## Portada
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2024
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Zacatecas | 2803 | 52 | 58

## Reporte Destino del Gasto
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [35 empty] | 2024
ENTIDAD | ZACATECAS
PERIODO: | Primer Trimestre 2024
Total: | 2803
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | ZAC230302240124 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:283177.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS - 220494 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE 114 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE GENERAL J. RODRIGUEZ, CALLE BRIGADA SERVIN PARTIENDO DE PARQUE RECREAT, lon:-102.60119559, lat:22.76882536}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2240124/proyecto_INICIO, 2240124/proyecto_FIN, 2240124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251117 | Proyecto de inversión | 424866.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424866.24, modificado:424866.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRINCIPAL DE TENAYUCA, JALPA, ZAC. - 169493 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 169493 | S | 47 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.2, meta_modificada:599.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE BRECHA AL ZAPOTILLO - TENAYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 840 RANCHERIA TENAYUCA, 99600 TENAYUCA, JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA BRECHA AL ZAPOTILLO, CAMINO HACIA TELESECUNDARIA LA O, lon:-103.06829098, lat:21.68377431}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 424866.24 | 424866.24 | 424866.23 | 424866.23 | 424866.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O001, contratista:JORGE ADRIÁN MUÑOZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:424866.24, importe_modificado:424866.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.2}} | {2251117/proyecto_INICIO, 2251117/proyecto_PROCESO, 2251117/proyecto_INICIO, 2251117/proyecto_PROCESO, 2251117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302242144 | Proyecto de inversión | 945024.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945024.54, modificado:945024.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DEL TANQUE DE SAN JUAN - 81808 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 81808 | S | 134 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:544.44, meta_modificada:544.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:103, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHO TANQUE DE SAN JUAN, 99458 TANQUE DE SAN JUAN, JEREZ ZACATECAS ENTRE CAMINO TANQUE DE SAN JUAN Y CALLE CIPRES, CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL ARROYO Y EL RIO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.94188543, lat:22.68104864}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 845285.94 | 845285.94 | 845285.94 | 845285.94 | 845285.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/08, contratista:ESCALA ARQUITECTOS Y ADMINISTRADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:943193.71, importe_modificado:845285.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:544.44}} | {2242144/proyecto_INICIO, 2242144/proyecto_PROCESO, 2242144/proyecto_FIN, 2242144/proyecto_INICIO, 2242144/proyecto_FIN, 2242144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242169 | Proyecto de inversión | 1557955.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557955.52, modificado:1557955.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EBANISTAS, FRACC. FRENTE POPULAR NORTE - 84657 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 84657 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.6, meta_modificada:1211.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VELA RUIZ. EBANISTAS FRACCIONAMIENTO FRENTE POPULAR NORTE, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LARADORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE REFUGIO PULIDO CERCA DEL CECYTEZ ANTES DE LLEGAR A LOS TERRENO, lon:-102.97352576, lat:22.66293786}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 1554868 | 1554868 | 1554868 | 1554868 | 1554868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/10, contratista:DANIEL FERMIN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:1554868.0, importe_modificado:1554868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.6}} | {2242169/proyecto_INICIO, 2242169/proyecto_PROCESO, 2242169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240073 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:484171.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA - 218543 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218543 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA CATA BLANCA 102 A INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA BARRONES Y CALLE CRUCERO CATA BLANCA, CALLE MINA SAN GENARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZ. HÉR, lon:-102.58645035, lat:22.77279417}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2240073/proyecto_INICIO, 2240073/proyecto_FIN, 2240073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237655 | Proyecto de inversión | 2695427.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195427.18, modificado:2195427.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN GENARO CODINA, LOCALIDAD SANTA INÉS, CON 160 M2 PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD. - 134861 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 134861 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 725 SANTA INÉS, 98663 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE GUADALUPE ZACATECAS TOMA C. 1910 HACIA VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA EN LAS LA, lon:-102.4933118, lat:22.537213}} | 2023-08-05 | 2023-11-03 | 2675669.34 | 2675669.34 | 2675669.34 | 2675669.34 | 2675669.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP026-2023_134861, contratista:SANTOS DE SOTO DE LA TORRE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2675669.34, importe_modificado:2675669.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:129.0}} | {2237655/proyecto_INICIO, 2237655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | ZAC230302239946 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIC ABEL DÁVILA GARCÍA - 214848 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214848 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD 10 INTERIOR SN COLONIA LIC. ABEL DÁVILA GARCÍA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE DE LOS MAESTROS, CALLE ORADORES PARTIENDO DE LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO99094 F, lon:-102.83713614, lat:23.16418451}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239946/proyecto_INICIO, 2239946/proyecto_PROCESO, 2239946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC190401692767 | Proyecto de inversión | 56597.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56597.82, modificado:56597.82}} | 32EPR0025X PRIM. FRANCISCO GARCIA SALINAS REHABILITACION GENERAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INZACE | INZACE-FAM-061-2019 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac., México, lon:-102.5685297, lat:22.7705359}} | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | 56597.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1692767/proyecto_INICIO, 1692767/proyecto_FIN, 1692767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC200401865301 | Proyecto de inversión | 80547.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80547.01, modificado:80547.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PALMA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 255444 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | 255444 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA, 98724 BUENAVISTA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CASTORENA Y CALLEJON MARGARITAS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA A BOQUILLAS LADO ORIENTE, lon:-102.18579757, lat:22.43253339}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | 80547.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-CONSTAGUAPALAMBUENA-01-2020, contratista:CONSTRUMATMAQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:200996.21, importe_modificado:200996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA OBSERVADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC200401865380 | Proyecto de inversión | 200854.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200854.24, modificado:200854.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 255641 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | 255641 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA, 98724 BUENAVISTA, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLEJON CASTORENA Y CALLEJON MARGARITAS, CALZADA GIRASOLES ESTA OBRA SE UBICA A LA SALIDA A BOQUILLAS LADO ORIENTE, lon:-102.18576002, lat:22.43239703}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | 200854.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DRENSANCRIS-02-2020, contratista:GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:183430.63, importe_modificado:183430.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1865380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA OBSERVADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC210402032024 | Proyecto de inversión | 4635961 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390789.0, modificado:1390789.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1390789.0, modificado:1390789.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854383.0, modificado:1854383.0}} | APORT. REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS APARICIOS - 268875 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 268875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE 19 DE MARZO RANCHO APARICIOS, 99581 LOS APARICIO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE PLACER Y CALLE VALLE VERDE, LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.00674576, lat:22.47376882}} | 2021-07-15 | 2021-11-30 | 1183870.65 | 1183870.65 | 1183870.65 | 1183870.65 | 1183870.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:1390789.0, importe_modificado:1390789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}} | {2032024/proyecto_INICIO, 2032024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha notificado a SAMA que es la institución ejecutora sobre la terminación, su respuesta fue que para finales del año pasado debería estar concluida pero no se presentó ningún avance, trimestre:1.0, usuario:armandochavezd, fecha:2024-04-01}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402164064 | Proyecto de inversión | 3864885 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:2707473.0, modificado:2707473.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157412.0, modificado:1157412.0}} | CONSTRUCCION DE 1320 METROS LINEALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRNACISCO VILLA PARA BENEFICIO DE 65 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 262311 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 262311 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA TIERRA BOFA, 98936 GUADALUPE VICTORIA (TIERRA BOFA), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EL CHARRO Y CAMINO TIERRA BOFA A CARRETERA ZACATECAS - SAN LUIS POTOSI, CALLE CONOCIDO LA OBRA , lon:-101.62125915, lat:22.50135539}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3604372.42 | 3604372.42 | 3604372.42 | 3604372.42 | 3604372.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV032038CSAMA2022-047, contratista:VILLA ANGELES CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3604327.42, importe_modificado:3604327.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2164064/proyecto_INICIO, 2164064/proyecto_PROCESO, 2164064/proyecto_FIN, 2164064/proyecto_PROCESO, 2164064/proyecto_FIN, 2164064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402149733 | Proyecto de inversión | 381770.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381770.44, modificado:381770.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS, OJOCALIENTE, OJOCALIENTE, ZAC. - 112668 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 112668 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLE EL ARROYO ESTA OBRA SE LOCALIZA CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL ARROYO Y SE PUEDE , lon:-102.18519256, lat:22.4996135}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | 381770.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DREN10DEMAYOMILAG-01-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:381770.44, importe_modificado:381770.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2149733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402196313 | Proyecto de inversión | 314823.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220376.53, modificado:220376.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94447.09, modificado:94447.09}} | CONSTGRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DEL VALLE, LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE JARILLAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 385591 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385591 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:CALLE DEL VALLE RANCHERIA JARILLAS, 98700 JARILLAS (EX-HACIENDA DE JARILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CLAVEL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD., lon:-102.2021216, lat:22.55073985}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 232528.13 | 232528.13 | 232528.13 | 232528.13 | 232528.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PROSANEAR-02-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:314823.62, importe_modificado:314823.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CONCELGADA POR EL IMSS , trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402175615 | Proyecto de inversión | 829602 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354540.0, modificado:354540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475062.0, modificado:475062.0}} | REHABILITACION DE 450 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRISANTEMOS, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE - 320537 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 320537 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y BRECHA BEGONIAS, CALLE CLAVELES ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA UNID, lon:-102.24937803, lat:22.57613198}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 165920.4 | 165920.4 | 165920.4 | 165920.4 | 165920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PRODDER-02-2022, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:829602.0, importe_modificado:829602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2175615/proyecto_PROCESO, 2175615/proyecto_FIN, 2175615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CONGELADA POR EL IMSS , trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402184101 | Proyecto de inversión | 1326100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326100.0, modificado:1326100.0}} | ADQUISICIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LOPEZ VELARDE TORIBIO - 349343 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 349343 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE 1 DE MAYO 0 INTERIOR 0 RANCHO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO AL LIENZO CHARRO, lon:-102.67927896, lat:23.0528095}} | 2022-11-01 | 44926 | 1326100 | 1326100 | 1326100 | 1326100 | 1326100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1312915.84, importe_modificado:1312915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:198.0}} | {2184101/proyecto_INICIO, 2184101/proyecto_PROCESO, 2184101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402182226 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA CHINAMPAS, BARRIO CHINAMPAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 343515 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 343515 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA CHINAMPAS TEQUESQUITE BARRIO CHINANPAS, 98717 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CHINAMPAS Y CALLE ALEJANDRO VITAR, CALLE INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CALLE CHINAMPAS CERCA DE , lon:-102.25830286, lat:22.57213213}} | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-INVIT01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1410066.36, importe_modificado:1410066.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402177042 | Proyecto de inversión | 399876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199938.0, modificado:199938.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199938.0, modificado:199938.0}} | CONSTRUCCION DE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAZARETH, FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS, OJOCALIENTE, ZAC. - 326515 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 326515 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE EGIPTO, CALLE SINAI ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL FRACCIONAMIENTO NOMBRE DE DIOS Y SE PUEDE LLEGAR PO, lon:-102.25622735, lat:22.58822777}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 95970.24 | 95970.24 | 95970.24 | 95970.24 | 95970.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PRODDER-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES AE FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:399876.0, importe_modificado:399876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CONGELADA POR EL IMSS, trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402198497 | Proyecto de inversión | 1496244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496244.01, modificado:1496244.01}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y UN AULA EN PRIMARIA "JEAN PIAGET" 32DPR2347U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E71-2022-A | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.364444, lat:22.731389}} | 2022-11-28 | 2023-03-03 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | 1496224.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2198497/proyecto_PROCESO, 2198497/proyecto_INICIO, 2198497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206473 | Proyecto de inversión | 269365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269365.07, modificado:269365.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2 POSTES EN CALLE PARMÉNIDES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA ABATIR LA CARENCIA EN 2 VIVIENDAS - 3543 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3543 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PARMENIDES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE CALICLIES, CALLE NUEVA CINCO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALI, lon:-102.61875126, lat:22.74835602}} | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 269365.07 | 269365.07 | 269365.07 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-06/2023, contratista:RUBEN ZAMUDIO VERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:268312.29, importe_modificado:268312.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2206473/proyecto_INICIO, 2206473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206475 | Proyecto de inversión | 251076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251076.11, modificado:251076.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLES EQUILÁTERO E ISÓSCELES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS - 3572 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3572 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EQUILATERO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE NINGUNA, CALLE ISÓSCELES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS S, lon:-102.61754127, lat:22.74706194}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 251076.11 | 251076.11 | 251076.11 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-05/2023, contratista:IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:249977.19, importe_modificado:249977.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2206475/proyecto_INICIO, 2206475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212504 | Adquisición | 910408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910408.0, modificado:1162480.0}} | Adquisici+on de Electrodo EDA, Audífonos, Baumanómetro, Kit de sensores, Manga de cardio, Pletismógrafo, licencias para el Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.3 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1152958.81 | 1152958.81 | 1152958.81 | 1152958.81 | 1152958.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE RALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $9,449.19, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212513 | Adquisición | 108229 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108229.0, modificado:108229.0}} | Adquisición de archivero, escritorio, sillón , computadora portátil y aire acondicionado para el programa Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívicade | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2.4 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 107764 | 107764 | 107764 | 107764 | 107764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE $465.00, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212518 | Adquisición | 27170489 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7170489E7, modificado:3.205818691E7}} | Adquisición de Computadora de escritorio, Computadora portátil, Impresora, Motocicleta, Motocicleta, Vehículos, Sillón, Videoproyector, Videocámara, Licencias para el Programa Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.5 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 31743635.6 | 31743635.6 | 31743635.6 | 31743635.6 | 31743635.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:173.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE $314,551.31, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212546 | Adquisición | 2037848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037848.0, modificado:0.0}} | Computadora de escritorio, Conmutador de datos, Dispositivo de control, Pantalla para PC, Sistema de grabación y almacenamiento de video, Unidad de protección y respaldo de energía, Circuito Cerrado de Televisión para el Programa Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.17 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se reprogramó el recurso y no se realizará proyecto, trimestre:1.0, usuario:elbasdeleons, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:Eliminar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:Eliminar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-11}, obs3: {observación:Eliminar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-11}, obs4: {observación:Eliminar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-11}}
2024 | 1 | ZAC230102212533 | Adquisición | 9945956 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9945956.0, modificado:9312831.0}} | Adquisición de Anaquel, Archivero, Escritorio, Librero, Locker, Silla, Sillón ejecutivo, Computadora de escritorio, Computadora portátil, Escáner, Impresora, Videoproyector, Equipo médico, Camión para traslado de reos, Camioneta, Planta de energía eléctrica para el Programa Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7.13 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 9145805.37 | 9145805.37 | 9145805.37 | 9145805.37 | 9145805.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:335.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209113 | Proyecto de inversión | 1082400.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082400.12, modificado:1082400.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO Y CALLE CIRUELO (ENTRECALLES GRANADOS Y NUEZ), COL.HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000501 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO Y CALLE CIRUELO COL. HUERTA VIEJA , lon:-102.6049005, lat:22.7544169}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1081317.72 | 1081317.72 | 1081317.72 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-03/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE ALBA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1080999.99, importe_modificado:1080999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2209113/proyecto_INICIO, 2209113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212522 | Adquisición | 1351857 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351857.0, modificado:1814797.24}} | Adquisicióm de Estante, Computadora de escritorio, Multifuncional a color, Aire acondicionado, Cámara fotográfica digital, Equipo de colposcopía digital para el Programa Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3.6 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1809632.74 | 1809632.74 | 1809632.74 | 1809632.74 | 1809632.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $ 5,164.50, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212537 | Adquisición | 411000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411000.0, modificado:411000.0}} | Adquisición de archivero, computadora de escritorio, equipo de seguridad informática, multifuncional,Teléfono IP, Unidad de protección y respaldo de energía, Circuito cerrado de televisión, Trituradora de papel, Cámara digital, Licencias para el Programa Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.15 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 274622.76 | 274622.76 | 274622.76 | 274622.76 | 274622.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $136,377.24, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212550 | Adquisición | 9920231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9920231.0, modificado:9920231.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.18 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:347.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 9920230.22 | 9920230.22 | 9920230.22 | 9920230.22 | 9920230.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:235.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $0.78, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212620 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Calera, Zacatecas", (Ampliación de Área para Comedor-Cocina) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Dr. Esteban Carranza Ramos #8 esquina con prolongación Luis Moya, Col. Centro, lon:-102.71001, lat:22.95015}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA UN REINTEGRO A LA TESOFE $0.01, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102211244 | Proyecto de inversión | 1114161.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114161.1, modificado:1114161.1}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E91-2022 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Sombrerete, lon:-103.6423, lat:23.6345}} | 2022-12-12 | 2023-03-12 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | 114161.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2211244/proyecto_INICIO, 2211244/proyecto_FIN, 2211244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212528 | Adquisición | 311535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311535.0, modificado:311535.0}} | Anaquel, Archivero, Cajonera, Escritorio, Librero, Mesa, Silla, Silla semiejecutiva, Silla visitantes, Sillón, Cambiador de pañales, Computadora de escritorio, Unidad de protección y respaldo de energía, Proyector, Equipo de video y sonido para cámara de Gesell, Mesa infantil, Silla infantil, Sillas de ruedas, Colposcopio, Vehículo, Aire acondicionado para el Programa Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidraúlica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 304341.91 | 304341.91 | 304341.91 | 304341.91 | 304341.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $7,193.09, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102212542 | Adquisición | 2053365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053365.0, modificado:2053365.0}} | Adquisición de Silla, Access Point, Computadora de escritorio, diadema, Sistema de control de acceso, Sistema de Seguridad Lógica Firewall, proyector, licencias para el Programa Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8.16 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes 704, Col Hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1946517.35 | 1946517.35 | 1946517.35 | 1946517.35 | 1946517.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:290.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $106,847.65, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227768 | Proyecto de inversión | 93492.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CALZADA DE LA PAZ PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 107593 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 107593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA PAZ 211 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL GATO Y CALLEJON MOCTEZUMA, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA GLORIETA SALI, lon:-102.56968107, lat:22.76828483}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46746.32 | 46746.32 | 46746.32 | 46746.32 | 46746.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2227768/proyecto_INICIO, 2227768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229546 | Proyecto de inversión | 47361.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47361.96, modificado:47147.86}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOZ RAMÍREZ, RÍO GRANDE, ZAC. - 117176 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 117176 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS RAMIREZ, 98400 LOS RAMÍREZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CERCA DE LA SALIDA A LA COUNIDAD DE LOS NUÑEZ, lon:-103.029781, lat:23.849433}} | 2023-04-15 | 2023-05-30 | 47147.86 | 47147.86 | 47147.86 | 47147.86 | 47147.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-042, contratista:ARMANDO GOMEZ VARELA, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:191734.67, importe_modificado:191734.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2229546/proyecto_INICIO, 2229546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227805 | Proyecto de inversión | 186985.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 107890 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 107890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE ZACATECAS 103 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PLAN Y CALLE MINEROS, CALLE DEL TORIL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRET, lon:-102.676166, lat:22.670429}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227805/proyecto_INICIO, 2227805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227886 | Proyecto de inversión | 261039.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 86.14 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 108932 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 108932 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.14, meta_modificada:86.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE HUERTAS 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y , CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG, lon:-102.67480929, lat:22.67086396}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 130519.76 | 130519.76 | 130519.76 | 130519.76 | 130519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2227886/proyecto_INICIO, 2227886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227902 | Proyecto de inversión | 291525.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 96.20 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 109006 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 109006 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL 32 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLEJON DEL CERRITO, CALLE SAN MARTIN SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEV, lon:-102.765479, lat:22.731837}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 145762.72 | 145762.72 | 145762.72 | 145762.72 | 145762.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2227902/proyecto_INICIO, 2227902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227956 | Proyecto de inversión | 254342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.16, modificado:127171.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.15, modificado:127171.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 83.93 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 109167 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 109167 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.93, meta_modificada:83.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 23 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLEJON LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ, lon:-102.7422696, lat:22.67456786}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 127171.15 | 127171.15 | 127171.15 | 127171.15 | 127171.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2227956/proyecto_INICIO, 2227956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226732 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 100581 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 100581 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULE, lon:-102.714761, lat:22.798196}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226732/proyecto_INICIO, 2226732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226770 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 100846 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 100846 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE BARRIO CHICO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PATROCINIO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE FRANCISCO RODARTE SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR BULEVAR HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-102.631549, lat:22.791342}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226770/proyecto_INICIO, 2226770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229245 | Proyecto de inversión | 321690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321690.34, modificado:321690.34}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 100 FAMILIAS - 116038 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116038 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE S, lon:-102.71923212, lat:22.80016185}} | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 321690.34 | 321690.34 | 321690.34 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-08/2023, contratista:CARLOS EDUARDO SALINAS CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:321479.95, importe_modificado:321479.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2229245/proyecto_INICIO, 2229245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227500 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 105880 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 105880 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE DE LA ALEGRIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA , lon:-102.649421, lat:22.68338}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2227500/proyecto_INICIO, 2227500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227574 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106397 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106397 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE CATELLA INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GARCIA SALINAS SALIENDO DE LA PRESID, lon:-102.66201346, lat:22.70526106}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227574/proyecto_INICIO, 2227574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227628 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106631 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106631 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 17 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE R, lon:-102.7188011, lat:22.79518599}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227628/proyecto_INICIO, 2227628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226974 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL CORRAL JOSÉ PINEDO ASENTAMIENTO EL CORRAL JOSÉ PINEDO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 102319 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 102319 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:191, direccion:INTERIOR SN RANCHO CORRAL DE JOSE PINEDO, 98160 EL CORRAL (JOSÉ PINEDO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RECTANGULO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR , lon:-102.617874, lat:22.746343}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226974/proyecto_INICIO, 2226974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215064 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 9505 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 9505 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOMA BONITA 108 B INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PADRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SE SIGUE, lon:-102.71965, lat:22.6629}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2215064/proyecto_INICIO, 2215064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202214680 | Proyecto de inversión | 1655267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655267.85, modificado:1655267.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO DEL VALLE, ZAP 1965 EN CALLE RIO LERMA CON 482.57 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS - 111170 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 111170 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA DEL VALLE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE RIO BALSAS, PARTIEND DE LA CIUDAD DE ZACATECAS TOMAS LA CARRETERA 45 HACIA FRESNILLO POR JOSEPROAÑO EN VENUSTIANA CARRANAZA , lon:-102.90038, lat:23.16998}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 1537946.77 | 1537946.77 | 1537946.77 | 1537946.77 | 1537946.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP028-2023_111170, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1537946.78, importe_modificado:1537946.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.8}} | {2214680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202214687 | Proyecto de inversión | 1466724.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466724.98, modificado:1466724.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA ZAP 0986, CALLE HIGUERA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CON 426.09 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS - 111421 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 111421 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7132.72, meta_modificada:7132.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA Y FELIPE ANGELES COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 99099 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HIGUERA Y FELIPE ANGELES Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASEO DEL MINERAL PARTIENDO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA EN ZACATE, lon:-102.854992, lat:23.169687}} | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1361849.26 | 1361849.26 | 1361849.26 | 1361849.26 | 1361849.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP028-2023_111421, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1361849.26, importe_modificado:1361849.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5706.18}} | {2214687/proyecto_INICIO, 2214687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202214672 | Proyecto de inversión | 878707.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878707.22, modificado:1141949.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO MURALISTAS ZAP 2978, CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE GREGORIO DE LA FUENTE, CON 255.52 M3 DE MEZCLA ASFALTICA, PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS - 110668 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 110668 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN COLONIA MURALISTAS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GEGORIO DE LA FUENTE, CALLE ORQUIDEAS PARTIENDO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ZACATECAS HACIA CALZADA HEROES DE CH, lon:-102.839423, lat:23.164577}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 1141949.02 | 1141949.02 | 1141949.02 | 1141949.02 | 1141949.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP028-2023_110668, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:816029.48, importe_modificado:816029.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2214672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202214673 | Proyecto de inversión | 585547.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585547.96, modificado:585547.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO, ASENTAMIENTO AMERICAS ZAP 0882, CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA CON 170.37 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS - 110672 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 110672 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2793.65, meta_modificada:2793.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA COLONIA AMERICAS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CARRETERA A JEREZ, AVENIDA ENRIQUE ESTRADA PARTIENDO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ZACATECAS TOMA LA CARRTERA MÉXICO 45 E, lon:-102.892468, lat:23.174138}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 543840.58 | 543840.58 | 543840.58 | 543840.58 | 543840.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP028-2023_110672, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:543840.58, importe_modificado:543840.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.36}} | {2214673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229326 | Proyecto de inversión | 63986.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63986.83, modificado:63986.83}} | AMPLIACIÓN DE 64 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PROPUESTA POR EL EJIDO ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 116272 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116272 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORADA DEL DECLAMADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALES DE MILETO Y CALLE CERRO DE LOS CARDOS O TEOFANES, CALLE FEDRO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZA, lon:-102.61420963, lat:22.75414487}} | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 63986.83 | 63986.83 | 63986.83 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-10/2023, contratista:RAMIRO ROBERTO LOZANO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:63956.89, importe_modificado:63956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2229326/proyecto_INICIO, 2229326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226854 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 101290 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 101290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 28 B INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC EN DIRECCIÓN A JEREZ SE, lon:-102.742243, lat:22.674487}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226854/proyecto_INICIO, 2226854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215060 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 9438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLEJON HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VI, lon:-102.661768, lat:22.760787}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2215060/proyecto_INICIO, 2215060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226875 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 101469 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 101469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE REBOTE 6 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA CAPILLA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A JEREZ , lon:-102.747307, lat:22.764123}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2226875/proyecto_INICIO, 2226875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202228845 | Proyecto de inversión | 1342867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342867.56, modificado:1341367.56}} | RED DE ATARJEAS EN COLECTOR DE LA COMUNIDAD DE TETILLAS, RÍO GRANDE, ZAC. - 114027 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 114027 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.61, meta_modificada:571.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TETILLAS, 98400 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BUENA VISTA PUENTE VEHICUALAR EL CUAL ATRAVIEZA EL ARROYO POR EN EL CUA, lon:-102.91061998, lat:23.71574255}} | 2023-04-15 | 2023-05-30 | 1341367.56 | 1341367.56 | 1341367.56 | 1341367.56 | 1341367.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-007, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1341367.56, importe_modificado:1341367.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2228845/proyecto_PROCESO, 2228845/proyecto_INICIO, 2228845/proyecto_PROCESO, 2228845/proyecto_INICIO, 2228845/proyecto_PROCESO, 2228845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226941 | Proyecto de inversión | 1782287.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891143.62, modificado:891143.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891143.59, modificado:891143.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 19 VIVIENDAS - 102044 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 102044 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZÁLEZ, CALLE VICTOR ROSALES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SA, lon:-102.5615075, lat:22.75190165}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 891143.59 | 891143.59 | 891143.59 | 891143.59 | 891143.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2226941/proyecto_INICIO, 2226941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227471 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 105566 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 105566 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE DEL CARRIL 221 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE DEL BORDO, DE LA PRESIDENCIA TOMAR BVLD. ADOLFO LOPEZA MATEOS CON DIRECCION ZACATECAS VILLANUEVA GIRAR, lon:-102.75258695, lat:22.77867194}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227471/proyecto_INICIO, 2227471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227530 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106145 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106145 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON DE LAS FLORES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CH, lon:-102.739553, lat:22.675616}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227530/proyecto_INICIO, 2227530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227609 | Proyecto de inversión | 263825.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.69, modificado:131912.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.68, modificado:131912.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 3 VIVIENDAS - 106559 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106559 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y , CALLE VÍCTOR MAHBUB MATA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD , lon:-102.74620356, lat:22.69352345}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 131912.68 | 131912.68 | 131912.68 | 131912.68 | 131912.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2227609/proyecto_INICIO, 2227609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202227641 | Proyecto de inversión | 615592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307796.26, modificado:307796.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307796.27, modificado:307796.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 6 VIVIENDAS - 106669 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106669 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA 120 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDREGAL DE LA BOQUILLA Y CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA, CALLE SALTO DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIG, lon:-102.6237, lat:22.740047}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 307796.27 | 307796.27 | 307796.27 | 307796.27 | 307796.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {2227641/proyecto_INICIO, 2227641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202226552 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.55, modificado:93804.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.63, modificado:93804.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 99474 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 99474 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 310 SN INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE ROMERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA T, lon:-102.74165, lat:22.698457}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226552/proyecto_INICIO, 2226552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232702 | Proyecto de inversión | 358345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358345.0, modificado:358345.0}} | Pinos, El Tecomate, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA AUTOMATIZADA PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 GPM, 2 MEMBRANAS TFC DE 4 X 40, FILTROS DE ZEOLITA DE 9 GPM, FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 12 X 48 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143006 | S | 155 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:205, direccion:El Tecomate , lon:-101.61216338, lat:22.53331943}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 358345 | 355143.78 | 354414.08 | 354414.08 | 354414.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E11-2023, contratista:ETERAN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:887859.44, importe_modificado:887859.44}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2232702/proyecto_INICIO, 2232702/proyecto_PROCESO, 2232702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232718 | Proyecto de inversión | 1118219 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118219.0, modificado:1118219.0}} | Loreto, El Socorro, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143009 | S | 147 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:El Socorro, Loreto , lon:-101.99629024, lat:22.24539972}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1118219 | 1103398.81 | 1103398.81 | 1103398.81 | 1103398.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E12-2023, contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2758497.02, importe_modificado:2758497.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232718/proyecto_INICIO, 2232718/proyecto_PROCESO, 2232718/proyecto_INICIO, 2232718/proyecto_PROCESO, 2232718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232725 | Proyecto de inversión | 1139716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139716.0, modificado:1139716.0}} | Ojocaliente, Las Lajas, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143017 | S | 288 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:Las Lajas, Ojocaliente, lon:-102.2227124, lat:22.67669268}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1139716 | 1137629.25 | 1049584.99 | 1049584.99 | 1049584.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E13-2023, contratista:GEOPER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2844073.12, importe_modificado:2844073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232725/proyecto_INICIO, 2232725/proyecto_FIN, 2232725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232838 | Proyecto de inversión | 1116564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116564.0, modificado:1116564.0}} | Pinos, Colonia San Joaquín, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143018 | S | 267 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:429, direccion:Colonia San Joaquín, pinos, lon:-101.61970036, lat:22.2530347}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1116564 | 1112275.66 | 1061552.07 | 1061552.07 | 1061552.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E14-2023, contratista:Leopoldo Morones Fonseca, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2780689.14, importe_modificado:2780689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232838/proyecto_INICIO, 2232838/proyecto_PROCESO, 2232838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232845 | Proyecto de inversión | 1174746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174746.0, modificado:1174746.0}} | Villanueva, Atitanac, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143019 | S | 223 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Atitanac, Villanueva, lon:-102.8690778, lat:22.50747452}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1174746 | 1155699.13 | 1155041.39 | 1155041.39 | 1155041.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E15-2023, contratista:JUAN GARZA HIRIART, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2889247.83, importe_modificado:2889247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232845/proyecto_INICIO, 2232845/proyecto_PROCESO, 2232845/proyecto_INICIO, 2232845/proyecto_PROCESO, 2232845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232854 | Proyecto de inversión | 1054118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054118.0, modificado:1054118.0}} | Villanueva, Adjuntas del Refugio, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 578.27 ML DE COLECTOR CON TUBERÍA PVC DE 8 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143013 | S | 156 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Adjuntas del Refugio (las Adjuntas), lon:-102.8737156, lat:22.47522316}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1054118 | 1035800.79 | 1028641.23 | 1028641.23 | 1028641.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E16-2023, contratista:Aniceto Montiel Badillo, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2589501.98, importe_modificado:2589501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:786.0}} | {2232854/proyecto_INICIO, 2232854/proyecto_PROCESO, 2232854/proyecto_FIN, 2232854/proyecto_PROCESO, 2232854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232864 | Proyecto de inversión | 502282 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502282.0, modificado:502282.0}} | Juchipila, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143020 | S | 3032 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Juchipila, lon:-103.1087, lat:21.42273373}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 502282 | 498323.45 | 498323.35 | 498323.35 | 498323.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E17-2023, contratista:Alfredo Dávila Trejo, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:1245808.62, importe_modificado:1245808.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2232864/proyecto_PROCESO, 2232864/proyecto_INICIO, 2232864/proyecto_PROCESO, 2232864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232533 | Proyecto de inversión | 2707423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707423.0, modificado:2707423.0}} | Moyahua de Estrada, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO, 349.05 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143007 | S | 52 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5613.0, meta_modificada:5613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:Atexca, lon:-103.21182497, lat:21.24281129}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 2707423 | 2585908.53 | 2353346.78 | 2353346.78 | 2353346.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E1-2023, contratista:Artemio Felix Berumen, convocante:Secretaria de Finanzas, monto:6464771.33, importe_modificado:6464771.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4800.0}} | {2232533/proyecto_INICIO, 2232533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232534 | Proyecto de inversión | 2677174 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677174.0, modificado:2677174.0}} | Moyahua de Estrada, Alameda Juarez. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 3,379 ML DE TUBERÍA DE PVC DE RED DE 2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143008 | S | 159 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4855.0, meta_modificada:4855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Alameda Juárez (Santa Rosa), lon:-103.17217921, lat:21.1886475}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 2677174 | 2480160.4 | 1882872.12 | 1882872.12 | 1882872.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E2-2023, contratista:VIANDANTE S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, monto:6200400.99, importe_modificado:6200400.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3300.0}} | {2232534/proyecto_INICIO, 2232534/proyecto_PROCESO, 2232534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232536 | Proyecto de inversión | 1313238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313238.0, modificado:1313238.0}} | Loreto, La luz, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143010 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:La Luz Loreto, lon:-101.95643022, lat:22.29377122}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1313238 | 1247748.31 | 1247748.31 | 1247748.31 | 1247748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E3-2023, contratista:JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, monto:3119370.77, importe_modificado:3119370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232536/proyecto_INICIO, 2232536/proyecto_PROCESO, 2232536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232537 | Proyecto de inversión | 1213512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213512.0, modificado:1213512.0}} | Noria de Angeles, Genaro Estación, PERFORACIÓN (RELOCALIZACIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143011 | S | 161 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:Genaro (Estación), lon:-101.9418895, lat:22.353571}} | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 1212512 | 1160178.16 | 1151651.46 | 1151651.46 | 1151651.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E4-2023, contratista:Carlos Calderón Badillo, convocante:Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, monto:2.90044539E8, importe_modificado:2.90044539E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232537/proyecto_PROCESO, 2232537/proyecto_INICIO, 2232537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232538 | Proyecto de inversión | 1256007 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256007.0, modificado:1256007.0}} | Ojocaliente, Cerrito de la Cruz, PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143012 | S | 579 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:Cerrito de la Cruz, lon:-102.28130622, lat:22.65668237}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1256007 | 1125630.68 | 1123547.11 | 1123547.11 | 1123547.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E5-2023, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ. S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Finanzas, monto:2814099.19, importe_modificado:2814099.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232538/proyecto_PROCESO, 2232538/proyecto_INICIO, 2232538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232873 | Proyecto de inversión | 910156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910156.0, modificado:910156.0}} | Calera, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,115 ML DE RED DE DISTRIBUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 2 1/2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143014 | S | 19467 | 18724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle teúl, Sombrerete, Valparaíso, lon:-102.71702715, lat:22.95178268}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 910156 | 900344.14 | 900344.14 | 900344.14 | 900344.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E18-2023, contratista:FELIPE DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:2265860.35, importe_modificado:2265860.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1115.0}} | {2232873/proyecto_INICIO, 2232873/proyecto_PROCESO, 2232873/proyecto_INICIO, 2232873/proyecto_PROCESO, 2232873/proyecto_INICIO, 2232873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232880 | Proyecto de inversión | 1857164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857164.0, modificado:1857164.0}} | Tepechitlan, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: 935.31 ML DE COLECTOR CON TUBERÍA DE PVC DE 10 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143016 | S | 2530 | 2353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Tepechitlán, lon:-103.3298124, lat:21.6699202}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1857164 | 1782376.62 | 1725228.56 | 1725228.56 | 1725228.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E8-2023, contratista:DAR CONSTRUCCIONES + DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:4455941.54, importe_modificado:4455941.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:850.0}} | {2232880/proyecto_PROCESO, 2232880/proyecto_INICIO, 2232880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232588 | Proyecto de inversión | 3948826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948826.0, modificado:3948826.0}} | General Enrique Estrada REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 100 M3, 203 ML DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 8 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143015 | S | 2298 | 2222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:General Enrique Estrada, lon:-102.74776982, lat:22.99370099}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 3948826 | 3756124.83 | 3683491.97 | 3683491.97 | 3683491.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E6-2023, contratista:Santos de Soto de la Torre, convocante:Secretaria de Finanzas, monto:9390312.07, importe_modificado:9390312.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4800.0}} | {2232588/proyecto_PROCESO, 2232588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232646 | Proyecto de inversión | 1313534 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313534.0, modificado:1313534.0}} | Jalpa PERFORACIÓN (REPOSICIÓN) DEL POZO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143021 | S | 7886 | 7405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JALPA, lon:-102.970993, lat:21.64666}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 1313534 | 1254572.43 | 1248354.95 | 1248354.95 | 1248354.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E7-2023, contratista:GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRÍGUEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:3136431.08, importe_modificado:3136431.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2232646/proyecto_PROCESO, 2232646/proyecto_INICIO, 2232646/proyecto_PROCESO, 2232646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232665 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Habilitación de la casa Amor con Amor sin fronteras | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas |  | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av Rayón 412, lon:-102.57498, lat:22.76959}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 3168758.71 | 3168758.71 | 3168758.71 | 3168758.71 | 3168758.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2232665/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto en virtud de su conclusión , trimestre:1.0, usuario:sandrakvaleriod, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232674 | Proyecto de inversión | 334990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334990.0, modificado:334990.0}} | Fresnillo, Colonia Guanajuato, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,480 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 2 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143004 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:Colonia Guanajuato, Fresnillo, lon:-103.081244, lat:23.09177}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 334499 | 332820.19 | 332820.19 | 332820.19 | 332820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E9-2023, contratista:J. Antonio Hernandez Rojero, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:832050.47, importe_modificado:832050.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1480.0}} | {2232674/proyecto_INICIO, 2232674/proyecto_PROCESO, 2232674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202232685 | Proyecto de inversión | 368557 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368557.0, modificado:368557.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA AUTOMATIZADA PARA LA REMOCIÓN DE FLÚOR, CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 GPM, 2 MEMBRANAS TFC DE 4 X 40, FILTROS DE ZEOLITA DE 9 GPM, FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 12 X 48 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143005 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:66, direccion:San José de la Palma, Huanusco, lon:-102.81829878, lat:21.75173849}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 368557 | 364945.68 | 364945.68 | 364945.68 | 364945.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E10-2023, contratista:JUAN PABLO LOAIZA SANDOVAL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (SAMA)., monto:912364.21, importe_modificado:912364.21}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2232685/proyecto_PROCESO, 2232685/proyecto_INICIO, 2232685/proyecto_PROCESO, 2232685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266332 | Proyecto de inversión | 33735.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33735.18, modificado:33735.18}} | SUMNINISTRO Y COLOCACION DE FRASCOS DE PLATA COLOIDAL EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143031 | S | 7684 | 7410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2892.0, meta_modificada:2892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 33735.18 | 33631.07 | 33631.07 | 33631.07 | 33631.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E20-2023, contratista:JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:459785.66, importe_modificado:459785.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2892.0}} | {2266332/proyecto_PROCESO, 2266332/proyecto_FIN, 2266332/proyecto_INICIO, 2266332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266335 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION NUEVOS (EQ1 Y EQ2) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143022 | S | 378 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 62500 | 62343.51 | 62343.5 | 62343.5 | 62343.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E19-2023, contratista:AGENCIA COC S,A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1413012.02, importe_modificado:1413012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2266335/proyecto_PROCESO, 2266335/proyecto_INICIO, 2266335/proyecto_PROCESO, 2266335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302271204 | Adquisición | 878019.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878019.93, modificado:878019.93}} | Adquisición de equipos, materiales e insumos para el taller de órtesis y prótesis del CREE Zacatecas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas |  | S | 300 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:C. González Ortega 13, Centro, 98600 Guadalupe, Zac., lon:-102.5162, lat:22.7454}} | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 852824.97 | 852824.97 | 852824.97 | 852824.97 | 852824.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271204/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto en virtud de su conclusión. , trimestre:1.0, usuario:sandrakvaleriod, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302271243 | Proyecto de inversión | 82000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.2E7, modificado:8.2E7}} | Reconstrucción del puente Río Grande que se localiza en el km 60+600 de la carretera Zacatecas¿Torreón, tramo Entronque La Chicharrona¿Lím. Zac./Dgo., Ramal Acceso a Río Grande, sobre el Río Aguanaval, en el estado de Zacatecas. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 17059 | 15885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2518.54, meta_modificada:2518.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de los Maestros s/n, lon:-103.035869, lat:23.82892775}} | 2023-08-17 | 2024-01-17 | 82000000 | 82000000 | 81483045.31 | 81483045.31 | 81483045.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2014.83}} | {2271243/proyecto_PROCESO, 2271243/proyecto_INICIO, 2271243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402273370 | Proyecto de inversión | 385142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385142.13, modificado:385142.13}} | PAVIMENTACION DE 312.68 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HEROES DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE GUADALUPE - 64576 | 32 | Zacatecas | 9 | Chalchihuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuites | 64576 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.68, meta_modificada:312.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI RANCHERIA SAN ANTONIO DE GUADALUPE, 99270 SAN ANTONIO DE GUADALUPE, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE QUE VA PARA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.97589837, lat:23.49292604}} | 2023-01-15 | 2023-02-17 | 385142.13 | 385142.13 | 385142.13 | 385142.13 | 38142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDES-CHALCH-FIII-URBAN-2023/002A, contratista:CARDENACHAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CHALCHIHUITES Z, monto:385142.13, importe_modificado:385142.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.68}} | {2273370/proyecto_INICIO, 2273370/proyecto_PROCESO, 2273370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302271475 | Proyecto de inversión | 530938.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530938.85, modificado:530938.85}} | APLICACION DE MEZCLA EN CAMINOS RURALES, CAMINO: VIBORITAS/ENTRADA PERALES-EL REFUGIO DEL MUNICIPIO, GENARO CODINA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | MGC-DDES-OBR-FIV-001-2023 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:Entronque Los Perales, lon:-102.560413, lat:22.553601}} | 2023-04-06 | 2023-05-06 | 530938.85 | 530938.85 | 530938.85 | 530938.85 | 530938.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIV-001-2023, contratista:JOSE LUIS RAMIRÉZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE GENARO CODINA, monto:530938.85, importe_modificado:530938.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2271475/proyecto_INICIO, 2271475/proyecto_PROCESO, 2271475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402273927 | Proyecto de inversión | 719872.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239941.43, modificado:238355.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:239965.34, modificado:238379.34}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:239965.33, modificado:238379.33}} | CONSTRUIR MODULO DE GRADAS DUGOUT, CERCO DE CAJA DE BATEO Y CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DEL FUERTE, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARA LAS INTALACIONES DEL LUGAR EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. - 117188 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 117188 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.36, meta_modificada:121.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA EL FUERTE, 98400 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO EL CAMPO SE ENCUENTRA A 70 M DEL TEMPLO PRÍNCIPE DE PAZ, lon:-103.12459594, lat:23.85124395}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 715105.78 | 715105.78 | 715105.78 | 715105.78 | 715105.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/2X1-01-049, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:715105.78, importe_modificado:715105.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2273927/proyecto_INICIO, 2273927/proyecto_PROCESO, 2273927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302270805 | Proyecto de inversión | 250833.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250833.76, modificado:250833.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ENERGIZAR COMPLEJO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAS CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | MGC-DDES-ELECT-FIV-002-2023 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:Unidad deportiva, lon:-102.464207, lat:22.480141}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 250833.76 | 250833.76 | 250833.76 | 250833.76 | 250833.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGC-DDES-ELECT-FIV-002-2023, contratista:JONATHAN ABRAHAM ZUÑIGA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENARO CODINA, monto:250833.76, importe_modificado:250833.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2270805/proyecto_INICIO, 2270805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266745 | Proyecto de inversión | 10038478 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0038478E7, modificado:1.0038478E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA (B) CUARTA ETAPA EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" CLAVE 32USU0017Q | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 951088.62 | 951088.62 | 951088.62 | 951088.62 | 951088.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2266745/proyecto_INICIO, 2266745/proyecto_PROCESO, 2266745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302271508 | Proyecto de inversión | 1278720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278720.0, modificado:1278720.0}} | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, CAMINO VIBORITAS/ENTRADA PERALES-EL REFUGIO DEL MUNICIPIO, GENARO CODINA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | MGC-DDES-OBR-R23-001-2023 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:Entronque Los Perales, lon:-102.560413, lat:22.553601}} | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 1278720 | 1278720 | 1278720 | 1278720 | 1278720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-R23-001-2023, contratista:JOSE LUIS RAMIRÉZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE GENARO CODINA, monto:1278720.0, importe_modificado:1278720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2271508/proyecto_PROCESO, 2271508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266338 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CLORACION DEL APARTADO ACCIONES DE DESINFECCION EJER. 2023 (EQ3 Y EQ4) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143023 | S | 12452 | 11921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 470000 | 469657.9 | 469657.9 | 469657.9 | 469657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E19-2023, contratista:AGENCIA COC S,A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1413012.02, importe_modificado:1413012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.0}} | {2266338/proyecto_INICIO, 2266338/proyecto_FIN, 2266338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266343 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE DESINFECCION (GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA-SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO) | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 14143025 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CENTRO, lon:-102.885, lat:24.324722}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 75000 | 72531.55 | 70133.6 | 70133.6 | 70133.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E21-2023, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:484321.46, importe_modificado:484321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2266343/proyecto_INICIO, 2266343/proyecto_FIN, 2266343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266349 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (SAN FCO. DE LOS GALLARDOS, GRAL. FCO. R. MURGUÍA) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143026 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CENTRO, lon:-102.885, lat:24.324722}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 50000 | 48548.82 | 48209.07 | 48209.07 | 48209.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E21-2023, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:484321.46, importe_modificado:484321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2266349/proyecto_PROCESO, 2266349/proyecto_FIN, 2266349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302258591 | Proyecto de inversión | 95305.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95305.74, modificado:95305.74}} | CONSTRUCCION DE 51 M2 DE LOSA EN FRACCION LAS HUERTAS - 214912 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 214912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DEL ORO - LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 FRACCION FRACCIÓN LAS HUERTAS (LAS HUERTAS), 98200 FRACCIÓN LAS HUERTAS (LAS HUERTAS), CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-101.42771529, lat:24.60581049}} | 2023-08-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/198805/F-III-2023, contratista:VVY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, monto:1775304.8, importe_modificado:1775304.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2258591/proyecto_INICIO, 2258591/proyecto_PROCESO, 2258591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257370 | Proyecto de inversión | 4432500.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955000.47, modificado:2955000.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477500.24, modificado:1477500.24}} | MODERNIZACION DEL BULEVAR DE ACCESO AL MUNICIPIO DE ATOLINGA CERVANTES CORONA EN 0.26 KM 140.400 MEDIANTE CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO - 208424 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 208424 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES CORONA PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE TEXAS LA CALLE SE ENCUENTRA AL ESTE A 500 METROS DE DISTANCIA EN LA CARRETERA ATOLINGA TLALTENANG, lon:-103.46051164, lat:21.80960731}} | 2023-09-15 | 2023-12-29 | 4432500.71 | 4432500.71 | 4432500.71 | 4432500.71 | 4432500.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:4432500.71, importe_modificado:4432500.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2257370/proyecto_INICIO, 2257370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257375 | Proyecto de inversión | 1726763.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726763.76, modificado:1723856.87}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE QUERETARO, GUADALAJARA, TAMPICO Y MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LORETO, RIO GRANDE, ZAC. - 208489 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 208489 | S | 78 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.29, meta_modificada:867.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE GUADALAJARA RANCHERIA LORETO, 98400 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE MORELOS, CALLE MONTERREY PASANDO LA SECUNDARIA TÉCNICA 45 DE LA LOCALIDAD, lon:-103.00790362, lat:23.84104281}} | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 1723856.87 | 1723856.87 | 1723856.87 | 1723856.87 | 1723856.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-033, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1723856.87, importe_modificado:1723856.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2257375/proyecto_PROCESO, 2257375/proyecto_INICIO, 2257375/proyecto_PROCESO, 2257375/proyecto_INICIO, 2257375/proyecto_PROCESO, 2257375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302259582 | Proyecto de inversión | 3058995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529497.86, modificado:1529497.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529497.88, modificado:1529497.88}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 221196 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 221196 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:175, direccion:PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULE, lon:-102.68054504, lat:22.71755507}} | 2023-09-04 | 2023-10-15 | 1529497.88 | 1529497.88 | 1529497.88 | 1529497.88 | 1529497.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SAMA-FAISMUN-01-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3058995.74, importe_modificado:3058995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2259582/proyecto_INICIO, 2259582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254379 | Proyecto de inversión | 2710342.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137496.84, modificado:137496.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:135413.0, modificado:135413.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437433.0, modificado:2437433.0}} | APORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD OJOS DE AGUA - 187872 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 187872 | S | 127 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:RANCHERIA OJOS DE AGUA, 99860 OJOS DE AGUA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAS EL CAMINO QUE VA A LOS VAJIOS A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE TOMAMOS A LA IZQ POR EL CAMINO QUE VA A LOS MAGUEYES PASANDO EL G, lon:-103.35154941, lat:21.20031192}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2572774.36 | 2572774.36 | 2572774.36 | 2572774.36 | 2572774.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-91-N24-832028969-N-3-2023, contratista:EDIFICACIONES DE MAZAMITLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:2572774.36, importe_modificado:2572774.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2254379/proyecto_INICIO, 2254379/proyecto_FIN, 2254379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302261507 | Proyecto de inversión | 6197746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}} | REHABILITACIÓN COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1254 Y 1451 TRAMO PEÑAS DE LA VIRGEN, DIAMANTE Y JARALILLO CON 922.82 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 232747 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 232747 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:922.82, meta_modificada:922.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR HACIA TRANSITO PESADO SEGUIR DERECHO H, lon:-102.58432709, lat:22.74642715}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 3098873.21 | 3098873.21 | 3098873.21 | 3098873.21 | 3098873.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2261507/proyecto_INICIO, 2261507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257519 | Proyecto de inversión | 836694.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836694.51, modificado:836694.51}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL COLEADERO - 209500 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 209500 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 242 + 89 EJIDO EL COLEADERO, 98203 EL COLEADERO, CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL SALTILLO ZA, lon:-101.36578385, lat:24.61072253}} | 2023-08-23 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/198803/F-III-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, monto:836694.51, importe_modificado:826694.51}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2257519/proyecto_INICIO, 2257519/proyecto_PROCESO, 2257519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302261536 | Proyecto de inversión | 733746.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366873.12, modificado:366873.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366873.11, modificado:366873.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP 1517, EN CALLES PAMPLONA, BURGOS Y CIUDAD REAL, CON 833.41 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS - 232905 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 232905 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:833.41, meta_modificada:833.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA GRANADA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y CALLE SAN PABLO, CALLE JEREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO SUBIR DERE, lon:-102.6093634, lat:22.76388788}} | 2023-09-30 | 2023-12-15 | 366873.11 | 366873.11 | 366873.11 | 366873.11 | 366873.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2261536/proyecto_INICIO, 2261536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302261914 | Proyecto de inversión | 3472899.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1736449.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1736449.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS II, ZAP 1555, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 234811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 234811 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1118.5, meta_modificada:1118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRITO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE FEOFANES, CALLE ARQUIMEDES DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN CIUDAD ADMINISTRATIVA DIRIGIRSE AL PUENT, lon:-102.61677933, lat:22.75169393}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1736449.63 | 1736449.63 | 1736449.63 | 1736449.63 | 1736449.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2261914/proyecto_INICIO, 2261914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262927 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 239585 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239585 | S | 45 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA SAN FELIPE 608 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA DEL REFUGIO Y CALLE MINA LA ESPERANZA, CALLE MINA DEL PATROCINIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR, lon:-102.58592856, lat:22.76924158}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2262927/proyecto_INICIO, 2262927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262986 | Proyecto de inversión | 321620.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321620.96, modificado:321620.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 239777 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239777 | S | 40 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO 122 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE ANDRES BELLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA A, lon:-102.59709404, lat:22.75874902}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 321620.96 | 321620.96 | 321620.96 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2262986/proyecto_INICIO, 2262986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263618 | Proyecto de inversión | 321620.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321620.96, modificado:321620.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 242154 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242154 | S | 41 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 115 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE GENARO CODINA, CALLE BRIGADA ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUI, lon:-102.60002099, lat:22.77012411}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 321620.96 | 321620.96 | 321620.96 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2263618/proyecto_INICIO, 2263618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266046 | Acción | 30784.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30784.08, modificado:331345.59}} | ACONDICIONAMIENTO CON SILLAS Y MESA DE JUNTAS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. - 52734 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 52734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.034332, lat:23.827434}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 331345.59 | 331345.59 | 331345.59 | 331345.59 | 331345.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2023/PRODIM-01-025, contratista:COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:331345.59, importe_modificado:331345.59}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} | {2266046/proyecto_INICIO, 2266046/proyecto_PROCESO, 2266046/proyecto_INICIO, 2266046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262789 | Proyecto de inversión | 278968.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278968.68, modificado:278968.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 239101 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239101 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA 227 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, TOMAR LA VIALIDAD ARROYO DE LAS SIRENAS SALIR A LA DER, lon:-102.62455673, lat:22.73891549}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 278968.68 | 278968.68 | 278968.68 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2262789/proyecto_PROCESO, 2262789/proyecto_INICIO, 2262789/proyecto_PROCESO, 2262789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262831 | Proyecto de inversión | 21054.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21054.24, modificado:21054.24}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIAS - 239248 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239248 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE LOMAS DE BRACHO 103 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DEL ARROYO, CALLE SAN JUAN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMR PERIFERICO SEGUIR D, lon:-102.56122168, lat:22.79071638}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 21054.24 | 21054.24 | 21054.24 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2262831/proyecto_INICIO, 2262831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262841 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 239276 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LA JUVENTUD Y CALLE FLOR DE LA PASION, CALLE FLOR DEL AMARANTO UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DERECHO , lon:-102.63331345, lat:22.73344605}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2262841/proyecto_INICIO, 2262841/proyecto_PROCESO, 2262841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262844 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECASOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239283 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239283 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE GENARO CODINA 112 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CA, lon:-102.75993937, lat:22.72485414}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2262844/proyecto_INICIO, 2262844/proyecto_PROCESO, 2262844/proyecto_INICIO, 2262844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262849 | Proyecto de inversión | 47372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47372.04, modificado:47372.04}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 239302 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239302 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 214 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOM, lon:-102.73845082, lat:22.69447516}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 47372.04 | 47372.04 | 47372.04 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2262849/proyecto_INICIO, 2262849/proyecto_PROCESO, 2262849/proyecto_INICIO, 2262849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262858 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239343 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 5 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE DIODORO BATALLA, CALLE NARANJO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DIRECCIÓN , lon:-102.63365265, lat:22.79140518}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2262858/proyecto_INICIO, 2262858/proyecto_PROCESO, 2262858/proyecto_INICIO, 2262858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263691 | Proyecto de inversión | 303416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303416.0, modificado:303416.0}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 50 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 50 FAMILIAS - 242414 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242414 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PAZ SOCIAL 201 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RESPETO Y CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉR, lon:-102.60848055, lat:22.75672608}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 303416 | 303416 | 303416 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2263691/proyecto_INICIO, 2263691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262863 | Proyecto de inversión | 31581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31581.36, modificado:31581.36}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOLOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 239354 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239354 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA PRESIDENCIA TOMAR BLVD. A, lon:-102.71836442, lat:22.79718493}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 31581.36 | 31581.36 | 31581.36 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2262863/proyecto_INICIO, 2262863/proyecto_PROCESO, 2262863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262870 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10527.12, modificado:10527.12}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 239378 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239378 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE PANFILO NATERA 32 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIEN, lon:-102.66219548, lat:22.7065731}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 10527.12 | 10527.12 | 10527.12 | 9500 | 9500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2262870/proyecto_INICIO, 2262870/proyecto_PROCESO, 2262870/proyecto_INICIO, 2262870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262873 | Proyecto de inversión | 15790.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15790.68, modificado:15790.68}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 239387 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239387 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ 17 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLAN, lon:-102.66276908, lat:22.7606856}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 15790.68 | 15790.68 | 15790.68 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2262873/proyecto_INICIO, 2262873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262876 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239397 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239397 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE REFUGIO INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATEC, lon:-102.64584497, lat:22.68653186}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2262876/proyecto_INICIO, 2262876/proyecto_PROCESO, 2262876/proyecto_INICIO, 2262876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263707 | Proyecto de inversión | 267006.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267006.08, modificado:267006.08}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 44 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 44 FAMILIAS - 242477 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242477 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LAPARROQUIA 5 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLEJON TRES MARIAS, PRIVADA LOS VEGA CARRETERA NUMERO 45 HACIA JEREZ DE GARCIA SALINAS 3.6 KM TOMAR LA RA, lon:-102.62281797, lat:22.76994323}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 267006.08 | 267006.08 | 267006.08 | 200000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:35.0}} | {2263707/proyecto_INICIO, 2263707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263715 | Proyecto de inversión | 54614.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54614.88, modificado:54614.88}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDADOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 242507 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242507 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 101 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ZACARIAS, SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEG, lon:-102.55914028, lat:22.78984546}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 54614.88 | 54614.88 | 54614.88 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2263715/proyecto_INICIO, 2263715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254628 | Proyecto de inversión | 2830302.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143583.06, modificado:143583.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:141406.0, modificado:141406.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545313.0, modificado:2545313.0}} | APORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD LAS MESAS - 189491 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 189491 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 99860 LAS MESAS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , EN EL CRUCE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOMAS A LA IZQ POR EL CAMINO AL TANQUE AL LLEGAR A LA DESVIACION EN EL AGUA TIBIA AGARRAMOS A LA DERECHA SEGUIM, lon:-103.33326622, lat:21.21309235}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2686589 | 2686589 | 2686589 | 2686589 | 2686589 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-91-N24-832028969-N-4-2023, contratista:EDIFICACIONES DE MAZAMITLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:2686589.0, importe_modificado:2686589.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2254628/proyecto_INICIO, 2254628/proyecto_PROCESO, 2254628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263718 | Proyecto de inversión | 18204.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18204.96, modificado:18204.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 242511 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242511 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:43, direccion:CALLE DE LA CRUZ 305 INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.58415228, lat:22.73504444}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 18204.96 | 18204.96 | 18204.96 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2263718/proyecto_INICIO, 2263718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254647 | Proyecto de inversión | 450346.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22846.25, modificado:22846.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | APORTACION PARA LA REHABILITACION DE LA COMPUERTA DE LA DE LA PRESA LOSA RROYOS - 189601 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 189601 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS ARROYOS, 99860 LOS ARROYOS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DE LA UVA TOMAS A LA DERECHA EL CAMINO A LOS ARROYOS Y APROX 7 KM LLEGAN A LA LOCALIDAD ENTRA, lon:-103.2997935, lat:21.21476016}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 443369.6 | 443369.6 | 443369.6 | 443369.6 | 443369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO E27, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1339889.91, importe_modificado:1339889.91}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2254647/proyecto_INICIO, 2254647/proyecto_PROCESO, 2254647/proyecto_FIN, 2254647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262592 | Proyecto de inversión | 242123.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242123.76, modificado:242123.76}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 46 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 46 FAMILIAS - 238257 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238257 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 126 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE JOSE MARTI, CALLE RUBEN DARIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR GLORIETA SALIR A MER, lon:-102.59759141, lat:22.76051624}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 242123.76 | 242123.76 | 242123.76 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO, 2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO, 2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302264172 | Proyecto de inversión | 1208593.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208593.24, modificado:674598.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE 24,00 X 15,00 MTS A BASE DE PASTO SINTETICO, COM. TIERRA BLANCA, RIO GRANDE, ZAC. - 244904 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 244904 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:344.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA, lon:-103.069201, lat:23.829769}} | 2023-02-01 | 2023-10-16 | 674598.58 | 674598.58 | 674598.58 | 674598.58 | 674598.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-039, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:674598.58, importe_modificado:674598.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2264172/proyecto_INICIO, 2264172/proyecto_PROCESO, 2264172/proyecto_INICIO, 2264172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266329 | Proyecto de inversión | 57085.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57085.13, modificado:57085.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143029 | S | 5283 | 5016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 57085.13 | 56842.18 | 56842.18 | 56842.18 | 56842.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E20-2023, contratista:JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:459785.66, importe_modificado:459785.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:815.0}} | {2266329/proyecto_PROCESO, 2266329/proyecto_FIN, 2266329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266330 | Proyecto de inversión | 139756.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139756.54, modificado:139756.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143030 | S | 9676 | 9141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18634.0, meta_modificada:18634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 139756.54 | 139419.58 | 139419.58 | 139419.58 | 139419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E20-2023, contratista:JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:459785.66, importe_modificado:459785.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18634.0}} | {2266330/proyecto_PROCESO, 2266330/proyecto_INICIO, 2266330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266339 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS RUSTICOS DE PURIFICACION DE AGUA (EQ6) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143024 | S | 234 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.613057, lat:22.779195}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 175000 | 174504.6 | 174504.6 | 174504.6 | 174504.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E19-2023, contratista:AGENCIA COC S,A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1413012.02, importe_modificado:1413012.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2266339/proyecto_INICIO, 2266339/proyecto_PROCESO, 2266339/proyecto_INICIO, 2266339/proyecto_FIN, 2266339/proyecto_PROCESO, 2266339/proyecto_FIN, 2266339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266346 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE DESINFECCION (LORETO-STA. MARIA DE LOS ANGLES) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143027 | S | 693 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CENTRO, lon:-101.866389, lat:22.283611}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 75000 | 72531.54 | 67254.13 | 67254.13 | 67254.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E21-2023, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:484321.46, importe_modificado:484321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11.0}} | {2266346/proyecto_FIN, 2266346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266353 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL (SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC.) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143028 | S | 693 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CENTRO, lon:-101.866389, lat:22.283611}} | 2023-08-02 | 2023-11-30 | 50000 | 48548.82 | 48464.41 | 48464.41 | 48464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-AO-932075967-E21-2023, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:484321.46, importe_modificado:484321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2266353/proyecto_PROCESO, 2266353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266398 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | IMPARTICION TALLERES CULTURA DEL AGUA ,CALIDAD DEL AGUA INICIATIVA HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DEL AGUA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143003 | S | 72335 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-09-11 | 2023-10-26 | 120000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ECA-ZAC-SAMA-E1-2023, contratista:ARMANDO ALFREDO CHITIKA HOLGUIN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2266398/proyecto_INICIO, 2266398/proyecto_FIN, 2266398/proyecto_PROCESO, 2266398/proyecto_INICIO, 2266398/proyecto_PROCESO, 2266398/proyecto_FIN, 2266398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254731 | Proyecto de inversión | 912332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46282.45, modificado:46282.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:45582.0, modificado:45582.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820468.0, modificado:820468.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD LOS GUAJES - 190269 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 190269 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:RANCHERIA LOS GUAJES, 99860 LOS GUAJES, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MALACATE AL LLEGAR AL CRUCERO DE LOS GUAJES TOMAMOS A LA DERECHA Y ENTRAMOS A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-103.40198145, lat:21.16954083}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 896520.31 | 896520.31 | 896520.31 | 896520.31 | 896520.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO E27, contratista:ALEJANDRO TREJO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1339889.91, importe_modificado:1339889.91}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2254731/proyecto_INICIO, 2254731/proyecto_FIN, 2254731/proyecto_PROCESO, 2254731/proyecto_INICIO, 2254731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263089 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 240138 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 240138 | S | 46 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 307 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS HINOJOSA Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE MARCOS CASTAÑEDA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIF, lon:-102.56741961, lat:22.75014725}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2263089/proyecto_INICIO, 2263089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254756 | Proyecto de inversión | 896126.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45460.97, modificado:45460.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:44771.0, modificado:44771.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805895.0, modificado:805895.0}} | APORTACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD LA ANONA - 190401 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 190401 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA ANONA, 99860 LA ANONA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA AL LA ALTURA DEL EMPEDRADO TOMAMOS A LA DERECHA PASAMOS POR LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN SEGUIENTE CRUCE TOMAMOS , lon:-103.34949484, lat:21.21410129}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 879877.26 | 879877.26 | 879877.26 | 879877.26 | 879877.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO E26, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:780610.57, importe_modificado:780610.57}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2254756/proyecto_INICIO, 2254756/proyecto_PROCESO, 2254756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302260195 | Proyecto de inversión | 502542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502542.09, modificado:502542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA R. MURILLO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLONIA FELIPE ÁNGELES - 224993 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 224993 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS 103 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE PRIVADA BEGONIAS Y CALLEJON JUAN ALVAREZ, CALLE ENZO FERRARI SALIR DE LA PRESIDENCIA Y GIRARA A LA DERECHA EN AV EXPROPIACI, lon:-102.59446842, lat:22.76600929}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 502542.09 | 502542.09 | 502542.09 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-09/2023, contratista:MAURICIO ALVAREZ RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:500897.85, importe_modificado:500897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} | {2260195/proyecto_INICIO, 2260195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266040 | Acción | 102856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102856.0, modificado:102856.0}} | CURSOS Y CAPACITACIONES PARA PERSONAL DEL DEPAARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZAC. - 52716 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 52716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.034332, lat:23.827434}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 102856 | 102856 | 102856 | 102856 | 102856 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ICATEZ/DG/CPS/096/2023, contratista:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., convocante:INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2023/PRODIM-01-023, contratista:JUAN JOSE RIVERA MORAN, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:30856.0, importe_modificado:30856.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}} | {2266040/proyecto_INICIO, 2266040/proyecto_PROCESO, 2266040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297210 | Proyecto de inversión | 71962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35981.03, modificado:35981.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35981.03, modificado:35981.03}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES - 338826 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338826 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.91, meta_modificada:216.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 11 S INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA TE, lon:-101.86838184, lat:22.28439009}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2297210/proyecto_INICIO, 2297210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298286 | Proyecto de inversión | 357173.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357173.62, modificado:357121.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA, EDUCACION Y SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS. - 342998 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 342998 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE GUADALAJARA INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE EDUCACION, CALLE SAN FRANCISCO POR LA PREPARATORIA ESTATAL JESÚS REYES., lon:-102.41758821, lat:22.78254829}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 357121.01 | 357121.01 | 357121.01 | 357121.01 | 357121.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-14-23, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:904116.04, importe_modificado:197.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2298286/proyecto_INICIO, 2298286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296840 | Proyecto de inversión | 75906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37953.35, modificado:37953.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37953.41, modificado:37953.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO - 337319 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337319 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.98, meta_modificada:23.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA AGRICOLA VICENTE GUERRERO, 98800 COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL VALLE DE LORETO 98815 ZAC. DIRÍGET, lon:-102.02845589, lat:22.34301724}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2296840/proyecto_INICIO, 2296840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297246 | Proyecto de inversión | 1910674.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910674.7, modificado:1910674.7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SANTA ANA, ASENTAMIENTO QUINTA SANTA ANA, GUADALUPE, ZACATECAS. - 339063 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 339063 | S | 493 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.1, meta_modificada:2668.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO QUINTA SANTA ANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLEJON SANTA EDUVIJES Y CALLE SANTA ANASTACIA, CALLE SANTA CATALINA CERCA DEL COBAEZ 40, lon:-102.4895016, lat:22.7740113}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1910674.7 | 1910674.7 | 1910674.7 | 1910674.7 | 1910674.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-15-23, contratista:GABRIELA AVILA CABRAL, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1909477.18, importe_modificado:1197.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2297246/proyecto_INICIO, 2297246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298314 | Proyecto de inversión | 28690.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14345.28, modificado:14345.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14345.33, modificado:14345.33}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 343096 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 343096 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.48, meta_modificada:86.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS 24 S INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DEL CCAMPO DE BÉIBOL ARISTEO ESQUIVEL CRIS, lon:-101.99925757, lat:22.23075247}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2298314/proyecto_INICIO, 2298314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293764 | Proyecto de inversión | 126324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126324.0, modificado:126324.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MANUEL MARIA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 324290 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 324290 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:97, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA MANUEL MARÍA, 98936 MANUEL MARÍA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GARCIA DE LA CADENA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MANUEL MARIA , lon:-101.58180759, lat:22.58367403}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2293764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402294154 | Proyecto de inversión | 271788 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271788.0, modificado:271788.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS POLLAS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 325711 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 325711 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:131, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LAS POLLAS, 98962 LAS POLLAS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CERRADA, CALLE FRAY POEDRO DE GANTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS POLLAS A, lon:-101.55905479, lat:22.15024654}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 271788 | 271788 | 271788 | 271788 | 271788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2294154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296862 | Proyecto de inversión | 52071.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26035.58, modificado:26035.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26035.58, modificado:26035.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 337404 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.45, meta_modificada:16.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA RAFAEL RAMIREZ CASA DEL PUEBLO DE CRISOSTOMOS, lon:-101.99651673, lat:22.22761165}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 52071.16 | 52071.16 | 52071.16 | 52071.16 | 52071.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2296862/proyecto_INICIO, 2296862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296877 | Proyecto de inversión | 126363.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63181.79, modificado:63181.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63181.78, modificado:63181.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO - 337454 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337454 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.92, meta_modificada:39.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DE LA CAPILLA VIRGEN DE AGUADALUPE DIRIGETE AL OESTE POR LA AQUILES SERDAN 5 METROS G, lon:-101.89468105, lat:22.23627848}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2296877/proyecto_INICIO, 2296877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297948 | Proyecto de inversión | 8793.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396.89, modificado:4396.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396.89, modificado:4396.89}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 341779 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 341779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.14, meta_modificada:34.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CUITLAHUAC 1 S INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCION CALLE MEXICO SN LA CONCEPCION 9882, lon:-101.85495884, lat:22.23616147}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2297948/proyecto_INICIO, 2297948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298338 | Proyecto de inversión | 36314.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18157.23, modificado:18157.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18157.22, modificado:18157.22}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO - 343191 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 343191 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.46, meta_modificada:109.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 107 S INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE FUTBOL DIRIGETE AL ESTE 90 METROS GIRA A LA I, lon:-101.81326557, lat:22.17538538}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2298338/proyecto_INICIO, 2298338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293777 | Proyecto de inversión | 244992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244992.0, modificado:244992.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 324349 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 324349 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA EL SALITRILLO, 98930 EL SALITRILLO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE GALICIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALITRILLO A UN COSTADO DE, lon:-101.45930909, lat:22.63055728}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 244992 | 244992 | 244992 | 244992 | 244992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2293777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402294167 | Proyecto de inversión | 279444 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279444.0, modificado:279444.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LA PALMA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 325752 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 325752 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:113, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98979 OJO DE AGUA DE LA PALMA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE COLOSIO LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LO, lon:-101.72864563, lat:22.00413013}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2294167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402295388 | Proyecto de inversión | 279444 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279444.0, modificado:279444.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA COLONIA SANTA CECILIA AGEB 0578 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 331769 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 331769 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA CECILIA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL MIRADOR Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CARRERAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES 5 DE MAYO DEL MIRADOR GONZALEZ ORTE, lon:-101.57980587, lat:22.29658876}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2295388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296235 | Proyecto de inversión | 1856536.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856536.37, modificado:1856536.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, PASEOS DE LOS LUCEROS, CHAPARRAL Y FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD SANTA MONICA, GUADALUPE, ZACATECAS. - 334880 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 334880 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.44, meta_modificada:596.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CHAPARRAL Y CALLE SERVICIO SOCIAL, CALLE VAQUEROS PARTIENDO DE QUINTA SANTA MONICA SE SIGUE DERECHO Y EN LA ESQUINA SE DOBLA A, lon:-102.421322, lat:22.758622}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1856536.37 | 1856536.37 | 1856536.37 | 1856536.37 | 1856536.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-11-23, contratista:OSI DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1854929.12, importe_modificado:1607.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2296235/proyecto_INICIO, 2296235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296890 | Proyecto de inversión | 315497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.71, modificado:157748.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.7, modificado:157748.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL TEPETATE - 337505 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337505 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.67, meta_modificada:99.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE FLORES MAGON PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO DE EL TEPETETA 98810 DIRIGETE AL NORTE 35 METROS GIRA, lon:-102.13414919, lat:22.32179978}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2296890/proyecto_INICIO, 2296890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296903 | Proyecto de inversión | 66252.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33126.12, modificado:33126.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33126.12, modificado:33126.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EMILIO CARRANZA ARENAL DEL PICACHO - 337550 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.93, meta_modificada:20.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:56 S INTERIOR SN PUEBLO EMI, 98800 EMILIO CARRANZA (ARENAL DEL PICACHO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. LAZARO CARDENAS DIRIG, lon:-101.83577596, lat:22.18211008}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 66252.24 | 66252.24 | 66252.24 | 66252.24 | 66252.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2296903/proyecto_INICIO, 2296903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293821 | Proyecto de inversión | 130152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130152.0, modificado:130152.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PATROCINIO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 324544 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 324544 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE IGNACIO RAYON RANCHERIA EL PATROCINIO, 98925 EL PATROCINIO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DE FÚ, lon:-101.59549322, lat:22.37820612}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 130152 | 130152 | 130152 | 130152 | 130152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2293821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402295090 | Proyecto de inversión | 156948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156948.0, modificado:156948.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DEL AGEB 0648 LOCALIDAD PEDREGOSO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330367 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330367 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:125, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL PEDREGOSO, 98959 PEDREGOSO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAREZ, BRECHA SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO FRANCISCO , lon:-101.7581496, lat:22.25225077}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 156948 | 156948 | 156948 | 156948 | 156948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2295090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296605 | Proyecto de inversión | 230596.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200000.16, modificado:200000.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30596.0, modificado:30596.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 38 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 38 FAMILIAS - 336251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 336251 | S | 26 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PAZ SOCIAL 210 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VALORES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE PILLALI, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.60863938, lat:22.75693455}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 30596 | 30596 | 30596 | 30596 | 30596 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2296605/proyecto_PROCESO, 2296605/proyecto_INICIO, 2296605/proyecto_PROCESO, 2296605/proyecto_INICIO, 2296605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296918 | Proyecto de inversión | 134308.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67154.39, modificado:67154.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67154.38, modificado:67154.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERIA - 337602 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337602 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.43, meta_modificada:42.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 39 S INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA IGLESIA LA ALQUERIA 98805 DIRIGERE AL ESTE P, lon:-101.8227484, lat:22.27319963}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2296918/proyecto_INICIO, 2296918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296931 | Proyecto de inversión | 205847.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102923.63, modificado:102923.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102923.63, modificado:102923.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 337636 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337636 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.03, meta_modificada:65.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCION CALLE MEXICO SN LA CONCEPCION 98824 LORETO ZAC. D, lon:-101.85372436, lat:22.23757209}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2296931/proyecto_INICIO, 2296931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296942 | Proyecto de inversión | 131744.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65872.39, modificado:65872.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65872.39, modificado:65872.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA - 337675 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.62, meta_modificada:41.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 26 S INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL VALLE DE LORETO 98815 DIRIGETE AL SUR POR MATIAS, lon:-102.01808492, lat:22.32166462}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 131744.78 | 131744.78 | 131744.78 | 131744.78 | 131744.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2296942/proyecto_INICIO, 2296942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293850 | Proyecto de inversión | 68904 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68904.0, modificado:68904.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 324636 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 324636 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:194, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 98931 SANTA GERTRUDIS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JALISCO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-101.31622905, lat:22.60228145}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2293850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402295451 | Proyecto de inversión | 547140.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547140.37, modificado:546995.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALAJARA, EDUCACION Y SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE ZOQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS. - 332029 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 332029 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE GUADALAJARA INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE EDUCACION, CALLE SAN FRANCISCO A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA ESTATAL JESÚS REYES., lon:-102.41758821, lat:22.78254829}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 546995.03 | 546995.03 | 546995.03 | 546995.03 | 546995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-14-23, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:904116.04, importe_modificado:197.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2295451/proyecto_INICIO, 2295451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402290225 | Proyecto de inversión | 151708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151708.0, modificado:151708.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS - 308784 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 308784 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TRECE 65 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 7 DE MARZO Y CALLE CATORCE, CALLE DIEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR POR CALLE SIERRA MAD, lon:-102.58788964, lat:22.73704612}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 151708 | 151708 | 151708 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {2290225/proyecto_INICIO, 2290225/proyecto_PROCESO, 2290225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296969 | Proyecto de inversión | 105060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52530.15, modificado:52530.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52530.14, modificado:52530.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LAS PLAYAS - 337762 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337762 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.19, meta_modificada:33.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE PUERTO PEÑASCO 80 INTERIOR SN PUEBLO LAS PLAYAS, 98800 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO GUAYMAS, CALLE PUERTO DE LA PAZ PARTIENDO DEL INSTITUTO TECNOLIGICO SUPERIOR DE LORETO ZACA, lon:-102.05569868, lat:22.31948288}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2296969/proyecto_INICIO, 2296969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295114 | Proyecto de inversión | 172260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172260.0, modificado:172260.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330468 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330468 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE GUADALUPE, 98959 ESTANCIA DE GUADALUPE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES HIDALGO 16 DE S, lon:-101.65951807, lat:22.28121332}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2295114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296991 | Proyecto de inversión | 49981.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24990.99, modificado:24990.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24990.99, modificado:24990.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES - 337834 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 64 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE INVERNADEROS PONCHO 98817 DIRIGETE AL ESTE 95 METROS GIRA A LA, lon:-102.01586806, lat:22.24739487}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2296991/proyecto_INICIO, 2296991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297276 | Proyecto de inversión | 37975.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18987.47, modificado:18987.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18987.55, modificado:18987.55}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD BIMBALETES - 339221 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 339221 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.43, meta_modificada:147.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 17 S INTERIOR SN PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDEERAL FELIPE CARRILLO PUER, lon:-102.00385632, lat:22.24815148}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2297276/proyecto_INICIO, 2297276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298080 | Proyecto de inversión | 6722.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361.42, modificado:3361.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361.42, modificado:3361.42}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO - 342209 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 48 sn INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ORENDAY, CALLE ORENDAY PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO 98812 LA LOMA ZAC DIRÍGETE AL , lon:-101.98937798, lat:22.25256045}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2298080/proyecto_INICIO, 2298080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298458 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 343611 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343611 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LIRIO 7 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LA TRINITARIA, CALLE FLOR DE LA CRUZ UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DEREC, lon:-102.636016, lat:22.735802}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2298458/proyecto_PROCESO, 2298458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298466 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 343640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRIV DE LA CAPILLA 16 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CA, lon:-102.689578, lat:22.681266}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.7}} | {2298466/proyecto_INICIO, 2298466/proyecto_PROCESO, 2298466/proyecto_INICIO, 2298466/proyecto_PROCESO, 2298466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295124 | Proyecto de inversión | 80388 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80388.0, modificado:80388.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL OBRAJE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330508 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330508 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL OBRAJE, 98951 EL OBRAJE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA AD, lon:-101.59238795, lat:22.17828084}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | 80388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2295124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402295139 | Proyecto de inversión | 210540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210540.0, modificado:210540.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330651 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330651 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL NIGROMANTE, 98950 EL NIGROMANTE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES BENITO JUAREZ LAS FU, lon:-101.71311813, lat:22.15273433}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 210540 | 210540 | 210540 | 210540 | 210540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2295139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402290279 | Proyecto de inversión | 309887.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309887.66, modificado:309887.66}} | PAVIMENTACIÓN CON COBCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO, EN LA COMUNIDAD DE SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC. TERCERA ETAPA. - 309034 | 32 | Zacatecas | 50 | Vetagrande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vetagrande | 309034 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR 0 EJIDO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JALISCO, CALLE ARROYO GRANDE LA OBRA SE UBICA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO, lon:-102.49868966, lat:22.8297595}} | 2023-08-07 | 2023-08-23 | 309887.65 | 309887.65 | 309887.65 | 309887.65 | 309887.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVE/DOPSM/FIII/06/2023, contratista:JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VETAGRANDE, monto:309887.65, importe_modificado:292703.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2290279/proyecto_INICIO, 2290279/proyecto_PROCESO, 2290279/proyecto_FIN, 2290279/proyecto_PROCESO, 2290279/proyecto_FIN, 2290279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296342 | Proyecto de inversión | 572418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572418.32, modificado:572296.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS SIFUENTES, ASENTAMIENTO EL TRIANGULO, GUADALUPE, ZACATECAS. - 335277 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 335277 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SIFUENTES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL TRIÁNGULO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTÍN CHÁVEZ Y CALLE PABLO CHÁVEZ, CALLE CONVENTOS II DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL PARQUE RECREATIVO CONVENTO, lon:-102.50145089, lat:22.76514193}} | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 572296.17 | 572296.17 | 572296.17 | 572296.17 | 572296.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-07-23, contratista:REYES GERARDO DELGADO MEDELLIN, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:736893.07, importe_modificado:215.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2296342/proyecto_INICIO, 2296342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296353 | Proyecto de inversión | 117550.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:107550.02, modificado:107550.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD FERNANDEZ EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO SIERRA DE ALICA - 335313 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335313 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHEPINQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIERRA DE ALICA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TENDERO Y CALLE ESCUELA NORMAL, CALLE ELIAS AMADOR SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR GLORIETA SALIR E, lon:-102.5790096, lat:22.77290449}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-15/2023, contratista:ENRIQUE LEDESMA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:117393.61, importe_modificado:117393.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2296353/proyecto_INICIO, 2296353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297011 | Proyecto de inversión | 153871.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76935.54, modificado:76935.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76935.53, modificado:76935.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE - 337939 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 337939 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.61, meta_modificada:48.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS 213 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERVO PROL. S, lon:-102.01586806, lat:22.24739487}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 153871.07 | 153871.07 | 153871.07 | 153871.07 | 153871.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2297011/proyecto_INICIO, 2297011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297301 | Proyecto de inversión | 96789.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48394.8, modificado:48394.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48394.79, modificado:48394.79}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 339316 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 339316 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.77, meta_modificada:375.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE PAZ SANCHEZ 84 S INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PUEBLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RUIZ CORTINEZ PARTIENDO DE LA NUEVA CAPILLA DE SAN JUAN CRISOSTOMOS 98813 LORE, lon:-101.99625722, lat:22.22957081}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2297301/proyecto_INICIO, 2297301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298098 | Proyecto de inversión | 14689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.9, modificado:7344.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.89, modificado:7344.89}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA - 342299 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.03, meta_modificada:57.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 3 sn INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA COL LA VICTORIA UNNAMED ROAD ZAC DIRIGETE AL S, lon:-102.01889622, lat:22.32168864}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2298098/proyecto_INICIO, 2298098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298106 | Proyecto de inversión | 22442.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11221.48, modificado:11221.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11221.47, modificado:11221.47}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES - 342342 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342342 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.13, meta_modificada:87.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 54 S INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR LINARES 98817 LORETO ZAC DI, lon:-102.01599346, lat:22.24735509}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2298106/proyecto_INICIO, 2298106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298497 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6527.12, modificado:6527.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 343766 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343766 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 1 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUTIANO CARRANZA Y , CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-102.658761, lat:22.706094}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 10527.12 | 10527.12 | 10527.12 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2298497/proyecto_INICIO, 2298497/proyecto_PROCESO, 2298497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295156 | Proyecto de inversión | 260304 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260304.0, modificado:260304.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO BLANCO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330731 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330731 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALLE LEOBARDO REYNOSO RANCHERIA PASO BLANCO, 98960 PASO BLANCO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE GENARO GARCIA, CALLE MARTIN TRIANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES LEOBARDO REYNOSO , lon:-101.41476341, lat:22.10189229}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 260304 | 260304 | 260304 | 260304 | 260304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2295156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402295524 | Proyecto de inversión | 801780.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801780.88, modificado:801403.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO POPULAR SAN COSME, GUADALUPE, ZACATECAS. - 332333 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 332333 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.27, meta_modificada:270.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN COSME, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JUAN 5 CUADRAS ADELANTE DEL TEMPLO EL MESIAS, lon:-102.4917506, lat:22.7595072}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 801403.55 | 801403.55 | 801403.55 | 801403.55 | 801403.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-08-23, contratista:CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DELGADO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1088913.25, importe_modificado:41.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2295524/proyecto_INICIO, 2295524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287138 | Proyecto de inversión | 88631.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA ANACLETO LOPEZ COLONIA FLORES ASENTAMIENTO OTRO COLONIA ANCLETO LOPEZ COLONIA DE FLORES. - 293455 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 293455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE JUAN DE TOLOS 37 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA ANACLETO LOPEZ COLONIA DE FLORES, 99400 COLONIA ANACLETO LÓPEZ (COLONIA FLORES), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIEN, lon:-103.435559, lat:22.302229}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2287138/proyecto_INICIO, 2287138/proyecto_FIN, 2287138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297029 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 338040 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338040 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 SALIR DE PRESIDENCIA MUNCIPAL TOMAR BULEVA, lon:-102.71521081, lat:22.79492115}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.6}} | {2297029/proyecto_PROCESO, 2297029/proyecto_INICIO, 2297029/proyecto_PROCESO, 2297029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297329 | Proyecto de inversión | 17237.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618.63, modificado:8618.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618.62, modificado:8618.62}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO - 339417 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 339417 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.92, meta_modificada:66.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 2 S INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA 98825 LORETO , lon:-101.81163076, lat:22.17346786}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2297329/proyecto_INICIO, 2297329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298511 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6527.12, modificado:6527.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 343821 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343821 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE MATIAS RAMOS 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO, lon:-102.71367684, lat:22.7977962}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 10527.12 | 10527.12 | 10527.12 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2298511/proyecto_INICIO, 2298511/proyecto_PROCESO, 2298511/proyecto_INICIO, 2298511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295179 | Proyecto de inversión | 183744 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183744.0, modificado:183744.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUERTAS DEL MEZQUITE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 330798 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 330798 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA HUERTAS DEL MEZQUITE, 98969 HUERTAS DEL MEZQUITE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, lon:-101.40939667, lat:22.26169278}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 183744 | 183744 | 183744 | 183744 | 183744 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2295179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402287169 | Proyecto de inversión | 244581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244581.36, modificado:244581.36}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE PASO DE MENDEZ, GENARO CODINA, ZAC. - 293544 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 293544 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE JAPON RANCHERIA PASO DE MENDEZ, 98660 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE JAPON Y CALLE BRASIL, ENTRADA POR LA AVENIDAD MEXICO HASTA LLEGAR A LA CALLE BRASIL LA OBRA SE ENCUENTRA 100 MTS ANTES DE LLEGAR A, lon:-102.47159151, lat:22.51282459}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 244581.36 | 244581.36 | 244581.36 | 244581.36 | 244581.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-002-2023, contratista:Fidel Frias Espinoza, convocante:Gobierno municipal de Genaro Codina, monto:244581.36, importe_modificado:244581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2287169/proyecto_INICIO, 2287169/proyecto_PROCESO, 2287169/proyecto_INICIO, 2287169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297073 | Proyecto de inversión | 1792080.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792080.73, modificado:1792080.73}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL MEZQUITAL, ASENTAMIENTO EL MEZQUITAL, GUADALUPE, ZACATECAS. - 338269 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 338269 | S | 234 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.95, meta_modificada:943.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ARROLLO Y CALLE AHUEHUETES, CALLE ALAMO POR CAPILLA DEL MEZQUITAL, lon:-102.52253231, lat:22.72722587}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1792080.73 | 1792080.73 | 1792080.73 | 1792080.73 | 1792080.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-09-23, contratista:MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1790866.6, importe_modificado:1214.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2297073/proyecto_INICIO, 2297073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297353 | Proyecto de inversión | 20299.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10149.94, modificado:10149.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10149.94, modificado:10149.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO - 339477 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 339477 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.81, meta_modificada:78.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 12 S INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DES PARTIENDO DE LA CAPILLA EL LOBO VIRGEN DE GUADALUPE DIRIGETE AL ESTE POR AQUILES SERDÁN 5 , lon:-101.89597455, lat:22.23779043}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2297353/proyecto_INICIO, 2297353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295896 | Proyecto de inversión | 449566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449566.05, modificado:449566.05}} | REHABILITACION DE PARQUE AREA INFANTIL Y RECREATIVA EN FRACCIONAMIENTO CAXCANES EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZACATECAS - 333732 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 333732 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL - FRACCIONAMIENTO CAXCANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO CAXCANES, 99700 CAXCANES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LO, lon:-103.3042614, lat:21.76314222}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 449566.05 | 449566.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0019-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:CARLOS CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:449566.05, importe_modificado:449566.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2295896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297085 | Proyecto de inversión | 79135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39567.75, modificado:39567.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39567.75, modificado:39567.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL - 338308 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 217 S INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NER, lon:-102.01415112, lat:22.27398136}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2297085/proyecto_INICIO, 2297085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277381 | Proyecto de inversión | 481349.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481349.04, modificado:481215.18}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENARO CODINA CCT. 32DJN0607M EN EL ASENTAMIENTO CAMINO REAL, GUADALUPE, ZACATECAS. - 220871 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 220871 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE CATORCE 4 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE ÁNGELES Y CALLE REAL DE PROAÑO, CARRETERA SAUCEDA DE LA BORDA UBICADOS EN EL SEMÁFORO QUE CONDUCE A LA CARRETERA, lon:-102.50637551, lat:22.75681402}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 481215.18 | 481215.18 | 481215.18 | 481215.18 | 481215.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-02-23, contratista:ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUENGOYTIA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:481215.18, importe_modificado:133.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2277381/proyecto_INICIO, 2277381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297381 | Proyecto de inversión | 37565.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18782.74, modificado:18782.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18782.73, modificado:18782.73}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERIA - 339577 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 339577 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.14, meta_modificada:112.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 28 S INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA OGLESIA LA ALQUERIA DIRÍGETE AL ESTE POR 20 DE, lon:-101.82047455, lat:22.27383517}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 37565.47 | 37565.47 | 37565.47 | 37565.47 | 37565.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2297381/proyecto_INICIO, 2297381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298172 | Proyecto de inversión | 21603.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.62, modificado:10801.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.61, modificado:10801.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO - 342579 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342579 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.87, meta_modificada:83.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 5 S INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA CASTORENA Y CALLE DANIEL CAMARENA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS 64 PQQC 9882, lon:-101.8619445, lat:22.23697719}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2298172/proyecto_INICIO, 2298172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294435 | Proyecto de inversión | 249176.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239176.06, modificado:239176.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ RODRÉGUEZ ELÍAS EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO - 326867 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326867 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACIONES INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CARBONO, AVENIDA DE LA PLATA SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUIR A LA DERECHA PRIME, lon:-102.6004538, lat:22.75413021}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-13/2023, contratista:PM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:249003.13, importe_modificado:249003.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2294435/proyecto_INICIO, 2294435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297107 | Proyecto de inversión | 254942.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127471.47, modificado:127471.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127471.46, modificado:127471.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS - 338382 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338382 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.54, meta_modificada:80.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL 15 S INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS, 98805 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD 752 JFR SAN ISIDRO ZAC. DIRÍGETE AL E, lon:-101.81772027, lat:22.251686}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2297107/proyecto_INICIO, 2297107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298187 | Proyecto de inversión | 287608.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287608.67, modificado:287509.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO POPULAR SAN COSME, GUADALUPE, ZACATECAS. - 342627 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 342627 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.4, meta_modificada:196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN COSME, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN JUAN 5 CUADRAS ADELANTE DEL TEMPLO EL MESIAS, lon:-102.4917506, lat:22.7595072}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 287509.7 | 287509.7 | 287509.7 | 287509.7 | 287509.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-08-23, contratista:CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DELGADO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1088913.25, importe_modificado:41.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2298187/proyecto_INICIO, 2298187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298191 | Proyecto de inversión | 9205.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602.96, modificado:4602.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602.95, modificado:4602.95}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL - 342634 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.74, meta_modificada:35.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 86 S INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JUDAS, CALLE GENARO BORREGO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERVO PRO, lon:-102.01390905, lat:22.27403572}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9205.91 | 9205.91 | 9205.91 | 9205.91 | 9205.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2298191/proyecto_INICIO, 2298191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295247 | Proyecto de inversión | 448859.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.69, modificado:448696.41}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MATAMOROS Y BUGAMBILIAS, LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, GUADALUPE, ZACATECAS. - 331101 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 331101 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MATAMOROS Y BUGAMBILIA INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE VILLA HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL AUDITORIO COMUNITARIO A UNA CUADRA HACIA LA IZQUIERDA., lon:-102.49636671, lat:22.7088072}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 448696.41 | 448696.41 | 448696.41 | 448696.41 | 448696.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-16-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:448696.41, importe_modificado:163.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2295247/proyecto_INICIO, 2295247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297131 | Proyecto de inversión | 301537.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150768.96, modificado:150768.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150768.95, modificado:150768.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES - 338461 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338461 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.26, meta_modificada:95.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERRO 111 S INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ALLENDE PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉIBOL SAN, lon:-101.86984298, lat:22.28475747}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2297131/proyecto_INICIO, 2297131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297147 | Proyecto de inversión | 41941.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20970.91, modificado:20970.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20970.91, modificado:20970.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CABECERA SAN MARCOS - 338565 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.25, meta_modificada:13.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO 125 S INTERIOR SN COLONIA SAN MARCOS I, 98833 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE GENERAL J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE RUIZ CORTINEZ PARTIENDO DEL COLEGIO , lon:-101.98430491, lat:22.27427758}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 41941.82 | 41941.82 | 41941.82 | 41941.82 | 41941.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2297147/proyecto_INICIO, 2297147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297828 | Proyecto de inversión | 163170.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63170.36, modificado:63170.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 31 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS - 341314 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 341314 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ULSAN 235 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SINJU Y , CALLE PUSAN SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR HASTA EL MERCAD, lon:-102.61903127, lat:22.73953706}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 163170.36 | 163170.36 | 163170.36 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2297828/proyecto_INICIO, 2297828/proyecto_PROCESO, 2297828/proyecto_INICIO, 2297828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297840 | Proyecto de inversión | 164690.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164690.07, modificado:164596.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS SIFUENTES, ASENTAMIENTO EL TRIANGULO, LOCALIDAD DE GUADALUPE, ZACATECAS. - 341358 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 341358 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.7, meta_modificada:108.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SIFUENTES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL TRIÁNGULO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTÍN CHÁVEZ Y CALLE PABLO CHÁVEZ, CALLE CONVENTOS II DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL PARQUE RECREATIVO CONVENTO, lon:-102.50145089, lat:22.76514193}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 164596.9 | 164596.9 | 164596.9 | 164596.9 | 164596.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-07-23, contratista:REYES GERARDO DELGADO MEDELLIN, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:736893.07, importe_modificado:215.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2297840/proyecto_INICIO, 2297840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298224 | Proyecto de inversión | 55737.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27868.86, modificado:27868.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27868.87, modificado:27868.87}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES - 342790 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342790 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.09, meta_modificada:250.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO 204 S INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO VILLA, CALLE UNION PARTIENDO DE ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC 98804 SAN, lon:-101.86293025, lat:22.28409245}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 55737.73 | 55737.73 | 55737.73 | 55737.73 | 55737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2298224/proyecto_INICIO, 2298224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297174 | Proyecto de inversión | 16515.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8257.51, modificado:8257.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8257.5, modificado:8257.5}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LUZ - 338701 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.78, meta_modificada:49.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE MADERO 21 S INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA LA LUZ 72 QWRP 98800 SAN MARCOS ZAC. DIRÍGETE AL OESTE 84 METROS, lon:-101.95613014, lat:22.29198066}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2297174/proyecto_INICIO, 2297174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298256 | Proyecto de inversión | 24534.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12267.25, modificado:12267.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12267.25, modificado:12267.25}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CABECERA COL. VEGA - 342922 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 342922 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.25, meta_modificada:95.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SUR 54 S INTERIOR SN COLONIA VEGA, 98835 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE GRAL. MATIAS RAMOS PARTIENDO DE CAPILLA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA CUAUHTE, lon:-101.99472988, lat:22.26569859}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2298256/proyecto_INICIO, 2298256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295288 | Proyecto de inversión | 782504 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782504.0, modificado:782504.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 331300 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 331300 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:99, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 99500 LA MEZQUITERA [RANCHO], VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL VERGEL, lon:-102.802909, lat:22.539587}} | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 782504 | 782504 | 782504 | 782504 | 782504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/032, contratista:URCOMA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:782504.0, importe_modificado:782504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2295288/proyecto_INICIO, 2295288/proyecto_PROCESO, 2295288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402297189 | Proyecto de inversión | 8459.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229.94, modificado:4229.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229.94, modificado:4229.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOS ROSARIOS EL ROSARIO - 338756 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 338756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 8 INTERIOR SN PUEBLO LOS ROSARIOS EL ROSARIO, 98800 LOS ROSARIOS (EL ROSARIO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO A SAN RAMÓN NONATO DIRÍGENTE A, lon:-101.83255288, lat:22.26079679}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2297189/proyecto_INICIO, 2297189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292806 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS HERRERA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 320838 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 320838 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:177, direccion:CALLE EUCALIPTO RANCHERIA SAN JUAN DE LOS HERRERA, 98920 SAN JUAN DE LOS HERRERA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES EUCALIPTO , lon:-101.51516441, lat:22.20886418}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402293180 | Proyecto de inversión | 408900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408900.0, modificado:408900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD EL RAMONAL MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 322271 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 322271 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA EL RAMONAL, 98969 EL RAMONAL, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR HIDALGO , lon:-101.37201642, lat:22.16697703}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 408900 | 408900 | 408900 | 408900 | 408900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2293180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402292837 | Proyecto de inversión | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD LA LABORCILLA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 320936 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 320936 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA LABORCILLA, 98951 LA LABORCILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LA ALEGRIA Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE RINCON DEL NIÑO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES LOPEZ MATEOS LA AL, lon:-101.72650494, lat:22.11044202}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2292837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402293228 | Proyecto de inversión | 739500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739500.0, modificado:739500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN AGEB 0563 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 322506 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 322506 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TIRO GENERAL COLONIA LA PLAZUELA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE URAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 85 VIVIENDAS DE LAS CALLES TIRO GENERAL GONZALEZ ORTEGA, 5 DE MAYO, URAGA, , lon:-101.5770961, lat:22.29862283}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 739500 | 739500 | 739500 | 739500 | 739500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2293228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402293725 | Proyecto de inversión | 126324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126324.0, modificado:126324.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE LA PENDENCIA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 324165 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 324165 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA DE LA PENDENCIA, 98942 BUENAVISTA (BUENAVISTA DE LA PENDENCIA), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA, lon:-101.56186455, lat:22.41490147}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2293725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402290033 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CALENTADOR SOLA EN SAN ANTONIO, TEPETONGO - 307869 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas | 307869 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:CALLE PLAZUELA INDEPENDENCIA 5 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 99570 SAN ANTONIO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE VE A MANO IZQUIERDA EL DOMO SOBRE LA CANCHA , lon:-103.08482807, lat:22.45138838}} | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-CALSOL-FIII2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:299000.0, importe_modificado:299000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2290033/proyecto_INICIO, 2290033/proyecto_FIN, 2290033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402288171 | Proyecto de inversión | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA VELARIA MEDIO ARCO DE 15,20X27,20 MTS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE OJO SECO GENARO CODINA ZACATECAS - 298738 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 298738 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.44, meta_modificada:413.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:CALLE MINILLAS RANCHERIA OJO SECO, 98660 OJO SECO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MINILLAS Y , CARRETERA A MINILLAS LATERAL DEDERCHA, lon:-102.45028448, lat:22.5849603}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-014-2023, contratista:ERNESTO DÍAS SAN GABRIEL, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2288171/proyecto_INICIO, 2288171/proyecto_PROCESO, 2288171/proyecto_INICIO, 2288171/proyecto_PROCESO, 2288171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291404 | Proyecto de inversión | 18204.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18204.96, modificado:18204.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 314334 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 314334 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE MARGARITAS 53 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 EN DIRECCIÓN A JEREZ POR 3.5 KM GIRAR A LA D, lon:-102.66371553, lat:22.76303721}} | 2023-11-15 | 45291 | 18204.96 | 18204.96 | 18204.96 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2291404/proyecto_INICIO, 2291404/proyecto_PROCESO, 2291404/proyecto_INICIO, 2291404/proyecto_PROCESO, 2291404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293110 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 322010 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 322010 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO MORENO RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ LA COLORADA, 98960 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (LA COLORADA), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TRECE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.39703747, lat:22.12175717}} | 2023-11-27 | 45291 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2293110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402293505 | Proyecto de inversión | 279444 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279444.0, modificado:279444.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SALDAÑA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 323433 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 323433 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALLE LUIS CORTINEZ RANCHERIA SALDAÑA, 98940 SALDAÑA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE LA LOMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES LUIS CORTINEZ FRNACISCO VILLA CERVANT, lon:-101.40084503, lat:22.39897205}} | 2023-11-27 | 45291 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | 279444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/022, contratista:JHONNATHAN AARON ALCANTAR MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2293505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402289124 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 303335 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 303335 | S | 39 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESTAÑO 103 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y AVENIDA CONSTELACIONES, CALLE DEL FRANCIO SE UBICA EN COLONIA ESTRELLA DE ORO EN CALLE ESTAÑO 103 DEL CROMO, lon:-102.6002096, lat:22.75632073}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2289124/proyecto_INICIO, 2289124/proyecto_PROCESO, 2289124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278696 | Proyecto de inversión | 415590.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207795.21, modificado:207795.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207795.22, modificado:207795.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 137.14 TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 250472 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250472 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:137.14, meta_modificada:137.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE PANFILO NATERA 302 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVAR, lon:-102.71956572, lat:22.7961957}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 207795.22 | 207795.22 | 207795.22 | 207795.22 | 207795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}} | {2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO, 2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO, 2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277991 | Proyecto de inversión | 10473500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04735E7, modificado:1.046858027E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TINAJAS AGEB 0559. MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS - 236333 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 236333 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA LAS TINAJAS, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ORO Y CALLE PLATINO, CALLE BRONCE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JAVIER MINA PASANDO A UN LADO DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EN COLO, lon:-101.5877667, lat:22.29542349}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 10468580.27 | 10468580.27 | 10468580.27 | 10468580.27 | 10468580.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/009, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.046858027E7, importe_modificado:1.046858027E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2010.0}} | {2277991/proyecto_INICIO, 2277991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280658 | Proyecto de inversión | 319975.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159987.95, modificado:159987.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159987.95, modificado:159987.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE JUNIO, COL. FRENTE POPULAR, ZACATECAS. ZAC. - 262251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE JUNIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE LIBERTAD SALIR DE PRESIDENCIA POR EL ESTACIONAMIENTO CAMINANDO A, lon:-102.58865185, lat:22.77379419}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 159987.95 | 159987.95 | 159987.95 | 159987.95 | 159987.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2280658/proyecto_INICIO, 2280658/proyecto_PROCESO, 2280658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289378 | Proyecto de inversión | 327689.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327689.28, modificado:327689.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 54 FAMILIAS - 304857 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 304857 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 219 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE DEL PUENTE, CALLE DEL JAZMIN SE UBICA LA COLONIA LA ESCONDIDA FRENTE AL TECNOLÓGICO Y SE UBICAN DOS TAN, lon:-102.62244966, lat:22.77079288}} | 2023-11-15 | 45291 | 327689.28 | 327689.28 | 327689.28 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:48.0}} | {2289378/proyecto_PROCESO, 2289378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279895 | Proyecto de inversión | 14060.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14060.27, modificado:14060.27}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET FRACC. INDEPENDENCIA. - 257331 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 257331 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA FRACC INDEPENDENCIA, 99600 LOS SANTIAGOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CORREGIDORA OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET FRACC. , lon:-102.9602786, lat:21.65309963}} | 2023-10-16 | 45291 | 14060.27 | 14060.27 | 14060.26 | 14060.26 | 14060.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-257331, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:14060.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2279895/proyecto_INICIO, 2279895/proyecto_PROCESO, 2279895/proyecto_INICIO, 2279895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402282055 | Proyecto de inversión | 1203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203000.0, modificado:1203000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ 2DA. ETAPA, OJOCALIENTE, ZACATECAS. - 269241 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 269241 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE PRIVADA SEGUNDA PORFIRIO DIAZ Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE TERAN ESTA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL TEMPLO DE JESUS NAZARENO EN LA ZON, lon:-102.25190818, lat:22.564458}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1203000 | 1203000 | 1203000 | 1203000 | 1203000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOPORFIRIO-01-2023, contratista:CONSTRUCCIONES A-E FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1203000.0, importe_modificado:1203000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2282055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278148 | Proyecto de inversión | 909378.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909378.02, modificado:906878.02}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COM. DE BOQUILLA DE ARRIBA RIO GRANDE, ZAC. - 242013 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 242013 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS RANCHERIA BOQUILLA DE ARRIBA, 98400 BOQUILLA DE ARRIBA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ A 250 METROS DE LA TELESECUNDARIA VICTOR ROSALES DE LA COMUNIDAD., lon:-102.8924274, lat:23.56807333}} | 2023-09-02 | 2023-10-09 | 906878.02 | 906878.02 | 906878.02 | 906878.02 | 906878.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-052, contratista:AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:906878.02, importe_modificado:906878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2278148/proyecto_PROCESO, 2278148/proyecto_INICIO, 2278148/proyecto_PROCESO, 2278148/proyecto_INICIO, 2278148/proyecto_PROCESO, 2278148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279636 | Proyecto de inversión | 1589887.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL DE OBRA, monto:1177515.34, modificado:1177515.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412372.2, modificado:412372.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA EN ESPACIO DEPORTIVO, AUDITORIO MUNICIPAL, DE TRANCOSO ZAC PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES - 255657 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 255657 | S | 284 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BARRAGAN BARRIO EMBARCACIÓN, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE GENERAL BARRAGAN, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA PRECIDEMCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR LA CALLE GENERAL B, lon:-102.36513319, lat:22.73512055}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 412372.2 | 412372.2 | 412372.2 | 412372.2 | 412372.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-021-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CALIPER, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1588166.37, importe_modificado:1588166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2279636/proyecto_INICIO, 2279636/proyecto_FIN, 2279636/proyecto_PROCESO, 2279636/proyecto_FIN, 2279636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278986 | Proyecto de inversión | 331223.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165611.9, modificado:165611.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165611.91, modificado:165611.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 109.30 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 251965 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251965 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:109.3, meta_modificada:109.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 9 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RINCON DEL ANGEL, SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO, lon:-102.7436903, lat:22.76204181}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 165611.91 | 165611.91 | 165611.91 | 165611.91 | 165611.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO, 2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO, 2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287772 | Proyecto de inversión | 548979.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548979.28, modificado:548979.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC200 KG CM2 DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL SAN FERNANDO GENARO CODINA ZACATECAS - 296681 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 296681 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE JAIME P. DELGADO RANCHERIA SAN FERNANDO, 98660 SAN FERNANDO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX DÍAZ Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO CARRETERA A LOS PERALES, lon:-102.53423842, lat:22.5145486}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 548979.28 | 548979.28 | 548979.28 | 548979.28 | 548979.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:900.0}} | {2287772/proyecto_INICIO, 2287772/proyecto_PROCESO, 2287772/proyecto_INICIO, 2287772/proyecto_PROCESO, 2287772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287779 | Proyecto de inversión | 44315.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22157.94, modificado:22157.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22157.94, modificado:22157.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD HUEJUQUILLITA DE LOS MARQUEZ ASENTAMIENTO OTRO HUEJUQUILLITA DE LOS MARQUEZ - 296747 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 7 INTERIOR s PUEBLO HUEJUQUILLITA DE LOS MARQUEZ, 99400 HUEJUQUILLITA DE LOS MÁRQUEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA HACIENDA DE HUEJ, lon:-103.457581, lat:22.292022}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 22157.94 | 22157.94 | 22157.94 | 22157.94 | 22157.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2287779/proyecto_INICIO, 2287779/proyecto_PROCESO, 2287779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287780 | Proyecto de inversión | 291279.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291279.36, modificado:291279.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 48 FAMILIAS - 296752 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 296752 | S | 35 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA LA ESCONDIDA 106 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUBRICACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ SE INICIA CON LA INSTALACIÓN EN PRIV LA ESCONDIDA EN , lon:-102.5806752, lat:22.77910369}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 291279.36 | 291279.36 | 291279.36 | 200000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:35.0}} | {2287780/proyecto_INICIO, 2287780/proyecto_PROCESO, 2287780/proyecto_INICIO, 2287780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278477 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 248852 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO 33 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS, lon:-102.64856, lat:22.686562}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2278477/proyecto_INICIO, 2278477/proyecto_PROCESO, 2278477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287317 | Proyecto de inversión | 554011.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554011.36, modificado:554011.36}} | CONSTRUCCION DE 1175 M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN CALLE BUENA VISTA, DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES, GENARO CODINA, ZAC. - 294369 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 294369 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE BUENA VISTA RANCHERIA SANTA INES, 98660 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DEL OLVIDO, A 50 METROS AL NOROESTE DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES, lon:-102.48894164, lat:22.54092526}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 554011.36 | 554011.36 | 554011.36 | 554011.36 | 554011.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-013-2023, contratista:LEONEL CASTRO MORALES, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:544011.36, importe_modificado:544011.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2287317/proyecto_INICIO, 2287317/proyecto_PROCESO, 2287317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278499 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248999 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248999 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA 213 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PASCUAL Y CALLE SILLAS MARIANA, CALLE DEL CRISTO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR, lon:-102.59063568, lat:22.73909365}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2278499/proyecto_PROCESO, 2278499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279022 | Proyecto de inversión | 305192.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152596.34, modificado:152596.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152596.25, modificado:152596.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 100.71 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRAZIL ASENTAMIENTO BRAZIL PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 252222 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252222 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.71, meta_modificada:100.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE ARACAJU 5 INTERIOR SN COLONIA BRAZIL, 98163 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y CALLE MESINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDR, lon:-102.63739225, lat:22.74829816}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 152596.25 | 152596.25 | 152596.25 | 152596.25 | 152596.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO, 2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO, 2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287825 | Proyecto de inversión | 327999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163999.92, modificado:163999.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163999.92, modificado:163999.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO. - 296921 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296921 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.62, meta_modificada:103.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD MONTE ESCOBEDO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 2, lon:-103.563177, lat:22.305091}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 163999.92 | 163999.92 | 163999.92 | 163999.92 | 163999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.62}} | {2287825/proyecto_INICIO, 2287825/proyecto_FIN, 2287825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279059 | Proyecto de inversión | 146217.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73108.64, modificado:73108.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73108.64, modificado:73108.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 48.25 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 252451 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252451 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.25, meta_modificada:48.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ 6 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JACINTO, AVENIDA SAN MARCOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DE, lon:-102.633229, lat:22.754851}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 73108.64 | 73108.64 | 73108.64 | 73108.64 | 73108.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} | {2279059/proyecto_INICIO, 2279059/proyecto_PROCESO, 2279059/proyecto_INICIO, 2279059/proyecto_PROCESO, 2279059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278559 | Proyecto de inversión | 140186.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70093.38, modificado:70093.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70093.39, modificado:70093.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 46.26 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 249348 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 249348 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:46.26, meta_modificada:46.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CAR, lon:-102.68984035, lat:22.68259917}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 70093.39 | 70093.39 | 70093.39 | 70093.39 | 70093.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO, 2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO, 2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291521 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 314964 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 314964 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA LA PIMIENTA SE ENCUENTRA A 6.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOC, lon:-102.6331654, lat:22.7905379}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2291521/proyecto_INICIO, 2291521/proyecto_PROCESO, 2291521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291533 | Proyecto de inversión | 635100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635100.0, modificado:635100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SANTA ANA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 315052 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 315052 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:186, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SANTA ANA, 98940 SANTA ANA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO HERRERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO TEODOR, lon:-101.47448037, lat:22.39318135}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 635100 | 635100 | 635100 | 635100 | 635100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2291533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402292299 | Proyecto de inversión | 657576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657576.0, modificado:657576.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD MANUEL ROCHA ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 318638 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 318638 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:175, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.68054504, lat:22.71755567}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 657576 | 657576 | 657576 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-16/2023, contratista:SALVADOR GALVAN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:655935.15, importe_modificado:655935.15}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.7}} | {2292299/proyecto_INICIO, 2292299/proyecto_PROCESO, 2292299/proyecto_INICIO, 2292299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278567 | Proyecto de inversión | 187279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93639.67, modificado:93639.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93639.67, modificado:93639.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 61.80 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 249418 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 249418 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:61.8, meta_modificada:61.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GENARO CODINA 11 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-102.65993304, lat:22.70692928}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 93639.67 | 93639.67 | 93639.67 | 93639.67 | 93639.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO, 2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO, 2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279089 | Proyecto de inversión | 135156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67578.14, modificado:67578.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67578.15, modificado:67578.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 44.60 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 252597 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252597 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO 9 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS GUAD, lon:-102.647738, lat:22.685042}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 67578.15 | 67578.15 | 67578.15 | 67578.15 | 67578.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23.0}} | {2279089/proyecto_INICIO, 2279089/proyecto_PROCESO, 2279089/proyecto_INICIO, 2279089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279092 | Proyecto de inversión | 512448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512448.28, modificado:512448.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO, JALPA, ZAC. SEGUNDA ETAPA - 252605 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 252605 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.5, meta_modificada:371.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:123, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL RODEO, 99624 EL RODEO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA DE LA ESCUELA OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA C, lon:-102.8683111, lat:21.70705321}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 512448.28 | 512448.28 | 512448.27 | 512448.27 | 512448.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O012, contratista:JORGE ADRIÁN MUÑOZ GARAY, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:512448.28, importe_modificado:512448.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.5}} | {2279092/proyecto_INICIO, 2279092/proyecto_PROCESO, 2279092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279106 | Proyecto de inversión | 4014444.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007222.34, modificado:2007222.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007222.4, modificado:2007222.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 1324.72 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 57 VIVIENDAS - 252657 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252657 | S | 62 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1324.7, meta_modificada:1324.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CREATIVIDAD 135 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REPÚBLICA BOLIVARIANA Y CALLE UNIDAD, CALLE AUTOSUFICIENCIA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HÉROES DE CHAPULTE, lon:-102.62059913, lat:22.74272948}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2007222.4 | 2007222.4 | 2007222.4 | 2007222.4 | 2007222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2279106/proyecto_INICIO, 2279106/proyecto_PROCESO, 2279106/proyecto_INICIO, 2279106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291542 | Proyecto de inversión | 30341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30341.6, modificado:30341.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS - 315102 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315102 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ 8 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LIRIO, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR TRANSITO PESADO HASTA LA EN ENTRONQUE EL ORI, lon:-102.63592528, lat:22.73600757}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 30341.6 | 30341.6 | 30341.6 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2291542/proyecto_INICIO, 2291542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292330 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SAN JOSE DE CASTELLANOS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 318754 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 318754 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:172, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN JOSÉ DE CASTELLANOS, 98962 SAN JOSÉ DE CASTELLANOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIV, lon:-101.55022156, lat:22.1084152}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2292330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402292343 | Proyecto de inversión | 443700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443700.0, modificado:443700.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SANTA ELENA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 318848 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 318848 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:190, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA ELENA, 98961 SANTA ELENA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES FRAN, lon:-101.50771232, lat:21.97544304}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2292343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278213 | Proyecto de inversión | 792207.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792207.41, modificado:789941.87}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARTINEZ, COM. TETILLAS, RIO GRANDE, ZAC. - 244960 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 244960 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.51, meta_modificada:374.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA TETILLAS, 98400 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE CLAVEL, CERCA DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TETILLAS., lon:-102.906822, lat:23.719691}} | 2023-09-01 | 2023-09-23 | 789941.87 | 789941.87 | 789941.87 | 789941.87 | 789941.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-037, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:789941.87, importe_modificado:789941.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2278213/proyecto_INICIO, 2278213/proyecto_PROCESO, 2278213/proyecto_INICIO, 2278213/proyecto_PROCESO, 2278213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284314 | Proyecto de inversión | 636802.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636802.16, modificado:636802.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PERALES, GENARO CODINA, ZAC. - 281609 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 281609 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE LA TINAJITA RANCHERIA LOS PERALES, 98660 PERALES, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE TINAJITA, ENTRE CALLES LIENZO CHARRO Y LA TINAJITA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA Y ENFRENTE DEL COLEGIO DE BAC, lon:-102.55620945, lat:22.54245594}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 636802.16 | 636802.16 | 636802.16 | 636802.16 | 636802.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-005-2023, contratista:LEONEL CASTRO MORALES, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:636802.16, importe_modificado:636802.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2284314/proyecto_PROCESO, 2284314/proyecto_INICIO, 2284314/proyecto_PROCESO, 2284314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291580 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315312 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315312 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE LOS ARRIEROS 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA CAPILLA Y , CALLE LOS QUIOTES SALIR DE LA PRESIDENCIA POR BOULEVAR SEGUIR DERECHO RUMBRO A JEREZ POR 5.5 KM ENTRAR A , lon:-102.67483904, lat:22.66799657}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2291580/proyecto_INICIO, 2291580/proyecto_PROCESO, 2291580/proyecto_INICIO, 2291580/proyecto_PROCESO, 2291580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291597 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315471 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315471 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN DE TOLOSA, CALLE SSN GERONIMO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 SEG, lon:-102.7397215, lat:22.67316571}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2291597/proyecto_INICIO, 2291597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286124 | Proyecto de inversión | 333245.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333245.19, modificado:333245.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS EN CALLE CERRADA LOPEZ PORTILLO, COLONIA SAN ISIDRO, ZACATECAS. - 289072 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 289072 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN ISIDRO, 98660 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y , A UN COSTADO DEL REBOTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO COMIENZA LA INSTALACIÓN DEL PRIMER POSTE, lon:-102.46246417, lat:22.47054087}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 333245.19 | 333245.19 | 333245.19 | 333245.19 | 333245.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-ELEC-FIII-007-2023, contratista:GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DEL GENARO CODINA, monto:333245.19, importe_modificado:333245.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2286124/proyecto_INICIO, 2286124/proyecto_PROCESO, 2286124/proyecto_INICIO, 2286124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292409 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD PEDREGOSO AGEB 0652 MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 319096 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 319096 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:125, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL PEDREGOSO, 98959 PEDREGOSO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE INSURGENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LAS CALLES ALLENDE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-101.75468702, lat:22.25250404}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278276 | Proyecto de inversión | 24273.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24273.28, modificado:24273.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIAS - 247731 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247731 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DE LA IGLESIA 3 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE ALAMEDA, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD S, lon:-102.75822477, lat:22.72412651}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 24273.28 | 24273.28 | 24273.28 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2278276/proyecto_INICIO, 2278276/proyecto_PROCESO, 2278276/proyecto_INICIO, 2278276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278284 | Proyecto de inversión | 60683.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60683.2, modificado:60683.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS - 247774 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247774 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 442 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JULIAN CHAVEZ Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HER, lon:-102.74353226, lat:22.70075977}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 60683.2 | 60683.2 | 60683.2 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO, 2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO, 2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278286 | Proyecto de inversión | 304674.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304674.5, modificado:304674.5}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA PALMA, OJOCALIENTE, ZAC. - 247786 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 247786 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA LUIS REYES, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE AVENIDA CERVANTES CORONA Y AVENIDA CARTERO, CALLE HORNEDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO A UN COSTADO DE LA TIENDA ELEKTRA Y SE LLEGA POR, lon:-102.24840366, lat:22.56771659}} | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 304674.5 | 304674.5 | 304674.5 | 304674.5 | 304674.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOPALMA-01-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO JCMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:280450.0, importe_modificado:280450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2278286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284770 | Proyecto de inversión | 140649.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140649.17, modificado:140649.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS EN CALLE DEL LAUREL CAMINO AL PALMARITO, GENARO CODINA, ZACATECAS. - 283592 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 283592 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO AL PALMARITO RANCHERIA EL LAUREL, 98660 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO AL PALMARITO Y , A 50 METROS RUMBO AL ESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL LAUREL CAMINO AL PALMARIO, lon:-102.45490429, lat:22.46993006}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 140649.17 | 140649.17 | 140649.17 | 140649.17 | 140649.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-ELECT-FIII-008-2023, contratista:BRISA DEL CARMEN ZAMARRIPA MARTINEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:140649.17, importe_modificado:140649.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2284770/proyecto_INICIO, 2284770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286160 | Proyecto de inversión | 399650.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399650.8, modificado:399650.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE CAUCE DE ARROYO PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE AGUA ZARCA, GENACO CODINA, ZACATECAS - 289181 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 289181 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE AGUA ZARCA, 98660 SAN MIGUEL DE AGUA ZARCA (SAN MIGUEL), GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , CAMINO AL BARRIO DE HERNANDEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA MO, lon:-102.46276344, lat:22.49612373}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 399650.8 | 399650.8 | 399650.8 | 399650.8 | 399650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-001-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DEL GENARO CODINA, monto:339650.8, importe_modificado:339650.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2286160/proyecto_PROCESO, 2286160/proyecto_INICIO, 2286160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286921 | Proyecto de inversión | 585500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585500.0, modificado:585500.0}} | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA MEDIO ARCO DE 20X30 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE SANTA INES, GENARO CODINA, ZACATECAS. - 292256 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 292256 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE LEANDRO VALLE RANCHERIA SANTA INES, 98660 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA INÉS, lon:-102.48530993, lat:22.54284268}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | 585500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-011-2023, contratista:Diego Ernesto Diaz Garcia, convocante:Gobierno municipal de Genaro Codina, monto:585500.0, importe_modificado:585500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2286921/proyecto_PROCESO, 2286921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291654 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315854 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315854 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 113 B INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , CALLE SANTA ISABEL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIET, lon:-102.55923474, lat:22.79001181}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2291654/proyecto_INICIO, 2291654/proyecto_PROCESO, 2291654/proyecto_INICIO, 2291654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292443 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 319189 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 319189 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:219, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA VICTORIA, 98921 LA VICTORIA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES FRANCIS, lon:-101.6319918, lat:22.25641623}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278315 | Proyecto de inversión | 66751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66751.52, modificado:66751.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS - 247962 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247962 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DEL ARROYO 5 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE CAMPO DEPORTIVO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BUL, lon:-102.71297832, lat:22.66584341}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 66751.52 | 66751.52 | 66751.52 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2278315/proyecto_INICIO, 2278315/proyecto_PROCESO, 2278315/proyecto_INICIO, 2278315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278818 | Proyecto de inversión | 441603.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220801.74, modificado:220801.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220801.73, modificado:220801.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 145.72 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A SEIS VIVIENDAS - 251091 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251091 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.72, meta_modificada:145.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICTOR MAHBUB MATA 174 A INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDEN, lon:-102.7410808, lat:22.69615386}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 220801.73 | 220801.73 | 220801.73 | 220801.73 | 220801.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} | {2278818/proyecto_INICIO, 2278818/proyecto_PROCESO, 2278818/proyecto_INICIO, 2278818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278831 | Proyecto de inversión | 357012.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178506.3, modificado:178506.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178506.3, modificado:178506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 117.81 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 251153 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251153 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:117.81, meta_modificada:117.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE MARGARITAS 30 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLANUE, lon:-102.66366132, lat:22.76287099}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 178506.3 | 178506.3 | 178506.3 | 178506.3 | 178506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}} | {2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO, 2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO, 2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284024 | Proyecto de inversión | 466965.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466965.23, modificado:466965.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS EN CALLE CERRO DEL MALVIENTO EN COLONIA SIERRA FRIA, MUNICIPIO DE GENARO CODINA, ZAC. - 280364 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 280364 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE MALVIENTO COLONIA SAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y , A 50 METROS DEL LADO SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.46239543, lat:22.47808671}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 466965.23 | 466965.23 | 466965.23 | 466965.23 | 466965.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-004-2023, contratista:RENE CASTRO MORALES, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:466965.23, importe_modificado:466965.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2284024/proyecto_PROCESO, 2284024/proyecto_INICIO, 2284024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291680 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315996 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315996 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE MATIAS RAMOS, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR 3.5 KM GIRAR A LA DERECHA EN CAR, lon:-102.71517302, lat:22.79491888}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO, 2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO, 2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284420 | Proyecto de inversión | 439134.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439134.94, modificado:439134.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PARA HUELLAS, CAMINO ACCESO AL CORRALILLO Y LAS HUERTILLAS, GENARO CODINA, ZAC. - 282091 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 282091 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CORREDOR CAMINO AL CORRALILLO RANCHERIA EL CORRALILLO, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CAMINO AL CORRALILLO Y , PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL AGARRAR CAMINO AL CORRALILLO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LAS , lon:-102.45457328, lat:22.4832231}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 439134.94 | 439134.94 | 439134.94 | 439134.94 | 439134.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-010-2023, contratista:EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:439134.94, importe_modificado:439134.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2284420/proyecto_INICIO, 2284420/proyecto_PROCESO, 2284420/proyecto_INICIO, 2284420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287865 | Proyecto de inversión | 87112.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43556.18, modificado:43556.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43556.18, modificado:43556.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL JAGUEY ASENTAMIENTO OTRO EL JAGUEY - 297105 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 297105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.52, meta_modificada:27.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL JAGUEY, 99400 EL JAGÜEY, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LA VIVIENDA SE UBICA A 20 METROS DEL LIENZO CHARRO DEL JAGUEY POR EL LA, lon:-103.533242, lat:22.221702}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 43556.18 | 43556.18 | 43556.18 | 43556.18 | 43556.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.52}} | {2287865/proyecto_INICIO, 2287865/proyecto_FIN, 2287865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291695 | Proyecto de inversión | 321900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321900.0, modificado:321900.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD LA PENDENCIA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 316063 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 316063 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:126, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA LA PENDENCIA, 98942 LA PENDENCIA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES GALEANA MORELOS Y FELIPE ANGELES AL LADO DE, lon:-101.57576218, lat:22.43920999}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2291695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402291702 | Proyecto de inversión | 1763139.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763139.76, modificado:1763139.76}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA, ZACATECAS. - 316112 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 316112 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO DEL CENTRO, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICARSE EN EL JARDÍN PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA IGLE, lon:-102.45660727, lat:22.48702693}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1763139.76 | 1763139.76 | 1763139.76 | 1763139.76 | 1763139.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-008-2023, contratista:HÉCTOR RAMÍREZ IBARRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:4188413.58, importe_modificado:4188413.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2291702/proyecto_PROCESO, 2291702/proyecto_INICIO, 2291702/proyecto_PROCESO, 2291702/proyecto_INICIO, 2291702/proyecto_PROCESO, 2291702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292098 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SAN ANDRES MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 317866 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 317866 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:160, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN ANDRÉS, 98925 SAN ANDRÉS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA ROSA, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES HIDALGO BENITO JUAREZ DE LA ROSA, FRANCI, lon:-101.59344236, lat:22.41030285}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278351 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248169 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE MAYO 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA DEL ACATRAZ Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE FLOR DE LA CRUZ SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENT, lon:-102.63485005, lat:22.73426226}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2278351/proyecto_INICIO, 2278351/proyecto_PROCESO, 2278351/proyecto_INICIO, 2278351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278366 | Proyecto de inversión | 36409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36409.92, modificado:36409.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 248244 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248244 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CANELO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A J, lon:-102.67398463, lat:22.6711545}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 36409.92 | 36409.92 | 36409.92 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:4.0}} | {2278366/proyecto_INICIO, 2278366/proyecto_PROCESO, 2278366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286216 | Proyecto de inversión | 137741.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137741.3, modificado:137741.3}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO DE HERNANDEZ CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA, ZAC. - 289503 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 289503 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BARRIO LOS HERNÁNDEZ, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAUCE DEL RIO ALA ALTURA DE BAJADA DEL REBOTE DE CLEMENTE MORALES, lon:-102.45987357, lat:22.48798082}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 137741.3 | 137741.3 | 137741.3 | 137741.3 | 137741.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-003-2023, contratista:Alfonso Pro Alvarez, convocante:Gobierno municipal de Genaro Codina, monto:137741.3, importe_modificado:137741.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2286216/proyecto_INICIO, 2286216/proyecto_PROCESO, 2286216/proyecto_INICIO, 2286216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287691 | Proyecto de inversión | 56977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO OTRO EL SAUCITO - 296298 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 296298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:162, direccion:CALLE JUAREZ 37 INTERIOR sn PUEBLO EL SAUCITO, 99400 EL SAUCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LA JUNTA DE RIOS 46043 JAL. DIRIGETE AL NOROEST, lon:-103.523113, lat:22.426211}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 28488.78 | 28488.78 | 28488.78 | 28488.78 | 28488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2287691/proyecto_INICIO, 2287691/proyecto_FIN, 2287691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292126 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD TOLOSA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 317970 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 317970 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:CALLE LAUREL RANCHERIA TOLOSA, 98942 TOLOSA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AMAPOLA, CALLE GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES LAUREL GLADIOLAS AMAPOLA, GIRASOL, ENTRE OTRAS DE LA , lon:-101.35640192, lat:22.52126669}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278389 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248393 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248393 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 200 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁN, lon:-102.7144419, lat:22.79658831}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2278389/proyecto_INICIO, 2278389/proyecto_PROCESO, 2278389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278910 | Proyecto de inversión | 171521.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85760.6, modificado:85760.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85760.61, modificado:85760.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 56.60 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 251561 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251561 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE INDUSTRIAL 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE ADOLFO VILLASEÑOR, CALLE NARANJO SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERE, lon:-102.633324, lat:22.792035}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 85760.61 | 85760.61 | 85760.61 | 85760.61 | 85760.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:28.0}} | {2278910/proyecto_INICIO, 2278910/proyecto_PROCESO, 2278910/proyecto_INICIO, 2278910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291739 | Proyecto de inversión | 1786640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893320.32, modificado:893320.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893320.32, modificado:893320.32}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PARA CONTRIBUIR A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE USUARIOS EN PRIVADA CHICOMOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS. ZAC. - 316368 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 316368 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA CHICOMOSTOC INTERIOR SN COLONIA MEXICAPAN, 98015 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICAPAN Y PRIVADA DE JESUS, PRIVADA DE ALAN SE SALE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA AVE HIDALGO CENTRO SEGUIMOS HASTA SEGUND, lon:-102.57146858, lat:22.78433757}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 893320.32 | 893320.32 | 893320.32 | 893320.32 | 893320.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO, 2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO, 2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278410 | Proyecto de inversión | 54614.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54614.88, modificado:54614.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 248529 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248529 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON HIDALGO, CALLE HIDALGO DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁNGELES HACIA 3 DE MARZO 34 METROS GIRA A LA IZQUIE, lon:-102.66240721, lat:22.76086685}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 54614.88 | 54614.88 | 54614.88 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2278410/proyecto_INICIO, 2278410/proyecto_PROCESO, 2278410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278934 | Proyecto de inversión | 795543.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397771.61, modificado:397771.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397771.62, modificado:397771.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 262.52 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 9 VIVIENDAS - 251640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251640 | S | 29 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , BRECHA LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUM, lon:-102.72003019, lat:22.66913519}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 397771.62 | 397771.62 | 397771.62 | 397771.62 | 397771.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO, 2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO, 2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287719 | Proyecto de inversión | 94962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE SAN RAMON ASENTAMIENTO OTRO SAN RAMON - 296391 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 296391 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:109, direccion:CALLE PINOS 27 INTERIOR sn PUEBLO SAN RAMON, 99400 SAN RAMÓN, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE PINOS PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL PORTILLO 99427 ZAC. DIRIGETE AL OESTE 600 METROS GIRA A, lon:-103.499892, lat:22.497847}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 47481.3 | 47481.3 | 47481.3 | 47481.3 | 47481.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2287719/proyecto_INICIO, 2287719/proyecto_PROCESO, 2287719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291762 | Proyecto de inversión | 269700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269700.0, modificado:269700.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD EL TECOMATE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 316446 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 316446 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:205, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TECOMATE, 98936 EL TECOMATE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES HIDALGO ZARAGOZA JUAREZ, MADERO, ENTRE OTRAS , lon:-101.611235, lat:22.53414156}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2291762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402291771 | Proyecto de inversión | 574200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574200.0, modificado:574200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 316478 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 316478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA RANCHERIA ESPIRITU SANTO, 98930 ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE EL MOLINO Y CALLE ALAMO, CALLE PASEO DE LA PRESA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES FRANCISCO JAVI, lon:-101.43876485, lat:22.60466757}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 574200 | 574200 | 574200 | 574200 | 574200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/021, contratista:MA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:6525000.0, importe_modificado:6525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2291771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402315265 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO OJOCALIENTE, ZAC. - 415465 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 415465 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ELIZONDO Y CALLE CHINAMPAS, CALLE TEQUESQUITE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO DE SAN PEDRO A UN COSTADO DEL PUEN, lon:-102.25494046, lat:22.5686655}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2315265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308793 | Proyecto de inversión | 336986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168493.0, modificado:168493.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168493.0, modificado:168493.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO RESCOLDILLO ZAP 0579 EN CALLE LUIS MOYA CON 1,341.22 M2 PARA EL BENEFICIO DE 52 VIVIENDAS - 387097 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 387097 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.22, meta_modificada:1341.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA PUEBLO VILLANUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE DEL ANGEL, CALLE MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL HACIA C MATAMOROSTABASCOVILLA, lon:-102.886031, lat:22.351864}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 336986 | 336986 | 336986 | 336986 | 336986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2308793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315347 | Proyecto de inversión | 413624.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206812.27, modificado:206812.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206812.27, modificado:206812.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, EL JARAL EN CALLE VICENTE ROMERO CON 1,458.52 M2 PARA EL BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS - 415838 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 415838 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.52, meta_modificada:1458.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE ROMERO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA EL JARAL, 99500 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMAPOLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIG, lon:-102.959149, lat:22.381096}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 413624.54 | 413624.54 | 413624.54 | 413624.54 | 413624.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2315347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303017 | Proyecto de inversión | 237077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD LA PIMIENTA, CALLE DEL PROGRESO, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 361963 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361963 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE DEL PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO ROBLES Y CALLE SAN PABLO, CARRETERA FEDERAL ZACATECAS FRESNILLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTE, lon:-102.62812328, lat:22.79007021}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 237077.18 | 237077.18 | 237077.18 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO, 2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO, 2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402317779 | Proyecto de inversión | 71773.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71773.96, modificado:71773.96}} | CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA EN CALLE ALLENDE 402, COLONIA PROGRESO DE ALFONDO MEDINA, RÍO GRANDE, ZAC. - 425699 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 425699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ALLENDE 402 INTERIOR SN RANCHERIA ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO, 98400 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARGENTINA, CALLE EMILIANO ZAPATA A DOS CUARAS, lon:-103.34099, lat:23.812996}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 71773.96 | 71773.96 | 71773.96 | 71773.96 | 71773.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-065, contratista:HECTOR CABRAL MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2317779/proyecto_INICIO, 2317779/proyecto_PROCESO, 2317779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322448 | Proyecto de inversión | 93694.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46847.37, modificado:46847.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46847.36, modificado:46847.36}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE - 449835 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 449835 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.75, meta_modificada:363.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE SAMUEL PONCE, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIO RURAL AMADO NERVO PROL , lon:-102.01470491, lat:22.27271314}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2322448/proyecto_INICIO, 2322448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315382 | Proyecto de inversión | 257217.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.52, modificado:128608.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.52, modificado:128608.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN EN CALLE CENTRAL CON 912.90 M2 PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 415992 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 415992 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.9, meta_modificada:912.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE LA CENTRAL RANCHERIA LA ENCARNACION, 99500 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS CALLESITAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HACIA MATAMOROSTAB, lon:-102.925024, lat:22.248171}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 257217.04 | 257217.04 | 257217.04 | 257217.04 | 257217.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2315382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308854 | Proyecto de inversión | 273321.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136660.98, modificado:136660.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136660.98, modificado:136660.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD ZAPOQUÍ CALLE SAN ISIDRO CON 1,087.81 M2 PARA EL BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 387319 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 387319 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.81, meta_modificada:1087.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA ZAPOQUI, 99500 ZAPOQUI, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARR. VILLANUEVA-TABASCO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE HACIA EL SUR POR PRINCIPAL HA, lon:-102.846201, lat:22.158085}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 273321.96 | 273321.96 | 273321.96 | 273321.96 | 273321.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.81}} | {2308854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402317825 | Proyecto de inversión | 72993.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72993.74, modificado:68226.04}} | CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA, EN CALLE J REYES FERNANDEZ 54, COM ALFONSO MEDINA, EL CAPRICHO, RÍO GRANDE, ZAC. - 425797 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 425797 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.76, meta_modificada:25.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE J. REYES FERNANDEZ 54 S INTERIOR SN RANCHERIA ALFONSO MEDINA EL CAPRICHO, 98400 ALFONSO MEDINA (EL CAPRICHO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALFONSO MEDINA A MEDIA CUADRA DE LA IGLES, lon:-103.123912, lat:23.849666}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 68226.04 | 68226.04 | 68226.04 | 68226.04 | 68226.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-065, contratista:HECTOR CABRAL MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2317825/proyecto_INICIO, 2317825/proyecto_PROCESO, 2317825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311652 | Proyecto de inversión | 10598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10598.86, modificado:10598.86}} | CONSTRUCCION DE 23 M2 DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DELGADILLO - 398854 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 398854 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO RAMON LOPEZ VELARDE RANCHERIA DELGADILLO, 98660 DELGADILLO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVI, lon:-102.64751231, lat:22.53180648}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10598.86 | 10598.86 | 10598.86 | 10598.86 | 10598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2311652/proyecto_INICIO, 2311652/proyecto_PROCESO, 2311652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315431 | Proyecto de inversión | 2168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168000.0, modificado:2168000.0}} | CONSTRUCION DE PARQUE RECREATIVO EL POCITO, COLONIA PAMANES OJOCALIENTE, ZAC. - 416166 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 416166 | S | 1274 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INDALECIO FLORES COLONIA FERNANDO PAMANES ESCOBEDO, 98718 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ELIAS VALADEZ Y CALLE DAGOBERTO GARCIA, CALLE AURELIO PASILLAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COLONIA PAMANES , lon:-102.26228678, lat:22.58594297}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2168000 | 2168000 | 2168000 | 2168000 | 2168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308519 | Proyecto de inversión | 485683.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242841.91, modificado:242841.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242841.91, modificado:242841.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD BOCA DE RIVERA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO CON 1,944.16 M2 PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 385955 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 385955 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.16, meta_modificada:1944.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA BOCA DE RIVERA, 99500 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE EL ZAPATA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HACIA MATAMOROSTABASCOVILLANUEVAVILLANU, lon:-102.900725, lat:22.504496}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 485683.82 | 485683.82 | 485683.82 | 485683.82 | 485683.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2308519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313250 | Proyecto de inversión | 73503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73503.2, modificado:73503.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO AUTOPROTEGIDO EN CALLE DE LA PAZ, LOCALIDAD DE EL LAUREL, GENARO CODINA, ZAC. - 407430 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 407430 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE DE LA PAZ RANCHERIA EL LAUREL, 98660 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CARRETERA LAURELPALMARITO DIRIGIRSE AL PREESCOLAR A 50 METROS AL SURESTE SE ÚBICA LA OBRA, lon:-102.45716831, lat:22.46663713}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 73503.2 | 73503.2 | 73503.2 | 73503.2 | 73503.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-ELECT-FIII-006-2023, contratista:Pablo Calixto Lara, convocante:Gobierno municipal de Genaro Codina, monto:177761.05, importe_modificado:177761.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2313250/proyecto_INICIO, 2313250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402317447 | Proyecto de inversión | 799999.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.23, modificado:799999.23}} | APORTACION DEL MUNICIPIO VIA SPEI EL 23 08 23 PARA EL PROGRAMA RESCATE CARRETERO CONV SOP SEFIN SANTAMARIADELAPAZ 2023 - 424531 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 424531 | S | 143 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.97, meta_modificada:1.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CARRETERA FEDERL 23 - MESA GRANDE KILÓMETRO 2 + 1 RANCHO MESA GRANDE, 99820 LA LAGUNA, SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 23 Y CALLE CALLE MESA GRNADE, CALLE CAL, lon:-103.39773097, lat:21.54604187}} | 2023-08-02 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142433, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:799999.23, importe_modificado:799999.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2317447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra es para el reercarpetamiento de la carretera mesa grande carretera federal 23 . por lo que el estado es quien ejecuta los trabajos y al momento no nos tienen sertese de cuando se vaya a realizar., el municipio iso lo correspondiente en su momento con las aportaciones , solo esperamos personal y maquinaria del estado, trimestre:1.0, usuario:omarramirezo, fecha:2024-04-12}} | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO DEBE SER ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE SE ESTA REPORTANDO LA INFOMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:COLOQUE NOTA ACLARATORIA, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC230402311695 | Proyecto de inversión | 61110.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61110.09, modificado:61110.09}} | CONSTRUCCION DE 203.70 M2 DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PERALES - 398968 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 398968 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.7, meta_modificada:203.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE CERVANTES CORONA EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO, DE LA CLINICA RANCHERIA PERALES, 98660 PERALES, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE LLEVARÁN, lon:-102.55305884, lat:22.54313781}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 61110.09 | 61110.09 | 61110.09 | 61110.09 | 61110.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2311695/proyecto_PROCESO, 2311695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322305 | Proyecto de inversión | 215904.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:198877.73, modificado:208877.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17026.7, modificado:7026.7}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 8 DE SEPTIEMBRE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 449179 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 449179 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA, CALLE ESPAÑA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABAS, lon:-102.61513718, lat:22.74619237}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 215904.43 | 215904.43 | 215904.43 | 181000 | 181000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-12/2023, contratista:FERNANDO ARELLANO BUENROSTRO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:215099.08, importe_modificado:215099.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2322305/proyecto_INICIO, 2322305/proyecto_PROCESO, 2322305/proyecto_INICIO, 2322305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308528 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 385998 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 385998 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ 4 B INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS EL ORITO CIENEGUILLAS Y CALLE SAN MARCOS, SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO, lon:-102.63207434, lat:22.75438984}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.7}} | {2308528/proyecto_PROCESO, 2308528/proyecto_INICIO, 2308528/proyecto_PROCESO, 2308528/proyecto_INICIO, 2308528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402319202 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5493304.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 250 CALENTADORES SOLARES Y 250 TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, RIO GRANDE, ZAC. - 432256 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 432256 | S | 1595 | 1305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO RIO GRANDE Y COMUNIDADES, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPO DE RIO GRAN, lon:-103.029814, lat:23.826339}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 5493304 | 5493304 | 5493304 | 5493304 | 5493304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-070, contratista:LERGO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1368870.09, importe_modificado:1368870.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-069, contratista:AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:2046246.4, importe_modificado:2046246.4}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-068, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:2078187.51, importe_modificado:2078187.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2319202/proyecto_INICIO, 2319202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311715 | Proyecto de inversión | 11165.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11165.7, modificado:11165.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 37.219 M2 MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA PRESILLA - 399034 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 399034 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.22, meta_modificada:37.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA PRESILLA, 98660 LA PRESILLA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CARRETERA A ENRIQUE ESTRADA PASANDO EL REFUGIO EN EL KILÓMETRO 0004 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-102.5815914, lat:22.56648558}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11165.7 | 11165.7 | 11165.7 | 11165.7 | 11165.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2311715/proyecto_PROCESO, 2311715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308582 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3027.92, modificado:3027.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235.64, modificado:2235.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS - 386187 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 386187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE COMITE EJECUTIVO NACIONAL 109 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SECCION 58 Y CALLE CONSEJO NACIONAL, CALLE CONGRESO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE C, lon:-102.673369, lat:22.74733}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2308582/proyecto_INICIO, 2308582/proyecto_PROCESO, 2308582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402317944 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL ZAPOTITO MEDIANTE EL CONVENIO NO SOP SANTAMARIADELAPAZ 027 2023 - 426296 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 426296 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MESA GRANDE - ZAPOTITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHO ZAPOTITO, 99820 EL ZAPOTITO, SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS ENTRE CALLE MESA GRANDE Y CALLEJON CALLEJONA CHOETEROS, CALLEJON CALLEJON AL PANTEON ES EL, lon:-103.43079211, lat:21.5642075}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142435, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.0}} | {2317944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra fue convenida con el gobierno del estado, por lo que ellos ejecutan , en su momento el municipio iso lo correspondiente en aportaciones pero a estas fechas no se a recibido maquinaria ni personal para llevar a cavo la pavimentacion de esta carretera. en febrero llego un modulo para la recuperacion de asfalto y construccion de terracerias y es todo . sigo preguntando a los correspondientes en zac. pero no nos tienen solucion aun, trimestre:1.0, usuario:omarramirezo, fecha:2024-04-12}} | {obs1: {observación:LOS AVANCES FINANCIERO VAN ACUMULADO AL PERIORO QUE SE REPORTA , trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:agregue nota aclaratoria del avance fisico, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC230402315146 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 414993 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 414993 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TLALTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 99700 GUADALUPE VICTORIA (LA MEZQUITERA), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN L, lon:-103.28402989, lat:21.8286461}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0030-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:FRANCISCO JAVIER DIAZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322532 | Proyecto de inversión | 93803.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46901.41, modificado:46902.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 450258 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 450258 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE CAPILLITA INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y CALLE LAS PLALMAS, CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETE, lon:-102.67530281, lat:22.66985282}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 93804.71 | 93804.71 | 93804.71 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2322532/proyecto_INICIO, 2322532/proyecto_PROCESO, 2322532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308701 | Proyecto de inversión | 1098536.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549269.3, modificado:549269.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549267.3, modificado:549267.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ANGELES EN CALLES CIPRES Y FRANCISCO VILLA CON 4,410.67 M2 PARA EL BENEFICIO 39 VIVIENDAS - 386736 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 386736 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.67, meta_modificada:4410.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO VILLANUEVA, 99500 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CALLE CIPRES, CALLE GARCIA SALINAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HACIA C. MATAMOROST, lon:-102.78878, lat:22.552095}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1098536.6 | 1098536.6 | 1098536.6 | 1098536.6 | 1098536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.67}} | {2308701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318141 | Proyecto de inversión | 691291.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691291.41, modificado:691291.41}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA , LOCALIDAD RÍO GRANDE, ASENTAMIENTO LOS SAUCES, EN CALLE SICOMORO Y BVD. JACARANDAS, RIO GRANDE ZAC - 427213 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 427213 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4286.58, meta_modificada:4286.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SICOMORO Y JACARANDAS COLONIA LOS SAUCES, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ENCINO EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA CON RUMBO AL CEDE INICIANDO EN CALLE SICOMORO CONTINUAN, lon:-103.01506786, lat:23.82804058}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 691291.41 | 691291.41 | 691291.41 | 691291.41 | 691291.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-064, contratista:OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1778386.12, importe_modificado:1778386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4000.0}} | {2318141/proyecto_PROCESO, 2318141/proyecto_INICIO, 2318141/proyecto_PROCESO, 2318141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314822 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS SEDANOS, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 413837 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 413837 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TLALTENANGO - LOS SEDANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA LOS SEDANOS, 99700 LOS SEDANOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOSSEDANOS EN EL MUNIC, lon:-103.2589689, lat:21.78033476}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0029-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:AICA INGENIARIA EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2314822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308737 | Proyecto de inversión | 379318.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189659.19, modificado:189659.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189659.19, modificado:189659.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO FLORES DEL PEDREGAL EN CALLE ORQUIDEAS CON 1,338.79 M2 PARA EL BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 386883 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 386883 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.79, meta_modificada:1338.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS PUEBLO VILLANUEVAS, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE PARAISO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL HACIA MATAMOROSTABASCO V, lon:-102.874756, lat:22.347363}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 379318.38 | 379318.38 | 379318.38 | 379318.38 | 379318.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2308737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318091 | Proyecto de inversión | 327326.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327326.57, modificado:324326.57}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA , ANASTACIO V. HINOJOSA, EN CALLE ROSAS ROJAS, RIO GRANDE, ZAC - 426967 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 426967 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.7, meta_modificada:1296.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ROSAS ROJAS RANCHERIA ANASTACIO V HINOJOSA, 98400 ANASTASIO V. HINOJOSA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CARRETERA A FRESNILLO KM. 49 ENTRONQUE QUE CONDUCE A, lon:-102.956439, lat:23.715115}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 324326.57 | 324326.57 | 324326.57 | 324326.57 | 324326.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-058, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:720755.1, importe_modificado:720755.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2318091/proyecto_PROCESO, 2318091/proyecto_INICIO, 2318091/proyecto_PROCESO, 2318091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402310703 | Proyecto de inversión | 36404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36404.78, modificado:36404.78}} | CONSTRUCCION DE 79 M2 DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ENRIQUE ESTRADA - 394833 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 394833 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE AQUILES SERDAN FRANCISCO SARABIA ROSALES FRACCION ENRIQUE ESTRADA, 98660 ENRIQUE ESTRADA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE RANCISCO SARABIA, CALLE ROSALES LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFER, lon:-102.60075333, lat:22.55198067}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 36404.78 | 36404.78 | 36404.78 | 36404.78 | 36404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2310703/proyecto_INICIO, 2310703/proyecto_PROCESO, 2310703/proyecto_INICIO, 2310703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402310320 | Proyecto de inversión | 2290251.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145125.93, modificado:1145125.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145125.93, modificado:1145125.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA Y ESPAÑA, ZAP 1790 Y 2017, EN CINCO CALLES, CON 887.26 ML PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 393251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 393251 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.26, meta_modificada:887.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE FLORENCIA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEPORCALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS MORELOS , lon:-102.61415031, lat:22.76567925}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2290251.86 | 2290251.86 | 2290251.86 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2310320/proyecto_INICIO, 2310320/proyecto_PROCESO, 2310320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318900 | Proyecto de inversión | 535711.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535711.86, modificado:533600.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00X8.00 PARA TELEBACHILLERATO DE BOQUILLA DE ARRIBA, RÍO GRANDE, ZAC. - 430820 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 430820 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:RANCHERIA BOQUILLA DE ARRIBA, 98400 BOQUILLA DE ARRIBA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE CAÑITAS EN 5 KILOMETROS A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE BOQUILLA DE ARRIBA Y FRENTE AL TELEBACHILLER, lon:-102.889859, lat:23.565629}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 533600.3 | 533600.3 | 533600.3 | 533600.3 | 533600.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-075, contratista:FRANCISCO GERARDO SERRATO HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:533600.3, importe_modificado:533600.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2318900/proyecto_PROCESO, 2318900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318468 | Proyecto de inversión | 434375.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434375.31, modificado:434375.31}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GREGORIO MEDINA FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, RIO GRANDE, ZACATECAS. - 428887 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 428887 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:208.34, meta_modificada:208.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MEDINA COLONIA VILLA VERDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y BOULEVARD EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, CALLE GENERAL EVARISTO REYES CONDUCIENDO RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL A FRESNI, lon:-103.023979, lat:23.812602}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 434375.31 | 434375.31 | 434375.31 | 434375.31 | 434375.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-057, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1219539.28, importe_modificado:1219539.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:190.0}} | {2318468/proyecto_INICIO, 2318468/proyecto_PROCESO, 2318468/proyecto_INICIO, 2318468/proyecto_PROCESO, 2318468/proyecto_INICIO, 2318468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318948 | Proyecto de inversión | 342983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342983.94, modificado:342318.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COM DE PASTELERA, RIO GRANDE, ZAC. - 431033 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 431033 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA PASTELERA, 98400 PASTELERA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE AMPLIACION HIDALGO Y CALLE PIRUL, CALLE 10 DE MAYO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA DIEGO DE IBARRA Y A UNCOSTADO DE DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-103.096895, lat:23.741018}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 342318.53 | 342318.53 | 342318.53 | 342318.53 | 342318.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-055, contratista:LAZARO JAVIER TORRES DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:342318.53, importe_modificado:342318.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}} | {2318948/proyecto_INICIO, 2318948/proyecto_PROCESO, 2318948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311755 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 MURO FIRME EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO VIBORITAS - 399205 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 399205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO VIBORITAS, 98660 SAN FRANCISCO VIBORITAS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA SE TOMA A MANO IZQUIERDA CARRETERA A SAN FRANCISCO VIBORITA, lon:-102.67174507, lat:22.52000717}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2311755/proyecto_PROCESO, 2311755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318513 | Proyecto de inversión | 396428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396428.53, modificado:396428.53}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSAS ROJAS , COM. ANASTACIO V. HINOJOSA, RIO GRANDE, ZAC. - 429154 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 429154 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:136.31, meta_modificada:136.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ROSAS ROJAS RANCHERIA ANASTACIO V HINOJOSA, 98400 ANASTASIO V. HINOJOSA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CARRETERA A FRESNILLO GIRANDO A LA IZQUIERDA EN EL , lon:-102.956462, lat:23.715159}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 396428.53 | 396428.53 | 396428.53 | 396428.53 | 396428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-058, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:720755.1, importe_modificado:720755.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:130.0}} | {2318513/proyecto_PROCESO, 2318513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311768 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | CONSTRUCCION DE 70 M2 DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ENRIQUE ESTRADA - 399245 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 399245 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ENRIQUE ESTRADA ROSALES, AQUILES SERDAN, EDUCACION RANCHERIA ENRIQUE ESTRADA, 98660 ENRIQUE ESTRADA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE ROSALES LAS ACCIONES , lon:-102.60019796, lat:22.55095143}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2311768/proyecto_PROCESO, 2311768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316168 | Proyecto de inversión | 157776.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7776.32, modificado:7776.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 26 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS - 419020 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 419020 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SOBERANIA POPULAR 218 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DERECHO DE LAS MINORIAS Y AVENIDA RESPETO, CALLE PAZ SOCIAL SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA PARTE TRA, lon:-102.60922355, lat:22.75666068}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 157776.32 | 157776.32 | 157776.32 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2316168/proyecto_INICIO, 2316168/proyecto_PROCESO, 2316168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316536 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 420624 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN MIGUEL 107 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JACINTO SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO 45 21 METRO, lon:-102.63258373, lat:22.75541305}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO, 2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO, 2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318542 | Proyecto de inversión | 144586.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144586.81, modificado:144586.81}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN COM. PROGRESO, RIO GRANDE, ZAC. - 429304 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 429304 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO, 98400 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRADA A PROGRESO DE ALFONSO ME, lon:-103.34228419, lat:23.81987851}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 144586.81 | 144586.81 | 144586.81 | 144586.81 | 144586.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-042, contratista:ARMANDO GOMEZ VARELA, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:191734.67, importe_modificado:191734.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2318542/proyecto_INICIO, 2318542/proyecto_PROCESO, 2318542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315766 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 417363 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 303 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE ROSENDO RAYAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA , lon:-102.716103, lat:22.796416}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2315766/proyecto_INICIO, 2315766/proyecto_PROCESO, 2315766/proyecto_INICIO, 2315766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318989 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:665088.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COL. LA LOMA, RIO GRANDE, ZAC. - 431180 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 431180 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO MEXICANO Y CALLE COLON, CALLE ZACATECAS SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL OXXO UBICADO EN ESQUINA ZACATECAS CON INSURGENTES PARTIENDO DE LA CALLE, lon:-103.030126, lat:23.824311}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 665088.9 | 665088.9 | 665088.9 | 665088.9 | 665088.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-045, contratista:YESENIA GOMEZ ADAME, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:665088.9, importe_modificado:665088.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2318989/proyecto_INICIO, 2318989/proyecto_PROCESO, 2318989/proyecto_INICIO, 2318989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311790 | Proyecto de inversión | 34950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34950.0, modificado:34950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 MURO FIRME EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA - 399916 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 399916 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PURISIMA, 98660 LA PURÍSIMA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-102.64683804, lat:22.51842485}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 34950 | 34950 | 34950 | 34950 | 34950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2311790/proyecto_PROCESO, 2311790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316571 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 420710 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE SANTA CRUZ 199 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE MARGARITAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE, lon:-102.716396, lat:22.664313}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2316571/proyecto_INICIO, 2316571/proyecto_PROCESO, 2316571/proyecto_INICIO, 2316571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402310484 | Proyecto de inversión | 8560788.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487381.54, modificado:4487381.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073407.06, modificado:4073407.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 6 ZAP, EN 24 CALLES, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 393802 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 393802 | S | 1477 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39668.0, meta_modificada:39668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZA, lon:-102.61093114, lat:22.76855828}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8560788.6 | 8560788.6 | 8560788.6 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28000.0}} | {2310484/proyecto_PROCESO, 2310484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316603 | Proyecto de inversión | 36409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22014.65, modificado:22014.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14395.27, modificado:14395.27}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 420844 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420844 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.63258373, lat:22.75541305}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 36409.92 | 36409.92 | 36409.92 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2316603/proyecto_INICIO, 2316603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315824 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIAS - 417537 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE PANFILO NATERA 8 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE GENARO CODINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-102.662673, lat:22.705345}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2315824/proyecto_PROCESO, 2315824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402319035 | Proyecto de inversión | 922906.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307604.89, modificado:305020.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:307604.89, modificado:305020.75}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:307697.17, modificado:305113.03}} | REMODELACIÓN DE SALA AUDIOVISUAL, PRIMER ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, BARRIO INDEPENDENCIA, RIO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO OFRECIENDO A LOS ALUMNOS ESPACIOS DIGNOS. - 431395 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 431395 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MEDINA COLONIA CENTRO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZAPATA Y AMPLIACION INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SEDÁN SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA A 140 MTS DE TEMPLO , lon:-103.03685878, lat:23.82264033}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 915154.53 | 915154.53 | 915154.53 | 915154.53 | 915154.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/2X1-01-054, contratista:ROGELIO EDUARDO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:915154.53, importe_modificado:915154.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2319035/proyecto_INICIO, 2319035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318234 | Proyecto de inversión | 788163.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788163.97, modificado:788163.97}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD RÍO GRANDE, ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN CALLES GENERAL PÁNFILO NATERA Y GREGORIO MEDINA , RIO GRANDE, ZAC - 427940 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 427940 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5702.0, meta_modificada:5702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MEDINA Y PANFILO NATERA COLONIA DEPORTIVA, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL EVARISTO REYES, CALLE EVA SABANO DE LOPEZ MATEOS SALIDA A FRESNILLO 190 MTS ANTES DE LA, lon:-103.021514, lat:23.815252}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 788163.97 | 788163.97 | 788163.97 | 788163.97 | 788163.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-057, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1219539.28, importe_modificado:1219539.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5500.0}} | {2318234/proyecto_INICIO, 2318234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402319407 | Proyecto de inversión | 1092061.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092061.2, modificado:1092061.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS, EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. MATAMOROS, RIO GRANDE, ZAC. - 433269 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 433269 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3858.66, meta_modificada:3858.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS RANCHERIA FRANCISCO GARCIA SALINAS, 98400 FRANCISCO GARCÍA SALINAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CALLE DE ACCESO A LA COM, lon:-103.179278, lat:23.807362}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 1092061.2 | 1092061.2 | 1092061.2 | 1092061.2 | 1092061.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-064, contratista:OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1778386.12, importe_modificado:1778386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2319407/proyecto_PROCESO, 2319407/proyecto_INICIO, 2319407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316662 | Proyecto de inversión | 5882796.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:4105756.0, modificado:4105756.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777040.36, modificado:1777040.36}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN 890 M.L. DE TUBERIA P.V.C. SERIE 20 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE RED DE ATARJEAS, 836.57 M.L. DE TUBERIA P.V.C. SERIE 25 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO Y 84.98 DE TUBERIA DE ACERO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE COLECTOR, 92.66 M.L. DE TUBERIA P.V.C. SERIE 25 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO Y 38.93 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO DE EMISOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BIODIGESTORES DE 14,000 LITROS, 56 POZOS DE VISITA Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS 1RA ETAPA DE 3. EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIO VERDE, CUAHTEMOC, ZAC. - 421025 | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 421025 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.0, meta_modificada:1726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RÍO VERDE, 98684 COLONIA RÍO VERDE, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A LLEGADO A SU DESTINO., lon:-102.4235906, lat:22.47092981}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5882796.36 | 5882796.36 | 1764838.91 | 1764838.91 | 1764838.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, monto:5882796.36, importe_modificado:5882796.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2316662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318301 | Proyecto de inversión | 837191.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837191.93, modificado:834191.93}} | MPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZACATECAS COM. NORIA DEL BOYERO, RIO GRANDE, ZAC. - 428173 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 428173 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA NORIA DEL BOYERO, 98400 NORIA DEL BOYERO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE COLIMA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD AL TERMINAR EL CONCRETO ASFALTICO HASTA CRUCE, lon:-102.723115, lat:23.721314}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 834191.93 | 834191.93 | 834191.93 | 834191.93 | 834191.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-056, contratista:CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:834191.93, importe_modificado:834191.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:380.0}} | {2318301/proyecto_PROCESO, 2318301/proyecto_INICIO, 2318301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318763 | Proyecto de inversión | 1351302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450388.96, modificado:447078.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:450388.96, modificado:447078.27}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:450524.08, modificado:447213.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LAS ESPERANZAS, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ EL ENTORNO DE UN ESPACIO RECREATIVO DE SUS HABITANTES. - 430236 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 430236 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN RANCHERIA LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO), 98400 LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ANASTACIO HINOJOSA Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 1 KM DEL ENTRONQUE EN CARR, lon:-103.13138429, lat:23.84921894}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 1341369.93 | 1341369.93 | 1341369.93 | 1341369.93 | 1341369.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/2X1-01-063, contratista:BOTSUANAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1341369.93, importe_modificado:1341369.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2318763/proyecto_PROCESO, 2318763/proyecto_INICIO, 2318763/proyecto_PROCESO, 2318763/proyecto_INICIO, 2318763/proyecto_PROCESO, 2318763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309867 | Proyecto de inversión | 149600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149600.0, modificado:149600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 88 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO - 390811 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 390811 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO LAZARO CARDENAS, GENARO CODINA RANCHERIA EL REFUGIO, 98660 COLONIA EL REFUGIO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO LAZARO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GENARO CODINA LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN, lon:-102.56279987, lat:22.55583136}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 149600 | 149600 | 149600 | 149600 | 149600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2309867/proyecto_INICIO, 2309867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312233 | Proyecto de inversión | 424786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424786.48, modificado:424786.48}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC IGUAL 150 KG CM2 EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA COBAGEC, CABECERA MUNICIPAL DE GENARO CODINA, ZACATECAS - 403324 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 403324 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHICO BARRIO RIO CHICO, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE DEL SALTO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO RIO CHICO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.45470759, lat:22.48834722}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 424786.48 | 424786.48 | 424786.48 | 424786.48 | 424786.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-013-2023, contratista:LEONEL CASTRO MORALES, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:544011.36, importe_modificado:544011.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2312233/proyecto_PROCESO, 2312233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315646 | Proyecto de inversión | 31581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31581.36, modificado:31581.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 416915 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416915 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 127 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CARRETERA A BOQUILLAS, CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB, lon:-102.6236065, lat:22.73912333}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 31581.36 | 31581.36 | 31581.36 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2315646/proyecto_INICIO, 2315646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299073 | Proyecto de inversión | 285456.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142728.47, modificado:142728.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142728.46, modificado:142728.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 346683 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346683 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 53 S INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE REFORMA, CALLE CUITLAHUAN PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO 65QW5R 98824 OJO DE AGUA ZA DIRÍGET, lon:-101.85429299, lat:22.23734868}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299073/proyecto_INICIO, 2299073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312251 | Proyecto de inversión | 91685.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91685.72, modificado:91685.72}} | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE 167.80 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO FC IGUAL 200 KG CM2 DE 12 CM DE ESP EN LA PLAZUELA GENARO BORREGO DE LA COMUNIDAD DE EL TEPETATE GENARO CODINA - 403432 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 403432 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.8, meta_modificada:162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:CALLE CALLE ORIENTE LEOBARDO REYNOSO RANCHERIA EL TEPETATE, 98660 EL TEPETATE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE LEOBARDO REYNOSO, CARRETERA AL TEPETATE CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENTRE CALLE ORIENTE, lon:-102.65110233, lat:22.59280847}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91685.72 | 91685.72 | 91685.72 | 91685.72 | 91685.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-013-2023, contratista:LEONEL CASTRO MORALES, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:544011.36, importe_modificado:544011.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2312251/proyecto_PROCESO, 2312251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299099 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA - 346776 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346776 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 24 S INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98815 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FCO VILLA, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE LA GASOLINERIA PEMEX KM3 CARR ZACATECAS TIERRA BLANCA , lon:-102.01888627, lat:22.32166462}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299099/proyecto_INICIO, 2299099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299112 | Proyecto de inversión | 666066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333033.09, modificado:333033.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333033.08, modificado:333033.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD SAN MARCOS - 346810 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346810 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE 371 S INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE LA PEÑA PARTIENDO DE CAPILLA DE SAN MARCOS EVANGELISTA SAN MARCOS 989820 SAN MA, lon:-101.94860739, lat:22.27833738}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 666066.17 | 666066.17 | 666066.17 | 666066.17 | 666066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2299112/proyecto_INICIO, 2299112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309912 | Proyecto de inversión | 1435326.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.33, modificado:717663.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.32, modificado:717663.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN ZAP 1451, EN 3 CALLES, CON 369.06 ML PARA BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS - 391057 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 391057 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.06, meta_modificada:369.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DEL REFUGIO Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE VIRGEN DEL PATROCINIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ, lon:-102.58315764, lat:22.7445933}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1435326.64 | 1435326.64 | 1435326.64 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2309912/proyecto_INICIO, 2309912/proyecto_PROCESO, 2309912/proyecto_INICIO, 2309912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309920 | Proyecto de inversión | 148410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148410.0, modificado:148410.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 87.3 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 391099 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 391099 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.3, meta_modificada:87.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE MATAMOROS PANFILO NATERA, JUAREZ RANCHERIA SAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE JUAREZ LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS D, lon:-102.47155531, lat:22.47525529}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 148410 | 148410 | 148410 | 148410 | 148410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2309920/proyecto_PROCESO, 2309920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298728 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 345096 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 345096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE LA CAÑADA 116 INTERIOR SN COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ZACARIAS Y CALLE DEL ARROYO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIETA SEGUIR POR PASEO DIA, lon:-102.5588646, lat:22.79325115}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.7}} | {2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO, 2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO, 2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298737 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 345176 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 345176 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DELA ESPERANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAS HUERTAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BO, lon:-102.719892, lat:22.668059}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.7}} | {2298737/proyecto_INICIO, 2298737/proyecto_PROCESO, 2298737/proyecto_INICIO, 2298737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299138 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 346927 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346927 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS 85 S INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTIENDO DE SANTUARIO DE SANTO TORIBIO ROMO 9881, lon:-102.06472478, lat:22.35180172}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2299138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309562 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA, CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 389807 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 389807 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GONAZALEZ ORTEGA COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CASTORENA, CALLE ITURBIDE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO A UNA CUADA DE LA ESC. PRIMARIA J., lon:-102.25183615, lat:22.57258928}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2309562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309603 | Proyecto de inversión | 12871351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435675.6, modificado:6435675.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435675.61, modificado:6435675.61}} | REHABILITACIÓN COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA TAXISTAS CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 389981 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389981 | S | 236 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.47, meta_modificada:954.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ROSA INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE CALOCA, CALLE BEATRIZ GONZALEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN ZACA, lon:-102.56569959, lat:22.7568384}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12871351.21 | 12871351.21 | 12871351.21 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2309603/proyecto_PROCESO, 2309603/proyecto_INICIO, 2309603/proyecto_PROCESO, 2309603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305970 | Proyecto de inversión | 68519.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68519.08, modificado:68519.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA - 375142 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 375142 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA VILLAS MARIANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE CONSTELACIONES POR AVENIDA LA CONDESA, lon:-102.48887187, lat:22.75541801}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 68519 | 68519 | 68519 | 68519 | 68519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2305970/proyecto_INICIO, 2305970/proyecto_PROCESO, 2305970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315499 | Proyecto de inversión | 2026990.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109657.89, modificado:1109657.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917332.29, modificado:917332.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA QUEMADA, HACIENDA LA QUEMADA EN CALLE 5 DE MAYO CON 8,239.62 M2 PARA EL BENEFICIO DE 51 VIVIENDAS - 416386 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416386 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:8239.62, meta_modificada:8239.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), 99530 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE ESPARZA Y CALLE SAN JULIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRI, lon:-102.847139, lat:22.424153}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2026990.18 | 2026990.18 | 2026990.18 | 2026990.18 | 2026990.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:810.62}} | {2315499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309716 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 165 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE - 390383 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 390383 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA LEONARDO REYNOSO ORIENTE RANCHERIA EL TEPETATE, 98660 EL TEPETATE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE ORIENTE LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIV, lon:-102.65195876, lat:22.59279028}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2309716/proyecto_INICIO, 2309716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298949 | Proyecto de inversión | 18976.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9488.34, modificado:9488.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9488.33, modificado:9488.33}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERIA - 346151 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346151 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.2, meta_modificada:57.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 37 S INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN ADAME75FJW2 , lon:-101.82116992, lat:22.27544348}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2298949/proyecto_INICIO, 2298949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298969 | Proyecto de inversión | 37860.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18930.23, modificado:18930.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18930.22, modificado:18930.22}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 346231 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346231 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.12, meta_modificada:114.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MEXICO 204 S INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCION CALLE MEXICO SN LA CONCEPCIO 98824 LORETO ZAC., lon:-101.85443126, lat:22.23649935}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2298969/proyecto_INICIO, 2298969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313789 | Proyecto de inversión | 276023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:138011.73, modificado:138011.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138011.73, modificado:138011.73}} | REHABILITACION CON CONRETO ASFALTICO EN CALLE FRISON ASENTAMIENTO CIENEGUITAS ZAP 2184 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 410224 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 410224 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.1, meta_modificada:1324.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRISON PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CUARTO DE MILLA Y CALLE CASPIO, CALLE PURA SANGRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR AV. H. COLEGIO MILITAR OTE HACIA AV SEDENA A , lon:-102.49959031, lat:22.72101382}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 276023.45 | 276023.45 | 276023.45 | 276023.45 | 276023.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.1}} | {2313789/proyecto_FIN, 2313789/proyecto_PROCESO, 2313789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315558 | Proyecto de inversión | 378338.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189169.14, modificado:189169.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189169.13, modificado:189169.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO NUEVA ZAP 0259 EN CALLE COLOSIO CON 1,335.17 M2 PARA EL BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 416602 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416602 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.17, meta_modificada:1335.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO VILLANUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE VIVCENTE GUERRERO Y CALLE GARCIA SALINAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL H, lon:-102.89025772, lat:22.36192129}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 378338.27 | 378338.27 | 378338.27 | 378338.27 | 378338.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2315558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303822 | Proyecto de inversión | 384505.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384505.94, modificado:384502.33}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD AGUA GORDA DE LOS PATOS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 365353 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 365353 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 98973 AGUA GORDA DE LOS PATOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMP, lon:-101.46955873, lat:21.87716311}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 384502.33 | 384502.33 | 384502.33 | 384502.33 | 384502.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/045, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:384502.33, importe_modificado:384502.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2303822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402312157 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DEL LAUREL - 403025 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 403025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE DE LA PAZ RANCHERIA EL LAUREL, 98660 EL LAUREL, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CAMINO AL PALMARITO, CAMINO AL PALMARITO LLEGANDO A LA CALLÉ DE LA PAZ CERCA DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.45777962, lat:22.46821488}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2312157/proyecto_PROCESO, 2312157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299015 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.3, modificado:95152.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.32, modificado:95152.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMO - 346399 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346399 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE RUIS GONZALEZ 76 S INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA PARTIENDO DE ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ 62J32J 98813 BIMBALETES ZAC DIR, lon:-101.99726591, lat:22.22926289}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299015/proyecto_INICIO, 2299015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299033 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO - 346478 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346478 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 63 S INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE CONOCIDO PARTIEDO DE TELESECUNDARIA MOSISES SAENZ GARZA 98825 LORE, lon:-101.81523017, lat:22.17566375}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299033/proyecto_INICIO, 2299033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299042 | Proyecto de inversión | 517048.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP 1150, EN CALLE VILLA HERMOSA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 346519 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346519 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2519.35, meta_modificada:2519.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA PROGRESO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEP, lon:-102.59643029, lat:22.75370576}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 258524.23 | 258524.23 | 258524.23 | 258524.23 | 258524.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2299042/proyecto_INICIO, 2299042/proyecto_PROCESO, 2299042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303864 | Proyecto de inversión | 50884.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50884.32, modificado:50884.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 8 CALENTADORES SOLARES DE 12 BARRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 365560 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 365560 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BENITO JUAREZ FRANCISCO I. MADERO DEL SALTO BARRIO BARRIO DE HERNANDEZ BARRIO DEL OJO DE AGUA, 98660 GENARO CODINA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BE, lon:-102.45772336, lat:22.48758443}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 50884.32 | 50884.32 | 50884.32 | 50884.32 | 50884.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2303864/proyecto_INICIO, 2303864/proyecto_PROCESO, 2303864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402310245 | Proyecto de inversión | 20935.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20935.05, modificado:20935.05}} | CONSTRUCCION DE 45.43 M2 DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PASO DE MENDEZ - 393000 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 393000 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.43, meta_modificada:45.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE COLOMBIA JAPON, MEXICO RANCHERIA PASO DE MENDEZ, 98660 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE JAPON, CALLE MEXICO LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PA, lon:-102.46824063, lat:22.51605433}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 20935.05 | 20935.05 | 20935.05 | 20935.05 | 20935.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2310245/proyecto_INICIO, 2310245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312191 | Proyecto de inversión | 9768 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9768.0, modificado:9768.0}} | CONSTRUCCION DE 32.56 M2 DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 403113 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 403113 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.56, meta_modificada:32.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE DEL CALVARIO LUNAS DEL CALVARIO DEL BORDO RANCHERIA SAAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y CALLE LUNAS DEL CALVARIO, CALLE DEL BORDO LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIF, lon:-102.46514839, lat:22.47815485}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9768 | 9768 | 9768 | 9768 | 9768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2312191/proyecto_PROCESO, 2312191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312196 | Proyecto de inversión | 479500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479500.0, modificado:479500.0}} | SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA VELARIA MEDIO ARCO DE 17 MTS X 28 MTS EN PLAZA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 403137 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 403137 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE JUAREZ Y PANFILO NATERA RANCHERIA COLONIA SAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , EN EL CRUCE D LAS CALLES PANFILO NATERA Y CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-102.47146706, lat:22.47555402}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 479500 | 479500 | 479500 | 479500 | 479500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-014-2023, contratista:ERNESTO DÍAS SAN GABRIEL, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2312196/proyecto_PROCESO, 2312196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299056 | Proyecto de inversión | 380609.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190304.62, modificado:190304.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190304.62, modificado:190304.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL MASTRANTO - 346612 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346612 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 24 S INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98800 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BATALLA DE ZACATECAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE CAPILLA DE NUESTRO SEÑOR SAN BLAS UNNAMED ROAD, lon:-101.96481835, lat:22.30563588}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2299056/proyecto_INICIO, 2299056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309857 | Proyecto de inversión | 86190 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86190.0, modificado:86190.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50.7 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DE DELGADILLO - 390776 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 390776 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.7, meta_modificada:50.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO RAMON LOPEZ VELARDE RANCHERIA DELGADILLO, 98660 DELGADILLO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVI, lon:-102.64860772, lat:22.53593357}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 86190 | 86190 | 86190 | 86190 | 86190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2309857/proyecto_INICIO, 2309857/proyecto_PROCESO, 2309857/proyecto_INICIO, 2309857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306590 | Proyecto de inversión | 2434936 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434936.0, modificado:2434936.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA DE VENADITOS A PASTORIA, OJOCALIENTE, ZAC. - 377843 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 377843 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO VENADITOS - PASTORIA KILÓMETRO 1 + 050 RANCHERIA VENADITOS, 98726 SANTO TOMÁS VENADITOS (VENADITOS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ENTRE VENADITOS Y PAST, lon:-102.10070439, lat:22.52172448}} | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2434936 | 2434936 | 2434936 | 2434936 | 2434936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2306590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300576 | Proyecto de inversión | 7491.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745.92, modificado:3745.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745.92, modificado:3745.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LAS PLAYAS - 352064 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 352064 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.16, meta_modificada:16.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA 14 S INTERIOR SN PUEBLO LAS PLAYAS, 98815 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO LA PAZ Y CALLE PUERTO PEÑASCO, CALLE PUERTO GUAYMAS PARTIENDO DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS DE LORETO ZACATECAS, lon:-102.05432153, lat:22.31926449}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2300576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302753 | Proyecto de inversión | 1140655.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TRES CRUCES, EN ZAP 0364, CALLE ALFAREROS Y HOJALATEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 360811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 360811 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.4, meta_modificada:5611.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HOJALATEROS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HOJALATEROS, CALLE JOSE SERGIO BAEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.54365413, lat:22.76553758}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1140655.84 | 1140655.84 | 1140655.84 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2302753/proyecto_INICIO, 2302753/proyecto_PROCESO, 2302753/proyecto_INICIO, 2302753/proyecto_PROCESO, 2302753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299155 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERIA - 346963 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346963 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 32 S INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SANTA TERESA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA LA ALQUERIA UNNMED ROAD 98805 ZAC DIRIGETE AL O, lon:-101.82424373, lat:22.27455132}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299155/proyecto_INICIO, 2299155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299163 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD CABECERA LLANOS DE SAN MIGUEL - 346988 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 346988 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 119 S INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN MIGUEL, 98836 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE GENERAL MATIAS RAMOS SANTOS, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUN, lon:-101.99890293, lat:22.2676064}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299163/proyecto_INICIO, 2299163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299165 | Proyecto de inversión | 160749.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160749.66, modificado:160749.66}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, CASA BLANCA, SEGUNDA DEL NORTE, LOCALIDAD DE VIBORITAS, GUADALUPE, ZACATECAS. - 346990 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 346990 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO VIBORITAS, 98653 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CASA BLANCA CARRETERA OJO DE AGUA DELGADILLO, lon:-102.53665, lat:22.567558}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 160685.86 | 160685.86 | 160685.86 | 160685.86 | 160685.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-17-23, contratista:CHRISTIAN AXEL DAVILA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:302573.26, importe_modificado:191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2299165/proyecto_INICIO, 2299165/proyecto_PROCESO, 2299165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300602 | Proyecto de inversión | 5814.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907.34, modificado:2907.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907.33, modificado:2907.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE - 352126 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 352126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE GENARO BORREGO 76 S INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SUNDAY Y CALLE SAMUEL PONCE, CALLE SILVESTRE REVUELTAS PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERVO PR, lon:-102.01459255, lat:22.2720879}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2300602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300616 | Proyecto de inversión | 6255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127.59, modificado:3127.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127.59, modificado:3127.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MARCOS - 352176 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 352176 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.49, meta_modificada:13.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 56 S INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ MATEO, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE ESC. TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA FRANCISCO I MADERO10 SA, lon:-101.95290741, lat:22.27710346}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2300616/proyecto_INICIO, 2300616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300623 | Proyecto de inversión | 2842321 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:1992171.0, modificado:1992171.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850150.0, modificado:788518.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD COLONIA SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 352198 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 352198 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:429, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 98921 COLONIA SAN JOAQUÍN, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CAMINO SALIDA A LOCALIDAD LA CALERILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A LOCALIDAD LA , lon:-101.6237968, lat:22.25704431}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 2780689.14 | 2780689.14 | 2780689.14 | 2780689.14 | 2780689.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/008, contratista:LEOPOLDO MORONES FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2780689.14, importe_modificado:2780689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.08}} | {2300623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402302770 | Proyecto de inversión | 1095326 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO INZACE, monto:547663.0, modificado:547663.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547663.0, modificado:547663.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EL OBRAJE EN LOCALIDAD EL OBRAJE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 360863 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 360863 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL OBRAJE, 98951 EL OBRAJE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EL OBRAJE A UN COST, lon:-101.5917688, lat:22.18381559}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1095326 | 1095326 | 1095326 | 1095326 | 1095326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-032038-CSEFIN-2023-037-38, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1853052.0, importe_modificado:1853052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2302770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402299182 | Proyecto de inversión | 959879.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.86, modificado:479939.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.85, modificado:479939.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL PADRE, ZAP 1729, EN CALLE MISIONEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 347053 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 347053 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4698.84, meta_modificada:4698.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.587329, lat:22.739263}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 959879.7 | 959879.7 | 959879.7 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2299182/proyecto_INICIO, 2299182/proyecto_PROCESO, 2299182/proyecto_INICIO, 2299182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302807 | Proyecto de inversión | 757726 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO INZACE, monto:378863.0, modificado:378863.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378863.0, modificado:378863.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD LOCALIDAD PEDREGOSO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 361005 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 361005 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:125, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL PEDREGOSO, 98959 PEDREGOSO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE AVENIDA DEL DEPORTE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PREPARATORIA EMSAD DE LA LOCALIDAD PEDREGO, lon:-101.75470247, lat:22.25455357}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 757726 | 757726 | 757726 | 757726 | 757726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-032038-CSEFIN-2023-037-38, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1853052.0, importe_modificado:1853052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2302807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402303341 | Proyecto de inversión | 69965.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69965.94, modificado:69965.94}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO - 363456 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 363456 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO HIDALGO, GENARO CODINA RANCHERIA EL REFUGIO, 98660 COLONIA EL REFUGIO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE GENARO CODINA LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DI, lon:-102.56443758, lat:22.55667826}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 69965.94 | 69965.94 | 69965.94 | 69965.94 | 69965.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2303341/proyecto_PROCESO, 2303341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299240 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 347271 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 347271 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MOCTEZUMA 76 S INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JUAREZ TELESECUNDARIA FRANCISCO GOYTIA MOCTEZUMA 98824 ZAC DIRIGETE AL SUR POR COLON H, lon:-101.85554072, lat:22.23828736}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2299240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299218 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.22, modificado:91540.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.24, modificado:91540.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 347192 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 347192 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE MAURICIO ESQUIVEL 73 S INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLEJON FELIPE ANGELES, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DE BIBLIOTECA PUBLICA RAFAEL RAMIRES CASA DEL PUEB, lon:-101.99400288, lat:22.22886008}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2299218/proyecto_INICIO, 2299218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302836 | Proyecto de inversión | 898108.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, ZAP 0896 Y 0909, EN CALLES BRIGADA MADERO, EJERCITO CONSTITUCIONALISTA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 361078 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361078 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4412.8, meta_modificada:4412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA MADERA Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE GRAL JOAQUIN ARRIETA, AVENIDA FERROCARRIL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-102.60075122, lat:22.77039111}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 898108.68 | 898108.68 | 898108.68 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2302836/proyecto_INICIO, 2302836/proyecto_PROCESO, 2302836/proyecto_INICIO, 2302836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302895 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN GENARO CODINA, LOCALIDAD SANTA INÉS, CON 160 M2 PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD. - 361341 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361341 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA GERTRUDIS RANCHERIA SANTA INES, 98660 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CARRETERA SANTA GERTRUDIS Y BRECHA PRESA DEL INFIERNILLO, DESDE GUADALUPE ZACATECAS TOMA C. 1910 HACIA VIALIDAD ARROYO DE , lon:-102.49305615, lat:22.53703584}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-001-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DEL GENARO CODINA, monto:339650.8, importe_modificado:339650.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2302895/proyecto_PROCESO, 2302895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302907 | Proyecto de inversión | 1691463.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BUENAVISTA Y FLORES MAGON, ZAP 0152 Y 0684, EN 7 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 361415 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361415 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8297.9, meta_modificada:8297.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y AVENIDA FERROCARRIL, BOULEVARD LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES D, lon:-102.57586737, lat:22.76226412}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1691463.62 | 1691463.62 | 1691463.62 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2302907/proyecto_PROCESO, 2302907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308200 | Proyecto de inversión | 124250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124250.0, modificado:124250.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BEGONIAS, COL. INDECO, OJOCALIENTE, ZAC. - 384983 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 384983 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA JASMIN, CALLE CERVANTES CORONA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE FRENTE A LA CAPILLA NIÑO MAESTRO Y SE LLEGA POR LA, lon:-102.24710084, lat:22.57709045}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 124250 | 124250 | 124250 | 124250 | 124250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOBEGONIAS-01-2023, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:124250.0, importe_modificado:124250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308206 | Proyecto de inversión | 613020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613020.0, modificado:613020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 360.60 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DE LOS PERALES - 385007 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 385007 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.6, meta_modificada:360.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO DE LAS CORONAS RANCHERIA LOS PERALES, 98660 PERALES, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SALT, lon:-102.55350236, lat:22.54318068}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 613020 | 613020 | 613020 | 613020 | 613020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-021-2023, contratista:CRHISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:229932.48, importe_modificado:229932.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2308206/proyecto_PROCESO, 2308206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308228 | Proyecto de inversión | 465120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465120.0, modificado:465120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 273.60 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DE PASO DE MENDEZ - 385067 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 385067 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE MEXICO NICARAGUA, HONDURAS, ALEMANIA, PANAMA RANCHERIA PASO DE MENDEZ, 98660 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE NICARAGUA, CALLE HONDURAS LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVIE, lon:-102.46827432, lat:22.51603736}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 465120 | 465120 | 465120 | 465120 | 465120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2308228/proyecto_PROCESO, 2308228/proyecto_INICIO, 2308228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308236 | Proyecto de inversión | 291740.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145870.16, modificado:145870.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145870.16, modificado:145870.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD ATITANAC EN CALLE INDEPENDENCIA CON 1,036.93 M2 PARA EL BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 385109 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 385109 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.93, meta_modificada:1036.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGE POR PRINCIPAL HACIA C MATAMOROSTABASCOVILLANUEVA MEXICO 54 A 110 MTROS GIRA , lon:-102.87483009, lat:22.5150832}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 291740.32 | 291740.32 | 291740.32 | 291740.32 | 291740.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023, contratista:CIRIO DEL RIO OLAGUE, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:5714654.87, importe_modificado:5714654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.93}} | {2308236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304773 | Proyecto de inversión | 297665.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197665.28, modificado:197665.28}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 36 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 36 FAMILIAS - 369745 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369745 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENCINILLO 320 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO CRESTON Y CALLE CERRO PROAÑO, CALLE CERRO DEL GRILLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE CALLE DIVISION DE NORTE EN, lon:-102.58694328, lat:22.76457499}} | 2023-12-01 | 45291 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:36.0}} | {2304773/proyecto_INICIO, 2304773/proyecto_PROCESO, 2304773/proyecto_INICIO, 2304773/proyecto_PROCESO, 2304773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300448 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS - 351563 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351563 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 S INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS, 98805 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS A JESUS MARIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE IGLESIA 752 JFR 98805 SAN ISIDRO ZAC. DORÍGETE AL ESTE 60 M, lon:-101.81767735, lat:22.25158715}} | 2023-12-01 | 45291 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2300448/proyecto_INICIO, 2300448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303075 | Proyecto de inversión | 307157.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1771, CALLE VÍCTOR ROSALES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 362217 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362217 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.2, meta_modificada:1326.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VITOR ROALES INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, AVENIDA OLGA ESTRADA DIRÍGETE ALOESTEPORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS, lon:-102.56225328, lat:22.75163694}} | 2023-12-01 | 45291 | 307157.82 | 307157.82 | 307157.82 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2303075/proyecto_PROCESO, 2303075/proyecto_INICIO, 2303075/proyecto_PROCESO, 2303075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304379 | Proyecto de inversión | 855497 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRA FISICA EDUCATIVA, monto:427748.5, modificado:427748.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427748.5, modificado:427748.5}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, BUENAVISTA, TEPETONGO, ZAC. - 367775 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 367775 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 99581 BUENAVISTA, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE SALIDA A LOS APARICIO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SE CRUZA UN ARCO Y TOPA CON LA CALLE CONSTITUCIÓ, lon:-103.02434061, lat:22.48729085}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 855497 | 855497 | 855497 | 855497 | 855497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-932045994-E121-2023, contratista:QUIMERA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, monto:855497.0, importe_modificado:837898.83}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}} | {2304379/proyecto_INICIO, 2304379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305578 | Proyecto de inversión | 106585.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106585.23, modificado:106585.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 373673 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373673 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL SUR INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL COYOTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE CENTAURO DEL NORTE POR BOULEVARD SAN SIMON, lon:-102.51125284, lat:22.76790611}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 105585.23 | 105585.23 | 105585.23 | 105585.23 | 105585.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2305578/proyecto_INICIO, 2305578/proyecto_PROCESO, 2305578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300454 | Proyecto de inversión | 274620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137310.35, modificado:137310.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137310.34, modificado:137310.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES - 351576 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351576 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO 2 S INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE ESCUALA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC 98804 SANT, lon:-101.86339159, lat:22.28405324}} | 2023-12-01 | 45291 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2300454/proyecto_INICIO, 2300454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300467 | Proyecto de inversión | 10247.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5123.76, modificado:5123.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5123.81, modificado:5123.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD BIMBALETES - 351629 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE JUAN ALDAMA ESTE 5 S INTERIOR SN PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 5 DE MAYO NORTE, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PARTIEMDO DE JARDIN DE NIÑO 6XXW4M 98817 BIMBALESTE, lon:-102.00241185, lat:22.24697017}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10247.57 | 10247.57 | 10247.57 | 10247.57 | 10247.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2300467/proyecto_INICIO, 2300467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300484 | Proyecto de inversión | 32787.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16393.76, modificado:16393.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16393.76, modificado:16393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO EL TECOLOTE - 351706 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351706 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.71, meta_modificada:70.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 3 S INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO EL TECOLOTE, 98815 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE ESCUALA PRIMARIA HIDALGO C. DEPORTIVA 9, lon:-102.034046, lat:22.32708478}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 32787.52 | 32787.52 | 16393.76 | 16393.76 | 16393.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2300484/proyecto_INICIO, 2300484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300500 | Proyecto de inversión | 11944.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972.33, modificado:5972.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972.32, modificado:5972.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 351772 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.76, meta_modificada:25.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 S INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ALVARO OBREGON ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ 62J37J 98813 BIMBALETES ZAC. DIRÍG, lon:-101.99438718, lat:22.23069301}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11944.65 | 11944.65 | 5972.32 | 5972.32 | 5972.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}} | {2300500/proyecto_INICIO, 2300500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301309 | Proyecto de inversión | 4050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622410.0, modificado:622410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:727590.0, modificado:727590.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR RURAL PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 354931 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 354931 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:83, direccion:RANCHERIA SAN TADEO DE LAS FLORES, 99500 SAN TADEO DE LAS FLORES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , CALLE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN TADEO DE LAS FLORES., lon:-102.812872, lat:22.344347}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT023-2023, contratista:SERGIO ROSALES AVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4018996.25, importe_modificado:4018996.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2301309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302667 | Proyecto de inversión | 279735 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279735.0, modificado:279732.84}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO ORTIZ LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 360487 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | 360487 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:70, direccion:CALLE FRANCISCO ORTIZ RANCHERIA GUADALUPE DE LOS SAUCES, 98940 GUADALUPE DE LOS SAUCES, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ADRIAN GUEVARA Y CALLE CARLOS CONTRERAS, CALLE JAVIER SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO, lon:-101.44007139, lat:22.35692925}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 279732.84 | 279732.84 | 279732.84 | 279732.84 | 279732.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/031, contratista:DANIL TORRES DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:279732.84, importe_modificado:279732.84}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2302667/proyecto_INICIO, 2302667/proyecto_PROCESO, 2302667/proyecto_INICIO, 2302667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402303113 | Proyecto de inversión | 4733123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366561.79, modificado:2366561.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366561.78, modificado:2366561.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, MULTIZAP EN 17 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 362374 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362374 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23225.0, meta_modificada:23225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEÑOLES INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 SEÑORES Y CALLE DEL AGUILA, CALLE FRANCISCO MUJICA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZAC, lon:-102.58504536, lat:22.76483153}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4733123.56 | 4733123.56 | 4733123.56 | 4733123.56 | 4733123.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2303113/proyecto_INICIO, 2303113/proyecto_PROCESO, 2303113/proyecto_INICIO, 2303113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304421 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRA FISICA EDUCATIVA, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN PREPARATORIA PROF SALVADOR VIDAL GARCÍA, TEPETONGO, ZAC - 367970 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 367970 | S | 110 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.05, meta_modificada:82.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN REFUGIO REVELES 179 INTERIOR SN PUEBLO TEPETONGO, 99570 TEPETONGO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE ANTONIO MUÑOOZ GAYTAN Y , AVENIDA ITURBIDE LLEGANDO A LA PRESIDENCIA EN DIRECCIÓN ZACATECAS GUADALAJARA AV, lon:-103.1551994, lat:22.45053672}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-932045994-E123-2023, contratista:ANTONIO GALVAN HERRERA, convocante:INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1165013.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2304421/proyecto_INICIO, 2304421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308347 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA CENTRO, OJOCALIENTE, ZAC. - 385475 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385475 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CARTERO, CALLE CASTORENA ESTA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y SE PUEDE LLEGAR POR LA CA, lon:-102.24750451, lat:22.57227822}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300520 | Proyecto de inversión | 15654.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.09, modificado:7827.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.08, modificado:7827.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO - 351872 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.76, meta_modificada:33.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 97 S INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE TELESECUNDARIA MOSISES SAENZ GARZA 98825 LOR, lon:-101.81353506, lat:22.17482993}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 15654.17 | 15654.17 | 7827.08 | 7827.08 | 7827.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2300520/proyecto_INICIO, 2300520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300524 | Proyecto de inversión | 912383 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA SAMA, monto:639539.0, modificado:639539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272844.0, modificado:248320.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOCALIDAD EL TECOMATE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 351880 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 351880 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:205, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TECOMATE, 98936 EL TECOMATE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL TECOMATE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.61118674, lat:22.53399299}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 887859.44 | 887859.44 | 887859.44 | 887859.44 | 887859.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/007, contratista:ETERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:887859.44, importe_modificado:887859.44}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.05}} | {2300524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:conmplete avances a los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402301322 | Proyecto de inversión | 2998222.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499111.14, modificado:1499111.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499111.14, modificado:1499111.14}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLANUEVA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO EN .62 KM MEDIANTE LOS TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y 1.0 KM TRAMOS AISLADOS MEDIANTE RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC. - 355001 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 355001 | S | 373 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO VILLANUEVA - EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO KILÓMETRO 14 + 880 RANCHERIA LAS ADJUNTAS TUXTUAC Y LA ENCARNACIÓN, 99500 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , EN .62 KM EN LA CARRE, lon:-102.93805, lat:22.22583}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2998222.28 | 2998222.28 | 2998222.28 | 2998222.28 | 2998222.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP034-2023, contratista:RIOTRAC S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2818142.79, importe_modificado:2818142.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2301322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302701 | Proyecto de inversión | 449566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449566.05, modificado:449566.05}} | REHABILITACION DE PARQUE AREA INFANTIL Y RECREATIVA EN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZACATECAS - 360637 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 360637 | S | 273 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:CALLE BAHIA DE LORETO FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA, 99700 FRACCIONAMIENTO COPROVI BELLAVISTA, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO, CALLE COFRE DE PEROTE OBRA LOCALIZADA, lon:-103.30305708, lat:21.75775257}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 449566.05 | 449566.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0026-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:ALICIA GUERRA SALAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:449556.0, importe_modificado:449556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2302701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302714 | Proyecto de inversión | 1368671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, EN 3 ZAP, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 360667 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 360667 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6716.1, meta_modificada:6716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO MEX - 45 LIBRAMIENTO Y CALLE GLADIOLAS, CALLEJON SAN BARTOLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEP, lon:-102.56646634, lat:22.754158}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1368671 | 1368671 | 1368671 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2302714/proyecto_INICIO, 2302714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300552 | Proyecto de inversión | 8545.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272.91, modificado:4272.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272.9, modificado:4272.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA FLORIDA - 351960 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 351960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.43, meta_modificada:18.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE EDUARDO FLORES 3 S INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 98816 LA FLORIDA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO EL PUEBLO DE LA FLORIDA ESTÁ SITUADO A 3.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE , lon:-102.01294722, lat:22.29207372}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8545.81 | 8542.81 | 4272.9 | 4272.9 | 4272.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2300552/proyecto_INICIO, 2300552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300565 | Proyecto de inversión | 9593.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796.88, modificado:4796.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796.87, modificado:4796.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 352017 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 352017 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.69, meta_modificada:20.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 42 S INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE CAPILLA LA CONCEPCION CALLE MEXICO SN LA CONCEPCIOJN 98824 LO, lon:-101.85516475, lat:22.23877347}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9593.75 | 9593.75 | 4796.87 | 4796.87 | 4796.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023_, contratista:JESUS RODRIGUEZ SIFUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2300565/proyecto_INICIO, 2300565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339044 | Proyecto de inversión | 8723399.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8723399.15, modificado:8723399.15}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM 163+000 ¿ 167+600 A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-102.968573, lat:21.66024}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 8723399.15 | 8723399.15 | 8723399.15 | 8723399.15 | 8723399.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339050 | Proyecto de inversión | 28486957.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.84869571E7, modificado:2.84869571E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (151+000 ¿ 163+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.04451, lat:21.623576}} | 2023-11-29 | 2024-02-26 | 28486949.52 | 28486949.52 | 28486949.52 | 28486949.52 | 28486949.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339217 | Proyecto de inversión | 29782756.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.978275682E7, modificado:2.978275682E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ZACATECAS ¿ TLALTENANGO ¿ GUADALAJARA DEL KM (103+000 ¿ 119+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 8479 | 7826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.455435, lat:21.462974}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 29782756.81 | 29782756.81 | 29782756.81 | 29782756.81 | 29782756.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-9-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4.372177985E7, importe_modificado:4.372177985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2339217/proyecto_PROCESO, 2339217/proyecto_FIN, 2339217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339222 | Proyecto de inversión | 11841799.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.18417991E7, modificado:1.18417991E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (107+400 ¿ 117+600) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 1604 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.164258, lat:21.271908}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 11841780.73 | 11841780.73 | 11841780.73 | 11841780.73 | 11841780.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2339222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339229 | Proyecto de inversión | 7138151.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7138151.72, modificado:7138151.72}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (78+520 ¿ 82+300) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.78, meta_modificada:3.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.14836, lat:21.083484}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 7138136.88 | 7138136.88 | 7138136.88 | 7138136.88 | 7138136.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-10-2023, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5.591015149E7, importe_modificado:5.591015149E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2339229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339231 | Proyecto de inversión | 28483476.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.848347627E7, modificado:2.848347627E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (82+300 ¿ 97+600) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.164054, lat:21.112737}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 28483444 | 28483444 | 28483444 | 28483444 | 28483444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-9-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4.372177985E7, importe_modificado:4.372177985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336550 | Adquisición | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/LPE/007/2023 | N | 0 | 0 | 831080 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CERRO DEL GATO, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 220000 | 217558 | 217558 | 217558 | 217558 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/LPE/007/2023, contratista:EDUARDO CANALES SILVA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:435116.0, importe_modificado:435116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} | {2336550/proyecto_INICIO, 2336550/proyecto_PROCESO, 2336550/proyecto_FIN, 2336550/proyecto_INICIO, 2336550/proyecto_FIN, 2336550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336605 | Acción | 139520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139520.0, modificado:139520.0}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | SAD/DJ/AD/136/2023 | S | 72135 | 66109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CERRO DEL GATO, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 139520 | 137573.1 | 137573.1 | 137573.1 | 137573.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/136/2023, contratista:IVAN LOPEZ VERVER Y VARGAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:275146.2, importe_modificado:275146.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2336605/proyecto_INICIO, 2336605/proyecto_PROCESO, 2336605/proyecto_FIN, 2336605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330752 | Proyecto de inversión | 618908 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618908.0, modificado:618908.0}} | CABECRA MPAL. LUIS MOYA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN EMISOR Y 10 POZOS DE VISITA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143038 | S | 3662 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-102.28044, lat:22.50309}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 618908 | 611218.23 | 611218.23 | 611218.23 | 611218.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E25-2023, contratista:ARMANDO MAURICIO LEIJA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1599210.44, importe_modificado:1599210.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:715.0}} | {2330752/proyecto_PROCESO, 2330752/proyecto_INICIO, 2330752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327100 | Proyecto de inversión | 2857435.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857435.68, modificado:2858983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA, ZAP 2926 CON 955.45 ML PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES. - 317796 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 317796 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:955.45, meta_modificada:955.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BOUEVARD DE LA NACIÓN INTERIOR SN COLONIA LA COMARCA, 98658 MESÓN DE GODOY, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA GRANADA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR LA AV COLEGIO MILITAR HACIA AV SEDENA A 600 MT T, lon:-102.48857042, lat:22.7243197}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2858983.28 | 2858983.28 | 2858983.28 | 2858983.28 | 2858983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E04-2023_317796, contratista:MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:2858983.28, importe_modificado:2858983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {2327100/proyecto_INICIO, 2327100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339039 | Proyecto de inversión | 10564745.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056474524E7, modificado:1.056474524E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM 128+500 AL 137+600 A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.09183, lat:21.513764}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.096659, lat:21.444594}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 10564713.92 | 10564713.92 | 10564713.92 | 10564713.92 | 10564713.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339057 | Proyecto de inversión | 25304560.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.530456014E7, modificado:2.530456014E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (137+600 ¿ 151+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.091822, lat:21.513786}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 25304547.75 | 25304547.75 | 25304547.75 | 25304547.75 | 25304547.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339089 | Proyecto de inversión | 1853501.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853501.36, modificado:1853501.36}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM(128+000 ¿ 128+500) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.09986, lat:21.44105}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 1853474.72 | 1853474.72 | 1853474.72 | 1853474.72 | 1853474.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-10-2023, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5.591015149E7, importe_modificado:5.591015149E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339200 | Proyecto de inversión | 1853499.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853499.59, modificado:1853499.59}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (106+900 ¿ 107+400) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:carretera federal, lon:-103.163279, lat:21.267722}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 1853474.92 | 1853474.92 | 1853474.92 | 1853474.92 | 1853474.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-10-2023, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5.591015149E7, importe_modificado:5.591015149E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2339200/proyecto_FIN, 2339200/proyecto_INICIO, 2339200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339202 | Proyecto de inversión | 10796930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079693058E7, modificado:1.079693058E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (97+600 ¿ 106+900) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:carretera federal, lon:-103.176563, lat:21.204445}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 10796909.78 | 10796909.78 | 10796909.78 | 10796909.78 | 10796909.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-10-2023, contratista:CONSTRUCCIONES EKBEJO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5.591015149E7, importe_modificado:5.591015149E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2339202/proyecto_INICIO, 2339202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339225 | Proyecto de inversión | 6592296.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592296.03, modificado:6592296.03}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (117+600 ¿ 121+600) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.127732, lat:21.355497}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 6592296.03 | 6592296.03 | 6592296.03 | 6592296.03 | 6592296.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2339225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339239 | Proyecto de inversión | 11180791.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118079154E7, modificado:1.118079154E7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (122+200 ¿ 127+600) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:carretera federal, lon:-103.119056, lat:21.396223}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 11180754.66 | 11180754.66 | 11180754.66 | 11180754.66 | 11180754.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2339239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326558 | Proyecto de inversión | 210210.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105105.29, modificado:105105.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105105.29, modificado:105105.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, ZAP 037 EN CALLE 2DA. DE SAN ISIDRO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299453 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299453 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.59, meta_modificada:965.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. SAN ISIDRO INTERIOR SN BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HUISACHE, CALLE TERCERA DE SAN ISIDRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRA, lon:-102.367043, lat:22.740429}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 190710.9 | 190710.9 | 190710.9 | 190710.9 | 190710.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299453, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:190710.9, importe_modificado:190710.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2326558/proyecto_INICIO, 2326558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326570 | Proyecto de inversión | 238859 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119429.5, modificado:119429.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119429.5, modificado:119429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD COECILLO, EN CALLE VICENTE GUERRERO CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 299719 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299719 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.87, meta_modificada:899.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO COECILLO, 98794 COECILLO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR JUÁREZ HACIA MORELOS. 160 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CASTORENACO, lon:-102.238146, lat:22.385186}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 218079.69 | 218079.69 | 218079.69 | 218079.69 | 218079.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP042-2023_299719, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:218079.69, importe_modificado:109039.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.98}} | {2326570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326573 | Proyecto de inversión | 432157.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216078.58, modificado:216078.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216078.57, modificado:216078.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO BARRIO TRANCOSITO, ZAP 056 EN CALLE BABILONIA, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299734 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299734 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.3, meta_modificada:2038.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BABILONIA INTERIOR SN BARRIO TRANCOSO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LOS PINOS, CALLE GENERAL BARRAGAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUN, lon:-102.356473, lat:22.736237}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 396344.48 | 396344.48 | 396344.48 | 396344.48 | 396344.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299734, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:396344.48, importe_modificado:396344.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2326573/proyecto_INICIO, 2326573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327227 | Proyecto de inversión | 1615000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541348.06, modificado:541348.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073652.13, modificado:1073652.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LA UCA, ZAP 0475, CALLE SAN VICENTE Y ZACATECAS, CON 5448.14 M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321426 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321426 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5448.14, meta_modificada:5448.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE Y ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA LA UCA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y , CALLE LA BUFA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACI, lon:-103.463671, lat:24.293224}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1501223.84 | 1501223.84 | 1501223.84 | 1501223.84 | 1501223.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321426, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1501224.0, importe_modificado:1501223.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.8}} | {2327227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327232 | Proyecto de inversión | 708932.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237634.33, modificado:237634.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471298.65, modificado:471298.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA , LOCALIDAD MIGUEL AUZA , ASENTAMIENTO LINDA VISTA ,ZAP 0032, CALLE PRIMERA DE LA LOMA , CON 2394.17 M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321510 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321510 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.17, meta_modificada:2394.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE LA LOMA INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN PABLO, CALLE GUERRERO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTI, lon:-103.452018, lat:24.299308}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 655964.6 | 655964.6 | 655964.6 | 655964.6 | 655964.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321510, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:655964.76, importe_modificado:655964.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.4}} | {2327232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327238 | Proyecto de inversión | 143137.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47979.83, modificado:47979.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95158.09, modificado:95158.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA , LOCALIDAD MIGUEL AUZA , ASENTAMIENTO LA UCA , CALLE SIN NOMBRE, CON 470.54 M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321647 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.54, meta_modificada:470.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA UCA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE Y , CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR C. CONSTITUCIÓN HACIA CJON QUIJAR 160M GIRA A LA DERECHA CON DI, lon:-103.462512, lat:24.293215}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 129243.62 | 129243.62 | 129243.62 | 129243.62 | 129243.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321647, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:129243.78, importe_modificado:129243.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.05}} | {2327238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328433 | Proyecto de inversión | 6197746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1254 Y 1451, TRAMO PEÑAS DE LA VIRGEN DIAMANTE Y JARALILLO, CON 922.82 ML PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 359867 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 359867 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:922.82, meta_modificada:922.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, DIAMANTE, JARALILLO, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN TANA Y CALLE CERRO DE LA VIRGEN, CALLE VIRGEN DE GUADALUPE TOMANDO LA CARRETERA DE TRANSIT, lon:-102.582741, lat:22.747642}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5936757.59 | 5936757.59 | 5936757.59 | 5936757.59 | 5936757.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-LP-E03_2023_359867, contratista:ARMANDO NUÑEZ BUGARIN, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:5936757.59, importe_modificado:5936757.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:740.0}} | {2328433/proyecto_INICIO, 2328433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326576 | Proyecto de inversión | 305983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152991.52, modificado:152991.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152991.53, modificado:152991.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, ZAP 022 EN CALLE DEL CAMPESINO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299871 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299871 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1257.12, meta_modificada:1257.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO COLONIA EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO TOMALÓPEZ MATEOSYARROYO EL RANCHOHACIAFERNANDO CAL, lon:-102.362054, lat:22.7403}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 279530.57 | 279530.57 | 279530.57 | 279530.57 | 279530.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299871, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:279530.57, importe_modificado:279530.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1010.0}} | {2326576/proyecto_INICIO, 2326576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326579 | Proyecto de inversión | 119115.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59557.53, modificado:59557.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59557.53, modificado:59557.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO 1RA DEL RANCHO, ZAP 060, EN CALLE LAS PEÑITAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299956 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299956 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.77, meta_modificada:543.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PEÑITAS INTERIOR SN BARRIO PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANA NTE Y CALLE DE TEJADA, CALLE PRIMAVERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACI, lon:-102.3718057, lat:22.73454886}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 106297.66 | 106297.66 | 106297.66 | 106297.66 | 106297.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299956, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:106297.66, importe_modificado:106297.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2326579/proyecto_INICIO, 2326579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326580 | Proyecto de inversión | 324131.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162065.94, modificado:162065.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162065.93, modificado:162065.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, EN CALLE LÓPEZ MATEOS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299972 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299972 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.19, meta_modificada:80.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX CUEVAS Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE ALEMAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALESTEPORGRAL. BARRAGÁNHA, lon:-102.274982, lat:22.766629}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 296349.23 | 296349.23 | 296349.23 | 296349.23 | 296349.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299972, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:296349.23, importe_modificado:296349.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.5}} | {2326580/proyecto_INICIO, 2326580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326581 | Proyecto de inversión | 354507.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159789.46, modificado:159789.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194717.63, modificado:194717.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LA MANGA, LAS MANGAS, EN CALLE RUBÉN DELGADO CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 299984 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299984 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.66, meta_modificada:1331.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE RUBÉN DELGADO INTERIOR SN PUEBLO LA MANGA, 98794 LA MANGA (LAS MANGAS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ARMANDO MEDINA Y CALLE ARMANDO MEDINA, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA JUÁREZ. 4, lon:-102.207918, lat:22.370231}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 325676.36 | 325676.36 | 325676.36 | 325676.36 | 325676.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP042-2023_299984, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:325676.36, importe_modificado:178881.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.16}} | {2326581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326583 | Proyecto de inversión | 324546.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162273.2, modificado:162273.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162273.2, modificado:162273.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD RUBEN JARAMILLO, CALLE LOS PINOS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 300012 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300012 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1338.79, meta_modificada:1338.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y CALLE MEZQUITE, CALLE LOS GIGANTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO SIGUE PORGRAL. BARRAGÁNYJOSÉ GA, lon:-102.314595, lat:22.698627}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 296732.98 | 296732.98 | 296732.98 | 296732.98 | 296732.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_300012, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:296732.98, importe_modificado:296732.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} | {2326583/proyecto_INICIO, 2326583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326584 | Proyecto de inversión | 129024.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64512.22, modificado:57758.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64512.21, modificado:57758.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO 2DA DEL RANCHO, ZAP 008A, EN CALLE PROGRESO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 300046 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300046 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:31.12, meta_modificada:31.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA SEGUNDA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE 2DA CALLE PROGRESO, CALLE LA CONCHA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ MA, lon:-102.376079, lat:22.73213}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 115516.05 | 115516.05 | 115516.05 | 115516.05 | 115516.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_300046, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:115516.05, importe_modificado:115516.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.6}} | {2326584/proyecto_INICIO, 2326584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326585 | Proyecto de inversión | 389513.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194756.89, modificado:194756.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194756.9, modificado:194756.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD LA BLANQUITA, EN CALLE SAN MIGUEL, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 300049 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300049 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.54, meta_modificada:1816.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO TOMALÓPEZ MATEOSYARROYO EL RANCHOHACIAFERNANDO CALDERÓNENEL REFUGI, lon:-102.376037, lat:22.786817}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 356846.51 | 356846.51 | 356846.51 | 356846.51 | 356846.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_300049, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría deL Agua y Medio Ambiente, monto:356846.51, importe_modificado:356846.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.0}} | {2326585/proyecto_INICIO, 2326585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326586 | Proyecto de inversión | 2236885.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118442.83, modificado:1149938.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118442.83, modificado:1152523.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 300061 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300061 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8598.79, meta_modificada:8598.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ ZACATECAS, SAN ANTONIO DE PADUA, ROBLE, CIPRES, BAUTISTA Y PROFESOR JAIME TORRES BODET INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98773 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE FELIPE DE JESUS, CA, lon:-102.248126, lat:22.42855}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2302462.52 | 2302462.52 | 2302462.52 | 2302462.52 | 2302462.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP042-2023_300061, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2302462.52, importe_modificado:1152523.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.8}} | {2326586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326587 | Proyecto de inversión | 204676.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102338.21, modificado:102338.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102338.2, modificado:102338.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, EN CALLE CONSTITUCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 300085 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300085 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.47, meta_modificada:770.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 98780 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA MORELOS HACIA CASTORENALUIS MOYAOJOCALIENTEOJOCALIENTE LUIS MOYAMÉ, lon:-102.280832, lat:22.503568}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 186281.33 | 186281.33 | 186281.33 | 186281.33 | 186281.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP042-2023_300085, contratista:ARQUIMAQ S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:186281.33, importe_modificado:93140.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2326587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327247 | Proyecto de inversión | 413756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138691.17, modificado:183626.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275065.31, modificado:364184.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO LAS MINAS, ZAP 0155, CALLE MERCURIO, CON 1383,90 M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321759 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321759 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.9, meta_modificada:1383.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO INTERIOR SN COLONIA LAS MINAS, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MINA DEL BOTE, CALLE PLATA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR C. CONSTITUCIONAL HACIA C. SAN IGUAL , lon:-103.456184, lat:24.297671}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 547810.74 | 547810.74 | 547810.74 | 547810.74 | 547810.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321759, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:547811.05, importe_modificado:547810.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.39}} | {2327247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330705 | Proyecto de inversión | 2247430.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247430.57, modificado:2247430.57}} | COL. RIO VERDE CUAUHTÉMOC, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 56 POZOS DE VISITA Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143055 | S | 246 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, direccion:CENTRO, lon:-102.430556, lat:22.473889}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2247430.57 | 2247430.57 | 1608162.96 | 1608162.96 | 1608162.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E28-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5618576.43, importe_modificado:5618576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1380.0}} | {2330705/proyecto_INICIO, 2330705/proyecto_PROCESO, 2330705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330707 | Proyecto de inversión | 806868.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806868.28, modificado:806868.28}} | LOS GUAJES MEZQUITAL DEL ORO CONTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA AUTOMATIZADA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143051 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CENTRO, lon:-103.401944, lat:21.168611}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 806868.28 | 806868.28 | 790002.27 | 790002.27 | 790002.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E27-2023, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:896520.31, importe_modificado:896520.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {2330707/proyecto_PROCESO, 2330707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330715 | Proyecto de inversión | 702549.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702549.51, modificado:702549.51}} | LAS ANONAS MEZQUITAL DEL ORO REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143052 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CENTRO, lon:-103.349444, lat:21.214167}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 702549.51 | 702549.51 | 459902.9 | 459902.9 | 459902.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E26-2023, contratista:JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:879877.28, importe_modificado:879877.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2330715/proyecto_PROCESO, 2330715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330756 | Proyecto de inversión | 1665630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665630.0, modificado:1665630.0}} | ZACATECAS-JIAPAZ,REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y REPOCISION DE 192 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. FRENTE POPULAR | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143057 | S | 72335 | 66108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1689.0, meta_modificada:1689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1665630 | 1541814.52 | 1271717.72 | 1271717.72 | 1271717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E30-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A.D EC.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:3854536.29, importe_modificado:3854536.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1280.0}} | {2330756/proyecto_INICIO, 2330756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330763 | Proyecto de inversión | 2309199 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309199.0, modificado:2309199.0}} | JIAPAZ-ZACATECAS.REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 39 POZOS DE VISITA Y 176 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143058 | S | 72335 | 66108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2309199 | 2254202.7 | 1817767.02 | 1817767.02 | 1817767.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E30-2023,, contratista:CONSTRUCCIONES CARSA S.A.D EC.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:6569414.75, importe_modificado:6569414.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1200.0}} | {2330763/proyecto_PROCESO, 2330763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326154 | Proyecto de inversión | 649405.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324702.56, modificado:297098.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324702.57, modificado:297098.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD RANCHO NUEVO, EN 2 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 289295 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289295 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2506.13, meta_modificada:2506.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 98680 RANCHO NUEVO, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DIRÍJASE AL OESTEPORPRINCIPAL GIRA A LAIZQUIER, lon:-102.34944426, lat:22.40945096}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 594197.03 | 594197.03 | 594197.03 | 594197.03 | 594197.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP033-2023_289295, contratista:ASFALTEK DELGADO S.DE R.L. DE CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:594197.03, importe_modificado:297098.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.6}} | {2326154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326172 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ASENTAMIENTO LOS ALAMITOS EN ZAP 0855 CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 289886 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289886 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUANCHO REY INTERIOR SN COLONIA ALAMITOS, 99393 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE SANTA FE, CALLE EL CARGADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE POR DEL SNTUARIO, lon:-103.006234, lat:22.631818}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289886, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2326172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326174 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ASENTAMIENTO DON DURITO EN ZAP 1105 CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 289890 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289890 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA DON DURITO, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN PATRICIO, CALLE SAN PEDRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO HACIA ALAMEDA PTE, lon:-103.005319, lat:22.671632}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289890, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2326174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326688 | Proyecto de inversión | 26722.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD MALPASO - 302158 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302158 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA MALPASO JEREZ 6 INTERIOR SN PUEBLO MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE EL SEÑOR DE LA ASCENCION99510 MALPASO ZAC. , lon:-102.75574573, lat:22.61761163}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2326688/proyecto_INICIO, 2326688/proyecto_PROCESO, 2326688/proyecto_FIN, 2326688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327349 | Proyecto de inversión | 250570.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125285.25, modificado:114494.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125285.26, modificado:114494.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA QUEMADA, HACIENDA LA QUEMADA, EN CALLE GENARO BORREGO CON 877.57 M2 PARA EL BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS. - 324188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324188 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.57, meta_modificada:877.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE GENARO BORREGO INTERIOR SN PUEBLO LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), 99530 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PAMANES ESCOBEDO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HA, lon:-102.844797, lat:22.420069}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 228988.95 | 228988.95 | 228988.95 | 228988.95 | 228988.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324188, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:228988.95, importe_modificado:228988.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.75}} | {2327349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar monto, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar monto, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar monto, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar monto, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402327359 | Proyecto de inversión | 485683.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242841.91, modificado:223835.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242841.91, modificado:223835.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD BOCA DE RIVERA EN CALLE MADERO CON 1,944.16 M2 PARA EL BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 324307 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324307 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.16, meta_modificada:1944.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE FCO I MADERO RANCHERIA BOCA DE RIVERA, 99530 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZAPATA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR HACIA MATAMOROSTABASCOVILLANUEVAVILLANUEVTABASCO, lon:-102.900725, lat:22.504496}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 447671.2 | 447671.2 | 447671.2 | 447671.2 | 447671.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324307, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:447671.2, importe_modificado:447671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.41}} | {2327359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327360 | Proyecto de inversión | 1098534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549267.3, modificado:508867.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549267.3, modificado:508867.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES EN CALLE CIPRÉS Y FRANCISCO VILLA CON 4,410.67 M2 PARA EL BENEFICIO DE 39 VIVIENDAS. - 324312 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324312 | S | 96 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.67, meta_modificada:4410.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE CIPRES Y FCO VILLA INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 99520 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HACIA C. MATAMOROSTABASCOVI, lon:-102.78878, lat:22.552095}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1017734.6 | 1017734.6 | 1017734.6 | 1017734.6 | 1017734.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324312, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1017734.61, importe_modificado:1017734.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.06}} | {2327360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326188 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LOS JUAREZ, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 290029 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 290029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LOS JUÁREZ, 99447 LOS JUÁREZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS FLORES, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE POR DEL SANTUARIO HACIA CANDELARIO , lon:-102.988342, lat:22.777836}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290029, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2326188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326190 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LOS MOTA, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 290052 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 290052 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LOS MOTA, 99457 LOS MOTA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NUEVA ITALI, CALLE FCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA PTE. HUEJ, lon:-102.974342, lat:22.751148}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290052, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2326190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327377 | Proyecto de inversión | 273321.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136660.98, modificado:125069.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136660.98, modificado:125069.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD ZAPOQUÍ EN CALLE SAN ISIDRO CON 1,087.81 M2 PARA EL BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 324620 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324620 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.81, meta_modificada:1087.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOQUI, 99560 ZAPOQUI, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CARR. VILLANUEVA-TABASCO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE HACIA EL SUR POR PRINCIPAL HACIA MATAMOROSTABASCOVILLAN, lon:-102.846201, lat:22.158085}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 250139.84 | 250139.84 | 250139.84 | 250139.84 | 250139.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324620, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:250139.84, importe_modificado:250139.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.78}} | {2327377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327384 | Proyecto de inversión | 2026990.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917332.29, modificado:851327.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109657.89, modificado:1029815.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA QUEMADA, HACIENDA LA QUEMADA, EN CALLE 5 DE MAYO CON 8,239.62 M2 PARA EL BENEFICIO DE 51 VIVIENDAS. - 324718 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324718 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8239.62, meta_modificada:8239.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), 99530 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE ESPARZA Y CALLE SANTA JULIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-102.847139, lat:22.424153}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1881142.83 | 1881142.83 | 1881142.83 | 1881142.83 | 1881142.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324718, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1881142.83, importe_modificado:1881142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.96}} | {2327384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328212 | Proyecto de inversión | 78435.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78435.75, modificado:78435.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD LA BLANQUITA, CON 10 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 349542 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349542 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA LA BLANQUITA, 98644 LA BLANQUITA, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO TOMA LÓPEZ MATEOS Y ARROYO EL RANCHO HACI, lon:-102.3760495, lat:22.7907756}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 78432.09 | 78432.09 | 78432.09 | 78432.09 | 78432.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349542, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:78432.09, importe_modificado:78432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2328212/proyecto_FIN, 2328212/proyecto_INICIO, 2328212/proyecto_PROCESO, 2328212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328219 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13380.25}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 349593 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349593 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO TRANCOSO - OJOCALIENTE INTERIOR SN RANCHERIA LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), 98648 LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE L, lon:-102.311633, lat:22.6932}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349593, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.2}} | {2328219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327399 | Proyecto de inversión | 726103.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726103.14, modificado:716119.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 8 DESCARGAS SANITARIAS EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZAP 135A Y 1627 EN CALLE SAUCITO Y LA LOMA CON 247.60 ML PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 324928 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324928 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.6, meta_modificada:247.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE SAUCITO Y LA LOMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ANTONIO SANCHEZ Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE FRESNO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR LA AV COLEGIO MILITA, lon:-102.483329, lat:22.65514}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 716119.96 | 716119.96 | 716119.96 | 716119.96 | 716119.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E10-2023_324928, contratista:C.AGUSTIN PÉREZ MÉNDEZ, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:716119.96, importe_modificado:716119.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2327399/proyecto_INICIO, 2327399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331670 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 250606 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SEGUNDA DE MAYO 35 35 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE, lon:-102.40345201, lat:22.82186568}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2331670/proyecto_FIN, 2331670/proyecto_PROCESO, 2331670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331675 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA. - 258675 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 258675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS 25 S/N INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GARDENIAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA ESC. , lon:-102.49838839, lat:22.7832175}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2331675/proyecto_INICIO, 2331675/proyecto_PROCESO, 2331675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331676 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA FE. - 259099 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 259099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO PAMANES ESCOBEDO 15 S/N INTERIOR SN COLONIA LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUSTRX Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE , lon:-102.50718513, lat:22.75817097}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2331676/proyecto_PROCESO, 2331676/proyecto_INICIO, 2331676/proyecto_FIN, 2331676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331678 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO. - 259233 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 259233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 4 S/N INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MONTE VERDE Y CALLE LAURA GARCIA, CALLE SAN SIMON LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA IGLESIA HERMANDAD L, lon:-102.51657539, lat:22.76294846}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | 93804.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2331678/proyecto_INICIO, 2331678/proyecto_PROCESO, 2331678/proyecto_FIN, 2331678/proyecto_PROCESO, 2331678/proyecto_INICIO, 2331678/proyecto_PROCESO, 2331678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331684 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL EN CALLEJÓN STA. INÉS BOULEVARD LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, EN ZACATECAS, ZAC. - 262712 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262712 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCION ZACATECAS, lon:-102.57412537, lat:22.76705802}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2331684/proyecto_INICIO, 2331684/proyecto_PROCESO, 2331684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328816 | Proyecto de inversión | 8560788.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073407.06, modificado:4073407.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487381.54, modificado:4487381.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 6 ZAP, EN 24 CALLES, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 372586 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 372586 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39668.52, meta_modificada:39668.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENEDOD E LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SE TOMA CARREETRA HACIA FRESNILLO TOMA DESIACIÓN A CENTRO COMERCIAL GALERIAS Y SE , lon:-102.60959353, lat:22.768458}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7936821.98 | 7936821.98 | 7936821.98 | 7936821.98 | 7936821.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP065-2023_372586, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7936821.98, importe_modificado:7936821.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32000.0}} | {2328816/proyecto_INICIO, 2328816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329544 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.5}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SAN RAMÓN CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 407711 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN RAMÓN, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN RAMÓN CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIEN, lon:-102.52583, lat:22.696778}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.15 | 5991.15 | 5991.15 | 5991.15 | 5991.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407711, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.15, importe_modificado:5991.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2329544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331701 | Proyecto de inversión | 222786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111393.16, modificado:111393.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111393.15, modificado:111393.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA. - 267843 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267843 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 39 s/n INTERIOR SN COLONIA LA MARTINICA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EMMA ACUÑA Y CALLE DEL ANGEL, CALLE DEL PATROCINIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA , lon:-102.52694944, lat:22.73863}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 222786.3 | 222786.3 | 222786.3 | 222786.3 | 222786.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.5}} | {2331701/proyecto_INICIO, 2331701/proyecto_PROCESO, 2331701/proyecto_FIN, 2331701/proyecto_PROCESO, 2331701/proyecto_FIN, 2331701/proyecto_INICIO, 2331701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326402 | Proyecto de inversión | 535645.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267822.64, modificado:375863.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267822.63, modificado:375863.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD PIEDRA GORDA, EN 5 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS. - 294944 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294944 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26782.64, meta_modificada:26782.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA GORDA, 98680 PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORVICENTE GUERREROYGENARO BORREGOHACIANUEVO MILENIO 1 K, lon:-102.33188217, lat:22.50938353}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 751726.99 | 751726.99 | 751726.99 | 751726.99 | 751726.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP033-2023_294944, contratista:ASFALTEK DELGADO S.DE R.L. DE CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:751726.99, importe_modificado:375863.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.26}} | {2326402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328280 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO ZAP 0096, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 353757 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 353757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NOGALES, CALLE 5 DE MAYO LA COLONIA LINDA VISTA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCI, lon:-102.920248, lat:21.865584}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_353757, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328280/proyecto_INICIO, 2328280/proyecto_FIN, 2328280/proyecto_PROCESO, 2328280/proyecto_FIN, 2328280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328848 | Proyecto de inversión | 276023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138011.73, modificado:138011.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138011.73, modificado:138011.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ZAP 2184 EN CALLE FRISON CON 1,324.17 M2 , PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 375324 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 375324 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.17, meta_modificada:1324.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRISON INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CUARTO DE MILLA Y CALLE CASPIO, CALLE PURA SANGRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR AV. H. COLEGIO MILITAR OTE HACIA A, lon:-102.499484, lat:22.720043}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 261389.61 | 261389.61 | 261389.61 | 261389.61 | 261389.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP066-2023_375324, contratista:JORGE EDUARDO HIRARTT FRANCO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:261389.61, importe_modificado:130694.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.41}} | {2328848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328849 | Proyecto de inversión | 1803426.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901713.09, modificado:901713.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901713.1, modificado:901713.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD SAN RAMÓN EN CALLES FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ CON 8,828.36 M2 , PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 375352 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 375352 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8828.36, meta_modificada:8828.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN RAMÓN, 98606 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE CARRETERA GUADALUPE-SAN RAMON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SURESTE POR AV HEROICO COLEGIO M, lon:-102.525603, lat:22.698147}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1731406.67 | 1731406.67 | 1731406.67 | 1731406.67 | 1731406.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP066-2023_375352, contratista:JORGE EDUARDO HIRARTT FRANCO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8657703.33, importe_modificado:8657703.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7090.0}} | {2328849/proyecto_INICIO, 2328849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328851 | Proyecto de inversión | 243824.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121912.44, modificado:121912.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121912.45, modificado:121912.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN GUADALUPE LOCALIDAD VIBORITAS MARCHA DE ZACATECAS CON 1,020.74M2 PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 375379 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 375379 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.74, meta_modificada:1020.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE MARCHA DE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO VIBORITAS, 98653 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRRIGETE AL SUROESTE POR AV HEROIC, lon:-102.540199, lat:22.5686}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 224970.27 | 224970.27 | 224970.27 | 224970.27 | 224970.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP066-2023_375379, contratista:JORGE EDUARDO HIRARTT FRANCO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:224970.27, importe_modificado:112485.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.07}} | {2328851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328853 | Proyecto de inversión | 481326.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240663.17, modificado:240663.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240663.17, modificado:240663.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD VIBORITAS, EN CALLES MARCHA DE ZACATECAS Y MIGUEL HIDALGO CON 2,347.22 M2 , PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 375464 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 375464 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.22, meta_modificada:2347.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE CALLE RANCHERIA VIBORITAS, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRRIGETE AL SUROESTE POR AV HEROICO COLEGIO MILITAR OTE HACIA INGLATERRA GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN, lon:-102.525603, lat:22.698147}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 459032.21 | 459032.21 | 459032.21 | 459032.21 | 459032.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP066-2023_375464, contratista:JORGE EDUARDO HIRARTT FRANCO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:459032.21, importe_modificado:229516.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.72}} | {2328853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329547 | Proyecto de inversión | 132807.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132807.75, modificado:132807.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTA MÓNICA CON 21 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 21 VIVIENDAS - 407749 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407749 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE RODRIGUEZ RANCHERIA SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE PRIMAVERA, DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA MONICA AVANZAR HACIA EL NORTE SOBRE CALLE RODRIGUEZ Y APROX A 140 METROS SE, lon:-102.4258, lat:22.7569}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 132800.5 | 132800.5 | 132800.5 | 132800.5 | 132800.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407749, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:132800.5, importe_modificado:132800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2329547/proyecto_INICIO, 2329547/proyecto_PROCESO, 2329547/proyecto_INICIO, 2329547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329549 | Proyecto de inversión | 9573.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9573.75, modificado:9573.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD OJO DE AGUA CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 407817 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA OJO DE AGUA, 98620 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 33.8 KMS LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, lon:-102.2879, lat:22.869966}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9573.43 | 9573.43 | 9573.43 | 9573.43 | 9573.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407817, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:9573.43, importe_modificado:9573.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2329549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329552 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 407856 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE PRIMAVERA, CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.8 KMS LADO ESTE DE LA CA, lon:-102.480038, lat:22.749586}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.42 | 7388.42 | 7388.42 | 7388.42 | 7388.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407856, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.42, importe_modificado:7388.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2329552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329558 | Proyecto de inversión | 154749.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154749.75, modificado:154749.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, EN ZAP 174A Y 1735 CON 23 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS. - 408136 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 408136 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE LOS FRAILES INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE SN, PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DIRECCION OESTE SOBRE CALLE EMILIANO ZAPATA AV, lon:-102.472445, lat:22.732097}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 154741.9 | 154741.9 | 154741.9 | 154741.9 | 154741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_408136, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:154741.9, importe_modificado:154741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2329558/proyecto_INICIO, 2329558/proyecto_PROCESO, 2329558/proyecto_INICIO, 2329558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331717 | Proyecto de inversión | 209385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.81, modificado:104692.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.82, modificado:104692.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA 3RA SECCION. - 270632 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270632 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR 6 s/n INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALUD MENTAL Y CALLE HERMANOS CAMINEROS, CALLE ELIZABETH HOFFMAN LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIEN, lon:-102.52536089, lat:22.73111875}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 209385.62 | 209385.62 | 209385.62 | 209385.62 | 209385.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.5}} | {2331717/proyecto_PROCESO, 2331717/proyecto_INICIO, 2331717/proyecto_FIN, 2331717/proyecto_INICIO, 2331717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328335 | Proyecto de inversión | 12871351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6275610.71, modificado:6275610.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL DE OBRA, monto:160064.89, modificado:160064.89}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435675.61, modificado:6435675.61}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA Y TAXISTAS, CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 355424 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355424 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.47, meta_modificada:954.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BEATRIZ GONZALES Y CALLE DOCTOR JUAN IGNACIO, CALLE OBRERO MUNDIAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE C, lon:-102.566167, lat:22.756046}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12226437.31 | 12226437.31 | 12226437.31 | 12226437.31 | 12226437.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023_355424, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V., convocante:Secretaría deL Agua y Medio Ambiente, monto:1.222643731E7, importe_modificado:1.222643731E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {2328335/proyecto_INICIO, 2328335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402323752 | Proyecto de inversión | 1180824.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590412.29, modificado:590412.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590412.29, modificado:590412.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO BARRIO SAN ISIDRO ZAP 018, EN CALLE DEL DEPOSITO Y CALLE LAS HUERTAS, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 212171 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 212171 | S | 146 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5039.0, meta_modificada:5039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPOSITO Y LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE REFORMA DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDALGO GIRA A LA DEREC, lon:-102.3707, lat:22.74625}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1117648.26 | 1117648.26 | 1117648.26 | 1117648.26 | 1117648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_212171, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1117648.26, importe_modificado:1117648.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2323752/proyecto_INICIO, 2323752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402325972 | Proyecto de inversión | 1120054.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:632844.21, modificado:632844.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487210.1, modificado:487210.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO ASENTAMIENTO PUEBLA DEL PALMAR EL MEMBRILLO - 285578 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285578 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE SANTO NIÑO 5 INTERIOR SN COLONIA PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), 99183 PUEBLA DEL PALMAR (EL MEMBRILLO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PRINCIPAL PARTEIENDO DE BALNEARIO LAS, lon:-102.87775256, lat:23.35872475}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 632844.21 | 632844.21 | 632844.21 | 632844.21 | 632844.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:370.0}} | {2325972/proyecto_INICIO, 2325972/proyecto_PROCESO, 2325972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328910 | Proyecto de inversión | 2000992.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1500992.84, modificado:1488178.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN CALERA, LOCALIDAD VICTOR ROSALES ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, EN CENTRO BIENESTAR, EN ZAP 0219, CON 700.35 M2, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 379525 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 379525 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.35, meta_modificada:700.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE VILLA SEÑOR, CALLE SANTA ESPERANZA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DIRÍGETE AL NOROESTE POR TRÁNSITO , lon:-102.712012, lat:22.951958}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1988178.3 | 1988178.3 | 1988178.3 | 1988178.3 | 1988178.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-064-2023_379525, contratista:LUIS CONSUELO SUSTAITADE LA CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1988178.3, importe_modificado:1988178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.28}} | {2328910/proyecto_INICIO, 2328910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328394 | Proyecto de inversión | 44735 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44735.0, modificado:44735.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN MORELOS, LOCALIDAD LAS PILAS,CON 7 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 357984 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 357984 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE 2O DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LAS PILAS, 98100 LAS PILAS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA NUEVA Y CALLE FLAMINGO, CALLE LÓPEZ VELARDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE LAS PI, lon:-102.61227656, lat:22.83892072}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 44732.41 | 44732.41 | 44732.41 | 44732.41 | 44732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_357984, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:44732.41, importe_modificado:44732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.7}} | {2328394/proyecto_INICIO, 2328394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328398 | Proyecto de inversión | 222841.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222841.25, modificado:222841.25}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN MORELOS, LOCALIDAD HACIENDA NUEVA,EN 5 ZAP, CON 34 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 34 VIVIENDAS. - 358242 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 358242 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 HACIENDA NUEVA, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE HACIE, lon:-102.605698, lat:22.825405}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 220465.66 | 220465.66 | 220465.66 | 220465.66 | 220465.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358242, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:220465.66, importe_modificado:220465.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.5}} | {2328398/proyecto_INICIO, 2328398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328403 | Proyecto de inversión | 55320.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55320.75, modificado:55320.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN MORELOS, LOCALIDAD MORELOS,EN 7 ZAP, CON 9 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS - 358393 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 358393 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 MORELOS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE NOCHE BUENA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE MORELOS ESTÁ UBICADA , lon:-102.61176, lat:22.86259}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 55317.42 | 55317.42 | 55317.42 | 55317.42 | 55317.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358393, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:55317.42, importe_modificado:55317.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.55}} | {2328403/proyecto_INICIO, 2328403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402329485 | Proyecto de inversión | 11247735.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951060.55, modificado:951060.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEO, monto:5672807.05, modificado:5672807.05}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623867.65, modificado:4623867.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VARIASEN 14 ZAP, EN 19 CALLES CON 44,909.29 M2 , PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 406009 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 406009 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.07, meta_modificada:1134.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL NOROESTE POR AV H COLEGIO MILITAR GIRA ALA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE VICENTE GUERRERO GI, lon:-102.514931, lat:22.738713}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9372962.63 | 9372962.63 | 9372962.63 | 9372962.63 | 9372962.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP066-2023_406009, contratista:JORGE EDUARDO HIRARTT FRANCO, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9372962.63, importe_modificado:1014961.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2329485/proyecto_INICIO, 2329485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402336051 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas", para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 9 | S | 75 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Escuela de Enfermería No. 123 Col. La Condesa, lon:-102.498037, lat:22.758733}} | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD $0.01, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328006 | Proyecto de inversión | 898108.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, ZAP 0896 Y 0909, EN CALLES BRIGADA MADERO, EJERCITO CONSTITUCIONAL, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 338346 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338346 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4412.8, meta_modificada:4412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA MADERA Y EJERCITO CONSTITUCIONAL COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE GRAL JOAQUIN ARRIETA, CALLE AV. FERROCARRIL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON, lon:-102.602162, lat:22.771194}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 894571.65 | 894571.65 | 894571.65 | 894571.65 | 894571.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_338346, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:894571.65, importe_modificado:894571.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.28}} | {2328006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328008 | Proyecto de inversión | 517048.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP 1150, EN CALLE VILLA HERMOSA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 338364 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338364 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2519.35, meta_modificada:2519.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA INTERIOR SN PUEBLO EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AV PROGRESO Y CALLE FRACISCO Y MADERO, CALLE LINDAVISTA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-102.596431, lat:22.75347}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 512382.06 | 512382.06 | 512382.06 | 512382.06 | 512382.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_338364, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:512382.06, importe_modificado:512382.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.93}} | {2328008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329155 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD LOS CARACOLES, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 390695 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 390695 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARACOLES Y ANEXAS, 99220 LOS CARACOLES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. TOMA ÁLVARO OBREGÓN Y LIB. TRÁNSITO PESADO HACIA FRESNILLO VALPARAÍSO NICOLÁS BRAVOVA, lon:-103.46283, lat:22.986923}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_390695, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329155/proyecto_INICIO, 2329155/proyecto_FIN, 2329155/proyecto_PROCESO, 2329155/proyecto_FIN, 2329155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328016 | Proyecto de inversión | 1691463.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BUENAVISTA Y FLORES MAGON, ZAP 0152 Y 0684, EN 7 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 338605 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338605 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8297.98, meta_modificada:8297.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAURO G CALOCA DEL AHUIZOTE, DE LA CRUZ, AV. FERROCARRIL, 2DA DE INSURGENTES, RUBEN DARIO Y MELITON ORTEGA COLONIA BUENAVISTA Y FLORES MAGON, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y CALLE AVE, lon:-102.575156, lat:22.764268}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1686623.68 | 1686623.68 | 1686623.68 | 1686623.68 | 1686623.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_338605, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1686623.68, importe_modificado:1686623.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.79}} | {2328016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328030 | Proyecto de inversión | 959879.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.85, modificado:477594.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.86, modificado:477594.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL PADRE, ZAP 1729, EN CALLE MISIONEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 338925 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338925 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4698.84, meta_modificada:4698.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.587329, lat:22.739263}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 955188.07 | 955188.07 | 955188.07 | 955188.07 | 955188.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_338925, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:955188.07, importe_modificado:955188.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2328030/proyecto_INICIO, 2328030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328039 | Proyecto de inversión | 307157.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1771, CALLE VÍCTOR ROSALES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 339143 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 339143 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1326.21, meta_modificada:1326.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y , CALLE OLGA ESTRADA DIRÍGETE ALOESTEPORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOSMÉXICO 45HACIAFRAN, lon:-102.562467, lat:22.751719}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 289201.27 | 289201.27 | 289201.27 | 289201.27 | 289201.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_339143, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:289201.27, importe_modificado:289201.27}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:132.62}} | {2328039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328046 | Proyecto de inversión | 1368671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, EN 3 ZAP, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 339342 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 339342 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6716.14, meta_modificada:6716.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA TRANSITO PESADO MEX - 45 LIBRAMIENTO Y CALLE GLADIOLAS, CALLE CALLEJON SAN BARTOLO DEL PARQUE REVOLUCION AVANZA SOBRE CALLE DE LA ROSITA HAC, lon:-102.567252, lat:22.763928}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1364299.03 | 1364299.03 | 1364299.03 | 1364299.03 | 1364299.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_339342, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1364299.03, importe_modificado:1364299.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.6}} | {2328046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328053 | Proyecto de inversión | 237077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD LA PIMIENTA, CALLE DEL PROGRESO, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 340537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 340537 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.08, meta_modificada:1160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE DEL PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PATROCINIO Y CALLE FEDERAL ZACATECAS - FRESNILLO, CALLE SANTA CRUZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTE, lon:-102.628137, lat:22.790059}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 233615.49 | 233615.49 | 233615.49 | 233615.49 | 233615.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_340537, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:233615.49, importe_modificado:233615.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2328053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328057 | Proyecto de inversión | 1140655.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TRES CRUCES, EN ZAP 0364, CALLE ALFAREROS Y HOJALATEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 340903 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 340903 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.47, meta_modificada:5611.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VINATEROS Y CALLE MATERIALISTAS, AVENIDA MÉXICO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZ, lon:-102.54504992, lat:22.76408685}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1137407.9 | 1137407.9 | 1137407.9 | 1137407.9 | 1137407.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-065-2023_340903, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1137407.9, importe_modificado:1137407.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.14}} | {2328057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330498 | Proyecto de inversión | 45120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45120.25, modificado:45120.25}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD COLONIA MORELOS, EN ZAP RURAL CON 6 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDA - 450883 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 450883 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MORELOS, 99238 COLONIA MORELOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS AVANZAR HACIA EL NORTE POR LA MISMA CALLE Y EN LA PRIMER ESQUINA GIRAR A L, lon:-103.350436, lat:22.855396}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45118.04 | 45118.04 | 45118.04 | 45118.04 | 45118.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_450883, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:45118.04, importe_modificado:45118.04}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2330498/proyecto_INICIO, 2330498/proyecto_FIN, 2330498/proyecto_PROCESO, 2330498/proyecto_FIN, 2330498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329666 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11983.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 411207 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 411207 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.8 KMS , lon:-102.414457, lat:22.911733}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.3 | 11982.3 | 11982.3 | 11982.3 | 11982.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_411207, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:11982.3, importe_modificado:11982.3}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329666/proyecto_INICIO, 2329666/proyecto_PROCESO, 2329666/proyecto_FIN, 2329666/proyecto_PROCESO, 2329666/proyecto_FIN, 2329666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402330512 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN MORELOS, ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ,, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 451722 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 451722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO COLONIA SANTA CRUZ, 98100 COLONIA SANTA CRUZ, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE GENARO CODINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE MO, lon:-102.603942, lat:22.861125}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_451722, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.95}} | {2330512/proyecto_INICIO, 2330512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328094 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.75}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD SAN FELIPE, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 342184 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 342184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE, 98404 SAN FELIPE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA LBMTO. TRÁNSITO PESADO EN BARRIO DEL CUERO 4 MIN 1.0 KM, CONDUCE POR A TORREÓN, 4 MIN , lon:-103.108624, lat:23.787207}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_342184, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328094/proyecto_INICIO, 2328094/proyecto_PROCESO, 2328094/proyecto_FIN, 2328094/proyecto_PROCESO, 2328094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402326186 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD SAN CAYETANO, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 290015 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290015 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:107, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN RANCHERIA SAN CAYETANO, 99440 SAN CAYETANO, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y , CALLE FCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA PTE.HUEJÚC, lon:-102.94849, lat:22.83522}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290015, contratista:IPT210329S11, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.1}} | {2326186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328105 | Proyecto de inversión | 1435326.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.32, modificado:712500.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.33, modificado:712500.76}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN ZAP 1451 EN 3 CALLES CON 369.06 ML PARA BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS - 342702 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 342702 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.06, meta_modificada:369.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DEL REFUGIO Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE VIRGEN DEL PATROCINIO BAJANDO POR AV SIERRA MADRE EN COLINAS DEL PADRE SE, lon:-102.582657, lat:22.744542}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1425001.51 | 1425001.51 | 1425001.51 | 1425001.51 | 1425001.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023_342702, contratista:LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:1425001.51, importe_modificado:1425001.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2328105/proyecto_INICIO, 2328105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328106 | Proyecto de inversión | 2285031.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145125.93, modificado:1132488.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139905.93, modificado:1139905.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA Y ESPAÑA, ZAP 1790 Y 2017, EN CINCO CALLES, CON 887.26 ML PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 342808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 342808 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.26, meta_modificada:887.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ITALIA Y ESPAÑA, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO ROBLES Y , CALLE VIRGEN DE FATIMA LLENDO DE LA ESCONDIDA DE ZACATECAS HACIA GUADALUPE POR LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO AL PASAR EL Y, lon:-102.613874, lat:22.765979}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2264976.53 | 2264976.53 | 2264976.53 | 2264976.53 | 2264976.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E05-2023_342808, contratista:HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A.DE C.V., convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:2264976.53, importe_modificado:2264976.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2328106/proyecto_INICIO, 2328106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327821 | Proyecto de inversión | 1741007.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741007.77, modificado:1756565.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD LAS ESPERANZAS EL RANCHITO, EN CALLE CONSTITUCIÓN CON 7,181.27 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 332813 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 332813 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7181.27, meta_modificada:7181.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO), 98400 LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALNORTEPOR, lon:-103.131245, lat:23.847768}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1756565.12 | 1756565.12 | 1756565.12 | 1756565.12 | 1756565.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_332813, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1756565.12, importe_modificado:1756565.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {2327821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327835 | Proyecto de inversión | 1390091.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390091.06, modificado:1390091.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD PROGRESO DE ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO, EN CALLE ALFONSO MEDINA CON 5,711.91 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333017 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333017 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5711.91, meta_modificada:5711.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ALFONSO MEDINA RANCHERIA PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (PROGRESO), 98410 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-103.33795, lat:23.81847}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1367737.03 | 1367737.03 | 1367737.03 | 1367737.03 | 1367737.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333017, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1367737.03, importe_modificado:1367737.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4569.52}} | {2327835/proyecto_INICIO, 2327835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327837 | Proyecto de inversión | 413832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413832.0, modificado:413832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD ANASTACIO V. HINOJOSA, EN CALLE ROSAS ROJAS CON 1,504.67 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333035 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333035 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.67, meta_modificada:1504.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ROSAS ROJAS RANCHERIA ANASTASIO V. HINOJOSA, 98416 ANASTASIO V. HINOJOSA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GARDENIAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALSURPORC. CONSTITUCIÓNHACIAGR, lon:-102.956571, lat:23.715425}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 409298.07 | 409298.07 | 409298.07 | 409298.07 | 409298.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333035, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:409298.07, importe_modificado:409298.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.46}} | {2327837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329816 | Acción | 3741385.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741385.84, modificado:3738509.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414520 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 414520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3738509.25 | 3738509.25 | 3721509.25 | 3721509.25 | 3721509.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_13, contratista:ARNULFO MARTINEZ VILLANUEVA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:102000.0, importe_modificado:102000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-16-2023, contratista:NURIA FERNÁNDEZ SOLER, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:78865.0, importe_modificado:78865.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-15-2023, contratista:CINTHIA DANIELA ORTIZ PEDROZA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:31546.0, importe_modificado:31546.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-14-2023, contratista:ANGEL KEVIN GUZMAN DEL RIO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:47319.0, importe_modificado:47319.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-13-2023, contratista:JOSE LUIS MARQUEZ CORDERO, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:94638.0, importe_modificado:94638.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-07-2023, contratista:JAIME ALBERTO CHAVEZ PEREZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:175948.96, importe_modificado:175948.96}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-06-2023, contratista:HORACIO GARCIA RAMIREZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:175948.96, importe_modificado:175948.96}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-05-2023, contratista:MAURICIO DE JESUS RIVAS MUÑETONES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:175957.21, importe_modificado:175957.21}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_10, contratista:JOSE EMMANUEL SIFUENTES GARCÍA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:184000.0, importe_modificado:184000.0}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_6, contratista:RAFAEL MURILLO DE SANTIAGO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_4, contratista:VICTOR HUGO GUTIERREZ RODRIGUEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:101451.61, importe_modificado:101451.61}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_2-B, contratista:OSCAR AUGUSTO CASTORENA AGUIRRE, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_1, contratista:KARLA GEORGINA ALVARADO TORRES, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-12-2023, contratista:ROBERTO CARLOS ORTIZ CID, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:15773.0, importe_modificado:15773.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-11-2023, contratista:ALEJANDRO ANTONIO CERVANTES HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto16: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-10-2023, contratista:JOSE GUADALUPE GONZALEZ IBARRA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:31546.0, importe_modificado:31546.0}, ctto17: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-09-2023, contratista:CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:173503.0, importe_modificado:173503.0}, ctto18: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-08-2023, contratista:SANDRA RAMONA DE LA CRUZ CARDIEL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}, ctto19: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-04-2023, contratista:EDGAR MARQUEZ VELA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:175957.21, importe_modificado:175957.21}, ctto20: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-03-2023, contratista:LAURA ANGELICA ULLOA LAGUNA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}, ctto21: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-02-2023, contratista:EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ CABRAL, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}, ctto22: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-01-2023, contratista:MARTINA GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}, ctto23: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_11, contratista:ANDRES FRAUSTO ALVARADO, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:100836.0, importe_modificado:100836.0}, ctto24: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_9, contratista:ALFREDO REYES GARCÍA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}, ctto25: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_8, contratista:MARYSOL DE MEDUGORIE RAMIREZ CRUZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}, ctto26: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_5, contratista:HECTOR MARTÍNEZ LÓPEZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}, ctto27: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_3, contratista:JACOB FLORES HERRERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:119000.0, importe_modificado:119000.0}, ctto28: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_12, contratista:ALDO GURROLA ACOSTA, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:100836.0, importe_modificado:100836.0}, ctto29: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_7, contratista:MARIO ALBERTO PADILLA PÉREZ, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}, ctto30: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:11160001_414520_2-A, contratista:OSCAR AUGUSTO CASTORENA AGUIRRE, convocante:Secretaría de Desarrollo Social, monto:39048.0, importe_modificado:39048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:29.0}} | {2329816/proyecto_INICIO, 2329816/proyecto_PROCESO, 2329816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realiza reintegro por $17,000, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunav, fecha:2024-04-17}} | {obs1: {observación:registra avance del periodo, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-13}, obs2: {observación:registra avance del periodo, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-13}, obs3: {observación:registra avance del periodo, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-13}, obs4: {observación:registra avance del periodo, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-13}}
2024 | 1 | ZAC230402326373 | Proyecto de inversión | 683849.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341924.54, modificado:313225.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341924.54, modificado:313225.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION, EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO INDEPENDIENTE, ZAP 0085, EN 3 CALLES, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 294673 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294673 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2646.42, meta_modificada:2646.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO AYUNTAMIENTO Y RIO SAN PEDRO COLONIA INDEPENDIENTE, 98696 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE AYUNTAMIENTO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-102.357326, lat:22.444594}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 626451.91 | 626451.91 | 626451.91 | 626451.91 | 626451.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP033-2023_294673, contratista:ASFALTEK DELGADO S.DE R.L. DE CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:626451.91, importe_modificado:313225.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.64}} | {2326373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327861 | Proyecto de inversión | 522881.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522881.34, modificado:522881.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD LA FLORIDA, EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON 1,899.96 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333427 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333427 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.96, meta_modificada:1899.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. CONSTITUCIÓN, lon:-103.077041, lat:23.80467}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 518274.83 | 518274.83 | 518274.83 | 518274.83 | 518274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333427, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:518274.83, importe_modificado:518274.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.99}} | {2327861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326390 | Proyecto de inversión | 1283835.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641917.55, modificado:589244.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641917.55, modificado:589244.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 4 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 30 VIVIENDAS - 294860 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 294860 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4969.32, meta_modificada:4969.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCONDIDA SIN NOMBRE JULIAN REYNA Y ENRIQUE ESTRADA INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98696 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE DEL BAJIO Y CALLE REFORMA, CALLE JUAN PABLO II DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-102.34354706, lat:22.44893134}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1178489.97 | 1178489.97 | 1178489.97 | 1178489.97 | 1178489.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP033-2023_294860, contratista:ASFALTEK DELGADO S.DE R.L. DE CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:589244.98, importe_modificado:589244.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.93}} | {2326390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327863 | Proyecto de inversión | 1125237.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125237.89, modificado:1125237.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD RÍO GRANDE, ASENTAMIENTO LOS SAUCES, ZAP 1164, EN CALLE SICOMORO Y BVD. JACARANDAS CON 4,119.02 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333439 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333439 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4119.02, meta_modificada:4119.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SICOMORO Y BVD. JACARANDAS COLONIA , 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ENCINO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALNORTEPORC. CONSTITUCIÓNHACIABENITO JUÁREZ 71 M GIRA A LADERECHACON DIR, lon:-103.015055, lat:23.828119}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1120458.71 | 1120458.71 | 1120458.71 | 1120458.71 | 1120458.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333439, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1120458.71, importe_modificado:1120458.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.9}} | {2327863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327864 | Proyecto de inversión | 1058985.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058985.19, modificado:1058985.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD RÍO GRANDE, ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ZAP 072A, EN CALLES GENERAL PÁNFILO NATERA Y GREGORIO MEDINA CON 3,871.81 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333447 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333447 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.81, meta_modificada:3871.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PÁNFILO NATERA Y GREGORIO MEDINA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 98425 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL EVARISTO REYES Y CALLE RAMÓN HERRERA, CALLE JOAQUÍN AMARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-103.021713, lat:23.815443}} | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 1054208.16 | 1054208.16 | 1054208.16 | 1054208.16 | 1054208.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333447, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1054208.16, importe_modificado:1054208.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {2327864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327866 | Proyecto de inversión | 797395.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797395.96, modificado:797395.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD FRANCISCO GARCÍA SALINAS, EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. MATAMOROS CON 2,899.85 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333460 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.85, meta_modificada:2899.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. MATAMOROS RANCHERIA FRANCISCO GARCIA SALINAS, 98413 FRANCISCO GARCÍA SALINAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUATRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-103.178944, lat:23.807348}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 792649.3 | 792649.3 | 792649.3 | 792649.3 | 792649.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333460, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:792649.3, importe_modificado:792649.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.9}} | {2327866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327867 | Proyecto de inversión | 577266.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577266.72, modificado:577266.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD EL FUERTE, EN CALLE MICHOACÁN CON 2,102.63 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333469 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333469 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2102.63, meta_modificada:2102.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE MICHOACÁN RANCHERIA EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JALISCO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALNORTEPORC. CONSTITUCIÓNHACIABENITO JUÁREZ 10, lon:-103.12051, lat:23.85692}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 572736.05 | 572736.05 | 572736.05 | 572736.05 | 572736.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333469, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:572736.05, importe_modificado:572736.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.2}} | {2327867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327869 | Proyecto de inversión | 810835.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810835.14, modificado:810835.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN RÍO GRANDE, LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYON LOS DELGADO, EN CALLE PLAN DE GUADALUPE Y BENITO JUÁREZ CON 2,946.62 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 333474 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333474 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.62, meta_modificada:2946.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE Y BENITO JUÁREZ RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), 98400 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPITO Y , CALLE CARRETERA A LA LUZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCI, lon:-103.069161, lat:23.82116}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 806069.51 | 806069.51 | 806069.51 | 806069.51 | 806069.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-066-2023_333474, contratista:LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSISRIS S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:806069.52, importe_modificado:806069.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.6}} | {2327869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330704 | Proyecto de inversión | 2623254.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623254.51, modificado:2623254.51}} | EL TULE-GRAL. PANFILO NATERA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ,45 POZOS DE VISITA Y 157 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143056 | S | 799 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4463.0, meta_modificada:4463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CENTRO, lon:-102.0375, lat:22.640556}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2623254.51 | 2623254.51 | 1435926.51 | 1435926.51 | 1435926.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E29-2023, contratista:NOE PEREZ ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6558136.28, importe_modificado:6558136.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2300.0}} | {2330704/proyecto_INICIO, 2330704/proyecto_PROCESO, 2330704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402330708 | Proyecto de inversión | 399032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399032.64, modificado:399032.64}} | LOS ARROYO MEZQUITAL DEL ORO CONSTRUCCION DE LA COMPUERTA DE LA PRESA LOS ARROYOS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143053 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:CENTRO, lon:-103.2975, lat:21.213056}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 399032.64 | 399032.64 | 119709.8 | 119709.8 | 119709.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E27-2023,, contratista:ALEJANDRO TREJO LÓPEZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:443369.6, importe_modificado:443369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.6}} | {2330708/proyecto_PROCESO, 2330708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102350009 | Proyecto de inversión | 532509.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532509.28, modificado:532509.28}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN BARRIO DEL ROSARIO DE JALPA | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 24OFONDOIV19002 | S | 12876 | 12420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.98571, lat:21.633362}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.981441, lat:21.634114}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.983615, lat:21.634077}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.982104, lat:21.627704}, geo5: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.983257, lat:21.62784}, geo6: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EL ROSARIO, lon:-102.984464, lat:21.628493}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 532509.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-ZAC/F-IV/2024/O001, contratista:HÉCTOR MIGUEL QUIÑONES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:532509.28, importe_modificado:532509.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2350009/proyecto_INICIO, 2350009/proyecto_PROCESO, 2350009/proyecto_FIN, 2350009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347688 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO TRANSITO PESADO (DEL KM 0+000 AL 1+000) COMUNIDAD DE SANTA POTENCIANA DE ABAJO | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2332040014403 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:CARRETERA VALPARAISO A SAN JOSE DEL VERGEL, lon:-103.562555, lat:22.774207}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347690 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+150 AL 0+396, EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 2332040014603 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:52, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.083061, lat:23.40767}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1056928.41 | 1056928.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-832051978-E3-2024, contratista:EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLADE COS ZACATECAS, monto:1056928.41, importe_modificado:1056928.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {2347690/proyecto_INICIO, 2347690/proyecto_PROCESO, 2347690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347691 | Proyecto de inversión | 1047500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047500.0, modificado:1047500.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVE. HIDALGO NORTE DE VILLA GARCIA ZACATECAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa García | 2332040014703 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.5, meta_modificada:2713.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA, lon:-101.957846, lat:22.167325}} | 2024-02-20 | 2024-05-31 | 1047500 | 1047500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347693 | Proyecto de inversión | 230011.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230011.8, modificado:229781.79}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL POZO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2332040014903 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE POZO DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, VILLA HIDALGO, ZAC., lon:-101.762036, lat:22.368361}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 229781.79 | 229781.79 | 68934.54 | 68934.54 | 68934.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-RVE-03-2024, contratista:MAYELA IVETH SALDAÑA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:229781.79, importe_modificado:229781.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2347693/proyecto_PROCESO, 2347693/proyecto_INICIO, 2347693/proyecto_PROCESO, 2347693/proyecto_INICIO, 2347693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347695 | Proyecto de inversión | 372512.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372512.05, modificado:372139.54}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASO DE BRONCE ENTRE CALLE PASO DE LA PLATA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2332040015103 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE BRONCE DEL FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL DE VILLA HIDALGO, ZAC,, lon:-101.712359, lat:22.3608}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347696 | Proyecto de inversión | 480315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480315.11, modificado:479834.79}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2332040015203 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-101.727643, lat:22.47252}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 143950.44 | 143950.44 | 143950.44 | 143950.44 | 143950.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-RVE-02-2024, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:479834.79, importe_modificado:479834.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2347696/proyecto_INICIO, 2347696/proyecto_PROCESO, 2347696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC240102347697 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:509490.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GARCIA DE LA CADENA DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2332040015303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, ZAC., lon:-101.715392, lat:22.357797}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 509490 | 509490 | 152847.01 | 152847.01 | 152847.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-RVE-04-2024, contratista:C&S OBRAS DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:509490.0, importe_modificado:509490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2347697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347698 | Proyecto de inversión | 1562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562500.0, modificado:1562500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS VARELA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 17 DE OCT, EN LA COLONIA BARRIO DE LOS VARELA, VILLANUEVA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040015403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.52, meta_modificada:1094.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:calle de los varela entre calle abasolo y calle 17 de octubre colonia barrio los varela, lon:-102.883694, lat:22.361129}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347699 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA E.C.(GUADALAJARA-ZACATECAS)- BENITO JUAREZ EN DEL 0+000 AL 2+700, EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2332040015503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-102.71924162, lat:22.6781793}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar monto Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102347700 | Proyecto de inversión | 2052500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052500.0, modificado:2052500.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA E.C.( GUADALAJARA-ZACATECAS- BENITO JUAREZ)- LA SOLEDAD DEL 0+000 AL 1+030, EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2332040015603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-102.73466092, lat:22.6784179}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2052500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar monto Recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102347701 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLORADO, ENTRE C. VILLA HIDALGO Y C. PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL ATOLINGA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 2332040015703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO DIAZ, lon:-103.463055, lat:21.808081}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 202297.5 | 202297.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/001/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER DIAZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:202297.5, importe_modificado:202297.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347707 | Proyecto de inversión | 271177.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271177.74, modificado:271177.74}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DESIERTO DEL CARMEN, ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y CAMINO A GOMEZ MORIN FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 2332040016303 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.8, meta_modificada:379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:DECIERTO DEL CARMEN, lon:-103.25804, lat:21.77978}} | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 271177.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Obra en proceso, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-12}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347708 | Proyecto de inversión | 312848.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312848.96, modificado:312848.96}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DESIERTO DEL CARMEN TRAMO 2, ENTRE CALLE RIO FILOBOBOS Y CAMINO A CABALLEROS FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ RÓMAN | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 2332040016403 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.93, meta_modificada:439.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:Calle Desierto del Carmen, lon:-103.301389, lat:21.752778}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 312536.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-12}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347709 | Proyecto de inversión | 245743.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245743.95, modificado:245743.95}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISLAS MARIETAS, ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y EJE SUR FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 2332040016503 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.1, meta_modificada:343.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:Calle Islas Marietas, lon:-103.301389, lat:21.755778}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 245743.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347710 | Proyecto de inversión | 926769.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926769.21, modificado:926769.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIENCIAS MATEMATICAS,ENTRE CIENCIAS BIOLOGICAS Y CIENCIAS QUÍMICAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 2332040016603 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.16, meta_modificada:441.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: CALLE CIENCIAS MATEMATICAS, ENTRE CIENCIAS BIOLOGICAS Y CIENCIAS QUIMICAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE, lon:-103.285426, lat:21.77192}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 926769.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-12}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347711 | Proyecto de inversión | 430960.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430960.14, modificado:430960.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO FILOBOBOS, ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y DESIERTO DEL CARMEN, FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 2332040016703 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.75, meta_modificada:318.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y DESIERTO DEL CARMEN, FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA,, lon:-103.301389, lat:21.752778}} | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 430960.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-12}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347712 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232267.5}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL PANTEON MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS, 2DA ETAPA | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 2332040016803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, lon:-103.461856, lat:21.469907}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, lon:-103.461763, lat:21.4706}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 232267.5 | 232267.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351630 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación de la Casa de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas; para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Escuela de Enfermería No. 123, Col. La Condesa, Guadalupe, Zacatecas, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351671 | Adquisición | 10625500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06255E7, modificado:1.06255E7}} | Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios para la adquisición de computadora de escritorio, sillon ejecutivo, vitrina | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 708664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102351675 | Adquisición | 345500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345500.0, modificado:345500.0}} | Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la adquisición de escritorio, silla, computadora de escritorio, escaner, ups, licencias | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 155500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351680 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Ampliación de la Casa de Seguridad Pública Municipal de Jalpa, Zacatecas; 2da etapa para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Carretera Federal 54, Jalpa-Guadalajara KM 4.8, Predio denominado el Fanfarro, Situado al Suroeste, lon:-102.99809693, lat:21.61667607}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102351628 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Mejoramiento de las Oficinas de Seguridad Pública Municipal de Tepetongo, Zacatecas; para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Avenida Iturbide No. 32, Col. Centro, Tepetongo, Zacatecas., lon:-103.147222, lat:22.461111}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Con el propósito de llevar a cabo el mejoramiento y la dignificación de las áreas de Recepción, Estancia de probable infractor/a, Vestíbulo, Oficina principal y Patio de servicio, Dormitorios y baños que conforman las Oficinas de Seguridad Pública Municipal de Tepetongo, Zacatecas, se pretende realizar trabajos de: demoliciones; recubrimientos y acabados; herrería; voz y datos; instalaciones eléctricas y pisos, necesarias para atender las recomendaciones de CNDH, trimestre:1.0, usuario:araceliespinosam, fecha:2024-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC240102351639 | Proyecto de inversión | 26190400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.61904E7, modificado:2.61904E7}} | Construcción de la Unidad Regional de Seguridad, UNIRSE Saldaña, Pinos, Zacatecas; para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera 49 San Luis Potosí ¿ Zacatecas, km 56.5, Saldaña, Pinos, Zacatecas, lon:-101.57522175, lat:22.2973}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351645 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Ampliación de la Casa de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, Zacatecas; para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero SN con Calle Ramón Corona, Col. San Francisco, Juchipila, Zacateca, lon:-103.1175, lat:21.410278}} | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351659 | Adquisición | 194619 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194619.0, modificado:194619.0}} | Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para la adquisición de computadora de escritorio y portátil | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351667 | Adquisición | 511553 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511553.0, modificado:511553.0}} | Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial para la adquisición de computadora de escritorio, aire acondicionado, cámara digital y camilla para transporte de cadaver | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 394400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347082 | Proyecto de inversión | 87400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87400.0, modificado:87312.6}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL PANTEON MUNICIPAL (DEL 0+000 AL 0+065) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 2332040004602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-103.459553, lat:21.470303}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 87312.6 | 87312.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347085 | Proyecto de inversión | 1054818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054818.4, modificado:1054818.4}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA VALPARAÍSO - SANTA POTENCIANA DE ABAJO KM (0+000 - 0+550), EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2332040004902 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:CARRETERA VALPARAISO A SAN JOSE DEL VERGEL, lon:-103.539222, lat:22.774762}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347086 | Proyecto de inversión | 743000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743000.7, modificado:743000.7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA VALPARAÍSO - SANTA POTENCIANA DE ARRIBA, (3+180 - 3+540), EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2332040005002 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:125, direccion:CARRETERA VALPARAISO A SAN JOSE DEL VERGEL, lon:-103.530221, lat:22.775074}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347087 | Proyecto de inversión | 1452180.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452180.9, modificado:1452180.9}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA RANCHITO DEL TANQUE - SAN MARTÍN (0+000 - 6+050), EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2332040005102 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:113, direccion:CARRETERA VALPARAISO - SAN MARTIN, lon:-103.564577, lat:22.756406}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347088 | Proyecto de inversión | 1017889.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017889.75, modificado:1017889.75}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ARTESANOS ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y AVENIDA HIDALGO NORTE DE VILLA GARCIA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa García | 2332040005202 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS Y AVE. HIDALGO NORTE, lon:-101.957706, lat:22.168614}} | 2024-03-01 | 2024-06-29 | 1017889.75 | 1017889.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347089 | Proyecto de inversión | 614610.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614610.25, modificado:614610.25}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL BOULEVARD GUADALUPE DEL KM 1+000 AL 1+183, COMUNIDAD DE SAN ANGEL, VILLA GARCIA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa García | 2332040005302 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1675.0, meta_modificada:1675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUADALUPE, lon:-101.958713, lat:22.147589}} | 2024-03-01 | 2024-06-29 | 614610.25 | 614610.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:veriifvar el Tipo de programa o proyecto que sea diferente a OTROS, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347094 | Proyecto de inversión | 231041.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231041.09, modificado:231041.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CARMEN, ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, TRANCOSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 2332040005802 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.21, meta_modificada:279.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN , lon:-102.37375, lat:22.73369622}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347109 | Proyecto de inversión | 2262383.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262383.33, modificado:2262383.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS DALIAS, ENTRE CALLE ALELIES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, VILLA DE COS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 2332040007302 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE DALIAS, lon:-102.28876, lat:23.103687}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2256311.6 | 2256311.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-832051978-E1-2024, contratista:GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLADE COS ZACATECAS, monto:2256311.6, importe_modificado:2256311.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0}} | {2347109/proyecto_INICIO, 2347109/proyecto_PROCESO, 2347109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347111 | Proyecto de inversión | 1343909.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343909.08, modificado:1343909.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CEDROS ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE COSTA RICA, CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 2332040007502 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE COSTA RICA, lon:-102.70716986, lat:22.93804107}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1343909.08 | 1343909.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2347111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347112 | Proyecto de inversión | 661910.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661910.96, modificado:661910.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO SUR Y JUAN ALDAMA SUR, CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 2332040007602 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y JUAN ALDAMA, lon:-102.69821133, lat:22.95030219}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 661910.96 | 661910.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2347112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347113 | Proyecto de inversión | 307669.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307669.08, modificado:307669.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS OTE. Y CALLE SIN NOMBRE (A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO), CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 2332040007702 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS ENTRE JOSE MARIA MORELOS AL FINAL DE LA CALLE, lon:-102.69529824, lat:22.9557309}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 307669.08 | 307669.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2347113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347114 | Proyecto de inversión | 324010.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324010.88, modificado:324010.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 2332040007802 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-102.68517009, lat:23.05412134}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 324010.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2347114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348848 | Proyecto de inversión | 2256311.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256311.6, modificado:2256311.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DALIAS ENTRE CALLE ALELIAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, VILLA DE COS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | MVC-832051978-E1-2024 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE DALIAS, lon:-102.28876, lat:23.103687}} | 2024-03-05 | 2024-06-02 | 2256311.6 | 2256311.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2348848/proyecto_INICIO, 2348848/proyecto_PROCESO, 2348848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343214 | Proyecto de inversión | 396519.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396519.13, modificado:396519.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA FRANCISCO I MADERO - 9060 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 9060 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:268.8, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FRESNILLO - VALPARAISO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 99200 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PERU, CALLE REPUBLICA LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALPARAISO EN , lon:-103.54702579, lat:22.79152747}} | 2024-02-13 | 2024-03-19 | 396519.13 | 396519.13 | 396519.13 | 396519.13 | 396519.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVALP/FIII/ADC DRE 01/2024, contratista:C. FEDERICO LARA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:396519.13, importe_modificado:396519.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:161.28}} | {2343214/proyecto_INICIO, 2343214/proyecto_PROCESO, 2343214/proyecto_INICIO, 2343214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102345324 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS - 24617 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 24617 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, 99780 FLORENCIA, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CAMINO CAMINO A TONILCO, ESTE PROYECTO SE PLANEA EJECUTAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA PERTENECIENTE AL POBLADO DE F, lon:-103.55270575, lat:21.49637041}} | 2024-03-12 | 2024-03-30 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe carga el monto RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC240102351416 | Proyecto de inversión | 771053.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771053.37, modificado:771053.37}} | CONSTRUCCION DE DOMO DE USOS MULTIPLES EN COLONIA EL TEULITO, VALLE VERDE Y AGAVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega |  | N | 0 | 0 | 5356 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA EL TEULITO, lon:-103.465495, lat:21.459009}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA EL AGAVE, lon:-103.460723, lat:21.458369}, geo3: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE, lon:-103.456754, lat:21.473426}} | 2023-12-29 | 2024-03-15 | 771053.37 | 771053.37 | 751997.37 | 751997.37 | 751997.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:771053.37, importe_modificado:771053.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2351416/proyecto_INICIO, 2351416/proyecto_PROCESO, 2351416/proyecto_INICIO, 2351416/proyecto_FIN, 2351416/proyecto_PROCESO, 2351416/proyecto_FIN, 2351416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349005 | Proyecto de inversión | 729495 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729495.0, modificado:729495.0}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES DE TEPETONGO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 001-ELECLAMTGO-FIV2024 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.07209184, lat:22.52985593}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.09951921, lat:22.54165405}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.06751231, lat:22.52449696}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.10024324, lat:22.4882514}} | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 729495 | 729495 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-ELECLAMTGO-FIV2024, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:729495.0, importe_modificado:729495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:129.0}} | {2349005/proyecto_INICIO, 2349005/proyecto_PROCESO, 2349005/proyecto_FIN, 2349005/proyecto_PROCESO, 2349005/proyecto_FIN, 2349005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351636 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación de la Casa de Seguridad Pública Municipal de Loreto, Zacatecas; para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Av. Maestro José Santos Valdez esquina Gregorio Torres Quintero S/N, Col. Santacruz (Ubicado en la Zona de Fraccionamientos de San Marcos y Bimbaletes, terrenos en la ExHacienda de San Marcos), Loreto, Zacatecas, lon:-101.9875, lat:22.273333}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351642 | Proyecto de inversión | 1698505 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698505.0, modificado:1698505.0}} | Ampliación de Almacén para bienes, equipo, herramientas y equipamiento tecnológico del subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calzada de los Deportes N° 704, Col. Hidráulica, C.P. 98068, Zacatecas, Zac, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351655 | Adquisición | 5317295 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5317295.0, modificado:5317295.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para la adquisición de archivero, sillas, computadora de escritorio, impresora, servidor, unidad de almacenamiento de datos,software y licencias | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351664 | Adquisición | 59739467 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.9739467E7, modificado:5.9739467E7}} | Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para la adquisición de licencias, vehículos, pantalla, impresora, mubles de oficina | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 34433787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351669 | Adquisición | 151066 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151066.0, modificado:151066.0}} | Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres para la adquisición de cajonera, anaquel, computadora de escritorio, unidad de protección y respaldo | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351677 | Adquisición | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización para la adquisición de Licencias | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102351679 | Adquisición | 839042 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839042.0, modificado:839042.0}} | Registro Público Vehicular para la adquisición de Lectora/grabadora, silla, multifuncional | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1654218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Av. de los deportes no 74, col hidráulica, lon:-102.5482005, lat:22.7698231}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344739 | Proyecto de inversión | 441592 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441592.0, modificado:441592.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 20284 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 20284 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:186.25, meta_modificada:186.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:CALLE CHIHUAHUA RANCHERIA VILLARREALES, 99700 VILLARREALES (SAN ISIDRO), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A JALPA Y CALLE SONORA, OBRA LOCALIZADA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VILLARREAL, lon:-103.27286403, lat:21.76134671}} | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 441592 | 441592 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004-PMTGO-DE-FISM2024, contratista:CARLOS CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:441592.0, importe_modificado:441592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2344739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347628 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS PILAS (DEL KM 0+000 AL 0+024) AL FRENTE A LA ROBLERA), CHALCHIHUITES, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 9 | Chalchihuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuites | 2332040008403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.72, meta_modificada:74.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:CALLE LOPEZ AVIÑA, lon:-103.971319, lat:23.469473}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347629 | Proyecto de inversión | 844856.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844856.91, modificado:844856.91}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MORELOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS (TRAMO 1) KM 0+000 AL 0+705, (TRAMO 2) KM 0+800 AL 1+131, (TRAMO 3) KM 1+288 AL 1+554, (TRAMO 4) KM 1+726 AL 1+867 | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 2332040008503 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0, meta_modificada:10101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ZACATECAS ESQUINA CON HRZ #12 , lon:-101.40093, lat:24.620749}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MORELOS ESQUINA CON ALTAMIRANO, lon:-101.415945, lat:24.613333}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347630 | Proyecto de inversión | 177135.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177135.57, modificado:177135.57}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE NEGRETE CALLE LA FUENTE | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 2332040008603 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2117.81, meta_modificada:2117.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:REFORMA ESQUINA LA FUENTE , lon:-101.414947, lat:24.616636}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:REFORMA ESQUINA CON LIBERTAD , lon:-101.41809, lat:24.614835}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347631 | Proyecto de inversión | 62730.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62730.69, modificado:62730.69}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESCOBEDO, ENTRE CALLE LIBERTAD Y FCO. I MADERO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 2332040008703 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO ESQUINA CON CALLE LIBERTAD, lon:-101.418738, lat:24.614467}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO ESQUINA CON FCO I MADERO, lon:-101.419796, lat:24.615354}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347632 | Proyecto de inversión | 75276.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75276.83, modificado:75276.83}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FCO. I MADERO DESDE ECOBEDO HASTA 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 7 | Concepción del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción del Oro | 2332040008803 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO ESQUINA CON 5 DE MAYO , lon:-101.421313, lat:24.614437}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FCO I MADERO CON ESCOBEDO, lon:-101.419805, lat:24.61531}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347635 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO FLORENCIA - POTRERILLOS 0+000-1+000 DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 2332040009103 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera a Potrerillos, lon:-103.57018, lat:21.499104}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 249750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347641 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO ENRIQUE ESTRADA HACIA EL PEÑASCO EN 1.83 KM CON CARPETA ASFALTICA | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 2332040009703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DEL ADJUNTAS DEL PEÑASCO, lon:-102.754265, lat:22.991587}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2347641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347642 | Proyecto de inversión | 2955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955000.0, modificado:2955000.0}} | REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTEMOC (RINCÓN DE ROMOS-GUADALUPE) (6+290 - 8+460), GUADALUPE, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 2332040009803 | N | 0 | 0 | 4625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17360.0, meta_modificada:17360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CARRETERA GUADALUPE-CUAUHTEMOC (RINCON DE ROMOS -GUADALUPE), lon:-102.4793, lat:22.655644}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2952045 | 2952045 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347643 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL 0+000 AL 0+067 EN LA CALLE DE LA CAPILLA , PERPENDICULAR A LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL TEPEHUE, HUANUSCO ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 2332040009903 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.3, meta_modificada:351.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:Calle de la capilla , El tepehue , Huanusco , lon:-102.86813, lat:21.74115}} | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347645 | Proyecto de inversión | 1496104 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496104.0, modificado:1496104.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON , JEREZ, ZAC. ENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ Y RIO JOMULCO, JEREZ ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332040010103 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.08, meta_modificada:964.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COL. JUSTO SIERRA, lon:-103.000463, lat:22.651177}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1496104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347646 | Proyecto de inversión | 294864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294864.31, modificado:294864.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAGISTERIO COL. MAGISTERIAL, JEREZ ZAC. ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE BOSQUE ESCONDIDO, JEREZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332040010203 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COL. MAGISTERIAL, lon:-102.989482, lat:22.655847}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 294864.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347674 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:1040948.28}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 13 DE AGOSTO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BUENAVISTA DE LA COMUNIDAD DE CANTUNA, SAIN ALTO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 2332040013003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.24, meta_modificada:1046.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE 13 DE AGOSTO, lon:-103.344502, lat:23.625164}} | 2023-11-29 | 2023-12-30 | 1040948.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO QUE APARECE EN MONTO GLOBAL APROBADO ES INCORRECTO PERO NO LO PUDE MODIFICAR, trimestre:1.0, usuario:alejandracastrejonm, fecha:2024-04-15}} | {obs1: {observación:carge el monto en REcaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102347675 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES RIO COLORADO Y LA CARRETERA FEDERAL 23, PASANDO POR VARIAS CALLES LAS CUALES SON CALLE CAMPANA,FEDERALIZMO, CALVARIO Y RAMON LOPEZ VELARDEEN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María de la Paz | 2332040013103 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:NUEVA SANTA MARIA, lon:-103.40328768, lat:21.5237796}, geo2: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:NUEVA SANTA MARIA, lon:-103.40266205, lat:21.52357375}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2347675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO DEJA GUARDAR LA GEOREFERENCIA, trimestre:1.0, usuario:omarramirezo, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347676 | Proyecto de inversión | 1737500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737500.0, modificado:1735762.5}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE C. GUERRERO Y C. PANAMERICANA, SOMBRERETE. | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 2332040013203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Aguascalientes, lon:-103.638658, lat:23.639402}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1728280.77 | 1728280.77 | 1728280.77 | 1728280.77 | 1728280.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-24-FONRVE-002, contratista:BOTSUANAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1735762.5, importe_modificado:1735762.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:132.0}} | {2347676/proyecto_PROCESO, 2347676/proyecto_FIN, 2347676/proyecto_INICIO, 2347676/proyecto_FIN, 2347676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347677 | Proyecto de inversión | 309500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309500.0, modificado:309500.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - GUADALAJARA) - TENANGUILLO (0+000 -0+150), EN EL MUNICIPIO DE TABASCO, ZAC | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 2332040013303 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:TENGUILLO, lon:-102.899288, lat:21.915363}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 309500 | 309500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2347677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en financiero carga el recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC240102347678 | Proyecto de inversión | 421000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421000.0, modificado:420579.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - GUADALAJARA) - SAN LUIS DE CÚSTIQUE (0+000 - 0+200), EN EL MUNICIPIO DE TABASCO, ZAC | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 2332040013403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:SAN LUIS DE CUSTIQUE , lon:-102.87792, lat:21.976602}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 420579 | 420579 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2347678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar el recaudado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC240102347679 | Proyecto de inversión | 592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592000.0, modificado:591408.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - GUADALAJARA) - EL CHIQUE (0+000 - 0+300), EN EL MUNICIPIO DE TABASCO, ZAC | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 2332040013503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:EL CHIQUE , lon:-102.880756, lat:22.007362}} | 2024-03-01 | 45657 | 591408 | 591408 | 591408 | 591408 | 591408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2347679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347680 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLOSIO ENTRE C.JOSE DOLORES Y C. MORELOS, DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepechitlán | 2332040013603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.22, meta_modificada:178.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO ENTRE C. JOSE DOLORES Y C. MORELOS, lon:-103.319601, lat:21.66744}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 116596.63 | 116596.63 | 116596.63 | 116596.63 | 116596.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECHI/24/05/DES, contratista:ING. CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC., monto:197302.5, importe_modificado:197302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2347680/proyecto_INICIO, 2347680/proyecto_PROCESO, 2347680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347681 | Proyecto de inversión | 887500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887500.0, modificado:886612.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ARROYO BUENAVISTA, DE LA COMUNIDAD DE TEPETONGO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 2332040013703 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.24, meta_modificada:799.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:Calle 5 de febrero, lon:-103.0262936, lat:22.48827223}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 886612.5 | 886612.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347682 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRADERAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 2DA DE CUAUHTEMOC, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRANCOSO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 2332040013803 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.92, meta_modificada:116.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRADERAS , lon:-102.36701476, lat:22.72948544}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347683 | Proyecto de inversión | 215399.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215399.24, modificado:209139.8}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trinidad García de la Cadena | 2332040013903 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS ENTRE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO, lon:-103.462352, lat:21.21347}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS ENTRE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO, lon:-103.46154, lat:21.213361}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 209139.8 | 209139.8 | 209139.8 | 209139.8 | 209139.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143404, contratista:, convocante:TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA , monto:215646.91, importe_modificado:209139.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:323.0}} | {2347683/proyecto_PROCESO, 2347683/proyecto_INICIO, 2347683/proyecto_PROCESO, 2347683/proyecto_INICIO, 2347683/proyecto_PROCESO, 2347683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347684 | Proyecto de inversión | 180171.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180171.43, modificado:174552.53}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trinidad García de la Cadena | 2332040014003 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:20 de Noviembre entre 5 de febrero y 5 de mayo, lon:-103.461613, lat:21.212533}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:20 de Noviembre entre 5 de febrero y 5 de mayo, lon:-103.46247, lat:21.212663}} | 2024-03-01 | 45596 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143410, contratista:, convocante:TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA , monto:180171.43, importe_modificado:174552.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2347684/proyecto_INICIO, 2347684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347685 | Proyecto de inversión | 83758.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83758.8, modificado:86629.75}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN EL CALLEJON LIBERTAD DEL KM 0+000 AL 0+095 , COMUNIDAD LA LA CEJA, TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trinidad García de la Cadena | 2332040014103 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:callejon libertad, lon:-103.466952, lat:21.243285}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:callejon Libertad, lon:-103.466149, lat:21.242991}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 86629.75 | 86629.75 | 86629.75 | 86629.75 | 86629.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143409, contratista:, convocante:TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA , monto:83758.8, importe_modificado:86629.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.0}} | {2347685/proyecto_INICIO, 2347685/proyecto_PROCESO, 2347685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347686 | Proyecto de inversión | 184012.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184012.7, modificado:190068.37}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trinidad García de la Cadena | 2332040014203 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:20 de Noviembre entre 5 de febrero y 5 de mayo, lon:-103.46247, lat:21.212689}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:20 de Noviembre entre 5 de febrero y 5 de mayo, lon:-103.461623, lat:21.212539}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | 174552.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143410, contratista:, convocante:TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA , monto:180171.43, importe_modificado:174552.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2347686/proyecto_INICIO, 2347686/proyecto_PROCESO, 2347686/proyecto_INICIO, 2347686/proyecto_PROCESO, 2347686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347687 | Proyecto de inversión | 76657.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76657.83, modificado:76657.83}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trinidad García de la Cadena | 2332040014303 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:GALEANA ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO, lon:-103.463608, lat:21.211109}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:GALEANA ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO, lon:-103.462738, lat:21.211009}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 76657.83 | 76657.83 | 76657.83 | 76657.83 | 76657.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143405, contratista:, convocante:TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA , monto:76657.83, importe_modificado:78869.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:122.0}} | {2347687/proyecto_INICIO, 2347687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344855 | Proyecto de inversión | 74250.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74250.01, modificado:74250.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VALPARAISO LOCALIDAD EL CHILAR CALLE ZARAGOZA - 20995 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 20995 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA EL CHILAR, 99200 EL CHILAR, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHILAR ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. EL CHILAR SE ENCUENTRA A 7.8 KILÓMETROS EN, lon:-103.5229272, lat:22.71794648}} | 2024-03-11 | 45383 | 74250.01 | 74250.01 | 74250.01 | 74250.01 | 74250.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:74250.01, importe_modificado:74250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2344855/proyecto_INICIO, 2344855/proyecto_PROCESO, 2344855/proyecto_INICIO, 2344855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346139 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA, CON 4 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 17120 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17120 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEÑUELA 19 INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE 12 DE ENERO, CALLE MAGISTERIAL PARTIENDO DE UNID CAMPUS ZACATECASAV. VIALIDAD SAN SIMÓN 11 PRIVADA LA CAÑADA , lon:-102.51352841, lat:22.76760247}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346145 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN, CON 3 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 17232 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17232 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 5 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL URBANA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUSTICIA PARTIENDO DE IGLESIA CRISTIANA EBENEZERFRAY LEÓN 1, lon:-102.51089006, lat:22.7343741}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346390 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD LOS CUERVOS, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 23775 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23775 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:COLONIA LOS CUERVOS, 99483 LOS CUERVOS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y CALLE EL PIPILA, DIRÍGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA CRISTÓBAL COLÓN GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTE, lon:-103.17273099, lat:22.61124118}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346395 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 23936 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23936 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:COLONIA EL CHIQUIHUITE, 99484 EL CHIQUIHUITE, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PEÑA Y , CALLE FRANCISCO I MADREO DIRÍGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA CRISTÓBAL COLÓN GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA HIDALGO , lon:-103.22272597, lat:22.59835909}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346396 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA BAÑÓN , CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 23947 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23947 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE DE LA ROSA 410 INTERIOR SN COLONIA BAÑON, 98471 GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE INFONAVIT Y CALLE CUERNAVACA, CALLE CEDROS PARTIENDO DE 5 MIN 13 KMPOR EMILIANO ZAPATALA RUTA MÁS RÁPIDA DEBIDO , lon:-102.47882245, lat:23.18738249}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346409 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO MODELO, CON 70 M2 EN BENEVICIO DE 2 VIVIENDAS - 24246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24246 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS 710 INTERIOR SN COLONIA MODELO, 99600 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE INDUSTRIA PARTIENDO DEL COLEGIO MIGUEL M. DE LA MORAINDUSTRIA 52 BARRIO DEL ROSARIO, lon:-102.97950298, lat:21.62996533}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347653 | Proyecto de inversión | 407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407500.0, modificado:407500.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLES PRIMERA DE CONSTITUCIÓN Y AURORA EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 2332040010903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA, lon:-103.445379, lat:24.290494}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA, lon:-103.446953, lat:24.292635}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 407500 | 407500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/FONDOIII/HIDRAULICO/2023_207541, contratista:BOTSUANAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:449722.14, importe_modificado:449722.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347654 | Proyecto de inversión | 461343.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461343.6, modificado:460882.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL DE ANGELES, ENTRE BOULEVARD CAMINO REAL Y AVENIDA LÓPEZ MATEOS, FRACC. CAMINO REL DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011003 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO REAL DE ANGELES , lon:-103.31006006, lat:21.9313768}} | 2024-02-23 | 2024-04-30 | 460882.26 | 287450.66 | 287450.66 | 287450.66 | 287450.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/RVE/SEFIN/001/2024, contratista:MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC, monto:460882.26, importe_modificado:460882.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2347654/proyecto_PROCESO, 2347654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347655 | Proyecto de inversión | 570576.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570576.16, modificado:570005.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONEJALES ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, FRACC. LOS CONEJALES DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011103 | S | 65 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:fraccionamiento los conejales , lon:-103.3103161, lat:21.9197171}} | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 570005.58 | 332453.82 | 332453.32 | 332453.32 | 332453.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/RVE/SEFIN/002/2024, contratista:CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC, monto:570005.58, importe_modificado:570005.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {2347655/proyecto_PROCESO, 2347655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347656 | Proyecto de inversión | 383529.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383529.64, modificado:383146.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL PTE. ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011203 | S | 125 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril pte. , lon:-103.3142982, lat:21.9256071}} | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2347656/proyecto_PROCESO, 2347656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347657 | Proyecto de inversión | 225570.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225570.7, modificado:225345.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLE RAMAL ATOTONILCO, DE LA COMUNIDAD ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011303 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:34, direccion:Calle Bicentenario , lon:-103.32526, lat:21.9231829}} | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 225345.13 | 131698.33 | 131698.33 | 131698.33 | 131698.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/RVE/SEFIN/004/2024, contratista:BELISARIO MARTINEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC, monto:225345.13, importe_modificado:225345.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2347657/proyecto_PROCESO, 2347657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347658 | Proyecto de inversión | 142417.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142417.84, modificado:142275.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2 DE ABRIL PTE. ENTRE CALLES NACIONAL Y CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011403 | S | 125 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril pte. , lon:-103.3120093, lat:21.9248219}} | 2024-02-27 | 2024-04-30 | 142275.42 | 85111.78 | 85111.78 | 85111.78 | 85111.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/RVE/SEFIN/005/2024, contratista:MANUEL DE JESUS SOSA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC, monto:142275.42, importe_modificado:142275.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2347658/proyecto_PROCESO, 2347658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347659 | Proyecto de inversión | 129062.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129062.06, modificado:128933.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ALAMOS, ENTRE LA CALLE RAMAL ATOTONILCO, DE LA COMUNIDAD ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE MOMAX, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 30 | Momax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Momax | 2332040011503 | S | 35 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:34, direccion:Calle el Ramal , lon:-103.324675, lat:21.9233766}} | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 128933 | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO/RVE/SEFIN/006/2024, contratista:VIRGINIA SOSA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE MOMAX, ZAC, monto:128933.0, importe_modificado:128933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2347659/proyecto_INICIO, 2347659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347661 | Proyecto de inversión | 272223.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272223.47, modificado:271951.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAS PILAS ENTRE CIRCUITO LAS TINAJAS Y CALLE CEREZOS | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 2332040011703 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.15, meta_modificada:485.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. LAS PILAS, lon:-102.6149, lat:22.854814}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 271951.25 | 271951.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2347661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347662 | Proyecto de inversión | 462776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462776.53, modificado:462313.75}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA SAN ANTONIO, ENTRE CALLES SANTA ELENA Y CALLEJON DEL VOLCÁN | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 2332040011803 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.51, meta_modificada:1667.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:c. santa elena, lon:-102.616433, lat:22.8631}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 462313.75 | 462313.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2347662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347663 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA CALLEJÓN DEL VOLCÁN, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y PROVIDENCIA | 32 | Zacatecas | 32 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 2332040011903 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:callejon del volcan, lon:-102.615547, lat:22.863311}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 64935 | 64935 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2347663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347664 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277500.0, modificado:277500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA 0+000 AL 0+170 (ENTRE EL ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLE JAVIER MINA), EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS. SEGUNDA ETAPA | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moyahua de Estrada | 2332040012003 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.58, meta_modificada:247.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-103.163779, lat:21.263743}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347666 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:646852.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ÁNGELES, ZAC. | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 2332040012203 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-102.015957, lat:22.400825}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 646852.5 | 646852.5 | 194055.75 | 194055.75 | 194055.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NA-FRVE-02-2024, contratista:JOSE ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC, monto:646852.5, importe_modificado:646852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2347666/proyecto_INICIO, 2347666/proyecto_PROCESO, 2347666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347670 | Proyecto de inversión | 65349.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65349.19, modificado:65349.19}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AQUILES SERDAN (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+000 AL 0+056.5, LOCALIDAD MULEROS, MUNICIPIO DE PANUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040012603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.06, meta_modificada:565.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:C. AQUILES SERDAN, lon:-102.582505, lat:22.894132}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 65349.19 | 65349.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347671 | Proyecto de inversión | 377150.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377150.81, modificado:377150.81}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE MINA PROAÑO Y CALLE PLOMOSA, LOCALIDAD PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040012703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2390.96, meta_modificada:2390.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:C. FELIPE ANGELES, lon:-102.539788, lat:22.879206}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 377150.81 | 377150.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342674 | Proyecto de inversión | 177065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177065.0, modificado:177065.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ONCE VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD CHALIGUEY NOGALITOS - 3157 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3157 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:277, direccion:CALLE MATIAS RAMOS RANCHERIA CHALIGUEYNOGALITOS, 99200 CHALIGÜEY (NOGALITOS), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHALIGÜEY NOGALITOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNI, lon:-104.0869726, lat:22.75893575}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 177065 | 177065 | 177065 | 177065 | 177065 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:177065.0, importe_modificado:177065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.8}} | {2342674/proyecto_INICIO, 2342674/proyecto_PROCESO, 2342674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342683 | Proyecto de inversión | 33315 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33315.0, modificado:33315.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS - 3321 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3321 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:131, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, 99217 SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SANTA FE, LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LAS TABLAS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALP, lon:-104.0945001, lat:22.79450825}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 33315 | 33315 | 33315 | 33315 | 33315 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:33315.0, importe_modificado:33315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2342683/proyecto_INICIO, 2342683/proyecto_PROCESO, 2342683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346150 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL SABER, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 17339 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17339 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICAS 83 INTERIOR SN COLONIA EL SABER, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CIVISMO Y CALLE QUIMICAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 JUAN PABLO GARCIATALES DE MILETO 150 , lon:-102.61651924, lat:22.75464849}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346154 | Proyecto de inversión | 504074.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504074.85, modificado:504074.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA CON 195.47 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 17482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17482 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.47, meta_modificada:195.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 312 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE GENARO VAZQUEZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOITIA TURN, lon:-102.86578544, lat:23.18969583}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346158 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 17578 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17578 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUANA GALLO 306 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO ARRIETA Y CALLE LAS ADELITAS, CALLE MANUEL M PONCE PARTIENDO DEL TEMPLO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARIALOS DOR, lon:-102.85025675, lat:23.17460874}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346161 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 17661 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17661 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MAYAS 13 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE LOS MEXICAS, CALLE TLAXCALTECAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNÁNDEZ DE LIZÁRDIGUAYMAS PLUTARCO ELIAS 99011 FRES, lon:-102.87799034, lat:23.19581352}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346163 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO TIERRA Y LIBERTAD 1 2 Y 3, CON 6 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 17691 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17691 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION 6 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE IGLESIA BAUTISTA VICTORIAC. UNIÓN 56 TIERRA Y L, lon:-102.5111823, lat:22.76535978}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346167 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN AZTECA, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 17746 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17746 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GANDHI 1210 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE TLALPAN PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JE, lon:-102.87611707, lat:23.20013795}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344197 | Proyecto de inversión | 433098 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433098.0, modificado:433098.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE VELADORES, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 16925 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 16925 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE VELADORES, 99700 SAN JOSÉ DE VELADORES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO ANTIGUO OBRA LOCALIZADA POR EL CAMINO ANTIGUO A LA LOCALIDA DE SAN JOSE DE VELADORES AL NORESTE DE , lon:-103.27645661, lat:21.7913417}} | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 433098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346418 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LUIS MOYA LOCALIDAD LUIS MOYA ASENTAMIENTO PEDRERAS, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 24404 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24404 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABEDULES 48 INTERIOR SN RANCHO PEDRERAS, 98770 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE OYAMEL, CALLE ACACIAS PARTIENDO DEL PARQUE DE BEISBOLSAN ANTONIO DE PADUA SNO UNIDAD DEPORTIVA 98770 LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.24787023, lat:22.42628279}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346421 | Proyecto de inversión | 357220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357220.96, modificado:357220.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD OJOCALIENTE ASENTAMIENTO PAMANES ESCOBEDO, CON 138.52 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 24431 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24431 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.52, meta_modificada:138.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRUDENCIO GARCIA PEREZ 3 INTERIOR SN COLONIA FERNANDO PAMANES ESCOBEDO, 98718 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL SALDIVAR Y CALLE PEDRO REYES, CALLE J. CANDIDIO GAYTAN PARTIENDO DE IGLESIA APOSTOLICA D, lon:-102.26598135, lat:22.57588876}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346425 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD OJOCALIENTE ASENTAMIENTO MARTEL, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 24513 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24513 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN COLONIA MARTEL, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE CASA DE LA CULTURA OJOCALIENTE98714 OJO, lon:-102.24429311, lat:22.55978962}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346430 | Proyecto de inversión | 454948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:454948.68, modificado:454948.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ASENTAMIENTO BARRIO ALTO, VERACRUZ, CON 176 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 24579 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24579 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:176.42, meta_modificada:176.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 46 INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL ANAYA PONIENTE Y CALLE PROGRESO, CALLE EMILIO CARRANZA PARTIENDO DEL CAMPO D, lon:-103.30852897, lat:21.77757958}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342707 | Proyecto de inversión | 116750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116750.0, modificado:116750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD EL TULILLO - 3729 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3729 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:141, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA EL TULILLO, 99200 EL TULILLO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE LA SALUD LA LOCALIDAD DE EL TULILLO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE, lon:-104.1252967, lat:22.52554908}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 116750 | 116750 | 116750 | 116750 | 116750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:116750.0, importe_modificado:116750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.8}} | {2342707/proyecto_PROCESO, 2342707/proyecto_INICIO, 2342707/proyecto_PROCESO, 2342707/proyecto_INICIO, 2342707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343100 | Proyecto de inversión | 1597637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597637.5, modificado:1597637.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD ACATITA DE AMECA - 7591 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 7591 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9300.0, meta_modificada:9300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITA DE AMECA, 99200 ACATITA DE AMECA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACATITA DE AMECA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. ACATITA DE AMECA LO , lon:-104.08999834, lat:22.9045679}} | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343111 | Proyecto de inversión | 204174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204174.63, modificado:204174.63}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 7702 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 7702 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.23, meta_modificada:55.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA IRAK COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE MORELOS, CALLE PARAGUAY PUNTO DE SALIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA EL BOULERVARD FRANC, lon:-102.74764369, lat:22.99785939}} | 2024-03-27 | 2024-05-05 | 204174.63 | 204174.63 | 204174.63 | 204174.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 03/2024, contratista:RUTH MARCELA GARCIA CALDERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, monto:204174.63, importe_modificado:204174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.23}} | {2343111/proyecto_FIN, 2343111/proyecto_PROCESO, 2343111/proyecto_FIN, 2343111/proyecto_INICIO, 2343111/proyecto_PROCESO, 2343111/proyecto_FIN, 2343111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343845 | Proyecto de inversión | 1291526.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291526.8, modificado:1291526.8}} | REHABILITACION DE CAMINO EN VALPARAISO LOCALIDAD EL TULILLO - 14394 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 14394 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39900.0, meta_modificada:39900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:141, direccion:CALLE 31 DE MAYO RANCHERIA EL TULILLO, 99200 EL TULILLO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL TULILLO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. EL TULILLO LO PUEDES ENCONTRAR A 63.3, lon:-104.12574633, lat:22.52791177}} | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 1291526.8 | 1291526.8 | 1291526.8 | 1291526.8 | 1291526.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVALP/FIII/ADC UB 01/2024, contratista:ARQ. ANGELICA MUÑOZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:1291526.8, importe_modificado:1291526.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23940.0}} | {2343845/proyecto_INICIO, 2343845/proyecto_PROCESO, 2343845/proyecto_INICIO, 2343845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346433 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD OJOCALIENTE ASENTAMIENTO LAZARO CÁRDENAS, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 24636 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24636 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SUAVE PATRIA 4 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 18 DE ENERO PARTIENDO DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA98700 MAGISTER, lon:-102.25667276, lat:22.5631222}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346438 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OJOCALIENTE LOCALIDAD OJOCALIENTE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 24694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24694 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL 23 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PORTALES Y CALLE LAS FUENTES, CALLE CALLE DEL PEÑON PARTIENDO DE UNIDAD DEPORTIVAINDECO 98700 OJOCALIENTE ZAC. DIRÍGETE AL, lon:-102.24921873, lat:22.58040499}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346444 | Proyecto de inversión | 357220.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357220.97, modificado:357220.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO BARRIO ALTO, CON 139 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 24796 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24796 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 34 INTERIOR SN COLONIA BARRIO ALTO, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BRAVO, CALLE DE LA JUVENTUD PARTIENDO DE PANTEÓN MUNICIPAL DE PÁNFILO NATERALAS ANI, lon:-102.11089282, lat:22.66770464}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346447 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO DIVINO ROSTRO, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 24878 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24878 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 12 INTERIOR SN COLONIA DIVINO ROSTRO, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIOS Y LITAS, CALLE JUVENTINO ROSAS JARDINERA GONZÁLES ORTEGAGENERAL PÁNFI, lon:-102.10619894, lat:22.66402721}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346448 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 24934 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24934 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALVARO CAMACHO 76 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALBERTO BECERRA PARTIENDO DE IGLESIA DE , lon:-102.11466777, lat:22.66469038}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346449 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 24967 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24967 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 14 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE CASA DE CULTURA CLAUDIA ANAYA MOTALAS, lon:-102.10577764, lat:22.67046954}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346450 | Proyecto de inversión | 552509.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552509.45, modificado:552509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ASENTAMIENTO BAARIO ALTO, VERACRUZ, CON 5 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 24976 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 24976 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROF RAFAEL RAMIREZ 164 INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA PARTIENDO DEL CAMPO DE B278ISBOLLAS PAL, lon:-103.30054725, lat:21.77713194}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346451 | Proyecto de inversión | 209589.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209589.68, modificado:209589.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS, CON 81.27 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 25026 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25026 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.27, meta_modificada:81.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE 25 DE ABRIL 489 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EL MOLINO Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN MARCOS EVANGELISTA SAN MARCOS98820 SAN MA, lon:-101.95111894, lat:22.27700559}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346452 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25105 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25105 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE JOSE SANTOS VALDEZ 584 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA ESC. TELESECUNDARIA DIEGO RIVERAFRA, lon:-101.95307562, lat:22.27817338}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342727 | Proyecto de inversión | 192450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192450.0, modificado:192450.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ONCE VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS - 3990 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3990 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:131, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, 99217 SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SANTA FE, LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LAS TABLAS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VA, lon:-104.0965008, lat:22.79832263}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 192450 | 192450 | 192450 | 192450 | 192450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:192450.0, importe_modificado:192450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.2}} | {2342727/proyecto_INICIO, 2342727/proyecto_PROCESO, 2342727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344244 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN PROLONGACION CALLE SAN AGUSTIN, ENTRE ARROYO TILDIO Y COMUNIDAD DE LOS SEDANOS, EN LA LOCALIDADE DE LOS SEDANOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 17280 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 17280 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:47, direccion:CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA LOS SEDANOS, 99700 LOS SEDANOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN ACCESO A LALOCALIDAD DE LOS SEDANOS AL ESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL CERCADEL FRACIONAMIENTO SA, lon:-103.2536616, lat:21.77598845}} | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346453 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 6 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR LOCALIDAD CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ASENTAMIENTO BARRIO DE LOS AZULES, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25126 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25126 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 740 INTERIOR SN BARRIO BARRIO DE LOS AZULES, 98480 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ZACATECAS ENTRE CALLE MESA DE AFUERA Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE RAFAEL CORONEL PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA, lon:-102.72304494, lat:23.60489217}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346454 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ORIENTE, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 25215 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE 15 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 98303 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE PARTIENDO DE LA ESTANCIA INFANTIL ESTRELLITAS98300 ORIENTE, 983, lon:-103.38293993, lat:24.28688773}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346455 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 25246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZINC 57 INTERIOR SN COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE ESTAÑO Y CALLE HIERRO, CALLE COBRE PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIAALMOLOYA 98300 JUAN ALDAMA, ZAC. DIRÍG, lon:-103.37836524, lat:24.29964596}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346456 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO MAHOMA, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 25256 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO 21 INTERIOR SN COLONIA MAHOMA, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL EJIDO, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DEL TEMPLO SAN JOSÉDE LA ALAMEDA 53 LAS FLORES, 98300 JUAN ALDAMA, lon:-103.39245864, lat:24.30205454}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346457 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JALPA CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25269 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25269 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 56 INTERIOR SN PUEBLO JALPA, 98311 JALPA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE JUAREZ, CALLE ALDAMA PARTIENDO DEL DOMO COMUNITARIOUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL SURESTE HACIA JUÁREZ.27 M GIRA A LA DE, lon:-103.35197928, lat:24.32124931}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346458 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD OJITOS ASENTAMIENTO OJITOS, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25279 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25279 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE VICTOR ROSALES 305 INTERIOR SN PUEBLO OJITOS, 98310 OJITOS, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DE LA CADENA, CALLE ALDAMA PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA LATOUR ORONOZUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL, lon:-103.34477733, lat:24.30954079}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346459 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO ASENTAMIENTO ESPÍRITU SANTO, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25280 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ESPÍRITU SANTO, 98320 ESPÍRITU SANTO, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS ARECHIGA Y CALLE FELIX BAÑUELOS, CALLE CIUDAD VICTORIA PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS TENAMAXTLE5QH2FG 98320 ESPÍRITU SANTO ZA, lon:-103.25154076, lat:24.17775159}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346465 | Proyecto de inversión | 102892.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102892.49, modificado:102892.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ORIENTE, CON 39.9 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25372 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25372 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.9, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 43 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 98303 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL.AV. CENTENARIO SUR 1 ZONA CENTRO, lon:-103.39149441, lat:24.29137485}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346466 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25373 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25373 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CROMO 247 INTERIOR SN COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE ORO Y BRECHA PLOMO, CALLE PLATINO PARTIENDO DEL CENTRO CULTURAL EL MEZQUITEJOAQUÍN AMARO BARRIO DE LA PIEDRA ANCHA 98, lon:-103.38100989, lat:24.29990203}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346467 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO MAHOMA CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25376 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25376 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1029 INTERIOR SN COLONIA MAHOMA, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CBTA 322 JUAN ALDAMACENTENARIO NORTE 222 MAHO, lon:-103.38697084, lat:24.3066233}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346468 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JALPA, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25378 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25378 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE ABASOLO 280 INTERIOR SN PUEBLO JALPA, 98311 JALPA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL ESTE HACIA GUADALUPE.13, lon:-103.35156756, lat:24.32179558}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346469 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD OJITOS ASENTAMIENTO OJITOS, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25382 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25382 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE TEXAS 82 INTERIOR SN PUEBLO OJITOS, 98310 OJITOS, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PLAZA DEL PUEBLO8M54H5 98311 OJITOS, ZAC. DIRÍGETE AL ESTE POR AL, lon:-103.33961676, lat:24.3048377}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346470 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUAN ALDAMA LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO ASENTAMIENTO ESPÍRITU SANTO, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25389 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25389 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN PUEBLO ESPÍRITU SANTO, 98320 ESPÍRITU SANTO, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE HOMBRES JUSTOS, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS98320 ESPÍRITU, lon:-103.25126142, lat:24.18397674}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346471 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR LOCALIDAD CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ASENTAMIENTO BARRIO VIEJO, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25453 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25453 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 1220 INTERIOR SN BARRIO BARRIO VIEJO, 98480 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ZACATECAS ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE NORTE, CALLE QUERETARO PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUP, lon:-102.72041928, lat:23.60835549}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347078 | Proyecto de inversión | 3242927.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242927.74, modificado:3242927.74}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTEMOC (RINCÓN DE ROMOS-GUADALUPE) KM (0+000 - 8+460) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 2332040004202 | N | 0 | 0 | 10211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10920.0, meta_modificada:10920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CARRETERA GUADALUPE-CUAUHTEMOC (RINCON DE ROMOS -GUADALUPE), lon:-102.49092, lat:22.711371}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3239684.81 | 3239684.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347079 | Proyecto de inversión | 3926462.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926462.85, modificado:3926462.85}} | REHABLITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA SANTA MÓNICA - TACOALECHE - POZO DE GAMBOA EN (6+140- 7+179), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 2332040004302 | N | 0 | 0 | 15861 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5560.0, meta_modificada:5560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CARRETERA SANTA MONICA- TACOALECHE-POZO DE GAMBOA, lon:-102.40994, lat:22.805949}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3922536.39 | 3922536.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347080 | Proyecto de inversión | 2155609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155609.41, modificado:2155609.41}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA TACOALECHE- CASA BLANCA (12+395.25-14+455.5), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE. | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 2332040004402 | N | 0 | 0 | 3629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CARRETERA TACOALECHE-CASA BLANCA, lon:-102.299439, lat:22.887267}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2153453.8 | 2153453.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347081 | Proyecto de inversión | 212600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212600.0, modificado:212600.0}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y ZACATECAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 2332040004502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:calle corregidora, lon:-103.464222, lat:21.468022}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:calle corregidora, lon:-103.464419, lat:21.465674}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 212600 | 212600 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347093 | Proyecto de inversión | 247027.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247027.42, modificado:247027.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL DEPÓSITO, ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE DE LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, TRANCOSO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 2332040005702 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.75, meta_modificada:276.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL POSITO , lon:-102.37307526, lat:22.73445746}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347095 | Proyecto de inversión | 449431.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449431.49, modificado:449431.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO EL RANCHO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES INSURGENTES SUR Y LAS FLORES Y LA CALLE DE LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TRANCOSO, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 2332040005902 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.87, meta_modificada:506.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LA CRUZ, lon:-102.36770482, lat:22.73469814}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347096 | Proyecto de inversión | 92666.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92666.2, modificado:92666.2}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL PANTEÓN ENTRE CALLES SANTA ANITA Y SANTA JULIA, LOCALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.12, meta_modificada:349.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle del panteon entre calles santa anita y santa julia de villanueva zacatecas, lon:-102.8828856, lat:22.3521909}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 92666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347097 | Proyecto de inversión | 132795.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132795.95, modificado:132795.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA (ANTES CALLE SIN NOMBRE) ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LOS ANGELES (FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS), LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.97, meta_modificada:266.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:calle francisco villa entre avenida principal y calle los ángeles , lon:-102.8457654, lat:22.0166669}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 132795.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102344285 | Proyecto de inversión | 489462 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489462.0, modificado:489462.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 17610 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 17610 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.24, meta_modificada:269.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:RANCHERIA LOS FRESNOS, 99700 LOS FRESNOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN ZACATEC, lon:-103.21233199, lat:21.7302706}} | 2024-04-01 | 2024-05-18 | 489462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343908 | Proyecto de inversión | 1270836 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270836.0, modificado:1270836.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE LOPEZ VELARDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA - 14953 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 14953 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE PUEBLO , 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE CHAPULTEPEC FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTÉMOC DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.46624206, lat:21.46342319}} | 2024-02-28 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO SE PRESENTA EN 0 POR MOTIVO DE QUE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS LO CUAL NO PERMITE REALIZAR AVANCE DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}, obs2: {observación:EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN 0 POR QUE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS POR TAL MOTIVO NO SE REALIZÓ NINGÚN AVANCE , trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-25}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102344272 | Proyecto de inversión | 292553 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292553.0, modificado:292553.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE LOS MARTINEZ, DE LA LOCALIDAD DE CICACALCO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 17480 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 17480 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.6, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE LOS MARTINEZ RANCHERIA CICACALCO, 99700 CICACALCO, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, OBRA LOCALIZADA EN LA CALLE LOS MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CICACALCO ENTRE LA CAL, lon:-103.30302478, lat:21.71969287}} | 2024-04-04 | 2024-05-21 | 292553 | 292553 | 292553 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0002-PMTGO-DE-FISM2024, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:292553.0, importe_modificado:292553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346472 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR LOCALIDAD CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ASENTAMIENTO BARRIO LOS AZULES CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25468 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25468 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 22 INTERIOR SN BARRIO BARRIO DE LOS AZULES, 98480 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE QUERETARO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTRIENDO D, lon:-102.72279745, lat:23.60515767}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346473 | Proyecto de inversión | 326594.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:326594.97, modificado:326594.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO A, CON 126.64 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 25547 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25547 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.64, meta_modificada:126.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANFILO NATERA 23 INTERIOR SN CIUDAD VILLA HIDALGO CENTRO, 98990 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS SANTOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALINDEPEND, lon:-101.71299101, lat:22.35440956}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346474 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD PALO ALTO CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 25563 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25563 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:PUEBLO PALO ALTO, 99590 PALO ALTO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA MORELOS.9 S 95 METROS SIGUE POR ZAC, lon:-102.97282221, lat:22.10840959}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346475 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO CENTRO, CON DOS CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25646 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25646 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS 154 INTERIOR SN CIUDAD VILLA HIDALGO CENTRO, 98990 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE MATIAS RAMOS SANTOS PARTIENDO DEL ANCO DEL , lon:-101.71490477, lat:22.35301171}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346476 | Proyecto de inversión | 335920.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:335920.04, modificado:335920.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD COLONIA ANTONIO R VELA SAN LORENZO CON 130.26 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 25751 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25751 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.26, meta_modificada:130.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE 24 DE JUNIO 1 INTERIOR SN PUEBLO ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), 99592 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTRO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.0336717, lat:22.09548486}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346478 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA GUADALUPITO CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25784 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25784 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:PUEBLO TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (GUADALUPITO), 99590 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (GUADALUPITO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO DIR, lon:-103.02302721, lat:22.06848582}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346479 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CALERA LA CALERA CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25808 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 3 A INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA), 99593 SAN ANTONIO DE LA CALERA (LA CALERA), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE FELIPE ÁNGELES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-103.04480562, lat:22.04401571}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346480 | Proyecto de inversión | 90259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90259.05, modificado:90259.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD LA LABOR DE ABAJO LABOR DE ABAJO Y DE A CON 35 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 25851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:PUEBLO LA LABOR DE ABAJO (LABOR DE ABAJO Y DE A.), 99590 LA LABOR DE ABAJO (LABOR DE ABAJO Y DE A.), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO DIR, lon:-103.07552875, lat:22.01719377}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346481 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25881 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA 8 INTERIOR SN COLONIA EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE NACIONAL, CALLE GÓMEZ FARÍAS PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-103.09292951, lat:21.93547885}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346483 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LOCALIDAD COLONIA ANTONIO R VELA SAN LORENZO CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 25910 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 25910 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 6 INTERIOR SN PUEBLO ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), 99592 COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO), EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL, lon:-103.03409486, lat:22.09290217}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346486 | Proyecto de inversión | 364689.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:364689.63, modificado:364689.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA GARCÍA LOCALIDAD VILLA GARCÍA ASENTAMIENTO CENTRO CON 141.42 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26022 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:141.42, meta_modificada:141.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 16 INTERIOR SN COLONIA VILLA GARCIA CENTRO, 98900 VILLA GARCÍA, VILLA GARCÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE CALVARIO, CALLE PRIMAVERA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA DIRÍGETE AL SU, lon:-101.95296386, lat:22.1599299}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346487 | Proyecto de inversión | 548704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:548704.75, modificado:548704.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPETONGO LOCALIDAD TEPETONGO ASENTAMIENTO REVOLUCION CON 212.77 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 26057 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26057 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.77, meta_modificada:212.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REVOLUCION, 99570 TEPETONGO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE ANTONIO MUÑOZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFIGUIO REVELES DIRÍGETE AL SUROESTE POR HUEJÚCAR JEREZ DE GARCÍA SALINASAV. ITURBIDEJEREZ D, lon:-103.15490094, lat:22.45317305}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346488 | Proyecto de inversión | 374090.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374090.83, modificado:374090.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO, CON 145.06 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26069 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26069 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:145.06, meta_modificada:145.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA DE LA CADENA 30 INTERIOR SN CIUDAD VILLANUEVA CENTRO, 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE 224 DE FEBRERO, CALLE TAMPICO PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLANUEVAPRINCIPAL 2324 CE, lon:-102.88767283, lat:22.35197878}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346490 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA GARCÍA LOCALIDAD VILLA GARCÍA ASENTAMIENTO CENTRO CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26083 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26083 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ELÍAS 24 INTERIOR SN COLONIA VILLA GARCIA CENTRO, 98900 VILLA GARCÍA, VILLA GARCÍA ZACATECAS ENTRE CALLE FAUSTINO OLIVARES Y CALLE GARCÍA DE LA CADENA, CALLE 18 DE JUNIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VI, lon:-101.95311115, lat:22.16140107}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347098 | Proyecto de inversión | 506626.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506626.93, modificado:506626.93}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE PORVENIR, LOCALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPIO VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.34, meta_modificada:2023.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE PORVENIR, lon:-102.8819503, lat:22.3550347}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 506626.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347099 | Proyecto de inversión | 285912.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285912.42, modificado:285912.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE RAMÍREZ, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LAS FLORES, LOCALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPIO VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.09, meta_modificada:1035.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE RAMÍREZ, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LAS FLORES, lon:-102.8762071, lat:22.3582108}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 285912.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347100 | Proyecto de inversión | 110652.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110652.32, modificado:110652.32}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE 24 DE FEBRERO, LOCALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPIO VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.25, meta_modificada:187.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-102.888907, lat:22.355606}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 110652.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347101 | Proyecto de inversión | 176346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176346.18, modificado:176346.18}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANGELES, LOCALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPIO VILLANUEVA | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 2332040006502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.77, meta_modificada:656.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANGELES, lon:-102.887156, lat:22.359517}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 176346.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:en FInanciero, carga al menos monto MINISTRADO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC240102347103 | Proyecto de inversión | 399198.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399198.33, modificado:397113.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES PRIMAVERA Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD NORIA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE PÁNUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040006702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.93, meta_modificada:2489.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:C. 5 DE MAYO , lon:-102.380614, lat:23.012849}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 397113.33 | 397113.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347104 | Proyecto de inversión | 226117.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226117.15, modificado:226117.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ESTACIÓN LA PRESA (ANTES CALLE SIN NOMBRE), ENTRE CALLE SIN NOMBRE (FRENTE AL AUDITORIO CASA DE CERROS Y CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CASA DE CERROS, MUNICIPIO DE PÁNUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040006802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.06, meta_modificada:978.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:C. LA PRESA, lon:-102.515598, lat:22.889312}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 226117.15 | 226117.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347105 | Proyecto de inversión | 287057.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287057.82, modificado:287057.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL AUZA, ENTRE CALLES LA AURORA Y CALLE GUERRERO, LOCALIDAD PÁNUCO, MUNICIPIO DE PÁNUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040006902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.59, meta_modificada:1241.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:C. MIGUEL AUZA, lon:-102.542403, lat:22.874933}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 287057.82 | 287057.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347106 | Proyecto de inversión | 352006.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352006.25, modificado:352006.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES GABINO BARREDA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y REFORMA Y CALLE REFORMA ENTRE CALLES GABINO BARREDA Y 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, MUNICIPIO DE PÁNUCO | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040007002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.73, meta_modificada:1917.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:C. GABINO BARREDA, lon:-102.481777, lat:22.938483}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 352006.25 | 352006.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347107 | Proyecto de inversión | 378120.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378120.45, modificado:378120.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES MANUEL M. PONCE ENTRE CALLES AV. LAS GARDENIAS Y CALLE S/N Y DE LAS GARDENIAS ENTRE CALLES GONZALEZ ORTEGA Y M. PONCE, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, MUNICIPIO DE PÁNUCO. | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 2332040007102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.5, meta_modificada:1635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:C. MANUEL M. PONCE Y C. GARDENIAS , lon:-102.572027, lat:22.953155}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 378120.45 | 378120.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347108 | Proyecto de inversión | 1115116.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115116.67, modificado:1115116.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | MVC-832051978-E2-2024 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-102.350233, lat:23.29288}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1111015.15 | 1111015.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-832051978-E2-2024, contratista:KAREN GURROLA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLADE COS ZACATECAS, monto:1111015.15, importe_modificado:1111015.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2347108/proyecto_PROCESO, 2347108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344314 | Proyecto de inversión | 226287.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226287.15, modificado:226287.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD COLONIA ALAMITOS LOS ÁLAMOS - 17779 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 17779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ALAMITOS, 99806 COLONIA ALAMITOS (LOS ÁLAMOS), TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO A LOS TRIGOS, EN LA CALLE QUE CONDUCE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28623218, lat:21.41254261}} | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO SE PRESENTA EN 0 POR MOTIVO DE QUE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS LO CUAL NO PERMITE REALIZAR AVANCE DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102344317 | Proyecto de inversión | 487766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487766.0, modificado:487766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE PALMIRA, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 17800 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 17800 | S | 195 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:282.06, meta_modificada:282.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:26, direccion:CALLE SANCHEZ ROMAN RANCHERIA MESA DE PALMIRA, 99700 MESA DE PALMIRA (MESA DE LA VIRGEN), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE PINAVETE, CALLE PINITOS OBRA LOALIZADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA, lon:-103.13650185, lat:21.83130893}} | 2024-04-01 | 2024-05-18 | 487766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343187 | Proyecto de inversión | 689040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689040.0, modificado:689040.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VALPARAISO LOCALIDAD CALERA DE SAN MIGUEL - 8657 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 8657 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CALERA DE SAN MIGUEL - SAN MATEO KILÓMETRO 4 + 275 RANCHERIA CALERA DE SAN MIGUEL, 99200 JOSÉ CANDELARIO HERNÁNDEZ RUIZ, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERA DE SAN MIGU, lon:-103.49241107, lat:22.8958231}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVALP/FIII/ADC AP 01/2024, contratista:ING. ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2343187/proyecto_INICIO, 2343187/proyecto_PROCESO, 2343187/proyecto_INICIO, 2343187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102345889 | Acción | 5007730.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5007730.74, modificado:5007730.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2029 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 2029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-102.571836, lat:22.776095}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 5007730.74 | 5007730.74 | 5007730.74 | 304000 | 304000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-01-2024, contratista:MARTINA GARCIA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-02-2024, contratista:CARLOS ALBERTO ZUÑIGA DAVILA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-04-2024, contratista:ALITZEL XIADANNY CASTRO ACUÑA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-05-2024, contratista:NURIA FERNANDEZ SOLORE, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-09-2024, contratista:CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-10-2024, contratista:JOSE LUIS MARQUEZ CORDERO, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-18-2024, contratista:MAURICIO EDUARDO JASSO JASSO, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:180540.0, importe_modificado:180540.0}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-07-2024, contratista:HORACIO GARCIA RAMIREZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-11-2024, contratista:LIBORIO GARCIA ALAMIZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-08-2024, contratista:JAIME ALBERTO CHAVEZ PEREZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-16-2024, contratista:LUIS EDUARDO VENEGAS RUIZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:183000.0, importe_modificado:183000.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-17-2024, contratista:ARMANDO GONZALEZ SILVA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:181200.0, importe_modificado:181200.0}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-03-2024, contratista:ALEJANDRO ANTONIO CERVANTES, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-06-2024, contratista:LAURA ANGELICA ULLOA LAGUNA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}, ctto15: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-12-2024, contratista:EDGAR EDUARDO ALMANZA PACHECO, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto16: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-13-2024, contratista:ANA ZARETH SARMIENTO CRUZ, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto17: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-14-2024, contratista:EDGAR EDUARDO GONZALEZ CABRAL, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}, ctto18: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-15-2024, contratista:EDGAR MARQUEZ VELA, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}, ctto19: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDUVOT-CA-IND-FISE-19-2024, contratista:MAURICIO DE JESUS RIVAS, convocante:secretaria de Finanzas (SEDUVOT), monto:197740.74, importe_modificado:197740.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.06}} | {2345889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346169 | Proyecto de inversión | 552509.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552509.45, modificado:552509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, CON 5 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 17761 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17761 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURA GARCIA 36 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE MONTEVERDE PARTIENDO DE ESC. PRIM. FCO. VILLASOL LOMAS DEL VALLE, , lon:-102.51718772, lat:22.76311352}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346171 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, CON 4 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 17813 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17813 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE 29 INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONELA, CALLE CENTAURO DEL NORTE PARTIENDO DE PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC., lon:-102.51099858, lat:22.76983926}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346174 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, CON 4 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 17864 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17864 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARINA NACIONAL 16 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO, CALLE SEGUNDA DE LA ESTACION PARTIENDO DE MARINA NACIONAL , lon:-102.52386931, lat:22.7352567}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346177 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EUROPA, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 17904 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17904 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 116 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE SEGUNDO ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 123 PARTIENDO DEL INAPAM FRESNILLOC. GUANAJUATO 210 CENTRO, 99000 EJI, lon:-102.86833402, lat:23.17752437}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346179 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE, CON 3 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 17971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17971 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESUS 5 INTERIOR SN COLONIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS98630 TACOALECHE ZAC. DIR, lon:-102.40288953, lat:22.82312765}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346180 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LA FE, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 17990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 17990 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA 560 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE AVENIDA DE LOS ANGELES, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESPLAN DE AYALA 99014 FRESN, lon:-102.8770498, lat:23.20418163}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346183 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, CON 3 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18039 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18039 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 5 INTERIOR SN COLONIA EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE TEMPLO DE SANTA RI, lon:-102.41398098, lat:22.91166302}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346491 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEPETONGO LOCALIDAD BUENAVISTA CON 175.00 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26091 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26091 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO BUENA VISTA, 99570 BUENAVISTA, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE FLORES Y CALLE ALAMO, CALLE MEZQUITE DIRÍGETE AL SUROESTE HACIA ALAMEDA. CONTINÚA POR ALAMEDA GIRA A LA IZQUIERDA HACIA HIERBABUENACONTIN, lon:-103.02977485, lat:22.4847568}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346492 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 26171 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26171 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 4 B INTERIOR SN PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE ESTACIÓN DE LA PRESA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO TOMA C. 5 DE MAYO HACIA RAYÓN.1 MI, lon:-102.51472425, lat:22.88845669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346493 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD MALPASO ASENTAMIENTO MALPASO, CON 245 M2 EN EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 26174 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26174 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 INTERIOR SN PUEBLO MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO.99510 MALPASO ZAC. D, lon:-102.76191415, lat:22.62703741}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346494 | Proyecto de inversión | 458445.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:458445.7, modificado:458445.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD EL LAMPOTAL CON 178 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26180 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26180 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BORDADO COLONIA EL LAMPOTAL, 98140 EL LAMPOTAL, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE PANUCO, CALLE ALLENDE DIRÍGETE AL OESTE POR ALDAMA HACIA C. JUAN ALDAMAJOSÉ MARÍA MORELOS. GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN, lon:-102.42154829, lat:22.89495938}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346495 | Proyecto de inversión | 389076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:389076.92, modificado:389076.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLANUEVA LOCALIDAD TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA ASENTAMIENTO TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA, CON 4 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26210 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26210 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 58 INTERIOR SN PUEBLO TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), 99560 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE JUAREZ, CALLE RIO DE CHAPALA PARTIENDO DE LA PLAZA DEL CENTRO, lon:-102.87070641, lat:22.09276878}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346496 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VETAGRANDE LOCALIDAD SANTA RITA CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 26213 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26213 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO LAMPOTAL, 98140 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUEREZ DIRÍGETE AL OESTE POR SALINAS HACIA INSURGENTES. GIRA A LA DERECHA EN EMILIANO ZAPATA GIRA , lon:-102.41582554, lat:22.90900405}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346497 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PÁNUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 26215 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26215 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 7 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA SECA, 98553 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE CALLE DEL BAJÍO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO ACCEDE A ZACA, lon:-102.4921736, lat:23.06062174}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346499 | Proyecto de inversión | 552509.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552509.45, modificado:552509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO COLONIA FELIPE ÁNGELES, CON 5 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26226 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26226 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 21 INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA FELIPE ANGELES, 99520 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉISBOL FELIPE, lon:-102.79022156, lat:22.54851498}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346502 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD POZO DE GAMBOA CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 26237 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26237 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 93 INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-102.5650691, lat:22.94836976}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346503 | Proyecto de inversión | 552509.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552509.45, modificado:552509.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLANUEVA LOCALIDAD MALPASO ASENTAMIENTO MALPASO, CON CINCO CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26247 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26247 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE REFORMA 51 INTERIOR SN PUEBLO MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL ARBOLITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PLAZA INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LAPARROQUIA DEL SEÑOR DE LA ASCENSIÓN MALPASO99510 MA, lon:-102.7640921, lat:22.621041}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346504 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 26270 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26270 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 14 INTERIOR SN PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MARTÍN DE ZAVALA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE DEL ROSAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL ES, lon:-102.51849828, lat:22.8856172}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346505 | Proyecto de inversión | 230901.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230901.14, modificado:230901.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PINOS LOCALIDAD PINOS,CON 89.54 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 26289 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26289 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.54, meta_modificada:89.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 28 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE JAVIER MENA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE J ENCARNACION ORTIZ PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL DE PINOS ZACATECAS98920 PINOS ZAC. DIR, lon:-101.5748202, lat:22.29591244}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346506 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD LAGUNA SECA CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 26321 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26321 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE VISTA HERMOSA 5 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA SECA, 98553 LAGUNA SECA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CALLE DEL BAJÍO, CALLE MANUEL M PONCE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO ACCEDE A ZACATE, lon:-102.49359785, lat:23.05997268}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346507 | Proyecto de inversión | 245660.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245660.99, modificado:245660.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRÉS CON 95.26 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 26345 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26345 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.26, meta_modificada:95.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE LAS MARGARITAS 49 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, 98541 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE LA AMISTAD, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO , lon:-102.49307605, lat:22.93771926}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346508 | Proyecto de inversión | 277927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277927.6, modificado:277927.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD NORIA DE LOS GRINGOS LOS GRINGOS CON 107.77 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26369 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26369 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.77, meta_modificada:107.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES 19 INTERIOR SN PUEBLO NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS), 98100 NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS), MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOREL, lon:-102.71597089, lat:22.84825391}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346509 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD LAS PILAS CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26388 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26388 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 6 C INTERIOR SN PUEBLO LAS PILAS, 98100 LAS PILAS, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS TOMA SAN ANTONIO Y C. GON, lon:-102.61410797, lat:22.83967722}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346510 | Proyecto de inversión | 458445.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:458445.7, modificado:458445.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ASENTAMIENTO CENTRO CON 177.77 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 26390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26390 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:177.77, meta_modificada:177.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE COLONIA CENTRO, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARI AMERCADO Y CALLE HIDALGO, DIRÍGETE AL SUR POR FRANCISCO I. MADERO HACIA ZACATECAS.GIRA A LA IZ, lon:-103.45654385, lat:21.46612318}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346511 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELOS LOCALIDAD HACIENDA NUEVA CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26397 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26397 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:CALLE ESCUDO NACIONAL 19 INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA NUEVA, 98100 HACIENDA NUEVA, MORELOS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS TOMA SAN ANT, lon:-102.6084699, lat:22.8238356}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344338 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SALAZARES, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 17873 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 17873 | S | 163 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:CALLE NACIONAL RANCHERIA SALAZARES, 99700 SALAZARES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , OBRA LOCALIZADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SALAZARES POR LA CALLE NACIONAL A UN COSTA, lon:-103.30636121, lat:21.86283586}} | 2024-04-01 | 2024-05-18 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344345 | Proyecto de inversión | 629800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629800.0, modificado:629800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJON ALTESTERAZO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA - 17932 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 17932 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLEJON AL TESTERAZO PUEBLO TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 23 Y , CALLE INTURBIDE CALLEJON AL TESTERAZO POR LA CALLE DEL ANTIGUO RESTAURANTE DO, lon:-103.45806381, lat:21.45841283}} | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102343200 | Proyecto de inversión | 646175.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646175.36, modificado:646175.36}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VALPARAISO LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 8880 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 8880 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:583, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FELIPE ANGELES - ENTRONQUE CARRETERA LOBATOS - BOQUILLA DEL REFUGIO KILÓMETRO 1 + 127 RANCHERIA SAN PEDRO LA CUEVITA, 99200 SAN PEDRO (LA CUEVITA), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , EL PROY, lon:-103.396385, lat:22.733837}} | 2024-03-11 | 2024-05-11 | 139258.38 | 139258.38 | 139258.38 | 139258.38 | 139258.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:646175.36, importe_modificado:646175.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2343200/proyecto_INICIO, 2343200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343949 | Proyecto de inversión | 355878.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355878.03, modificado:355878.03}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS - 15277 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 15277 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO VILLA DE COS CENTRO, 98430 VILLA DE COS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE CARAGOZA Y AVENIDA ALLENDE, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO AUN COSTADO DE UNA FRUTERIA, Y CECA DE UNA TIENDA DE ABARROT, lon:-102.35026384, lat:23.29285169}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346184 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA, CON 175 MW EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18058 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18058 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE JULIO 43 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE 10 DE ABRIL PARTIENDO DE LA FUNDACIÓN DE BOMBEROS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , lon:-102.8824326, lat:23.19998718}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346187 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA , CON 3 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18089 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18089 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE JUAREZ SUR 53 INTERIOR SN COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL ARQUITO Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELHIDALGO, lon:-102.47553336, lat:22.72737002}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346190 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MEXICO, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18135 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18135 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 100 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MEXICO PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL BUEN PASTOR99010, MÉXICO 32,, lon:-102.87155979, lat:23.1987704}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346194 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 18169 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE RICARDO FLORES MGON 30 INTERIOR SN COLONIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CALLE DE LA SANTA CRUZ, CALLE SEGUNDA DE BUGAMBULIAS PARTIENDO DE ESCUELA TÉCNICA 61 JULIÁN T. MEDINAM, lon:-102.41908668, lat:22.78856698}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346195 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18181 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA 4 INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE SECTOR LIBERTAD, CALLE CIUDAD OBREGON PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL BUEN PASTO, lon:-102.87545968, lat:23.1924651}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346197 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO, CON 3 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18246 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL 53 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DAVID ALFARON SIQUEIROS Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE MANUEL FELGUEREZ PARTIENDO DE UNIDAD DEPORTIVA DE GUADALUPEAFRICA , lon:-102.50003901, lat:22.77994467}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346200 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL VALLE, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18268 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18268 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE 268 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO CHAPALA PARTIENDO DE LA CONAFE REGIÓN FRESNILLOCOL DEL VALLE 99084 FRESNILLO, ZAC. DIR, lon:-102.89917679, lat:23.16981716}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346203 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS AVES, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18348 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18348 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GAVILANES 20 INTERIOR SN COLONIA LAS AVES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE QUETZALEZ Y CALLE AGUILA REAL, CALLE CALANDRIAS PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLERALBATROS 168 LAS AVES 990, lon:-102.90209645, lat:23.16646822}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346512 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ASENTAMIENTO VALLE VERDE CON 210 ME EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 26408 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26408 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE AGUSTIN VARGAS DIRÍGETE AL ESTE POR 5 DE MAYO HACIA GONZÁLEZ ORT, lon:-103.45891985, lat:21.4610905}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346515 | Proyecto de inversión | 508186.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:508186.65, modificado:508186.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALVADOR LOCALIDAD EL SALVADOR ASENTAMIENTO CENTRO CON 197.06 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 26498 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26498 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.06, meta_modificada:197.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIT COLONIA EL SALVADOR, 98290 EL SALVADOR, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE XICOTECATE Y CALLE MORELOS, CALLE ANAHUAC DIRÍGETE AL SUR POR HIDALGO HACIA 16 DE SEPTIEMBRE. GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A XÓCHITL EL, lon:-100.86671994, lat:24.52262352}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346516 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALVADOR LOCALIDAD TANQUE NUEVO CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 26518 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26518 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS 9 INTERIOR SN PUEBLO TANQUE NUEVO, 98296 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE CENTENARIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR TOMA ZARAGOZA HACIA HIDALG, lon:-100.96651388, lat:24.37913951}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346519 | Proyecto de inversión | 368186.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:368186.65, modificado:368186.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO 1ERA DE GUADALAJARA CON 142.77 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 26595 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26595 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:142.77, meta_modificada:142.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PERIMER DE GUADALAJARA, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE GERRERO Y CALLE MEJIA, CALLE MINERO ROQUE DIRÍGETE AL SUROESTE POR JUÁREZ HACIA JOSEFA ORTIZ , lon:-102.8474095, lat:21.36537436}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346520 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO CENTRO CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 26599 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26599 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO QUEZADA 86 INTERIOR SN COLONIA NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE MOCTEZUMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE, lon:-102.84760132, lat:21.37228019}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346521 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD ESTANCIA DE ÁNIMAS, CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 26615 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 26615 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 23 INTERIOR SN COLONIA ESTANCIA DE ANIMAS, 98870 ESTANCIA DE ÁNIMAS, VILLA GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE LEOCADIO GUERRERO Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNIC, lon:-101.99150261, lat:22.48858002}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343689 | Proyecto de inversión | 2820.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2820.01, modificado:2820.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA - 13254 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 13254 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 99200 SAN ANTONIO DE PADUA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA ESTÁ SITUADA EN EL MUN, lon:-103.849077, lat:22.572602}} | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 2820.01 | 2820.01 | 2820.01 | 2820.01 | 2820.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:2820.01, importe_modificado:2820.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {2343689/proyecto_PROCESO, 2343689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343969 | Proyecto de inversión | 586183 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586183.0, modificado:586183.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R. ZAC. - 15381 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 15381 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.28, meta_modificada:70.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:66, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 99700 LAS MESITAS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDA DE LAS MESITAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SACCHEZ ROMAN A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUN, lon:-103.22895831, lat:21.69163037}} | 2024-05-02 | 2024-06-19 | 586183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2343969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346206 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA, CON 3 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18385 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18385 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑUELA Y CALLE 12 DE ENERO, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE OFICINA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE16 DE SEPTIEMBRE 26 TIERRA Y LIBERTAD 2, lon:-102.51361085, lat:22.76785537}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346208 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 18423 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18423 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 514 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.90173523, lat:23.17596851}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346209 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO TIERRA Y LIBERTAD 1 2 Y 3, CON 3CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18437 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18437 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 23 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ, CALLE 23 DE JUNIO PARTIENDO DE IGLESIA SR. DE LA LUZLÁZARO CÁRDENAS T, lon:-102.510708, lat:22.76419693}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346213 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, CON 3 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18490 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18490 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURA GARCIA 35 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE ENERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 23 DE MARZO PARTIENDO DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAAV. VIALIDAD , lon:-102.5178405, lat:22.76310208}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346214 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL SOL, CON 140 MTS EN 4 VIVIENDAS - 18506 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18506 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO 6 INTERIOR SN COLONIA DEL SOL, 99055 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ESTACION PLATEROS Y CALLE ORION, CALLE PISCIS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELESEMILIANO ZAPATA 3 GONZALEZ ORTEGA, 9906, lon:-102.84705102, lat:23.18499803}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346217 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, CON 3 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18523 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18523 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA 3 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE SEGUNDA DE LA ESTACION, CALLE PROVIDENCIA PARTIENDO DE COMISION NACIONAL FORESTALBUENA VOLU, lon:-102.52224624, lat:22.73458661}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346220 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO GUARDIA NACIONAL, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 18591 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18591 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 26 INTERIOR SN COLONIA GUARDIA NACIONAL, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL DELEGACIÓN FRESNILLO, lon:-102.8499331, lat:23.15372993}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346223 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE, CON 3 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 18629 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18629 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SEGUNDA DE MAYO 8 INTERIOR SN COLONIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN FELIPE DE JESUS PARTIENDO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS98630 TACOALECHE ZAC. DIRÍGETE AL, lon:-102.40333075, lat:22.82246262}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344390 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA BOMBEO DE AGUA EN LOCALIDAD DE LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 18175 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 18175 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA LOS SAUCES, 99700 LOS SAUCES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES EN LA PRESA DE L, lon:-103.23837232, lat:21.70702991}} | 2024-04-03 | 2024-05-18 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001-PMTGO-DE-FISM2024, contratista:EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2344390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:1.0, usuario:josegcastilloc, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344000 | Proyecto de inversión | 259570.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259570.14, modificado:259570.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO GONZALEZ ORTEGA CON HUELLA EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD LA PRESA - 15575 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 15575 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA LA PRESA, 99805 LA PRESA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y , POR LAS CALLE QUE SUBRE POR LA SECUNDARIA AMADO NERVO O PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UNICA ESCUELAS DE LA LOCA, lon:-103.32685543, lat:21.42349643}} | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO SE PRESENTA EN 0 POR MOTIVO DE QUE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS LO CUAL NO PERMITE REALIZAR AVANCE DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102346225 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, CON 2 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 18670 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18670 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS 4 INTERIOR SN COLONIA EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DETEMPLO DE SA, lon:-102.41416423, lat:22.90966487}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346226 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LA FE, CON 6 CUARTOS DORMITORIO EN 6 VIVIENDAS - 18709 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18709 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA 27 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MANUEL Y CALLE TLALPAN, CALLE SAN FELIPE DE JESUS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE DIOS CASA DE MISERIORDIA644GX2 99014 FRESNILLO, , lon:-102.87693179, lat:23.20369351}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346227 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA, CON 2 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 18719 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18719 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE RODRIGUEZ ELIAS 4 INTERIOR SN COLONIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE DE LA MINA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELHID, lon:-102.4783048, lat:22.73204573}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346232 | Proyecto de inversión | 233637.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:233637.22, modificado:233637.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO MONASTERIOS CON 90.60 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 18843 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18843 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.6, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCANOS COLONIA TABASCO CENTRO, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE FRACCIONAMIENTO MONASTERIOS Y CALLE AGUSTINOS, CALLE CLARISAS DIRÍGETE AL SUROESTE POR GARCÍA DE LA CADENA HACIA FRANCISCO ZARCO GIRA A LA , lon:-102.90489785, lat:21.85839893}} | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346241 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO BARRIO DE SAN NICOLAS, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 18951 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 18951 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE SAN NICOLAS DIRÍGETE AL NORDESTE POR GARCÍA DE LA CADENA HACIA MELCHOR OCAMPOSANTOS DEGOLLADO GIRA A LA IZQUIE, lon:-102.90911395, lat:21.86761349}} | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346688 | Proyecto de inversión | 1857500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857500.0, modificado:1857500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE CALLES PANFILO NATERA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 2332029000101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE, lon:-103.473632, lat:24.001297}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE, lon:-103.472547, lat:24.000957}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1857500 | 1857500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/FONDOIII/HIDRAULICO/2023_207541, contratista:BOTSUANAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:449722.14, importe_modificado:449722.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346690 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO ENRIQUE ESTRADA HACIA EL PEÑASCO EN 1.83 KM CON CARPETA ASFALTICA | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 2332013000301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:carretera General Enrique Estrada hacia la Comunidad del Peñasco, lon:-102.754265, lat:22.991587}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2346690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346696 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - GUADALAJARA) - COLONIA JUÁREZ (0+000 - 6+650), EN EL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 2332001000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:carretera estal franscisco villa del carrizo rancho de ayo , lon:-103.039722, lat:21.454444}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 2024 1 AUTOS CHOCOLATE RAMO 23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:435565.0, importe_modificado:435565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2346696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346697 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA ACCESO A PALMA CUATA (0+000 - 2+300), EN EL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 2332001001001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:CARRETERA RANCHO DE AYO- PALMA CUATA , lon:-103.018056, lat:21.484444}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 2024 1 AUTOS CHOCOLATE RAMO 23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:435565.0, importe_modificado:435565.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2346697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346705 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DEL 0+000 AL 0+054, (TRAMO PERPENDICULAR A LA CALLE DEL DOMO DE USOS MÚLTIPLES) DE LA COMUNIDAD DE LOS SOYATES, HUANUSCO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanusco | 2332018001801 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.45, meta_modificada:514.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:61, direccion:calle sin nombre , Los soyates , Huanusco, lon:-102.865738, lat:21.821795}} | 2024-03-26 | 2024-04-14 | 0 | 566813.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/IO-91-N06-832018973-N-1, contratista:JAVIER ROBLES FIGUEROA, convocante:AYUNTAMIENTO HUANUSCO, monto:566813.14, importe_modificado:566813.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.89}} | {2346705/proyecto_PROCESO, 2346705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344409 | Proyecto de inversión | 376049.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376049.58, modificado:376049.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PORFIRIO DIAZ CON HUELLA DE CONCRETO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD LOMA ALTA - 18278 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 18278 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CALLEJON PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LOMA ALTA, 99806 LOMA ALTA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL OJO DE AGUA MISMA QUE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28594619, lat:21.38366525}} | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2344409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO SE PRESENTA EN 0 POR MOTIVO DE QUE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS LO CUAL NO PERMITE REALIZAR AVANCE DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102342492 | Proyecto de inversión | 1462183.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462183.2, modificado:1462183.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, VILLA GARCIA, ZACATECAS - 1713 | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa García | 1713 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR COLONIA CENTRO, 98900 VILLA GARCÍA, VILLA GARCÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA DE LA CADENA Y CALLE GUADALUPE, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES BENITO Y LA PASTELERIA ZAO A 650 METROS SE , lon:-101.9543355, lat:22.16040133}} | 2024-02-19 | 2024-04-22 | 1462183.2 | 1462183.2 | 953227.77 | 953227.77 | 953227.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO NO. 1 MVG - 16 - 02 - 2024, contratista:C6S OBRAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, monto:1462183.2, importe_modificado:1462183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2342492/proyecto_INICIO, 2342492/proyecto_PROCESO, 2342492/proyecto_INICIO, 2342492/proyecto_PROCESO, 2342492/proyecto_INICIO, 2342492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346247 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 19067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19067 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 80 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 20 DE JULIO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESPLAN DE AYALA 99014 FRESNILLO ZAC, lon:-102.88239877, lat:23.20074076}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346249 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 19113 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19113 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME 66 INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE PROGRESO, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL BUEN PASTOR99010, MÉXICO, lon:-102.87350848, lat:23.19481081}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346253 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO, ASEBTAMIENTO FRANCISCO VILLA, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 19274 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19274 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN ARRIETA 26 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DOROTEO ARANGO PARTIENDO DE LA SEP ESCUELA URBANA FEDERAL FORD 126, lon:-102.8527673, lat:23.17345475}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346254 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 19317 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19317 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERIA 21 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE GALILEO PARTIENDO DEL TEMPLO LA LUZ DEL MUNDOC. SAMUEL QUIÑONES 500 EMILIANO ZAPAT, lon:-102.86620619, lat:23.19280434}} | 2024-04-01 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346255 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SATELITE, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19365 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19365 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES 35 INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAMUEL MORSE, AVENIDA DE LA LUNA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚSCOL DEL SOL 99060 FRESNILLO, lon:-102.84439216, lat:23.18673724}} | 2024-04-01 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346256 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO GUARDIA NACIONAL CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19399 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19399 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 26 INTERIOR SN COLONIA GUARDIA NACIONAL, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL DELEGACIÓN FRESNILLO, lon:-102.84961123, lat:23.15366087}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346257 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO JOSE ANTONIO CASAS TORRES, CON 2 CUARTOS DE BAÑO PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19413 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19413 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARCONI 107 INTERIOR SN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE JOSE ISABEL JIMENEZ, CALLE LAS NORIAS PARTIENDO DEL TEMPLO REBAÑITO DE DIOSC. GU, lon:-102.84655524, lat:23.19076473}} | 2024-04-01 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346258 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 19416 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19416 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 2 INTERIOR SN COLONIA SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SAIN ALTO ZACATECASZONA CENTRO, 9, lon:-103.24910663, lat:23.58041081}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346260 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EUROPA, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19451 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 116 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DE LA LUZ Y CALLE SEGUNDO ARTICULO 123, CALLE ARTICULO 123 PARTIENDO DEL INAPAM FRESNILLOC. GUANAJUATO 210 CENTRO, 990, lon:-102.86834475, lat:23.17751451}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346262 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LA FE, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19487 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19487 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ 26 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MANUEL Y AVENIDA DE LOS ANGELES, CALLE FATIMA PARTIENDO DEL KINDER99014 FRESNILLO ZAC. DIRÍGETE AL OESTE.17 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-102.87684596, lat:23.20503459}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346263 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ALIANZA CIUDADANA, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19504 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19504 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 98 INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CIUDADANA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CIUDAD OBREGON PARTIENDO DEL KINDER99014 FRESNILLO ZAC. DIRÍGETE AL ESTE.76 M GIR, lon:-102.87491883, lat:23.2038556}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346265 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BAJIO DE FRESNILLO, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19523 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19523 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BAJIO DE SALAMANCA 189 INTERIOR SN COLONIA BAJIO DE FRESNILLO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VALLE DEL BAJIO Y CALLE BAJIO DE GUANAJUATO, CALLE BAJIO DE FRESNILLO PARTIENDO DEL CLUB DEPORTIVO ZONA 92BA, lon:-102.90445894, lat:23.18061897}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346707 | Proyecto de inversión | 1097500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097500.0, modificado:1096402.5}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES ACUEDUCTO LOS ARCOS E ING. JOSÉ GARCÍA, SOMBRERETE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 2332042002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Javier Mina, lon:-103.638658, lat:23.639402}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1091676.63 | 1091676.63 | 1091676.63 | 1091676.63 | 1091676.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-24-FONRVE-001, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1096402.5, importe_modificado:1096402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:69.0}} | {2346707/proyecto_FIN, 2346707/proyecto_INICIO, 2346707/proyecto_PROCESO, 2346707/proyecto_FIN, 2346707/proyecto_INICIO, 2346707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346708 | Proyecto de inversión | 1709035.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709035.66, modificado:1709035.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL ROBLE Y DE LAS JACARANDAS FRACC. LOS CARDOS, ENTRE CALLES IGNACIO RAMIREZ Y PRESA CHICOMOSTOC. JEREZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332020002101 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:fracc. Los Cardos, lon:-103.003864, lat:22.651113}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1709035.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346709 | Proyecto de inversión | 1246992.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246992.62, modificado:1246992.62}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA COL. CNOP, ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, JEREZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332020002201 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.5, meta_modificada:1245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COL. CNOP, lon:-103.00456238, lat:22.62112339}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1246992.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346710 | Proyecto de inversión | 1843971.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843971.72, modificado:1843971.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL PAEZ FRACC. VILLAFONTANA, ENTRE CALLES FELICIANO ESPINOZA Y DEL FRESNO, JEREZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332020002301 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.0, meta_modificada:1499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRACC. VILLAFONTANA, lon:-103.007317, lat:22.647903}} | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1843971.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346712 | Proyecto de inversión | 419500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419500.0, modificado:419080.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+000 AL 0+134.83, EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Noria de Ángeles | 2332035002501 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:524.38, meta_modificada:524.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-102.02071904, lat:22.40026205}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 419080.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2346712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346714 | Proyecto de inversión | 622500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622500.0, modificado:622500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPECHITLAN, ZAC. | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepechitlán | 2332045002701 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.6, meta_modificada:754.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y NIÑOS HEROES, lon:-103.3263, lat:21.66857}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 271218.14 | 271218.14 | 271218.14 | 271218.14 | 271218.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECHI/24/04/DES, contratista:ING. NOE OSBALDO BUGARIN CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC., monto:621877.5, importe_modificado:621877.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2346714/proyecto_INICIO, 2346714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346717 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA 0+000 AL 0+117 (ENTRE EL ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLE JAVIER MINA), EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moyahua de Estrada | 2332033003001 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.5, meta_modificada:685.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-103.163138, lat:21.26359}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 895000 | 892294.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346719 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 8 DE DICIEMBRE (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+106.99 AL 0+208.94 (FRENTE A LA IGLESIA), EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 9 | Chalchihuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchihuites | 2332009003201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.43, meta_modificada:418.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE, lon:-103.872524, lat:23.366494}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346724 | Proyecto de inversión | 1391303.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391303.87, modificado:1391303.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ, ENTRE CALLE ABEL LÓPEZ Y CALLE JUAN MANUEL ACEVEDO, CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 2332025003701 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CALLE JOSE GONZALEZ, lon:-102.246201, lat:22.433735}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1391303.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346725 | Proyecto de inversión | 471196.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471196.13, modificado:471196.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+000 AL 0+132.81 (FRENTE A VIÑEDOS DEL SALADILLO DE LA VIRGEN DEL REFUGIO), EN LA LOCALIDAD EL COECILLO, LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 2332025003801 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CALLE GONZALEZ ORTEGA, LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.237872, lat:22.384348}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 471196.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA PENDIENTE DE INICIAR., trimestre:1.0, usuario:joseamartinezl, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344424 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR NIÑOS HEROES EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD HUITZILA - 18367 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 18367 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA HUITZILA, 99814 HUITZILA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILAINO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE GONZALEZ ORTEGA POSTERIOR AL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA. P, lon:-103.60582779, lat:21.22345109}} | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}, obs2: {observación:esta obra de la construcción de puente se recibió observaciones dentro de la MIDS lo cual indicaba que debía de mantener su avance físico y financiero en 0, además de suspender esta obra y no dar mayor continuidad, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102346266 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS AVES, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19587 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AVESTRUCES 39 INTERIOR SN COLONIA LAS AVES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CODORNICES Y CALLE QUETZALEZ, CALLE CISNES PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLERALBATROS 168 LAS AVES 99084 F, lon:-102.89677428, lat:23.16470691}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346267 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19606 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19606 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO 864 INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 99039 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE AVENIDA A LA FERIA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL INSTITUTO ALFRED NOBELTECNOLÓGICO 12 EJIDAL 4 FRES, lon:-102.89201853, lat:23.19160875}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346268 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOMBRERETE LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO EL CORONEL, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 19610 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19610 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 27 INTERIOR SN COLONIA EL CORONEL, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LABARO PATRIO Y CALLE COAHUILA, CALLE AGUASCALIENTES PARTIENDO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 60PATRIOTISMO SN LOPEZ MATEOS, 991, lon:-103.64018965, lat:23.64172437}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346269 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS PRADOS, CON 2 CUARTOS DE BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19623 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19623 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PRADOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE HUICHOLES PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIAMESOAMERICA 99094 FRESNILLO ZAC. DIRÍGETE AL NORTE POR C. OLMECAS H, lon:-102.83411392, lat:23.17140178}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346270 | Proyecto de inversión | 334481.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:334481.9, modificado:334481.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD JIMÉNEZ DEL TEUL , CON 129.70 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 19637 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19637 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.7, meta_modificada:129.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZACATLAN 12 INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ DEL TEUL, 99280 JIMÉNEZ DEL TEUL, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PEDRO CORONEL, CALLE GENARO CODINA PARTIENDO DE LA PARROQUÍA DE SAN ANDRÉS DEL TEULHIDALGO , lon:-103.79785929, lat:23.25392021}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346271 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD SAUCES DE ABAJO SAN JOSÉ DE LOS SAUCES, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19663 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19663 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:CALLE LOS ALAMOS 180 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE ABAJO SAN JOSE DE LOS SAUCES, 99280 SAUCES DE ABAJO (SAN JOSÉ DE LOS SAUCES), JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE LOS ALAMOS, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO, lon:-103.81356061, lat:23.28789312}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346272 | Proyecto de inversión | 194000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194000.0, modificado:194000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PÁNELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD ATOTONILCO , CON 2 PANELES SOLARES EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19680 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 120 INTERIOR SN PUERTO ATOTONILCO, 99284 ATOTONILCO, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ ATOTONILCO, lon:-103.76826716, lat:23.28485675}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela proyecto derivado de las observaciones realizadas por parte de la DGDR en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), por lo tanto, no se dará seguimiento al mismo., trimestre:1.0, usuario:edgaregonzalezc, fecha:2024-04-08}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346273 | Proyecto de inversión | 194000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194000.0, modificado:194000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PÁNELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD EL CARRIZO , CON 2 PANELES SOLARES EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19732 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19732 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL CARRIZO, 99287 EL CARRIZO, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LOS BANCOS JIMENES DEL TEUL ZACATECAS MEXICO45PF88 99287 EL CARRIZO ZAC. DIRÍGETE AL , lon:-103.8114309, lat:23.14515223}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346273/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela proyecto derivado de las observaciones realizadas por parte de la DGDR en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), por lo tanto, no se dará seguimiento al mismo., trimestre:1.0, usuario:edgaregonzalezc, fecha:2024-04-08}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346274 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97000.0, modificado:97000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PÁNELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDAD LAS BOCAS CON 1 PANEL SOLAR EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 19739 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19739 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:RANCHERIA LAS BOCAS, 99287 LAS BOCAS, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LOS BANCOS JIMENES DEL TEUL ZACATECAS MEXICO45PF88 99287 EL CARRIZO ZAC. D, lon:-103.87052151, lat:23.13254722}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela proyecto derivado de las observaciones realizadas por parte de la DGDR en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), por lo tanto, no se dará seguimiento al mismo., trimestre:1.0, usuario:edgaregonzalezc, fecha:2024-04-08}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346275 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JACARANDAS CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 19745 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19745 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS 10 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 99606 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PETUNIAS Y CALLE SELVA, CALLE AMAPOLAS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET FRACC. JACARANDAS JALPAAMAPOLAS 310, JACARAN, lon:-102.98697667, lat:21.6254809}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346276 | Proyecto de inversión | 90259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90259.05, modificado:90259.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO HIDALGO CON 35 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 19992 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 19992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 39 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 99606 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MAXIMO HERRERA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZACOL DEL CARMEN 99600 JALPA, ZAC., lon:-102.98278425, lat:21.62445488}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346279 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 20219 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 20219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA SALINAS SUR 177 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE CORREGIDORA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LAS AGUAS O IGLESIA DE JALISCO, lon:-103.88148893, lat:23.475386}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346281 | Proyecto de inversión | 437668.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:437668.55, modificado:437668.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD PASO DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO PASO DE MÉNDEZ, CON 169.72 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 20262 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 20262 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:169.72, meta_modificada:169.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE ALEMANIA 14 INTERIOR SN COLONIA PASO DE MÉNDEZ, 98663 PASO DE MÉNDEZ, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MEXICO, CALLE MEXICO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA PASO DE MENDEZ98663 PASO DE MÉNDEZ ZAC. DIRÍG, lon:-102.47174172, lat:22.51601473}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342544 | Proyecto de inversión | 189965 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189965.0, modificado:189965.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS - 2109 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2109 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:131, direccion:CALLE AMECA RANCHERIA SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, 99217 SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y CALLE SAN GABRIEL, CALLE SAN MARTIN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LAS TABLAS ESTÁ SITUADA EN, lon:-104.0954708, lat:22.79215073}} | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 189965 | 189965 | 189965 | 189965 | 189965 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:189965.0, importe_modificado:189965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.6}} | {2342544/proyecto_INICIO, 2342544/proyecto_PROCESO, 2342544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342952 | Proyecto de inversión | 126178.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126178.68, modificado:126178.68}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO ESTAMPADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 6297 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 6297 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.18, meta_modificada:112.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUNTO DE SALIDA PRESIDENCIA M, lon:-102.740655, lat:22.99624392}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 126178.68 | 126178.68 | 126178.68 | 126178.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 02/2024, contratista:RUTH MARCELA GARCIA CALDERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, monto:126178.68, importe_modificado:126178.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.18}} | {2342952/proyecto_INICIO, 2342952/proyecto_PROCESO, 2342952/proyecto_FIN, 2342952/proyecto_INICIO, 2342952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342954 | Proyecto de inversión | 271901.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271901.18, modificado:271901.18}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SANTA ELENA Y 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, VILLA GARCIA, ZACATECAS - 6306 | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa García | 6306 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 98900 EL TEPEYAC, VILLA GARCÍA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE RAMIREZ CHACON, CALLE EL CERRITO FRENTE AL SALON DE EVENTOS LAS HADAS, lon:-101.95869244, lat:22.15900036}} | 2024-02-22 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2342954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343770 | Proyecto de inversión | 8100.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.03, modificado:8100.03}} | REHABILITACION DE MUTO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO - 13855 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 13855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:111, direccion:CALLE LA CONCHITA RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRANO, 99200 SAN JUAN CAPISTRANO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CAPISTRANO, CALLE JUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAPISTRANO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE, lon:-104.100338, lat:22.64266581}} | 2024-01-27 | 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346285 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD PERALES ASENTAMIENTO PERALES, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 20337 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 20337 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN COLONIA PERALES, 98667 PERALES, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL MORALES Y CALLE AUDITORIO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE JARDIN DE NIÑOS XOCHITLFRANCISCO I. MADERO 98667 PERALES, lon:-102.55216063, lat:22.54397063}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344491 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE HIDALGO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD HUITZILA - 18799 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 18799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA HUITZILA, 99814 HUITZILA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE J. RUIZ A DOS CUADRAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE HUITZILA, lon:-103.60452691, lat:21.22248959}} | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2344491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}, obs2: {observación:ya fue eliminada de la plataforma mids, ademas de no tener continuidad esta obra se registra con avance fisico y financiero en 0 para la suspension de este proyecto, trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}, obs3: {observación:este proyecto presento observaciones en la plataforma MIDS donde debía de presentar en el SRFT avance físico y financiero 0 además de no tener continuidad por presentar otras opciones viables , trimestre:1.0, usuario:joseucruzl, fecha:2024-04-24}} | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102346029 | Proyecto de inversión | 529222.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:529222.85, modificado:529222.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MIGUEL AUZA LOCALIDAD MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA Y SAN GABRIEL, CON 205.22 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 14404 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 14404 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:205.22, meta_modificada:205.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 31 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE ENCANTO PARTIENDO DEL ESCUELA ESPECIAL JEAN PIAGETJARDINES DE LA NUEV, lon:-103.43758595, lat:24.28080511}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346039 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 0 FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 14677 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 14677 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMERAS 219 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 MIGUEL AUZA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS SAUCES Y CALLE DE LOS CIPRECES, CALLE DE LOS CEDROS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARÍA MARÍA R MURILLOLIMAS 263 A, lon:-102.8547534, lat:23.19407227}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346043 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO SUTSEMOP, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 14826 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 14826 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL DELGADO DIAZ 208 INTERIOR SN COLONIA SUTSEMOP, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL DELGADO DIAZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VICTOR ROSALES PARTIENDO DE UNIDAD DEPORTIVAUNIDAD DEPORTIV, lon:-102.71264947, lat:22.93366825}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346047 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO OTRO LOMAS DE CALERA, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 14998 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 14998 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORONES 2 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CALERA, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE SIERRA DE ORGANOS, CALLE CERRO DE LOS CARDOS PARTIENDO DE LA CALLE SIERRA MORONES POPULAR , lon:-102.72676982, lat:22.95724639}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346049 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS,CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 15107 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15107 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA 224 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE MORELIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE HOSPITAL COMUNITARIOESTEBAN CARRANZA RAM, lon:-102.69846891, lat:22.93859957}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346314 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENARO CODINA LOCALIDAD SANTA INÉS ASENTAMIENTO SANTA INÉS, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 21076 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21076 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 4 INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS, 98663 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE IGLESIA SANTA INES98663 GENARO CODINA ZAC. DIRÍGETE AL NO, lon:-102.48874919, lat:22.54234075}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346315 | Proyecto de inversión | 574398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:574398.51, modificado:574398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES, CON 223 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 21110 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21110 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA SALINAS SUR 111 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MERCADO, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA99260 CHALC, lon:-103.88202805, lat:23.47485459}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346318 | Proyecto de inversión | 638963.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:638963.8, modificado:638963.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL FÉLIX U GÓMEZ EL MUERTO , CON 247.77 M2 EN BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 21202 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21202 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.77, meta_modificada:247.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE MADERO 304 INTERIOR SN RANCHERIA GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ (EL MUERTO), 98580 GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ (EL MUERTO), GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOSO HEROES, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PR, lon:-102.77385221, lat:23.04754639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346319 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO LA CAPILLA, CON 70 M2 BENEFICIANDO A 2 VIVIENDAS - 21203 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21203 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA LA CAPILLA, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y CALLE CAM. REAL, CALLE DEL BARRO DIRÍGETE AL NORDESTE POR GARCÍA DE LA CADENA HACIA MELCHOR OCAMPOSANTOS DEGOLLADO GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A MELCHOR OCAMP, lon:-102.91136131, lat:21.87082243}} | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346320 | Proyecto de inversión | 509109.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:509109.66, modificado:509109.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO HALCONES, BUENOS AIRES, CON 197 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 21209 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21209 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE QUETZAL 237 INTERIOR SN COLONIA HALCONES, BUENOS AIRES, 98423 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FAISAN PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGOLLANEROS 98423 RÍO GR, lon:-103.0228952, lat:23.82451014}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346325 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 21321 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21321 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION SUR 15 INTERIOR SN PUEBLO GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO ORIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PONIENTE, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE SUR, lon:-102.74409748, lat:22.99802231}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349388 | Proyecto de inversión | 2095286 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095286.0, modificado:2095286.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS E INTENDENCIA SECUNDARIA GENERAL"DIEGO TENAMAZTLI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-019-2023 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-20 | 2024-03-26 | 812308 | 812308 | 812308 | 812308 | 812308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349388/proyecto_PROCESO, 2349388/proyecto_FIN, 2349388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346050 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BAJIO DE FRESNILLO, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 15112 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15112 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BAJIO CE CELAYA 12 INTERIOR SN COLONIA BAJIO DE CELAYA, 99000 MIGUEL AUZA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BAJIO DE FRESNILLO Y CALLE BAJIO DE IRAPUATO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE FÚTBOL AZTLÁNBAJÍO DE FRES, lon:-102.90396542, lat:23.18099129}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346052 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIENZO CHARRO, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 15320 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15320 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA CUARTA 94 INTERIOR SN COLONIA LIENZO CHARRO, 99034 TIERRA GENEROSA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CINCHO Y CALLE MONTURA, CALLE CHAVINDA PARTIENDO DE LA ESCUELA JUAN JOSÉ RÍOSUNNAMED ROAD EJIDAL 4, 99034 FRESNIL, lon:-102.89593444, lat:23.18351552}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346053 | Proyecto de inversión | 394333.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:394333.67, modificado:394333.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON 152.91 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 15386 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15386 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:152.91, meta_modificada:152.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE PARROQUIA DE L, lon:-102.68921954, lat:23.05674786}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346055 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO RÍO FRÍO, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 15422 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15422 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE 5 INTERIOR SN COLONIA RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS98520 RÍO FRÍO ZAC. DIRÍGETE AL OEST, lon:-102.80548125, lat:22.92397012}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346056 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA, CON 6 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 15426 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15426 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS 7 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 TIERRA GENEROSA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MIXTECAS Y CALLE AZTECAS, CALLE TULUM PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNÁNDEZ DE LIZÁRDIGUAYMAS PLUTARCO ELIAS, 99011 FRESN, lon:-102.87823445, lat:23.19635585}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346058 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO SUTSEMOP, CON 2 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 15491 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15491 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SUTSEMOP 101 INTERIOR SN COLONIA SUTSEMOP, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FELIPE MTZ. GALLO, CALLE SAMUEL DELGADO DIAZ PARTIENDO DE UNIDAD DEPORTIVAUNIDAD DEPORTIVA 98507 , lon:-102.71308225, lat:22.93410471}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346060 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO LOMAS DE CALERA, CON 2 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 15580 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15580 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ALICA 5 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CALERA, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LOS CARDOS Y CALLE CERRO DE LA BUFA, CALLE CERRRO DEL GATO PARTIENDO DE IGLESIA DE CRISTO PENTECOSTÉS MAN, lon:-102.72690238, lat:22.95563846}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346069 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDAS. - 15917 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 15917 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA 449 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESCUELA PRIMARIA VICTOR ROSALESCAM. AL MAGUEY LA ESCUELIT, lon:-102.70045428, lat:22.93787294}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344121 | Proyecto de inversión | 108900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108900.01, modificado:108900.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VALPARAISO LOCALIDAD CRUCES CALLE FELIPE ANGELES - 16423 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 16423 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA CRUCES, 99200 CRUCES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA LOCALIDAD DE CRUCES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. CRUCES SE ENCUENTRA A 13.3 KILÓME, lon:-103.6677609, lat:22.6922133}} | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 108900.01 | 108900.01 | 108900.01 | 108900.01 | 108900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:108900.01, importe_modificado:108900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2344121/proyecto_INICIO, 2344121/proyecto_PROCESO, 2344121/proyecto_INICIO, 2344121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346326 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO GRANJAS EL MOLINO, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 21451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21451 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AGRICULTORES 25 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS EL MOLINO, 99353 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE ACUARIO, CALLE APOLO PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO LA VILLA DE JEREZLA ESCONDIDA CONSTIT, lon:-102.97358298, lat:22.63423943}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346327 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÍO GRANDE LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO SAN LORENZO, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 21460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21460 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 13 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 98426 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ARROYO, CALLE ESCONDIDA PARTIENDO DE PRIMARIA JUSTO SIERRACOL DE SAN LORENZO 98426 RÍO GRANDE, ZAC. DI, lon:-103.05582616, lat:23.81089443}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346334 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO CNOP CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 21609 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21609 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA SALINAS 9 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 99392 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSGON, lon:-103.00560809, lat:22.62166776}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346337 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 21781 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21781 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 93 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE JALISCO PARTIENDO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA JEREZZACATECAS 139 SAN ISID, lon:-103.00143019, lat:22.66718175}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346342 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO GUADALUPE, CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 21932 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21932 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL 27 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 99310 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE GUADALUPE, CALLE DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESCUELA INFANTIL MONTSEADOLFO LÓPEZ MATEOS 78 GUADALUP, lon:-102.98451282, lat:22.65617208}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346344 | Proyecto de inversión | 166891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166891.4, modificado:166891.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA ASENTAMIENTO LAS TORRES CON 64.72 M2 EN BENEFICIO A 2 VIVIENDAS - 21965 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 21965 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.72, meta_modificada:64.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS PRIETAS COLONIA LAS TORRES, 98680 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE LOS ESCALONES, DIRÍGETE AL NORTE POR HIDALGO.GIRA LEVEMENTE A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A P. NATER, lon:-102.35918851, lat:22.44145876}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346346 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 22076 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22076 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 6 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE OBREROS, CALLE LIRIO PARTIENDO DE LA SECUNDARIA ARMANDO , lon:-102.97823928, lat:22.65906426}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346071 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR, CON 6 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 16038 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16038 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 13 INTERIOR SN COLONIA SECTOR POPULAR, 99013 MIGUEL AUZA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE CHAPULTEPEC Y CALLE SIERRA FRIA, CALLE JALAPA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNÁNDEZ DE LIZÁRDIGUAYMAS PLUTA, lon:-102.87618542, lat:23.19117997}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346072 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON 2 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 16132 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16132 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 46 INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE TELESECUNDARIA , lon:-102.68621522, lat:23.05558878}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346073 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 16134 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16134 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EJIDAL 4 INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 99039 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE UNIVERSIDAD PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA V JOSEFA ORTI, lon:-102.89167592, lat:23.19102816}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346075 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MEXICO, CON 6 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 16142 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16142 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 57 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 99000 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AYUTLA, CALLE SAN LUIS PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL , lon:-102.87194335, lat:23.19712602}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346076 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221003.78, modificado:221003.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO RÍO FRÍO, CON 2 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 16143 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16143 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR SN COLONIA RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MUGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL JARDIN LETRAS MONUMENTALES RÍO FRÍOVÍCTOR ROSALES 98520 RÍO FRÍO, lon:-102.80552859, lat:22.92361319}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346077 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO LOMAS DE CALERA, CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 16151 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL TEPOZTECO 5 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CALERA, 98502 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA VIRGEN Y CALLE SIERRA GORDA, CALLE CERRO DEL GRILLO PARTIENDO DE CLUB CAMPESTRE EL CAPRICHOPOPULAR, lon:-102.72402011, lat:22.95562117}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346078 | Proyecto de inversión | 404723.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:404723.82, modificado:404723.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, CON 156.94 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 16154 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16154 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.94, meta_modificada:156.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 116 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE SEPTIENBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARQUE LUIS , lon:-102.59961358, lat:22.76863416}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346080 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD VÍCTOR ROSALES ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS, CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 16164 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 34 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN IGNACIO PARTIENDO DE JARDIN DE NIÑOS TEPOCHCALLIJOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-102.6987152, lat:22.9375509}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346081 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE TORIBIO ASENTAMIENTO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDAS. - 16170 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16170 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 8 INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, lon:-102.68579668, lat:23.05755433}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346082 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALERA LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO RÍO FRÍO, CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDAS. - 16174 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16174 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 6 INTERIOR SN COLONIA RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUELL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE AUDITORIO98520 RÍO FRÍO ZAC. DIRÍGETE AL OESTE POR MORELOS HAC, lon:-102.8043967, lat:22.92361427}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346083 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA, CON 140 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 16209 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16209 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN 210 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ORITOTRÁNSITO PESADO 534 EL ORITO UNIDAD DEPORTI, lon:-102.6098514, lat:22.76243822}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346084 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I Y KOREA II, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 16212 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16212 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 305 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZADA REYES HEROLES SN FR, lon:-102.6216321, lat:22.74243075}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346085 | Proyecto de inversión | 706045.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:706045.06, modificado:706045.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO, CON 273.79 M2 EN BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 16214 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16214 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:273.79, meta_modificada:273.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARON SIQUEIROS 4 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL CORONEL Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DE UNIDAD DEPORTIVA DE GUADALUPEAFRI, lon:-102.49996659, lat:22.78006083}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346086 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO TIERRA Y LIBERTAD 1 2 Y 3, CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 16221 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16221 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION 48 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE IGLESIA SR. DE LA LUZLÁZARO CÁRDENAS TIERRA Y LI, lon:-102.5114408, lat:22.76501311}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346087 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16223 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16223 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAVIA BRUTA 15 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALLO Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE SAVIA ELABORADA PARTIENDO DEL TEMAZCAL MITOTIQUI FAMILIA RAÍCES DE LA TIERRAVIRGEN DEL R, lon:-102.58603611, lat:22.74154804}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346088 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 16241 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16241 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 21 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 2 Y 3, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MONTEVERDE Y CALLE SAN SIMON, CALLE LOMAS TAURINAS PARTIENDO DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAAV. VIALIDAD, lon:-102.51640988, lat:22.763393}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346089 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 16243 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16243 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIELERA 36 INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DORADO DE VILLA Y CALLE 450 ANIVERSARIO, CALLE DIVISION DEL NORTE PARTIENDO DE ALBERCA OLÍMPICA GUADALUPEPERIFERICO SIGLO , lon:-102.51152629, lat:22.76929334}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346353 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RÍO GRANDE LOCALIDAD LORETO, CON 4 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 22266 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22266 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 12 INTERIOR SN COLONIA LORETO, 98406 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ALFONSOO MEDINA PARTIENDO DE IGLESIA CATÓLICALORETO 98406 RÍO GRANDE ZAC. DIRÍG, lon:-103.01379042, lat:23.85161233}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346355 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97269.23, modificado:97269.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO GUADALUPE CON 1 CUARTO PARA BAÑO EN BANAFICIO DE 1 VIVIENDA - 22291 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO 29 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 99310 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE GUADALUPE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDEADOLFO RUIZ , lon:-102.98287399, lat:22.65589733}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346356 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA ASENTAMIENTO NUEVO MILENIO CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22345 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22345 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA COLONIA NUEVO MILENIO, 98680 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO MILENIO Y CALLE LUI SMOYA, DIRÍGETE AL SUR POR RÍO S. PEDRO HACIA AYUNTAMIENTO.GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-102.3394676, lat:22.45349124}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346358 | Proyecto de inversión | 177301.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:177301.62, modificado:177301.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO GRANJAS EL MOLINO, CON 68.75 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22481 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22481 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.75, meta_modificada:68.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESTABLOS LECHEROS 248 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS EL MOLINO, 99353 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOS COCONOS Y CALLE PISCIS, CALLE AVICULTORES PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO LA VILLA DE JEREZLA ESCO, lon:-102.97139423, lat:22.63429409}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346360 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA ASENTAMIENTO LA HORCADA CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22702 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22702 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AYULA COLONIA LA HORCADA, 98680 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUVENTUD, CALLE EULALIA GUZMAN DIRÍGETE AL SUR POR RÍO S. PEDRO HACIA AYUNTAMIENTOGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-102.3570123, lat:22.44327135}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346362 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO CNOP, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22736 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22736 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 9 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 99392 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MARGARITA MAZA PARTIENDO DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSGO, lon:-103.00429561, lat:22.62050805}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346366 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22862 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22862 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA 48 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE TABASCO, CALLE 5 DE AGOSTO PARTIENDO DEL CDC DIF. SAN ISIDRO JEREZ, ZACATECASCALLE CAMINO AL DURAZ, lon:-102.99951212, lat:22.66813853}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342646 | Proyecto de inversión | 200790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200790.0, modificado:200790.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LAS TABLAS - 2932 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 2932 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:131, direccion:CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, 99217 SAN RAFAEL DE LAS TABLAS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y , CALLE SANTA FE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LAS TABLAS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALP, lon:-104.093604, lat:22.79436632}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 200790 | 200790 | 200790 | 200790 | 200790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:189965.0, importe_modificado:189965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.4}} | {2342646/proyecto_INICIO, 2342646/proyecto_PROCESO, 2342646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346090 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 16245 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16245 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LA ESTACION 2 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE PROVIDENCIA PATIENDO DE COMISION NACIONAL FORESTALBUENA VOLUNT, lon:-102.52232905, lat:22.73418141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346091 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16246 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR SOCIAL 245 INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS HIMOJOSA PETIT Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CALLE OBRERO MUNDIAL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-102.56590063, lat:22.7540006}} | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346092 | Proyecto de inversión | 541554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541554.3, modificado:541554.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE, CON 210 M2 EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 16247 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16247 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE DURANGO 5 INTERIOR SN COLONIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN FELIPE DE JESUS, CALLE INSURGENTES SUR PARTIENDO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS98630 TACOALECHE ZAC. DIRÍGETE AL NO, lon:-102.4017459, lat:22.82200186}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346093 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON 105 M2 EN BENEVICIO DE 3 VIVIENDAS - 16252 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16252 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARDENCHE 19 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CUIJO Y CALLE SANTA BARBARA, CALLE CHAVEÑO PARTIENDO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UAZCARRETERA ZACATECASGUADA, lon:-102.60429652, lat:22.749769}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346094 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 16253 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16253 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 64 INTERIOR SN COLONIA EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ZUMARRAGA PARTIENDO DE DELEGACION MUNIC, lon:-102.41382072, lat:22.91163523}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346095 | Proyecto de inversión | 631813.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:631813.35, modificado:631813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA, CON 245 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 16260 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16260 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN COLONIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁ, lon:-102.47643139, lat:22.73067317}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346096 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16261 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16261 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE BARRIO CHIQUITO 38 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE FRANCISCO RODARTE, CALLE INDUSTRIAL PARTIENDO DE LA PRIMARIA FRANSISCO I MADEROPATROCINIO 98177 L, lon:-102.63145559, lat:22.79166142}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346097 | Proyecto de inversión | 270777.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270777.15, modificado:270777.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, CON 105 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16262 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16262 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE ROSENDO RAYAS 57 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO R MURGUIA PARTIENDO DE LA TELEBACHILLERATO C, lon:-102.71700421, lat:22.79711461}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346098 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 16265 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16265 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE INGENIERO ELIAS ALATORRE 102 INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DE JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZM, lon:-102.49326682, lat:22.65118699}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346099 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL SABER, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN 4 VIVIENDAS - 16266 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16266 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE QUIMICAS 85 INTERIOR SN COLONIA EL SABER, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MATEMATICAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 JUAN PABLO GARCIATALES DE MILETO , lon:-102.6169478, lat:22.75464704}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346100 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 16269 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16269 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ELOISA NAVA 87 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CALLE OBRERO MUNDIAL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONC, lon:-102.56598682, lat:22.75341823}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346101 | Proyecto de inversión | 442007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442007.56, modificado:442007.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON 4 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 16270 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16270 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PACHON 106 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DURAZNILLO Y CALLE CHAVEÑO, CALLE TORRECILLA PARTIENDO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UAZCARRETERA ZACATECASGUADALAJA, lon:-102.60364516, lat:22.75046796}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346102 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16271 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16271 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BURGOS 112 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CIUDAD REAL PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ORITO DIRÍGETE AL NORTE.31 M GIRA LEVEMENTE A LA, lon:-102.60910129, lat:22.76412145}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346103 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16272 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16272 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HENRY FORD 113 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE HENRY FORD, CALLE TOMAS ALVA EDISON PARTIENDO DE LA CENTRAL DE ABASTOS ZACATECASMERCADO DE ABASTOS A ZON, lon:-102.5965527, lat:22.77048745}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346104 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16273 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16273 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DEL REBOTE 76 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MOCHA Y CALLE LAS CUEVAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELMIGUE, lon:-102.76050403, lat:22.72507129}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346105 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16280 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE SAN GERONIMO 97 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA IGLESIA SEÑORA DE LA SOLE, lon:-102.73961565, lat:22.67446839}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346106 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16281 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16281 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE EL CANELO 102 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TORIL Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LA CAPILLA PARTIENDO DE LA PRESA LAS CHILITAS DIRÍGETE AL NORTE HACIA CANELO.5 M LA, lon:-102.67473964, lat:22.66954061}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346107 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16282 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16282 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 182 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EL CARRIL PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE EL MAGUEY98176 EL MAGUEY Z, lon:-102.7519868, lat:22.77985544}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346108 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO, CON 3 CUARTOS DORMITORIO, EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16285 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16285 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL 88 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98000 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE ABAJO VICENTE GUERRERO, CALLE ALEGRIA PARTIENDO DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DIRÍGETE AL SUR POR TRES CR, lon:-102.74620453, lat:22.76178273}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346369 | Proyecto de inversión | 180518.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180518.1, modificado:180518.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO GUADALUPE, CON 70 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 22981 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 22981 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 19 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 99310 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PUEBLA, CALLE ALVARO OBREGON PARTIENDO DEL TEMPLO A CRISTO REYSIN NOMBRE NO. 72 LB ZONA AGRÍCOLA, 99, lon:-102.98648961, lat:22.65495673}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346370 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS ASENTAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 23131 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23131 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CORREO EL CORUCHO 14 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE PRESA DEL CARGADERO Y CALLE JOSE INES LOZANO, CALLE CERRO DE LA MESA PARTIENDO DE LA S, lon:-102.97767199, lat:22.65769919}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346373 | Proyecto de inversión | 451295.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451295.25, modificado:451295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JEREZ LOCALIDAD ERMITA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO ERMITA DE GUADALUPE, CON 175 M2 EN BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 23288 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23288 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 INTERIOR SN RANCHO ERMITA DE GUADALUPE, 99467 ERMITA DE GUADALUPE, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉ, lon:-103.03129468, lat:22.59034765}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346377 | Proyecto de inversión | 357220.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357220.97, modificado:357220.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LUIS MOYA LOCALIDAD LUIS MOYA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CON 138.52 M2 EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 23351 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23351 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.52, meta_modificada:138.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO BERCELEY ROMO 5 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 98772 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE INGENIERO BERCELEY ROMO Y CALLE INGENIERO BERCELEY ROMO, CALLE SANTA TERESA PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS , lon:-102.24309894, lat:22.43888713}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346387 | Proyecto de inversión | 277927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277927.6, modificado:277927.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD SUSTICACÁN ASENTAMIENTO SUSTICACÁN, CON 107.77 M2 EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 23630 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23630 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.77, meta_modificada:107.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS 25 INTERIOR SN COLONIA SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DEL ZAPOTE DIRÍGETE AL SURESTE POR MORELOS HACIA GONZÁLEZ ORTEGA GIRA A LA DERECHA CON D, lon:-103.09784201, lat:22.60887633}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346389 | Proyecto de inversión | 598445.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:598445.7, modificado:598445.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA DE COS LOCALIDAD CHUPADEROS, CON 232 M2 EN BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 23771 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 23771 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE ORQUIDEAS 23 INTERIOR SN COLONIA CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LOS CLAVELES Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE PINOS PARTIENDO DE PREPARATORIA EMSAD98474 CHUPADEROS ZAC. DIRÍGETE AL OESTE HACI, lon:-102.33498938, lat:23.16390148}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347623 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ZACATECAS - GUADALAJARA) - COLONIA JUÁREZ (6+650 - 11+380), MEDIANTE LOS TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, EN EL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 2332040007903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.38, meta_modificada:11.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:carretera estal franscisco villa del carrizo rancho de ayo- colonia juarez , lon:-102.991111, lat:21.443611}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 142500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO 2024 2 AUTOS CHOCOLATE RAMO 23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:142357.5, importe_modificado:142357.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2347623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347625 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEXONTLE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y FIN DE CALLE CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 2332040008103 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEZONTLE ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AL FINAL DE LA CALLE, lon:-102.68357764, lat:22.95380445}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2347625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347626 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:179000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FCO. I. MADERO ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y AGRICULTURA | 32 | Zacatecas | 6 | Cañitas de Felipe Pescador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cañitas de Felipe Pescador | 2332040008203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. FCO. I. MADERO ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y AGRICULTURA, lon:-102.727258, lat:23.60432}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347627 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:268500.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FELIPE ANGELES (ANTES CALLE SIN NOMBRE), FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y ALFONSO MEDINA | 32 | Zacatecas | 6 | Cañitas de Felipe Pescador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cañitas de Felipe Pescador | 2332040008303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:av. felipe angeles, lon:-102.7320755, lat:23.604503}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347647 | Proyecto de inversión | 1254031.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254031.69, modificado:1254031.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DESAGUE PLUVIAL EN CALLE SAN MATEO Y JOSELITO HUERTA COL. NUEVA REFORMA, JEREZ ZAC. ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE JOSELITO HUERTA, JEREZ, ZAC. | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 2332040010303 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.5, meta_modificada:715.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COL. NUEVA REFORMA, lon:-102.971471, lat:22.647618}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1254031.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102347650 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE GERANIOS, ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE TULIPANES, CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 2332040010603 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CALLE GERANEOS, CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA, LUIS MOYA, ZAC., lon:-102.241938, lat:22.434913}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 646852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA PENDIENTE DE INICIAR., trimestre:1.0, usuario:joseamartinezl, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342664 | Proyecto de inversión | 21770 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21770.0, modificado:21770.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA LOCALIDAD LOS ZAPOTES - 3061 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3061 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ZAPOTES, 99200 LOS ZAPOTES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LOS ZAPOTES SE ENCUENTRA A 64.7 KIL, lon:-104.141071, lat:22.529426}} | 2024-02-22 | 2024-04-22 | 21770 | 21770 | 21770 | 21770 | 21770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:21770.0, importe_modificado:21770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {2342664/proyecto_INICIO, 2342664/proyecto_PROCESO, 2342664/proyecto_INICIO, 2342664/proyecto_PROCESO, 2342664/proyecto_INICIO, 2342664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102342667 | Proyecto de inversión | 113980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113980.0, modificado:113980.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SEIS VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 3113 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 3113 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:232, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RANCHO VIEJO, 99200 RANCHO VIEJO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. RANCHO VIEJO SE ENCUENTRA , lon:-104.127074, lat:22.50745463}} | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 113980 | 113980 | 113980 | 113980 | 113980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:113980.0, importe_modificado:113980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2342667/proyecto_INICIO, 2342667/proyecto_PROCESO, 2342667/proyecto_INICIO, 2342667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102344986 | Acción | 511360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511360.0, modificado:511360.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22101 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 22101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776095}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2344986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346109 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16286 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16286 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE ZACATECAS 211 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE NUEVO LEON, CALLE VILLANUEVA PARTIENDO DEL CERESO CIENEGUILLASCARRETERA FRANCISCO MADERO SN 98170 CIENEGUI, lon:-102.66195368, lat:22.75611034}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346110 | Proyecto de inversión | 331505.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:331505.67, modificado:331505.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16289 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16289 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE ROSENDO RAYAS 93 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORI, lon:-102.71699214, lat:22.79704909}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346111 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL SABER, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16291 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16291 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CIVISMO 7 INTERIOR SN PUEBLO EL SABER, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MATEMATICAS Y CALLE QUIMICAS, CALLE MORADA DEL TRABAJADOR PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 JUAN PABLO GARCIATALES DE MIL, lon:-102.61649242, lat:22.75497584}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346112 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16293 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16293 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO 217 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CALLE CARMEN ROJAS PARTIENDO DE LA IGLESIA DE CRISTO DIRÍGE, lon:-102.56591876, lat:22.75293807}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346113 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16294 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16294 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PINOS 51 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE PINO, CALLE TORRECILLA PARTIENDO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UAZCARRETERA ZACATECASGUADALAJARA KM 6 EJ, lon:-102.602598, lat:22.75104508}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346114 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA, CON 3 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16296 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16296 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA 72 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE ARAGON, CALLE GALICIA PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ORITOTRÁNSITO PESADO 534 EL ORITO UNIDAD DEPORTIVA, 98054, lon:-102.60474382, lat:22.76270325}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346115 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 16302 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16302 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 208 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GUILLERMO MARCONI Y CALLE SAMUEL MORSE, CALLE RODOLFO DIESEL PARTIENDO DE LA CENTRAL DE ABASTOS ZACATECASMERCADO DE ABASTO, lon:-102.59747805, lat:22.76964912}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346116 | Proyecto de inversión | 194538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:194538.46, modificado:194538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, CON 2 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 16307 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16307 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS 75 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS CUEVAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUE, lon:-102.76176773, lat:22.72505373}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346117 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16328 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16328 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES 123 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE SAN GERONIMO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOSSAN GERÓNIMO, lon:-102.74174063, lat:22.6751991}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346118 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16409 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16409 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE LAS PALMAS 135 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LA CAPILLA, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DE LA PRESA LAS CHILITAS DIRIGETE AL NORTE HACIA CALLE LAS, lon:-102.6756127, lat:22.66976962}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346119 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16443 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16443 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE QUEBRADA 201 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE QUEBRADILLA Y CALLE GUERRERO, CALLE LILAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE EL MAGUEY98176 EL MAGUEY ZAC. DIRÍGETE AL ESTE HAC, lon:-102.75216383, lat:22.78102022}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346120 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16463 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16463 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE ALEGRIA 109 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98000 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE CENTAURO DEL NORTE PARTIENDO DE LA IGLESIA DIRÍGETE AL SUR POR TRES CRUCES.30 M , lon:-102.74693678, lat:22.76186929}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346121 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16534 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16534 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 213 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD CIENEGUILLAS98170 CIENEGUIL, lon:-102.66173508, lat:22.75833114}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346122 | Proyecto de inversión | 291807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291807.69, modificado:291807.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, CON 3 CUARTOS PARA BAÑO EN BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 16559 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16559 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.44, meta_modificada:19.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 178 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE MATIAS RAMOS PARTIENDO DE LAPRIMARIA GUADALUPE VICT, lon:-102.71506765, lat:22.79648655}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346123 | Proyecto de inversión | 361036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:361036.2, modificado:361036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS, CON 140 M2 DE EN BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 16587 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16587 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ 145 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LA JUVENTUD Y CALLE FLOR DE MAIZ, CALLE FLOR DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LAS BOQUILLASFLOR DE LA CRUZ, lon:-102.63374629, lat:22.73403668}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102346124 | Proyecto de inversión | 663011.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663011.34, modificado:663011.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO, CON 6 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 16599 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 16599 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FELGUERES 5 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DAVID ALFARON SIQUEIROS Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE CALLE DEL TRABAJO PARTIENDO DE QUINTA SAN GABRIELCARR A S, lon:-102.50019273, lat:22.78082583}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402166004 | Proyecto de inversión | 234065.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:117032.9, modificado:117032.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.91, modificado:117032.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN SAIN ALTO, LOCALIDAD SAIN ALTO, ASENTAMIENTO LAS PILAS, EN CALLE LAS PILAS CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 272847 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.07, meta_modificada:61.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS REYES Y CALLE LOS PERICOS, CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y CAPILLA DE SAN AN, lon:-103.25351081, lat:23.57643971}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 234065.81 | 234065.81 | 234065.81 | 234065.81 | 234065.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP071-2022, contratista:CONSTRUCCIONES EXBEJO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.653406912E7, importe_modificado:1.653406912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.07}} | {2166004/proyecto_INICIO, 2166004/proyecto_PROCESO, 2166004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC220402150578 | Proyecto de inversión | 309292.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER, monto:154646.43, modificado:154646.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154646.43, modificado:154646.43}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON 280 METROS LINEALES PARA BENEFICIAR A 5 VIVIENDAS EN CALLE FRESNOS COLONIA 7 DE MARZO - 128990 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 128990 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA 7 DE MARZO, 98304 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIN ADAME LERMA Y , CALLE CONSTITUCION EN COLONIA 7 DE MARZO A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.39577184, lat:24.26991759}} | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 309292.86 | 309292.86 | 309292.86 | 309292.86 | 309292.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002A/PRODDER/DRENAJE/CALLEFRESNOS2/COL.7DEMARZO/2022, contratista:LEOBRARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZAC, monto:309292.86, importe_modificado:309292.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2150578/proyecto_INICIO, 2150578/proyecto_PROCESO, 2150578/proyecto_INICIO, 2150578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402196462 | Proyecto de inversión | 410616.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247920.47, modificado:247920.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162695.77, modificado:162695.77}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABASTOS, LOCALIDAD DE MILAGROS, OJOCALIENTE, ZAC. - 385971 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 385971 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE ABASTOS RANCHERIA MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOR PONIENTE INICIANDO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESC. PRIMARI, lon:-102.18451486, lat:22.5022918}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 410616.24 | 410616.24 | 410616.24 | 410616.24 | 410616.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-PROSANEAR-01-2022, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:410616.24, importe_modificado:410616.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2196462/proyecto_PROCESO, 2196462/proyecto_FIN, 2196462/proyecto_PROCESO, 2196462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CONGELADA POR EL IMSS, trimestre:1.0, usuario:rubengarciaa, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102207562 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 13828 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 13828 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ADOLFO VILLASEÑOR 16 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y CALLE INDUSTRIAL, SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERECHOS P, lon:-102.63291303, lat:22.79288834}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2207562/proyecto_INICIO, 2207562/proyecto_PROCESO, 2207562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206466 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 3438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 411 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS Y CALLE DEL ARROYO, CALLE ARAGON SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.61077417, lat:22.75707557}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-02/2023, contratista:DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:201308.99, importe_modificado:201308.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2206466/proyecto_INICIO, 2206466/proyecto_PROCESO, 2206466/proyecto_FIN, 2206466/proyecto_PROCESO, 2206466/proyecto_FIN, 2206466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206530 | Proyecto de inversión | 239785.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239785.92, modificado:239785.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 29 FAMILIAS - 4300 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4300 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA , lon:-102.58597039, lat:22.76346599}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 239785.92 | 239785.92 | 239785.92 | 239785.92 | 239785.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-01/2023, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:247800.71, importe_modificado:247800.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2206530/proyecto_INICIO, 2206530/proyecto_PROCESO, 2206530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206576 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 4908 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4908 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DEL CERRITO 20 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CERRITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A , lon:-102.76388289, lat:22.72937328}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-01/2023, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:247800.71, importe_modificado:247800.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2206576/proyecto_INICIO, 2206576/proyecto_PROCESO, 2206576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206587 | Acción | 742864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742864.0, modificado:742864.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 4994 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 4994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 742864 | 742864 | 742864 | 742864 | 742864 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMZ-SAD-ARR/026-2023, contratista:MARIANA SALCEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:742864.0, importe_modificado:742864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2206587/proyecto_INICIO, 2206587/proyecto_PROCESO, 2206587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206639 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO BRAZIL - 5687 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 5687 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE MACEIO 7 B INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL BRAZIL, 98160 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDRO, lon:-102.63731208, lat:22.74863282}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | 101419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-02/2023, contratista:DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:201308.99, importe_modificado:201308.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2206639/proyecto_INICIO, 2206639/proyecto_PROCESO, 2206639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102213187 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:2270000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, Zacatecas", (Ampliación de Área para Juzgado Cívico y Construcción de muro perimetral) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle Marruecos 401, Col. Europa El Orito, Zacatecas, Zac., lon:-102.6, lat:22.75}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209112 | Proyecto de inversión | 1152962.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152962.14, modificado:1151809.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELOISA NAVA, (ENTRECALLES CARLOS HINOJOSA PETIT Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO), COL.CTM, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000401 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ELOISA NAVA COL. C.T.M., lon:-102.56650952, lat:22.753452}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1151809.18 | 1151809.18 | 1151809.18 | 1151809.18 | 1151809.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-02/2023, contratista:LUIS ARTURO MEDINA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1146480.08, importe_modificado:1146480.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.0}} | {2209112/proyecto_INICIO, 2209112/proyecto_PROCESO, 2209112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209114 | Proyecto de inversión | 608874.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608874.69, modificado:624672.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES COSTIC Y CALLE CHALCHIHUITL, (ENTRECALLES TETLA Y CHALCHIHUITES), COL.EL ORITO 1RA SECCIÓN, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32056000601 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLES COSTIC Y CALLE CHALCHIHUITL COL. EL ORITO, lon:-102.61377512, lat:22.7524894}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 624672.17 | 624672.17 | 624672.17 | 624672.17 | 624672.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-04/2023, contratista:JULIO CESAR MARTÍNEZ CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:606456.44, importe_modificado:606456.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:668.0}} | {2209114/proyecto_INICIO, 2209114/proyecto_PROCESO, 2209114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209115 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1543455.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO RANCHO DE ARRIBA- GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 902002 | S | 556 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:Rancho de Arriba a Guadalupe Victoria, lon:-103.0248791, lat:21.7102598}} | 2023-03-01 | 2023-12-13 | 1543455 | 1543455 | 1543455 | 1543455 | 1543455 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1545700.0, importe_modificado:1543455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2209115/proyecto_INICIO, 2209115/proyecto_PROCESO, 2209115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230102209920 | Proyecto de inversión | 974115.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974115.61, modificado:973141.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIXOC (ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE INDEPENDENCIA), COLONIA GONZALEZ ORTEGA 5TA SECCIÓN, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004402 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TIXOC COL. GLEZ ORTEGA., lon:-102.6005805, lat:22.7594843}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 973141.49 | 973141.49 | 973141.49 | 973141.49 | 973141.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-06/2023, contratista:ALEJANDRA MACÍAS HIRIARTT, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:973016.92, importe_modificado:973016.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {2209920/proyecto_INICIO, 2209920/proyecto_PROCESO, 2209920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209921 | Proyecto de inversión | 1644436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644436.13, modificado:1642791.69}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTOR ROSALES (ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LUIS MOYA), COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004502 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR ROSALES COL. CARLOS HINOJOSA PETIT, lon:-102.56510572, lat:22.7554299}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1642791.69 | 1642791.69 | 1642791.69 | 1642791.69 | 1642791.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-01/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ÓRGANOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1636118.14, importe_modificado:1636118.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1416.0}} | {2209921/proyecto_INICIO, 2209921/proyecto_PROCESO, 2209921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209932 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1016240.15}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE SIN NOMBRE), COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE SAIN ALTO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 32038005602 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:31, direccion:calle panteon, lon:-103.322797, lat:23.672884}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1016240.15 | 1016240.15 | 1016240.15 | 1016240.15 | 1016240.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-91, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:1013971.69, importe_modificado:1013971.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2209932/proyecto_INICIO, 2209932/proyecto_PROCESO, 2209932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230102209974 | Proyecto de inversión | 800500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800500.0, modificado:799699.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VICTOR ROSALES, EN LA COMUNIDAD DE RAMON LOPEZ VELARDE EN CALERA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32038009802 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE VICTOR ROSALES, lon:-102.686004, lat:23.057834}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 799699.5 | 799699.5 | 799699.5 | 799699.5 | 799699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:778715.25, importe_modificado:799699.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2209974/proyecto_INICIO, 2209974/proyecto_PROCESO, 2209974/proyecto_FIN, 2209974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102213180 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Jerez, Zacatecas", (Ampliación de Área para Juzgado Cívico y Gimnasio de acondicionamiento físico) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:carretera Jerez- Zacatecas km 1 pinto denominado lo de Taura al lado oriente de esta Ciudad, lon:-103.16917, lat:22.7923}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102213183 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas", (Construcción de Muro perimetral y portón de acceso) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Gregorio Pérez 1, Col. Arboledas 2, Predio denominado El Jaloque ubicado al oriente de esta Ciudad, Nochistlán de Mejía, Zac., lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229119 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 115578 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DEL MAIZ 4 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DEL ALCATRAZ Y CALLE FLOR DEL ALCATRAZ, CALLE FLOR DE MAYO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HER, lon:-102.635052, lat:22.734683}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229119/proyecto_INICIO, 2229119/proyecto_PROCESO, 2229119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229173 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A DOS FAMILIAS - 115819 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115819 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE DE LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIG, lon:-102.72008148, lat:22.66923419}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229173/proyecto_INICIO, 2229173/proyecto_PROCESO, 2229173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229180 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115845 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115845 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DE LA CUEVAS, CALLE VICENTE GUERRERO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOUL, lon:-102.76151249, lat:22.72569997}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229180/proyecto_INICIO, 2229180/proyecto_PROCESO, 2229180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215241 | Acción | 1109689.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109689.36, modificado:1109689.36}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 13066 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 13066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.518802, lat:22.746782}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1109689.36 | 1109689.36 | 1109689.36 | 1109689.36 | 1109689.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGPE/STF/SUB.ADM./SEC.BIENESTAR SOCIAL/FISM/001/2023, contratista:DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1109689.36, importe_modificado:1109689.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2215241/proyecto_INICIO, 2215241/proyecto_PROCESO, 2215241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215243 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 13088 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 13088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.518802, lat:22.746782}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGPE/SBS/PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES/FAISMUN/003/2023, contratista:KARLA OLIVIA GALVAN ARTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:112500.0, importe_modificado:112500.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGPE/SBS/PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/FAISMUN/002/2023, contratista:MANUEL ABRAHAM MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:112500.0, importe_modificado:112500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2215243/proyecto_INICIO, 2215243/proyecto_PROCESO, 2215243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202221040 | Proyecto de inversión | 1151534.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151534.81, modificado:1151534.81}} | MPIO. DE TRANCOSO, ZAC. MODIFICACIÓN DE INSTALACION DE C. F. E. Y ACOMETIDA SUBTERRANEA PART. S. E. DE 10KVA TIPO PEDESTAL, PARA ALIMENTAR ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA. EN CALLE HIDALGO PLAZA LOS PINTORES, CABECERA MPAL., MPIO. DE TRANCOSO, ZAC. - 53951 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 53951 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE J. R. ELIAS, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIDALGO HACIA EL SUR A 270 METROS SE EN, lon:-102.36524618, lat:22.73238288}} | 2023-05-29 | 2023-08-02 | 1151534.81 | 1151534.81 | 1151534.81 | 1151534.81 | 1151534.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/04, contratista:RAÚL MARTINEZ JACOBO, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1151534.81, importe_modificado:1151534.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2221040/proyecto_INICIO, 2221040/proyecto_PROCESO, 2221040/proyecto_FIN, 2221040/proyecto_PROCESO, 2221040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202219513 | Acción | 2397338.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397338.4, modificado:2041605.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43134 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 43134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.868229, lat:23.174895}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2041605.22 | 2041605.22 | 2041605.22 | 2041605.22 | 2041605.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1013069.28, importe_modificado:1013069.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2219513/proyecto_PROCESO, 2219513/proyecto_INICIO, 2219513/proyecto_PROCESO, 2219513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215613 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21739 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 21739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-15 | 45275 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-004-2023, contratista:ALEJANDRA CONTRERAS ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:12000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-001-2023, contratista:TANIA GUADALUPE PERALES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-002-2023, contratista:DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:12000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-003-2023, contratista:ANGELICA MARIA MEDINA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2215613/proyecto_INICIO, 2215613/proyecto_PROCESO, 2215613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202215618 | Acción | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21769 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 21769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-006-2023, contratista:CARLOS NICOLAS ENRIQUEZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2215618/proyecto_INICIO, 2215618/proyecto_PROCESO, 2215618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229954 | Proyecto de inversión | 961862.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961862.43, modificado:956563.09}} | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PASEO ARTURO CASTILLO, COLONIA CENTRO RIO, GRANDE ZACATECAS. - 118436 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 118436 | S | 1144 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO ARTURO CASTILLO CIUDAD RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ATLANTICO Y CALLE ALFONSO MEDINA, CALLE AQUILES SERDÁN DENTRO DEL DIF MUNICIPAL FRENTE AL MALECON Y A UN COSTADO DEL PARQUE MUNIC, lon:-103.03697116, lat:23.82544174}} | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 956563.09 | 956563.09 | 956563.09 | 956563.09 | 956563.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-014, contratista:JESUS CHAVEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:956563.09, importe_modificado:956563.09}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2229954/proyecto_INICIO, 2229954/proyecto_PROCESO, 2229954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202228853 | Proyecto de inversión | 223248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223248.96, modificado:223248.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 27 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS - 114141 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 114141 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PUSAN 256 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ULSAN Y CALLE WONJU, CALLE SINJU SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETO, lon:-102.619088, lat:22.739252}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 223248.96 | 223248.96 | 223248.96 | 223248.96 | 223248.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2228853/proyecto_INICIO, 2228853/proyecto_PROCESO, 2228853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229142 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115685 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 87 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE SATURNO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.66573, lat:22.707913}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229142/proyecto_INICIO, 2229142/proyecto_PROCESO, 2229142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229166 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 115788 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115788 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE LAS FLORES 6 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE JUAN DE TOLOSA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ PASA, lon:-102.74142848, lat:22.6758404}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229166/proyecto_INICIO, 2229166/proyecto_PROCESO, 2229166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229185 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115861 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115861 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:43, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ 101 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD HERORES DE CHAPULTEPEC SEG, lon:-102.582681, lat:22.733198}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229185/proyecto_INICIO, 2229185/proyecto_PROCESO, 2229185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229828 | Proyecto de inversión | 924667 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924667.0, modificado:1173833.3}} | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISABEL ROBLES, RÍO GRANDE, ZAC - 117991 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 117991 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.71, meta_modificada:883.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ROSALIO HERNÁNDEZ Y CALLE ARROYO, CALLE FLORES GARCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A, lon:-103.03365, lat:23.81598}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1173833.3 | 1173833.3 | 1173833.3 | 1173833.3 | 1173833.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-015, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1173833.3, importe_modificado:1173833.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.71}} | {2229828/proyecto_INICIO, 2229828/proyecto_PROCESO, 2229828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202235425 | Proyecto de inversión | 376755.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376755.51, modificado:376755.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CLÍNICA RURAL DE SALUD EN SANTA JUANA, JALPA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 504002 | S | 186 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:141.75, meta_modificada:141.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:CLÍNICA SANTA JUANA, lon:-102.910772, lat:21.668322}} | 2023-07-03 | 45199 | 376755.51 | 376755.51 | 376755.51 | 376755.51 | 376755.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZAC23FIV19002_CCO_PER_CLINICA_STAJNA, contratista:DELFINA MUÑOZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:376755.51, importe_modificado:376755.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:141.75}} | {2235425/proyecto_INICIO, 2235425/proyecto_PROCESO, 2235425/proyecto_INICIO, 2235425/proyecto_PROCESO, 2235425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302251680 | Proyecto de inversión | 139278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69639.24, modificado:69639.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69639.24, modificado:69639.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD LOS SABINOS ASENTAMIENTO OTRO - 172508 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 172508 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:40, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SABINOS, 99630 LOS SABINOS, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LOS. SABINOS TABASCO ZACATECAS996, lon:-102.90422257, lat:21.93144088}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2251680/proyecto_INICIO, 2251680/proyecto_PROCESO, 2251680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251323 | Proyecto de inversión | 305861 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305861.0, modificado:305861.0}} | MANTENIMIENTO DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZACATECAS. - 170636 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 170636 | S | 4500 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA EL SALADILLO, 98750 SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO), GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DIRIGIENDOSE POR 1 KILOMETRO CON 800 METRO, lon:-102.03269475, lat:22.68582189}} | 2023-06-26 | 2023-07-30 | 305861 | 305861 | 305861 | 305861 | 305861 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-DES-OBR-FIII-54/2023, contratista:ING. JIOVANNI RAMOS SALAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:305861.0, importe_modificado:305861.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:3.0}} | {2251323/proyecto_INICIO, 2251323/proyecto_FIN, 2251323/proyecto_PROCESO, 2251323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242055 | Proyecto de inversión | 293643.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293643.62, modificado:292697.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE DIBUJANTES, COL. PLAN MAESTRO EL MOLINO - 78925 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 78925 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.24, meta_modificada:127.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIBUJANTES FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALAMOS, CALLE JACARANDAS CERCA DE ABARROTES LA POPULAR, lon:-102.97447872, lat:22.65330394}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 292697.87 | 292697.87 | 292697.87 | 292697.87 | 292697.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/02, contratista:ARTURO BOTELLO BOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:292697.87, importe_modificado:292697.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.24}} | {2242055/proyecto_INICIO, 2242055/proyecto_PROCESO, 2242055/proyecto_FIN, 2242055/proyecto_INICIO, 2242055/proyecto_FIN, 2242055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240092 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ESPARZA - 219458 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219458 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA 6 INTERIOR SN COLONIA ESPARZA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DE BUENOS AIRES Y CALLE PRIMAVERA, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZC. DEL RECREO 3 ESPARZA, 990, lon:-102.87842223, lat:23.16948867}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240092/proyecto_INICIO, 2240092/proyecto_PROCESO, 2240092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240102 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO DE OLIVOS - 219839 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219839 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS AHGADOS 316 INTERIOR SN COLONIA DE OLIVOS, 98024 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEATONAL Y CALLE LA BUFA, CALLE LA BUFA PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDEESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA GUSTAV, lon:-102.56495601, lat:22.78538432}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2240102/proyecto_INICIO, 2240102/proyecto_PROCESO, 2240102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240108 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA FE - 219960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NAVARRO 90 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SOLIDARIDAD PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESPLAN DE AYALA 99014 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGET, lon:-102.88189559, lat:23.20427519}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240108/proyecto_INICIO, 2240108/proyecto_FIN, 2240108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251386 | Proyecto de inversión | 227221.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227221.46, modificado:227221.46}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE 25 ALUMNOS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE GOMEZ, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. - 171015 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 171015 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GOMEZ, 99400 GÓMEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA E, lon:-103.432711, lat:22.355877}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 227221.46 | 227221.46 | 227221.46 | 227221.46 | 227221.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/009, contratista:VIRIDIANA REGALADO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:227221.46, importe_modificado:227221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2251386/proyecto_INICIO, 2251386/proyecto_PROCESO, 2251386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240115 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PERIODISTAS - 220161 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220161 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JULIO 40 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS, 99040 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CASTORENA Y URRZUA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAHUICOT 42, lon:-102.87487718, lat:23.18183559}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240115/proyecto_INICIO, 2240115/proyecto_PROCESO, 2240115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240118 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 220270 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CUBA 6 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL QUIÑONES Y CALLE LOMABONITA, CALLE SECTOR LIBERTAD PARTIENDO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1T, lon:-102.86958941, lat:23.1911875}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2240118/proyecto_INICIO, 2240118/proyecto_FIN, 2240118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240121 | Proyecto de inversión | 22269 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22269.0, modificado:22269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN - 220413 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220413 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 218 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1RO DE SEPTIEMBRE Y CALLE MALVAS, CALLE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE PARQUE LUIS DONALDO , lon:-102.59902431, lat:22.76769405}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 22269 | 22269 | 22269 | 22269 | 22269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2240121/proyecto_INICIO, 2240121/proyecto_FIN, 2240121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240128 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO PABLO ESTACION - 220647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 32 INTERIOR SN COLONIA PABLO ESTACION, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE QUEVEDO Y CALLE SUAVE PATRIA, CALLE DURANGUITO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL VICENTE RAMÍREZ DUARTEMANUEL M. PONCE 9, lon:-102.86492733, lat:23.17661983}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2240128/proyecto_INICIO, 2240128/proyecto_FIN, 2240128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240129 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 220710 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR 206 INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DRAGON Y CALLE ORION, CALLE OSA MAYOR PARTIENDO DE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL SUR 100 CONSTELACIONES, 98087 ZA, lon:-102.60508707, lat:22.7475738}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240129/proyecto_INICIO, 2240129/proyecto_FIN, 2240129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240134 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC - 220782 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220782 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE OLLOQUI 103 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALARIFES Y CALLE ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE J JUAN DE OLLOQUI PARTIENDO DE INSTITUTO ZACATECA, lon:-102.56817965, lat:22.78491386}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2240134/proyecto_INICIO, 2240134/proyecto_FIN, 2240134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251420 | Proyecto de inversión | 9272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4636.9, modificado:4636.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4635.9, modificado:4635.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO OTRO - 171193 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 171193 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO EL RANCHITO, 99630 EL RANCHITO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE EL EL JARALILLO. TABASCO.ZACATECAS.99635 EL JARALILLO ZAC. DIRÍGETE AL SU, lon:-102.9757238, lat:21.85599169}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 9272.8 | 9272.8 | 9272.8 | 9272.8 | 9272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2251420/proyecto_INICIO, 2251420/proyecto_FIN, 2251420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240137 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 220858 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220858 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS 20 A INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DE MATAMOROS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE RODRIGUEZ ELIASAV DE , lon:-102.59791608, lat:22.75339605}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2240137/proyecto_INICIO, 2240137/proyecto_PROCESO, 2240137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240144 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PATRIA Y LIBERTAD - 221188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 221188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA 206 INTERIOR SN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE ALBERT EINSTEN, CALLE ALBERT EINSTEN PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA CECILIAJOSÉ MARTÍ 40 PLAN DE AY, lon:-102.88029611, lat:23.19776624}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240144/proyecto_INICIO, 2240144/proyecto_PROCESO, 2240144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240145 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRENTE POPULAR - 221222 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 221222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 104 B INTERIOR SN COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPALESFRENT, lon:-102.58751473, lat:22.77547449}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240145/proyecto_INICIO, 2240145/proyecto_PROCESO, 2240145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251002 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO TABASCO CENTRO - 168905 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 168905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA PUEBLO TABASCO CENTRO, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GENERAL FRANSISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE TELECOM TELÉGRAFOSJOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ62 CENTRO, lon:-102.91258356, lat:21.86305481}} | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2251002/proyecto_INICIO, 2251002/proyecto_FIN, 2251002/proyecto_PROCESO, 2251002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240194 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COLONIA SAN PEDRO - 223643 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 223643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE DIOS 19 INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN PEDRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLE DEL PARQUE SUR PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PRO, lon:-102.88089211, lat:23.17094201}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2240194/proyecto_INICIO, 2240194/proyecto_PROCESO, 2240194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240196 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LOS PRADOS - 223679 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 223679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LOS PRADOS 9 INTERIOR SN COLONIA LOS PRADOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y CALLE MARAVILLAS, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE RCJ MUSICALC. MARAVILLAS 53 MARAVILLAS 99090 FRESNILLO, ZAC. DI, lon:-102.86247714, lat:23.1690077}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2240196/proyecto_INICIO, 2240196/proyecto_PROCESO, 2240196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251017 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO BARRIO SAN JOSE - 168973 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 168973 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SAN JOSE PUEBLO BARRIO SAN JOSE, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ISLA SAN JOSE, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DE SECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO16 DE SEPTIEMBRE S, lon:-102.91959444, lat:21.86289767}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2251017/proyecto_INICIO, 2251017/proyecto_PROCESO, 2251017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240203 | Proyecto de inversión | 87112.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43556.18, modificado:43556.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43556.18, modificado:43556.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL JAGUEY ASENTAMIENTO OTRO EL JAGUEY - 223965 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 223965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.52, meta_modificada:27.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:CALLE MIGUELHIDALGO 27 INTERIOR SN PUEBLO EL JAGÜEY, 99400 EL JAGÜEY, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE JALPA ZACNDIRÍGETE AL SUR.5.1 KM21.5221221, 102.9574084, lon:-103.53324257, lat:22.22170214}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87112.36 | 87112.36 | 87112.36 | 87112.36 | 87112.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.52}} | {2240203/proyecto_INICIO, 2240203/proyecto_PROCESO, 2240203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240208 | Proyecto de inversión | 327999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163999.92, modificado:163999.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163999.92, modificado:163999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD MONTE ESCOBEDO ASENTAMIENTO MONTE ESCOBEDO CENTRO - 224122 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224122 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.62, meta_modificada:103.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUELHIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNIC, lon:-103.56317754, lat:22.30509109}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 327999.84 | 327999.84 | 327999.84 | 327999.84 | 327999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.62}} | {2240208/proyecto_INICIO, 2240208/proyecto_PROCESO, 2240208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240211 | Proyecto de inversión | 44315.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22157.94, modificado:22157.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22157.94, modificado:22157.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD HUEJUQUILLITA DE LOS MÁRQUEZ ASENTAMIENTO OTRO HUEJUQUILLITA DE LOS MARQUEZ - 224233 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 7 INTERIOR SN PUEBLO HUEJUQUILLITA DE LOS MARQUEZ, 99400 HUEJUQUILLITA DE LOS MÁRQUEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA HACIENDA DE HUEJ, lon:-103.45758137, lat:22.29202239}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | 44315.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2240211/proyecto_INICIO, 2240211/proyecto_PROCESO, 2240211/proyecto_FIN, 2240211/proyecto_PROCESO, 2240211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240222 | Proyecto de inversión | 94962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD SAN RAMÓN ASENTAMIENTO OTRO SAN RAMON - 224488 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224488 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:109, direccion:CALLE PINOS 27 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMON, 99400 SAN RAMÓN, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE PINOS PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL PORTILLO99427 ZAC. DIRÍGETE AL OESTE.600 METROS GIRA A , lon:-103.49989215, lat:22.49784762}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2240222/proyecto_INICIO, 2240222/proyecto_PROCESO, 2240222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251511 | Proyecto de inversión | 620256 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620256.0, modificado:620256.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PRESA DEL COLORADITO A EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD LA PRESA DEL COLORADITO ASENTAMIENTO PRESA DEL COLORADITO MUNICIPIO DE GENERAL PANFILO NATERA, ZACATECAS - 171757 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 171757 | S | 129 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE ANTONIO LARA RANCHERIA PRESA DEL COLORADITO, 98740 LA PRESA DEL COLORADITO, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA AL IDENTIFICAR LA LOCALIDAD DE LA PRESA , lon:-102.20866426, lat:22.75581976}} | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 620256 | 620256 | 620256 | 620256 | 620256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-DES-OBR-FIII-55/2023, contratista:ING. ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:620256.0, importe_modificado:620256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1620.0}} | {2251511/proyecto_INICIO, 2251511/proyecto_FIN, 2251511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251514 | Proyecto de inversión | 472829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472829.9, modificado:472372.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS - 171766 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 171766 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:212, direccion:CALLE 11 DE FEBRERO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 99193 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 23.2 KM AL SUROESTE DE LA C, lon:-103.0448898, lat:23.14158542}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 472372 | 472372.03 | 472372.03 | 472372.03 | 472372.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-20-23, contratista:EMMZAC CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:472372.03, importe_modificado:472372.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2251514/proyecto_INICIO, 2251514/proyecto_PROCESO, 2251514/proyecto_INICIO, 2251514/proyecto_PROCESO, 2251514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251519 | Proyecto de inversión | 1357176 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357176.0, modificado:1357176.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS - 171780 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 171780 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA SALADA, 99183 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO PARTENDO DE LA PRESIDENCIA A 43.5 AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR FRESNILL, lon:-102.88140653, lat:23.44238763}} | 2023-08-03 | 2023-12-30 | 1357176 | 1357176 | 1357176 | 1357176 | 1357176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIIII-25-23, contratista:EMMZAC CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1357176.0, importe_modificado:1357176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2251519/proyecto_INICIO, 2251519/proyecto_PROCESO, 2251519/proyecto_INICIO, 2251519/proyecto_PROCESO, 2251519/proyecto_INICIO, 2251519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302248598 | Proyecto de inversión | 2012938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012938.4, modificado:2012938.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ÓRGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS - 155355 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 155355 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:155, direccion:RANCHERIA ÓRGANOS, 99195 ÓRGANOS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 37.2 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR FRESNILLO JEREZ DE GARCÍA , lon:-102.91942579, lat:22.91836508}} | 2023-06-17 | 2023-07-26 | 2012938.4 | 2012938.4 | 2012938.4 | 2012938.4 | 2012938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-31-23, contratista:CONSTRUCTORA MOAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:2012938.4, importe_modificado:2012938.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:738.0}} | {2248598/proyecto_INICIO, 2248598/proyecto_PROCESO, 2248598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251635 | Proyecto de inversión | 94962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD CIÉNEGA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 172305 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 172305 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE ROBLES INTERIOR A RANCHERIA CIENEGA DE ARRIBA, 99630 CIÉNEGA DE ARRIBA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MODERNA Y CALLE RODRIGUEZ, CALLE MODERNA PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANSISCO Y MADEROCIENEGA DE ARRIBA 99640 ZAC. DIRÍGET, lon:-102.91261569, lat:21.90298451}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2251635/proyecto_INICIO, 2251635/proyecto_PROCESO, 2251635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251780 | Proyecto de inversión | 13270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6635.2, modificado:6635.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6635.2, modificado:6635.2}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TENANGUILLO ASENTAMIENTO TENANGUILLO - 172986 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 172986 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:CALLE EL MANZANO RANCHERIA TENANGUILLO, 99630 TENANGUILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDCO DE PESCADOS Y MARISCOS LA GRANJA99630 TENANGUILLO 99630 TABASCO ZAC. DIRÍGET, lon:-102.90728291, lat:21.91698276}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2251780/proyecto_INICIO, 2251780/proyecto_PROCESO, 2251780/proyecto_FIN, 2251780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251787 | Proyecto de inversión | 11591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795.55, modificado:5795.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795.55, modificado:5795.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO OTRO - 173030 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 173030 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:78, direccion:CALLE MADERO RANCHO EL RANCHITO, 99630 EL RANCHITO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE EL EL JARALILLO. TABASCO. ZACATECAS.99635 EL JARALILLO ZAC. DIRÍGETE AL SURESTE.9, lon:-102.97297722, lat:21.85599169}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2251787/proyecto_INICIO, 2251787/proyecto_PROCESO, 2251787/proyecto_FIN, 2251787/proyecto_PROCESO, 2251787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242265 | Proyecto de inversión | 571387.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571387.01, modificado:571265.7}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE PÚBLICO ALAMEDA - 88398 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 88398 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA FRACCIONAMIENTO ALAMEDAS, 99360 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA PONEINTE Y CALLE ALAMEDA PARQUE, FRENTE A ABARROTES LOS GÜEROS RUMBO AL PUENTE DEL RIO QUE PASA ATRAS DE LA SECUNDARIA, lon:-102.99756929, lat:22.64940293}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 571265.7 | 571265.7 | 571265.7 | 571265.7 | 571265.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/18, contratista:ING. HUMBERTO MUÑETON GARAY, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:571265.7, importe_modificado:571265.7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2242265/proyecto_INICIO, 2242265/proyecto_PROCESO, 2242265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242658 | Proyecto de inversión | 130145.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130145.87, modificado:130145.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 86 METROS DE LINEA PARA BAJA TENSION Y 2 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZAC - 102846 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 102846 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON DEL MUNICI, lon:-103.09640966, lat:21.93156649}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 130145.87 | 130145.87 | 130145.87 | 130145.87 | 130145.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-04-2023, contratista:SALVADOR CABRAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:130145.87, importe_modificado:130145.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2242658/proyecto_INICIO, 2242658/proyecto_FIN, 2242658/proyecto_PROCESO, 2242658/proyecto_FIN, 2242658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251794 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO BARRIO SAN NICOLÁS - 173054 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 173054 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ARRIAGA PUEBLO BARRIO SAN NICOLÁS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE CAMILO ARRIAGA, CALLE CAMILO ARRIAGA PARTIENDO DE PEMEX DIRÍGETE AL SUROESTE POR VÍCTOR ROSALES HACIA LAUREL. 7, lon:-102.9096235, lat:21.8655878}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2251794/proyecto_INICIO, 2251794/proyecto_FIN, 2251794/proyecto_PROCESO, 2251794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242712 | Proyecto de inversión | 633434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633434.24, modificado:633434.24}} | CONSTRUCCION DE 563 M2 DE CONCRETO ECOLOGICO 45 M2 DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 370 M2 DE HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y 148 M2 DE EMPEDRADO EN CALLE AMADOR LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZAC - 104819 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 104819 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE AMADOR LOPEZ RANCHERIA LA PRESA, 99590 LA PRESA, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 80 METROS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA, lon:-103.06583928, lat:21.96801916}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 633434.24 | 633434.24 | 633434.24 | 633434.24 | 633434.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-02-2023, contratista:CHRISTOPHER CERROS ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:633434.24, importe_modificado:633434.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {2242712/proyecto_INICIO, 2242712/proyecto_PROCESO, 2242712/proyecto_FIN, 2242712/proyecto_PROCESO, 2242712/proyecto_FIN, 2242712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302252007 | Proyecto de inversión | 339900.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339900.77, modificado:339900.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 5 POSTES Y RED SECUNDARIA PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO DE LA ZORRA LAS CARBONERAS, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO,ZAC. - 173994 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 173994 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:291, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA SALTO DE LA ZORRA, 99400 EL SALTO DE LA ZORRA, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA AL DURAZNO Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN LAS VIVIENDAS LOCALIZADAS E, lon:-103.458144, lat:22.51688}} | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 339900.77 | 339900.77 | 339900.77 | 339900.77 | 339900.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/011, contratista:OMAR CASTAÑEDA CORVERA, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:339900.77, importe_modificado:339900.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2252007/proyecto_INICIO, 2252007/proyecto_PROCESO, 2252007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242057 | Proyecto de inversión | 1906513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906513.8, modificado:1918502.51}} | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 78968 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 78968 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE EN PROYECTO RANCHERIA EMILIO CARRANZA, 98340 EMILIO CARRANZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZA DESDE EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO CERCA DE LA CARRETERA MIGUEL AUZA EMILIO CARR, lon:-103.66123704, lat:24.10562754}} | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 1918502.51 | 1918502.51 | 1918502.51 | 1918502.51 | 1918502.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/029/FONDOIII/AGUA/2023_78968, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:1906513.8, importe_modificado:1918502.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4260.0}} | {2242057/proyecto_INICIO, 2242057/proyecto_PROCESO, 2242057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242083 | Proyecto de inversión | 540945 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540945.0, modificado:485845.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE ROBLES, COL. LOS CARDOS - 79734 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 79734 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.61, meta_modificada:118.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA LOS CARDOS, 99363 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON FRENTE A MATERIALES LOS CARDOS Y CERCA DE LA CASA DEL JUBILADO, lon:-103.00298145, lat:22.65110899}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 485845.18 | 485845.18 | 485845.18 | 485845.18 | 485845.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/04, contratista:EDGAR PEREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:539439.6, importe_modificado:485845.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.61}} | {2242083/proyecto_PROCESO, 2242083/proyecto_INICIO, 2242083/proyecto_FIN, 2242083/proyecto_PROCESO, 2242083/proyecto_FIN, 2242083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302249970 | Proyecto de inversión | 1197969.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197969.62, modificado:1197969.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR 96 METROS CUADRADOS PARA BENEFICIO DE 185 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO. ZAP 0492 - 163213 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 163213 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE RODRIGUEZ ELIAS Y CALLE LAURO MARQUEZ, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIMARIA MIGUEL HID, lon:-103.566251, lat:22.301515}} | 2023-05-22 | 2023-08-12 | 1197969.62 | 1197969.62 | 1197969.62 | 1197969.62 | 1197969.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/007, contratista:BRIGIDO ROSALES RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:1197969.62, importe_modificado:1197969.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2249970/proyecto_PROCESO, 2249970/proyecto_INICIO, 2249970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240047 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 217753 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217753 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZINC 1 INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VENTANAL Y CALLE CIRCUITO INTERIOR, CALLE BALASTRUDA PARTIENDO DE LA CANCHA DE FÚTBOL BALCONES IDE LOS LAURELES 65 LAS ARBOLED, lon:-102.85081643, lat:23.19501615}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240047/proyecto_INICIO, 2240047/proyecto_PROCESO, 2240047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240049 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LAS AMÉRICAS - 217772 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217772 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 609 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE PUERTO RICO, CALLE PARAGUAY PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PRIMARIAECUADOR 104 ZONA A, LAS AMERICAS, , lon:-102.60329781, lat:22.76754274}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2240049/proyecto_INICIO, 2240049/proyecto_PROCESO, 2240049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240051 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 217800 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217800 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES 204 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE OSA MAYOR, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE TEMPLO A NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIOOSA MAYOR 229 ZONA A LAS PALMAS, , lon:-102.5891875, lat:22.76938521}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2240051/proyecto_INICIO, 2240051/proyecto_FIN, 2240051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240064 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 218334 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR VIDAL 104 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZUELA 5 HERMANOS Y CALLE SONORA, CALLE GUILLERMO MARTINEZ DOMINGUEZ PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, lon:-102.58661499, lat:22.76329229}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240064/proyecto_INICIO, 2240064/proyecto_FIN, 2240064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239503 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 199693 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SEGUNDA DE MAYO 35 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE L, lon:-102.40345201, lat:22.82186568}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239503/proyecto_INICIO, 2239503/proyecto_FIN, 2239503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239505 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO PLAN DE AYALA - 199971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 199971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 18 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 98600 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA VIVIENDA SE UBICA PERTIENDO DE LA ESCUELA S, lon:-102.50870604, lat:22.75225682}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239505/proyecto_INICIO, 2239505/proyecto_FIN, 2239505/proyecto_PROCESO, 2239505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239606 | Proyecto de inversión | 167508.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83754.25, modificado:83754.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83754.25, modificado:83754.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO EJIDAL - 204475 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204475 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 52 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE GENARO CODINA, CALLE MONTEMORELOS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y SA, lon:-102.5110333, lat:22.7535975}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2239606/proyecto_INICIO, 2239606/proyecto_PROCESO, 2239606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239610 | Proyecto de inversión | 102180.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51090.09, modificado:51090.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51090.1, modificado:51090.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 204624 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA 27 INTERIOR SN COLONIA OJO CE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSE REVUELTAS PARTIENDO DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA RODRIGUEZOJO D, lon:-102.52081629, lat:22.73439473}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.5}} | {2239610/proyecto_INICIO, 2239610/proyecto_FIN, 2239610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239617 | Proyecto de inversión | 209385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.81, modificado:104692.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.82, modificado:104692.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA 3RA SECCION - 204847 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204847 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR 6 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALUD MENTAL Y CALLE HERMANOS CAMINEROS, CALLE ELIZABETH HOFFMAN LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO , lon:-102.52536089, lat:22.73111875}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 209385.63 | 209385.63 | 209385.63 | 209385.63 | 209385.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.5}} | {2239617/proyecto_INICIO, 2239617/proyecto_PROCESO, 2239617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240065 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 218401 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218401 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOSABAL 209 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE RAMON CORONA PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHABASIL, lon:-102.58787165, lat:22.76146998}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240065/proyecto_INICIO, 2240065/proyecto_PROCESO, 2240065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240066 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO CARLOS HINOJOSA PETIT - 218433 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 935 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE JUAN ALDAMA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEGENARO BORREGO P, lon:-102.56241323, lat:22.75198103}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240066/proyecto_INICIO, 2240066/proyecto_FIN, 2240066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240068 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 218447 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218447 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 122 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IXTOC Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE, CALLE JIQUILPAN PARTIENDO DE CANCHA FRENTE POPULAR5 DE JUNIO 149 FRENTE POPULAR, 98, lon:-102.58731129, lat:22.77760637}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2240068/proyecto_INICIO, 2240068/proyecto_FIN, 2240068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240069 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN - 218469 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218469 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO 209 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ARROYO PARTIENDO DE ESCUELA FRANCISCO GARCÍA S, lon:-102.60006698, lat:22.76784415}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2240069/proyecto_INICIO, 2240069/proyecto_FIN, 2240069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240070 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 218484 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MAYOR Y CALLE ORION, CALLE DRAGON PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL SUR 100 CONSTELACIONES 98087 ZACAT, lon:-102.60506342, lat:22.74759993}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240070/proyecto_INICIO, 2240070/proyecto_PROCESO, 2240070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240071 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175883.58, modificado:175883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 218533 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218533 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT 103 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y CALLE SECTOR SOCIAL, CALLE JESUS YUREN PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEGENARO B, lon:-102.5665673, lat:22.75391213}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2240071/proyecto_INICIO, 2240071/proyecto_PROCESO, 2240071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240074 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA - 218555 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO 114 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL MINERO Y CALLE CERRILLO, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL ANTONIO ROSALES FLORESFRA, lon:-102.57071692, lat:22.76351152}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240074/proyecto_INICIO, 2240074/proyecto_FIN, 2240074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240076 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO PÁNFILO NATERA - 218586 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218586 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS RAMOS 106 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE B. REYES Y CALLE FERROCARRIL, CALLE GENERAL J. TRINIDAD CERVANTES PARTIENDO DE PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PE, lon:-102.5717723, lat:22.76502486}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240076/proyecto_INICIO, 2240076/proyecto_PROCESO, 2240076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240079 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS - 218676 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218676 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA HERNANDEZ 112 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ADELITAS Y CALLE BRIGADA FCO VILLA, CALLE BRIGADA SERVIN PARTIENDO DE RASTRO MUNICIPALDE LOS MECÁNICOS ZONA, lon:-102.60069785, lat:22.77223315}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2240079/proyecto_INICIO, 2240079/proyecto_FIN, 2240079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240080 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA - 218729 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO SAN MARTIN 122 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO SOMBRERETILLO Y CALLE CERRO ENCINILLO, CALLE CERRO PAPANTON PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL, lon:-102.58850239, lat:22.76541429}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240080/proyecto_INICIO, 2240080/proyecto_FIN, 2240080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240082 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO PÁNFILO NATERA - 218890 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA LROBARDO C RUIZ 112 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL PANFILO NATERA, CALLE SANTOS BAÑUELOS PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑO, lon:-102.5733115, lat:22.76505378}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2240082/proyecto_INICIO, 2240082/proyecto_PROCESO, 2240082/proyecto_FIN, 2240082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240083 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 219000 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PAZ SOCIAL 217 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RESPETO Y CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS, CALLE PLURALISMO PARTIENDO DE LA ESCUELA SOBERANIA POPULARSOBERANÍA POPULAR 9, lon:-102.60856849, lat:22.75685215}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240083/proyecto_INICIO, 2240083/proyecto_FIN, 2240083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240084 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 219012 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219012 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE AGOSTO 217 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 22 DE FEBRERO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCO GARCÍA SALINASM, lon:-102.60046838, lat:22.76604251}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240084/proyecto_INICIO, 2240084/proyecto_FIN, 2240084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239529 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA - 201511 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS 25 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GARDENIAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA ESC. GENARO CODI, lon:-102.49838839, lat:22.7832175}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239529/proyecto_INICIO, 2239529/proyecto_FIN, 2239529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239533 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA FE - 201635 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO PAMANES ESCOBEDO 15 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUSTRX Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA , lon:-102.50718513, lat:22.75817097}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239533/proyecto_INICIO, 2239533/proyecto_FIN, 2239533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239535 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 201749 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201749 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 4 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MONTE VERDE Y CALLE LAURA GARCIA, CALLE SAN SIMON LA VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA IGLESIA HERMANDAD LOGO, lon:-102.51657539, lat:22.76294846}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239535/proyecto_INICIO, 2239535/proyecto_FIN, 2239535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240090 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LOS PRADOS - 219312 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LOS PRADOS 9 INTERIOR SN COLONIA LOS PRADOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE MARAVILLAS, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE RCJ MUSICALC. MARAVILLAS 53 MARAVILLAS, 99090 FR, lon:-102.86244496, lat:23.16896455}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240090/proyecto_INICIO, 2240090/proyecto_FIN, 2240090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239543 | Proyecto de inversión | 125631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.69, modificado:62815.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.69, modificado:62815.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 201952 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201952 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 3 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL CORONEL Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION EN BELLE, lon:-102.49957184, lat:22.78077119}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.5}} | {2239543/proyecto_INICIO, 2239543/proyecto_FIN, 2239543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239627 | Proyecto de inversión | 259638.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129819.09, modificado:129819.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129819.09, modificado:129819.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 205386 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205386 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.5, meta_modificada:77.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA 165 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE MARGARITAS, CALLE BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA ESCUELA TÉCNICA 61 JULIÁN T. MEDINAMARGARITAS TACOALECHE, 98, lon:-102.42151751, lat:22.78766732}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 259638.18 | 259638.18 | 259638.18 | 259638.18 | 259638.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.5}} | {2239627/proyecto_INICIO, 2239627/proyecto_PROCESO, 2239627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239631 | Proyecto de inversión | 278932.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139466.09, modificado:139466.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139466.09, modificado:139466.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO - 205582 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205582 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.26, meta_modificada:83.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELEN 5 INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLEJON LUIS MOYA Y CALLE MONTALVO, CALLE SAN RAMON LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARROQUÍA DE NUESTRA SEÑOR, lon:-102.51863321, lat:22.74324737}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.26}} | {2239631/proyecto_INICIO, 2239631/proyecto_PROCESO, 2239631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240514 | Proyecto de inversión | 954579.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:940516.71, modificado:940516.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14062.44, modificado:14062.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL SOL - 231615 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 231615 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORION 404 INTERIOR SN COLONIA DEL SOL, 99055 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PISIS Y CALLE LEO, AVENIDA DE LA LUNA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚSCOL DEL SOL 99060 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGE, lon:-102.84625666, lat:23.18456554}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}} | {2240514/proyecto_INICIO, 2240514/proyecto_FIN, 2240514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240230 | Proyecto de inversión | 56977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO OTRO EL SAUCITO - 224585 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:162, direccion:CALLE JUAREZ 37 INTERIOR SN PUEBLO ELSAUCITO, 99400 EL SAUCITO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LA JUNTA DE RÍOS46043 JAL. DIRÍGETE AL NOROESTE.7, lon:-103.52311356, lat:22.4262118}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2240230/proyecto_INICIO, 2240230/proyecto_PROCESO, 2240230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240236 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS MERCEDES - 224877 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224877 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS AHGADOS 102 B INTERIOR SN COLONIA LAS MERCEDES, 98024 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA MORISMA Y CALLE SAN JUAN, CALLE ARROYO DE LOS AHOGADOS PARTIENDO DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDCANTE, lon:-102.56469227, lat:22.78594335}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240236/proyecto_INICIO, 2240236/proyecto_FIN, 2240236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240242 | Proyecto de inversión | 88631.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD COLONIA ANACLETO LÓPEZ COLONIA FLORES ASENTAMIENTO OTRO COLONIA ANACLETO LÓPEZ COLONIA FLORES - 225013 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225013 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE JUAN DE TOLOS 37 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA ANACLETO LÓPEZ (COLONIA FLORES), 99400 COLONIA ANACLETO LÓPEZ (COLONIA FLORES), MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO, lon:-103.43555958, lat:22.30222903}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-05-2023, contratista:ARQ. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:699997.5, importe_modificado:699997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2240242/proyecto_INICIO, 2240242/proyecto_PROCESO, 2240242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240243 | Proyecto de inversión | 28114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.68, modificado:28114.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 225053 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225053 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COATZACUALCOS 109 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CDAD. MADERO Y CALLE ARROYO COATZACUALCOS, CALLE PANUCO PARTIENDO DE ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAN, lon:-102.58327024, lat:22.77733776}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2240243/proyecto_INICIO, 2240243/proyecto_FIN, 2240243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240247 | Proyecto de inversión | 28114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.68, modificado:28114.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN - 225188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225188 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 214 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1RO DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRAL IGNACIO ALLENDE, CALLE TREBOL PARTIENDO INSTITUTO MARÁNMARIANO ABASOLO 57, lon:-102.59820523, lat:22.76844096}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2240247/proyecto_INICIO, 2240247/proyecto_FIN, 2240247/proyecto_PROCESO, 2240247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240265 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MARIANITA - 225707 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA 516 INTERIOR SN COLONIA MARIANITA, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE LA VICTORIA Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE SEGUNDA DE ALTAMIRA PARTIENDO DEL COLEGIO DEL CENTROP. LA BUFA 980, lon:-102.56825694, lat:22.77279213}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240265/proyecto_INICIO, 2240265/proyecto_PROCESO, 2240265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239686 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ - 208559 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TRANCOSO 498 INTERIOR SN COLONIA CONDE DE BERNARDEZ, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM, lon:-102.52471802, lat:22.76495704}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239686/proyecto_INICIO, 2239686/proyecto_PROCESO, 2239686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239689 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 208623 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 8 DE SEPTIEMBRE 3 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 LO DE VEGA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CONQUISTADORES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LA BUFA PARTIENDO DE LA ESCUELA DE TÉCNICA DENTAL ZACATECAS A.C.PRIVADA , lon:-102.51511675, lat:22.72056459}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239689/proyecto_INICIO, 2239689/proyecto_FIN, 2239689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239691 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 208681 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 62 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CONSTITUCION 1917, CALLE SIMON BOLIVAR PARTIENDO DE LA ESCUELA DE TÉCNICA DENTAL ZACATEC, lon:-102.51395658, lat:22.73256955}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239691/proyecto_INICIO, 2239691/proyecto_PROCESO, 2239691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239692 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MEZQUITAL - 208700 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL MEZQUITE 18 INTERIOR SN COLONIA EL MEZQUITAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE EL MEZQUITALSAN JOSÉ EL MEZQUITAL, 98606 GUADAL, lon:-102.51965221, lat:22.72586854}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239692/proyecto_INICIO, 2239692/proyecto_FIN, 2239692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239693 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS - 208726 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL 30 INTERIOR SN COLONIA LAS ARBOLEDAS, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE CIPRESES, CALLE CIRUELOS PARTIENDO DEL KINDER TILLOLÍC. ABEDULES SN LAS ARBOLEDAS, 98608 GUADALUPE, ZAC., lon:-102.53746799, lat:22.75128779}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239693/proyecto_INICIO, 2239693/proyecto_FIN, 2239693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239696 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 208769 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208769 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES 10 INTERIOR SN COLONIA LA COMARCA, 98658 HUMANISTAS [FRACCIONAMIENTO], GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE TULE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO PARTIENDO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTOAGUASCALIENTES 98659 LAGUNA DE , lon:-102.47582128, lat:22.72285908}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239696/proyecto_INICIO, 2239696/proyecto_FIN, 2239696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239698 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA FE - 208811 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL DOMINGUEZ 22 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROCULO CAPISTRANO Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, CALLE EUFEMIO ZAPATA PARTIENDO DEL CENDI EMILIANO ZAPATA MODULO 198615 AV TIE, lon:-102.51283992, lat:22.75852588}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239698/proyecto_INICIO, 2239698/proyecto_PROCESO, 2239698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239701 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS LOMAS - 208875 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO ALTO 17 INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS II, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CORDILLERA Y CALLE CERRO ALTO, CALLE PEÑASQUITO PARTIENDO DE LA ALBERCA OLÍMPICA GUADALUPEPERIFERICO SIGLO XXI NO.402 LOMAS, lon:-102.51156235, lat:22.77415376}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239701/proyecto_INICIO, 2239701/proyecto_FIN, 2239701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239704 | Proyecto de inversión | 469022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469022.95, modificado:469022.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 208928 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208928 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL 291 INTERIOR SN COLONIA LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE SAN RAFAEL EL PRIMER MARCADOR SE ENCENTRA PARTIENDO DEL ARDÍN DE NIÑOS ROBERTO RAMOS , lon:-102.52670812, lat:22.75053888}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239704/proyecto_INICIO, 2239704/proyecto_FIN, 2239704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240267 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 225800 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225800 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 431 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE RESPETO, CALLE IDENTIDAD PARTIENDO DE LA ESCUELA SOBERANIA POPULARSOBERANÍA POPULAR 98087 ZACATECAS, Z, lon:-102.61033688, lat:22.75617076}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240267/proyecto_INICIO, 2240267/proyecto_FIN, 2240267/proyecto_PROCESO, 2240267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240271 | Proyecto de inversión | 562827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562827.54, modificado:562827.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 225860 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225860 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 208 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUBRICACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL INZACE98045 CAMINERA, ZACATECAS, ZAC. DIRÍGETE AL SUROESTE , lon:-102.58089613, lat:22.77939358}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2240271/proyecto_INICIO, 2240271/proyecto_FIN, 2240271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240275 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 6 ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CAMINO REAL - 225912 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 108 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 19 DE MARZO PARTIENDO DE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL SUR 100 , lon:-102.60681248, lat:22.74886417}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240275/proyecto_INICIO, 2240275/proyecto_FIN, 2240275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240277 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 225988 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES 204 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE OSA MAYOR PARTIENDO DEL TEMPLO A NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIOOSA MAYOR 229 ZONA A, LAS PALMAS, lon:-102.58919918, lat:22.76941001}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2240277/proyecto_INICIO, 2240277/proyecto_FIN, 2240277/proyecto_PROCESO, 2240277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240280 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 226067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE URION Y CALLE AURORA BOREAL, CALLE DRAGON CENDI EMILIANO ZAPATATORRECILLAS 922 EL ORITO 98087 ZACATECAS ZAC.DIRÍGETE AL OESTE , lon:-102.6046901, lat:22.74768759}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240280/proyecto_INICIO, 2240280/proyecto_PROCESO, 2240280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240282 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 226133 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226133 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE APIO 305 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CALABAZA Y CALLE LECHUGA, AVENIDA BOSQUE MAGISTRAL PATIENDO DEL CENDI EMILIANO ZAPATA LAS HUERTAS FPLZMAGISTERIAL 100 EUROPA, 980, lon:-102.61381095, lat:22.74894042}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2240282/proyecto_INICIO, 2240282/proyecto_PROCESO, 2240282/proyecto_FIN, 2240282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240285 | Proyecto de inversión | 938045.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938045.9, modificado:938045.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 226227 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226227 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA 14 A INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE PASO DE SERVIDUMBRE, CALLE TORRECILLAS PARTIENDO DE PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA EL ORITOC. FRANCI, lon:-102.60206345, lat:22.75028006}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 938045.9 | 938045.9 | 938045.9 | 938045.9 | 938045.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2240285/proyecto_INICIO, 2240285/proyecto_PROCESO, 2240285/proyecto_FIN, 2240285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237272 | Proyecto de inversión | 266723.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133361.52, modificado:133361.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133361.53, modificado:133361.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 116125 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116125 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.02, meta_modificada:88.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS MERCEDES 3 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS MERCEDES, CALLE OASIS LOS CUATRO BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE LAS MERCEDES QUE, lon:-102.625692, lat:22.769688}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 266723.05 | 266723.05 | 266723.05 | 266723.05 | 266723.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.02}} | {2237272/proyecto_INICIO, 2237272/proyecto_FIN, 2237272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237273 | Proyecto de inversión | 182127.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91063.82, modificado:91063.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91063.82, modificado:91063.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA II - 116220 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116220 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.1, meta_modificada:60.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NAVARRA 126 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARAGON Y CALLE VIZCAYA, CALLE MURCIA LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE NAVARRA QUE ES PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-102.60534258, lat:22.76133955}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 182127.64 | 182127.64 | 182127.64 | 182127.64 | 182127.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.1}} | {2237273/proyecto_INICIO, 2237273/proyecto_PROCESO, 2237273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239706 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS PIRULES - 208956 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ORGANOS 11 INTERIOR SN COLONIA LOS PIRULES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PICO DE TEIRA Y CALLE SIERRA FRIA, CALLE SIERRA DE ORGANOS PARTIENDO DEL PANTEÓN LA PURÍSIMAHOJALATEROS SN TRES CRUCE, lon:-102.53911912, lat:22.76723709}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239706/proyecto_INICIO, 2239706/proyecto_FIN, 2239706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239707 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO FRACC SANTA ANA - 208996 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA SOFIA 110 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SANTA ANA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA YOLANDA PARTIENDO DEL COBAEZ 40C. SAN MATÍAS 146 LAS QUINTA, lon:-102.48889227, lat:22.77460927}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239707/proyecto_INICIO, 2239707/proyecto_PROCESO, 2239707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239709 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375218.36, modificado:375218.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA FONTANA - 209017 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 209017 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DEL SOL 6 INTERIOR SN COLONIA VILLAFONTANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA FONTANA Y CALLE VILLA FONTANA, CALLE FUENTE DEL LAGO PARTIENDO DEL COLEGIO VALLADOLID98612 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE, lon:-102.47851754, lat:22.76785672}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239709/proyecto_INICIO, 2239709/proyecto_FIN, 2239709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239710 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO QUINTA SANTA MARTHA - 209062 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 209062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELVIRA 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO QUINTA SANTA MARTHA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA INES PARTIENDO DEL COBAEZ 40C. SAN MATÍAS 146 LAS QUINTAS, , lon:-102.48753344, lat:22.77400636}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239710/proyecto_INICIO, 2239710/proyecto_PROCESO, 2239710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239712 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GAVILANES - 209184 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 209184 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALETILLA 113 INTERIOR SN COLONIA GAVILANES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LA FLORIDA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN NE LA CALLE CALETILLA PARTIENDO DE LA OFICIALIA NUMER, lon:-102.53933487, lat:22.75992359}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239712/proyecto_INICIO, 2239712/proyecto_FIN, 2239712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239713 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO - 209211 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 209211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTALVO 10 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE DELOLVIDO PARTIENDO DEL PANTEON DOLORESFERROCARRIL CENTRO, 98600 GUADALUPE, ZAC. DIRÍ, lon:-102.51844281, lat:22.74279881}} | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239713/proyecto_INICIO, 2239713/proyecto_FIN, 2239713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240289 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO - 226439 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226439 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION DE PISCIS 102 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTELACION DEL COCHERO Y CALLE CONSTELACIONES, CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS PARTIENDO DE ESTANCIA INFANTIL , lon:-102.60092256, lat:22.75173244}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2240289/proyecto_INICIO, 2240289/proyecto_PROCESO, 2240289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240301 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA - 226776 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226776 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRUCERO A ZACATECAS 105 B INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ANDRES SANCHEZ MENCHACA PARTIENDO DE ESCUELA DEL TRABAJO SOCIAL DE Z, lon:-102.56856063, lat:22.76457486}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2240301/proyecto_INICIO, 2240301/proyecto_FIN, 2240301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240304 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 226888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226888 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 407 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE IGLESIA DE SAN FRANCIS, lon:-102.71416154, lat:22.79840594}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2240304/proyecto_INICIO, 2240304/proyecto_FIN, 2240304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236897 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA DE TULA - 86331 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86331 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ZACATECAS 42 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 BENITO JUÁREZ (EL RESCOLDO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA ALEGRIA Y CALLE CORONA, CALLE CORONA LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE ZACATECAS PARTIENDO, lon:-102.64874351, lat:22.6848372}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236897/proyecto_INICIO, 2236897/proyecto_PROCESO, 2236897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236898 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 86348 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE LA CAPILLA INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LA TIRICIA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LAS PALMAS PARTIENDO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE AGRONOMÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATEC, lon:-102.67535768, lat:22.66962547}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236898/proyecto_INICIO, 2236898/proyecto_FIN, 2236898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236899 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS - 86352 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86352 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 APOZOL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JUAREZ, CALLE PLAZUELA JUAREZ PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRONABASOLO 113 98170 CIENEGUILLAS,, lon:-102.66338186, lat:22.76134957}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236899/proyecto_INICIO, 2236899/proyecto_FIN, 2236899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236901 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 86366 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86366 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 203 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 APOZOL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRESNCISCO MURGUIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA LOS CUATRO BENEFICIARIO SE ENCUENTRAN SOBRE L, lon:-102.71811556, lat:22.79705086}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236901/proyecto_INICIO, 2236901/proyecto_FIN, 2236901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236902 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA - 86370 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86370 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE BARRIO CHIQUITO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 APOZOL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE FRANCISCO RODARTE, CALLE INDUSTRIAL LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE BARRIO CHIQUI, lon:-102.63148484, lat:22.79156166}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236902/proyecto_INICIO, 2236902/proyecto_FIN, 2236902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236904 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 86677 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 28 B INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 PALMA DELGADITA (SAN JOSÉ DE LA PALMA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CALLE GERONIMO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA PRIMARIA , lon:-102.74112162, lat:22.67425176}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236904/proyecto_INICIO, 2236904/proyecto_FIN, 2236904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236905 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 86701 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86701 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE EL PEDREGAL 3 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 LOS GUTIÉRREZ, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRESITA, CALLE DEL REBOTE EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO QUE , lon:-102.71814761, lat:22.6677331}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236905/proyecto_INICIO, 2236905/proyecto_FIN, 2236905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236906 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 86793 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE DEL REBOTE 6 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERREROT, lon:-102.74708564, lat:22.76282708}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2236906/proyecto_INICIO, 2236906/proyecto_FIN, 2236906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237274 | Proyecto de inversión | 195196.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97598.14, modificado:97598.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97598.14, modificado:97598.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO KOREA I - 116226 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116226 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.41, meta_modificada:64.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CREATIVIDAD 135 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE AUTOSUFICIENDIA LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE NATIVIDAD QUE ES PARTIENDO D, lon:-102.62129947, lat:22.74274736}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 195196.28 | 195196.28 | 195196.28 | 195196.28 | 195196.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.41}} | {2237274/proyecto_INICIO, 2237274/proyecto_FIN, 2237274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237275 | Proyecto de inversión | 93492.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO - 116305 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LA PAZ 211 INTERIOR SN CIUDAD ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GARCIA DE LA CADENA, CALLE EL GATO PARTIENDO DE LA FERRETERIA EL TRIANGULO BLVD. ADOLFO LÓPE, lon:-102.5694151, lat:22.76814077}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237275/proyecto_INICIO, 2237275/proyecto_FIN, 2237275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237276 | Proyecto de inversión | 186985.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 116330 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116330 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE ZACATECAS 102 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CANELO, CALLE DE LA BOQUILLA LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ZACATECAS PA, lon:-102.67407358, lat:22.67098618}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 186985.28 | 186985.28 | 186985.28 | 186985.28 | 186985.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237276/proyecto_INICIO, 2237276/proyecto_PROCESO, 2237276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237277 | Proyecto de inversión | 365785.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182892.82, modificado:182892.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182892.82, modificado:182892.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO OTRO LOCALIDAD COLONIA BRAZIL - 116384 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116384 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.71, meta_modificada:120.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE ARACOJU 6 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA BRAZIL, 98000 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LOS MARCADORES SE UBICAN EN LA CALLE ARACOJU PARTIENDO DEL RANCHO LOS , lon:-102.63726044, lat:22.7483228}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 365785.64 | 365785.64 | 365785.64 | 365785.64 | 365785.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.71}} | {2237277/proyecto_INICIO, 2237277/proyecto_FIN, 2237277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237279 | Proyecto de inversión | 522672.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261336.54, modificado:261336.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261336.43, modificado:261336.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLÁN DE MEJÍA - 116552 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116552 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.8, meta_modificada:158.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 22 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA Y CALLE MINERO ROQUE PONIENTE, CALLE PEÑOL LA PRIMER V, lon:-102.84821778, lat:21.36580635}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 522672.97 | 522672.97 | 522672.97 | 522672.97 | 522672.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.8}} | {2237279/proyecto_INICIO, 2237279/proyecto_FIN, 2237279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237280 | Proyecto de inversión | 68198.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34099.11, modificado:34099.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34099.11, modificado:34099.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA ASENTAMIENTO NOCHISTLAN CENTRO - 116600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.72, meta_modificada:20.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 22 INTERIOR SN PUEBLO NOCHISTLAN CENTRO, 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE BELGICA Y CALLE BELGICA, CALLE BELGICA UNEME CAPAITALIA 47 ARBOLEDAS 99904 NOCHISTLÁN DE , lon:-102.83913119, lat:21.3638453}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 68198.22 | 68198.22 | 68198.22 | 68198.22 | 68198.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.72}} | {2237280/proyecto_INICIO, 2237280/proyecto_FIN, 2237280/proyecto_PROCESO, 2237280/proyecto_FIN, 2237280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237282 | Proyecto de inversión | 495568.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247784.32, modificado:247784.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247784.33, modificado:247784.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA - 116793 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116793 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 153 INTERIOR SN COLONIA , 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ELIZABETH DEL REAL, CALLE LIMON EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO CUYA UBICACIO, lon:-102.84465845, lat:21.37219544}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 495568.65 | 495568.65 | 495568.65 | 495568.65 | 495568.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2237282/proyecto_INICIO, 2237282/proyecto_PROCESO, 2237282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237283 | Proyecto de inversión | 198227.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 9 CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES ASENTAMIENTO CHALCHIHUITES - 116794 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116794 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALTAVISTA 5 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DEL VALLE Y CALLE ALTAMIRA, CALLE DEL VALLE PARTIENDO DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECASHIDALGO SN CENTRO, 99260 CHAL, lon:-103.87858524, lat:23.47348943}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237283/proyecto_INICIO, 2237283/proyecto_FIN, 2237283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237284 | Proyecto de inversión | 190276.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95138.06, modificado:95138.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95138.06, modificado:95138.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES ASENTAMIENTO CHALCHIHUITES - 116966 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116966 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DOBLADO 5 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL VALLE, CALLE CORREGIDORA LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE DOBLADO, PARTI, lon:-103.87961521, lat:23.47439479}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 190276.12 | 190276.12 | 190276.12 | 190276.12 | 190276.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237284/proyecto_INICIO, 2237284/proyecto_FIN, 2237284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237286 | Proyecto de inversión | 237445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118722.92, modificado:118722.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118722.87, modificado:118722.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD CHALCHIHUITES ASENTAMIENTO CHALCHIHUITES - 116975 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116975 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.14, meta_modificada:72.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE 7 INTERIOR SN PUEBLO CHALCHIHUITES, 99260 CHALCHIHUITES, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE ALDAMA OTE, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE CASA DE DESCASO AMOR POR CHALCHIHUITES A. CGRAL. VICENTE GUERRE, lon:-103.8817261, lat:23.47326309}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 237445.79 | 237445.79 | 237445.79 | 237445.79 | 237445.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.14}} | {2237286/proyecto_INICIO, 2237286/proyecto_FIN, 2237286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237287 | Proyecto de inversión | 96577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48288.55, modificado:48288.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48288.56, modificado:48288.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN SUSTICACÁN LOCALIDAD SUSTICACÁN ASENTAMIENTO SUSTICACÁN - 117022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA 14 INTERIOR SN PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE CRO. LA PALMA Y CALLE ARTURO ROMO, CALLE LA PALMA PARTIENDO DE IGLESIA DE NUESTRA VIRGEN DEL RAYOPLAZA NUMERO SUSTICACAN CENTE, lon:-103.09864875, lat:22.6071754}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 96577.11 | 96577.11 | 96577.11 | 96577.11 | 96577.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237287/proyecto_INICIO, 2237287/proyecto_PROCESO, 2237287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237289 | Proyecto de inversión | 527042.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263521.22, modificado:263521.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263521.22, modificado:263521.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO - 117504 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117504 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:166.5, meta_modificada:166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS 36 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO , 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GRANCISCO Y MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO PARTIENDO DEL DIF MUNICIPALGENARO CODINA 26 CENTRO 99631 TABAS, lon:-102.91303828, lat:21.86484736}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 527042.44 | 527042.44 | 527042.44 | 527042.44 | 527042.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.5}} | {2237289/proyecto_PROCESO, 2237289/proyecto_INICIO, 2237289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237290 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO TABASCO CENTRO - 117600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117600 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ARRIAGA 85 INTERIOR SN CIUDAD TABASCO CENTRO, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE CAMILO ARRIAGA, CALLE CAMILO ARRIAGA PARTIENDO DE PEMEX DIRÍGETE AL SUROESTE POR VÍCTOR ROSALES HAC, lon:-102.91001877, lat:21.86543856}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237290/proyecto_INICIO, 2237290/proyecto_FIN, 2237290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239729 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO QUINTA SANTA MARÍA - 210057 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210057 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANT AMARIA 95 INTERIOR SN COLONIA QUINTA SANTA MARÍA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SIGLO XXI, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAN CHÁRBEL PADRE HUMBERTOCALZ. SIGLO X, lon:-102.48400163, lat:22.77207793}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239729/proyecto_INICIO, 2239729/proyecto_FIN, 2239729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239739 | Proyecto de inversión | 656632.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656632.13, modificado:656632.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN - 210253 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210253 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO 12 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROCULO CAPISTRANO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CRISTOBAL DOMINGUEZ PARTIENDO DEL CENDI EMILIANO ZAPATA MODULO, lon:-102.51254313, lat:22.75841399}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2239739/proyecto_INICIO, 2239739/proyecto_FIN, 2239739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239741 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 210337 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210337 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RODGELIO RODRIGUEZ 2 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE NUEVOLEON, CALLE NUEVO MEXICO PARTIENDO DE LA IGLESIA SR. DE LA LUZLÁZARO CÁRD, lon:-102.51198972, lat:22.76646987}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239741/proyecto_INICIO, 2239741/proyecto_PROCESO, 2239741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239742 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE NÁPOLES - 210386 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIA 82 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE NÁPOLES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CANTERILLA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE CANTERILLA PARTIENDO DEL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO ÉL VIVEINTEGRACIÓN FAMILIAR 14, lon:-102.52826554, lat:22.73399527}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239742/proyecto_INICIO, 2239742/proyecto_PROCESO, 2239742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240312 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS - 226985 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226985 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EMPEDOCLES 111 INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LOS CARDOS Y CALLE HESTOTO, CALLE FEDRO PARTIENDO DE CENDI EMILIANO ZAPATA LAS HUERTAS FPLZMAGISTERIAL 100 EUROPA, 9, lon:-102.61344815, lat:22.75243502}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2240312/proyecto_INICIO, 2240312/proyecto_PROCESO, 2240312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240320 | Proyecto de inversión | 562827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562827.54, modificado:562827.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO INSURGENTES - 227246 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 227246 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 120 INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DRAGON PARTIENDO DE CENDI EMILIANO ZAPATATORRECILLAS 922 EL ORITO 98087 ZA, lon:-102.60450975, lat:22.74866484}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2240320/proyecto_INICIO, 2240320/proyecto_PROCESO, 2240320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240323 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO - 227297 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 227297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TRONCO 117 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALLO Y CALLE RAMA, CALLE SIERRA MADRE PARTIENDO DE IGLESIA CENTRO PENTECOSTAL ZACATECASCALLEJON DE LA FLOR EL JARALILLO, 9808, lon:-102.58543117, lat:22.74033131}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240323/proyecto_INICIO, 2240323/proyecto_FIN, 2240323/proyecto_PROCESO, 2240323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239753 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 210753 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210753 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS BOSQUES 95 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE GUADALUPE Y CALLE VILLA DE LOS DOLORES, CALLE SEPTIMA PRIVADA DE VILLA DE LOS DOLORES PARTIENDO DE LA I, lon:-102.48050545, lat:22.75808573}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239753/proyecto_INICIO, 2239753/proyecto_FIN, 2239753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239754 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 210835 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO98613 MONTEMORE, lon:-102.51115221, lat:22.75277884}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239754/proyecto_INICIO, 2239754/proyecto_PROCESO, 2239754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239763 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE SAN FERMÍN - 211288 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS NORIAS 76 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FERMÍN, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FUENTE DEL VIENTO Y CALLE ARROYO DE GUERREROS, CALLE VILLAFONTANA PARTIENDO DEL COLEGIO VALLADOLID DIRÍGETE, lon:-102.47971772, lat:22.76893641}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239763/proyecto_INICIO, 2239763/proyecto_PROCESO, 2239763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239764 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA - 211319 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211319 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL PATROCINIO 5 B INTERIOR SN COLONIA LA MARTINICA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL ANGEL, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA98607 ESTIBADORES, lon:-102.52674137, lat:22.73751912}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239764/proyecto_INICIO, 2239764/proyecto_PROCESO, 2239764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240327 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO JARDINES DEL SOL - 227339 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 227339 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS SUR 163 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS NORTE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MAGISTERIAL PARTIENDO DE JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIOCE, lon:-102.60869768, lat:22.75130379}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2240327/proyecto_INICIO, 2240327/proyecto_PROCESO, 2240327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239765 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 211326 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AMALIA GARCIA 16 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO CANALES Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTIENDO DE LA EXTENSIÓN CBTA 88 GUADALUPE ZAC, lon:-102.51503004, lat:22.76182369}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239765/proyecto_INICIO, 2239765/proyecto_PROCESO, 2239765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239766 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN - 211341 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA TIERRA Y LIBERTAD 2 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD PARTIENDO DE LA SECUNDARIA BICENT, lon:-102.51454011, lat:22.75820499}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239766/proyecto_INICIO, 2239766/proyecto_FIN, 2239766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239767 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 211376 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO 47 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PRD Y CALLE PRD, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA OFICINA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE16 DE SEPTIEMBRE 26 TIERRA Y LIBERT, lon:-102.51583555, lat:22.76521673}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239767/proyecto_INICIO, 2239767/proyecto_FIN, 2239767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239768 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMILO TORRES - 211387 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE JUNIO 34 INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RISCO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE 2 DE MAYO PARTIENDO DEL INSTITUTO LAURENSGRIETA 44 CAÑADA DE LA BUFA, 98619 GUADALUPE, ZAC, lon:-102.53772388, lat:22.76570732}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239768/proyecto_INICIO, 2239768/proyecto_PROCESO, 2239768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239769 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ - 211417 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE SAUCEDA 102 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN JUAN Y CALLE MINERALES, CALLE HACIENDA DE SAN JUAN PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-102.52544603, lat:22.76498026}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239769/proyecto_INICIO, 2239769/proyecto_FIN, 2239769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239770 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 211494 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JERONIMO 324 INTERIOR SN FRACCION LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE SAN SEBASTIAN PARTIENDO DEL POLIDEPORTIVO98612 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE AL NORO, lon:-102.4900267, lat:22.76819234}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239770/proyecto_INICIO, 2239770/proyecto_FIN, 2239770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239771 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 211501 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211501 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEALTAD 110 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ARMONIA Y TRABAJO Y CALLE HONESTIDAD, CALLE ARMONIA Y TRABAJO PARTIENDO DE LA COMISION NACIONAL FORESTALBUENA VOLU, lon:-102.5254422, lat:22.73392948}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239771/proyecto_INICIO, 2239771/proyecto_PROCESO, 2239771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239772 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMILO TORRES - 211506 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211506 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 DEJUNIO 12 INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE 2 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA PALABRA DE VIDA INTERNACIONALLOS GAVILANES 22 GAVILA, lon:-102.53770293, lat:22.7654079}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2239772/proyecto_INICIO, 2239772/proyecto_PROCESO, 2239772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239774 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 211518 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO 4 94 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 98612 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CIRCUITO 4 Y CALLE CIRCUITO 4, CALLE CIRCUITO 4 PARTIENDO DEL CENTRO DEPORTIVO VILLAS BU, lon:-102.47962666, lat:22.77997807}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239774/proyecto_INICIO, 2239774/proyecto_PROCESO, 2239774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239775 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 211519 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VIALIDAD VIRGEN DEL PATROCINIO 1529 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SIGLO XXI, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL COBAEZ 40C. SAN MATÍAS 146 LAS , lon:-102.48398053, lat:22.77042038}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239775/proyecto_INICIO, 2239775/proyecto_PROCESO, 2239775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239786 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 212315 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 212315 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ENERO 70 B INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE 10 DE ENERO, CALLE 12 DE MAYO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN PARTIENDO DE LAS INSTALACIO, lon:-102.51794947, lat:22.76346565}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2239786/proyecto_INICIO, 2239786/proyecto_FIN, 2239786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239794 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD BAÑUELOS ASENTAMIENTO OTRO BAÑUELOS - 212657 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 212657 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE DEL NARANJO 16 INTERIOR SN PUEBLO BAÑUELOS, 98600 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL DURAZNO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIOFRANCISCO I. MADERO 98650 BAÑUELOS, ZAC. D, lon:-102.51081422, lat:22.64853577}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239794/proyecto_INICIO, 2239794/proyecto_FIN, 2239794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239800 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN ISIDRO BOCANEGRA ASENTAMIENTO OTRO SAN ISIDRO BOCANEGRA - 212886 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 212886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ 6 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BOCANEGRA, 98600 SAN ISIDRO BOCANEGRA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSE GONZALEZ PARTIENDO DEL AUTÓDROMO DE ZACATECASUNNAMED ROAD Z, lon:-102.46328315, lat:22.63924892}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239800/proyecto_INICIO, 2239800/proyecto_FIN, 2239800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239803 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LAS PEÑITAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PEÑITAS - 212998 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 212998 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:394, direccion:CALLE ARROYO DEL COYOTE INTERIOR SN PUEBLO LAS PEÑITAS, 98600 LAS PEÑITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL SANTUARIO DEL NIÑO DE LAS PALOMITAS A.R.CARRETERA A POZ, lon:-102.39784661, lat:22.83233709}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239803/proyecto_INICIO, 2239803/proyecto_FIN, 2239803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239808 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LAGUNA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO LAGUNA DE ARRIBA - 213087 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213087 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ 7 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DE ARRIBA, 98600 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN CARLOS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA UTZACCARR. ZACATECAS CD CUAUHTÉMOC KM 5, lon:-102.47183016, lat:22.72094942}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239808/proyecto_INICIO, 2239808/proyecto_FIN, 2239808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239812 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD NORIA DE LA SOLEDAD PATA LOCA ASENTAMIENTO OTRO - 213209 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:CALLE ESPERANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO NORIA DE LA SOLEDAD(PATA LOCA), 98600 NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE EL SAUZ DE CALERA78680, lon:-102.2139601, lat:22.86374819}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2239812/proyecto_INICIO, 2239812/proyecto_FIN, 2239812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239813 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OTRO OJO DE AGUA - 213257 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE LERMA DE SANTIAGO 20 INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA, 98600 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RIO HONDO Y CALLE LERMA DE SANTIAGO, CALLE RIO HONDO PARTIENDO DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDRO LABRADORRÍO BALSAS , lon:-102.29037729, lat:22.87623456}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239813/proyecto_INICIO, 2239813/proyecto_PROCESO, 2239813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239815 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN RAMÓN ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 213300 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213300 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CERRADA CULLEREDO 37 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98606 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SUEVOS Y CALLE ARTEISCO, CALLE SEXEIDOS PARTIENDO DEL TERMPLO MARIA AUXILIADORAEMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ, 98652 SAN RAMÓN, ZAC., lon:-102.52542319, lat:22.69884174}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239815/proyecto_INICIO, 2239815/proyecto_FIN, 2239815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239818 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375218.36, modificado:375218.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 213438 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213438 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE VICTOR ROSALES 204 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE DEL SOL, CALLE JOSE MARTINEZ LAS VIVIENDAS SE UBICAN PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONI, lon:-102.49273231, lat:22.64863358}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239818/proyecto_INICIO, 2239818/proyecto_FIN, 2239818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239821 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 213550 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213550 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 10 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACION ALLENDE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL PARQUE DE BEISBOL TACOALECHENIÑOS HEROES 153 , lon:-102.40945948, lat:22.8211911}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239821/proyecto_INICIO, 2239821/proyecto_PROCESO, 2239821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239828 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD BAÑUELOS ASENTAMIENTO OTRO BAÑUELOS - 213835 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE COVARRUBIAS 8 INTERIOR SN COLONIA BAÑUELOS, 98600 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOS LAURELES PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIOFRANCISCO I. MADERO 98650 BAÑUELOS ZAC. D, lon:-102.51745269, lat:22.65347961}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239828/proyecto_INICIO, 2239828/proyecto_FIN, 2239828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239829 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN ISIDRO BOCANEGRA ASENTAMIENTO OTRO - 213851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE DE LA LUZ 40 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BOCANEGRA, 98600 SAN ISIDRO BOCANEGRA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSE GONZALEZ PARTIENDO DEL FRACC LAS NORIAS98650 GUADALUPE ZAC. DI, lon:-102.46413342, lat:22.63954351}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239829/proyecto_INICIO, 2239829/proyecto_FIN, 2239829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239830 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 213858 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE LA SOLEDAD 110 INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LA PLAZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE EL BORDO PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD CASA BLANCA98620 CASA BLANCA ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.30619093, lat:22.8821883}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239830/proyecto_INICIO, 2239830/proyecto_FIN, 2239830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239990 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO REAL DE FRESNILLO Y VILLAS DE PLATEROS - 215897 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215897 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CROMO 100 INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y CALLE PLATEROS, CALLE DEL PLOMO PARTIENDO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES FRESNILLOAV DEL SOL PARQ, lon:-102.85481962, lat:23.19836588}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239990/proyecto_INICIO, 2239990/proyecto_PROCESO, 2239990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239991 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CONSTELACIONES - 215899 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ DEL SUR 203 INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE OSA MAYOR Y CALLE OSA MENOR, CALLE DRAGON JARDIN DE NIÑOS DONATO GUERRAC. FRANCISCO I. MADERO 4 INSURGENTES, 98087 ZAC, lon:-102.60566715, lat:22.74748262}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2239991/proyecto_INICIO, 2239991/proyecto_FIN, 2239991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239997 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 216061 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216061 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR SOCIAL 510 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS HINOJOSA PETTIT Y CALLE ARTURO ROMO GUTIERREZ, CALLE JESUS YUREN EL MARCADOR SE UBICA PARTIENDO DE ESCUELA PRIMAR, lon:-102.5668048, lat:22.75424385}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2239997/proyecto_INICIO, 2239997/proyecto_FIN, 2239997/proyecto_PROCESO, 2239997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239998 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO SATELITE - 216074 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216074 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA 15 INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DELL SOL Y CALLE NEPTUNO, CALLE VENUS PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚSCOL DEL SOL 99060 FRESNILLO, ZAC. DIRÍG, lon:-102.8419004, lat:23.18384959}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239998/proyecto_INICIO, 2239998/proyecto_PROCESO, 2239998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240001 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 216188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216188 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS 20 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PRIMERA DE MATAMOROS, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZAV., lon:-102.59793217, lat:22.75340595}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2240001/proyecto_INICIO, 2240001/proyecto_PROCESO, 2240001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240003 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 216240 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS SAUCES 311 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS ENCINOS, CALLE DE LOS CHABACANOS PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3202SUST, lon:-102.85689009, lat:23.1954081}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240003/proyecto_INICIO, 2240003/proyecto_PROCESO, 2240003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239563 | Proyecto de inversión | 68678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34339.25, modificado:34339.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34339.24, modificado:34339.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 202787 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE EL DORADO 100 INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE MOCTEOZUMA, CALLE LABORES PARTIENDO DEL CAMPO DE BEÍSBOL CASA BLANCA.98620 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.30136, lat:22.88928}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.5}} | {2239563/proyecto_INICIO, 2239563/proyecto_FIN, 2239563/proyecto_PROCESO, 2239563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239564 | Proyecto de inversión | 244562.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.21, modificado:122281.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.2, modificado:122281.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL MASTRANTO ASENTAMIENTO OTRO EL MASTRANTO - 202818 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 202818 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98600 EL MASTRANTO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO SANTOS VICTORIA GPE,ZAC,98652 ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.54209, lat:22.68644}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 244562.41 | 244562.41 | 244562.41 | 244562.41 | 244562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.0}} | {2239564/proyecto_INICIO, 2239564/proyecto_FIN, 2239564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240007 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL RANCHITO - 216303 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA EL POTRERO 23 INTERIOR SN COLONIA EL RANCHITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PIMIENTO Y CALLE GARDENIA, CALLE NARDO SUR PARTIENDO DE JARDÍN DE NIÑOS MINERVACILANTRO SN EL ORITO, LAS HUERTAS, 98087 ZA, lon:-102.61062596, lat:22.74786024}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240007/proyecto_INICIO, 2240007/proyecto_PROCESO, 2240007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240011 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA - 216407 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216407 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHE GUEVARA 7 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO TORRES ROSALES Y CALLE FRENTE POPULAR DE LA LUCHA DE ZACATECAS, CALLE LORENZO CERVANTES PARTIENDO DE INSTIT, lon:-102.56950811, lat:22.76448005}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240011/proyecto_INICIO, 2240011/proyecto_FIN, 2240011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240014 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO FLORES MAGON - 216482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ 119 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGON, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE FERRROCARRIL, CALLE FRANCISCO MURGIA PARTIENDO DE ESCUELA SECUNDARIASEGUNDA DE INSURGENTES 50, lon:-102.57452072, lat:22.7642855}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240014/proyecto_INICIO, 2240014/proyecto_PROCESO, 2240014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240016 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PATRIA Y LIBERTAD - 216590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM LINCOLN 104 INTERIOR SN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ISAAC NEWTON Y CALLE INVENTORES, CALLE HABBANA PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA CECILIAJOSÉ MARTÍ 40 PLAN DE AYALA,, lon:-102.87922197, lat:23.19796621}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:1.0}} | {2240016/proyecto_INICIO, 2240016/proyecto_PROCESO, 2240016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239568 | Proyecto de inversión | 263825.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.68, modificado:131912.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.69, modificado:131912.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 203045 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203045 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 24 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE SEGUNDA DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS98630 TACOALECHE ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.40308661, lat:22.82163901}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2239568/proyecto_INICIO, 2239568/proyecto_FIN, 2239568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239571 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO VILLA DE GUADALUPE - 203130 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203130 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA TRIGESIMA OCTAVA PRIVADA VILLA DE GUADALUPE 18 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE GUADALUPE Y CALLE CIRCUITO NORIAS, CALLE TRIGESIMA SEPTIMA PRIVADA VILLA D, lon:-102.48065745, lat:22.76183465}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239571/proyecto_INICIO, 2239571/proyecto_FIN, 2239571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239573 | Proyecto de inversión | 73703.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36851.87, modificado:36851.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36851.87, modificado:36851.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LIMANTOUR - 203230 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203230 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 21 INTERIOR SN COLONIA LIMANTOUR, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIMON VOLIVAR Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE CONSTITUCION 1917 PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDADJOSÉ YVES L, lon:-102.51398788, lat:22.73209424}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2239573/proyecto_INICIO, 2239573/proyecto_PROCESO, 2239573/proyecto_FIN, 2239573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239574 | Proyecto de inversión | 206035.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103017.73, modificado:103017.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103017.73, modificado:103017.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA RITA - 203308 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203308 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN ANDRES 23 INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLEJON DE HIDALGO, CALLE DEL OLIVO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS PARTIENDO DEL PANTEON DOLORESFE, lon:-102.51519927, lat:22.74258849}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.5}} | {2239574/proyecto_INICIO, 2239574/proyecto_FIN, 2239574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239575 | Proyecto de inversión | 433847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216923.51, modificado:216923.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216923.51, modificado:216923.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 203325 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203325 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.5, meta_modificada:129.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VIA 44 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA DE LA VIA, PRIVADA DE GUARDADO LAS CUATRO VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA PARROQUÍ, lon:-102.52385059, lat:22.74161801}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.5}} | {2239575/proyecto_INICIO, 2239575/proyecto_FIN, 2239575/proyecto_PROCESO, 2239575/proyecto_FIN, 2239575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239577 | Proyecto de inversión | 268013.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134006.8, modificado:134006.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134006.8, modificado:134006.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL PESCADO ASENTAMIENTO EL PESCADO - 203363 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203363 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE GOLFO DE MEXICO 8 INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 98655 EL PESCADO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA COMUNIDAD LA PILAH8V, lon:-102.65459277, lat:22.61584177}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2239577/proyecto_INICIO, 2239577/proyecto_FIN, 2239577/proyecto_PROCESO, 2239577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239578 | Proyecto de inversión | 355118.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177559.01, modificado:177559.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177559.01, modificado:177559.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 203369 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203369 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 57 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA IGLESI, lon:-102.51073261, lat:22.77033508}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 355118.02 | 355118.02 | 355118.02 | 355118.02 | 355118.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.0}} | {2239578/proyecto_INICIO, 2239578/proyecto_FIN, 2239578/proyecto_PROCESO, 2239578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239579 | Proyecto de inversión | 248080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124040.05, modificado:124040.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124040.05, modificado:124040.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL II - 203406 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203406 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.05, meta_modificada:74.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA CERTA 4 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL II, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ORION Y CALLE DRACO, CALLE CENTAURUS PARTIENDO DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA RODRIGUEZOJO DE AGUA DE LA PALMA 98606 , lon:-102.51934106, lat:22.73224722}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.05}} | {2239579/proyecto_INICIO, 2239579/proyecto_FIN, 2239579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239581 | Proyecto de inversión | 174208.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87104.42, modificado:87104.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87104.42, modificado:87104.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 203516 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203516 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS 4 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE FRANCISCO E GARCIA SALINAS, PRIVADA DE LA REINA PARTIENDO DEL HERMANDAD LOGOS C, lon:-102.51579, lat:22.76264}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 174208.84 | 174208.84 | 174208.84 | 174208.84 | 174208.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.0}} | {2239581/proyecto_INICIO, 2239581/proyecto_FIN, 2239581/proyecto_PROCESO, 2239581/proyecto_FIN, 2239581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239582 | Proyecto de inversión | 110555.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55277.81, modificado:55277.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55277.8, modificado:55277.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO II - 203658 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INVASION NOCTURNA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ALVAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FELIPE ALVAREZ PARTIENDO DE LA IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC. S, lon:-102.50988, lat:22.76993}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}} | {2239582/proyecto_INICIO, 2239582/proyecto_FIN, 2239582/proyecto_PROCESO, 2239582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240032 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GONZALO GARCÍA GARCÍA - 217446 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS 113 INTERIOR SN COLONIA GONZALO GARCÍA GARCÍA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE AMAPOLA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DE LA VIÑA CTM DIRÍGETE AL NORTE.8 M GIRA A LA IZQUIERDA HACIA , lon:-102.57058763, lat:22.75012982}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240032/proyecto_INICIO, 2240032/proyecto_PROCESO, 2240032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240033 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 217453 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217453 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS 29 INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ALHELIES Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA DEL FRESNO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOCALHEILES NO. 1 LA PROVIDENCIA, 99094, lon:-102.84131815, lat:23.16513162}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240033/proyecto_INICIO, 2240033/proyecto_FIN, 2240033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240040 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO GOYTIA - 217666 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217666 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PATILLOS 26 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO GOYTIA INFONAVIT, 99020 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HUICOT Y CALLE LASALLE, CALLE SAN JORGE PARTIENDO DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOSMARGARITA MAZA DE JUÁRE, lon:-102.87265579, lat:23.18413918}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240040/proyecto_INICIO, 2240040/proyecto_PROCESO, 2240040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240041 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 217731 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS 5 MARIAS 74 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARROQUIA Y CALLE CARRETERA BLANCA, CALLE LAS FLORES PARTIENDO DEL TEMPO LA VOZ DE LOS ARCÁNGELES DE DIOSQ976PP 98160 ZAC, lon:-102.62261439, lat:22.76947857}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240041/proyecto_INICIO, 2240041/proyecto_PROCESO, 2240041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239586 | Proyecto de inversión | 651608.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325804.04, modificado:325804.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325804.03, modificado:325804.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ - 203945 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203945 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.5, meta_modificada:194.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI 7 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA MONJA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE BENITO JUAREZ LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE, lon:-102.47923, lat:22.74501}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 651608.07 | 651608.07 | 651608.07 | 651608.07 | 651608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.5}} | {2239586/proyecto_INICIO, 2239586/proyecto_PROCESO, 2239586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239594 | Proyecto de inversión | 85429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42714.67, modificado:42714.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42714.67, modificado:42714.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD COLONIA OSIRIS ASENTAMIENTO OTRO OSIRIS - 204077 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204077 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 B INTERIOR SN PUEBLO COLONIA OSIRIS, 98600 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA 12 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA PARTIENDO DEL RANCHO DON ENRIQUE98635 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE AL SUROE, lon:-102.4545201, lat:22.76485505}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.5}} | {2239594/proyecto_INICIO, 2239594/proyecto_PROCESO, 2239594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239596 | Proyecto de inversión | 51927.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.82, modificado:25963.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.82, modificado:25963.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 204134 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 35 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA QUINTA SANTA MÓNICACALLE PROLONGACION 9 98616 SANTA M, lon:-102.42277033, lat:22.75777}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.5}} | {2239596/proyecto_INICIO, 2239596/proyecto_FIN, 2239596/proyecto_PROCESO, 2239596/proyecto_FIN, 2239596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239600 | Proyecto de inversión | 46902.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23451.19, modificado:23451.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23451.19, modificado:23451.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TONATIUH MAGISTERIAL - 204222 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA GARCIA ORNELAS 10 INTERIOR SN COLONIA TONATIUH MAGISTERIAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CARRETERA SAN RAMON Y CALLE JUANN DE DIOS PEZA, CALLE JOSE REVUELTAS PARRIENDO DE LA PRIMARIA SOLIDARIDADJOSÉ, lon:-102.5178, lat:22.73513}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2239600/proyecto_INICIO, 2239600/proyecto_PROCESO, 2239600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239604 | Proyecto de inversión | 331666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165833.41, modificado:165833.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165833.42, modificado:165833.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 204371 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204371 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA VILLA DE LOS DOLORES 12 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE VILLA DE LA PURISIMA, CALLE SEXTA PRIVADA VILLA DE LOS DOLORE, lon:-102.48158, lat:22.75849}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2239604/proyecto_INICIO, 2239604/proyecto_PROCESO, 2239604/proyecto_FIN, 2239604/proyecto_PROCESO, 2239604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237219 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO - 114799 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 114799 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ISLA SAN JUAN 17 INTERIOR SN COLONIA , 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ISLA SAN JOSE, CALLE JUSTO SIERRA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA MISMA CALLE PARTIENDO DE SECRETARÍA DE, lon:-102.91933417, lat:21.86315507}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237219/proyecto_INICIO, 2237219/proyecto_FIN, 2237219/proyecto_PROCESO, 2237219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237221 | Proyecto de inversión | 113955.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56977.56, modificado:56977.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56977.56, modificado:56977.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD DIEGO RIVERA FRACCIONAMIENTO - 115245 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115245 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:93, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 58 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA , 99630 DIEGO RIVERA [FRACCIONAMIENTO], TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA MAURICIO MAGDA, lon:-102.91206454, lat:21.85081331}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 113955.12 | 113955.12 | 113955.12 | 113955.12 | 113955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2237221/proyecto_INICIO, 2237221/proyecto_PROCESO, 2237221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237222 | Proyecto de inversión | 63308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31654.2, modificado:31654.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31654.2, modificado:31654.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO - 115269 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115269 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CLARISAS 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO , 00000 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTINOS Y CALLE JESUITAS, CALLE BENEDICTINOS PARTIENDO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TABASCO ZACATECASCAPUCHINAS 80 FR, lon:-102.90419756, lat:21.8588347}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2237222/proyecto_INICIO, 2237222/proyecto_FIN, 2237222/proyecto_PROCESO, 2237222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237224 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 115538 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115538 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN ROJAS 409 INTERIOR SN CIUDAD POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS YUREA Y CALLE ENRIQUE HINOJOSA, CALLE MARTIRES DE CHICAGO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL BENEFICIARIO CUYA UBICAC, lon:-102.5677788, lat:22.75283576}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237224/proyecto_INICIO, 2237224/proyecto_PROCESO, 2237224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237225 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 115553 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA 201 INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y CALLE GASODUCTO, CALLE LAS TRUCHAS PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA2 DE, lon:-102.58351521, lat:22.77952615}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237225/proyecto_INICIO, 2237225/proyecto_FIN, 2237225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237226 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL - 115568 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115568 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS SUR 121 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MAGISTRAL Y CALLE CIENCIAS NATURALES, CALLE 21 DE MARZO LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE, lon:-102.60844678, lat:22.75089956}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237226/proyecto_INICIO, 2237226/proyecto_FIN, 2237226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237227 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 115576 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115576 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ACELGAS 130 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE APIO, CALLE CALABACITA LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ACELGAS PARTIENDO DEL CENDI EMILIA, lon:-102.61436322, lat:22.74902215}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237227/proyecto_INICIO, 2237227/proyecto_FIN, 2237227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237228 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA - 115584 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115584 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA LOS ANGELES 319 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA ZACATECAS Y CALLE MINA SIRENA, CALLE MINA SAN FELIPE EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO CUYA UBICA, lon:-102.58563594, lat:22.77128005}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237228/proyecto_INICIO, 2237228/proyecto_FIN, 2237228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237229 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO 1A SECCIÓN - 115620 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115620 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 5 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE TORRECILLAS, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO , lon:-102.59989172, lat:22.74895123}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237229/proyecto_INICIO, 2237229/proyecto_FIN, 2237229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237230 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO - 115647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115647 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO DE OLIVOS 112 INTERIOR SN CIUDAD ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRAY GERONIMO DE MENDOZA Y CALLE PUENTE DE ZAMORA, CALLE MIGUEL CHAVEZ LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA , lon:-102.56636092, lat:22.78371055}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237230/proyecto_INICIO, 2237230/proyecto_FIN, 2237230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237232 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT - 115669 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL AREA DE RECREACIÓN EL REY NAPOPCVMX9 98099 ZACATECAS, lon:-102.56165555, lat:22.75141372}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237232/proyecto_INICIO, 2237232/proyecto_FIN, 2237232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237233 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO CORRAL JOSE PINEDO - 115687 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:191, direccion:CALLE RECTANGULO 205 A INTERIOR SN COLONIA CORRAL JOSE PINEDO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL PARCERITOS F.CMARRUECOS EUROPA, lon:-102.61791692, lat:22.74628495}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237233/proyecto_INICIO, 2237233/proyecto_FIN, 2237233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237234 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.81, modificado:87941.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.77, modificado:87941.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 115757 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115757 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES 18 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA BLANCA, CALLE JAZMIN LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE LAS FLORES PARTIENDO D, lon:-102.62182673, lat:22.77047738}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237234/proyecto_INICIO, 2237234/proyecto_FIN, 2237234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237236 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 115812 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115812 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE CAPILLA 8 INTERIOR SN PUEBLO EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DESCONOCIDO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA C, lon:-102.6654822, lat:22.70880681}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237236/proyecto_INICIO, 2237236/proyecto_FIN, 2237236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237237 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 115828 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115828 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL 15 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN GERONIMO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN S, lon:-102.74000009, lat:22.67448016}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237237/proyecto_INICIO, 2237237/proyecto_FIN, 2237237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237239 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 115851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115851 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ 303 A INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUBRICACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE LUBRICACION LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CALL, lon:-102.58179702, lat:22.7788526}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237239/proyecto_INICIO, 2237239/proyecto_FIN, 2237239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237240 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 115866 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115866 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGUEZ ELIAS 109 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA ESTRELLA Y CALLE MERCURIO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DEL TEMPLO A NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIOOSA MAYOR 229 , lon:-102.58798874, lat:22.76807757}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237240/proyecto_INICIO, 2237240/proyecto_FIN, 2237240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237241 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO EL SABER - 115880 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HISTORIA INTERIOR SN COLONIA EL SABER, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORADA DEL TRABAJADOR Y CALLE CIVISMO, CALLE MATEMATICAS PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 JUAN PABLO GARCIATALES DE MILET, lon:-102.6162987, lat:22.75522583}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237241/proyecto_INICIO, 2237241/proyecto_FIN, 2237241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239833 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN RAMÓN ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 213931 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE CULLEREDO 41 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98606 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SUEVOS Y CALLE ARTEISCO, CALLE SEXEIDOS PARTIENDO DEL TERMPLO MARIA AUXILIADORAEMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ 98652 SAN RAMÓN, ZAC. DI, lon:-102.52544197, lat:22.69885659}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239833/proyecto_INICIO, 2239833/proyecto_PROCESO, 2239833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239835 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 213942 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE 2DA DE PANFILO NATERA 18 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LA MINITA Y CALLE EL REBOTE, CALLE SEGUNDA DEL DEPORTISTA PARTIENDO DEL AREA DEPORTIVA98631 ZOQUITE ZAC. DIRÍGETE AL EST, lon:-102.41982939, lat:22.78190756}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239835/proyecto_INICIO, 2239835/proyecto_PROCESO, 2239835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239836 | Proyecto de inversión | 22269 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22269.0, modificado:22269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 213943 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE DEL BOSQUE 19 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPEVENUSTIANO CARRANZA 98, lon:-102.31338431, lat:22.87411391}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 22269 | 22269 | 22269 | 22269 | 22269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2239836/proyecto_INICIO, 2239836/proyecto_FIN, 2239836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239838 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 213952 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIOS CON NOSOTROS 26 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUADALUPEAFRICA 98, lon:-102.49953291, lat:22.78004112}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239838/proyecto_INICIO, 2239838/proyecto_FIN, 2239838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239839 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 213960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213960 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 14 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE UNION LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN PARTIENDO DE LA O, lon:-102.51104792, lat:22.76509499}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2239839/proyecto_INICIO, 2239839/proyecto_FIN, 2239839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239840 | Proyecto de inversión | 848514.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848514.8, modificado:848514.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN - 213961 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213961 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL DOMINGUEZ 7 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE FELICIANO DOMINGUEZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE, lon:-102.51342573, lat:22.75755908}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2239840/proyecto_INICIO, 2239840/proyecto_FIN, 2239840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237244 | Proyecto de inversión | 603783.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301891.6, modificado:301891.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301891.53, modificado:301891.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 115998 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115998 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:199.24, meta_modificada:199.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 202 INTERIOR SN PUEBLO , 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RODRIGUEZ ELIAS Y CALLE VICENTE ROMERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN CAYETANO98186 BENI, lon:-102.74387456, lat:22.6972784}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 603783.13 | 603783.13 | 603783.13 | 603783.13 | 603783.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:199.24}} | {2237244/proyecto_INICIO, 2237244/proyecto_PROCESO, 2237244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237245 | Proyecto de inversión | 509302.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254651.42, modificado:254651.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254651.41, modificado:254651.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS - 115999 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115999 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.06, meta_modificada:168.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE LADRILLERA 419 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE DURANGO, CARRETERA VILLANUEVA- ZACATECAS EL PRIMER BENEFICIARIO SE UBICA PARTIENDO DE CLUB CASA REAL ALB, lon:-102.6647436, lat:22.75354976}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 509302.83 | 509302.83 | 509302.83 | 509302.83 | 509302.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.06}} | {2237245/proyecto_INICIO, 2237245/proyecto_FIN, 2237245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237246 | Proyecto de inversión | 291707.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145853.64, modificado:145853.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145853.63, modificado:145853.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO - 116000 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116000 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.26, meta_modificada:96.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DE LOS PIRULES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA PARTIENDO DE TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDEN, lon:-102.68996996, lat:22.68255969}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 291707.27 | 291707.27 | 291707.27 | 291707.27 | 291707.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.26}} | {2237246/proyecto_INICIO, 2237246/proyecto_FIN, 2237246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237247 | Proyecto de inversión | 314647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157323.73, modificado:157323.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157323.74, modificado:157323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 116001 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116001 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.83, meta_modificada:103.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 6 INTERIOR SN PUEBLO , 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE RODRIGUEZ ELIAS LOS DOS DOMICILIOS SE UBICAN SOBRE LA CALL, lon:-102.66491447, lat:22.70729081}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 314647.47 | 314647.47 | 314647.47 | 314647.47 | 314647.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.83}} | {2237247/proyecto_INICIO, 2237247/proyecto_FIN, 2237247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237248 | Proyecto de inversión | 405150.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202575.33, modificado:202575.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202575.33, modificado:202575.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 116003 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116003 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:133.7, meta_modificada:133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 502 B INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL AUZA EL BENEFICIARIO TIENE COMO DOMICILIO L, lon:-102.71919, lat:22.797672}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 405150.66 | 405150.66 | 405150.66 | 405150.66 | 405150.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.7}} | {2237248/proyecto_INICIO, 2237248/proyecto_PROCESO, 2237248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237249 | Proyecto de inversión | 186673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93336.63, modificado:93336.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93336.63, modificado:93336.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA - 116004 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116004 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.6, meta_modificada:61.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE INDUSTRIAL 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y CALLE NARANJO, CALLE ADOLFO VILLASEÑOR EL DOMICILIO SE UBICA SOBRE LA CALLE INDUSTRIAL PARTIENDO DE IGLESI, lon:-102.63334039, lat:22.79199516}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 186673.26 | 186673.26 | 186673.26 | 186673.26 | 186673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.6}} | {2237249/proyecto_INICIO, 2237249/proyecto_FIN, 2237249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237250 | Proyecto de inversión | 254342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.15, modificado:127171.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.16, modificado:127171.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 116005 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116005 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.93, meta_modificada:83.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE LAS FLORES 5 INTERIOR SN PUEBLO , 98186 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE SAN GERONIMO, CALLE DESCONOCIDO EL BENEFICIARIO TIENE COMO DOMICILIO LA CALLE LAS FLORES PARTIENDO DE , lon:-102.74114734, lat:22.67625931}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 254342.31 | 254342.31 | 254342.31 | 254342.31 | 254342.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.93}} | {2237250/proyecto_INICIO, 2237250/proyecto_FIN, 2237250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237251 | Proyecto de inversión | 261039.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 116008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.14, meta_modificada:86.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE POLVORIN INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LA ALAMEDA, CALLE DESCONOCIDO LOS 3 MARCADORES ESTAN SOBRE LA CALLE POLVORIN SE UBICA PARTIENDO DE LA PRES, lon:-102.674074, lat:22.668739}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.14}} | {2237251/proyecto_INICIO, 2237251/proyecto_FIN, 2237251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237253 | Proyecto de inversión | 291525.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL - 116016 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116016 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE SAN MARTIN 32 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LOS DOS MARCADORES ESTAN SOBRE LA CALLE S, lon:-102.765479, lat:22.731837}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 291525.44 | 291525.44 | 291525.44 | 291525.44 | 291525.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.2}} | {2237253/proyecto_INICIO, 2237253/proyecto_FIN, 2237253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237254 | Proyecto de inversión | 277790.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138895.2, modificado:138895.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138895.21, modificado:138895.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO OTRO RANCHO NUEVO - 116022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116022 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.67, meta_modificada:91.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 2 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE ABAJO VICENTE GUERRERO, CALLE DESCONOCIDO LOS 3 MARCADOR SE UBICAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-102.744116, lat:22.761714}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 277790.41 | 277790.41 | 277790.41 | 277790.41 | 277790.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:91.67}} | {2237254/proyecto_INICIO, 2237254/proyecto_PROCESO, 2237254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237255 | Proyecto de inversión | 176612.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88306.14, modificado:88306.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88306.15, modificado:88306.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 21 DE JULIO - 116023 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116023 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.28, meta_modificada:58.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO SOCIAL 107 INTERIOR SN COLONIA 21 DE JULIO, 98077 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO S BARTOLO Y CALLE TOPOGRAFOS, CALLE LICENCIADOS PARTIENDO DE ASTA BANDERA MONUMENTALTIRO S. ANTONIO 127 LAS CUMBRE, lon:-102.564871, lat:22.764164}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 176612.29 | 176612.29 | 176612.29 | 176612.29 | 176612.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.28}} | {2237255/proyecto_INICIO, 2237255/proyecto_PROCESO, 2237255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237257 | Proyecto de inversión | 183430.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91715.36, modificado:91715.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91715.36, modificado:91715.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 116034 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116034 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.53, meta_modificada:60.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CANANEA 203 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IXTOC, CALLE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO LOS DOS MARCADORES SE ENCUENTRAN EN EN LA CALLE CA, lon:-102.589741, lat:22.775804}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 183430.72 | 183430.72 | 183430.72 | 183430.72 | 183430.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.53}} | {2237257/proyecto_INICIO, 2237257/proyecto_FIN, 2237257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237258 | Proyecto de inversión | 149550.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74775.36, modificado:74775.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74775.37, modificado:74775.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 116035 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116035 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.35, meta_modificada:49.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LUBRICACIÓN 205 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LA ESCONDIDA PARTIENDO DE LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE UAZEJIDO, lon:-102.58205691, lat:22.77876745}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 149550.73 | 149550.73 | 149550.73 | 149550.73 | 149550.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.35}} | {2237258/proyecto_INICIO, 2237258/proyecto_FIN, 2237258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237260 | Proyecto de inversión | 243644.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.48, modificado:121822.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121822.48, modificado:121822.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA - 116040 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116040 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.4, meta_modificada:80.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS 515 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA NUEVO MUNDO Y CALLE MINA SIRENA, CALLE MINA LOS ANGELES PARTIENDO DE LA CANCHA LAS PALMASMINA ANTONIO R. ORTIZ ZONA A, L, lon:-102.58623526, lat:22.77044424}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 243644.96 | 243644.96 | 243644.96 | 243644.96 | 243644.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.4}} | {2237260/proyecto_INICIO, 2237260/proyecto_FIN, 2237260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237261 | Proyecto de inversión | 210613.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.75, modificado:105306.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.75, modificado:105306.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 116042 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116042 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA BEGONIAS 1 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LORENZO FERRARI Y CALLE BEGONIAS, CALLE BUGAMBILIA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 48BUGAMBILIAS 101 ZONA A, ME, lon:-102.59387352, lat:22.76707078}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 210613.5 | 210613.5 | 210613.5 | 210613.5 | 210613.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.5}} | {2237261/proyecto_INICIO, 2237261/proyecto_FIN, 2237261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237262 | Proyecto de inversión | 168187.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84093.88, modificado:84093.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84093.88, modificado:84093.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 116049 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116049 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.5, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ COSIO 114 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE SILVEERIO COSIO, CALLE JOSE RAMON SANCHEZ COSIO LOS DOS BENEFICIARIOS SE, lon:-102.59352284, lat:22.75916083}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 168187.76 | 168187.76 | 168187.76 | 168187.76 | 168187.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.5}} | {2237262/proyecto_INICIO, 2237262/proyecto_PROCESO, 2237262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239842 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ORQUÍDEAS - 213966 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213966 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 119 INTERIOR SN PUEBLO LAS ORQUÍDEAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE TULIPANES LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAN CHÁRB, lon:-102.48201535, lat:22.77229273}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239842/proyecto_INICIO, 2239842/proyecto_FIN, 2239842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239843 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LAS PEÑITAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PEÑITAS - 213967 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213967 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:394, direccion:CALLE 6 DE ENERO 7 INTERIOR SN PUEBLO LAS PEÑITAS, 98600 LAS PEÑITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE MANZANA NORTE, CALLE PRIMAVERA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-102.39746816, lat:22.83268932}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239843/proyecto_INICIO, 2239843/proyecto_FIN, 2239843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239844 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO QUINTA SANTA MARTHA - 213978 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213978 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 507 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO QUINTA SANTA MARTHA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA MARTHA PARTIENDO DEL COBAEZ 40C. SAN MATÍAS 146 LAS QUINTA, lon:-102.48666958, lat:22.7741847}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239844/proyecto_INICIO, 2239844/proyecto_FIN, 2239844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239845 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 213979 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CABUS 512 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE ESTIVADORES, CALLE VAGON PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA98607 ESTIBADORES,, lon:-102.52427131, lat:22.73832234}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239845/proyecto_INICIO, 2239845/proyecto_FIN, 2239845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239846 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLES II - 213980 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213980 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA DUQUESA 11 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLES II, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VALLES DE GUADALUPE Y AVENIDA DEL MARQUEZ, CALLE VIRREYES PARTIENDO DE LA UNIDAD UMF IMSS 03CONDE DE ANDALUCÍ, lon:-102.50138042, lat:22.76143467}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239846/proyecto_INICIO, 2239846/proyecto_FIN, 2239846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239847 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 213981 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213981 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JERONIMO 324 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE SAN SEBASTIAN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PO, lon:-102.49001628, lat:22.76818375}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239847/proyecto_INICIO, 2239847/proyecto_PROCESO, 2239847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239849 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO - 213987 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213987 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1910 138 INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PETALILLO Y CALLE 1910, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DEL INSTITUTO MIGUEL AGUSTIN PROVIALIDAD ARROYO DE LA PLATA 45 CENTRO,, lon:-102.50830973, lat:22.74545669}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239849/proyecto_INICIO, 2239849/proyecto_PROCESO, 2239849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239850 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA FE - 213988 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TANZANIA 68 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE ZAIRE, CALLE JAMAICA PARTIENDO DE LA IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC. SAN JUDAS TADEO TIERRA Y LIBERT, lon:-102.50604769, lat:22.76833562}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239850/proyecto_INICIO, 2239850/proyecto_PROCESO, 2239850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239852 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 213990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213990 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 25 A INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIE, lon:-102.47443143, lat:22.73236487}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239852/proyecto_INICIO, 2239852/proyecto_FIN, 2239852/proyecto_PROCESO, 2239852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239853 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ - 213993 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213993 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE MORELOS 63 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE HIDALGO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTR, lon:-102.48076039, lat:22.74776705}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239853/proyecto_INICIO, 2239853/proyecto_FIN, 2239853/proyecto_PROCESO, 2239853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239854 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OTRO OJO DE AGUA - 213995 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE RIO LERMA 42 INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA, 98606 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO BALSAS PARTIENDO DEL CAMPO DE BEÍSBOL CASA BLANCA.98620 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.29155076, lat:22.87854886}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239854/proyecto_INICIO, 2239854/proyecto_FIN, 2239854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239856 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA TINAJA ASENTAMIENTO OTRO LA TINAJA - 214000 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:89, direccion:CALLE LINDEROS 6 INTERIOR SN PUEBLO LA TINAJA, 98600 LA TINAJA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL TACOALECHEHIDALGO 8 TACOALECHE, 98630 TACO, lon:-102.414205, lat:22.81943697}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239856/proyecto_INICIO, 2239856/proyecto_FIN, 2239856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239857 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 214004 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE JOSE MARTINEZ 107 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE VICTOR ROSALES PARTIENDO DE LA LA HERMITAJUSTO MARTÍNEZ CASAS COLORADAS, , lon:-102.49205814, lat:22.64934736}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239857/proyecto_INICIO, 2239857/proyecto_PROCESO, 2239857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239858 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 214032 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214032 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE ARRIBA98636 GUADALUPE ZAC, lon:-102.42418815, lat:22.7600121}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239858/proyecto_INICIO, 2239858/proyecto_PROCESO, 2239858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239860 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 214039 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214039 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIELERAS 5 INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 450 ANIVERSARIO Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE DORADO DE VILLA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA, lon:-102.51098994, lat:22.76897968}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239860/proyecto_INICIO, 2239860/proyecto_PROCESO, 2239860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239861 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 214042 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214042 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL ALAMO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DECIMANOVENA PRIVADA VILLAS DEL VERGEL Y CALLE VILLA DE GUADALUPE, CALLE VIGESIMA PRIVADA VILLAS DEL VERGEL , lon:-102.4786502, lat:22.76177521}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239861/proyecto_INICIO, 2239861/proyecto_FIN, 2239861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239862 | Proyecto de inversión | 750436.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750436.72, modificado:750436.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIC ABEL DÁVILA GARCÍA - 214085 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214085 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE POLITICA INTERNACIONAL 22 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIC. ABEL DÁVILA GARCÍA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CIENCIA Y DEL ARTE Y CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, CALLE ECONOMIA POLITICA LAS VIVI, lon:-102.8379018, lat:23.16336905}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 750436.72 | 750436.72 | 750436.72 | 750436.72 | 750436.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2239862/proyecto_INICIO, 2239862/proyecto_PROCESO, 2239862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237264 | Proyecto de inversión | 217068.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108534.14, modificado:108534.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108534.13, modificado:108534.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 116062 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.63, meta_modificada:71.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PINOS 1 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS Y CALLE TORRECILLA, CALLE DEL ROSAL LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PINOS QUE ES PARTIENDO DE, lon:-102.60214476, lat:22.75152275}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 217068.27 | 217068.27 | 217068.27 | 217068.27 | 217068.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.63}} | {2237264/proyecto_INICIO, 2237264/proyecto_FIN, 2237264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237265 | Proyecto de inversión | 148847.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74423.84, modificado:74423.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74423.84, modificado:74423.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN - 116067 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.12, meta_modificada:49.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 227 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE MALVAS, CALLE MARIANO ABASOLO LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-102.599267, lat:22.767214}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 148847.68 | 148847.68 | 148847.68 | 148847.68 | 148847.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.12}} | {2237265/proyecto_INICIO, 2237265/proyecto_FIN, 2237265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237266 | Proyecto de inversión | 167884.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83942.35, modificado:83942.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83942.36, modificado:83942.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS - 116075 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116075 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:55.4, meta_modificada:55.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES BENZ 304 INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CHRYSLER Y CALLE CHEVROLET, CALLE ROLL ROICE LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MERCEDES BENZ QUE ES PARTI, lon:-102.60546384, lat:22.76605008}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 167884.71 | 167884.71 | 167884.71 | 167884.71 | 167884.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:55.4}} | {2237266/proyecto_INICIO, 2237266/proyecto_PROCESO, 2237266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237267 | Proyecto de inversión | 158005.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79002.79, modificado:79002.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79002.79, modificado:79002.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 116085 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116085 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.14, meta_modificada:52.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN 107 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN, CALLE MICHOACAN LOS DOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MICHOACAN QUE ES PARTIEN, lon:-102.582038, lat:22.780112}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 158005.58 | 158005.58 | 158005.58 | 158005.58 | 158005.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.14}} | {2237267/proyecto_INICIO, 2237267/proyecto_FIN, 2237267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237268 | Proyecto de inversión | 224674.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112337.3, modificado:112337.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112337.3, modificado:112337.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS - 116091 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116091 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.14, meta_modificada:74.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA HERNANDEZ 207 A INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE JUANA GALLO, CALLE BRIGADA FRANCISCO VILLA PARTIENDO DEL PARQUE PALOMA, lon:-102.60020294, lat:22.77213316}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 224674.6 | 224674.6 | 224674.6 | 224674.6 | 224674.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.14}} | {2237268/proyecto_INICIO, 2237268/proyecto_PROCESO, 2237268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237269 | Proyecto de inversión | 274918.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137459.4, modificado:137459.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137459.4, modificado:137459.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO EL RANCHITO - 116099 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116099 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL POTRERO 109 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL RANCHITO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NARDOS SUR Y CALLE PIMIENTO, CALLE GIRASOLES SUR LOS TRES BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DEL PARTIENDO , lon:-102.61030159, lat:22.74795696}} | 2023-08-05 | 2023-09-30 | 274918.8 | 274918.8 | 274918.8 | 274918.8 | 274918.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.72}} | {2237269/proyecto_INICIO, 2237269/proyecto_FIN, 2237269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237271 | Proyecto de inversión | 161702.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80851.34, modificado:80851.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80851.34, modificado:80851.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA - 116117 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116117 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.36, meta_modificada:53.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA CATALINA, CALLE SANTA LUCIA PARTIENDO DE LA SOBERANIA POPULARSOBERANÍA POPULAR 98087 ZACATECAS ZAC. DIRÍGE, lon:-102.60951097, lat:22.76051125}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 161702.68 | 161702.68 | 161702.68 | 161702.68 | 161702.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.36}} | {2237271/proyecto_INICIO, 2237271/proyecto_FIN, 2237271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239863 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO FELIPE ALVAREZ - 214116 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FELIPE ALVAREZ, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE BEGONIA, CALLE BEGONIA PARTIENDO DEL PARQUE DEPORTIVO LA PURISIMAVIALIDAD ARROYO DE LA PLATA CENTRO 986, lon:-102.5241166, lat:22.7519048}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239863/proyecto_INICIO, 2239863/proyecto_PROCESO, 2239863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239864 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO EL ESCARABAJO - 214138 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL ESCARABAJO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE TECUEXES PARTIENDO DE BODEGA AURRERA SAUCEDACARR A SAUCEDA DE LA BORDA 299 VILLA DE G, lon:-102.50234583, lat:22.76889034}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239864/proyecto_INICIO, 2239864/proyecto_FIN, 2239864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239865 | Proyecto de inversión | 562827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562827.54, modificado:562827.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 214320 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214320 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANOS 415 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS LIMAS Y CALLE DE LOS GRANADOS, CALLE DE LOS MEMBRILLOS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA UNIDAD, lon:-102.85554054, lat:23.19550865}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2239865/proyecto_INICIO, 2239865/proyecto_PROCESO, 2239865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239866 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA - 214330 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214330 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TLALPAN 2 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE PROLONGACION GANDHI LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA FUNDACIÓN DE BO, lon:-102.87659723, lat:23.20018418}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239866/proyecto_INICIO, 2239866/proyecto_PROCESO, 2239866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239867 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 214334 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 18 INTERIOR SN BARRIO BARRIO ALTO, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DEL MEZQUITE Y CALLE PRIMERA DE IGNACIO COMONFORT, CALLE IGNACIO COMONFORT PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO, lon:-102.8619575, lat:23.1789076}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239867/proyecto_INICIO, 2239867/proyecto_PROCESO, 2239867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239868 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO BELEÑA Y COLINAS DEL REAL - 214338 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214338 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA CONSTITUCION 9 INTERIOR SN COLONIA BELEÑA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE MINA Y CALLE DEL REAL, CALLEJON DEL TRABAJO PARTIENDO DEL TEMPLO DE BELEÑADE OTE. 79 BELEÑA, 99000 FRESNILLO, ZAC., lon:-102.87036148, lat:23.15846316}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239868/proyecto_INICIO, 2239868/proyecto_PROCESO, 2239868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239869 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 214342 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA 130 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 99020 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TEJEDORAS Y CALLE CREPUSCULO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL PARTIENDO DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOSMARGARITA MAZA, lon:-102.87257949, lat:23.18717234}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239869/proyecto_INICIO, 2239869/proyecto_PROCESO, 2239869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239871 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO CASAS TORRES - 214347 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214347 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NORIAS 28 INTERIOR SN COLONIA CASAS TORRES, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DAVID MONREAL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-102.84550846, lat:23.19214387}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239871/proyecto_INICIO, 2239871/proyecto_PROCESO, 2239871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239872 | Proyecto de inversión | 469022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469022.95, modificado:469022.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRESNILLO CENTRO - 214349 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214349 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DENOVIEMBRE 28 B INTERIOR SN CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALLENDE, CALLE CONSTITUCION LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PRESIDENCIA MUNI, lon:-102.87008536, lat:23.17558381}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239872/proyecto_INICIO, 2239872/proyecto_FIN, 2239872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239873 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS ASENTAMIENTO OTRO CHICHIMEQUILLAS - 214361 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214361 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE DEL CERRO 12 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMEQUILLAS, 99159 CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MIGUELHIDALGO, CALLE SIMON BOLIVAR PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA99159 CHICHIMEQU, lon:-102.58795408, lat:23.2376882}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239873/proyecto_INICIO, 2239873/proyecto_PROCESO, 2239873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239875 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO MANUEL M PONCE - 214384 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EBANO EDIF 405 INTERIOR SN COLONIA MANUELM PONCE, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO DEL FRESNO Y CALLE MANUELM PONCE, CALLE GONZALEZ ECHEVERRIA PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL VICENTE RAMÍREZ D, lon:-102.86046554, lat:23.17602221}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239875/proyecto_INICIO, 2239875/proyecto_PROCESO, 2239875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239876 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 214390 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214390 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA CHAPULTEPEC 28 INTERIOR SN COLONIA SECTOR POPULAR, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE MANUEL QUIÑONES, CALLE JACINTO CANEK LASVIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA , lon:-102.87083358, lat:23.19102363}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239876/proyecto_INICIO, 2239876/proyecto_PROCESO, 2239876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239878 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL SOLDEL SOL Y FELIPE MONREAL - 214401 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214401 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CANCER 11 INTERIOR SN COLONIA DEL SOL, 99055 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ORION Y CALLE AVENIDA DEL SOL, CALLE ACUARIO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA DEL NI, lon:-102.84708762, lat:23.18544111}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239878/proyecto_INICIO, 2239878/proyecto_PROCESO, 2239878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239879 | Proyecto de inversión | 656632.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656632.13, modificado:656632.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 214403 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214403 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO DEL RODEO 104 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RIO YAQUI LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL JUZGADO PENAL DE F, lon:-102.8957979, lat:23.16726989}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | 656632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2239879/proyecto_INICIO, 2239879/proyecto_FIN, 2239879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239880 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EJIDAL 4 - 214404 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TORRES 110 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL 4, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE GARCETA DORADA PARTIENDO DE LA POLICÍA MUNICIPALRÍO COLORADO 1312 EJIDAL, 99084 FRESN, lon:-102.90593768, lat:23.17117583}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239880/proyecto_INICIO, 2239880/proyecto_PROCESO, 2239880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239886 | Proyecto de inversión | 562827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562827.54, modificado:562827.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MURALISTA - 214463 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214463 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GORDON 7 INTERIOR SN COLONIA MURALISTA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JULIO ESCAMEZ GERANTO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE FERNANDODAZA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA IGLESIA DE , lon:-102.8399544, lat:23.16517675}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | 562827.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2239886/proyecto_INICIO, 2239886/proyecto_FIN, 2239886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239887 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO IMPRESIONISTAS - 214482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214482 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MONET 11 INTERIOR SN COLONIA IMPRESIONISTAS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LAUTREC Y CALLE BOUDII, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN PABLO 1, lon:-102.83235099, lat:23.16912007}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239887/proyecto_INICIO, 2239887/proyecto_FIN, 2239887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239891 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 214520 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:735, direccion:CALLE SANTA CECILIA 24 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, 99094 FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FLORENCIA Y CALLE SANTA JOSEFINA, CALLE SAN GABRIEL PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN SNTE FRESNILLO55HJC, lon:-102.80880949, lat:23.17872589}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239891/proyecto_INICIO, 2239891/proyecto_FIN, 2239891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239892 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375218.36, modificado:375218.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA FE - 214522 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214522 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FATIMA INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN SAMUEL Y AVENIDA DE LOS ANGELES, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA IGLESIA DE DIOS , lon:-102.8769495, lat:23.2047177}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239892/proyecto_INICIO, 2239892/proyecto_PROCESO, 2239892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239894 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FORTUNA - 214538 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 110 INTERIOR SN COLONIA FORTUNA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PLATA Y CALLE DEL ORO, CALLE MARFIL PARTIENDO DEL TEMPLO CRISTO REYFOVISSSTE 99080 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGETE AL OESTE HACIA LI, lon:-102.89358384, lat:23.1704526}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239894/proyecto_INICIO, 2239894/proyecto_PROCESO, 2239894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239896 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS Y MIGUEL HIDALGO - 214552 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214552 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SAN JAVIER 30 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA Y CALLE RETORNO SANTA MARTHA, CALLE RETORNO SANTA MARTA LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA PA, lon:-102.89171786, lat:23.17366771}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239896/proyecto_INICIO, 2239896/proyecto_PROCESO, 2239896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239898 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 214555 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214555 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 5 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LIRIOS, CALLE GLADIOLAS LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORESDE LAS, lon:-102.85857484, lat:23.18378383}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239898/proyecto_INICIO, 2239898/proyecto_PROCESO, 2239898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239900 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ÁBREGO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 214578 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214578 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CONSTITUCION 5 INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 99160 VICENTE GUERRERO (ÁBREGO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO LOS TANQUES HÉCTOR TORRES99163 V, lon:-103.35129788, lat:23.19339118}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239900/proyecto_INICIO, 2239900/proyecto_PROCESO, 2239900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239901 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE LA FORTUNA - 214579 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VETA DEL EDEN 4 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VETA DE CPBRE Y CALLE LOS MURILLO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CANCHA FÚTBOL RÁPIDO LAGUNACALLE MANUEL , lon:-102.88654053, lat:23.16688728}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239901/proyecto_INICIO, 2239901/proyecto_PROCESO, 2239901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239902 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LOS ARTESANOS - 214580 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS CARPINTEROS 115 INTERIOR SN COLONIA LOS ARTESANOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE HERREROS, CALLE ARTESANOS PARTIENDO DE LA CANCHA DEPORTIVO 6 DEL MUROC. DE LAS CAMPANAS MIGUEL HID, lon:-102.90001551, lat:23.18458428}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239902/proyecto_INICIO, 2239902/proyecto_PROCESO, 2239902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239903 | Proyecto de inversión | 1031850.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031850.49, modificado:1031850.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 214582 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214582 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JABONERA 333 INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BALAUSTRADA Y CALLE LOS BALCONES, CALLE FRONTON PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECASPLAN DE PARDILLO SN PARQ, lon:-102.84736842, lat:23.19419975}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1031850.49 | 1031850.49 | 1031850.49 | 1031850.49 | 1031850.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2239903/proyecto_INICIO, 2239903/proyecto_PROCESO, 2239903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239904 | Proyecto de inversión | 28114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.68, modificado:28114.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIC ABEL DÁVILA GARCÍA - 214583 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214583 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA MUJER 313 INTERIOR SN COLONIA LIC. ABEL DÁVILA GARCÍA, 99094 GUADALUPE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CIENCIA Y EL ARTE Y CALLE DEL PODER MUNICIPAL, CALLE POLITICA INTERNACIONAL PARTIENDO DE PROAÑO99099 FRE, lon:-102.83702971, lat:23.1624515}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2239904/proyecto_INICIO, 2239904/proyecto_PROCESO, 2239904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239905 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO MEXICO - 214584 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214584 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA 512 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE CIPRECES, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO EN MÉXICO A RAMPLIACION AZTECA 99013 FRESNI, lon:-102.87198819, lat:23.2002827}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239905/proyecto_INICIO, 2239905/proyecto_PROCESO, 2239905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239906 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MINERA - 214586 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214586 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VETA ESPERANZA 12 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 99089 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO FORTUNA Y CALLE SECCION 62, CALLE VETA PLOMOSA EL MARCADOR PRINCIPAL CORRESPONDE A LA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA PARTIEND, lon:-102.87553003, lat:23.16781879}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239906/proyecto_INICIO, 2239906/proyecto_FIN, 2239906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239907 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OBRERA NORTE - 214589 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS CASTAÑOS 9 INTERIOR SN COLONIA OBRERA NORTE, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS MANZANAS Y CALLE DE LAS MORAS, CALLE DE LAS JACARANDAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN JUDAS TADEOC. DE LOS PINOS 76 LA, lon:-102.85284463, lat:23.19072421}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239907/proyecto_INICIO, 2239907/proyecto_PROCESO, 2239907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239908 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 0 FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO PABLO ESTACION - 214590 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214590 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL 110 INTERIOR SN COLONIA PABLO ESTACION, 99000 ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DE TRUJILLO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CENTRO DE ORIENTACION FEMENIL99010 FR, lon:-102.85638368, lat:23.2100686}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239908/proyecto_INICIO, 2239908/proyecto_PROCESO, 2239908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239910 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 214598 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE SAN PABLO 272 INTERIOR SN PUEBLO PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN DEMETRIO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE GUADALUPE99158 PLATEROS ZAC. DIRÍGETE AL NORTE POR C. , lon:-102.84243657, lat:23.22403594}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239910/proyecto_INICIO, 2239910/proyecto_PROCESO, 2239910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239911 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES - 214600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME 70 INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE PROGRESO, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADORC. GUATABAMPO 30 PLUTARCO ELIA, lon:-102.87359738, lat:23.19447805}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239911/proyecto_INICIO, 2239911/proyecto_PROCESO, 2239911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239912 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO POLVADERAS - 214601 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 6 INTERIOR SN COLONIA POLVADERAS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOS OLIVOS Y CALLE FRESNO, CALLE MAGNOLIA PARTIENDO DE LAIGLESIA DE SAN JUAN PABLO 1199054 PIPILA 55, VICTORIA II, FRESNILLO, ZA, lon:-102.83648505, lat:23.16634661}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239912/proyecto_INICIO, 2239912/proyecto_PROCESO, 2239912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239914 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRONSAN JOAQUIN - 214606 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214606 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SALTILLO 16 INTERIOR SN COLONIA SAN JOAQUIN, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CALPULALPAN Y CALLE DE LAS CAMELIAS, CALLE 24 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORESDE LAS ROSAS 311 LA, lon:-102.85479101, lat:23.18600417}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239914/proyecto_INICIO, 2239914/proyecto_PROCESO, 2239914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239915 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA - 214612 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIXTECOS 39 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE TOTLECAS, CALLE AZTECAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA CECILIAJOSÉ MARTÍ 40 PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, ZAC. DIR, lon:-102.87713204, lat:23.19610936}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239915/proyecto_INICIO, 2239915/proyecto_FIN, 2239915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239916 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRESNILLO CENTRO - 214617 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214617 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DURANGUITO 209 INTERIOR SN CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE ALAMEDA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SANTA ANA99000 CENTRO, C. ENCINO 20, lon:-102.86424026, lat:23.17537502}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239916/proyecto_INICIO, 2239916/proyecto_FIN, 2239916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239918 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 214634 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 42 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 1881 Y CALLE UNO, CALLE XOCHIMILCO PARTIENDO DE LA TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓNHACIENDA DE SAN MATEO 17A JESU, lon:-102.84673815, lat:23.17153345}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239918/proyecto_INICIO, 2239918/proyecto_FIN, 2239918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239919 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA FE - 214643 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 151 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MANUEL Y AVENIDA DE LOS ANGELES, CALLE FATIMA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNICA 71 MANUEL M. PONCEPATRIA Y LIBERT, lon:-102.87702403, lat:23.20453336}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239919/proyecto_INICIO, 2239919/proyecto_FIN, 2239919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239920 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA RIVERA - 214650 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 55 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEGUNDA DE HIGUERA, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA TESORERÍA DEL FRESNILLOCENTRO VENUST, lon:-102.85365518, lat:23.16909481}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239920/proyecto_INICIO, 2239920/proyecto_PROCESO, 2239920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239922 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LIENZO CHARRO - 214660 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214660 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 112 INTERIOR SN COLONIA LIENZO CHARRO, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE POTRILLOS Y CALLE CALLE DEL CINCHO, CALLE CHAVINDA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 5LIENZO CHARRO 99034 FRESNILLO, ZAC. DI, lon:-102.89705109, lat:23.18394378}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239922/proyecto_INICIO, 2239922/proyecto_PROCESO, 2239922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239924 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO ARTESANOS - 214683 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JINETE 614 INTERIOR SN COLONIA LOS ARTESANOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE ARTESANO Y CALLE ALFAREROS, CALLE CARPINTEROS PARTIENDO DE LA ESCUELA JUAN JOSÉ RÍOSUNNAMED ROAD EJIDAL 4, 99034 FRESNILLO, Z, lon:-102.89944141, lat:23.18399701}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239924/proyecto_INICIO, 2239924/proyecto_PROCESO, 2239924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239925 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO ARTESANOS - 214755 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214755 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COSTURERAS 17 INTERIOR SN COLONIA LOS ARTESANOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TALABARTEROS Y CALLE HERREROS, CALLE TALABARTEROS PARTIENDO DEL CLUB DEPORTIVO ZONA 92BAJÍO DE CALERA 12 99034 FRESNILLO, , lon:-102.90143697, lat:23.18331157}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239925/proyecto_INICIO, 2239925/proyecto_PROCESO, 2239925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239926 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA - 214761 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214761 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MAYAS 48 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS MEXICAS Y CALLE AZTECAS, CALLE MAYAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNÁNDEZ DE LIZÁRDIGUAYMAS PLUTARCO ELIAS, 99011 FRESNILLO,, lon:-102.87834321, lat:23.19559961}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2239926/proyecto_INICIO, 2239926/proyecto_PROCESO, 2239926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239927 | Proyecto de inversión | 37486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.24, modificado:37486.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRESNILLO CENTRO - 214765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214765 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 109 INTERIOR SN CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE COAHUILA, CALLE PUEBLA PARTIENDO DEL INAPAM FRESNILLOC. GUANAJUATO 210 CENTRO, 99000 EJIDO DEL CENTR, lon:-102.87456744, lat:23.17785495}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2239927/proyecto_INICIO, 2239927/proyecto_PROCESO, 2239927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239928 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 214767 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAJEME 4 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO PARTIENDO DE LA IGLESIA MEXICANA DEL EVANGELIO DE CRIST, lon:-102.86817182, lat:23.19198308}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239928/proyecto_INICIO, 2239928/proyecto_PROCESO, 2239928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239930 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS HACIENDAS - 214775 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TORRECILLAS 5 INTERIOR SN COLONIA LAS HACIENDAS, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE AVREGO, CALLE TORRECILLAS PARTIENDO DEL PANTEÓN DE LA SANTA CRUZGRAL JESUS GONZALEZ ORTEGA 99, lon:-102.85394103, lat:23.18023187}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239930/proyecto_INICIO, 2239930/proyecto_PROCESO, 2239930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239931 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 214778 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS 34 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DELL FRESNO Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOCALHEILES NO. 1 LA, lon:-102.84121608, lat:23.16596219}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239931/proyecto_INICIO, 2239931/proyecto_PROCESO, 2239931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239932 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 214780 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214780 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE DICIEMBRE 101 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE MAPULA, CALLE SEGUNDA TOMA DE ZACATECAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARÍA MANUEL M PONCEPR, lon:-102.84516993, lat:23.17284448}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.0}} | {2239932/proyecto_INICIO, 2239932/proyecto_PROCESO, 2239932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239934 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 214796 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINABATES 34 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS TULES, CALLE DELOS ENCINOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARÍA MARÍA R MURILLOLIMAS 263 ARBO, lon:-102.85922616, lat:23.19058686}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239934/proyecto_INICIO, 2239934/proyecto_PROCESO, 2239934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239935 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS BENITO JUAREZ - 214803 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL 112 INTERIOR SN COLONIA , 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, EL MARCADOR SE ENCUENTRA PARTIENDO DE CENDI EMILIANO ZAPATATORRECILLAS 922 EL ORITO, 9, lon:-102.59807842, lat:22.74915446}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}} | {2239935/proyecto_INICIO, 2239935/proyecto_FIN, 2239935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239936 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 214805 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS 114 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE MARAVILLAS PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORESDE LAS ROSAS 311 LAS FLORES, , lon:-102.85876945, lat:23.18580219}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239936/proyecto_INICIO, 2239936/proyecto_PROCESO, 2239936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239938 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 214819 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE JUNIO 204 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BUENAVISTA, CALLE PROGRESO EL MARCADOR SE UBICA PARTIENDO DE IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESU, lon:-102.57352379, lat:22.76340652}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239938/proyecto_INICIO, 2239938/proyecto_PROCESO, 2239938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239940 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MURALISTA - 214835 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MATEO GALLEGOS 83 INTERIOR SN COLONIA MURALISTA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE ARTURO GORDON, CALLE JULIO ESCAMEZ GERANTO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN PABLO 1199054 PIPILA 55,, lon:-102.83991272, lat:23.16570989}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239940/proyecto_INICIO, 2239940/proyecto_FIN, 2239940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239942 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 214841 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 709 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE JULIO Y CALLE 17 DE JUNIO, CALLE JOSE MARTI PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA CECILIAJOSÉ MARTÍ 40 PLAN DE AYALA, lon:-102.88260752, lat:23.19916911}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239942/proyecto_INICIO, 2239942/proyecto_FIN, 2239942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239943 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES - 214843 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214843 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NACOZARI 22 INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE SECTOR LIBERTAD, CALLE EMPALME PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADORC. GUATABAMPO 30 PLUTAR, lon:-102.87335913, lat:23.19271534}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239943/proyecto_INICIO, 2239943/proyecto_PROCESO, 2239943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239945 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO REAL DE FRESNILLO - 214847 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL COBRE 30 INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y CALLE PLATEROS, CALLE PRIVADA DEL CROMO PARTIENDO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES FRESNILLOAV D, lon:-102.85384173, lat:23.19955456}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239945/proyecto_INICIO, 2239945/proyecto_PROCESO, 2239945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239948 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 214850 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214850 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA SAUCES 310 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS ROBLES Y CALLE DE LOS ENCINOS, CALLE DE LOS CIPRESES PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3202SUSTICACÁN 21, lon:-102.8577381, lat:23.1952965}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2239948/proyecto_INICIO, 2239948/proyecto_PROCESO, 2239948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239949 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO AZTECA - 214851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214851 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECAS 116 INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICAS Y CALLE AZTECAS, CALLE MAYAS PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNICA 71 MANUEL M. PONCEPATRIA Y LIBERTAD 99011 FRESNILLO, Z, lon:-102.87828631, lat:23.19562592}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239949/proyecto_INICIO, 2239949/proyecto_FIN, 2239949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239951 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRESNILLO CENTRO - 214862 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214862 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 222 INTERIOR SN CIUDAD FRESNILLO CENTRO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE YUCATAN, CALLE COLIMA PARTIENDO DE LA SUBDELEGACION IMSS FRESNILLOAV. SONORA 222 CENTRO, 99000 , lon:-102.87404776, lat:23.17803948}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2239951/proyecto_INICIO, 2239951/proyecto_FIN, 2239951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239952 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO BELEÑA - 214863 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TRANSITO 1 INTERIOR SN COLONIA BELEÑA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MINA PARTIENDO DEL TEMPLO DE BELEÑADE OTE. 79 BELEÑA, 99000 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGETE AL NOR, lon:-102.87071045, lat:23.1555751}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239952/proyecto_INICIO, 2239952/proyecto_PROCESO, 2239952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239953 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO POLVADERAS - 214864 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214864 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AGUACERO 21 INTERIOR SN COLONIA POLVADERAS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE DILUVIO, CALLE TEMPESTAD PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIAMESOAMERICA 99094 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.83584938, lat:23.16922454}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239953/proyecto_INICIO, 2239953/proyecto_PROCESO, 2239953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239955 | Proyecto de inversión | 848514.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848514.8, modificado:848514.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 214873 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214873 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE MARZO 316 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL QUIÑONES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DIVISION DEL NORTE PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA LUZ DEL MUNDOC. SAMUEL QU, lon:-102.8681525, lat:23.19428918}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | 848514.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2239955/proyecto_INICIO, 2239955/proyecto_PROCESO, 2239955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239956 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ESPARZA - 214875 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214875 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 122 INTERIOR SN COLONIA ESPARZA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LINARES Y CALLE SARAOS, CALLE SEGUNDA DE BUENOS AIRES PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZC. DEL RECREO 3 ESPARZA, 99080 FRESNI, lon:-102.88054805, lat:23.16755046}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239956/proyecto_INICIO, 2239956/proyecto_PROCESO, 2239956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239957 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE - 214876 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:735, direccion:CALLE SAN FELIPE 27 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, 99094 FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN FELIPE, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CENTRO DE CONVENCIONES ANTIGUA SAN FEL, lon:-102.80954144, lat:23.18096254}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239957/proyecto_INICIO, 2239957/proyecto_PROCESO, 2239957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239959 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 214880 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS 209 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 99160 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MIXTECAS Y CALLE AZTECAS, CALLE AZTLAN PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADORC. GUATABAMPO 30 PLUTARCO ELIAS, , lon:-102.87740354, lat:23.19643343}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239959/proyecto_INICIO, 2239959/proyecto_PROCESO, 2239959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239960 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 214891 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN ARRIETA 18 A INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DOROTEO ARANGO PARTIENDO DE SEP ESCUELA URBANA FEDERAL FORD 126TO, lon:-102.85276429, lat:23.17311194}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239960/proyecto_INICIO, 2239960/proyecto_PROCESO, 2239960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239961 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 214895 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214895 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑO ARTILLERO 11 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PALOMERO, CALLE PEDRO MORENO PARTIENDO DEL MONUMENTO A LA BANDERAC. MONUMENTO 3 CENTRO, 99030 EJ, lon:-102.87935752, lat:23.18009057}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239961/proyecto_INICIO, 2239961/proyecto_PROCESO, 2239961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239963 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FORTUNA - 214952 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 114 INTERIOR SN COLONIA FORTUNA, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ORO Y CALLE DE LA PLATA, CALLE DR J JESUS VARELA RICO PARTIENDO DE LA ESCUELA ADAME LOZANO ADOLFOS.C.T. FOVISSSTE, 99070 FRESNI, lon:-102.89382389, lat:23.1707948}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239963/proyecto_INICIO, 2239963/proyecto_PROCESO, 2239963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239964 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTOS LAS AMERICAS Y MIGUEL HIDALGO - 214990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214990 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES 111 B INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 99150 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VALLADOLID PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANSICO VILLACOL DEL VALLE 99084 FRE, lon:-102.8960104, lat:23.17381504}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239964/proyecto_INICIO, 2239964/proyecto_PROCESO, 2239964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239966 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 215042 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215042 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AZUSENAS 621 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE LIRIOS PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORESDE LAS ROSAS 311 LAS FLORES, , lon:-102.85872102, lat:23.18420175}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239966/proyecto_INICIO, 2239966/proyecto_PROCESO, 2239966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239970 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 215162 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215162 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRONTON 14 INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS BALCONES Y CALLE BALAUSTRADA, CALLE COLUMNATA PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO VÉLEZLOS BALCONES 1006 LOS BALCONES, 990, lon:-102.84767691, lat:23.19458902}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239970/proyecto_INICIO, 2239970/proyecto_PROCESO, 2239970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239973 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MURALISTA - 215288 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 25 INTERIOR SN COLONIA MURALISTA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MATEO GALLEGOS Y CALLE FERMIN REVUELTAS, CALLE LAUREANO GUEVARA PARTIENDO DE LA JARDIN DE NIÑOS MATEO GALLEGOS CAMPO, lon:-102.83919796, lat:23.16511998}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239973/proyecto_INICIO, 2239973/proyecto_PROCESO, 2239973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239977 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OBRERA - 215408 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215408 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CALERA 20 INTERIOR SN COLONIA OBRERA NORTE, 99050 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE ARENAL PARTIENDOO DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ DIRÍGETE AL OESTE POR C. DE LOS , lon:-102.85425338, lat:23.18759256}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239977/proyecto_INICIO, 2239977/proyecto_PROCESO, 2239977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239980 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO 3 CRUCES - 215498 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINEROS 43 INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZAPATEROS Y CALLE CAMINEROS, CALLE TORNEROS EL MARCADOR SE UBICA PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA PROFESOR SALVADOR VARELA RES, lon:-102.5466182, lat:22.76323035}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2239980/proyecto_INICIO, 2239980/proyecto_PROCESO, 2239980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239982 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES - 215548 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215548 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMPALME INTERIOR SN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SAN LUIS, CALLE NACOZARI PARTIENDO DE LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA JESÚS EL BUEN PASTOR99010 MÉXICO 32 , lon:-102.87345156, lat:23.19570757}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239982/proyecto_INICIO, 2239982/proyecto_PROCESO, 2239982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239987 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO CENTRO - 215707 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215707 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA 179 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DE LA PRIMAVERA Y CALLE SEGUNDA DE SAN LUIS, CALLE ALEMANIA PARTIENDO DE INSTITUTO PEDAGÓGICO ANTHROPOSS. LUIS 214 ZACATECAS, lon:-102.56811022, lat:22.77162032}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2239987/proyecto_INICIO, 2239987/proyecto_PROCESO, 2239987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239988 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO PROVIDENCIA - 215729 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 31 INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PEMEX Y CALLE COMBUSTIBLES, CALLE REFINERIA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN PABLO 1199054 PIPILA 55, VICTORIA II, FRESN, lon:-102.84257342, lat:23.16580729}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239988/proyecto_INICIO, 2239988/proyecto_PROCESO, 2239988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302270652 | Proyecto de inversión | 299811.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299811.74, modificado:299811.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD PROLONGACIÓN MADERO | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 504005 | S | 12876 | 12420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ JALPA ZACATECAS, lon:-102.977746, lat:21.643317}} | 2023-08-23 | 2023-12-13 | 299811.74 | 299811.74 | 299811.74 | 299811.74 | 299811.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23OFONDOIV19010, contratista:HÉCTOR MIGUEL QUINONES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:299811.74, importe_modificado:299811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2270652/proyecto_INICIO, 2270652/proyecto_PROCESO, 2270652/proyecto_INICIO, 2270652/proyecto_PROCESO, 2270652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302270859 | Proyecto de inversión | 724652.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724652.92, modificado:724652.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. Y SUS COMUNIDADES | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 504006 | S | 4059 | 2696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3298.2, meta_modificada:3298.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:C Zaragoza y 16 de septiembre, lon:-102.983946, lat:21.633904}} | 2023-08-25 | 2023-12-15 | 724652.92 | 724652.92 | 724652.92 | 724652.92 | 724652.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-ZAC/F-IV/2023/O007, contratista:DANIEL ALBERTO OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:213854.67, importe_modificado:213854.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3298.2}} | {2270859/proyecto_INICIO, 2270859/proyecto_FIN, 2270859/proyecto_PROCESO, 2270859/proyecto_FIN, 2270859/proyecto_PROCESO, 2270859/proyecto_FIN, 2270859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEL MONTO COMPROMETIDO PARA ESTA OBRA SE DESPRENDE OTRO PROYECTO QUE CONTEMPLA TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CAMPO DE SOFTBOL, CANCHA No.2 DE BASQUETBOL Y CANCHA DE VOLEYBOL (UNIDAD DEPORTIVA) EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES POR ($510,798.25 Y LAS METAS SON: 1,281.20 M2) Y EL PROYECTO ORIGINAL QUEDA POR UN MONTO DE ($213,854.67 Y POR 2,017 M2) ENTRE AMBOS PROYECTOS SUMAN LA CANTIDAD APROBADA ORIGINALMENTE EN LA OBRA TANTO EN SALDO COMO EN METAS. , trimestre:1.0, usuario:maiesparzal, fecha:2024-04-22}} | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402272942 | Proyecto de inversión | 1896175.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896175.3, modificado:1896175.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTIGUA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. - 32225 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 32225 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN PUEBLO ALFONSO MEDINA, 98355 ALFONSO MEDINA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DARIO AVALOS Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, lon:-102.98102043, lat:23.92315401}} | 2023-02-08 | 2023-02-25 | 1896175.3 | 1896175.3 | 1896175.3 | 1896175.3 | 1896175.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143679, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1896175.3, importe_modificado:1896175.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2272942/proyecto_INICIO, 2272942/proyecto_FIN, 2272942/proyecto_INICIO, 2272942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402273142 | Proyecto de inversión | 2467417.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467417.46, modificado:2467417.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DIESI OCHO POR TREINTA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC - 43203 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 43203 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZAL, 98364 EL CARRIZAL, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A DOS CUADRAS DEL GUARDAGANADOINICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL CARR, lon:-103.14565871, lat:23.99274522}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143680, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:2467417.46, importe_modificado:2467417.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2273142/proyecto_INICIO, 2273142/proyecto_FIN, 2273142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402273256 | Proyecto de inversión | 2467417.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467417.46, modificado:2467417.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE DIECIOCHO POR TREINTA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA. - 52132 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 52132 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), 98363 CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, ESTA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTIGU, lon:-103.09743497, lat:24.03177734}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | 2467417.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143638, contratista:, convocante:General Francisco R. Murguia, monto:2467417.46, importe_modificado:2467417.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2273256/proyecto_INICIO, 2273256/proyecto_PROCESO, 2273256/proyecto_FIN, 2273256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302270639 | Proyecto de inversión | 508162.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508162.07, modificado:508162.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD NORTE ( SEGUNDA ETAPA ) | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 504004 | S | 12876 | 12420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JUAREZ JALPA ZAC, lon:-102.972385, lat:21.647505}} | 2023-08-22 | 2023-12-12 | 508162.07 | 508162.07 | 508162.07 | 508162.07 | 508162.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23OFONDOIV19009, contratista:HÉCTOR MIGUEL QUINONES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:508162.07, importe_modificado:508162.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2270639/proyecto_INICIO, 2270639/proyecto_FIN, 2270639/proyecto_PROCESO, 2270639/proyecto_INICIO, 2270639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302254777 | Proyecto de inversión | 793440.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40251.04, modificado:40251.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAMA, monto:39642.0, modificado:39642.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713547.0, modificado:713547.0}} | APORTACION PARA REHABILITACIÓN DE 762.49 ML DE LÍNEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA DE FO. GA. DE 4PULGADAS DE DIÁMETRO, DEL POZO LA ANONA AL TANQUE MESA DEL AVIÓN - 190565 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 190565 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.49, meta_modificada:762.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA ANONA, 99860 LA ANONA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA CASMINAS 2 KM Y TOMAS A LA DERECHA EL CAMINO QUE VA A LA ANONA PASAS LA UNIDAD DEPORTIVA LUEGO EL COBAEZ Y 500 , lon:-103.35095932, lat:21.21662547}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 793440.04 | 793440.04 | 793440.04 | 793440.04 | 793440.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO E26, contratista:JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:780610.57, importe_modificado:780610.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.49}} | {2254777/proyecto_INICIO, 2254777/proyecto_PROCESO, 2254777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302258586 | Proyecto de inversión | 231517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231517.44, modificado:231517.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS PARA BENEFICIAR A VEINTIOCHO FAMILIAS - 214896 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214896 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTO REY 103 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE GEMA, CALLE PURISIMA SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HACIA FRESNILLO TOMAR DESVIACIÓN Y SEGUIR , lon:-102.58906275, lat:22.73699551}} | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 231517.44 | 231517.44 | 231517.44 | 231517.44 | 231517.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {2258586/proyecto_INICIO, 2258586/proyecto_PROCESO, 2258586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302260335 | Proyecto de inversión | 2062098.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062098.77, modificado:2062098.77}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN ZARAGOZA DE 644.60 METROS CUADRADOS PARA BENEFICIO DE 200 VIVIENDAS EN COLONIA CENTRO DE LA CABECERA , MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. ZAP 0505 - 225904 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 225904 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.6, meta_modificada:644.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN ZARAGOZA COLONIA MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PARROQUIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.561957, lat:22.302784}} | 2023-07-05 | 2023-09-08 | 2062098.77 | 2062098.77 | 2062098.77 | 2062098.77 | 2062098.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/012, contratista:NAPA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:2062098.77, importe_modificado:2062098.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.6}} | {2260335/proyecto_INICIO, 2260335/proyecto_PROCESO, 2260335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256236 | Proyecto de inversión | 122700.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122700.63, modificado:122700.63}} | AMPLIACIÓN DE QUINIENTOS NOVENTA METROS DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 200863 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 200863 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN ISIDRO COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ISIDRO GUZMAN Y CONTINUACION 5 DE FEBRERO, CALLE TRINIDAD RUELAS LA OBRA SE UBICA EN CALLEJÓN ATRÁS DE LAS ANTIGUAS INSTALACIO, lon:-103.45333658, lat:24.29065348}} | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 122700.63 | 122700.63 | 122700.63 | 122700.63 | 122700.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/029/FONDOIII/AGUA/2023_200863, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:122700.63, importe_modificado:122700.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {2256236/proyecto_PROCESO, 2256236/proyecto_INICIO, 2256236/proyecto_PROCESO, 2256236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256620 | Proyecto de inversión | 224317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224317.68, modificado:224317.68}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO CALLE INDEPENDENCIA - 203613 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 203613 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CALLEPRINCIPAL MIGUEL HIDALGO DESPUESPOR CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.25774877, lat:23.57917617}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 224317.68 | 224317.68 | 224317.68 | 224317.68 | 224317.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/012, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:224317.68, importe_modificado:224317.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2256620/proyecto_INICIO, 2256620/proyecto_PROCESO, 2256620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302253595 | Proyecto de inversión | 1368674.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368674.66, modificado:1368674.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS - 182798 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 182798 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.2, meta_modificada:1177.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA LA JOYA, 99034 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PASCUAL BARAJAS Y CALLE 1753, CALLE 30 DE JULIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 5.6 KM AL SUROESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR P. DEL MIN, lon:-102.89519864, lat:23.17826764}} | 2023-08-15 | 2023-11-12 | 1368674.66 | 1368674.66 | 1368674.66 | 1368674.66 | 1368674.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-34-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1368674.66, importe_modificado:1368674.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.2}} | {2253595/proyecto_INICIO, 2253595/proyecto_PROCESO, 2253595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257817 | Proyecto de inversión | 113523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113523.03, modificado:113523.03}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO CALLE LAS PILAS - 210900 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 210900 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS PILAS PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PERICOS Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA PLAZA PRINCIPAL POR POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESPUES POR CALLE VICTORIA Y CALLE LOS PERICOS E INDEP, lon:-103.254755, lat:23.575386}} | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 113523.03 | 113523.03 | 113523.03 | 113523.03 | 113523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/013, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:113523.03, importe_modificado:113523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2257817/proyecto_INICIO, 2257817/proyecto_FIN, 2257817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302256666 | Proyecto de inversión | 540215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540215.32, modificado:540215.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO CALLE INDEPENDENCIA - 203865 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 203865 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CALLEPRINCIPAL MIGUEL HIDALGO DESPUESPOR CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.25771524, lat:23.57915773}} | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 540215.32 | 540215.32 | 540215.32 | 540215.32 | 540215.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/015, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:540215.32, importe_modificado:540215.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2256666/proyecto_INICIO, 2256666/proyecto_FIN, 2256666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302253317 | Proyecto de inversión | 509912.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509912.8, modificado:509912.8}} | CONSTRUCCION DE 31O M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y155 M2 DEEMPEDRADO TRADICIONAL EN EL POTRERO JIMENEZ DEL TEUL ZACATECAS - 180935 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez del Teul | 180935 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:68, direccion:RANCHERIA POTRERO DE ABAJO, 99280 POTRERO DE ABAJO, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE Y , A 120 METROS A LA IZQUIEDA POR CALLE VICENTE GUERRERO EN EL POTRERO DE ABAJO JIMENEZ DEL ZAC. C.P 99280 LATITUD 23.23069 LONGITUD 103, lon:-103.70959375, lat:23.2306973}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 509912.8 | 509912.8 | 509912.8 | 509912.8 | 509912.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-2023/DDES/FISMDF2023/05, contratista:ANDRES HERRERA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, monto:509912.8, importe_modificado:509912.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2253317/proyecto_INICIO, 2253317/proyecto_PROCESO, 2253317/proyecto_FIN, 2253317/proyecto_PROCESO, 2253317/proyecto_FIN, 2253317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302255049 | Proyecto de inversión | 2353154.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353154.73, modificado:2353154.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS - 192514 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 192514 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1876.4, meta_modificada:1876.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:414, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA DE TRUJILLO, 99199 BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE JUAREZ, CALLE ALEGRIA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES.PA, lon:-103.18698347, lat:23.15012639}} | 2023-08-16 | 2023-11-25 | 2353154.73 | 2353154.73 | 2353154.73 | 2353154.73 | 2353154.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS CPE FIII-07-23, contratista:C. RENE DEVORA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:2353154.73, importe_modificado:2353154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1876.4}} | {2255049/proyecto_INICIO, 2255049/proyecto_PROCESO, 2255049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302255284 | Proyecto de inversión | 2198523.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198523.4, modificado:2198523.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS - 194343 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 194343 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA PRESA DEL MEZQUITE TAPIAS DEL MEZQUITE, 99156 PRESA DEL MEZQUITE (TAPIAS DEL MEZQUITE), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE, lon:-102.57287221, lat:23.41501641}} | 2023-08-18 | 2023-10-09 | 2198523.4 | 2198523.4 | 2198523.4 | 2198523.4 | 2198523.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-36-23, contratista:C. SALVADOR GALVAN BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:2198523.4, importe_modificado:2198523.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {2255284/proyecto_PROCESO, 2255284/proyecto_INICIO, 2255284/proyecto_FIN, 2255284/proyecto_PROCESO, 2255284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257235 | Proyecto de inversión | 399818.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399818.04, modificado:399818.04}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 207717 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 207717 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO BARRIO CONASUPO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE EN PROYECTO Y CALLE CALCITA, CALLE LÓPEZ PORTILLO LA OBRA SE REALIZA POR LA ENTRADA EN LA ESQUINA DE LA SECUNDARIA TECNICA Y DE LA EMBOTELLADORA , lon:-103.43970125, lat:24.29047598}} | 2023-08-17 | 2023-09-17 | 399818.04 | 399818.04 | 399818.04 | 399818.04 | 399818.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/029/FONDOIII/HIDRAULICO/2023_207717, contratista:LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:399818.04, importe_modificado:399818.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2257235/proyecto_INICIO, 2257235/proyecto_PROCESO, 2257235/proyecto_FIN, 2257235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302255312 | Proyecto de inversión | 74500.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.68, modificado:74500.68}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO EN CALLE 5 DE MAYO - 194683 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 194683 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA POR CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DEL CA, lon:-103.25689746, lat:23.57796995}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 74500.68 | 74500.68 | 74500.68 | 74500.68 | 74500.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/011, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:74500.68, importe_modificado:74500.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} | {2255312/proyecto_INICIO, 2255312/proyecto_FIN, 2255312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302255408 | Proyecto de inversión | 1579129.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579129.1, modificado:1579129.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS - 195343 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 195343 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:157, direccion:RANCHERIA PALMIRA, 99150 PALMIRA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LAS PRIMERAS CASAS DE LA COMUNIDAD VUELTA A MANO DERECHA. EL PUENTE SE ENCUENTRA 400 METROS DE DISTANCIA.PARTIENDO DE LA PRESIDEN, lon:-102.70168703, lat:23.11006403}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 1579129.1 | 1579129.1 | 1579129.1 | 1579129.1 | 1579129.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-06-23, contratista:ING. ALEJANDRO ARMAS MADERA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1579129.1, importe_modificado:1579129.1}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2255408/proyecto_INICIO, 2255408/proyecto_PROCESO, 2255408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302264198 | Proyecto de inversión | 203466.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203466.96, modificado:322479.2}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y REGISTROS EN RASTRO MUNICIPAL DE RÍO GRANDE. - 245025 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 245025 | S | 1144 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.27, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR GOMEZ MOLINA COLONIA CENTRO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MEZQUITE, CALLE MORELOS FRENTE A OXXO CAMINO A LAS PALOMAS A UN LADO DE GAOLINERA LA TORRE NARANJA., lon:-103.02734606, lat:23.83577373}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 322479.2 | 322479.2 | 322479.2 | 322479.2 | 322479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-043, contratista:MARCELINO RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:322479.2, importe_modificado:322479.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2264198/proyecto_PROCESO, 2264198/proyecto_INICIO, 2264198/proyecto_PROCESO, 2264198/proyecto_INICIO, 2264198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257092 | Proyecto de inversión | 99458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99458.41, modificado:99458.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO QUINCE METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN ISIDRO GUZMAN DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 206998 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 206998 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLEJON ISIDRO GUZMAN COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TRINIDAD RUELAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE REALIZA EN CALLEJÓN ATRAS DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE , lon:-103.45281728, lat:24.29049673}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 99458.41 | 99458.41 | 99458.41 | 99458.41 | 99458.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/029/FONDOIII/DRENAJE/2023_206998, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:99458.41, importe_modificado:99458.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2257092/proyecto_INICIO, 2257092/proyecto_PROCESO, 2257092/proyecto_INICIO, 2257092/proyecto_PROCESO, 2257092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256916 | Proyecto de inversión | 35658.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35658.57, modificado:35658.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS VEINTITRES PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLE GUERRERO, COLONIA LA LOMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 205706 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 205706 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.02, meta_modificada:423.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LA LOMA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERA DE LA LOMA Y , PRIVADA LA LOMA LA OBRA SE REALIZA CERCA DE LA GRANJA LOS PORCIONOS A UNA CALLE DE UNA CAPILLA Y A UNA CALLE DEL JARDI, lon:-103.45312608, lat:24.29892234}} | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 35658.57 | 35658.57 | 35658.57 | 35658.57 | 35658.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/029/FONDOIII/BASE/2023_205706, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:35658.57, importe_modificado:35658.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.02}} | {2256916/proyecto_INICIO, 2256916/proyecto_PROCESO, 2256916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256934 | Proyecto de inversión | 167200.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167200.43, modificado:167200.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLE MERCURIO, EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 205797 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 205797 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1983.5, meta_modificada:1983.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE RUIZ DE HARO Y CALLE VICTORIA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE REALIZA A PARTIR DE LA ESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO A UNA CALL, lon:-103.45628036, lat:24.29764137}} | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 167200.43 | 167200.43 | 167200.43 | 167200.43 | 167200.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/029/FONDOIII/BASE/2023_205797, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:167200.43, importe_modificado:167200.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1983.5}} | {2256934/proyecto_INICIO, 2256934/proyecto_PROCESO, 2256934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302263516 | Proyecto de inversión | 1864158.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864158.73, modificado:1832474.4}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. GILBERTO DELGADILLO EN TRAMO CALLE ZARAGOZA CALLE SERTOMA, COL. CENTRO, RIO GRANDE, ZAC. - 241706 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 241706 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.85, meta_modificada:811.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GILBERTO DELGADILLO COLONIA CENTRO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SERTOMA, CALLE DOCTOR MARIO CASTRELLON A UNOS PASOS DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 5 MARIA MONTESSORI, lon:-103.03422346, lat:23.8316136}} | 2023-09-02 | 2023-11-06 | 1832474.4 | 1832474.4 | 1832474.4 | 1832474.4 | 1832474.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-038, contratista:BOTSUANAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1832474.4, importe_modificado:1832474.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.85}} | {2263516/proyecto_INICIO, 2263516/proyecto_PROCESO, 2263516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262391 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100408.24}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 237290 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 237290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.868229, lat:23.174895}} | 2023-09-10 | 2023-12-31 | 100408.24 | 100408.24 | 100408.24 | 100408.24 | 100408.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2262391/proyecto_INICIO, 2262391/proyecto_PROCESO, 2262391/proyecto_FIN, 2262391/proyecto_PROCESO, 2262391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266746 | Proyecto de inversión | 5611353 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611353.0, modificado:5611353.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SEGUNDA ETAPA EN ¿CAMPUS UAZ SIGLO XXI¿ CLAVE 32USU0037D | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 5611353 | 5611353 | 5611353 | 5611353 | 5611353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2266746/proyecto_INICIO, 2266746/proyecto_PROCESO, 2266746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266752 | Proyecto de inversión | 1651900.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651900.95, modificado:1651900.95}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS CAMPUS II; BIBLIOTECA ; UNIDAD ACADÉMICA DE MÚSICA 32USU2375R; UNIDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA 32USU2377P: UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS POLÍTICAS 32USU2380C, SOLICITADA POR LA INSTITUCIÓN PARA OTORGAR EDUCACIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 1651900.95 | 1651900.95 | 1651900.95 | 1651900.95 | 1651900.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2266752/proyecto_INICIO, 2266752/proyecto_PROCESO, 2266752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266774 | Proyecto de inversión | 2125280.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125280.54, modificado:2125280.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES "PLANTEL POZO DE GAMBOA", CLAVE 32ECB0028P | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E11-2023 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Pánuco, lon:-102.541, lat:22.8773}} | 2023-09-11 | 2024-01-14 | 2125280.54 | 2125280.54 | 2125280.54 | 2125280.54 | 2125280.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2266774/proyecto_INICIO, 2266774/proyecto_PROCESO, 2266774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282318 | Proyecto de inversión | 713606.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713606.15, modificado:713606.15}} | CONSTRUCCION DE VADO EN PASO DE RIO PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO,ZAC. - 271006 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 271006 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO GOMEZ, 99400 GÓMEZ, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE LOPEZ VELARDE, EL VADO SE REALIZA EN CRUCE DEL RIO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ., lon:-103.43264, lat:22.355476}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 713606.15 | 713606.15 | 713606.15 | 713606.15 | 713606.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/014, contratista:VIRIDIANA REGALADO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:713606.15, importe_modificado:713606.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2282318/proyecto_INICIO, 2282318/proyecto_PROCESO, 2282318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298305 | Proyecto de inversión | 2448043.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448043.78, modificado:2441526.34}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ALAMEDA FORO EN JEREZ - 343059 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 343059 | S | 23831 | 22301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA PONIENTE FRACCIONAMIENTO ALAMEDAS, 99360 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA PONIENTE Y CALLE ALAMEDA, CALLE ALAMEDA PARQUE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. EN LA CONTRAESQUINA , lon:-102.99685747, lat:22.64979301}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2441526.34 | 2441526.34 | 2441526.34 | 2441526.34 | 2441526.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/34, contratista:CLAUDIA GUARDADO CABRAL, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:2441526.34, importe_modificado:2441526.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2298305/proyecto_INICIO, 2298305/proyecto_FIN, 2298305/proyecto_PROCESO, 2298305/proyecto_FIN, 2298305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294122 | Proyecto de inversión | 928500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309469.05, modificado:309469.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:309469.05, modificado:309469.05}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:309561.9, modificado:309561.9}} | PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO 724.53 M2, 98.65 ML DE GUARNICIÓN Y 82.77 M2 DE BANQUETA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARA LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. - 325622 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 325622 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.53, meta_modificada:724.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA EL TIGRE, 99500 EL TIGRE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE JUAREZ, CALLE EL PORVENIR SURESTE DEL PARQUE MARQUEZ ALMARAZ, lon:-102.92032109, lat:22.44008901}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 928500 | 928500 | 928500 | 928500 | 928500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-VILLA-2X1-003-2023, contratista:URCOMA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:927858.64, importe_modificado:927858.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.53}} | {2294122/proyecto_INICIO, 2294122/proyecto_PROCESO, 2294122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295057 | Proyecto de inversión | 585818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585818.18, modificado:585818.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS - 330235 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 330235 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.54, meta_modificada:414.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VETA DE BRONCE COLONIA EL VERGEL, 99080 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VETA DE ESTAÑO Y CALLE VID, CALLE VETA DE ORO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 5.3 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR AV PLATEROS TO, lon:-102.88712527, lat:23.16952462}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 585818.18 | 585818.18 | 585818.18 | 585818.18 | 585818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-49-23, contratista:ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:585818.18, importe_modificado:585818.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.54}} | {2295057/proyecto_INICIO, 2295057/proyecto_PROCESO, 2295057/proyecto_INICIO, 2295057/proyecto_FIN, 2295057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277523 | Proyecto de inversión | 454055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454055.27, modificado:453987.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CCT. 32ETV1041U EN LA LOCALIDAD COLONIA OSIRIS, GUADALUPE, ZACATECAS. - 225290 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 225290 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:AVENIDA MIGUEL DE LA TORRE 10 SN INTERIOR SN COLONIA OSIRIS, 98635 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , CALLE FRAY MARGIL DE JESÚS SE UBICA SOBRE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 45 JUSTO, lon:-102.45701958, lat:22.7650822}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 453987.2 | 453987.2 | 453987.2 | 453987.2 | 453987.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-05-23, contratista:HECTOR MIGUEL QUIÑONES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:453987.2, importe_modificado:68.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2277523/proyecto_INICIO, 2277523/proyecto_PROCESO, 2277523/proyecto_INICIO, 2277523/proyecto_PROCESO, 2277523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282352 | Proyecto de inversión | 484622.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484622.13, modificado:484622.13}} | AMPLIACIÓN DE 215.70 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA DOS VIVIENDAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 271195 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 271195 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.7, meta_modificada:215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 144 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGN, lon:-103.09511752, lat:21.93527184}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 484622.13 | 484622.13 | 484622.13 | 484622.13 | 484622.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-09-2023, contratista:LORENZO VALDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:484622.13, importe_modificado:484622.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.7}} | {2282352/proyecto_PROCESO, 2282352/proyecto_FIN, 2282352/proyecto_INICIO, 2282352/proyecto_PROCESO, 2282352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294144 | Proyecto de inversión | 1539101.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539101.9, modificado:1539101.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD CERRO PRIETO ASENTAMIENTO CERRO PRIETO - 325693 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 325693 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 98984 CERRO PRIETO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE UBICARA AL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD. A 300 METROS DEL CAMINO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES EL SALITRE CERRO PRIETO, lon:-101.73023349, lat:22.42278867}} | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 1539101.9 | 1539101.9 | 1539101.9 | 1539101.9 | 1539101.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-22-2023, contratista:TMC DE SAN LUIS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:1539101.9, importe_modificado:1539101.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2294144/proyecto_INICIO, 2294144/proyecto_PROCESO, 2294144/proyecto_INICIO, 2294144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296060 | Proyecto de inversión | 35940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35940.0, modificado:35940.0}} | EQUIPAMIENTO CON 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALTO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 334273 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 334273 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:CALLE PAMANES ESCOBEDO RANCHERIA EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVA Y , CALLE LOPEZ VELARDE EN 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO EN CALLES PAMANES EMILIANO ZAPATA GUADALUPE VICTORIA LAS FLOR, lon:-102.9471202, lat:22.33721978}} | 2023-11-18 | 2023-12-01 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/021, contratista:RAFAEL TRUJILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:826620.0, importe_modificado:826620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2296060/proyecto_INICIO, 2296060/proyecto_PROCESO, 2296060/proyecto_FIN, 2296060/proyecto_PROCESO, 2296060/proyecto_FIN, 2296060/proyecto_INICIO, 2296060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296858 | Proyecto de inversión | 701552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701552.66, modificado:701552.66}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL AL SALITRILLO, JALPA, ZAC. - 337399 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 337399 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:367, direccion:CALLE BRECHA DE CAMINO DEL SALITRILLO RANCHERIA EL SALITRILLO, 99624 EL SALITRILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL AL SALITRILLO Y BRECHA SALIDA A CARRETERA FEDERAL, BRECHA BRACHA AL TEPEHUE HUANUSCO LA OBRA SE EN, lon:-102.86308059, lat:21.73095486}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 701552.66 | 701552.66 | 701552.66 | 701552.66 | 701552.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O015, contratista:ARQ JESÚS EDGAR IVÁN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:701552.66, importe_modificado:701552.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2296858/proyecto_INICIO, 2296858/proyecto_PROCESO, 2296858/proyecto_INICIO, 2296858/proyecto_PROCESO, 2296858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296861 | Proyecto de inversión | 238505.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238505.7, modificado:238505.7}} | REHABILITACION DE CONSTRUCCION PUBLICA EN BAÑOS CON ACCESO Y EL APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL APOZOL,ZAC. - 337403 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Apozol | 337403 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 1 INTERIOR SN PUEBLO APOZOL, 99940 APOZOL, APOZOL ZACATECAS ENTRE CALLE ROSALIO MURO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO EN EDIFICIO MUNICIIPAL EN FRENTE DE LA PLAZA PRICIPAL DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.09162308, lat:21.47085936}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 238505.7 | 238505.7 | 238505.7 | 238505.7 | 238505.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APOZOL-FONDO-III-22-2023, contratista:JAHIEL CARRILLO VIDAURI, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:238505.7, importe_modificado:238505.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2296861/proyecto_INICIO, 2296861/proyecto_FIN, 2296861/proyecto_PROCESO, 2296861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294172 | Proyecto de inversión | 1489500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496450.35, modificado:496450.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:496450.35, modificado:496450.35}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:496599.3, modificado:496599.3}} | PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO 1327.05 M2, 233.99 ML DE GUARNICIÓN Y 197.34 M2 DE BANQUETA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARA LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. - 325763 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 325763 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.39, meta_modificada:1524.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA EL TIGRE, 99500 EL TIGRE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE PORVENIR AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-102.91973331, lat:22.44020469}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 1489500 | 1489500 | 1489500 | 1489500 | 1489500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-VILLA-2X1-001-2023, contratista:EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:1488807.56, importe_modificado:1488807.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.39}} | {2294172/proyecto_INICIO, 2294172/proyecto_PROCESO, 2294172/proyecto_INICIO, 2294172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294179 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193980.6, modificado:193980.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193980.6, modificado:193980.6}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DOS X UNO, monto:194038.8, modificado:194038.8}} | PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO 507.13 M2, 171.39 ML DE GUARNICIÓN Y 111.69 M2 DE BANQUETA EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARA LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. - 325798 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 325798 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.82, meta_modificada:618.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:CALLE EL PORVENIR RANCHERIA EL TIGRE, 99500 EL TIGRE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ, CALLE SANTA CRUZ SURESTE DEL PARQUE MARQUEZ ALMARAZ, lon:-102.91904985, lat:22.44031724}} | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-VILLA-2X1-002-2023, contratista:CESAR TENORIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:581582.87, importe_modificado:581582.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.82}} | {2294179/proyecto_INICIO, 2294179/proyecto_PROCESO, 2294179/proyecto_INICIO, 2294179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296233 | Proyecto de inversión | 3832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832.0, modificado:3832.0}} | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN LA CIENEGA DE ABAJO TABASCO - 334875 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 334875 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE DEL ARROYO RANCHERIA CIENEGA DE ABAJO, 99630 CIÉNEGA DE ABAJO, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y , CERCA AL ARROYO, lon:-102.96697345, lat:21.82635979}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 | 3832 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143204, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:21420.0, importe_modificado:21420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2296233/proyecto_INICIO, 2296233/proyecto_FIN, 2296233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298367 | Proyecto de inversión | 529097.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529097.22, modificado:529097.22}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALE NATACIÓN ENTRE CALLE WATERPOLO Y FIN DE CALLE DEL FRACCIONAMIENTO DE LA DEPORTIVA - 343278 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 343278 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.89, meta_modificada:797.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NATACION INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE WATERPOLO Y CALLE JOCKY, CALLE EQUITACION TOMO EL BOULEVARD FRANCISCO E GARCIA 500 METROS VUELTA A LA IZQUI, lon:-102.70450294, lat:22.93576631}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 529097.22 | 529097.22 | 529097.22 | 529097.22 | 529097.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:520075.33, importe_modificado:520075.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.89}} | {2298367/proyecto_INICIO, 2298367/proyecto_FIN, 2298367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287039 | Proyecto de inversión | 315460.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315460.94, modificado:315460.94}} | CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS VILLA DE COS ZAC - 292971 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 292971 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA DE ADOBE CON PUERTAS Y VENTANAS BLANCAS EN CALLE LOS PINOS AUN LADO DE TIENDA DE ABARROTES SANCHEZ Y CIBER LOS PINOS, lon:-102.32832808, lat:23.1652103}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 315460.94 | 315460.94 | 315460.94 | 315460.94 | 315460.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2287039/proyecto_INICIO, 2287039/proyecto_PROCESO, 2287039/proyecto_FIN, 2287039/proyecto_PROCESO, 2287039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287062 | Proyecto de inversión | 699702.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699702.15, modificado:729318.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITA, FRACC. PLAN MAESTRO EL MOLINO - 293046 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 293046 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.72, meta_modificada:534.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ SALAZAR Y CAMINO A CIENEGA, CALLE CAMPESINOS CALLE QUE COLINDA CON LA SECUNDARIA ARMAND, lon:-102.97938681, lat:22.65731383}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 729318.35 | 729318.35 | 729318.35 | 729318.35 | 729318.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/27, contratista:EDGAR PEREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:698450.0, importe_modificado:698450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.72}} | {2287062/proyecto_INICIO, 2287062/proyecto_FIN, 2287062/proyecto_PROCESO, 2287062/proyecto_FIN, 2287062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296271 | Proyecto de inversión | 26210.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26210.18, modificado:21420.0}} | MEJORAMIENTO DE SEIS VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN TABASCO ZACATECAS - 334980 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 334980 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA PUEBLO BALCONCITOS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE BULGARIA, CALLE LEONA VICARIO DE LA PREPA DOS CUADRAS ABAJO, lon:-102.91259568, lat:21.85754996}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 21420 | 21420 | 21420 | 21420 | 21420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143204, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:21420.0, importe_modificado:21420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2296271/proyecto_INICIO, 2296271/proyecto_FIN, 2296271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402290260 | Proyecto de inversión | 680659.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680659.5, modificado:680659.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO TEXAS PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PORTALBE EN LA CABECERA ATOLINGA.ZACATECAS - 308976 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 308976 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEXAS PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE COLORADO Y , EL POZO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL REDEDOR DE 400 METROS DE DISTANCIA COMO REFERENCIA EL POZO SE ENCUENTRA CER, lon:-103.45622249, lat:21.81835846}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 680659.5 | 680659.5 | 680659.5 | 680659.5 | 680659.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/007/2023, contratista:EDMUNDO NUÑEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:680659.5, importe_modificado:680659.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2290260/proyecto_INICIO, 2290260/proyecto_FIN, 2290260/proyecto_PROCESO, 2290260/proyecto_FIN, 2290260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287089 | Proyecto de inversión | 599362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599362.11, modificado:599362.11}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS VILLA DE COS ZAC - 293175 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 293175 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE LOS NARANJOS EJIDO CHUPADEROS, 98471 CHUPADEROS, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA POR EL EMSD CHUPADEROS AUN LADO DE BILLAR MALDONADO Y ABARROTES FANNY, lon:-102.33199198, lat:23.16664547}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 599362.11 | 599362.11 | 599362.11 | 599362.11 | 599362.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2287089/proyecto_INICIO, 2287089/proyecto_PROCESO, 2287089/proyecto_INICIO, 2287089/proyecto_PROCESO, 2287089/proyecto_INICIO, 2287089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296321 | Proyecto de inversión | 324131.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162065.93, modificado:162065.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162065.94, modificado:162065.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, ZAP RURAL, EN CALLE LÓPEZ MATEOS, CON 1,336.45 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335168 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335168 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX CUEVAS Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE ALEMAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALESTEPORGRAL. BARRAGÁNH, lon:-102.274982, lat:22.766629}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 324131.87 | 324131.87 | 324131.87 | 324131.87 | 324131.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} | {2296321/proyecto_INICIO, 2296321/proyecto_PROCESO, 2296321/proyecto_FIN, 2296321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294287 | Proyecto de inversión | 1784227.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784227.29, modificado:1784227.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LOCALIDAD ERÉNDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS - 326225 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 326225 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.8, meta_modificada:1291.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA ERÉNDIRA, 99179 ERÉNDIRA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE DEL LLANO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 21 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR FRESNILLO VALPARAÍSOMÉXICO , lon:-103.02115446, lat:23.20672732}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1784227.29 | 1784227.29 | 1784227.29 | 1784227.29 | 1784227.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-48-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1784227.29, importe_modificado:1784227.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.8}} | {2294287/proyecto_PROCESO, 2294287/proyecto_INICIO, 2294287/proyecto_PROCESO, 2294287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295502 | Proyecto de inversión | 163538.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163538.01, modificado:163538.01}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS - 332252 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 332252 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:RANCHERIA PRESA DEL MEZQUITE TAPIAS DEL MEZQUITE, 99156 PRESA DEL MEZQUITE (TAPIAS DEL MEZQUITE), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 59.6 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR ZACATECAS SAN JO, lon:-102.57194943, lat:23.41493837}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 163538.01 | 163538.01 | 163538.01 | 163538.01 | 163538.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-45-23, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:163538.01, importe_modificado:163538.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2295502/proyecto_INICIO, 2295502/proyecto_PROCESO, 2295502/proyecto_INICIO, 2295502/proyecto_FIN, 2295502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296349 | Proyecto de inversión | 324546.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162273.2, modificado:162273.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162273.2, modificado:162273.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD RUBEN JARAMILLO, ZAP RURAL, CALLE LOS PINOS, CON 1,338.79 M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 335294 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335294 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA, 98648 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y CALLE MEZQUITE, CALLE LOS GIGANTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO SIGUE PORGRAL. BARRAGÁNYJOSÉ GARC, lon:-102.314595, lat:22.698657}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 324546.4 | 324546.4 | 324546.4 | 324546.4 | 324546.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {2296349/proyecto_INICIO, 2296349/proyecto_PROCESO, 2296349/proyecto_FIN, 2296349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298103 | Proyecto de inversión | 2237458.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237458.33, modificado:2237458.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO - 342317 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 342317 | S | 11201 | 10643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.69, meta_modificada:365.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL PANTEON, CALLE NIÑOS HEROES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAIN ALTO POR CALLE DEL PANTEON HASTA CRUZAR CON LA CALLE RAM, lon:-103.246576, lat:23.582131}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 2237458.33 | 2237458.33 | 2237458.33 | 2237458.33 | 2237458.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/016, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2237458.33, importe_modificado:2237458.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.69}} | {2298103/proyecto_INICIO, 2298103/proyecto_PROCESO, 2298103/proyecto_FIN, 2298103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402294419 | Proyecto de inversión | 135034.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135034.07, modificado:135034.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE EL MURO EL TULE APOZOL,ZAC. - 326787 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 326787 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.2, meta_modificada:116.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE EL MURO PUEBLO APOZOL, 99940 EL TULE, APOZOL ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CENTENARIO, EN CALLE DEL MURO RUMBO A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR EN LA LATERAL DE LA CALLE DEL MURO, lon:-103.09178835, lat:21.50769088}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 135034.07 | 135034.07 | 135034.07 | 135034.07 | 135034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APOZOL-FONDO-III-25-2023, contratista:JOSE MANUEL GARCIA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:135034.17, importe_modificado:135034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.2}} | {2294419/proyecto_FIN, 2294419/proyecto_INICIO, 2294419/proyecto_PROCESO, 2294419/proyecto_FIN, 2294419/proyecto_INICIO, 2294419/proyecto_FIN, 2294419/proyecto_PROCESO, 2294419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287189 | Proyecto de inversión | 23699.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23699.84, modificado:23699.84}} | CONSTRUCCION DE 90 METROS CUADRADOS DE MURO FIRME EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOS AMARILLOS VILLA DE COS - 293629 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 293629 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LOS AMARILLOS, 98471 LOS AMARILLOS (LAS AURAS), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA ENJARRADA POR LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y AUN LADO EL PRESCOLAR Y AL FRENTE DE CASA DE SALUD, lon:-102.36473051, lat:23.18563582}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 23699.84 | 23699.84 | 23699.84 | 23699.84 | 23699.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2287189/proyecto_INICIO, 2287189/proyecto_PROCESO, 2287189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296414 | Proyecto de inversión | 129024.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64512.21, modificado:64512.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64512.23, modificado:64512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO 2DA DEL RANCHO, ZAP 008A, EN CALLE PROGRESO, CON 518.70 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335519 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335519 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO SEGUNDA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE 2DA DE PROGRESO, CALLE LA CONCHA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ MATEOS, lon:-102.376079, lat:22.73213}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 129024.44 | 129024.44 | 129024.44 | 129024.44 | 129024.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2296414/proyecto_PROCESO, 2296414/proyecto_INICIO, 2296414/proyecto_PROCESO, 2296414/proyecto_INICIO, 2296414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277375 | Proyecto de inversión | 481349.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481349.04, modificado:481349.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA J. JESÚS LARIOS GUZMÁN, CCT32DST0025J EN LA LOCALIDAD DE TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS. - 220596 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 220596 | S | 339 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:PRIVADA JUAN GARCÍA INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE HERNÁNDEZ QUINTERO PARA LLEGAR A ESTA ESCUELA SE TIENE QUE IR SOBRE LA CARRETE, lon:-102.40708709, lat:22.81711038}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 481349.04 | 481349.04 | 481349.04 | 481349.04 | 481349.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-03-23, contratista:LUIS MARCELO DELGADO AYALA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:481349.04, importe_modificado:481349.04}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2277375/proyecto_PROCESO, 2277375/proyecto_INICIO, 2277375/proyecto_PROCESO, 2277375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402298562 | Proyecto de inversión | 711171.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711171.31, modificado:704702.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA EN LA CALLE SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD HUITZILA - 344107 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 344107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:CALLE SAN FELIPE RANCHERIA HUITZILA, 99814 HUITZILA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NARCISO MENDOZA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE HUITZILA QUE ES LA CALLE GONZALEZ ORT, lon:-103.60601286, lat:21.22596997}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 704702.17 | 704702.17 | 704702.17 | 704702.17 | 704702.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:711171.31, importe_modificado:704702.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2298562/proyecto_INICIO, 2298562/proyecto_FIN, 2298562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402277392 | Proyecto de inversión | 578347.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578347.45, modificado:578347.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAIN ALTO LOCALIDAD RÍO DE MEDINA ASENTAMIENTO RÍO DE MEDINA SEGUNDA ETAPA CALLE LIBERTAD - 221225 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 221225 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA RÍO DE MEDINA, 99130 RÍO DE MEDINA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 ZACATECAS DURANGO DESPUES PO, lon:-103.01878, lat:23.502594}} | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 578347.45 | 578347.45 | 578347.45 | 578347.45 | 578347.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/017, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:578347.45, importe_modificado:578347.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2277392/proyecto_INICIO, 2277392/proyecto_PROCESO, 2277392/proyecto_FIN, 2277392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402296464 | Proyecto de inversión | 432157.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216078.57, modificado:216078.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216078.58, modificado:216078.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO BARRIO TRANCOSITO, ZAP 056 EN CALLE BABILONIA, CON 2,038.53 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335684 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335684 | S | 178 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2039.0, meta_modificada:2039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BABILONIA BARRIO TRANCOSITO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LOS PINOS, CALLE GENERAL BARRAGAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA SEGUNDA DE HIDA, lon:-102.356473, lat:22.736237}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 432157.15 | 432157.15 | 432157.15 | 432157.15 | 432157.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2039.0}} | {2296464/proyecto_PROCESO, 2296464/proyecto_FIN, 2296464/proyecto_PROCESO, 2296464/proyecto_FIN, 2296464/proyecto_INICIO, 2296464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295273 | Proyecto de inversión | 675484.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675484.8, modificado:675484.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN COCINA O DORMITORIO CON PISO CERÁMICO - 331237 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 331237 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CALLE LIBERTAD 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA NUEVA ALIANZA, 98520 NUEVA ALIANZA (ÑATES), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRONQUE HA RIO FRIO LLEGA A RIO RIO 800 MTS CARRETERA SAL, lon:-102.86015488, lat:22.89738637}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 675484.8 | 675484.8 | 675484.8 | 675484.8 | 675484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:662793.14, importe_modificado:662793.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2295273/proyecto_INICIO, 2295273/proyecto_PROCESO, 2295273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296135 | Proyecto de inversión | 45440.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45440.45, modificado:45440.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PRIVADA SAN JUANITO APOZOL,ZAC. - 334519 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apozol | 334519 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.96, meta_modificada:84.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA SAN JUANITO COLONIA RANCHO NUEVO, 99940 APOZOL, APOZOL ZACATECAS ENTRE CALLEJON EL RECODO Y CALLE NIÑOS HEROES, EN CALLEJON PRIVADA SAN JUANITO DE RANCHO NUEVO CALLE POSTERIOR AL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-103.08878664, lat:21.46360559}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 45440.45 | 45440.45 | 45440.45 | 45440.45 | 45440.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APOZOL-FONDO-III-16-2023, contratista:JOSE GUADALUPE CISNEROS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:45440.45, importe_modificado:45440.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.96}} | {2296135/proyecto_FIN, 2296135/proyecto_PROCESO, 2296135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296492 | Proyecto de inversión | 119115.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59557.53, modificado:59557.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59557.53, modificado:59557.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO 1RA DEL RANCHO, ZAP 060, EN CALLE LAS PEÑITAS, CON 543.77 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335775 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335775 | S | 374 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PEÑITAS BARRIO PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANA NORTE Y CALLE DE TEJADA, CALLE PRIMAVERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ MAT, lon:-102.371398, lat:22.734252}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 119115.06 | 119115.06 | 119115.06 | 119115.06 | 119115.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2296492/proyecto_INICIO, 2296492/proyecto_FIN, 2296492/proyecto_PROCESO, 2296492/proyecto_FIN, 2296492/proyecto_PROCESO, 2296492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296510 | Proyecto de inversión | 288968.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144484.05, modificado:144484.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144484.06, modificado:144484.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 111, EN CALLE LOPEZ MATEOS, CON 1,355.04 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335832 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335832 | S | 246 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS BARRIO TRANCOSO CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CHARRO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAS LOMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ M, lon:-102.365234, lat:22.730717}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 288968.11 | 288968.11 | 288968.11 | 288968.11 | 288968.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.0}} | {2296510/proyecto_INICIO, 2296510/proyecto_FIN, 2296510/proyecto_PROCESO, 2296510/proyecto_FIN, 2296510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277462 | Proyecto de inversión | 690641.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690641.88, modificado:690498.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR MANUEL GARCÍA ORTEGA CCT.32DJN0675J EN EL ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECC., GUADALUPE, ZACATECAS. - 223928 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 223928 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA 6 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y AVENIDA LAS ÁGUILAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UBICADOS EN EL SEMÁFORO QUE CONDUCE A LA CARRETERA , lon:-102.50744083, lat:22.76467058}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 690498.85 | 690498.85 | 690498.85 | 690498.85 | 690498.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-04-23, contratista:ALEJANDRO ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:690498.85, importe_modificado:143.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2277462/proyecto_INICIO, 2277462/proyecto_FIN, 2277462/proyecto_PROCESO, 2277462/proyecto_FIN, 2277462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282312 | Proyecto de inversión | 359816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359816.3, modificado:359816.3}} | AMPLIACION DE 100 ML DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON UN AREA DE 25 KVA Y 4 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO ZACATECAS - 270992 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Plateado de Joaquín Amaro | 270992 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, 99590 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 MTS DE EL AUDITORIO DE EL MUNICIPIO DE EL PLATEADO D, lon:-103.09221201, lat:21.93843497}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 359816.3 | 359816.3 | 359816.3 | 359816.3 | 359816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPJ-DES-FIII-12-2023, contratista:SALVADOR CABRAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, monto:359816.3, importe_modificado:359816.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2282312/proyecto_INICIO, 2282312/proyecto_PROCESO, 2282312/proyecto_INICIO, 2282312/proyecto_FIN, 2282312/proyecto_INICIO, 2282312/proyecto_PROCESO, 2282312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293141 | Proyecto de inversión | 52231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26115.82, modificado:26115.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26115.81, modificado:26115.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD VALLE DE SAN FRANCISCO, CON 9 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 322136 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 322136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:PUEBLO VALLE DE SAN FRANCISCO, 98805 VALLE DE SAN FRANCISCO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , VALLE DE SAN FRANCISCOSE ENCUENTRA SITUADO A 16.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO., lon:-101.83195046, lat:22.29685171}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 52231.63 | 52231.63 | 52231.63 | 52231.63 | 52231.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4415851.61, importe_modificado:4415851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2293141/proyecto_INICIO, 2293141/proyecto_PROCESO, 2293141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402275301 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE ASENTAMIENTO SAN LUIS DE CUSTIQUE - 168735 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 168735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DESCONOCIDO, PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES14 DE OCTUBRE 99650 SANLUIS DE CUSTIQUE ZAC. DIRÍGETE AL OEST, lon:-102.87473567, lat:21.97789129}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130415, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275301/proyecto_INICIO, 2275301/proyecto_FIN, 2275301/proyecto_PROCESO, 2275301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402292781 | Proyecto de inversión | 34280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34280.0, modificado:34280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO EL TECOLOTE - 320777 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 320777 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.22, meta_modificada:92.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE MATIAS RAMOS PUEBLO HIDALGO EL TECOLOTE, 98815 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA CARRETERA SIGUE POR LA CA, lon:-102.03403246, lat:22.32500049}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 34280 | 34280 | 34280 | 34280 | 34280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1535586.0, importe_modificado:1535586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.22}} | {2292781/proyecto_PROCESO, 2292781/proyecto_FIN, 2292781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402275352 | Proyecto de inversión | 1211638 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INZACE ESTADO, monto:605819.0, modificado:605819.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605819.0, modificado:605819.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ISABEL RODRÍGUEZ ELÍAS, UBICADA EN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZAC. CCT. 32DRP2394E - 169495 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 169495 | S | 181 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPIO Y FIN DE LA RAZA HUMANA 1 N/A INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA RAZA HUMANA Y CALLE EL SER, CALLE GORDOLOBO SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO DE TRÁNSIT, lon:-102.52734307, lat:22.73054558}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1211638 | 1211638 | 1211638 | 1211638 | 1211638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-PLENMPAL-01-2023, contratista:INZACE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6260000.0, importe_modificado:6260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2275352/proyecto_INICIO, 2275352/proyecto_PROCESO, 2275352/proyecto_INICIO, 2275352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276159 | Proyecto de inversión | 317100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317100.0, modificado:317100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES EN GENERAL PÁNFILO NATERA, MUNICIPIO DE GENERAL PÁNFILO NATERA, ZAC. - 188747 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 188747 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS RAMOS RANCHERIA PRESIDENTES, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE LUCAS MUÑOZ PEREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA SALIENDO EN DIRECCION A LA AVENIDA CONSTITUYE, lon:-102.10379535, lat:22.66136041}} | 2023-02-03 | 2023-05-31 | 317100 | 317100 | 317100 | 317100 | 317100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-DES-OBR-FIII-06/2023, contratista:C. ANDREA JULIETA VALDEZ ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:317100.0, importe_modificado:317100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2276159/proyecto_FIN, 2276159/proyecto_INICIO, 2276159/proyecto_PROCESO, 2276159/proyecto_INICIO, 2276159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402288283 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:101375.59}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA CABECERA DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A 30 FAMILIAS - 299371 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 299371 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE Y , LA INSTALACION DE TINACOS SE CONCENTRA EN DIFERENTES BARRIOS DENTRO DE L, lon:-103.46112499, lat:21.4636988}} | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 101375.59 | 101375.59 | 101375.59 | 101375.59 | 101375.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:96000.0, importe_modificado:101375.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2288283/proyecto_FIN, 2288283/proyecto_PROCESO, 2288283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402275396 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE ASENTAMIENTO SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 170953 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 170953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE FLORES MAGON RANCHERIA SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE, 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ELIAS BARAJAS PARTIENDO DE EL CAMPO DEPORTIVOLÓPEZ V, lon:-102.88808444, lat:22.00148657}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130415, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2275396/proyecto_INICIO, 2275396/proyecto_FIN, 2275396/proyecto_PROCESO, 2275396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275397 | Proyecto de inversión | 685049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INZACE ESTADO, monto:342524.5, modificado:342524.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342524.5, modificado:342524.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADO EN COL. CENTRO, EN GUADALUPE, ZAC. CCT.32DJN0023J - 171003 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 171003 | S | 125 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE C. INDEPENDENCIA 105 1 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE C. GLZ. ORTEGA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE C. ALAMOS BLANCOS SITUADOS EN LA CALLE COLEGIO MILITAR A LA ALTURA D, lon:-102.51666832, lat:22.74633447}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 685049 | 685049 | 685049 | 685049 | 685049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-PLENMPAL-01-2023, contratista:INZACE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6260000.0, importe_modificado:6260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2275397/proyecto_INICIO, 2275397/proyecto_PROCESO, 2275397/proyecto_INICIO, 2275397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275403 | Proyecto de inversión | 935012 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INZACE ESTADO, monto:467506.0, modificado:467506.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467506.0, modificado:467506.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESÉNDIZ, UBICADA EN LA COLONIA CAMILO TORRES, GUADALUPE, ZAC. CCT. 32EPR0002M - 171116 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 171116 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO 120 S/N INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GANADERÍAS ZACATECAS Y CALLE RISCO Y NIEVES, CALLE 2 DE MAYO UBICADOS EN LA AV. PEDRO CORONEL A LA ALTURA DE UNA FARMAC, lon:-102.5381314, lat:22.76754284}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 935012 | 935012 | 935012 | 935012 | 935012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-PLENMPAL-01-2023, contratista:INZACE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6260000.0, importe_modificado:6260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2275403/proyecto_PROCESO, 2275403/proyecto_INICIO, 2275403/proyecto_PROCESO, 2275403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291180 | Proyecto de inversión | 501861.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501861.4, modificado:697431.93}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON, EN CABECERA MUNICIPAL - 312885 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 312885 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUAN ALDAMA CENTRO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LUIS MOYA, CALLE CENTENARIO NTE A UN COSTA DE JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO Y FRENTE A PLAZA, lon:-103.39241353, lat:24.29112115}} | 2023-12-03 | 2023-12-21 | 697431.93 | 697431.93 | 697431.93 | 697431.93 | 697431.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401002/FONDOIII/AGUA/CALLEMARTINADAMELERMA/2023, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZAC, monto:697431.93, importe_modificado:697431.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2291180/proyecto_INICIO, 2291180/proyecto_PROCESO, 2291180/proyecto_FIN, 2291180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276952 | Proyecto de inversión | 502623.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502623.26, modificado:501922.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COL. JUSTO SIERRA - 210779 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 210779 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ ALARCON COLONIA JUSTO SIERRA, 99360 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE HERMANOS FLORES MAGON CERCA DE LA ESCUELA ESPECIAL. SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA LA AL, lon:-102.99954768, lat:22.65105329}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 501922.62 | 501922.62 | 501922.62 | 501922.62 | 501922.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/22, contratista:SOLUCIONES SIMPLIFICADAS DE VIVIENDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:501922.62, importe_modificado:501922.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2276952/proyecto_PROCESO, 2276952/proyecto_INICIO, 2276952/proyecto_PROCESO, 2276952/proyecto_FIN, 2276952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291216 | Proyecto de inversión | 1600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600.0, modificado:1600.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL CUIDADO, TEPETONGO - 313113 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 313113 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA EL CUIDADO, 99570 EL CUIDADO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE BARRIO SAN JOSÉ Y , CALLE JUAN DIEGO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD AVANZAR SOBRE LA MISMA CALLE HASTA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LO, lon:-103.13873359, lat:22.32985625}} | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-DEPAGTEPE-FIII2023, contratista:JUAN BARRÓN GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:8000.0, importe_modificado:8000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291216/proyecto_INICIO, 2291216/proyecto_FIN, 2291216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276965 | Proyecto de inversión | 290415.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290415.13, modificado:288930.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DE LA MINA, FRACC. PLAN MAESTRO EL MOLINO - 211003 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 211003 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.8, meta_modificada:98.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA MINA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE PRESA DEL CARGADERO Y CALLE JOSE INES LOZANO, CALLE CERRO DEL CORUCO EN LA CALLE DONDE SE UBICA , lon:-102.97766572, lat:22.65726928}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 288930 | 288930 | 288930 | 288930 | 288930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/23, contratista:RICARDO DANIEL CORTEZ GAETA, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:288930.0, importe_modificado:288930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.8}} | {2276965/proyecto_PROCESO, 2276965/proyecto_INICIO, 2276965/proyecto_FIN, 2276965/proyecto_PROCESO, 2276965/proyecto_FIN, 2276965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276348 | Proyecto de inversión | 266397.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266397.34, modificado:266397.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAIN ALTO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA CALLE SANTA CRUZ - 193324 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 193324 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA, 99130 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA MÓNICA), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y CALLE DURANGO, CALLE MONTERREY DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDER, lon:-103.10842017, lat:23.60623491}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 266397.34 | 266397.34 | 266397.34 | 266397.34 | 266397.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/010, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:266397.34, importe_modificado:266397.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2276348/proyecto_INICIO, 2276348/proyecto_FIN, 2276348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402288103 | Proyecto de inversión | 32572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32572.5, modificado:32572.5}} | EQUIPAMIENTO DE 5 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD PALO VERDE - 298362 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 298362 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:RANCHERIA PALO VERDE, 99860 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA AVANZAMOS 7 KM Y LLEGAMOS A PALO VERDE AL ENTRAR A LOS REDUCTORES TOMAMOS EL CAMINO A LA DERECHA Y CRUZ, lon:-103.30995665, lat:21.26722365}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 32572.5 | 32572.5 | 32572.5 | 32572.5 | 32572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2288103/proyecto_INICIO, 2288103/proyecto_PROCESO, 2288103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293048 | Proyecto de inversión | 215346 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215346.0, modificado:215346.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO MIXTO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE VELADORES, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 321771 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 321771 | S | 162 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.55, meta_modificada:66.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE VELADORES, 99700 SAN JOSÉ DE VELADORES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VELADORES CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.27285574, lat:21.79606369}} | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 215346 | 215346 | 215346 | 215346 | 215346 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0022-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:215346.0, importe_modificado:215346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.55}} | {2293048/proyecto_PROCESO, 2293048/proyecto_FIN, 2293048/proyecto_PROCESO, 2293048/proyecto_INICIO, 2293048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293072 | Proyecto de inversión | 189559.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189559.1, modificado:189559.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO MIXTO EN CALLE RIO BRAVO, COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 321865 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 321865 | S | 212 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 99700 SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE RIO TLALTENANGO Y , OBRA LOCALIZADA EN LA CALLE RIO BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS E, lon:-103.31655514, lat:21.78781354}} | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 189559.1 | 189559.1 | 189559.1 | 189559.1 | 189559.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0020-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIA TERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:189559.1, importe_modificado:189559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {2293072/proyecto_INICIO, 2293072/proyecto_PROCESO, 2293072/proyecto_INICIO, 2293072/proyecto_FIN, 2293072/proyecto_INICIO, 2293072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293447 | Proyecto de inversión | 2499423.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083487.97, modificado:2083487.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415935.09, modificado:415935.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS DIEZ ML DE RED DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO EL DERRAMADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 323250 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 323250 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL AUZA CENTRO, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ARISTA Y CALLEJON COLOTLAN, CALLE PRIMERA DE CONSTUTICION LA OBRA SE REALIZA EN EL ARROYO CERCA DEL PUENTE QUE COMUNICA A LA CALLE TACUBA DE LA CO, lon:-103.44741805, lat:24.28547636}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 2499423.06 | 2499423.06 | 2499423.06 | 2499423.06 | 2499423.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/029/PROSANEAR/COLECTOR/2023_323250, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:2499423.06, importe_modificado:2499423.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2293447/proyecto_PROCESO, 2293447/proyecto_FIN, 2293447/proyecto_INICIO, 2293447/proyecto_PROCESO, 2293447/proyecto_FIN, 2293447/proyecto_INICIO, 2293447/proyecto_PROCESO, 2293447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276035 | Proyecto de inversión | 485243.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485243.02, modificado:485243.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAIN ALTO LOCALIDAD EL CAZADERO ASENTAMIENTO OTRO EN CALLE NAYARIT - 185690 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 185690 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA EL CAZADERO, 99132 EL CAZADERO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE ZACATECAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO PASAR LA COMUNIDAD DE SAIN B, lon:-103.12064318, lat:23.67154628}} | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 485243.02 | 485243.02 | 485243.02 | 485243.02 | 485243.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/006, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:485234.02, importe_modificado:485234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2276035/proyecto_INICIO, 2276035/proyecto_FIN, 2276035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402282503 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPA LOCALIDAD JALPA CONVENIO FISE 2023 - 271899 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271899 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 209 INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 99609 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE JESUS ARECHIGA MOJARRO, CALLE CAMINO REAL OBRA DE CUARTOS EN DISTINTAS VIVIENDAS DISPERSAS , lon:-102.98322272, lat:21.65548474}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:750000.0, importe_modificado:99113.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2282503/proyecto_FIN, 2282503/proyecto_PROCESO, 2282503/proyecto_FIN, 2282503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402290077 | Proyecto de inversión | 81035.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81035.95, modificado:81035.95}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LA MANGA EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO LA EMBARCACION ZAP 0111 EN TRANCOSO ZACATECAS - 308085 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 308085 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MANGA BARRIO EMBARCACIÓN, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE J. R. ELIAS, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR LA CALLE LOPEZ MATEOS A 200 METROS HASTA , lon:-102.36571677, lat:22.73385464}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 81035.95 | 81035.95 | 81035.95 | 81035.95 | 81035.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/16, contratista:CESAR TENORIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:455836.08, importe_modificado:455836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2290077/proyecto_INICIO, 2290077/proyecto_PROCESO, 2290077/proyecto_FIN, 2290077/proyecto_INICIO, 2290077/proyecto_PROCESO, 2290077/proyecto_FIN, 2290077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402276046 | Proyecto de inversión | 760808.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760808.82, modificado:760808.82}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ZACATECAS AGUASCALIENTES SAN LUIS POTOSI Y JALISCO SAIN ALTO LOCALIDAD EL CAZADERO ASENTAMIENTO EL CAZADERO - 185882 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 185882 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA EL CAZADERO, 99132 EL CAZADERO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO PASAR LAS COMUNIDADES DE SAIN BAJO Y, lon:-103.12454133, lat:23.67354097}} | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 760808.82 | 760808.82 | 760808.82 | 760808.82 | 760808.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/007, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:760808.82, importe_modificado:760808.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2276046/proyecto_INICIO, 2276046/proyecto_PROCESO, 2276046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402292731 | Proyecto de inversión | 6400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} | EQUIPAMIENTO DE 4 DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, TEPETONGO - 320601 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 320601 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 18 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 99570 BUENAVISTA, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALAMEDA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SE CRUZA UN ARCO Y LA CALLE E, lon:-103.03026003, lat:22.48936112}} | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-DEPAGTEPE-FIII2023, contratista:JUAN BARRÓN GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:8000.0, importe_modificado:8000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2292731/proyecto_FIN, 2292731/proyecto_PROCESO, 2292731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293105 | Proyecto de inversión | 284372.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142186.12, modificado:142186.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142186.11, modificado:142186.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO, CON 49 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 322001 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 322001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMISTAD ELPUEBLO DE EL LOBOESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS PARTIENDO DE LORETO EN DIRECCIÓN NORESTE, lon:-101.89561446, lat:22.23323213}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 284372.23 | 284372.23 | 284372.23 | 284372.23 | 284372.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4415851.61, importe_modificado:4415851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2293105/proyecto_INICIO, 2293105/proyecto_FIN, 2293105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402293121 | Proyecto de inversión | 356779 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356779.0, modificado:356779.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO MIXTO EN CALLE DE CAMINO AL BARRIO DE ARRIBA EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 322058 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 322058 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.72, meta_modificada:109.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE BARRIO DE ARRIBA RANCHERIA LOS FRESNOS, 99700 LOS FRESNOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN LA CALLE BARRIO DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE, lon:-103.21197908, lat:21.73097625}} | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 356779 | 356779 | 356779 | 356779 | 356779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0027-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:INGENIARIA INDUSTRIAL ZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:356779.0, importe_modificado:356779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.72}} | {2293121/proyecto_PROCESO, 2293121/proyecto_INICIO, 2293121/proyecto_PROCESO, 2293121/proyecto_FIN, 2293121/proyecto_INICIO, 2293121/proyecto_FIN, 2293121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293502 | Proyecto de inversión | 92856.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46428.12, modificado:46428.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46428.12, modificado:46428.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LA FLORIDA, CON 16 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 323415 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 323415 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE EDURDO FLORES PUEBLO LA FLORIDA, 98816 LA FLORIDA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ELPUEBLO DE LA FLORIDA ESTÁ SITUADO A 3.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO., lon:-102.01463127, lat:22.29177915}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 92856.24 | 92856.24 | 92856.24 | 92856.24 | 92856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4415851.61, importe_modificado:4415851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2293502/proyecto_INICIO, 2293502/proyecto_FIN, 2293502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293507 | Proyecto de inversión | 63838.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31919.33, modificado:31919.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31919.33, modificado:31919.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LA SOLEDAD, CON 11 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 323444 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 323444 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:40, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA SOLEDAD, 98805 LA SOLEDAD, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NAVIDAD, ELPUEBLO DE LA SOLEDAD ESTÁ UBICADO A 17.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO., lon:-101.8262184, lat:22.27233752}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 63838.66 | 63838.66 | 63838.66 | 63838.66 | 63838.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4415851.61, importe_modificado:4415851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2293507/proyecto_INICIO, 2293507/proyecto_PROCESO, 2293507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275291 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE ASENTAMIENTO SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 168432 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 168432 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ESTAYUCA, CALLE LAZARO CARDENAS CERCA A LA PRIMARIA DE ESTAYUCA, lon:-102.88878318, lat:21.99996095}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130415, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275291/proyecto_INICIO, 2275291/proyecto_PROCESO, 2275291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283026 | Proyecto de inversión | 61801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61801.16, modificado:61801.16}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PALMA,COLONIA LUIS REYES, OJOCALIENTE, ZAC. - 274663 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 274663 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA LUIS REYES, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE AVENIDA CERVANTES CORONA Y CALLE CARTERO, CALZADA HORNEDO ESTA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA TIENDA ELEKTRA Y EL POLLO FELIZ Y SE LLEGA POR LAS CAL, lon:-102.24832207, lat:22.56771258}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 61801.16 | 61801.16 | 61801.16 | 61801.16 | 61801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AGUADRENPALMA-01-2023, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:255836.31, importe_modificado:255836.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2283026/proyecto_INICIO, 2283026/proyecto_FIN, 2283026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283393 | Proyecto de inversión | 99023.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.83, modificado:99023.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD CHALCHISCO DE ABAJO. - 276877 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276877 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE SAN RAFEL 5 0 INTERIOR SN RANCHERIA CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL, 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA SANTA CRUZ Y CALLE CALLE EL BAJIO, BRECHA AL CAMPO DE BEISBOL OBRA DE CUARTO DO, lon:-103.00923393, lat:21.67502562}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276877, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:99023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283393/proyecto_PROCESO, 2283393/proyecto_INICIO, 2283393/proyecto_PROCESO, 2283393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402281974 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA BICENTENARIO - 268874 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calera | 268874 | S | 125 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL CALVARIO 0 INTERIOR 100 COLONIA REAL DE CALERA, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE GALICIA Y CALLE REAL DE CATILLA, CALLE REAL DE ALLENDE CARRETERA A ZACATECAS TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO, lon:-102.7150438, lat:22.93991241}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:4305406.27, importe_modificado:4305406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2281974/proyecto_INICIO, 2281974/proyecto_PROCESO, 2281974/proyecto_INICIO, 2281974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279646 | Proyecto de inversión | 47464.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47464.97, modificado:47464.97}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA ING. Y GRAL. FELIPE B. BERRIOZABAL - 255731 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 255731 | S | 195 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE J MOTA PADILLA BARRIO LOMA DE SAN ANTONIO, 99609 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PROFESOR ANTONIO BRISEÑO Y CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS, CALLE EMILIANO PILAR OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDER, lon:-102.97642441, lat:21.64044323}} | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 47464.97 | 47464.97 | 47464.97 | 47464.97 | 47464.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-255731, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:47464.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2279646/proyecto_INICIO, 2279646/proyecto_PROCESO, 2279646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402289152 | Proyecto de inversión | 1750000.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.63, modificado:1739385.63}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO HUNDIDO, FRACC. PLAN MAESTRO EL MOLINO - 303484 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 303484 | S | 1711 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE INES LOZANO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA MINA Y CALLE CERRO DEL RAYO, CALLE PRESA DE EL CARGADERO A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-102.97783417, lat:22.6566282}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 1739385.63 | 1739385.63 | 1739385.63 | 1739385.63 | 1739385.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/36, contratista:CONSTRUCTORA HDZ ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:1739385.63, importe_modificado:1739385.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {2289152/proyecto_INICIO, 2289152/proyecto_PROCESO, 2289152/proyecto_INICIO, 2289152/proyecto_PROCESO, 2289152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279334 | Proyecto de inversión | 552744.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552744.48, modificado:552744.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE DE ACCESO A CHALCHISCO DE ABAJO, JALPA, ZAC. - 253752 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 253752 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.7, meta_modificada:729.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL, 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE ARROYO GRANDE OBRA UBICADA EN CALLE DE LA CRUZ QUE ES EL ACCESO, lon:-103.00776183, lat:21.67580511}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 552744.48 | 552744.48 | 552744.48 | 552744.48 | 552744.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O010, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:552744.48, importe_modificado:552744.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.7}} | {2279334/proyecto_INICIO, 2279334/proyecto_FIN, 2279334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280060 | Proyecto de inversión | 24923.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24923.17, modificado:24923.17}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, COLONIA UNION OBRERA. - 258028 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258028 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA OBRERA, 99609 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARTIRES DE CANANEA OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO COMO REFE, lon:-102.99154732, lat:21.65532035}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 24923.17 | 24923.17 | 24923.17 | 24923.17 | 24923.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258028, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:24923.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2280060/proyecto_PROCESO, 2280060/proyecto_INICIO, 2280060/proyecto_PROCESO, 2280060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280839 | Proyecto de inversión | 792241 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792241.0, modificado:792241.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL,COL BALCONCITOS ,TABASCO - 263107 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 263107 | S | 430 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.66, meta_modificada:514.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE POLONIA PUEBLO TABASCO, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE MORELOS, CALLE COSTA RICA ESPALDAD DE LA PREPARATORIA MAURICIO MAGANALENO, lon:-102.91009799, lat:21.85743317}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 792241 | 792241 | 792241 | 792241 | 792241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FIII-2023-14, contratista:JAVIER ROBLRE FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:792241.0, importe_modificado:792241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.66}} | {2280839/proyecto_INICIO, 2280839/proyecto_PROCESO, 2280839/proyecto_INICIO, 2280839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282193 | Proyecto de inversión | 1188031.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188031.4, modificado:1188031.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SALIDA ARCO SUR, OJOCALIENTE, ZACATECAS. - 270516 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 270516 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA PANAMERICANA CARTERO BARRIO JERUSALEN, 98715 RICARDO SAGREDO (SAN ISIDRO) [RANCHO], OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A MILAGROS Y CARRETERA A JARILLAS, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR SALIDA A AG, lon:-102.2515043, lat:22.55517834}} | 2023-03-07 | 2023-04-07 | 1188031.4 | 1188031.4 | 1188031.4 | 1188031.4 | 1188031.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ALUMBRADOARCOSUR-01-2023, contratista:ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:1188031.4, importe_modificado:1188031.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:51.0}} | {2282193/proyecto_FIN, 2282193/proyecto_PROCESO, 2282193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289572 | Proyecto de inversión | 473941.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473941.84, modificado:473920.73}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA RAMON LÓPEZ VELARDE, COL. CENTRO - 305648 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jerez | 305648 | S | 7550 | 6177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 3 INTERIOR SN COLONIA JEREZ CENTRO, 99300 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE SAN LUIS, CALLE DEGOLLADO A UN COSTADO DE TALLER MECANICO MUÑOZ Y ESCUADRON DE RESCATE Y, lon:-102.98395605, lat:22.64842661}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 473920.73 | 473920.73 | 473920.73 | 473920.73 | 473920.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/37, contratista:JOSE AARON SOTO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:473920.73, importe_modificado:473920.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2289572/proyecto_INICIO, 2289572/proyecto_PROCESO, 2289572/proyecto_INICIO, 2289572/proyecto_PROCESO, 2289572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281200 | Proyecto de inversión | 944075 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944075.0, modificado:944074.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA ESPIRITU SANTO A LA MESILLA EN LOCALIDAD LA MESILLA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 264845 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 264845 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESPIRITU SANTO KM 10.7 - LA MESILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LA MESILLA, 98930 LA MESILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ESPIRITU SANTO KM 10700 Y CALLE MARGARITO URTAD, lon:-101.47950429, lat:22.55051257}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 944074.85 | 944074.85 | 944074.85 | 944074.85 | 944074.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/024, contratista:BACILIO FRAGA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:944074.85, importe_modificado:944074.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2281200/proyecto_INICIO, 2281200/proyecto_PROCESO, 2281200/proyecto_INICIO, 2281200/proyecto_PROCESO, 2281200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281219 | Proyecto de inversión | 3472570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472570.0, modificado:3470480.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE NICOLAS BRAVO. LOCALIDAD SANTIAGO, MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 264902 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 264902 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3893.0, meta_modificada:3893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:196, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SANTIAGO, 98940 SANTIAGO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-101.45768258, lat:22.45289475}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 3470480.54 | 3470480.54 | 3470480.54 | 3470480.54 | 3470480.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/032, contratista:IRMA BERENICE LIPOEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3470480.54, importe_modificado:3470480.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3893.0}} | {2281219/proyecto_PROCESO, 2281219/proyecto_INICIO, 2281219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279693 | Proyecto de inversión | 11769.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11769.04, modificado:11769.04}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA AMADOR EN GUADALUPE VICTORIA. - 255963 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 255963 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA LA VILLITA, 99620 GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS M, lon:-103.01255721, lat:21.71351262}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 11769.04 | 11769.04 | 11769.04 | 11769.04 | 11769.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-255963, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:11769.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2279693/proyecto_INICIO, 2279693/proyecto_PROCESO, 2279693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280084 | Proyecto de inversión | 39070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39070.22, modificado:39070.22}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ISABEL ROBLES, COLONIA UNION OBRERA. - 258161 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258161 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA GUERRERO, 99609 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HÉROES DE LA REFORMA OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. PRIMARIA JOSÉ ISABEL RO, lon:-102.99208913, lat:21.65503616}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 39070.22 | 39070.22 | 39070.22 | 39070.22 | 39070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258161, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:39070.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2280084/proyecto_INICIO, 2280084/proyecto_PROCESO, 2280084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280484 | Proyecto de inversión | 240786.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240786.96, modificado:240786.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS, LOCALIDAD LOS BANCOS. - 260607 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260607 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:165, direccion:BRECHA TRAMO LLANO DE SANTA ISABEL - BANCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHO LOS BANCOS, 99600 LOS BANCOS, JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA PARA LLANO DE SANTA ISABEL Y , OBRA DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS DISTINTA, lon:-102.92840921, lat:21.5359664}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 240786.96 | 240786.96 | 240786.96 | 240786.96 | 240786.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:750000.0, importe_modificado:240786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {2280484/proyecto_INICIO, 2280484/proyecto_PROCESO, 2280484/proyecto_FIN, 2280484/proyecto_PROCESO, 2280484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402282696 | Proyecto de inversión | 109115.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109115.61, modificado:109115.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA CONVENIO FISE 2023 - 273079 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 273079 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.3, meta_modificada:66.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 311 0 INTERIOR SN BARRIO GUERRERO, 99608 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, CALLE SI NOMBRE JUNTO ARROYO APOYO EN VIVIENDAS DE ZONA ZAP UNA EN COLONIA GUERRERO AL F, lon:-102.97858408, lat:21.65237124}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 109115.61 | 109115.61 | 109115.61 | 109115.61 | 109115.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:750000.0, importe_modificado:109115.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.3}} | {2282696/proyecto_INICIO, 2282696/proyecto_PROCESO, 2282696/proyecto_INICIO, 2282696/proyecto_PROCESO, 2282696/proyecto_FIN, 2282696/proyecto_PROCESO, 2282696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402274548 | Proyecto de inversión | 1126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126000.0, modificado:1126000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO LA EMBARCACIÓN ZAP 0041 EN TRANCOSO ZACATECAS - 145785 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 145785 | S | 284 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BARRAGAN BARRIO EMBARCACIÓN, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE GENERAL BARRAGAN, CALLE CAMINO REAL PARTIENDO DE LA PRECIDEMCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR LA CALLE GENERAL B, lon:-102.36512344, lat:22.7351455}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 1126000 | 1126000 | 1126000 | 1126000 | 1126000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1126000.0, importe_modificado:1126000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1654.0}} | {2274548/proyecto_PROCESO, 2274548/proyecto_INICIO, 2274548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280104 | Proyecto de inversión | 178532.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178532.35, modificado:178532.35}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, COLONIA UNION OBRERA. - 258260 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258260 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA GUERRERO, 99609 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. TELESECUNDARIA JAIME NUNO C, lon:-102.99210522, lat:21.65504115}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 178532.35 | 178532.35 | 178532.35 | 178532.35 | 178532.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258260, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:178532.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2280104/proyecto_PROCESO, 2280104/proyecto_INICIO, 2280104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402274561 | Proyecto de inversión | 172774.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172774.54, modificado:172774.54}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS, SAIN ALTO, ZAC - 146512 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 146512 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.43, meta_modificada:236.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA BARRANCAS, 99130 BARRANCAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL PORCARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO AHORAPOR CARRETERA NUMERO 93 SAI, lon:-103.204122, lat:23.630951}} | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 172774.54 | 172774.54 | 172774.54 | 172774.54 | 172774.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/008, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:291626.12, importe_modificado:291626.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.43}} | {2274561/proyecto_INICIO, 2274561/proyecto_FIN, 2274561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402289641 | Proyecto de inversión | 413756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277091.17, modificado:275053.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136665.31, modificado:138702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO LAS MINAS CALLE MERCURIO CON MEZCLA ASFALTICA - 305956 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305956 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.9, meta_modificada:1383.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO BARRIO LAS MINAS, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE RUIZ DE HARO Y CALLE VICTORIA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M PONCE DEL BARRIO DOS C, lon:-103.45640732, lat:24.29753435}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 413756.48 | 413756.48 | 413756.48 | 413756.48 | 413756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139648, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:413756.48, importe_modificado:413756.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.9}} | {2289641/proyecto_INICIO, 2289641/proyecto_PROCESO, 2289641/proyecto_FIN, 2289641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279436 | Proyecto de inversión | 154498.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154498.65, modificado:154498.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLE CERRO GRANDE Y CALLE PLATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 254303 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 254303 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PLATA BARRIO LAS MINAS, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE MERCURIO LA OBRA SE REALIZARÁ CERCA DE LA ENTRADA A LA PLANTA DE BENEFICIO MINA DOS CALLES ANTES DE L, lon:-103.4595706, lat:24.29493677}} | 2023-09-08 | 2023-10-11 | 154498.65 | 154498.65 | 154498.65 | 154498.65 | 154498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/029/FONDOIII/BASE/2023_254303, contratista:BOTSUANAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:154498.65, importe_modificado:154498.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.0}} | {2279436/proyecto_INICIO, 2279436/proyecto_PROCESO, 2279436/proyecto_INICIO, 2279436/proyecto_PROCESO, 2279436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280149 | Proyecto de inversión | 7092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7092.3, modificado:7092.3}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CONAFE, RANCHO DE ARRIBA. - 258434 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258434 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA RANCHO DE ARRIBA, 99620 RANCHO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE CAMINO A CERRO VERDE Y CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA, CALLE DE LA CAPILLA SIN NOMBRE OBRA DE REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. JARDÍN DE , lon:-103.02481784, lat:21.70962865}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 7092.3 | 7092.3 | 7092.3 | 7092.3 | 7092.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258434, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:7092.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2280149/proyecto_INICIO, 2280149/proyecto_PROCESO, 2280149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283173 | Proyecto de inversión | 2431513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESCATE CARRETERO, monto:1215756.62, modificado:1215756.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215756.62, modificado:1215756.62}} | CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MAJADAS EN 0.336 KM EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC. - 275681 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275681 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MAJADAS - MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 336 RANCHERIA MAJADAS, 99500 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (MAJADAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MAJADAS, lon:-103.023934, lat:22.13032}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2431513.24 | 2431513.24 | 2431513.24 | 2431513.24 | 2431513.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IE-932063953-SOP019-2023, contratista:JOSE DE JESUS MEDINA GUZMAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:2427149.9, importe_modificado:2427149.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:509.0}} | {2283173/proyecto_INICIO, 2283173/proyecto_PROCESO, 2283173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289678 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD HACIENDA VIEJA - 306104 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 306104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 99860 HACIENDA VIEJA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DEL CRUCE DEL LIENZO CHARRO TOMAMOS A LA IZQUIERDA POR EL CAMINO REAL A RANCHO NUEVO , lon:-103.3512573, lat:21.22376011}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2289678/proyecto_INICIO, 2289678/proyecto_FIN, 2289678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277938 | Proyecto de inversión | 2647310 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802604.0, modificado:802604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:790588.0, modificado:790588.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054118.0, modificado:1054118.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN 578.27 ML DE COLECTOR CON TUBERIA PVC DE 8 PULGADAS SERIE 25 Y 207.37 ML DE EMISOR CON TUBERIA PVC DE 10 PULGADAS SERIE 25, 24 POZOS DE VISITA Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS, VILLANUEVA. - 235091 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 235091 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.27, meta_modificada:578.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:RANCHERIA ADJUTAS, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE DEL REFUGIO A 5 CUADRAS AL NOROESTE DEL ESTADIO EL CUADRO DE LA LOCALIDAD ADJUNTAS, lon:-102.87293018, lat:22.47269814}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 2647310 | 2647310 | 2647310 | 2647310 | 2647310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E16-2023-235091, contratista:ANICETO MONTIEL BADILLO, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:2589501.98, importe_modificado:2589501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.27}} | {2277938/proyecto_INICIO, 2277938/proyecto_PROCESO, 2277938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289707 | Proyecto de inversión | 1657853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105405.4, modificado:1102095.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552448.2, modificado:555758.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO OBRERA CALLES ESPERANZA Y SANTA ANA CON MEZCLA ASFALTICA - 306263 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 306263 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5594.2, meta_modificada:5594.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA OBRERA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE CARRETERA A 20 DE NOV, CALLE SAN MARTIN SE REALIZARÁ EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA QUE VA 20 DE NOVIEMBRE Y A LAS COMUN, lon:-103.46225672, lat:24.28110962}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1657853.6 | 1657853.6 | 1657853.6 | 1657853.6 | 1657853.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139652, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1657853.6, importe_modificado:1657853.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5594.2}} | {2289707/proyecto_INICIO, 2289707/proyecto_PROCESO, 2289707/proyecto_FIN, 2289707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281331 | Proyecto de inversión | 251996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251996.21, modificado:251996.21}} | CONSTRUCCION DE PUENTE Y ANDADOR EN CALLE FRANCISCO VILLA SAN LUIS DE CUSTIQUE - 265349 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 265349 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE ELIAS BARAJAS, CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-102.86941685, lat:21.98007512}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 251996.21 | 251996.21 | 251996.21 | 251996.21 | 251996.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FIII-2023-19, contratista:ALAN EMMANUEL CASTILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:251996.21, importe_modificado:251996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.5}} | {2281331/proyecto_PROCESO, 2281331/proyecto_INICIO, 2281331/proyecto_PROCESO, 2281331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281347 | Proyecto de inversión | 3356085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356085.0, modificado:3354719.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA. LOCALIDAD EL SITIO, MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 265415 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 265415 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2735.0, meta_modificada:2735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:201, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL SITIO, 98970 EL SITIO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA ESCUELA PR, lon:-101.58948185, lat:21.9633619}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 3354719.28 | 3354719.28 | 3354719.28 | 3354719.28 | 3354719.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/033, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3354719.28, importe_modificado:3354719.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2735.0}} | {2281347/proyecto_INICIO, 2281347/proyecto_PROCESO, 2281347/proyecto_INICIO, 2281347/proyecto_PROCESO, 2281347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280211 | Proyecto de inversión | 16687.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16687.76, modificado:16687.76}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, RANCHO DE ARRIBA. - 258707 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258707 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA RANCHO DE ARRIBA, 99620 RANCHO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE CAMINO A CERRO VERDE Y CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA, CALLE DE LA CAPILLA SIN NOMBRE OBRA DE REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA V, lon:-103.0250012, lat:21.70971111}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | 16687.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258707, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:16687.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2280211/proyecto_INICIO, 2280211/proyecto_PROCESO, 2280211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283202 | Proyecto de inversión | 237795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237795.7, modificado:237795.7}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD COFRADIA . - 275818 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 275818 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COFRADIA, 99616 COFRADÍA, JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENTRONQUE Y BRECHA HACIA LOCALIDAD LA PITAYA, CALLE GUERRERO OBRA DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 2 VIVIENDAS D, lon:-103.03703526, lat:21.55658699}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 237795.7 | 237795.7 | 237795.7 | 237795.7 | 237795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-275818, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:237795.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2283202/proyecto_PROCESO, 2283202/proyecto_INICIO, 2283202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278000 | Proyecto de inversión | 4454136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454136.0, modificado:4449203.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRIACO MARTINEZ. LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 236606 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 236606 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:186, direccion:CALLE CIRIACO MARTINEZ RANCHERIA SANTA ANA, 98940 SANTA ANA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CIRIACO MARTINEZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A ESPALDAS DE, lon:-101.47432647, lat:22.38977047}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 4449203.55 | 4449203.55 | 4449203.55 | 4449203.55 | 4449203.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/016, contratista:BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:4449203.55, importe_modificado:4449203.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.0}} | {2278000/proyecto_INICIO, 2278000/proyecto_PROCESO, 2278000/proyecto_INICIO, 2278000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278007 | Proyecto de inversión | 3069000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069000.0, modificado:3065314.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO. LOCALIDAD ARROYO HONDO. MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 236819 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 236819 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:154, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA ARROYO HONDO, 98965 ARROYO HONDO, PINOS ZACATECAS ENTRE CARRETERA LA CRUZ- LA PURISIMA KM. 0800 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD PASANDO FRENTE A ESCU, lon:-101.42103921, lat:22.05461631}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 3065314.41 | 3065314.41 | 3065314.41 | 3065314.41 | 3065314.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/015, contratista:ALVARO GARCIA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3065314.41, importe_modificado:3065314.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3355.0}} | {2278007/proyecto_INICIO, 2278007/proyecto_PROCESO, 2278007/proyecto_FIN, 2278007/proyecto_PROCESO, 2278007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279492 | Proyecto de inversión | 90160.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90160.88, modificado:90160.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLE CAMPO CHAPULINES, EN LA COLONIA SANTA FE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 254671 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 254671 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.0, meta_modificada:1448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA SANTA FE, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LOS ANGELES LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL CHAPULINES CERCA DE LA ESCUELA, lon:-103.45759375, lat:24.28877442}} | 2023-09-08 | 2023-10-11 | 90160.88 | 90160.88 | 90160.88 | 90160.88 | 90160.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/029/FONDOIII/BASE/2023_254671, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:90160.88, importe_modificado:90160.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.0}} | {2279492/proyecto_INICIO, 2279492/proyecto_PROCESO, 2279492/proyecto_FIN, 2279492/proyecto_INICIO, 2279492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279511 | Acción | 516230.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516230.04, modificado:516230.04}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 254837 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 254837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.034332, lat:23.827434}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 516230.04 | 516230.04 | 516230.04 | 516230.04 | 516230.04 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2023/FIII-01-022, contratista:SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:516230.04, importe_modificado:516230.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2279511/proyecto_INICIO, 2279511/proyecto_PROCESO, 2279511/proyecto_INICIO, 2279511/proyecto_PROCESO, 2279511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280231 | Proyecto de inversión | 4639205.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639205.06, modificado:3838178.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LOCALIDAD LAS POLLAS MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS. - 258822 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 258822 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3976.0, meta_modificada:3976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS POLLAS, 98962 LAS POLLAS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CERVANTES CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CRUZA FRENTE A , lon:-101.55851453, lat:22.15126471}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 3838178.63 | 3838178.63 | 3838178.63 | 3838178.63 | 3838178.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/023, contratista:JAIRO EDSON NAJERA PARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3838178.63, importe_modificado:3838178.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3976.0}} | {2280231/proyecto_INICIO, 2280231/proyecto_PROCESO, 2280231/proyecto_INICIO, 2280231/proyecto_PROCESO, 2280231/proyecto_FIN, 2280231/proyecto_PROCESO, 2280231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280236 | Proyecto de inversión | 37872.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37872.87, modificado:37872.87}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, LOS SANTIAGOS. - 258865 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258865 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.9, meta_modificada:453.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LOS SANTIAGOS, 99623 LOS SANTIAGOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CARRETERA FEDERAL JALPA CALVILLO, CALLE LAS FLORES OBRA DE REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS COMO, lon:-102.9588677, lat:21.65565986}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 37872.87 | 37872.87 | 37872.87 | 37872.87 | 37872.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258865, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:37872.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.9}} | {2280236/proyecto_PROCESO, 2280236/proyecto_INICIO, 2280236/proyecto_PROCESO, 2280236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283225 | Proyecto de inversión | 1971035.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971035.75, modificado:1971035.75}} | REAFINAMIENTO DE TERRACERIA DEL ENTRONQUE DE MORTEROS COLONIA CHAPULTEPEC A EL POTRERO MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC. - 275916 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 275916 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL POTRERO - EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO CHAPULTEPEC, 98370 EL POTRERO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE TERRECERIA DE L, lon:-102.95045728, lat:24.43641614}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 1971035.75 | 1971035.75 | 1971035.75 | 1971035.75 | 1971035.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143761, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1971035.75, importe_modificado:1971035.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.5}} | {2283225/proyecto_FIN, 2283225/proyecto_INICIO, 2283225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278012 | Proyecto de inversión | 3965500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965500.0, modificado:3963874.48}} | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO LA PACHONA A PEDREGOSO CON REENCARPETAMIENTO LOCALIDAD LA PACHONA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 236964 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 236964 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO LA PACHONA - PEDREGOSO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA LA PACHONA SAN ANDRÉS, 98959 LA PACHONA (SAN ANDRÉS), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA, lon:-101.73788308, lat:22.22979357}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 3963874.48 | 3963874.48 | 3963874.48 | 3963874.48 | 3963874.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/005, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:3963874.48, importe_modificado:3963874.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2278012/proyecto_PROCESO, 2278012/proyecto_INICIO, 2278012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281996 | Proyecto de inversión | 588292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294146.0, modificado:294146.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294146.0, modificado:294146.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRAPARATORIA MAURICIO MAGDALENO EN TABASCO ZAC. - 268951 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 268951 | S | 120 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.64, meta_modificada:68.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA PUEBLO BALCONCITOS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE POLONIA, CALLE CALIFORNIA CERCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.91087241, lat:21.85676195}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 588292 | 588292 | 588292 | 588292 | 588292 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136134, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:249146.0, importe_modificado:249146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.64}} | {2281996/proyecto_PROCESO, 2281996/proyecto_INICIO, 2281996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283264 | Proyecto de inversión | 1538261.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538261.38, modificado:1538261.38}} | REAFINAMIENTO DE TERRACERIAS DE CHUPADEROS AL ENTRONQUE ESTACION CAMACHO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC. - 276088 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 276088 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUPADEROS (SERANO) - ENTRONQUE ESTACION CAMACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 20 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHUPADEROS SERANO, 98353 CHUPADEROS (SERANO), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE , lon:-102.96038823, lat:24.04537021}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1538261.38 | 1538261.38 | 1538261.38 | 1538261.38 | 1538261.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143762, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1538261.38, importe_modificado:1538261.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2283264/proyecto_INICIO, 2283264/proyecto_PROCESO, 2283264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402289781 | Proyecto de inversión | 1343022.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896691.35, modificado:892804.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446331.38, modificado:450218.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO SAN GABRIEL EN CUATRO CALLES CON MEZCLA ASFALTICA - 306547 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 306547 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4519.6, meta_modificada:4519.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA TACUBA 2 BARRIO SAN GABRIEL, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE TACUBA 1 Y CALLE PRIMERA DE CONSTITUCION, CALLE ARISTA LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA ESCUELA ESPAÑA DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA, lon:-103.44554227, lat:24.28271564}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1343022.73 | 1343022.73 | 1343022.73 | 1343022.73 | 1343022.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139659, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1343022.73, importe_modificado:1343022.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4519.64}} | {2289781/proyecto_INICIO, 2289781/proyecto_PROCESO, 2289781/proyecto_FIN, 2289781/proyecto_INICIO, 2289781/proyecto_PROCESO, 2289781/proyecto_FIN, 2289781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282013 | Proyecto de inversión | 280450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280450.0, modificado:280450.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LA PALMA, OJOCALIENTE, ZAC. - 269024 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 269024 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.5, meta_modificada:769.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CARTERO Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE HORNEDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DENTRO DEL AREA COMERCIAL ELEKTRA BODEGA AUR, lon:-102.24839985, lat:22.5677101}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 280450 | 280450 | 280450 | 280450 | 280450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOPALMA-01-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO JCMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:280450.0, importe_modificado:280450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.5}} | {2282013/proyecto_INICIO, 2282013/proyecto_FIN, 2282013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282878 | Proyecto de inversión | 26222.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26222.04, modificado:28123.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR COMUNITARIO PARA DOS VIVIENDAS EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA JUAN CRUZ - 273898 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 273898 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ORIENTE PUEBLO TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CARRETERA DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA Y , CALLE LOPEZ VELARDE POSTERIOR A LA CALLE DE LA SECUNDAR, lon:-103.46812079, lat:21.46042057}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 28123.11 | 28123.11 | 28123.11 | 28123.11 | 28123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:26222.04, importe_modificado:28123.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282878/proyecto_INICIO, 2282878/proyecto_PROCESO, 2282878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs6: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs7: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs8: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402282879 | Proyecto de inversión | 55459.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55459.6, modificado:55459.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JOCOTIC DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. - 273905 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 273905 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE NINGUNA RANCHERIA JOCOTIC, 99400 JOCOTIC, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZA EN ENTRADA PRINCIPAL QUE VA A LA COMUNIDAD DE JOCOTIC, lon:-103.629212, lat:22.161507}} | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 55459.6 | 55459.6 | 55459.6 | 55459.6 | 55459.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/015, contratista:ELECTRO BOMBEOS DE ZACATECAS, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:55459.6, importe_modificado:55459.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282879/proyecto_INICIO, 2282879/proyecto_PROCESO, 2282879/proyecto_FIN, 2282879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283275 | Proyecto de inversión | 1152920.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152920.22, modificado:1152920.22}} | REAFINAMIENTO DE TERRACERIA DE MADERO A EL ANCON MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R MURGUIA, ZACATECAS. - 276139 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 276139 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I MADERO - EL ANCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 98351 FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA, lon:-102.9543422, lat:23.92811433}} | 2023-09-19 | 2023-12-31 | 1152920.22 | 1152920.22 | 1152920.22 | 1152920.22 | 1152920.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143763, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1152920.22, importe_modificado:1152920.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2283275/proyecto_INICIO, 2283275/proyecto_PROCESO, 2283275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283284 | Proyecto de inversión | 22995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22995.0, modificado:22995.0}} | REHABILITACION DE 01 VIVIENDAS EN VALPARAISO LOCALIDAD SAN JUAN CAPISTRANO - 276206 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 276206 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:111, direccion:CALLE CAPISTRANO RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRANO, 99200 SAN JUAN CAPISTRANO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, CALLE DOS LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAPISTRANO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO EN EL EST, lon:-104.102101, lat:22.64684}} | 2023-12-05 | 2023-12-23 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC, monto:22995.0, importe_modificado:22995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2283284/proyecto_FIN, 2283284/proyecto_PROCESO, 2283284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289007 | Proyecto de inversión | 2846535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851411.0, modificado:851411.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEC DE MEDIO AMBIENTE, monto:851411.0, modificado:851411.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143713.0, modificado:1143713.0}} | PERFORACIÓN DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD EL SOCORRO. - 302725 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 302725 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL SOCORRO, 98838 EL SOCORRO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CARRETERA LORETO - AGUASCALIENTES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.8 KM POR LA CARRETERA AGUASCALIE, lon:-101.99625127, lat:22.24526922}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 2846535 | 2846535 | 2846535 | 2846535 | 2846535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E12-2023_, contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:2758497.02, importe_modificado:2758497.02}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2289007/proyecto_INICIO, 2289007/proyecto_PROCESO, 2289007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402281424 | Proyecto de inversión | 2911945 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911945.0, modificado:2908357.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO. LOCALIDAD EL OBRAJE, MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 265795 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 265795 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA EL OBRAJE, 98951 EL OBRAJE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO AL PONIENTE DE, lon:-101.5925985, lat:22.18129858}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 2908357.7 | 2908357.7 | 2908357.7 | 2908357.7 | 2908357.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/035, contratista:ALVARO GARCIA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2908357.7, importe_modificado:2908357.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2281424/proyecto_INICIO, 2281424/proyecto_PROCESO, 2281424/proyecto_INICIO, 2281424/proyecto_PROCESO, 2281424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278738 | Proyecto de inversión | 308501.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308501.86, modificado:308501.86}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TLACOTES, OJOCALIENTE, ZACATECAS - 250684 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 250684 | S | 325 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACOTES, 98700 TLACOTES, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE VERGEL Y , CALLE LOS CALLEJONES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LO ZONA CENTRO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y SE LLEGA POR LA CALLE , lon:-102.33648376, lat:22.57366842}} | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 308501.86 | 308501.86 | 308501.86 | 308501.86 | 308501.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DOMOTLACOTES-01-2023, contratista:308501.86, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:308501.86, importe_modificado:308501.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2278738/proyecto_INICIO, 2278738/proyecto_FIN, 2278738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280313 | Proyecto de inversión | 4163065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163065.0, modificado:4161203.81}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO LA VAQUITA A ENTRONQUE LA BLANCA A LA ESTRELLA CON REENCARPETAMIENTO LOCALIDAD LA VAQUITA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 259282 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 259282 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA BLANCA - LA ESTRELLA KM 7.5 - LA VAQUITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA VAQUITA, 98960 LA VAQUITA, PINOS ZACATECAS ENTRE CARRETERA LA ESTRELLA -PASO BLANCO KM 7500 Y CALLE IND, lon:-101.50640182, lat:22.06176456}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 4161203.81 | 4161203.81 | 4161203.81 | 4161203.81 | 4161203.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/025, contratista:JORGE LUIS FRAGA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:4161203.81, importe_modificado:4161203.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2280313/proyecto_PROCESO, 2280313/proyecto_INICIO, 2280313/proyecto_PROCESO, 2280313/proyecto_INICIO, 2280313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283308 | Proyecto de inversión | 2344150.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344150.9, modificado:2344150.9}} | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL TRAMO 1 AL KILOMETRO 2 DEL ACCESO A MORTEROS DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC. - 276468 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 276468 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MORTEROS - MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE MORTEROS MORTEROS, 98353 SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y, lon:-102.94548425, lat:24.33595765}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2344150.9 | 2344150.9 | 2344150.9 | 2344150.9 | 2344150.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143760, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:2344150.9, importe_modificado:2344150.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2283308/proyecto_INICIO, 2283308/proyecto_FIN, 2283308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402289836 | Proyecto de inversión | 1160429.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775799.1, modificado:771421.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384630.04, modificado:389007.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO ESTRELLA EN TRES CALLES CON MEZCLA ASFALTICA - 307010 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 307010 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3894.8, meta_modificada:3894.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GRANJEÑO COLONIA ESTRELLA, 98330 RANCHO BLANCO, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE DIONISIO TRIANA Y CALLE ARROYO, CALLE GRANJEÑO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO CORREGIDORA CERCA DEL JARDIN DE NIÑO, lon:-103.43518009, lat:24.29029726}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1160429.14 | 1160429.14 | 1160429.14 | 1160429.14 | 1160429.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139663, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1160429.14, importe_modificado:1160429.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3894.84}} | {2289836/proyecto_INICIO, 2289836/proyecto_FIN, 2289836/proyecto_PROCESO, 2289836/proyecto_FIN, 2289836/proyecto_INICIO, 2289836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278080 | Proyecto de inversión | 2916923.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894450.0, modificado:894450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:866774.35, modificado:866774.35}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155699.13, modificado:1155699.13}} | CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD CON UN DIAMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 PULGADAS, AMPLIACIÓN A 14 PULGADAS Y ADEME CON TUBERÍA DE ACERO DE 8 PULGADAS, EN LA LOCALIDAD DE ATITANAC, VILLANUEVA - 239066 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 239066 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , A 500 METROS HACIA EL NOROESTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE ATITANAC., lon:-102.869062, lat:22.50746}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 2916923.48 | 2916923.48 | 2916923.48 | 2916923.48 | 2916923.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E15-2023-398810, contratista:JUAN GARZA HIRIART, convocante:SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:2889247.83, importe_modificado:2889247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278080/proyecto_INICIO, 2278080/proyecto_PROCESO, 2278080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278087 | Proyecto de inversión | 104807.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104807.83, modificado:104807.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO PARA EL TRAMO DE LA COM. FRANCISCO GARCIA SALINAS A LAS ESPERANZAS , RIO GRANDE, ZAC. - 239401 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 239401 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO LAS ESPERANZAS - FRANCISCO GARCIA SALINAS KILÓMETRO 0 + 8 RANCHERIA FRANCISCO GARCIA SALINAS, 98400 GUADALUPE (EX-HACIENDA DE GUADALUPE), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CARRETERA E.C.R, lon:-103.151698, lat:23.813342}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 104807.83 | 104807.83 | 104807.83 | 104807.83 | 104807.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-034, contratista:RIVERA Y RIVERA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:236626.76, importe_modificado:236626.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.0}} | {2278087/proyecto_PROCESO, 2278087/proyecto_INICIO, 2278087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279931 | Proyecto de inversión | 8658.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8658.45, modificado:8658.45}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESOSORI, COL. GUERRERO. - 257441 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 257441 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA GUERRERO, 99609 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, CALLE MATAMOROS OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESOSORI C, lon:-102.9795419, lat:21.65322597}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 8658.45 | 8658.45 | 8658.45 | 8658.45 | 8658.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-257441, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:8658.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2279931/proyecto_INICIO, 2279931/proyecto_PROCESO, 2279931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280330 | Proyecto de inversión | 4760.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760.19, modificado:4760.19}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE PALMILLOS - 259445 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 259445 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA PALMILLOS, 99625 PALMILLOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y BRECHA PARA COMUNIDAD LA CHAVEÑA, CALLE LA DEL ARROYO OBRA DE REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PALMILLOS COMO REFE, lon:-102.90665821, lat:21.63709793}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 4760.19 | 4760.19 | 4760.19 | 4760.19 | 4760.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-259445, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:4760.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2280330/proyecto_INICIO, 2280330/proyecto_PROCESO, 2280330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402282932 | Proyecto de inversión | 894780.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894780.6, modificado:894780.6}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORTEROS DEL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS. - 274194 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 274194 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE IGNACIO SARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE MORTEROS MORTEROS, 98370 SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO SARAGOZA Y , FRENTE A TIRNDA DE ABARR, lon:-102.94658999, lat:24.34845037}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 894780.6 | 894780.6 | 894780.6 | 894780.6 | 894780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143718, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:894780.6, importe_modificado:894780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:19.0}} | {2282932/proyecto_INICIO, 2282932/proyecto_PROCESO, 2282932/proyecto_FIN, 2282932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402282933 | Proyecto de inversión | 194035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194035.15, modificado:194035.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LA PALMA, COLONIA LUIS REYES, OJOCALIENTE, ZAC - 274203 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 274203 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA LUIS REYES, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE CARTERO Y AVENIDA CERVANTES CORONA, CALLE HORNEDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA COMERCIAL FRENTE A ELEKTRA Y SE LLEGA POR LA CALLE CARTER, lon:-102.2483167, lat:22.56769772}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 194035.15 | 194035.15 | 194035.15 | 194035.15 | 194035.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOPALMA-01-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO JCMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:280450.0, importe_modificado:280450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2282933/proyecto_PROCESO, 2282933/proyecto_FIN, 2282933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284972 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD DE LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 284408 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 284408 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:59, direccion:CALLE ROBLE RANCHERIA ESPIRITU SANTO, 98930 ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE CARRETERA SALIDA A SANTA GERTRUDIS Y CAMINO A LA PRESA, CAMINO CONO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA ENSAD A LA SALIDA A LA, lon:-101.43369335, lat:22.59544501}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/036, contratista:CONSTRUCRETOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2284972/proyecto_INICIO, 2284972/proyecto_PROCESO, 2284972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283350 | Proyecto de inversión | 671666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671666.67, modificado:2015000.0}} | REHABILITACION DE CUATRO BORDOS DE ABREVADERO AGRICOLAS EN EL EJIDO DE NIEVES MUNICIPIO DE GENERAL, ZACATECAS. - 276635 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 276635 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NIEVES, 98350 AGUA FRÍA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO DE GENERAL FRANCISCO R MURGUIA NIEVES ZACATECAS., lon:-103.05851641, lat:23.9424044}} | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 671666.67 | 2015000 | 2015000 | 2015000 | 2015000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143720, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:2015000.0, importe_modificado:2015000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:4.0}} | {2283350/proyecto_INICIO, 2283350/proyecto_FIN, 2283350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283359 | Proyecto de inversión | 99023.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.83, modificado:99023.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD EL ZAPOTILLO. - 276691 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276691 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:156, direccion:CALLE JUAREZ 31 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 99620 EL ZAPOTILLO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE TACUBA Y BRECHA HACIA LOCALIDAD DE RANCHO DE ARRIBA, BRECHA HACIA LOCALIDAD DE TENAYUCA OBRA DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA, lon:-103.06021995, lat:21.70427313}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276691, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:99023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283359/proyecto_INICIO, 2283359/proyecto_PROCESO, 2283359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402285385 | Proyecto de inversión | 100325.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100325.5, modificado:100325.5}} | REHABILITACIÓN DE 50 METROS DE CALLE LOS NUÑEZ LOCALIDAD AGUA TIBIA - 286137 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 286137 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA TIBIA, 99860 AGUA TIBIA UNO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A 3 KM TOMAMOS EL CRECU A LA UNIDAD DE LADO DERECHO SEGUIMOS Y PASAMOS EL CRUCE A LA ANONA SEGUIMOS Y, lon:-103.34219412, lat:21.21884947}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD07-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:401302.0, importe_modificado:401302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2285385/proyecto_INICIO, 2285385/proyecto_PROCESO, 2285385/proyecto_FIN, 2285385/proyecto_PROCESO, 2285385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289468 | Proyecto de inversión | 708932.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472499.73, modificado:471279.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236433.25, modificado:237653.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO LINDA VISTA CALLE PRIMERA DE LA LOMA CON MEZCLA ASFALTICA - 305291 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 305291 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.1, meta_modificada:2394.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE LA LOMA BARRIO LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALAMEDA, LA CAPILLA SAN JUAN BOSCO DE ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DONDE INICIA LA OBRA EN LA CA, lon:-103.45225135, lat:24.29988053}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 708932.98 | 708932.98 | 708932.98 | 708932.98 | 708932.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139664, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:708932.98, importe_modificado:708932.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2394.17}} | {2289468/proyecto_INICIO, 2289468/proyecto_FIN, 2289468/proyecto_PROCESO, 2289468/proyecto_FIN, 2289468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402289476 | Proyecto de inversión | 3678354.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678354.03, modificado:3672334.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAPANTON EN COL.SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL - 305315 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 305315 | S | 15041 | 10027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.5, meta_modificada:1726.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PAPANTON COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LA PERLA Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA POSADA LA NORIA S.A. DE C.V. SE AVANZAN 665 M HACIA EL NORTE S, lon:-103.62972555, lat:23.64754393}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 3672334.99 | 3672334.99 | 3672334.99 | 3672334.99 | 3672334.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-015, contratista:BOTSUANAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:3672334.99, importe_modificado:3672334.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726.5}} | {2289476/proyecto_INICIO, 2289476/proyecto_PROCESO, 2289476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE DOCUEMNTO DE EVIDENCIA DE DE TERMINO, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | ZAC230402281123 | Proyecto de inversión | 747241.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747241.57, modificado:747241.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE DE LA IGLESIA EN GUADALUPE VICTORIA. - 264528 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 264528 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE ARROYITO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA LA VILLITA, 99620 GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ITURBIDE, CALLE TACUBA OBRA DE PAVIMENTACION UBICADA SOBRE LAS CALLES FRANCISCO VIL, lon:-103.01383845, lat:21.71186184}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 747241.57 | 747241.57 | 747241.57 | 747241.57 | 747241.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O016, contratista:LM INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:747241.57, importe_modificado:747241.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2281123/proyecto_INICIO, 2281123/proyecto_PROCESO, 2281123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279612 | Proyecto de inversión | 292409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292409.94, modificado:292409.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA, COLONIA MORELOS, JALPA, ZAC. - 255453 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 255453 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE, 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA OBRA DE EL, lon:-102.98938645, lat:21.62023064}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 292409.94 | 292409.94 | 292409.94 | 292409.94 | 292409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O007, contratista:GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:292409.94, importe_modificado:292409.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2279612/proyecto_PROCESO, 2279612/proyecto_INICIO, 2279612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279988 | Proyecto de inversión | 204600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204600.01, modificado:204600.01}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MIRASOLES, COL. INDECO OJOCALIENTE, ZAC. - 257710 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 257710 | S | 106 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.12, meta_modificada:583.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE BEGONIAS, PROLONGACION GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO NORTE FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y SE LLEGA PO, lon:-102.24894351, lat:22.57716227}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 204600.01 | 204600.01 | 204600.01 | 204600.01 | 204600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOMIRASOLES-01-2023, contratista:CONSTRUCCIONES AE FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:204600.01, importe_modificado:204600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.12}} | {2279988/proyecto_PROCESO, 2279988/proyecto_FIN, 2279988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283375 | Proyecto de inversión | 99023.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.83, modificado:99023.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD EL RODEO. - 276774 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276774 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:123, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MARIN 110 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO, 99624 EL RODEO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE LA DEL PUENTE SOBRE ARROYO, CAMINO HACIA CASA DE SALUD OBRA DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIEN, lon:-102.86614881, lat:21.70743516}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276774, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:99023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283375/proyecto_INICIO, 2283375/proyecto_PROCESO, 2283375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402286721 | Proyecto de inversión | 2028408.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028408.86, modificado:2028408.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJÁN, FRESNILLO, ZACATECAS - 291338 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 291338 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEJUJAN - SAN MARCOS DE ABREGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA EL TEJUJÁN, 99199 EL TEJUJÁN, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 58.5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-103.34581654, lat:23.14657925}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2028408.86 | 2028408.86 | 2028408.86 | 2028408.86 | 2028408.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-46-23, contratista:ICDEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:2028408.86, importe_modificado:2028408.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2286721/proyecto_INICIO, 2286721/proyecto_PROCESO, 2286721/proyecto_FIN, 2286721/proyecto_PROCESO, 2286721/proyecto_INICIO, 2286721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278998 | Proyecto de inversión | 1918500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918500.0, modificado:1918500.0}} | REAFINAMIENTO DE TERRACERIAS DE LA COMUNIDAD DE EL CARNERO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. - 252127 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 252127 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.72, meta_modificada:8.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA EL CARNERO (EL CARNERITO) - PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 72 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL CARNERITO (EL CARNERO), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE TERRACERIA C, lon:-103.15917811, lat:24.10097847}} | 2023-05-22 | 2023-11-30 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143719, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1918500.0, importe_modificado:1918500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.72}} | {2278998/proyecto_INICIO, 2278998/proyecto_PROCESO, 2278998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402284596 | Proyecto de inversión | 13029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13029.0, modificado:13029.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD OJOS DE AGUA - 282771 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 282771 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:RANCHERIA OJOS DE AGUA, 99860 OJOS DE AGUA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MALACATE A LA ALTURA DEL CRUCERO DEL PELLEJO TOMAMOS A LA DERECHA PASAMOS EL CRUCE A LOS BAJIOS Y LA HUERTA G, lon:-103.35096342, lat:21.19664412}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284596/proyecto_FIN, 2284596/proyecto_INICIO, 2284596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402285594 | Proyecto de inversión | 100325.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100325.5, modificado:100325.5}} | REHABILITACIÓN DE 50 METROS DE CALLE LA IGUANA EN LOCALIDAD LA IGUANA - 287112 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 287112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:90, direccion:RANCHERIA LA IGUANA, 99860 LA IGUANA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , CAMINO AL COSTADO DEL ARROYO DE LAS CANOAS TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MALACATE PASANDO LA GLORIETA DE LA MUERTE TOMAMOS A LA IZQUIERDA EL CAMINO, lon:-103.36651371, lat:21.18469549}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | 100325.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD07-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:401302.0, importe_modificado:401302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2285594/proyecto_INICIO, 2285594/proyecto_PROCESO, 2285594/proyecto_FIN, 2285594/proyecto_PROCESO, 2285594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287345 | Proyecto de inversión | 63007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63007.93, modificado:63007.93}} | CONSTRUCCION DE 72 METROS CUADRADOS DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN3 VIVIENDASEN EL SOCORRO VILLA DE COS ZAC - 294530 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 294530 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:63, direccion:CALLE MANUEL M PONCE EJIDO EL SOCORRO, 98471 EL SOCORRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA CON PUERTAS AZUL AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA UNICA EN LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLECIA Y CERCA DEL PRECOLAR, lon:-102.24918449, lat:23.1571385}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 63007.93 | 63007.93 | 63007.93 | 63007.93 | 63007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2287345/proyecto_INICIO, 2287345/proyecto_PROCESO, 2287345/proyecto_INICIO, 2287345/proyecto_PROCESO, 2287345/proyecto_FIN, 2287345/proyecto_PROCESO, 2287345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278536 | Proyecto de inversión | 749122.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749122.38, modificado:749122.38}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 249232 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 249232 | S | 183 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTO TOMAS, 98725 SANTO TOMÁS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE OBREGON ESTA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIAEN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y SE LLEGA POR LA CALLE JUAREZ, lon:-102.11532901, lat:22.45723779}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 749122.38 | 749122.38 | 749122.38 | 749122.38 | 749122.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DOMOSTOTOMAS-01-2023, contratista:IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:749122.38, importe_modificado:749122.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2278536/proyecto_INICIO, 2278536/proyecto_FIN, 2278536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286774 | Proyecto de inversión | 2151723.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151723.12, modificado:2151723.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS - 291540 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 291540 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.95, meta_modificada:856.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA SECTOR POPULAR, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CULIACAN, CALLE SIERRA DE CHAPULTEPEC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 3.3 KM AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR AV PL, lon:-102.87601243, lat:23.19088656}} | 2023-09-15 | 2023-12-22 | 2151723.12 | 2151723.12 | 2151723.12 | 2151723.12 | 2151723.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS CPE FIII-10-23, contratista:C. MARIBEL IBARRA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1797216.12, importe_modificado:1797216.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.95}} | {2286774/proyecto_INICIO, 2286774/proyecto_PROCESO, 2286774/proyecto_INICIO, 2286774/proyecto_PROCESO, 2286774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402278549 | Proyecto de inversión | 3352400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352400.0, modificado:3352400.0}} | REAFINAMIENTO DE 30 KILOMETROS DE TERRACERIAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO ESTACIÓN PACHECO, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. - 249280 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 249280 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE NIEVES - ESTACION CAMACHO - PACHECO (ESTACIÓN PACHECO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PACHECO ESTACIÓN PACHECO, 98390 PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA Z, lon:-102.43327563, lat:24.01132525}} | 2023-03-10 | 2023-10-31 | 3352400 | 3352400 | 3352400 | 3352400 | 3352400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143681, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:3352400.0, importe_modificado:3352400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} | {2278549/proyecto_INICIO, 2278549/proyecto_FIN, 2278549/proyecto_PROCESO, 2278549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402281673 | Proyecto de inversión | 1214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214500.0, modificado:1214500.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CLAVELES, COL. INDECO, OJOCALIENTE, ZAC. - 267203 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 267203 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3495.8, meta_modificada:3495.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE PROL. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE BEGONIAS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO SUR CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECER, lon:-102.24979109, lat:22.57633011}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 1214500 | 1214500 | 1214500 | 1214500 | 1214500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOMIRASOLES-01-2023, contratista:CONSTRUCCIONES AE FLOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:204600.01, importe_modificado:204600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3495.8}} | {2281673/proyecto_INICIO, 2281673/proyecto_FIN, 2281673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284671 | Proyecto de inversión | 13029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13029.0, modificado:13029.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD EL CARNICERO - 283107 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 283107 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:125, direccion:RANCHERIA EL CARNICERO, 99860 EL CARNICERO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMON LA CARRETERA MEZQUITAL MALACALTE AL PASAR LA GLORIETA DE LA MUERTE TOMAMOS A LA IZQUIERDA EL CAMINO QUE VA A LA CORONILLA AVANZAMOS , lon:-103.36618111, lat:21.17970352}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284671/proyecto_INICIO, 2284671/proyecto_PROCESO, 2284671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283891 | Proyecto de inversión | 242913.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242913.1, modificado:242913.1}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN SAUCES DE ARRIBA JIMENEZ DEL TEUL ZACATECAS - 279831 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jiménez del Teul | 279831 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:86, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SAUCES DE ARRIBA, 99280 SAUCES DE ARRIBA, JIMÉNEZ DEL TEUL ZACATECAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA TIENDA DICONSA ESPESIFICAMENTE EN CALLE INDEPENDENCIA NUM. 23 SAUCES DE ARRIBA EN EL D, lon:-103.82030883, lat:23.29652993}} | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 242913.1 | 242913.1 | 242913.1 | 242913.1 | 242913.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-2023/DDES/FISMDF2023/10, contratista:SANDRA ELENA PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, monto:242913.1, importe_modificado:242913.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2283891/proyecto_INICIO, 2283891/proyecto_FIN, 2283891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALZIAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278211 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR AFUERA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MESA DE RAYOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS - 244885 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 244885 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:ANDADOR ANDADOR DEL TEMPLO DE MESA DE RAYOS RANCHERIA MESA DE RAYOS, 99790 MESA DE RAYOS, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLEJON CAMINO A TEPIZUAC Y , CALLEJON CAMINO A MESA DE ARELLANOS ESTE PROYECTO SE UBICARA EN EL ANDADOR Q, lon:-103.58367219, lat:21.54940975}} | 2023-10-04 | 2023-11-10 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/CDADTDCMR/10, contratista:ING LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2278211/proyecto_PROCESO, 2278211/proyecto_FIN, 2278211/proyecto_INICIO, 2278211/proyecto_FIN, 2278211/proyecto_INICIO, 2278211/proyecto_PROCESO, 2278211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance financiero es acumulado al trimestre .... VERFICAR, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | ZAC230402283919 | Proyecto de inversión | 537970.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537970.88, modificado:537970.88}} | CONSTRUCCION DE 560 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS EN CALLE CHABACANO EN COLONIA LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0454 - 279946 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 279946 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA LAS HUERTAS, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE EL MEMBRILLO Y CALLE MANZANO, CALLE CIRUELO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE MEMBRILLO EN COLONIA , lon:-103.555985, lat:22.300253}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 537970.88 | 537970.88 | 537970.88 | 537970.88 | 537970.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/042, contratista:MANUEL GIL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:537970.88, importe_modificado:537970.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2283919/proyecto_INICIO, 2283919/proyecto_FIN, 2283919/proyecto_INICIO, 2283919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283754 | Proyecto de inversión | 259881.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259881.44, modificado:259881.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN MEZQUITAL DEL ORO - 279149 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 279149 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MEZQUITAL DEL ORO, 99860 MEZQUITAL DEL ORO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRESNILLO, CALLE MORELOS EN LA CALLE MARIA MEDINA A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL LADO DEL DOCTO, lon:-103.36282589, lat:21.21599171}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 259881.44 | 259881.44 | 259881.44 | 259881.44 | 259881.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2283754/proyecto_PROCESO, 2283754/proyecto_INICIO, 2283754/proyecto_FIN, 2283754/proyecto_PROCESO, 2283754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283945 | Proyecto de inversión | 194911.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194911.08, modificado:194911.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA LOCALIDAD EL OCOTE - 280020 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280020 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:RANCHERIA EL OCOTE, 99860 EL OCOTE, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , AL LADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL APROXIMADAMENTE 400 METROS SE ENCUENTRA UNA FAMILIA A 350 METROS DE LA MISMA ESCUELA PERO AL LADO ESTE SE E, lon:-103.31631814, lat:21.11898071}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2283945/proyecto_INICIO, 2283945/proyecto_FIN, 2283945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283957 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD LAS ÁNIMAS - 280104 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280104 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS ANIMAS, 99860 LAS ÁNIMAS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS LA PRIMER CASA DE LADO IZQUIERDO DE AHI SEGUIMOS EL CAMINO QUE BAJA A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL Y EN FREN, lon:-103.31211851, lat:21.14669123}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283957/proyecto_PROCESO, 2283957/proyecto_INICIO, 2283957/proyecto_FIN, 2283957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291998 | Proyecto de inversión | 1336592.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336592.01, modificado:1336593.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS - 317502 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 317502 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.5, meta_modificada:1078.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE RANCHERIA REDENCIÓN, 99180 REDENCIÓN, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE PRIMAVERA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 55 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO POR LA CARRETERA FED, lon:-102.78521007, lat:23.44665111}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1336593.52 | 1336593.52 | 1336593.52 | 1336593.52 | 1336593.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-49-23, contratista:C. RENE DEVORA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:1216784.1, importe_modificado:1336593.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.5}} | {2291998/proyecto_INICIO, 2291998/proyecto_PROCESO, 2291998/proyecto_INICIO, 2291998/proyecto_PROCESO, 2291998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283787 | Proyecto de inversión | 129940.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129940.72, modificado:129940.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA HUERTA GRANDE - 279303 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 279303 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHERIA HUERTA GRANDE, 99860 LA HUERTA GRANDE, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CAMINO CAMINI HUERTA GRANDE ANONA Y , TOMAMOS EL CAMINO DE HUERTA GRANDE A LA ANONA Y A LA ALTURA DONDE HACEN LA DANZA COMO 350 A LA DERECHA , lon:-103.35521624, lat:21.21119314}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 129940.72 | 129940.72 | 129940.72 | 129940.72 | 129940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2283787/proyecto_PROCESO, 2283787/proyecto_FIN, 2283787/proyecto_INICIO, 2283787/proyecto_FIN, 2283787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283971 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD LOS GUAJES - 280191 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280191 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:RANCHERIA LOS HUAJES, 99860 LOS GUAJES, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , 500 METROS DESPUES DE PASAR LA TELESECUNDARIA DE LOS HUAJES TOMAMOS A MANO DERECHA PASANDO LA PRIMARIA RURAL A 400 DE LADO DERECHO ANTE DE COMEN, lon:-103.40426267, lat:21.16852935}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283971/proyecto_INICIO, 2283971/proyecto_PROCESO, 2283971/proyecto_FIN, 2283971/proyecto_PROCESO, 2283971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283981 | Proyecto de inversión | 194911.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194911.08, modificado:194911.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL TANQUE - 280221 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280221 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:RANCHERIA EL TANQUE, 99860 EL TANQUE, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS EL CAMINO AL TANQUE Y AL LLEGAR A LA LOCALIDAD EN EL PRIMER GUARDAGANADO PASANDO LA DESVIACION A LAS MESAS AVANZAMOS 500 METRO Y LA CASA Q, lon:-103.34308997, lat:21.222875}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | 194911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2283981/proyecto_INICIO, 2283981/proyecto_PROCESO, 2283981/proyecto_FIN, 2283981/proyecto_INICIO, 2283981/proyecto_PROCESO, 2283981/proyecto_FIN, 2283981/proyecto_INICIO, 2283981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284383 | Proyecto de inversión | 400422.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400422.21, modificado:398803.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RELOJ, COL. SUAVE PATRIA - 281934 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 281934 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RELOJ FRACCIONAMIENTO SUAVE PATRIA, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SANGRE DEVOTA, CALLE EL MINUTERO RUMBO AL ANTIGUO CAMINO A LA COMUNIDAD EL DURAZNO A MANO DERECHA TRES CUADRAS, lon:-102.99432706, lat:22.66354681}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 398803.64 | 398803.64 | 398803.64 | 398803.64 | 398803.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/11, contratista:POSTES Y PRECOLADOS INDUSTRIALES, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:398803.64, importe_modificado:398803.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2284383/proyecto_INICIO, 2284383/proyecto_PROCESO, 2284383/proyecto_INICIO, 2284383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286551 | Proyecto de inversión | 609828.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609828.32, modificado:609828.32}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN SAIN ALTO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 290672 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 290672 | S | 1312 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE ALAMEDA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 99141 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NICOLAS BRAVO DE LA CABACERA POR ACCESO PRINCIPAL DESPUES POR CARRETERA NUM, lon:-103.3054422, lat:23.56946063}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 609828.32 | 609828.32 | 609828.32 | 609828.32 | 609828.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/018, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:609828.32, importe_modificado:609828.32}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2286551/proyecto_INICIO, 2286551/proyecto_PROCESO, 2286551/proyecto_INICIO, 2286551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283998 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 280267 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 99860 CAÑADAS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS CARRETERA AL SUR AL PASAR POR LA GLORIETA TOMAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS COMO UN KM T OMAMOS A LA DERECHA POR LOS VAJIOS AL LLEGAR CON, lon:-103.37063358, lat:21.19189304}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283998/proyecto_INICIO, 2283998/proyecto_FIN, 2283998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284778 | Proyecto de inversión | 781800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781800.0, modificado:781800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LOCALIDAD SAN MARTÍN MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 283626 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283626 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:181, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN MARTIN, 98969 SAN MARTÍN, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD SAN, lon:-101.37700877, lat:22.22685501}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 781800 | 781800 | 781800 | 781800 | 781800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/012, contratista:ALVARO YORDI GARCIA ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:781800.0, importe_modificado:781800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2284778/proyecto_INICIO, 2284778/proyecto_PROCESO, 2284778/proyecto_INICIO, 2284778/proyecto_PROCESO, 2284778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284796 | Proyecto de inversión | 649850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649850.0, modificado:649850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EN CABECERA MUNICIPAL DE PINOS ZACATECAS - 283671 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283671 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA CIUDAD SIERRA DE PINOS, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SIERRA DE PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 15 JOSE ELEAZARO HERNANDE, lon:-101.58093475, lat:22.28212769}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 649850 | 649850 | 649850 | 649850 | 649850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/013, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:649850.0, importe_modificado:649850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2284796/proyecto_PROCESO, 2284796/proyecto_INICIO, 2284796/proyecto_PROCESO, 2284796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286179 | Proyecto de inversión | 116377.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116377.58, modificado:116377.58}} | REHABILITACIÓN DE 58 METROS LENEALES DE CALLE CAMINO VIEJO A RANCHO NUEVO LOCALIDAD HACIENDA VIEJA - 289262 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 289262 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 99860 HACIENDA VIEJA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA AL PASAMOS EL CREUCE DE LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS Y AL LLEGAR AL LIENZO CHARRO FLORES COMIENZ, lon:-103.3503005, lat:21.22522199}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 116377.58 | 116377.58 | 116377.58 | 116377.58 | 116377.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD07-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:401302.0, importe_modificado:401302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2286179/proyecto_INICIO, 2286179/proyecto_FIN, 2286179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284012 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD PRESA DEL ZAPOTE - 280312 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280312 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:RANCHERIA PRESA DEL ZAPOTE, 99860 PALO COLORADO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA APROX 7 KM ESTA PRESA DEL ZAPOTE EN ESE SENTIDO A MANO DERACHA ESTA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL TO, lon:-103.32944558, lat:21.24641595}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284012/proyecto_INICIO, 2284012/proyecto_PROCESO, 2284012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284019 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 280350 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280350 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA CIENEGA, 99860 LA CIÉNEGA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MALACATE AVANZAMOS 6 KM Y TOMAMOS A LA DERECHA EL CRECERO QUE VA A EL TEMAXCAL AVANZAMOS MEDIO KM Y TOMAMOS A LA , lon:-103.39745567, lat:21.17931336}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284019/proyecto_INICIO, 2284019/proyecto_FIN, 2284019/proyecto_PROCESO, 2284019/proyecto_FIN, 2284019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284045 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL RANCHITO - 280431 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280431 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:105, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 99860 EL RANCHITO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CARRETERA MEZQUITAL MALACATE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MALACATE Y A LA ALTURA DE LA GRANJA RODRIGUEZ COMO 320 METROS ADELANTE A LA DERECHA , lon:-103.38405535, lat:21.17908076}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284045/proyecto_INICIO, 2284045/proyecto_FIN, 2284045/proyecto_PROCESO, 2284045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284433 | Proyecto de inversión | 6514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514.5, modificado:6514.5}} | EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD LA JOYA - 282137 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 282137 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:129, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 99860 LA JOYA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MZQUITAL MALACATE LUEGO LA CARR GUADALAJAERA COLOTLAN HACIA EL SUR AVANZAMOS 3 KM Y TOMAMOS LA DESVIACION A LA SILLETA PASAMOS LA, lon:-103.40511149, lat:21.12900895}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284433/proyecto_INICIO, 2284433/proyecto_PROCESO, 2284433/proyecto_FIN, 2284433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286194 | Proyecto de inversión | 177761.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177761.05, modificado:177761.05}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRÍCA PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA SAN ISIDRO - 289323 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 289323 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN ISIDRO, 98660 COLONIA SAN ISIDRO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, POR LA CALLE DEL PREESCOLAR, lon:-102.46381854, lat:22.47569341}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 177761.05 | 177761.05 | 177761.05 | 177761.05 | 177761.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-ELECT-FIII-006-2023, contratista:Pablo Calixto Lara, convocante:Gobierno municipal de Genaro Codina, monto:177761.05, importe_modificado:177761.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2286194/proyecto_INICIO, 2286194/proyecto_PROCESO, 2286194/proyecto_INICIO, 2286194/proyecto_PROCESO, 2286194/proyecto_INICIO, 2286194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284054 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA ANONA - 280463 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA ANONA, 99860 LA ANONA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DEL LIENZO TOMAMOS A LA DERECHA PASAMOA LA UNIDAD Y TOMAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS EL CAMINO HASTA, lon:-103.34937975, lat:21.21504386}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284054/proyecto_PROCESO, 2284054/proyecto_FIN, 2284054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284833 | Proyecto de inversión | 1549420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549420.0, modificado:1548927.07}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD DEL AGEB 0652 DE LA LOCALIDAD PEDREGOSO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 283796 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283796 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:125, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA EL PEDREGOSO, 98959 PEDREGOSO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD DEL AGEB 0652 ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y PEDR, lon:-101.75772744, lat:22.24395346}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 1548927.07 | 1548927.07 | 1548927.07 | 1548927.07 | 1548927.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/019, contratista:KAREN GURROLA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1548927.07, importe_modificado:1548927.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}} | {2284833/proyecto_INICIO, 2284833/proyecto_PROCESO, 2284833/proyecto_INICIO, 2284833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287685 | Proyecto de inversión | 512930.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512930.93, modificado:509480.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA, COL. VILLAFONTANA - 296286 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 296286 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA VILLA FONTANA, 99370 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE CHICOMOSTOC Y CALLE SUAVE PATRIA, CALLE BIZARRA CAPITAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD A, lon:-103.00558483, lat:22.65034128}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 509480.85 | 509480.85 | 509480.85 | 509480.85 | 509480.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/33, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:509480.85, importe_modificado:509480.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {2287685/proyecto_PROCESO, 2287685/proyecto_INICIO, 2287685/proyecto_PROCESO, 2287685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279303 | Proyecto de inversión | 778766.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778766.35, modificado:778766.35}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA CRUZ, JALPA, ZAC. - 253615 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 253615 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DE LA CRUZ, 99603 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE REYNOSA Y CARRETERA JALPA - CALVILLO, CALLE LOS ANGELES OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO CORRE A UN COSTADO DEL ARROYO Y COMO REFERENCIA L, lon:-102.96868588, lat:21.65325063}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 778766.35 | 778766.35 | 778766.35 | 778766.35 | 778766.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O008, contratista:TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:778766.35, importe_modificado:778766.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2279303/proyecto_PROCESO, 2279303/proyecto_INICIO, 2279303/proyecto_PROCESO, 2279303/proyecto_INICIO, 2279303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402281901 | Proyecto de inversión | 1737451.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737451.26, modificado:1737451.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA BENEFICIO DE 200 VIVIENDAS EN JARDIN ZARAGOZA EN COLONIA CENTRO DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0505 - 268448 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 268448 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN ZARAGOZA COLONIA MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JARDIN ZARAGOZA, CALLE PARROQUIA LA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-103.561626, lat:22.302767}} | 2023-10-16 | 2023-11-27 | 1737451.26 | 1737451.26 | 1737451.26 | 1737451.26 | 1737451.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/037-L1, contratista:IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:1737451.26, importe_modificado:1737451.26}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:156.0}} | {2281901/proyecto_PROCESO, 2281901/proyecto_INICIO, 2281901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284853 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS FLORES COLONIA LOMAS LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL DE PINOS ZACATECAS - 283877 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283877 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LOMAS LAS FLORES, 98920 CERRITO LA VENTILLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA RAMOS VEGA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS FLORES DE LA COLONIA LOMAS LAS FLORES , lon:-101.56797451, lat:22.28943352}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/020, contratista:ELYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2284853/proyecto_INICIO, 2284853/proyecto_PROCESO, 2284853/proyecto_INICIO, 2284853/proyecto_PROCESO, 2284853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287235 | Proyecto de inversión | 63092.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63092.19, modificado:63092.19}} | CONSTRUCCION DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL SOCORRO VILLA DE COS ZAC - 293912 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 293912 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:63, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA EJIDO EL SOCORRO, 98471 EL SOCORRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA DE BLOCK CON PUERTAS Y VENTANAS COLOR NEGRO A UN LADO DE LA IGLECIA DEL SOCORRO Y LA ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, lon:-102.24803999, lat:23.15784729}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 63092.19 | 63092.19 | 63092.19 | 63092.19 | 63092.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2287235/proyecto_INICIO, 2287235/proyecto_PROCESO, 2287235/proyecto_FIN, 2287235/proyecto_PROCESO, 2287235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322600 | Proyecto de inversión | 291626.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291626.12, modificado:291626.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAIN ALTO LOCALIDAD CAÑAS ASENTAMIENTO CAÑAS - 450559 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 450559 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.15, meta_modificada:90.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA CAÑAS, 99141 CAÑAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 45 DESPUES POR CARRETERA NUMERO 88 PASAR LAS C, lon:-103.23896897, lat:23.74081082}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 291626.12 | 291626.12 | 291626.12 | 291626.12 | 291626.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/020, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:127137.3, importe_modificado:127137.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.15}} | {2322600/proyecto_INICIO, 2322600/proyecto_PROCESO, 2322600/proyecto_FIN, 2322600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402315336 | Proyecto de inversión | 769858.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:384929.45, modificado:384929.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384929.46, modificado:384929.46}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES CHAPULTEPEC, FUENTE DEL ESCORIAL Y DIANA CAZADORA ASENTAMIENTO LAS FUENTES ZAP 0648, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 415780 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 415780 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.2, meta_modificada:3727.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FUENTE DE TREVI Y CALLE FUENTE DEL TAJ MAHAL, CALLE DIANA CAZADORA POR CALZADA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.49987401, lat:22.75397849}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 769858.91 | 769858.91 | 769858.91 | 769858.91 | 769858.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.2}} | {2315336/proyecto_INICIO, 2315336/proyecto_FIN, 2315336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314890 | Proyecto de inversión | 626244.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:313122.11, modificado:313122.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313122.11, modificado:313122.11}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUGAMBILIA, ASENTAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS ZAP 2254, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 414050 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 414050 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3051.2, meta_modificada:3051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:382, direccion:CALLE VILLAS BUGAMBILIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS, 98612 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE VILLAS GLADIOLA, AVENIDA 2DA DE BARONES POR VIALIDA, lon:-102.48402, lat:22.77616}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 626244.22 | 626244.22 | 626244.22 | 626244.22 | 626244.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3051.2}} | {2314890/proyecto_INICIO, 2314890/proyecto_FIN, 2314890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312448 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN MARCOS - 404347 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 404347 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE 25 DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y CALLE LA PEÑA, CALLE HUAJUCO ENE L CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE 25 DE ABRIL 2 CALENTADORES SOLARES, EN CALLE ENRIQUE ESTRAD, lon:-101.95098047, lat:22.27593379}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2312448/proyecto_INICIO, 2312448/proyecto_PROCESO, 2312448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312461 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 404421 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 404421 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA CUAUHTEMOC, CALLE LOPEZ MATEO AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE REFORMA 5 CALENTADORES SOLARES, lon:-101.86155227, lat:22.28502552}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2312461/proyecto_INICIO, 2312461/proyecto_PROCESO, 2312461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402315354 | Proyecto de inversión | 313911.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:156955.62, modificado:156955.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156955.62, modificado:156955.62}} | REHABILITACION CON CRETO ASFALTICO EN CALLE ESTAÑO ASENTAMIENTO FOVISSSTE ZAP 1148 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 415872 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 415872 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.6, meta_modificada:1526.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTAÑO COLONIA FOVISSSTE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE TALAMANTES Y RETORNO EUCALIPTOS, CALLE PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL NOROESTE POR AV H COLEGIO MILITAR GIRA ALA DERECHA CON DIRECC, lon:-102.54131827, lat:22.76285943}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 313911.24 | 313911.24 | 313911.24 | 313911.24 | 313911.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.6}} | {2315354/proyecto_INICIO, 2315354/proyecto_FIN, 2315354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303027 | Proyecto de inversión | 243623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243623.39, modificado:243623.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA FE - 361999 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 361999 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA JUAREZ Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE GENARO BORREGO POR CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA, lon:-102.50693603, lat:22.76074142}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2303027/proyecto_FIN, 2303027/proyecto_PROCESO, 2303027/proyecto_INICIO, 2303027/proyecto_FIN, 2303027/proyecto_PROCESO, 2303027/proyecto_INICIO, 2303027/proyecto_PROCESO, 2303027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312485 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 404491 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 404491 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ARCADIO HERRARA AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE RUIZ COTINEZ 4 CALENTADORES SOALRES Y EN CALL, lon:-102.06971034, lat:22.34925118}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2312485/proyecto_INICIO, 2312485/proyecto_PROCESO, 2312485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402303055 | Proyecto de inversión | 121811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121811.69, modificado:121811.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACION MINAS - 362127 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 362127 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE PADRE KINO POR VIALIDAD SAN SIMON, lon:-102.51604494, lat:22.76429464}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2303055/proyecto_PROCESO, 2303055/proyecto_FIN, 2303055/proyecto_INICIO, 2303055/proyecto_PROCESO, 2303055/proyecto_INICIO, 2303055/proyecto_PROCESO, 2303055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311637 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO - 398738 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 398738 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE EN DISTINTAS CALLES DE LAS COLONIAS DE LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LO, lon:-101.98866875, lat:22.27319091}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:56.0}} | {2311637/proyecto_INICIO, 2311637/proyecto_FIN, 2311637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312883 | Proyecto de inversión | 873214.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873214.54, modificado:873214.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN CALLE AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC. - 405905 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loreto | 405905 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA SAN MARCOS I, 98833 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE SANTOS VALDEZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE MIGUEL BARRAGAN DIRIGETE SOBRE CARRETERA LORETO A SAN MARCOS A UN KILOMETRO GIRA A L, lon:-101.97792662, lat:22.26785932}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 873214.54 | 873214.54 | 873214.54 | 873214.54 | 873214.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-23-2023_, contratista:JIOVANY RAMOS SALAS, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:873214.54, importe_modificado:873214.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2312883/proyecto_INICIO, 2312883/proyecto_PROCESO, 2312883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402311644 | Proyecto de inversión | 274619 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274619.0, modificado:274619.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ATITANAC, DEL MUNICIPIO DE VILANUEVA, ZAC. - 398810 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 398810 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE VILLANUEVA POR LA CARRETERA 54 RUMBO A ZACATECAS EN 16.78 KILOMETROS A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA CARRETERA RAMA, lon:-102.869005, lat:22.507554}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 274619 | 274619 | 274619 | 274619 | 274619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/040, contratista:MARIA DEL ROSARIO VILLAREAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:274619.0, importe_modificado:274619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2311644/proyecto_INICIO, 2311644/proyecto_PROCESO, 2311644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311659 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES - 398870 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 398870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE AL JARDIN 2 CALENTADORES SOLARES ENTRE C, lon:-102.00256584, lat:22.24730506}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2311659/proyecto_INICIO, 2311659/proyecto_PROCESO, 2311659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311662 | Proyecto de inversión | 259620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259620.55, modificado:259620.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINA O DORMITORIO CON PISO CERÁMICO EN RAMÓN LOPEZ VELARDE - 398889 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 398889 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 16 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PLAN JUAREZ, CALLE COMPUERTA 1 ACCESO NORTE DE LÑA COMUNIDAD RECORRIENDO, lon:-102.69605126, lat:23.0524728}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 259620.55 | 259620.55 | 259620.55 | 259620.55 | 259620.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:258635.63, importe_modificado:258635.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2311662/proyecto_INICIO, 2311662/proyecto_PROCESO, 2311662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314582 | Proyecto de inversión | 1029683.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029683.28, modificado:1029683.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAIN ALTO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA A LA LABORCITA - 412984 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 412984 | S | 906 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - LA LABORCITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA, 99130 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA MÓNICA), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 91 Y CAMINO, lon:-103.11597737, lat:23.60969666}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 1029683.28 | 1029683.28 | 1029683.28 | 1029683.28 | 1029683.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/032, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:1029683.28, importe_modificado:1029683.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2314582/proyecto_INICIO, 2314582/proyecto_FIN, 2314582/proyecto_INICIO, 2314582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402317847 | Proyecto de inversión | 246689.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246689.21, modificado:244689.21}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN CALLE PLAN DE GUADALUPE Y BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYÓN, RIO GRANDE, ZAC. - 425873 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 425873 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), 98400 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CRISTOBAL COLÓN A 50 METROS DE LA IGLECIA D, lon:-103.06907056, lat:23.82086047}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 244689.21 | 244689.21 | 244689.21 | 244689.21 | 244689.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-066, contratista:GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1554812.47, importe_modificado:1554812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2317847/proyecto_PROCESO, 2317847/proyecto_INICIO, 2317847/proyecto_FIN, 2317847/proyecto_PROCESO, 2317847/proyecto_INICIO, 2317847/proyecto_FIN, 2317847/proyecto_INICIO, 2317847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311671 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD COLONIA HIDALGO EL TECOLOTE - 398908 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 398908 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HIDALGO (EL TECOLOTE), 98815 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE ENRIQUE ESTRADA EN EL ESTE DE LA LOCALIDAD 3 CALENTADORES SOLARES EN CALLE CUAUHTEM, lon:-102.03632306, lat:22.32884165}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2311671/proyecto_INICIO, 2311671/proyecto_FIN, 2311671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311728 | Proyecto de inversión | 755298.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:377649.38, modificado:377649.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377649.39, modificado:377649.39}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DE LA BUFA, CONQUISTADORES Y NUEVA ESPAÑA, ASENTAMIENTO CONQUISTADORES ZAP 2343, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 399071 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 399071 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3656.8, meta_modificada:3656.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE LA BUFA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, 98605 LO DE VEGA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CONQUISTADORES Y CALLE ZACATECOS, CALLE VIRREINATO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRIGETE A LA AV., lon:-102.514801, lat:22.719826}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 755298.77 | 755298.77 | 755298.77 | 755298.77 | 755298.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3656.8}} | {2311728/proyecto_INICIO, 2311728/proyecto_FIN, 2311728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311736 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL CARREÑO - 399103 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 399103 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARREÑO, 98813 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CONICIDO Y CALLE CONOCIDO, NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE , lon:-101.9690863, lat:22.25204325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2311736/proyecto_INICIO, 2311736/proyecto_PROCESO, 2311736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315031 | Proyecto de inversión | 259679.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259679.5, modificado:259679.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 METROS LINEALES DE TECHADO Y GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CAMPO DE FUTBOL EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 414554 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 414554 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA PROVIDENCIA, 98986 PROVIDENCIA, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE ESTRELLA DEL NORTE Y , ESTA OBRA SE UBICARA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-101.83027577, lat:22.35399825}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 259679.5 | 259679.5 | 259679.5 | 259679.5 | 259679.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-31-2023, contratista:JUAN PABLO CONTRERAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:259679.5, importe_modificado:259679.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2315031/proyecto_INICIO, 2315031/proyecto_PROCESO, 2315031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402317934 | Proyecto de inversión | 405780.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405780.39, modificado:401780.39}} | EHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN CALLE MICHOACAN, COMUNIDAD EL FUERTE, RIO GRANDE, ZAC. - 426242 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 426242 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5898.0, meta_modificada:5898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE NUEVO LEON RANCHERIA EL FUERTE, 98400 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE HODALGO Y CALLE COLIMA, CALLE COLIMA FRENTE AL ESTANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL FUERTE., lon:-103.122226, lat:23.852514}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 401780.39 | 401780.39 | 401780.39 | 401780.39 | 401780.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-066, contratista:GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1554812.47, importe_modificado:1554812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5898.0}} | {2317934/proyecto_FIN, 2317934/proyecto_INICIO, 2317934/proyecto_FIN, 2317934/proyecto_INICIO, 2317934/proyecto_FIN, 2317934/proyecto_INICIO, 2317934/proyecto_PROCESO, 2317934/proyecto_INICIO, 2317934/proyecto_PROCESO, 2317934/proyecto_FIN, 2317934/proyecto_INICIO, 2317934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312618 | Proyecto de inversión | 347551.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347551.29, modificado:347551.29}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO ACEVEDO - 405036 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loreto | 405036 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA COLONIA ACEVEDO, 98832 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LORETO EN LA COLONIA ACEVEDO AL SUR EN CALLE MIGUEL AUZA ENTRE 5 DE MAYO E , lon:-101.98584181, lat:22.27655907}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 347551.29 | 347551.29 | 347551.29 | 347551.29 | 347551.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-25-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER SALAZAR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:347551.29, importe_modificado:347551.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:47.0}} | {2312618/proyecto_INICIO, 2312618/proyecto_FIN, 2312618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402314722 | Proyecto de inversión | 1438256.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:719128.18, modificado:719128.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719128.18, modificado:719128.18}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA, ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA ZAP 2023, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 413478 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 413478 | S | 184 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7049.3, meta_modificada:7049.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA ESMERALDA Y CALLE NARDOS, CALLE MARIANO MATAMOROS POR CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA, lon:-102.49793527, lat:22.78408672}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1438256.36 | 1438256.36 | 1438256.36 | 1438256.36 | 1438256.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7049.3}} | {2314722/proyecto_INICIO, 2314722/proyecto_FIN, 2314722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312296 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LAS PLAYAS - 403612 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 403612 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN PUEBLO LAS PLAYAS, 98815 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE PUERTO LA PAZ, CALLE PUERTO GUAYMAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE PUERTO DE MAZATLAN 2 CALENTADORES SOLARS, lon:-102.05609565, lat:22.31823218}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2312296/proyecto_INICIO, 2312296/proyecto_PROCESO, 2312296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402319290 | Proyecto de inversión | 209354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209354.8, modificado:207933.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA CENTRO RÍO GRANDE, ZAC. - 432576 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 432576 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.25, meta_modificada:96.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SERTOMA PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE LERMA Y BOULEVARD CASTILLO, CALLE ZARAGOZA CALLE SERTOMA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, lon:-103.03678, lat:23.831404}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 207933.27 | 207933.27 | 207933.27 | 207933.27 | 207933.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-048, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:207933.27, importe_modificado:207933.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.25}} | {2319290/proyecto_PROCESO, 2319290/proyecto_INICIO, 2319290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322440 | Proyecto de inversión | 236181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236181.8, modificado:236181.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TRANCOSO LOCALIDAD EL LLANO BLANCO ASENTAMIENTO EL LLANO BLANCO, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 449787 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 449787 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:RANCHERIA LLANO BLANCO, 98644 EL LLANO BLANCO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR LACALLE GENERAL BARRAGAN A 200METROS CONTINUAR HACIA EL NORTEPOR CALLE SAN ISIDRO A 1500, lon:-102.37853555, lat:22.79461626}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 236181.8 | 236181.8 | 236181.8 | 236181.8 | 236181.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2322440/proyecto_INICIO, 2322440/proyecto_FIN, 2322440/proyecto_PROCESO, 2322440/proyecto_FIN, 2322440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314749 | Proyecto de inversión | 183764.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183764.08, modificado:183764.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DURAZNO EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA ZAP 0075, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 413600 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 413600 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CARRETERA VIEJA, CALLE TRUENO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE A 200 METROS HASTA LA CALLE INSURGENTES , lon:-102.38396243, lat:22.73224913}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 183764.08 | 183764.08 | 183764.08 | 183764.08 | 183764.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/16, contratista:CESAR TENORIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:455836.08, importe_modificado:455836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2314749/proyecto_INICIO, 2314749/proyecto_FIN, 2314749/proyecto_PROCESO, 2314749/proyecto_FIN, 2314749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312314 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LINARES - 403696 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 403696 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL CENTO DE LA LOCALIDAD EN CALLE MIGUEL HIDALGO 3 CALENTADORES SOLARES Y EN CALLE 5 DE MAYO 2 CALENTADORE , lon:-102.01592707, lat:22.24721631}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2312314/proyecto_INICIO, 2312314/proyecto_FIN, 2312314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402316112 | Proyecto de inversión | 193520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193520.78, modificado:193520.78}} | REHABILITACIÓN DE 687.50 M2 DE MURO FIRME EN 14 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CICACALCO, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 418810 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 418810 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.5, meta_modificada:687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:RANCHERIA CICACALCO, 99700 CICACALCO, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CICALCO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN , lon:-103.31212417, lat:21.71599501}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 193520.78 | 193520.78 | 193520.78 | 193520.78 | 193520.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0023-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:OSBALDO MARIN MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:193520.78, importe_modificado:193520.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.5}} | {2316112/proyecto_FIN, 2316112/proyecto_INICIO, 2316112/proyecto_PROCESO, 2316112/proyecto_FIN, 2316112/proyecto_PROCESO, 2316112/proyecto_FIN, 2316112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318013 | Proyecto de inversión | 282985.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282985.47, modificado:282985.47}} | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA FLORIDA RIO GRANDE, ZAC. - 426554 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 426554 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE GALEANA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOSENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE BENITO JUARE, lon:-103.076996, lat:23.804692}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 282985.47 | 282985.47 | 282985.47 | 282985.47 | 282985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-066, contratista:GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1554812.47, importe_modificado:1554812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} | {2318013/proyecto_INICIO, 2318013/proyecto_FIN, 2318013/proyecto_INICIO, 2318013/proyecto_PROCESO, 2318013/proyecto_FIN, 2318013/proyecto_PROCESO, 2318013/proyecto_FIN, 2318013/proyecto_PROCESO, 2318013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322085 | Proyecto de inversión | 93561.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93561.06, modificado:93561.06}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE INTERSECCION CON AV. SIGLO XXI, ASENTAMIENTO ARROYO DE QUIJAS, GUADALUPE, ZACATECAS. - 448221 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 448221 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA ARROYO DE QUIJAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y , PARTIENDO DE BULL AND DOG GYM EN VIALIDAD SIGLO XXI SE SIGUE ADELANTE Y AHI ES., lon:-102.50353134, lat:22.77634118}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 93561.06 | 93561.06 | 93561.06 | 93561.06 | 93561.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-17-23, contratista:CHRISTIAN AXEL DAVILA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:302573.26, importe_modificado:191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2322085/proyecto_INICIO, 2322085/proyecto_PROCESO, 2322085/proyecto_INICIO, 2322085/proyecto_PROCESO, 2322085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315149 | Proyecto de inversión | 238889.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238889.52, modificado:238889.52}} | AMPLIACIÓN DE 310 ML DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO CENTRO - 415003 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 415003 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 98990 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES, lon:-101.71394387, lat:22.36234502}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 238889.52 | 238889.52 | 238889.52 | 238889.52 | 238889.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-30-2023, contratista:GRUPO COBERLIN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:238889.52, importe_modificado:238889.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2315149/proyecto_INICIO, 2315149/proyecto_PROCESO, 2315149/proyecto_INICIO, 2315149/proyecto_PROCESO, 2315149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312330 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO - 403793 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 403793 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE PANFILO NATERA PUEBLO LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABEL Y CALLE JOSE MARIA CASTORENA, CALLE MARIANO MARTINEZ AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE PANFILO NATERA 2 CALE, lon:-101.86078578, lat:22.23792565}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2312330/proyecto_INICIO, 2312330/proyecto_PROCESO, 2312330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312331 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE RAMÓN LO PEZ VELARDE - 403798 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 403798 | S | 97 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 116 INTERIOR 0 RANCHERIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE HIGUERA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JUAREZ R, lon:-102.67995973, lat:23.05350326}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:40.0}} | {2312331/proyecto_PROCESO, 2312331/proyecto_INICIO, 2312331/proyecto_PROCESO, 2312331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322101 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO PARA LOS VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOLES EN EL POBLADO DE FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZAC. - 448291 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 448291 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE YERBANIZ FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOLES, 99780 FLORENCIA, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANILLA Y , CALLE CORREGIDORA ESTE PROYECTO SE EJECUTARA EN UN TERRENO VALDIO QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE YER, lon:-103.54760288, lat:21.50737056}} | 2023-12-07 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/CDPPRPVFM/17, contratista:OSCAR GUILLERMO ESTRADA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2322101/proyecto_PROCESO, 2322101/proyecto_INICIO, 2322101/proyecto_FIN, 2322101/proyecto_PROCESO, 2322101/proyecto_FIN, 2322101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322517 | Proyecto de inversión | 102173.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102173.49, modificado:91450.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA VALLE VERDE EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA - 450222 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 450222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE VERDE, 99810 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE ARBOLEDAS COLONIA EL VALLE VERDE FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIP, lon:-103.45659333, lat:21.4736531}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 91450.28 | 91450.28 | 91450.28 | 91450.28 | 91450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:102173.49, importe_modificado:91450.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2322517/proyecto_PROCESO, 2322517/proyecto_INICIO, 2322517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402315173 | Proyecto de inversión | 29936.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29936.83, modificado:29936.83}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA ZAP 0075, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 415099 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 415099 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CARRETERA VIEJA Y CALLE MINITAS, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE A 200 METROS HASTA LA CALLE INSURGENTES HA, lon:-102.37956403, lat:22.73342494}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 29936.83 | 29936.83 | 29936.83 | 29936.83 | 29936.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/15, contratista:CHAMINCO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:711716.65, importe_modificado:711716.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2315173/proyecto_INICIO, 2315173/proyecto_PROCESO, 2315173/proyecto_FIN, 2315173/proyecto_PROCESO, 2315173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312374 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE LA VENTA - 404079 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 404079 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO NORIAS DE LA VENTA, 98818 NORIAS DE LA VENTA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DANIEL ACOSTA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE FRANCISCO I MADERO 2 CALENTADOR, lon:-102.02255326, lat:22.28558144}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2312374/proyecto_INICIO, 2312374/proyecto_FIN, 2312374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312743 | Proyecto de inversión | 1392415.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392415.23, modificado:1392415.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENJAMIN GALINDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC. - 405494 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Loreto | 405494 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANTOS VALDEZ COLONIA SAN MARCOS I, 98833 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BATALLA DE ZACATECAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN DIRECCION CARRETERA LORETO A SAN MARCOS EN EL KILOMET, lon:-101.98123904, lat:22.26936223}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1392415.23 | 1392415.23 | 1392415.23 | 1392415.23 | 1392415.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-26-2023, contratista:MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1392415.23, importe_modificado:1392415.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2312743/proyecto_INICIO, 2312743/proyecto_PROCESO, 2312743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402314807 | Proyecto de inversión | 1803426.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:901713.09, modificado:901713.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901713.09, modificado:901713.09}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO SAN RAMON, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 413774 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 413774 | S | 99 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8828.3, meta_modificada:8828.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , CARRETERA GUADALUPE SAN RAMON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SURESTE POR AV HEROICO COLEGIO MILITAR OTE HACI, lon:-102.525603, lat:22.698147}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1803426.18 | 1803426.18 | 1803426.18 | 1803426.18 | 1803426.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8828.3}} | {2314807/proyecto_FIN, 2314807/proyecto_INICIO, 2314807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314828 | Proyecto de inversión | 170008.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:85004.14, modificado:85004.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85004.14, modificado:85004.14}} | REHABILITACION CON CRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ ASENTAMIENTO SNTAS ZAP 0652 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS - 413855 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 413855 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.87, meta_modificada:804.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SNTAS, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR COLEGIO MILITAR DIRIGETE AL NOROESTE HACIA GLZ , lon:-102.540234, lat:22.753605}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 170008.28 | 170008.28 | 170008.28 | 170008.28 | 170008.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.87}} | {2314828/proyecto_PROCESO, 2314828/proyecto_INICIO, 2314828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315224 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, EN FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC. - 415326 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 415326 | S | 279 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO, 99700 FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN AGUSTIN, OBRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCE, lon:-103.26845952, lat:21.78286272}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:OCO210108BA7, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.0}} | {2315224/proyecto_INICIO, 2315224/proyecto_PROCESO, 2315224/proyecto_FIN, 2315224/proyecto_PROCESO, 2315224/proyecto_FIN, 2315224/proyecto_INICIO, 2315224/proyecto_PROCESO, 2315224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308750 | Acción | 1021574.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021574.49, modificado:1021574.49}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 386935 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 386935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.247479, lat:23.57983}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1021574.49 | 1021574.49 | 1021574.49 | 1021574.49 | 1021574.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/023, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2055133.29, importe_modificado:2055133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2308750/proyecto_INICIO, 2308750/proyecto_PROCESO, 2308750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402312405 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL - 404191 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 404191 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE SAN JUDAS PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98818 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS EN CALLE SAN JUDAS TADEO 2 CALENTADORES SOLARES EN , lon:-102.0143201, lat:22.27463647}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2312405/proyecto_INICIO, 2312405/proyecto_PROCESO, 2312405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318413 | Proyecto de inversión | 1060626.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060626.62, modificado:1060626.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y GENERALÍSIMO MORELOS, LORETO, ZAC. - 428561 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loreto | 428561 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.5, meta_modificada:810.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ESMERALDA, 98837 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN SUR Y CALLE GENERALISIMO MORELOS, CALLE MARIANO ABASOLO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO EN COLONIA ESMERALDA SE UBICA EL DESTIN, lon:-101.99344051, lat:22.26935109}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1060626.62 | 1060626.62 | 1060626.62 | 1060626.62 | 1060626.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-41-2023, contratista:EVERARDO ESPINOZA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1060626.62, importe_modificado:1060626.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.5}} | {2318413/proyecto_INICIO, 2318413/proyecto_PROCESO, 2318413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402320839 | Proyecto de inversión | 228382.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228382.11, modificado:228382.11}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS ASENTAMIENTO CASA DE CERROS - 439255 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 439255 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LAS PEÑITAS Y , CALLE BENITO JUÁREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDE HACIA LA AURORA.150 METROSGIRA A LA DERE, lon:-102.520941, lat:22.885485}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 228382.11 | 228382.11 | 228382.11 | 228382.11 | 228382.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-24-2023, contratista:FACAVA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:228382.11, importe_modificado:228382.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2320839/proyecto_INICIO, 2320839/proyecto_PROCESO, 2320839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322990 | Proyecto de inversión | 50526.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50526.68, modificado:81728.25}} | REHABILITACIÓN DE MUROS EN 5 VIVIENDAS EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD LA PRESA - 452822 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 452822 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.39, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA LA PRESA, 99810 LA PRESA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y , DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE L APRESA BASANDOSE POR EL UNICO CALLEJON DE LA TIEND, lon:-103.32694774, lat:21.42848165}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 81728.25 | 81728.25 | 81728.25 | 81728.25 | 81728.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:50526.68, importe_modificado:81728.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2322990/proyecto_PROCESO, 2322990/proyecto_INICIO, 2322990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402310727 | Proyecto de inversión | 362927.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362927.48, modificado:362927.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE SAIN ALTO. - 394992 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 394992 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE SAIN ALTO, CALLE NARANJO ACCESO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA LA CALLE PRIN, lon:-102.69726142, lat:22.95788191}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 362927.48 | 362927.48 | 362927.48 | 362927.48 | 362927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:362927.48, importe_modificado:362927.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} | {2310727/proyecto_INICIO, 2310727/proyecto_PROCESO, 2310727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315723 | Proyecto de inversión | 481326.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:240663.17, modificado:240663.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240663.17, modificado:240663.17}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y MARCHA DE ZACATECAS, ASENTAMIENTO VIBORITAS, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 417192 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417192 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.2, meta_modificada:2347.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VIBORITAS, 98653 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO VILLA, CALLE MARCHA DE ZACATECAS POR CARRETERA A VIBORITAS, lon:-102.540558, lat:22.567041}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 481326.34 | 481326.34 | 481326.34 | 481326.34 | 481326.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.2}} | {2315723/proyecto_PROCESO, 2315723/proyecto_INICIO, 2315723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402320917 | Proyecto de inversión | 255035.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255035.78, modificado:255035.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PÁNUCO LOCALIDAD CASA DE CERROS ASENTAMIENTO CASA DE CERROS - 439495 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 439495 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:PUEBLO CASA DE CERROS, 98545 CASA DE CERROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LAS PEÑITAS Y , CALLE BENITO JUÁREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDE HACIA LA AURORA.39 S 150 METROSCONDUCE DE, lon:-102.520409, lat:22.885581}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 255035.78 | 255035.78 | 255035.78 | 255035.78 | 255035.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-22-2023, contratista:FACAVA INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:255035.78, importe_modificado:255035.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2320917/proyecto_INICIO, 2320917/proyecto_PROCESO, 2320917/proyecto_FIN, 2320917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311762 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO - 399226 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 399226 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL RIO, CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO 4 CALENTADORES SOLARES EN CALLE BENITO JUAREZ 3 CALENTADORES SO, lon:-101.89501365, lat:22.23382825}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2311762/proyecto_INICIO, 2311762/proyecto_PROCESO, 2311762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318525 | Proyecto de inversión | 834476.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834476.26, modificado:834476.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE JUAN ALDAMA E ISIDRO PARADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS - 429200 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loreto | 429200 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.85, meta_modificada:700.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA HERRADA, 98838 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE ISIDRO PARADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LORETO AL OESTE EN COLONIA HERRADA SE UBICA EL DESTINO EN CALLE SOLIDAR, lon:-101.99467969, lat:22.27204073}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 834476.26 | 834476.26 | 834476.26 | 834476.26 | 834476.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-43-2023, contratista:DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:834476.26, importe_modificado:834476.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.85}} | {2318525/proyecto_PROCESO, 2318525/proyecto_INICIO, 2318525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402316192 | Proyecto de inversión | 2045967.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA PRODDER, monto:698665.0, modificado:698665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347302.77, modificado:1347302.77}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE POZO DE AGUA 1 Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ADOLFO LÓPEZ MATEO - 419123 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loreto | 419123 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:881.5, meta_modificada:881.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEO, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE FREN AL PANTEON MUNICIPAL CALLE 5 DE MAYO ENTRE POZO DE AGUA 1 Y CALLE IGNACIO ZA, lon:-101.98714955, lat:22.27568731}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 2045967.77 | 2045967.77 | 2045967.77 | 2045967.77 | 2045967.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-PRODDER-2023, contratista:RAUL MACIAS ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:2045967.77, importe_modificado:2045967.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.5}} | {2316192/proyecto_INICIO, 2316192/proyecto_FIN, 2316192/proyecto_INICIO, 2316192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402311826 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN MATÍAS - 400552 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 400552 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATÍAS, 98805 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, NO SE TIENE REFERENCIA YA QUE LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA ENTRE SEMBRADIOS, lon:-101.81844753, lat:22.25061003}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2311826/proyecto_INICIO, 2311826/proyecto_FIN, 2311826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318611 | Proyecto de inversión | 102643.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643.14, modificado:102643.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LORETO - 429585 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 429585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA COSS COLONIA VEGA, 98835 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MARIAS RAMOS SANTOS, CALLE GENERAL PEDRO MARIA ANAYA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO EN LA COLINIA VEGA UN CUARTO PARA BAÑO EN CA, lon:-101.99787363, lat:22.2657342}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-38-2023, contratista:MARISELA SOTO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:323618.97, importe_modificado:323618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318611/proyecto_INICIO, 2318611/proyecto_FIN, 2318611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402322831 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451974 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Pánfilo Natera | 451974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.109923, lat:22.664371}} | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142963, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL PÁNFILO NATERA, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2322831/proyecto_INICIO, 2322831/proyecto_FIN, 2322831/proyecto_PROCESO, 2322831/proyecto_FIN, 2322831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318650 | Proyecto de inversión | 102643.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643.14, modificado:102643.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS - 429714 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 429714 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, EL SUR DE LA LOCALIDAD DE CRISOSTOMOS DIRIGETE POR CALLE FELIPE ANGELES EN LA ULTIMA CALLE GIRA A LA IZQUIERDA A 10 ME, lon:-101.9939949, lat:22.22702842}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-38-2023, contratista:MARISELA SOTO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:323618.97, importe_modificado:323618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318650/proyecto_INICIO, 2318650/proyecto_FIN, 2318650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402315860 | Proyecto de inversión | 93864.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93864.19, modificado:93864.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PRIVADA SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL LOBO, LORETO, ZAC. - 417648 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loreto | 417648 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:PRIVADA SAN ANTONIO PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DEL RIO, DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA IZQUIERDA EN CALLE DEL RIO HACIA EN OESTE 30 METREOS GIRA , lon:-101.8967249, lat:22.2350967}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 93864.19 | 93864.19 | 93864.19 | 93864.19 | 93864.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-35-2023, contratista:OLIVIA MONREAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:93864.19, importe_modificado:93864.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2315860/proyecto_INICIO, 2315860/proyecto_FIN, 2315860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402319447 | Proyecto de inversión | 627641.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627641.81, modificado:625357.4}} | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLE ALFONSO MEDINA, COLONIA PROGRESO DE ALFONSO MEDINA, RIO GRANDE, ZAC. - 433473 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 433473 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ALFONSO MEDINA RANCHERIA ALFONSO MEDINA COLONIA PROGRESO, 98400 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE DE ACCESO, lon:-103.338514, lat:23.819428}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 625357.4 | 625357.4 | 625357.4 | 625357.4 | 625357.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-066, contratista:GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:1554812.47, importe_modificado:1554812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}} | {2319447/proyecto_INICIO, 2319447/proyecto_FIN, 2319447/proyecto_INICIO, 2319447/proyecto_PROCESO, 2319447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402322859 | Proyecto de inversión | 164462.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164462.96, modificado:160923.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME , PISO FIRME Y REHABILITACION DE MUROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA - 452140 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 452140 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 10 CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99810 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO PRINCI, lon:-103.46020024, lat:21.46060997}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 160923.18 | 160923.18 | 160923.18 | 160923.18 | 160923.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:164462.96, importe_modificado:160923.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:428.0}} | {2322859/proyecto_INICIO, 2322859/proyecto_PROCESO, 2322859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402316300 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA CISTERNA TRICAPA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TENANGO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 419562 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 419562 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:90, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA TENANGO, 99500 TENANGO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TENANGO CERCA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.879977, lat:22.286138}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/028, contratista:GLOBAL CORPORATION XPORT 3TM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316300/proyecto_INICIO, 2316300/proyecto_PROCESO, 2316300/proyecto_FIN, 2316300/proyecto_PROCESO, 2316300/proyecto_FIN, 2316300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311915 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMARIA LEONA VICARIO EN SAN ISIDRO LOS LLAMAS APOZOL,ZAC. - 401765 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apozol | 401765 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:CALLE PRIMARIA LEONA VICARIO RANCHERIA LOS LLAMAS (SAN ISIDRO), 99949 LOS LLAMAS (SAN ISIDRO), APOZOL ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN FRENTE DE LA CALLE PRIMARIA LE, lon:-103.09099216, lat:21.50353944}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APOZOL-FONDO-III-23-2023, contratista:SILVIA LORENA ENRIQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}} | {2311915/proyecto_INICIO, 2311915/proyecto_PROCESO, 2311915/proyecto_FIN, 2311915/proyecto_PROCESO, 2311915/proyecto_FIN, 2311915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402318683 | Proyecto de inversión | 102643.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643.14, modificado:102643.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD EJIDO - 429868 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 429868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EJIDO HIDALGO, 98816 EJIDO HIDALGO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PEDRO CORONEL AL NORTE DE LA LOCALIDAD EL DESTINO SE ENCUSTRA EN CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-102.03781991, lat:22.30179406}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | 102643.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-38-2023, contratista:MARISELA SOTO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:323618.97, importe_modificado:323618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318683/proyecto_INICIO, 2318683/proyecto_FIN, 2318683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402318704 | Proyecto de inversión | 102643.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643.15, modificado:102643.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN - 429931 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 429931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE COLON PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION SE ENCUENTRA EN DESTINO EN CALLE COLON ENTRE CALLE, lon:-101.85454042, lat:22.23892268}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 102643.15 | 102643.15 | 102643.15 | 102643.15 | 102643.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-38-2023, contratista:MARISELA SOTO SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:323618.97, importe_modificado:323618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2318704/proyecto_INICIO, 2318704/proyecto_PROCESO, 2318704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402322946 | Proyecto de inversión | 47592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47592.0, modificado:28715.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS DE 4 VIVIENDA EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD LA LOBERA - 452582 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 452582 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:19, direccion:CALLE DESMONTE PUERTO LA LOBERA, 99810 LA LOBERA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE Y , POSTERIOR AL KINDER Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD HAY UNA VIVIENDA Y FRENTE A LA PRIMARIA HAY UN CALLEJON Y A LOS 650 METROS ESTA E, lon:-103.34316558, lat:21.41862043}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 28715 | 28715 | 28715 | 28715 | 28715 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:45592.0, importe_modificado:28715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2322946/proyecto_PROCESO, 2322946/proyecto_INICIO, 2322946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402307928 | Proyecto de inversión | 2390092.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390092.99, modificado:2390092.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO PUBLICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO BARRIO NUEVO - 384165 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 384165 | S | 1850 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.8, meta_modificada:688.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD BARRIO NUEVO PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS PILAS Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 45, DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y DESPUES POR CALLE RUMBO AL BOULEVAR, lon:-103.253266, lat:23.571048}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2390092.99 | 2390092.99 | 2390092.99 | 2390092.99 | 2390092.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/022, contratista:JAMCA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2390092.99, importe_modificado:2390092.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.8}} | {2307928/proyecto_INICIO, 2307928/proyecto_PROCESO, 2307928/proyecto_FIN, 2307928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402312228 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LOMA - 403284 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 403284 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA LOMA, 98820 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS AL ESTE DE LA LOCALIDAD EN CALLE MIGUEL HIDALGO 2 CALENTADORES SOLARES, EN CALLE, lon:-101.9845889, lat:22.2510706}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2312228/proyecto_INICIO, 2312228/proyecto_FIN, 2312228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312229 | Proyecto de inversión | 386355.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:193177.86, modificado:193177.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193177.86, modificado:193177.86}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SANTA TERESA Y SANTA RITA ASENTAMIENTO PRIVADA SANTA RITA LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 403296 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 403296 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.2, meta_modificada:1869.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR SN PRIVADA SANTA RITA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA BARONES Y AVENIDA LAS MAERICAS, CARRETERA CAMINO A SAUCEDA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL NOROESTE POR COLEGIO MILIT, lon:-102.49803508, lat:22.76721599}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 386355.72 | 386355.72 | 386355.72 | 386355.72 | 386355.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.2}} | {2312229/proyecto_PROCESO, 2312229/proyecto_FIN, 2312229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313883 | Proyecto de inversión | 1185957.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:592978.7, modificado:592978.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592978.7, modificado:592978.7}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES RODRIGUEZ ELIAS Y EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION ZAP 0366, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 410469 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 410469 | S | 342 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5767.9, meta_modificada:5767.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE PROCULO CAPISTRAN, CALLE RAFAEL SANCHEZ POR CALZADA DE LA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.51182938, lat:22.75737383}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1185957.4 | 1185957.4 | 1185957.4 | 1185957.4 | 1185957.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5767.9}} | {2313883/proyecto_INICIO, 2313883/proyecto_FIN, 2313883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315647 | Proyecto de inversión | 591329.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591329.23, modificado:591329.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD DE NORIAS DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS. - 416917 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loreto | 416917 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE PROLONGACION SILVESTRE REVUELTAS PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE SAMUEL PONCE, CALLE SALVADOR SE UBICA EN LA CALLE DELA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-102.01278177, lat:22.27181462}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 591329.23 | 591329.23 | 591329.23 | 591329.23 | 591329.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-34-2023, contratista:ARMANDO RODRIGUEZ JASSO, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:591329.23, importe_modificado:591329.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2315647/proyecto_INICIO, 2315647/proyecto_FIN, 2315647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402301542 | Proyecto de inversión | 1723669.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723669.04, modificado:1723669.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHO EL MOLINO - 355704 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 355704 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:RANCHO EL MOLINO, 99353 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE AVENIDA PATRIOTISMO Y CALLE SIERRA OCCIDENTAL DE GUADALAJARA, ATRAS DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS DE LA PRIVADA DEMOCRACIA Y AVENIDA PATRIOTISMO, lon:-102.97712935, lat:22.64061491}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1723669.04 | 1723669.04 | 1723669.04 | 1723669.04 | 1723669.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/41, contratista:HIDRO CONSTRUCCIONES MANANTIAL, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:1723669.04, importe_modificado:1723669.04}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2301542/proyecto_INICIO, 2301542/proyecto_FIN, 2301542/proyecto_PROCESO, 2301542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301931 | Proyecto de inversión | 200933.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200933.42, modificado:200933.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 357443 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 357443 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAIENTO SAN CAYETANO PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE COLORADO, CALLE GONZALEZ ORTEGA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL NO MAS DE , lon:-103.46572293, lat:21.80780866}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 200933.42 | 200933.42 | 200933.42 | 200933.42 | 200933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2301931/proyecto_INICIO, 2301931/proyecto_FIN, 2301931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302956 | Proyecto de inversión | 190330.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190330.77, modificado:190330.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 361649 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 361649 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD DE HOMBRES INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CULTURA PREHISPANICA Y CALLE PRINCIPIO Y FIN DE LA RAZA HUMANA, CALLE EL SER POR TRANSITO PESADO, lon:-102.52770588, lat:22.7312337}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2302956/proyecto_INICIO, 2302956/proyecto_PROCESO, 2302956/proyecto_INICIO, 2302956/proyecto_PROCESO, 2302956/proyecto_INICIO, 2302956/proyecto_FIN, 2302956/proyecto_PROCESO, 2302956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303919 | Proyecto de inversión | 40970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40970.0, modificado:40970.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DE RED SECUNDARIA PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE BENITO JAUREZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO,ZAC. - 365783 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 365783 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:CALLE BENITO JAUREZ PUEBLO COLONIA VICENTE GUERRERO, 99400 COLONIA VICENTE GUERRERO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE TERRACERIA DESCONOCIDO Y TERRACERIA DESCONOCIDO, TERRACERIA DESCONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE BENITO JAUR, lon:-103.445449, lat:22.334518}} | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 40970 | 40970 | 40970 | 40970 | 40970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/034, contratista:GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:40970.0, importe_modificado:40970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2303919/proyecto_INICIO, 2303919/proyecto_FIN, 2303919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309901 | Proyecto de inversión | 128420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128420.35, modificado:128420.35}} | ATIPICO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA BENEFICIO DE 200 VIVIENDAS EN JARDIN ZARAGOZA EN COLONIA CENTRO DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0505 - 390975 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 390975 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN ZARAGOZA COLONIA MONTE ESCOBEDO CENTRO, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JARDIN ZARAGOZA, CALLE PARROQUIA LA OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-103.561626, lat:22.302767}} | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 128420.35 | 128420.35 | 128420.35 | 128420.35 | 128420.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/046, contratista:IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:128420.35, importe_modificado:128420.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2309901/proyecto_INICIO, 2309901/proyecto_FIN, 2309901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301579 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:226000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BEISBOL EN JEREZ - 355913 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 355913 | S | 200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.48, meta_modificada:353.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LA SUAVEPATRIA CIUDAD INDUSTRIAL ARTESANOS, 99343 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MARIA MARGARITA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARQ. DAMASO MUÑETON ATRAS DE AUTOZONE Y A UN COSTADO DE PARQUE DE BEI, lon:-102.97311676, lat:22.64534386}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | 226000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/38, contratista:GERARDO RODRIGUEZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:226000.0, importe_modificado:226000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.48}} | {2301579/proyecto_PROCESO, 2301579/proyecto_INICIO, 2301579/proyecto_PROCESO, 2301579/proyecto_FIN, 2301579/proyecto_PROCESO, 2301579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303242 | Proyecto de inversión | 12721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12721.08, modificado:12721.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 BARRAS EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO PRIETO - 362854 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 362854 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:RANCHERIA SALTO PRIETO, 98660 EL SALTO PRIETO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SALTO PRIETO POR MENCIONAR ALGUNAS CALLES AV. SALTO PRIETO CALLE D, lon:-102.52343078, lat:22.50237332}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2303242/proyecto_INICIO, 2303242/proyecto_PROCESO, 2303242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303248 | Proyecto de inversión | 836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836000.0, modificado:835995.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ESPIRITU SANTO MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 362871 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 362871 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:173, direccion:CALLE LA BOLSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE ESPÍRITU SANTO, 98930 SAN JOSÉ DE ESPÍRITU SANTO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SANDOVAL, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES LA BOLSA , lon:-101.43325703, lat:22.65804994}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 835995 | 835995 | 835995 | 835995 | 835995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/040, contratista:ARMANDO CERVANTES SOTO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1538995.0, importe_modificado:1538995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}} | {2303248/proyecto_PROCESO, 2303248/proyecto_INICIO, 2303248/proyecto_FIN, 2303248/proyecto_PROCESO, 2303248/proyecto_FIN, 2303248/proyecto_PROCESO, 2303248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE $,1538,995.00 ABARCA DOS LUGARES FÍSICAMENTE DIFERENTES POR LO QUE DENTRO DEL CONTRATO SE ESPECIFICARON LOS MONTOS DE ACUERDO CON LOS METROS APLICADOS EN CADA UNO CON SU RESPECTIVO MONTO ECONOMICO , trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303251 | Proyecto de inversión | 19081.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19081.62, modificado:19081.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 12 BARRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO - 362874 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 362874 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE FELIX DIAZ JAIME P DELGADO RANCHERIA SAN FERNANDO, 98660 SAN FERNANDO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE FELIX DIAZ Y CALLE JAIME P DELGADO, LAS ACCIONES SE LLEVARON ACABO EN DIFERENTES VIVIVENDAD EN LA COMUNIDAD SAN , lon:-102.53433706, lat:22.51460193}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 19081.62 | 19081.62 | 19081.62 | 19081.62 | 19081.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2303251/proyecto_INICIO, 2303251/proyecto_PROCESO, 2303251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303264 | Proyecto de inversión | 2210733.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210733.16, modificado:2210733.16}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN SAIN ALTO SAIN BAJO 1ERA ETAPA - 362934 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 362934 | S | 3009 | 3183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N-340 TRAMO SAIN ALTO - SAIN BAJO KILÓMETRO 0 + 857 PUEBLO SAIN ALTO, 99130 RANCHO DE DON LUIS ZÚÑIGA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE MORELOS HA, lon:-103.24897079, lat:23.59121402}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2210733.16 | 2210733.16 | 2210733.16 | 2210733.16 | 2210733.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/027, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:2210733.16, importe_modificado:2210733.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2303264/proyecto_INICIO, 2303264/proyecto_PROCESO, 2303264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402305871 | Proyecto de inversión | 3243614.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEO, monto:1621807.23, modificado:1621807.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621807.23, modificado:1621807.23}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON 7,797.60 M2 DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LUIS MOYA, ZAC. - 374845 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 374845 | S | 3662 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7797.6, meta_modificada:7797.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ECUALIPTO INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 98773 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE PIPILA, CALLE JOSE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.24132149, lat:22.43207984}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 3243614.46 | 3243614.46 | 3243614.46 | 3243614.46 | 3243614.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:1621807.23, importe_modificado:1621807.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7797.6}} | {2305871/proyecto_INICIO, 2305871/proyecto_FIN, 2305871/proyecto_PROCESO, 2305871/proyecto_FIN, 2305871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312262 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA VICTORIA - 403485 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 403485 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LA VICTORIA, 98815 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 CALENTADORES SOLARES Y EN CALLE SIN NOMBRE 2 CALENTAD, lon:-102.01819757, lat:22.32161003}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2312262/proyecto_INICIO, 2312262/proyecto_PROCESO, 2312262/proyecto_FIN, 2312262/proyecto_PROCESO, 2312262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313947 | Proyecto de inversión | 102681.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102681.09, modificado:102681.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CUNETA EN EL BOULEVARD SALIDA NORTE EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 410620 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 410620 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, PUNTO DE SALIDA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ENRIQ, lon:-102.74447955, lat:23.00050479}} | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 102681.09 | 102681.09 | 102681.09 | 102681.09 | 102681.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 05/2023, contratista:RICARDO DELGADO ALVARADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, monto:102681.09, importe_modificado:102681.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2313947/proyecto_FIN, 2313947/proyecto_PROCESO, 2313947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299122 | Proyecto de inversión | 1015501.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015501.65, modificado:1015501.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y 5 DE MAYO PARA EL COLECTOR DE RAMIRO CARAZA - 346841 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calera | 346841 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PREPARATORIA, CALLE ESTEBAN CARRANZA ENTRADA DE ZACATECAS 500 MTS SE ENCUENTRA LA GASOLINER, lon:-102.69197022, lat:22.93766433}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1015501.65 | 1015501.65 | 1015501.65 | 1015501.65 | 1015501.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:958377.65, importe_modificado:958377.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {2299122/proyecto_INICIO, 2299122/proyecto_PROCESO, 2299122/proyecto_INICIO, 2299122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303286 | Proyecto de inversión | 5230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5230000.0, modificado:5227848.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE REFUGIO DE LOS ORTIZ A SANTA ELENA BENEFICIANDO A LOCALIDAD REFUGIO DE LOS ORTIZ MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 363128 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 363128 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:150, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO REFUGIO DE LOS ORTIZ - SANTA ELENA KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA REFUGIO DE LOS ORTIZ, 98961 REFUGIO DE LOS ORTIZ, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETE, lon:-101.51527945, lat:21.99628512}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 5227848.57 | 5227848.57 | 5227848.57 | 5227848.57 | 5227848.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/042, contratista:BACILIO FRAGA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:5227848.57, importe_modificado:5227848.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2303286/proyecto_PROCESO, 2303286/proyecto_INICIO, 2303286/proyecto_PROCESO, 2303286/proyecto_INICIO, 2303286/proyecto_PROCESO, 2303286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309541 | Proyecto de inversión | 3062679.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062679.27, modificado:3062679.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE MANUEL M. PONCE EN COLONIA EL OLIVAR, FRESNILLO, ZACATECAS - 389746 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 389746 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.5, meta_modificada:382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE COLONIA EL OLIVAR MANUEL M. PONCE, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGUITO Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL, CALLE PLAZUELA DE LAS ARBOLEDAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 3.5 KM AL SUR DENT, lon:-102.8610538, lat:23.17560358}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3062679.27 | 3062679.27 | 3062679.27 | 3062679.27 | 3062679.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-50-23, contratista:CONSTRUCTORA PUENCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:3062679.27, importe_modificado:3062679.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.5}} | {2309541/proyecto_INICIO, 2309541/proyecto_PROCESO, 2309541/proyecto_FIN, 2309541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313488 | Proyecto de inversión | 339014.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339014.84, modificado:339014.84}} | REHABILITACION DE 325 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA, ZAC. - 408630 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 408630 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO DE PADUA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE BRECHA SAN JUDAS TAEDO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR JUÁRE, lon:-102.25284246, lat:22.42698116}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 339014.84 | 339014.84 | 339014.84 | 339014.84 | 339014.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DDES-OBR-FAISMUN-2023-015, contratista:SERGIO ALEJANDRO CARREON SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:399101.53, importe_modificado:399101.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2313488/proyecto_INICIO, 2313488/proyecto_PROCESO, 2313488/proyecto_INICIO, 2313488/proyecto_PROCESO, 2313488/proyecto_INICIO, 2313488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303292 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99999.92}} | REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 363155 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 363155 | S | 23831 | 22301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA SAN FRANCISCO, 99340 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y BOULEVARD LA SUAVE PATRIA, POSTERIOR AL CASINO JEREZ Y LA TIENDA WALDOS CERCA DE CANCHA DE FUTBOL BENJAMI, lon:-102.98142017, lat:22.64551905}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 99999.92 | 99999.92 | 99999.92 | 99999.92 | 99999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:100000.0, importe_modificado:99999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2303292/proyecto_INICIO, 2303292/proyecto_FIN, 2303292/proyecto_PROCESO, 2303292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303391 | Proyecto de inversión | 12721.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12721.08, modificado:12721.08}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADOR SOLAR DE 12 BARRAS, EN LA COMUNIDAD DE OJO SECO. - 363661 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 363661 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:RANCHERIA GENARO CODINA, 98660 OJO SECO, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MINILLAS Y , CARRETERA A MINILLAS., lon:-102.44983463, lat:22.58348061}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | 12721.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2303391/proyecto_PROCESO, 2303391/proyecto_INICIO, 2303391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305877 | Proyecto de inversión | 490172.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490172.65, modificado:490172.65}} | CONSTRUCCION DE TRABAJOS PRELIMINARES BASE EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LUIS MOYA, ZAC. - 374880 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 374880 | S | 3662 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7797.6, meta_modificada:7797.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ECUALIPTO INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 98773 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE PIPILA, CALLE JOSE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.24131346, lat:22.43208669}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 490172.65 | 490172.65 | 490172.65 | 490172.65 | 490172.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DDES-OBR-FAISMUN-2023-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESMARZAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:490172.65, importe_modificado:490172.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7797.6}} | {2305877/proyecto_PROCESO, 2305877/proyecto_INICIO, 2305877/proyecto_PROCESO, 2305877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402309975 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 M2 DE LOSA MACIZA CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 12 CM EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA - 391477 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 391477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CALLE MADERO EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA PURISIMA, 98660 LA PURÍSIMA, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIV, lon:-102.6497664, lat:22.51588585}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-022-2023, contratista:CUAUHTEMOC CORTES MOREIRA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:1166710.0, importe_modificado:1166710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2309975/proyecto_PROCESO, 2309975/proyecto_INICIO, 2309975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402311933 | Proyecto de inversión | 238072.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:119036.23, modificado:119036.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119036.23, modificado:119036.23}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EULALIA GUZMAN ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA ZAP 0597 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 401990 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 401990 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.4, meta_modificada:1136.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EULALIA GUZMAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ANTONIO MARGIL Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA SOLIDARIDAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR LA COLEGIO MILIT, lon:-102.51910281, lat:22.76167375}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 238072.46 | 238072.46 | 238072.46 | 238072.46 | 238072.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.4}} | {2311933/proyecto_INICIO, 2311933/proyecto_FIN, 2311933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303409 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363799 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pinos | 363799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.575167, lat:22.298842}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/GI/2023/001, contratista:JOSE GELUDIEL AGUILERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2303409/proyecto_INICIO, 2303409/proyecto_PROCESO, 2303409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ESTE CONTRATO SE DESPLIEGAN DOS ACCIONES DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS DENTRO DEL MISMO SE ESPECIFICAN LOS MONTOS Y NO SE REALIZA ACTA DE ENTREGA PUESTO QUE SOLO SE REALIZA EL ESTUDIO EN SU LUGAR SE ANEXÓ LA FACTURA Y EL ESTUDIO COMO TAL., trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2024-04-10}} | {obs1: {observación:cabiar estatus de proyecto a terminado, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | ZAC230402311973 | Proyecto de inversión | 211658.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211658.5, modificado:211658.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO EL PANAL, EL REFUGIO, EL REFUGIO DE ARRIBA, LA CANTERA Y EL PANAL ZAP 0041, 0037, 0111, 0060 Y 0022, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 402373 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 402373 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VARIOS, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITAS, CALLE MINA LA BUFA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR CALLE FELIPE CALDERON A 600 METROS SE ENCUENTR, lon:-102.36597304, lat:22.73574663}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 211658.5 | 211658.5 | 211658.5 | 211658.5 | 211658.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/15, contratista:CHAMINCO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:711716.65, importe_modificado:711716.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2311973/proyecto_INICIO, 2311973/proyecto_FIN, 2311973/proyecto_PROCESO, 2311973/proyecto_FIN, 2311973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314509 | Proyecto de inversión | 1183187.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:591593.57, modificado:591593.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591593.58, modificado:591593.58}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES PADRE KINO, 24 DE DICIEMBRE Y PRD ASENTAMIENTO AMPLIACION MINAS ZAP 092A, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 412663 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 412663 | S | 224 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5763.4, meta_modificada:5763.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PADRE KINO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MINA POR VIALIDAD SAN SIMON, lon:-102.51580015, lat:22.76435771}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1183187.15 | 1183187.15 | 1183187.15 | 1183187.15 | 1183187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5763.4}} | {2314509/proyecto_INICIO, 2314509/proyecto_FIN, 2314509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301655 | Proyecto de inversión | 325202.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325202.24, modificado:325202.24}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE TENIS, COL. VILLAFONTANA - 356197 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 356197 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.5, meta_modificada:528.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 1 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, 99370 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE PRESA DE CHICOMOSTOC Y CALLE SUAVE PATRIA, CALLE BIZARRA CAPITAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD , lon:-103.00577929, lat:22.65035366}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 325202.24 | 325202.24 | 325202.24 | 325202.24 | 325202.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/39, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:325202.24, importe_modificado:325202.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.5}} | {2301655/proyecto_INICIO, 2301655/proyecto_PROCESO, 2301655/proyecto_INICIO, 2301655/proyecto_FIN, 2301655/proyecto_PROCESO, 2301655/proyecto_FIN, 2301655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299934 | Proyecto de inversión | 123662.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61831.22, modificado:61831.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61831.22, modificado:61831.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN PANUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0157 EN CALLE JUÁREZ, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 349713 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 349713 | S | 194 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:591.93, meta_modificada:591.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO ALLENDE 98540 PÁNUCO ZAC Y TOMA C.MIGUEL AUZAHACIAC. HIDALGO , lon:-102.571315, lat:22.9450882}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 123662.44 | 123662.44 | 123662.44 | 123662.44 | 123662.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-09-2023, contratista:CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:594299.85, importe_modificado:594299.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:591.93}} | {2299934/proyecto_INICIO, 2299934/proyecto_FIN, 2299934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314548 | Proyecto de inversión | 582135.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582135.99, modificado:582135.99}} | AMPLIACIÓN DE 494 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO CALLES LOS GIRASOLES Y DEPORTIVA EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD LA BALLENA ASENTAMIENTO LA BALLENA - 412806 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 412806 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE LOS GIRASOLES RANCHERIA LA BALLENA, 98980 LA BALLENA, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.70788457, lat:22.45141802}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 582135.99 | 582135.99 | 582135.99 | 582135.99 | 582135.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-29-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:582135.99, importe_modificado:582135.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2314548/proyecto_INICIO, 2314548/proyecto_PROCESO, 2314548/proyecto_INICIO, 2314548/proyecto_PROCESO, 2314548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303462 | Proyecto de inversión | 2153055.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153055.29, modificado:2153055.29}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN TRAMO CAÑAS NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZACATECAS 1RA ETAPA - 364112 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 364112 | S | 664 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N-340 TRAMO CAÑAS - NICOLAS BRAVO KILÓMETRO 0 + 714 RANCHERIA CAÑAS, 99141 RANCHO REDONDO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CARRETERA HACIA COLOBIA DEL PROGRESO Y CARRETERA CANTUNA NICOLAS BRAVO CAÑAS, DE L, lon:-103.28475852, lat:23.72353118}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2153055.29 | 2153055.29 | 2153055.29 | 2153055.29 | 2153055.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/029, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:2153055.29, importe_modificado:2153055.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2303462/proyecto_INICIO, 2303462/proyecto_FIN, 2303462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402305960 | Proyecto de inversión | 60905.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60905.85, modificado:60905.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA COLONIAL - 375109 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 375109 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA VILLA CORONA INTERIOR SN COLONIA VILLA COLONIAL, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA SAN AGUSTIN Y ANDADOR VILLA MEDINA, CALLE HACIENDA DE PEÑA BLANCA POR CALZADA SOLIDARIDAD, lon:-102.52283067, lat:22.75970693}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2305960/proyecto_INICIO, 2305960/proyecto_FIN, 2305960/proyecto_PROCESO, 2305960/proyecto_FIN, 2305960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299941 | Proyecto de inversión | 876337.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438168.78, modificado:438168.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438168.78, modificado:438168.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN PANUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0142 EN TRES CALLES, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 38 VIVIENDAS - 349723 | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 349723 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.2, meta_modificada:4226.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO ALLENDE 98540 PÁNUCO ZAC Y TOMA C. MIGUEL , lon:-102.568761, lat:22.944905}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 876337.56 | 876337.56 | 876337.56 | 876337.56 | 876337.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FIII-09-2023, contratista:CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:594299.85, importe_modificado:594299.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.2}} | {2299941/proyecto_FIN, 2299941/proyecto_INICIO, 2299941/proyecto_PROCESO, 2299941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312003 | Proyecto de inversión | 15186.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15186.63, modificado:15186.63}} | ADQUSISICION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON - 402532 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 402532 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO FLORES MAGON, 98430 FLORES MAGÓN (SAN JULIÁN), VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , SE ECUENTRA EN UN LADO DE LA IGLECIA Y EN UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON, VILLA , lon:-102.2406125, lat:23.6923018}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 15186.63 | 15186.63 | 15186.63 | 15186.63 | 15186.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:239951072, contratista:LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:15186.63, importe_modificado:15186.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2312003/proyecto_PROCESO, 2312003/proyecto_FIN, 2312003/proyecto_INICIO, 2312003/proyecto_FIN, 2312003/proyecto_PROCESO, 2312003/proyecto_INICIO, 2312003/proyecto_FIN, 2312003/proyecto_INICIO, 2312003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312005 | Proyecto de inversión | 2749122.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:1374561.23, modificado:1374561.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374561.24, modificado:1374561.24}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES CIRCUITO NORIAS, VILLA DE LA PURISIMA Y VILLA DE LOS BOSQUES ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE ZAP 2220 LOCALIDAD GUADALUPEZACATECAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 402536 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 402536 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13358.0, meta_modificada:13358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO NORIA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLAS DE GUADALUPE Y CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, CALLE TRIGESIMA OCTAVA VILLAS DE GUADALUPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCI, lon:-102.481289, lat:22.760105}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2749122.47 | 2749122.47 | 2749122.47 | 2749122.47 | 2749122.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13358.0}} | {2312005/proyecto_INICIO, 2312005/proyecto_FIN, 2312005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300787 | Proyecto de inversión | 1648965.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648965.91, modificado:1648965.91}} | REHABILITACION DE 861 M2 DE TECHO CON LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA PARA 35 VIVIENDAS - 352755 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calera | 352755 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 RANCHERIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE TULIPANES, CALLE EZEQUIEL A DUEÑAS ENTRONQUE HA RAMÓN LOPEZ VELARDE LLEGA A LA, lon:-102.69169734, lat:23.05115829}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1648965.91 | 1648965.91 | 1648965.91 | 1648965.91 | 1648965.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1637020.85, importe_modificado:1637020.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {2300787/proyecto_PROCESO, 2300787/proyecto_INICIO, 2300787/proyecto_PROCESO, 2300787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305986 | Proyecto de inversión | 563482.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563482.65, modificado:563482.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 375183 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 375183 | S | 168 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA 24VA PRIVADA DE VILLAS DE GUADALUPE Y PRIVADA 26VA PRIVADA DE VILLAS DE GUADALUPE, , lon:-102.47829807, lat:22.75965569}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 563482.65 | 563482.65 | 563482.65 | 563482.65 | 563482.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:74.0}} | {2305986/proyecto_PROCESO, 2305986/proyecto_INICIO, 2305986/proyecto_FIN, 2305986/proyecto_INICIO, 2305986/proyecto_PROCESO, 2305986/proyecto_FIN, 2305986/proyecto_INICIO, 2305986/proyecto_FIN, 2305986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402310060 | Proyecto de inversión | 521681.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:260840.61, modificado:260840.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260840.61, modificado:260840.61}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NIEVES, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES ZAP 0281, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 392002 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 392002 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.6, meta_modificada:2525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIEVES INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA DE ORGANOS , CALLE CERRO DE SOMBRERETILLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE SIGUIEND, lon:-102.536836, lat:22.764817}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 521681.22 | 521681.22 | 521681.22 | 521681.22 | 521681.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2525.6}} | {2310060/proyecto_INICIO, 2310060/proyecto_FIN, 2310060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314202 | Proyecto de inversión | 1206931.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:603465.8, modificado:603465.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603465.79, modificado:603465.79}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES NUEVO LEON, LAURELES Y 16 DE SEPTIEMBRE, ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCION ZAP 1383, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 411442 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 411442 | S | 83 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5862.5, meta_modificada:5862.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑUELA Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE 23 DE JUNIO POR BOULEVARD SAN SIMON, lon:-102.51359246, lat:22.76660181}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1206931.59 | 1206931.59 | 1206931.59 | 1206931.59 | 1206931.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5862.5}} | {2314202/proyecto_INICIO, 2314202/proyecto_FIN, 2314202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300809 | Proyecto de inversión | 93824.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93824.1, modificado:93824.1}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA CARRETRA FEDERAL 49, JUAN ALDAMA, ZACATECAS. - 352850 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 352850 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PEREZ COLONIA JUAN ALDAMA CENTRO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE CENTENARIO SUR Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-103.39407248, lat:24.28952717}} | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 93824.1 | 93824.1 | 93824.1 | 93824.1 | 93824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143190, contratista:, convocante:municipio de juan aldama zac, monto:93824.1, importe_modificado:93824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300809/proyecto_PROCESO, 2300809/proyecto_INICIO, 2300809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312058 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL TEPETATE - 402693 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 402693 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO AL NORTE DE LA LOCALIDAD 2 CALENTADORES SOLARES EN CALLE LAS CRUCES Y 3 CALENTADORES SOLARES EN CALLE M, lon:-102.13537369, lat:22.32272292}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2312058/proyecto_INICIO, 2312058/proyecto_FIN, 2312058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315539 | Proyecto de inversión | 380850.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380850.78, modificado:380850.78}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA SAN MANUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC. - 416511 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Loreto | 416511 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.68, meta_modificada:801.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE AGOSTO COLONIA SAN MANUEL, 98837 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA, CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE FATIMA POR CALLE JUAN ALDAMA HACIA OETE 4 CUADRAS GIRA A LA IZQUIERDA EN , lon:-101.99654651, lat:22.27231872}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 380850.78 | 380850.78 | 380850.78 | 380850.78 | 380850.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-32-2023, contratista:ANDREA LOUVETH DELGADILLO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:380850.78, importe_modificado:380850.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.68}} | {2315539/proyecto_INICIO, 2315539/proyecto_PROCESO, 2315539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402301422 | Proyecto de inversión | 3342975 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999898.0, modificado:999898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEC DE MEDIO AMBIENTE, monto:999899.0, modificado:999899.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343178.0, modificado:1343178.0}} | PERFORACIÓN DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD LA LUZ. - 355291 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355291 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO 10 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 5.5 KM POR LA CARRETERA AGUASCALIENTESSAN MA, lon:-101.95601882, lat:22.29253148}} | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 3342975 | 3342975 | 3342975 | 3342975 | 3342975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E3-2023_, contratista:JUAN GARZA HIRIART, convocante:SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:3119370.77, importe_modificado:3119370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301422/proyecto_INICIO, 2301422/proyecto_PROCESO, 2301422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402303806 | Proyecto de inversión | 798445.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798445.08, modificado:798445.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE RAMÓN LOPEZ VELARDE - 365279 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 365279 | S | 135 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.1, meta_modificada:1367.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 0 COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE MORELOS ENTRONQUE A RAMÓN LOPEZ VELARDE ACCE, lon:-102.68674934, lat:23.05648596}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 798445.08 | 798445.08 | 798445.08 | 798445.08 | 798445.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:789929.89, importe_modificado:789929.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.1}} | {2303806/proyecto_PROCESO, 2303806/proyecto_INICIO, 2303806/proyecto_PROCESO, 2303806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313776 | Proyecto de inversión | 139136.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:69568.1, modificado:69568.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69568.1, modificado:69568.1}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN ANTONIO DE TRIANA, ASENTAMIENTO CAMPO BRAVO ZAP 0703, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 410205 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 410205 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.86, meta_modificada:663.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN ANTONIO TRIANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMPO BRAVO, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA TORRECILLAS Y PRIVADA JESUS CARRERA, CALLE SAN MATEO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIRI, lon:-102.539957, lat:22.750736}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 139136.2 | 139136.2 | 139136.2 | 139136.2 | 139136.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.86}} | {2313776/proyecto_INICIO, 2313776/proyecto_FIN, 2313776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313798 | Proyecto de inversión | 497114.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497114.12, modificado:497114.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE BIMBALETES, LORETO, ZACATECAS. - 410241 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loreto | 410241 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE GENARO CODINA PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GOYTIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ GIRA A LA IZQUIERDA 4 CUADRAS POR , lon:-102.0025417, lat:22.24554238}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 497114.12 | 497114.12 | 497114.12 | 497114.12 | 497114.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-28-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:497114.12, importe_modificado:497114.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2313798/proyecto_PROCESO, 2313798/proyecto_INICIO, 2313798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402314302 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANDOVAL A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJOCALIENTE, ZAC. - 411876 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 411876 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANDOVAL COLONIA OJOCALIENTE CENTRO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN PABLO SEGUNDO Y CALLE CASTORENA, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO ENTRE INSTALACIONES DEL , lon:-102.25681433, lat:22.57412485}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-AMPLAGUAPJARILLAS-01-2023, contratista:ANTONIO ROMERO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:187577.14, importe_modificado:187577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.0}} | {2314302/proyecto_INICIO, 2314302/proyecto_PROCESO, 2314302/proyecto_FIN, 2314302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314330 | Proyecto de inversión | 85612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85612.35, modificado:85612.35}} | REHABILITACION DE 84.5 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO AGUILA REAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS AGUILAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0242 - 411997 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 411997 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA REAL FRACCIONAMIENTO AGUILA REAL, 99400 MONTE ESCOBEDO, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PERLA, CALLE DEL CHABACANO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE AGUILA REAL EN EL ACCESO AL FRACCIONAMIEN, lon:-103.554709, lat:22.301867}} | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 85612.35 | 85612.35 | 85612.35 | 85612.35 | 85612.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/045, contratista:MANUEL GIL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:85612.35, importe_modificado:85612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.5}} | {2314330/proyecto_INICIO, 2314330/proyecto_PROCESO, 2314330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402315590 | Proyecto de inversión | 8429.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8429.98, modificado:8429.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 416718 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CERVANTES CORONA 6 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DE LA ALEGRIA, CALLE ZACATECAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE , lon:-102.64961449, lat:22.68421197}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 8429.98 | 8429.98 | 8429.98 | 8429.98 | 8429.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2315590/proyecto_INICIO, 2315590/proyecto_PROCESO, 2315590/proyecto_INICIO, 2315590/proyecto_PROCESO, 2315590/proyecto_INICIO, 2315590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305770 | Proyecto de inversión | 2236885.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118442.83, modificado:1118442.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118442.83, modificado:1118442.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LUIS MOYA, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 7 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 374487 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 374487 | S | 970 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8598.0, meta_modificada:8598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ ZACATECAS, SAN ANTONIO DE PADUA, ROBLE, CIPRES, BAUTISTA Y PROFESOR JAIME TORRES BODET INTERIOR SN COLONIA LUIS MOYA CENTRO, 98770 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-102.24960587, lat:22.42843632}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2236885.66 | 2236885.66 | 2236885.66 | 2236885.66 | 2236885.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8598.0}} | {2305770/proyecto_PROCESO, 2305770/proyecto_INICIO, 2305770/proyecto_PROCESO, 2305770/proyecto_FIN, 2305770/proyecto_PROCESO, 2305770/proyecto_FIN, 2305770/proyecto_INICIO, 2305770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312176 | Proyecto de inversión | 373525.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:186762.83, modificado:186762.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186762.85, modificado:186762.85}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES IGNACIO CHAVEZ, ISAIAS Y SAN LUCAS, ASENTAMIENTO S.T.U.A.Z. ZAP 0652, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 403076 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 403076 | S | 160 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.2, meta_modificada:1795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISAIAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.P.A.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, AVENIDA NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL NOROESTE POR AV H COLEG, lon:-102.54208213, lat:22.75339354}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 373525.68 | 373525.68 | 373525.68 | 373525.68 | 373525.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.2}} | {2312176/proyecto_INICIO, 2312176/proyecto_FIN, 2312176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313832 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE DOMO EN LA COMUNIDAD DE BOQUILLA DEL CARMEN, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 410339 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 410339 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.28, meta_modificada:53.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL PADRE RANCHERIA DEL CARMEN LA BOQUILLA, 99504 COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , PARTIENDO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR LA AVENIDA DEL PADRE EN 440 METR, lon:-102.954712, lat:22.415733}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/038, contratista:JOSE DE JESUS ORTIZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.28}} | {2313832/proyecto_INICIO, 2313832/proyecto_PROCESO, 2313832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313839 | Proyecto de inversión | 1711347.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:855673.77, modificado:855673.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855673.77, modificado:855673.77}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION MORELOS TRAMO 1 Y AVENIDA DE ZACATECAS ASENTAMIENTO TACOALECHE ZAP 0309 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS - 410359 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 410359 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5523.9, meta_modificada:5523.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:PROLONGACION MORELOS PROLONGACION TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE SAN LUIS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE POR AV. H COLEGIO MILITAR DIIRIGETE HACIA, lon:-102.4004001, lat:22.82056116}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1711347.54 | 1711347.54 | 1711347.54 | 1711347.54 | 1711347.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5523.9}} | {2313839/proyecto_PROCESO, 2313839/proyecto_INICIO, 2313839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313850 | Proyecto de inversión | 283514.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:141757.19, modificado:141757.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141757.2, modificado:141757.2}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CERRO DEL PADRE, ASENTAMIENTO LOS PIRULES ZAP 0277, LOCALIDAD GUADALUPE, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 410389 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 410389 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1363.5, meta_modificada:1363.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRO DEL PADRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL GRILLO Y CALLE DE ABETOS, CALLE SIERRA DE ORGANOS POR AVENIDA MEXICO, lon:-102.53985318, lat:22.76519854}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 283514.39 | 283514.39 | 283514.39 | 283514.39 | 283514.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.5}} | {2313850/proyecto_INICIO, 2313850/proyecto_PROCESO, 2313850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402314338 | Proyecto de inversión | 264825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REENCARPETAMIENTO, monto:132412.5, modificado:132412.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132412.5, modificado:132412.5}} | REHABILITACION CON CRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA SANTA LUCIA ASENTAMIENTO LA FE ZAP 1208 LOCALIDAD GUADALUPE ZACATECAS - 412021 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 412021 | S | 41 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2549.9, meta_modificada:2549.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA LUCIA PRIVADA PRIVADA SANTA LUCÍA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA BARONES Y AVENIDA LAS AMERICAS, CARRETERA A SAUCEDA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. H COLEGIO MILITAR POR 900M DIRIGE, lon:-102.49795193, lat:22.76728465}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 264825 | 264825 | 264825 | 264825 | 264825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-SOP-SEFIN-GUADALUPE/ROE-FAISMUN/CJ/01/2023, contratista:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2549.9}} | {2314338/proyecto_INICIO, 2314338/proyecto_FIN, 2314338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301880 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO EN COMPLEJO DEPORTIVO SUR EN JEREZ - 357241 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 357241 | S | 400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRACCION GRANJAS, 99392 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE NORTE Y CAMINO ALAMOS, EN LA PARTE POSTERIOR DE AUDITORIO GENARO BORREGO ESTRADA Y LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, lon:-102.99942666, lat:22.62782561}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/30, contratista:FRANCISCO JESUS DEL HOYO, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.0}} | {2301880/proyecto_INICIO, 2301880/proyecto_PROCESO, 2301880/proyecto_FIN, 2301880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402313867 | Proyecto de inversión | 62252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62252.5, modificado:62252.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 410440 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 410440 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MARTINEZ JASSO, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR CALLE GENERAL BARR, lon:-102.27262231, lat:22.77202959}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 62252.5 | 62252.5 | 62252.5 | 62252.5 | 62252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/15, contratista:CHAMINCO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:711716.65, importe_modificado:711716.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2313867/proyecto_INICIO, 2313867/proyecto_PROCESO, 2313867/proyecto_FIN, 2313867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301531 | Proyecto de inversión | 99116.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99116.2, modificado:99116.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PREPARATORIA, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO ZAP 0022 Y 0338, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 355646 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 355646 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PREPARATORIA BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LORETO JUAREZ Y CALLE MARINA NACIONAL, CALLE LAS CUMBRES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE FERNANDO CALDERON HACIA EL NOROESTE A , lon:-102.363617, lat:22.747027}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 99116.2 | 99116.2 | 99116.2 | 99116.2 | 99116.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2301531/proyecto_INICIO, 2301531/proyecto_PROCESO, 2301531/proyecto_FIN, 2301531/proyecto_INICIO, 2301531/proyecto_PROCESO, 2301531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303894 | Proyecto de inversión | 1058981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058981.89, modificado:1058981.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URUGUAY ENTRE CALLE CAMINO AL MAGUEY Y LUIS MOYA - 365678 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calera | 365678 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.6, meta_modificada:341.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CAMINO AL MAGUEY Y CALLE LUIS MOYA, CALLE GONZALEZ ORTEGA ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 5 DE , lon:-102.69726499, lat:22.94278152}} | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 1058981.89 | 1058981.89 | 1058981.89 | 1058981.89 | 1058981.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:995417.63, importe_modificado:995417.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.6}} | {2303894/proyecto_INICIO, 2303894/proyecto_PROCESO, 2303894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305295 | Proyecto de inversión | 144651.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.39, modificado:144651.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL - 372332 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372332 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORION INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSO Y CALLE CONSTELACION, CALLE DEL SOL PARTIENDO DEL OXXO EN CALLE FRAY MARGIL DE JESUS SE VA DERECHO POR CALLE DEL SOL TR, lon:-102.51721737, lat:22.73268567}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2305295/proyecto_INICIO, 2305295/proyecto_PROCESO, 2305295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305307 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CANTERA - 372365 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372365 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PAPANTON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA CERRO DE LA BUFA Y PRIVADA CERRO DEL PAPANTON, AVENIDA LA CANTERA POR CALZADA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.51966008, lat:22.75840285}} | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2305307/proyecto_INICIO, 2305307/proyecto_FIN, 2305307/proyecto_PROCESO, 2305307/proyecto_INICIO, 2305307/proyecto_PROCESO, 2305307/proyecto_FIN, 2305307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302758 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA EN EL CETIS 114, FRACC. JARDINES DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 360824 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jerez | 360824 | S | 216 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO ALAMEDA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 99390 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CHURUBUSCO A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE. C, lon:-103.0016932, lat:22.64313152}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2302758/proyecto_INICIO, 2302758/proyecto_PROCESO, 2302758/proyecto_FIN, 2302758/proyecto_INICIO, 2302758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304546 | Proyecto de inversión | 243623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243623.39, modificado:243623.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 368646 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 368646 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PORVENIR, CALLE VICENTE GUERRERO POR CARRETERA A CIUDAD CUAUHTEMOC, lon:-102.49442632, lat:22.71087522}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2304546/proyecto_PROCESO, 2304546/proyecto_INICIO, 2304546/proyecto_PROCESO, 2304546/proyecto_FIN, 2304546/proyecto_INICIO, 2304546/proyecto_FIN, 2304546/proyecto_INICIO, 2304546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305317 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA BUFA - 372440 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372440 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA BUFA I, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE SAN ISAIAS POR AVENIDA LAS TORRES, lon:-102.54066546, lat:22.75359084}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2305317/proyecto_INICIO, 2305317/proyecto_PROCESO, 2305317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305326 | Proyecto de inversión | 274076.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274076.31, modificado:274076.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 372511 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372511 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE LAUREL, CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE ENTRE LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO Y AVENIDA FERROCARRIL, lon:-102.51516878, lat:22.73891944}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 274076.31 | 274076.31 | 274076.31 | 274076.31 | 274076.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:36.0}} | {2305326/proyecto_INICIO, 2305326/proyecto_PROCESO, 2305326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305335 | Proyecto de inversión | 197944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197944.0, modificado:197944.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 372689 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372689 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:392, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA COMARCA, 98658 HUMANISTAS [FRACCIONAMIENTO], GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOS AROS Y CALLE LAS PILAS, CALLE TULE A UN COSTADO DE SALON DE BELLEZA DIANA EN AVENIDA TULE., lon:-102.47590143, lat:22.72027781}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2305335/proyecto_FIN, 2305335/proyecto_INICIO, 2305335/proyecto_PROCESO, 2305335/proyecto_FIN, 2305335/proyecto_PROCESO, 2305335/proyecto_FIN, 2305335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306614 | Proyecto de inversión | 815576.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815576.29, modificado:815576.29}} | AMPLIACON DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TEPOZTECO ENTRE LA CALLE CERRO DE LA BUFA Y BOULEVARD FRANCISCO E GARCIA . - 377948 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calera | 377948 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.1, meta_modificada:342.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:163, direccion:CALLE TEPOZTECO INTERIOR 0 COLONIA MOTECILLO LOMAS DE CALERA, 98526 MONTECILLOS, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE CERRO DE LA BUFA, BOULEVARD FRANCISCO E GARCIA ACCESO NORTE DE CALERA ENTRA POR EL BOULEVARD REC, lon:-102.72560762, lat:22.95494462}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 815573.29 | 815576.29 | 815576.29 | 815576.29 | 815576.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:783995.26, importe_modificado:783995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.1}} | {2306614/proyecto_INICIO, 2306614/proyecto_PROCESO, 2306614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402301045 | Proyecto de inversión | 312029.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312029.75, modificado:312029.75}} | AMPLIACION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE SAIN ALTO LOCALIDAD BARRANCAS ASENTAMIENTO BARRANCAS - 353891 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 353891 | S | 495 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE FCO I MADERO RANCHERIA BARRANCAS, 99130 BARRANCAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SANTA MONICA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR SALIDA A CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO DESPUES POR C, lon:-103.20109248, lat:23.63521218}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 312029.75 | 312029.75 | 312029.75 | 312029.75 | 312029.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/025, contratista:ARRENDAMIENTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:312029.75, importe_modificado:312029.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2301045/proyecto_PROCESO, 2301045/proyecto_INICIO, 2301045/proyecto_FIN, 2301045/proyecto_PROCESO, 2301045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402304568 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 368722 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 368722 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, 98605 LO DE VEGA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE B. TREVIÑO DE BAÑUELOS Y CALLE DIEGO DE IBARRA, CALLE LA BUFA PARTIENDO DE LA VULKA LAS CAPILLAS EN CARRETERA GU, lon:-102.5144329, lat:22.71998707}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2304568/proyecto_INICIO, 2304568/proyecto_PROCESO, 2304568/proyecto_FIN, 2304568/proyecto_INICIO, 2304568/proyecto_FIN, 2304568/proyecto_INICIO, 2304568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305343 | Proyecto de inversión | 243623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243623.39, modificado:243623.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CONDESA - 372788 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372788 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONDE INTERIOR SN COLONIA LA CONDESA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA BARONES Y CALLE ESCUELA DE ENFERMERIA, AVENIDA DEL MARQUEZ PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN AVENIDA CO, lon:-102.4989777, lat:22.75877993}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2305343/proyecto_INICIO, 2305343/proyecto_FIN, 2305343/proyecto_PROCESO, 2305343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305354 | Proyecto de inversión | 144651.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.39, modificado:144651.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA TOMA DE ZACATECAS - 372857 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372857 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE CORONELA POR BOULEVARD SAN SIMON, lon:-102.51080515, lat:22.76964629}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2305354/proyecto_PROCESO, 2305354/proyecto_INICIO, 2305354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306132 | Proyecto de inversión | 1064739.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064739.12, modificado:1064739.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COYOQUE - 375803 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 375803 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.5, meta_modificada:853.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHO COYOQUE, 99630 LOS LEANDROS, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y , PRIMERAS CUATRO CASAS DE COYOQUE, lon:-102.916494, lat:21.84884254}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 1064739.12 | 1064739.12 | 1064739.12 | 1064739.12 | 1064739.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-FIII-2023-15, contratista:JESUS IVAN ALVARADO BARAJAS, convocante:MUNICIPIO TABASCO, monto:1064739.12, importe_modificado:1064739.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.5}} | {2306132/proyecto_INICIO, 2306132/proyecto_PROCESO, 2306132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302798 | Proyecto de inversión | 45426.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45426.23, modificado:45421.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA CENTAURO DEL NORTE, JOMULQUILLO - 360972 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 360972 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:PRIVADA CENTAURO DEL NORTE RANCHO JOMULQUILLO, 99479 JOMULQUILLO, JEREZ ZACATECAS ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A SAN JUAN DEL CENTRO, ENTRE LA CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO Y A 100 MTS, lon:-103.05414899, lat:22.68506953}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45421.69 | 45421.69 | 45421.69 | 45421.69 | 45421.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJE2X12023/01, contratista:GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:45421.69, importe_modificado:45421.69}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2302798/proyecto_FIN, 2302798/proyecto_INICIO, 2302798/proyecto_FIN, 2302798/proyecto_PROCESO, 2302798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302803 | Proyecto de inversión | 2960007.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480003.67, modificado:1480003.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480003.67, modificado:1480003.67}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZAC - 360993 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 360993 | S | 2381 | 2311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:25, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO CHAPARROSA, 98471 CHAPARROSA, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE PALMAS POR LA CANCHA DEPORTIVA FRENTE A LA GASOLINERIA CHAPARROSA Y AUN LADO DEL INVERNADERO DE RE, lon:-102.28510562, lat:23.09375071}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2960007.34 | 2960007.34 | 2960007.34 | 2960007.34 | 2960007.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951054, contratista:CARLOS CALDERA BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:2960007.35, importe_modificado:2960007.35}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302803/proyecto_INICIO, 2302803/proyecto_PROCESO, 2302803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305366 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA VILLA - 372947 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372947 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:CALLE MONTESILLOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA VILLA, 98658 MESÓN DE GODOY, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CIENEGA Y CALLE EL AGUILA, CALLE SALADILLO POR CALLE GRANADA, lon:-102.48625165, lat:22.72144909}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305366/proyecto_INICIO, 2305366/proyecto_PROCESO, 2305366/proyecto_INICIO, 2305366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305372 | Proyecto de inversión | 243623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243623.39, modificado:243623.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 372960 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372960 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LAGUNA LA ZACATECANA, lon:-102.47461819, lat:22.73140325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2305372/proyecto_INICIO, 2305372/proyecto_PROCESO, 2305372/proyecto_FIN, 2305372/proyecto_PROCESO, 2305372/proyecto_FIN, 2305372/proyecto_PROCESO, 2305372/proyecto_FIN, 2305372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306267 | Proyecto de inversión | 106585.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106585.23, modificado:106585.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO TONATIUH MAGISTERIAL - 376555 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 376555 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TONATIUH MAGISTERIAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CHICOMOZTOC Y CALLE PALENQUE, CALLE MITLA PARTIENDO DE QUINTA SAHARA EN CALLE ALTAVISTASE DA VUELTA A LA IZQUIERD, lon:-102.51743393, lat:22.73369436}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 106585.23 | 106585.23 | 106585.23 | 106585.23 | 106585.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2306267/proyecto_INICIO, 2306267/proyecto_PROCESO, 2306267/proyecto_INICIO, 2306267/proyecto_PROCESO, 2306267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299209 | Proyecto de inversión | 1591840.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591840.15, modificado:1591840.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD FRANCISCO E GARCÍA, PARA DESCARGAR FRACCIONAMIENTO MIGUEL ALONSO. - 347160 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calera | 347160 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO E GARCIA INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CAMINO MIGUEL ALONSO Y BRECHA IGNACIO CARAZA, SALIDA HA ZACATECAS 200 MTS GASOLINERA CAMPANITA DE, lon:-102.69231583, lat:22.93524721}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1591840.15 | 1591840.15 | 1591840.15 | 1591840.15 | 1591840.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1565446.83, importe_modificado:1565446.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {2299209/proyecto_PROCESO, 2299209/proyecto_INICIO, 2299209/proyecto_PROCESO, 2299209/proyecto_FIN, 2299209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300289 | Proyecto de inversión | 244946.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244946.58, modificado:244946.58}} | REHABILITACION DE 234 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA, ZACATRECAS. - 351218 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 351218 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AL PONIENTE, lon:-102.25507049, lat:22.42915057}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 244946.58 | 244946.58 | 244946.58 | 244946.58 | 244946.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLD-DDES-OBR-FAISMUN-2023-011, contratista:SERGIO ALEJANDRO CARREON SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:244946.58, importe_modificado:244946.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2300289/proyecto_PROCESO, 2300289/proyecto_INICIO, 2300289/proyecto_PROCESO, 2300289/proyecto_INICIO, 2300289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302035 | Proyecto de inversión | 29533 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29533.0, modificado:29533.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD SALISFLOR LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 357812 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 357812 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE EL MOLINO PUEBLO ATOLINGA, 99730 SALISFLOR, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA CALLE TAMBIEN ES CONOCIDA COMO LA CALLE O EL CAMINO AL MOLINO, lon:-103.44193426, lat:21.81339777}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29533 | 29533 | 29533 | 29533 | 29533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2302035/proyecto_INICIO, 2302035/proyecto_FIN, 2302035/proyecto_PROCESO, 2302035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303366 | Proyecto de inversión | 44523.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44523.78, modificado:44523.78}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE. - 363581 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 363581 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:CALLE LEOBARDO REYNOSO BENITO JUAREZ, ORIENTE RANCHERIA EL TEPETATE, 98660 EL TEPETATE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LEOBARDO REYNOSO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ORIENTE LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN DIFERENTES VIV, lon:-102.65082982, lat:22.59227506}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 44523.78 | 44523.78 | 44523.78 | 44523.78 | 44523.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2303366/proyecto_INICIO, 2303366/proyecto_PROCESO, 2303366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304613 | Proyecto de inversión | 76132.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76132.31, modificado:76132.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS CONVENTOS II - 368902 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 368902 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTOS DE SAN MARTIN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS CONVENTOS II, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN LUIS OBISPO Y CALLE CONVENTO DE SAN AGUSTIN, AVENIDA BARONES POR AVENIDA BARONES Y ARROYO EL COYOT, lon:-102.49925863, lat:22.76444924}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2304613/proyecto_INICIO, 2304613/proyecto_PROCESO, 2304613/proyecto_FIN, 2304613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305404 | Proyecto de inversión | 205557.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205557.23, modificado:205557.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 373084 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373084 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OPALO INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE RUBI, CALLE ZAFIRO POR AVENIDA VILLA DE GUADALUPE, lon:-102.4905669, lat:22.75443949}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 205557.23 | 205557.23 | 205557.23 | 205557.23 | 205557.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2305404/proyecto_PROCESO, 2305404/proyecto_INICIO, 2305404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302069 | Proyecto de inversión | 37815.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37815.25, modificado:37815.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD VILLA HIDALGO LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 357952 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 357952 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE CHULAVISTA INTERIOR 2A RANCHO ATOLINGA, 99730 VILLA HIDALGO, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD AL REDEDOR DE 300 METROS DE LA CAPILLA, lon:-103.46154096, lat:21.72623826}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 37815.25 | 37815.25 | 37815.25 | 37815.25 | 37815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {2302069/proyecto_INICIO, 2302069/proyecto_FIN, 2302069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302844 | Proyecto de inversión | 2506830.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506830.81, modificado:2506830.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN SAIN ALTO LOCALIDAD RÍO FRÍO ASENTAMIENTO SAIN ALTO - 361093 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 361093 | S | 2735 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:73, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ PUEBLO SAIN ALTO, 99130 RÍO FRÍO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICTORIA, CALLE 5 DE FEBRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA HASTA LLEGAR AL EXCAMPO DE BEIS, lon:-103.24485798, lat:23.57311012}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2506830.81 | 2506830.81 | 2506830.81 | 2506830.81 | 2506830.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/026, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2506830.81, importe_modificado:2506830.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {2302844/proyecto_INICIO, 2302844/proyecto_FIN, 2302844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402302852 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE JEREZ - 361118 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerez | 361118 | S | 485 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.9, meta_modificada:1330.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MATIAS RAMOS FRACCIONAMIENTO JARDINES DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 99390 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA SUR Y CARRETERA TRANSITO PESADO A ZACATECAS, EL PROYECTO SE REALIZARA A LO LARGO DEL B, lon:-102.99961293, lat:22.63488008}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:500000.0, importe_modificado:499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.9}} | {2302852/proyecto_PROCESO, 2302852/proyecto_INICIO, 2302852/proyecto_FIN, 2302852/proyecto_PROCESO, 2302852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305419 | Proyecto de inversión | 258849.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258849.85, modificado:258849.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 373130 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373130 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FIDEL Y CALLE SAN GABRIEL, CALLE SAN GABRIEL POR SEGUNDA AVENIDA LOS BARONES, lon:-102.49130689, lat:22.76972129}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 258849.85 | 258849.85 | 258849.85 | 258849.85 | 258849.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:34.0}} | {2305419/proyecto_PROCESO, 2305419/proyecto_INICIO, 2305419/proyecto_PROCESO, 2305419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305433 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JOSE, AMPLIACION LO DE VEGA. - 373152 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373152 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:295, direccion:CALLE REAL DE CHALCHIHUITES INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ AMPLIACIÓN LO DE VEGA, 98605 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE HUANUSCO Y CALLE REAL DE APOZOL, CARRETERA SAN RAMON PATIENDO DE LA ESTACIO, lon:-102.52198427, lat:22.72195153}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305433/proyecto_PROCESO, 2305433/proyecto_INICIO, 2305433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302091 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA GAVIA Y LOS RÍOS - 358157 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 358157 | S | 275 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:85, direccion:RANCHO LOS RÍOS, 99469 LOS RÍOS, JEREZ ZACATECAS ENTRE Y , SALIDA DE LA COMUNIDAD DE LOS RIOS RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA GAVIA CERCA DEL TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA GANADO DEL EJIDO LOS RIOS SUBIENDO EL CERRITO, lon:-102.96948081, lat:22.57953583}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/40, contratista:EDRICK JONATAN VARELA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2302091/proyecto_INICIO, 2302091/proyecto_PROCESO, 2302091/proyecto_FIN, 2302091/proyecto_PROCESO, 2302091/proyecto_FIN, 2302091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304666 | Proyecto de inversión | 220783.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220783.69, modificado:220783.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISION DEL NORTE - 369206 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369206 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PARTIENDO DE MULTISERVICIO SAN RAMON POR C, lon:-102.51288194, lat:22.73086165}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2304666/proyecto_INICIO, 2304666/proyecto_PROCESO, 2304666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304677 | Proyecto de inversión | 220783.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220783.69, modificado:220783.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 369240 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369240 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA 5 DE MAYO PARTIENDO DEL CETIS 113 SE SIGUE POR CALLE VICENTE GUERRERO CUATRO, lon:-102.51180935, lat:22.75238629}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2304677/proyecto_FIN, 2304677/proyecto_INICIO, 2304677/proyecto_PROCESO, 2304677/proyecto_FIN, 2304677/proyecto_INICIO, 2304677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304687 | Proyecto de inversión | 182717.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182717.54, modificado:182717.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL CARMEN - 369273 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369273 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR GRANADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE ANDADOR GIRASOL Y ANDADOR SABILA, ANDADOR EPAZOTE POR AVENIDA FRANCISCO GARCIA SALINAS, lon:-102.53328886, lat:22.75229078}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2304687/proyecto_PROCESO, 2304687/proyecto_FIN, 2304687/proyecto_INICIO, 2304687/proyecto_FIN, 2304687/proyecto_PROCESO, 2304687/proyecto_FIN, 2304687/proyecto_PROCESO, 2304687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305442 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL CORTIJO - 373172 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373172 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL DEL CORTIJO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE DE LA JUNTA, CALLE VALPARAISO POR CALZADA DE LA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.51520794, lat:22.75783936}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2305442/proyecto_INICIO, 2305442/proyecto_PROCESO, 2305442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302118 | Proyecto de inversión | 48306.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48306.1, modificado:48306.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAGUNA GRANDE LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 358285 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 358285 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.2, meta_modificada:26.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATOLINGA, 99730 LAGUNA GRANDE, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.44983955, lat:21.77201214}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 48306.1 | 48306.1 | 48306.1 | 48306.1 | 48306.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.2}} | {2302118/proyecto_INICIO, 2302118/proyecto_PROCESO, 2302118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304696 | Proyecto de inversión | 93529.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46764.9, modificado:46764.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46764.9, modificado:46764.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO VILLANUEVA CENTRO LOMA DE TLALPAN. - 369295 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369295 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO VILLANUEVA LOMAS DE TLALPAN, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PLATA, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCOGARCÍA SALINASGRAL. JOAQUÍN AMARO27 , lon:-102.88986832, lat:22.34747398}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2304696/proyecto_INICIO, 2304696/proyecto_PROCESO, 2304696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304698 | Proyecto de inversión | 159877.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159877.85, modificado:159877.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL BORDO - 369307 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369307 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAN DE TOLOSA PARTIENDO DEL CAMPO DE BEISBOL POR CA, lon:-102.41304426, lat:22.90981394}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2304698/proyecto_INICIO, 2304698/proyecto_PROCESO, 2304698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304707 | Proyecto de inversión | 112390.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56195.41, modificado:56195.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56195.41, modificado:56195.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO NUEVA - 369356 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369356 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 190 S INTERIOR SN PUEBLO VILLANUEVA COLONIA NUEVA, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL CBTA NO188MOCTEZUMA NO , lon:-102.88638397, lat:22.36014104}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.09}} | {2304707/proyecto_INICIO, 2304707/proyecto_PROCESO, 2304707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304708 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS ASENTAMIENTO OTRO ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS. - 369365 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 70 INTERIOR S RANCHERIA ADJUNTAS DEL REFUGIO, 99500 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE COLINA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE COLIMA PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIAADJUNTAS , lon:-102.8716, lat:22.4753029}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2304708/proyecto_PROCESO, 2304708/proyecto_INICIO, 2304708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304711 | Proyecto de inversión | 182717.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182717.54, modificado:182717.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL DORADO - 369378 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369378 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL ASTILLERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL DORADO, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DE PEÑA BLANCA Y AVENIDA HACIENDA DE BERNARDEZ, CALLE HACIENDA DEL REFUGIO POR CALZADA SOLIDARIDAD, lon:-102.52413342, lat:22.76078994}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2304711/proyecto_INICIO, 2304711/proyecto_PROCESO, 2304711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304712 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO. - 369380 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:CALLE PAMANES ESCOBEDO 25 INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PAMANES ESCOBEDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DE ELSALTO LÓPEZ VELARDE 99500 , lon:-102.95037, lat:22.338706}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2304712/proyecto_INICIO, 2304712/proyecto_PROCESO, 2304712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305081 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 371492 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 371492 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTIBADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ARMON Y CALLE GUADALUPE, CALLE FERROCARRILEROS POR LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO, lon:-102.52474924, lat:22.73782183}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305081/proyecto_PROCESO, 2305081/proyecto_FIN, 2305081/proyecto_INICIO, 2305081/proyecto_FIN, 2305081/proyecto_INICIO, 2305081/proyecto_PROCESO, 2305081/proyecto_INICIO, 2305081/proyecto_FIN, 2305081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305470 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DE VALLE - 373239 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373239 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR LUIS DE LA ROSA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA GENERAL FELIX BAÑUELOS, CALLE EMILIANO CARRANZA POR CALZADA REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.51742868, lat:22.75788603}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305470/proyecto_INICIO, 2305470/proyecto_PROCESO, 2305470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305475 | Proyecto de inversión | 144651.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.39, modificado:144651.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS FRAYLES - 373255 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373255 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANTONIO MARGIL DE JESUS INTERIOR SN COLONIA LOS FRAILES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE OLEDUCTO PEMEX Y CALLE ALFREDO GARCIA, CALLE FELIPE ANGELES POR AVENIDA BENITO JUAREZ, lon:-102.50873733, lat:22.7353514}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2305475/proyecto_INICIO, 2305475/proyecto_PROCESO, 2305475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305478 | Proyecto de inversión | 175104.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175104.31, modificado:175104.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS PIRULES - 373262 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373262 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL SOMBRERETILLO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA DE ORGANOS, CALLE CERRO DEL GRILLO POR AVENIDA FLAMINGO, lon:-102.53960169, lat:22.76601338}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 175104.31 | 175104.31 | 175104.31 | 175104.31 | 175104.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:23.0}} | {2305478/proyecto_INICIO, 2305478/proyecto_PROCESO, 2305478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305481 | Proyecto de inversión | 121811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121811.69, modificado:121811.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 373281 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373281 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTE VERDE INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LIC. LAURA GARCIA MEDINA Y CALLE LOMAS TAURINAS, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA HERMANDAD LOGOS CASA DE DIOS EN CALL, lon:-102.51709672, lat:22.76341754}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2305481/proyecto_INICIO, 2305481/proyecto_PROCESO, 2305481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300379 | Proyecto de inversión | 2887675.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1898340.0, modificado:1898340.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989335.33, modificado:989335.33}} | REHABILITACION DEL DISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN 502.32 METROS LINEALES DE EMISOR CON TUBERIA DE 10 PULGADAS SERIE 20 Y 427.30 METROS LINEALES DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC 8 PULGADAS SERIE 20, 16 POZOS DE VISITA, 43 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BIODIGESTOR DE CATORCE MIL LITROS EN LA LOCALIDAD DE LOS GRIEGOS, LUIS MOYA, ZAC. - 351426 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 351426 | S | 96 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:929.62, meta_modificada:929.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE GRECIA INTERIOR SN COLONIA LOS GRIEGOS, 98785 LOS GRIEGOS (GRIEGOS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ATENAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LO LARGO DE LA CALLE ATENAS LUEGO CALLE ATENAS Y T, lon:-102.21968103, lat:22.44656485}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2887675.33 | 2887675.33 | 2887675.33 | 2887675.33 | 2887675.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:989335.33, importe_modificado:989335.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:929.62}} | {2300379/proyecto_PROCESO, 2300379/proyecto_INICIO, 2300379/proyecto_PROCESO, 2300379/proyecto_INICIO, 2300379/proyecto_PROCESO, 2300379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302142 | Proyecto de inversión | 26902.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26902.99, modificado:26902.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA ESTANCIA LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 358354 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 358354 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE EDUCACION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ATOLINGA, 99730 LA ESTANCIA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TIENDITA CRUZANDO LA CARRETERA, lon:-103.48199705, lat:21.72896267}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26902.99 | 26902.99 | 26902.99 | 26902.99 | 26902.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2302142/proyecto_INICIO, 2302142/proyecto_FIN, 2302142/proyecto_PROCESO, 2302142/proyecto_FIN, 2302142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302917 | Proyecto de inversión | 159877.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159877.85, modificado:159877.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD TERCERA SECCION - 361463 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 361463 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 3RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CALIFORNIA, AVENIDA LA PAZ A UN COSTADO DE AGUA PURIFICADA LOS ANGELES, lon:-102.50947293, lat:22.76760814}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | 159877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2302917/proyecto_INICIO, 2302917/proyecto_FIN, 2302917/proyecto_PROCESO, 2302917/proyecto_FIN, 2302917/proyecto_PROCESO, 2302917/proyecto_FIN, 2302917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304304 | Proyecto de inversión | 147210.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147210.67, modificado:147210.67}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TRANCOSO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN, EN TRANCOS ZACATECAS. - 367518 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 367518 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE FELIX CUEVAS, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR CALLE GENERAL BAR, lon:-102.27362129, lat:22.76869462}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 147210.67 | 147210.67 | 147210.67 | 147210.67 | 147210.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/12, contratista:ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:999482.97, importe_modificado:999482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2304304/proyecto_INICIO, 2304304/proyecto_PROCESO, 2304304/proyecto_FIN, 2304304/proyecto_INICIO, 2304304/proyecto_PROCESO, 2304304/proyecto_FIN, 2304304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304719 | Proyecto de inversión | 60905.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60905.85, modificado:60905.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MASTRANTO - 369407 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369407 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98652 EL MASTRANTO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CURVA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE QUINTA LOS NOGALES EN SAN RAMON SE SIGUE POR CALLE BENITO JUARE, lon:-102.54356193, lat:22.6872328}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | 60905.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2304719/proyecto_FIN, 2304719/proyecto_INICIO, 2304719/proyecto_FIN, 2304719/proyecto_INICIO, 2304719/proyecto_PROCESO, 2304719/proyecto_FIN, 2304719/proyecto_INICIO, 2304719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304726 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO OTRO EL TIGRE - 369427 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:CALLE ZARAGOZA 3 SM INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGERE, 99546 EL TIGRE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DEL ANGEL PARTIENDO DE LA IGLESIA DELSAGRADO CORAZÓN DE JESÚSC3RMPC99504 EL TIGRE ZAC, lon:-102.91625, lat:22.4413806}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2304726/proyecto_INICIO, 2304726/proyecto_PROCESO, 2304726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304735 | Proyecto de inversión | 28678.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14339.25, modificado:14339.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14339.25, modificado:14339.25}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LOS CAÑOS ASENTAMIENTO OTRO LOS CAÑOS - 369460 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369460 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 36 S INTERIOR SN RANCHERIA LOS CAÑOS, 99500 LOS CAÑOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLADE NUESTRASRA LA VIRGEN DE GUADALUPELOSCAÑO, lon:-103.0315089, lat:22.3087564}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2304735/proyecto_INICIO, 2304735/proyecto_PROCESO, 2304735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305104 | Proyecto de inversión | 2055133.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055133.29, modificado:2055133.29}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO - 371563 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 371563 | S | 11201 | 10643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.69, meta_modificada:365.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL PANTEON, CALLE NIÑOS HEROES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAIN ALTO POR CALLE DEL PANTEON HASTA CRUZAR CON LA CALLE RAMO, lon:-103.246576, lat:23.582131}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2055133.29 | 2055133.29 | 2055133.29 | 2055133.29 | 2055133.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/023, contratista:ZAIRO CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2055133.29, importe_modificado:2055133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.69}} | {2305104/proyecto_INICIO, 2305104/proyecto_PROCESO, 2305104/proyecto_FIN, 2305104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402305123 | Proyecto de inversión | 144651.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.39, modificado:144651.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 371635 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 371635 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EULALIA GUZMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRANCISCO VILLA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y ANDADOR DE MAYO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD POR CALZADA SOLIDARIDAD, lon:-102.51944471, lat:22.76130551}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | 144651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2305123/proyecto_INICIO, 2305123/proyecto_PROCESO, 2305123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305489 | Proyecto de inversión | 182717.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182717.54, modificado:182717.54}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO MARTINEZ DOMINGUEZ - 373312 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373312 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACION ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y VIALIDAD SIGLO XXI, lon:-102.47911221, lat:22.7485574}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | 182717.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2305489/proyecto_INICIO, 2305489/proyecto_FIN, 2305489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300398 | Proyecto de inversión | 158224 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128224.0, modificado:128224.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA DE MOLINOS, LUIS MOYA, ZAC. - 351461 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 351461 | S | 250 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA LUIS MOYA - LORETO - POZO DE AGUA POATBLE LOCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 INTERIOR SN COLONIA NORIA DE MOLINOS, 98790 NORIA DE MOLINOS, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-102.15391065, lat:22.38285288}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 158224 | 158224 | 158224 | 158224 | 158224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DDES-FAISMUN-2023-013, contratista:EMMANUEL ALBA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:151919.3, importe_modificado:151919.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2300398/proyecto_PROCESO, 2300398/proyecto_FIN, 2300398/proyecto_INICIO, 2300398/proyecto_PROCESO, 2300398/proyecto_FIN, 2300398/proyecto_INICIO, 2300398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300820 | Proyecto de inversión | 105206.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105206.2, modificado:105206.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARAVILLAS, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE ARRIBA ZAP 0342, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 352909 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 352909 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE NOPAL, CALLE DE LA CRUZ PARTIENDO DE LA PRESEIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR CALLE FERNANDO CALDERON A 1350 M, lon:-102.374204, lat:22.743131}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 105206.2 | 105206.2 | 105206.2 | 105206.2 | 105206.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2300820/proyecto_INICIO, 2300820/proyecto_PROCESO, 2300820/proyecto_FIN, 2300820/proyecto_INICIO, 2300820/proyecto_PROCESO, 2300820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302168 | Proyecto de inversión | 15725.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15725.76, modificado:15725.76}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 358510 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 358510 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ASENCION SALINAS 20 20 INTERIOR SN PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE AUSTROBERTO SALINAS Y CALLE ASENSION SALINAS, LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46561799, lat:21.80687699}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 15725.76 | 15725.76 | 15725.76 | 15725.76 | 15725.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2302168/proyecto_INICIO, 2302168/proyecto_FIN, 2302168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304741 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD ATITANAC ASENTAMIENTO ATITANAC - 369472 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 47 S INTERIOR SN RANCHERIA ATITANAC, 99500 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CARDENAS, CALLE GONZALES ORTEGA PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SAGRADOCORAZONUNNAMED ROAD ZAC.DIRÍGETE AL NOR, lon:-102.87504, lat:22.51727485}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304741/proyecto_INICIO, 2304741/proyecto_PROCESO, 2304741/proyecto_INICIO, 2304741/proyecto_PROCESO, 2304741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304746 | Proyecto de inversión | 98972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98972.0, modificado:98972.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MEZQUITAL - 369489 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369489 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA AGAVES Y PRIVADA ARROYO, PRIVADA GOLONDRINAS PARTIENDO DE DISTRIBUCION COPPEL ZACATECAS POR CALLE FRAY MAGIL DE JESUS DESP, lon:-102.52197046, lat:22.72756603}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 98972 | 98972 | 98972 | 98972 | 98972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2304746/proyecto_INICIO, 2304746/proyecto_PROCESO, 2304746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304751 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 369507 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369507 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:CALLE PAMANES ESCOBEDO 3 S INTERIOR SN RANCHERIA EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE NUEVA, CALLE LOPEZ VELARDE PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LAVIRGEN DEL REFUGIO99500 VILLANUEVA ZAC. DIRÍGETE, lon:-102.94814, lat:22.337079}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304751/proyecto_INICIO, 2304751/proyecto_PROCESO, 2304751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304753 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 369513 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369513 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:143, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 99500 EL SAUCITO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA QUEMADAMÉXICO 54KM 34 99500 VILLANUEVA ZAC. DIRÍG, lon:-102.79809, lat:22.48099661}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304753/proyecto_INICIO, 2304753/proyecto_PROCESO, 2304753/proyecto_INICIO, 2304753/proyecto_PROCESO, 2304753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304756 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA QUEMADA HACIENDA LA QUEMADA ASENTAMIENTO LA QUEMADA HACIENDA LA QUEMADA. - 369524 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369524 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN RANCHERIA LA QUEMADA HACIENDA LA QUEMADA, 99530 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MONTERREY, CALLE TAMPICO PARTIENDO DE LA IGLESIA SAGRADOCORAZÓN , lon:-102.8509714, lat:22.425052}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304756/proyecto_INICIO, 2304756/proyecto_PROCESO, 2304756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306408 | Proyecto de inversión | 121811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121811.69, modificado:121811.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EUCALIPTOS - 377167 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 377167 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTAÑO INTERIOR SN PRIVADA PRIVADA EUCALIPTOS, 98618 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA TALAMANTES Y CALLE PLAZA DE PINOS, CALLE CLAVEL POR AVENIDA MEXICO, lon:-102.541513, lat:22.76258775}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2306408/proyecto_INICIO, 2306408/proyecto_PROCESO, 2306408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300404 | Proyecto de inversión | 238859 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119429.5, modificado:119429.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119429.5, modificado:119429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD COECILLO, EN CALLE VICENTE GUERRERO CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 351469 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351469 | S | 242 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.87, meta_modificada:899.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA COECILLO, 98794 COECILLO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR JUÁREZ HACIA MORELOS. 160 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CASTORENA, lon:-102.23810677, lat:22.38511278}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 238859 | 238859 | 238859 | 238859 | 238859 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.87}} | {2300404/proyecto_PROCESO, 2300404/proyecto_FIN, 2300404/proyecto_INICIO, 2300404/proyecto_PROCESO, 2300404/proyecto_FIN, 2300404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300407 | Proyecto de inversión | 354507.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194717.63, modificado:194717.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159789.46, modificado:159789.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD LA MANGA EN CALLE RUBÉN DELGADO CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 351477 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351477 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.6, meta_modificada:1331.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE RUBEN DELGADO INTERIOR SN COLONIA LA MANGA, 98794 LA MANGA (LAS MANGAS), LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE ARMANDO MEDINA Y CALLE ARMANDO MEDINA, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA JUÁREZ. , lon:-102.20783132, lat:22.37048684}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 354507.09 | 354507.09 | 354507.09 | 354507.09 | 354507.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.6}} | {2300407/proyecto_INICIO, 2300407/proyecto_FIN, 2300407/proyecto_PROCESO, 2300407/proyecto_FIN, 2300407/proyecto_PROCESO, 2300407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300408 | Proyecto de inversión | 204676.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102338.2, modificado:102338.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102338.2, modificado:102338.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, EN CALLE CONSTITUCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 351480 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351480 | S | 102 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.47, meta_modificada:770.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 98780 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA MORELOS HACIA CASTORENALUIS MOYAOJOCALIENTEOJOCALIENTE LUIS MOYAM, lon:-102.28087754, lat:22.50344642}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 204676.4 | 204676.4 | 204676.4 | 204676.4 | 204676.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.47}} | {2300408/proyecto_FIN, 2300408/proyecto_INICIO, 2300408/proyecto_FIN, 2300408/proyecto_PROCESO, 2300408/proyecto_FIN, 2300408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300854 | Proyecto de inversión | 110078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110078.2, modificado:110078.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MESA ALTA, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA ZAP 0094, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 353055 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 353055 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MESA ALTA BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LOMAS, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE LOPEZ MATEOS A 110 METROS HASTA CALL, lon:-102.373511, lat:22.731095}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 110078.2 | 110078.2 | 110078.2 | 110078.2 | 110078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2300854/proyecto_INICIO, 2300854/proyecto_FIN, 2300854/proyecto_PROCESO, 2300854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304355 | Proyecto de inversión | 121811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121811.69, modificado:121811.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO CARLOS FUENTES - 367702 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 367702 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL NORATO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS FUENTES, 98600 LAS PIEDRERAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE TIERRA NOSTRA Y CALLE GRINGO VIEJO, CALLE GENTE DE CORAZON POR CALLE ANTIGUO CAMINO A CIENEGUITAS, lon:-102.50610144, lat:22.72293573}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2304355/proyecto_PROCESO, 2304355/proyecto_FIN, 2304355/proyecto_INICIO, 2304355/proyecto_PROCESO, 2304355/proyecto_INICIO, 2304355/proyecto_PROCESO, 2304355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304764 | Proyecto de inversión | 137038.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137038.15, modificado:137038.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EL SALERO - 369593 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369593 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEJORANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL SALERO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ALBACA Y CALLE PEREJIL, CALLE ROMERO PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS ROBERTO RAMOS DAVILA EN CALLE DEL QUELITE SE DA VUELTA A , lon:-102.5290388, lat:22.74987948}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 137038.15 | 137038.15 | 137038.15 | 137038.15 | 137038.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2304764/proyecto_INICIO, 2304764/proyecto_PROCESO, 2304764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304767 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO OTRO COLONIA LAZARO CARDENAS. - 369732 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE ORIENTE PONIENTE 2 S INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 99500 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CANCHA EN L.CÁRDENASLÁ, lon:-103.0223, lat:22.1949993}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304767/proyecto_INICIO, 2304767/proyecto_PROCESO, 2304767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304772 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LOS CAÑOS ASENTAMIENTO OTRO LOS CAÑOS - 369744 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 369744 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 99500 LOS CAÑOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIAEMILIANO ZAPATA99505 VI, lon:-103.032625, lat:22.3087193}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304772/proyecto_INICIO, 2304772/proyecto_PROCESO, 2304772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304778 | Proyecto de inversión | 220783.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220783.69, modificado:220783.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO ESCRITORES - 369911 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369911 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ESCRITORES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA SALVADOR NOVO Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE GABRIELA MISTRAL PARTIENDO DE PAPELERIA Y ABARROTES EL CRISTO ROTO EN C, lon:-102.51871366, lat:22.73367796}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | 220783.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2304778/proyecto_PROCESO, 2304778/proyecto_INICIO, 2304778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305151 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO J IVES LIMANTOUR - 371724 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 371724 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD JOSÉ IVES LIMANTOUR, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE LIBRAMIENTO TRANSITO, lon:-102.51380002, lat:22.73330279}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2305151/proyecto_PROCESO, 2305151/proyecto_INICIO, 2305151/proyecto_PROCESO, 2305151/proyecto_FIN, 2305151/proyecto_INICIO, 2305151/proyecto_FIN, 2305151/proyecto_PROCESO, 2305151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305542 | Proyecto de inversión | 38066.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38066.15, modificado:38066.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO - 373596 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373596 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO DE SANTO DOMINGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ESTAMPA NORTEÑA Y CALLE CONVENTO DE SANTA CLARA, CALLE CONVENTO DE SANTA ISABEL A ESPALDAS DE B, lon:-102.49227847, lat:22.7558516}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 38066.15 | 38066.15 | 38066.15 | 38066.15 | 38066.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2305542/proyecto_PROCESO, 2305542/proyecto_INICIO, 2305542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305547 | Proyecto de inversión | 22839.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22839.69, modificado:22839.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL - 373625 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373625 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:331, direccion:CALLE SAN SIXTO III INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL, 98605 COLONIA FRENTE POPULAR, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN CLEMENTE Y CALLE SAN FELIX II, CALLE SAN GREGORIO ENTRE CARRETERA GUADALUPE SAN RAMON Y CALL, lon:-102.50766789, lat:22.7215843}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22839.69 | 22839.69 | 22839.69 | 22839.69 | 22839.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2305547/proyecto_INICIO, 2305547/proyecto_FIN, 2305547/proyecto_INICIO, 2305547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305551 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE CONDE - 373629 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373629 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS OLIVOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REAL DEL CONDE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA LA CONDESA Y AVENIDA LA CONDESA, CALLE CONDE DE ANDA LUCIA ENTRE CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA Y AVENIDA LA CON, lon:-102.50238051, lat:22.76052367}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305551/proyecto_INICIO, 2305551/proyecto_PROCESO, 2305551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305553 | Proyecto de inversión | 30452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30452.92, modificado:30452.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCON COLONIAL - 373632 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373632 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CERRO DE LA VIRGEN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RINCÓN COLONIAL, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA CERRO PICO DEL TEYRA Y PRIVADA RINCON DEL SILENCIO, AVENIDA CERRO DE LA BUFA ENTRE CALZADA SOLIDARIDAD Y, lon:-102.52055258, lat:22.75829773}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2305553/proyecto_INICIO, 2305553/proyecto_PROCESO, 2305553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305555 | Proyecto de inversión | 30452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30452.92, modificado:30452.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCON GUADALUPANO - 373634 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373634 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RINCÓN GUADALUPANO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA LAS ROSAS Y PRIVADA JUAN DIEGO, CALLE DE LAS ANIMAS POR AVENIDA RIO FRANCISCO GARCIA SALINAS, lon:-102.52689029, lat:22.74914591}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | 30452.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2305555/proyecto_INICIO, 2305555/proyecto_PROCESO, 2305555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300873 | Proyecto de inversión | 212435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212435.0, modificado:212434.42}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIMERO DE MAYO LOCALIDAD EL OBRAJE MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 353135 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 353135 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA EL OBRAJE, 98951 EL OBRAJE, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERO DE MAYO A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA , lon:-101.59191888, lat:22.18118046}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 212434.42 | 212434.42 | 212434.42 | 212434.42 | 212434.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/029, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CARDOSO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:212434.42, importe_modificado:212434.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2300873/proyecto_INICIO, 2300873/proyecto_PROCESO, 2300873/proyecto_FIN, 2300873/proyecto_PROCESO, 2300873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302227 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:20371.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN MILPILLAS DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 358791 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 358791 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CALLE LIBERTAD 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MILPILLAS DE ALLENDE, 99810 MILPILLAS DE ALLENDE, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE Y , LA INSTALACION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE CONCENTRAN PARA EL OJO, lon:-103.61559795, lat:21.32607828}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 20371 | 20371 | 20371 | 20371 | 20371 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:19200.0, importe_modificado:20371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2302227/proyecto_PROCESO, 2302227/proyecto_INICIO, 2302227/proyecto_FIN, 2302227/proyecto_PROCESO, 2302227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402304791 | Proyecto de inversión | 197944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197944.0, modificado:197944.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO EX HACIENDA DE BERNARDEZ - 369979 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 369979 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDA DE BERNARDEZ, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PLATA Y CALLE DE LOS OLMOS, CALLE DE ABETOS POR AVENIDA MEXICO, lon:-102.54101923, lat:22.76487268}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2304791/proyecto_INICIO, 2304791/proyecto_PROCESO, 2304791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305172 | Proyecto de inversión | 190330.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190330.77, modificado:190330.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO GAVILANES - 371782 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 371782 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LOS GAVILANES INTERIOR SN COLONIA GAVILANES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZA DEL CANARIO Y AVENIDA DE LOS GAVILANES, AVENIDA DE LAS AGUILAS POR AVENIDA MEXICO, lon:-102.53783143, lat:22.76141574}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2305172/proyecto_INICIO, 2305172/proyecto_PROCESO, 2305172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305561 | Proyecto de inversión | 91358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91358.77, modificado:91358.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN RAMON - 373645 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373645 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE QUINTA LOS NOGALES EN CALLE BENITO JUAREZ SE GIRA A L, lon:-102.5257945, lat:22.69763033}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | 91358.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2305561/proyecto_FIN, 2305561/proyecto_INICIO, 2305561/proyecto_PROCESO, 2305561/proyecto_FIN, 2305561/proyecto_INICIO, 2305561/proyecto_PROCESO, 2305561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305563 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA FE - 373651 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373651 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA PROVIDENCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LA ESTACION Y CALLE DEL EJIDO, AVENIDA BENITO JUAREZ POR LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO, lon:-102.52185724, lat:22.73513235}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305563/proyecto_INICIO, 2305563/proyecto_PROCESO, 2305563/proyecto_FIN, 2305563/proyecto_INICIO, 2305563/proyecto_FIN, 2305563/proyecto_PROCESO, 2305563/proyecto_FIN, 2305563/proyecto_PROCESO, 2305563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305570 | Proyecto de inversión | 312142.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312142.46, modificado:312142.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 373664 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 373664 | S | 94 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CONO CHATO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 1RA DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CAL, lon:-102.40681819, lat:22.82270818}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 312142.46 | 312142.46 | 312142.46 | 312142.46 | 312142.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:41.0}} | {2305570/proyecto_INICIO, 2305570/proyecto_PROCESO, 2305570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306854 | Proyecto de inversión | 1559847.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559847.89, modificado:1559847.89}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE LINEAL PUBLICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO - 379457 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 379457 | S | 2735 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1505.9, meta_modificada:1505.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTORIA DE LA PLAZA PRINCIPAL POR POR CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA HASTA LLEGAR AL ARROYO PRINCIPAL, lon:-103.25035015, lat:23.57887582}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1559847.89 | 1559847.89 | 1559847.89 | 1559847.89 | 1559847.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/019, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO ZAC, monto:1559847.89, importe_modificado:1559847.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1505.9}} | {2306854/proyecto_INICIO, 2306854/proyecto_FIN, 2306854/proyecto_INICIO, 2306854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402306864 | Proyecto de inversión | 905630.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905630.07, modificado:905630.07}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE EZEQUIEL A DUEÑAS Y CALLE MORELOS - 379505 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calera | 379505 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.95, meta_modificada:423.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 0 COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE EZEQUIEL A DUEÑAS Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA ACCESO NORTE DE LA COMUNIDAD RECORRE 1, lon:-102.6865003, lat:23.05532128}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 905630.07 | 905630.07 | 905630.07 | 905630.07 | 905630.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:992832.17, importe_modificado:992832.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.95}} | {2306864/proyecto_INICIO, 2306864/proyecto_PROCESO, 2306864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302246 | Proyecto de inversión | 2450.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.6, modificado:2450.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 358876 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 358876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AUSTROBERTO 15 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE ASENCION SALINAS Y CALLE EL SALTO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.46549595, lat:21.80659808}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2450.6 | 2450.6 | 2450.6 | 2450.6 | 2450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2302246/proyecto_INICIO, 2302246/proyecto_PROCESO, 2302246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402306477 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL PARQUE DE LA COLONIA REAL BASTIDAS, OJOCALIENTE, ZAC. - 377494 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 377494 | S | 702 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL ORO COLONIA REAL BASTIDAS, 98715 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE LA PLATA Y PROLONGACION TERAN, CALLE REAL DEL BRONCE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA REAL BASTIDAS , lon:-102.24674465, lat:22.56269879}} | 2023-05-20 | 2023-06-15 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-PARQUEREALBAST-01-2023, contratista:COMAZA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:935000.0, importe_modificado:935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {2306477/proyecto_INICIO, 2306477/proyecto_PROCESO, 2306477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300929 | Proyecto de inversión | 86913 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86913.0, modificado:86913.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROGRESO, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO PROVIDENCIA ZAP 008A, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 353389 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 353389 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO PROVIDENCIA, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE PROGRESO Y CALLE LA CAÑADA, CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE FERNANDO CALDERON HACIA EL NOROESTE A 20, lon:-102.375842, lat:22.732177}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 86913 | 86913 | 86913 | 86913 | 86913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2300929/proyecto_INICIO, 2300929/proyecto_PROCESO, 2300929/proyecto_FIN, 2300929/proyecto_INICIO, 2300929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302657 | Proyecto de inversión | 31802.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.7, modificado:31802.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADOR SOLAR DE 12 BARRAS, EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE. - 360445 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 360445 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:CALLE DEL AGUILA. RANCHERIA MONTE GRANDE, 98660 MONTE GRANDE, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE CALLE DE LAS AGUILAS., lon:-102.48388625, lat:22.53506332}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 31802.7 | 31802.7 | 31802.7 | 31802.7 | 31802.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-FONDO-III-005-2020, contratista:JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GENARO CODINA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2302657/proyecto_PROCESO, 2302657/proyecto_INICIO, 2302657/proyecto_PROCESO, 2302657/proyecto_INICIO, 2302657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302669 | Proyecto de inversión | 114489.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114489.72, modificado:114489.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 18 CALENTADORES SOLARES DE 12 BARRAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES - 360491 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 360491 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE BUENA VISTA LEANDRO VALLE FRANCISCO VILLA, PLAZUELA DEL CUERVO RANCHERIA SANTA INES, 98660 SANTA INÉS, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA, lon:-102.48573506, lat:22.54254045}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 114489.72 | 114489.72 | 114489.72 | 114489.72 | 114489.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2302669/proyecto_INICIO, 2302669/proyecto_PROCESO, 2302669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302670 | Proyecto de inversión | 2651.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651.02, modificado:2651.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAGUNA GRANDE LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 360492 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 360492 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 70 INTERIOR 70 RANCHO ATOLINGA, 99730 LAGUNA GRANDE, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN MEDIO DE UN TERRENO QUE USAN PARA SIEMBRA SIN ALGUNA REFERENCIA, lon:-103.4497248, lat:21.77367936}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2651.02 | 2651.02 | 2651.02 | 2651.02 | 2651.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2302670/proyecto_INICIO, 2302670/proyecto_PROCESO, 2302670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304170 | Proyecto de inversión | 452151.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452151.26, modificado:452151.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAÍN BAJO ASENTAMIENTO SAIN BAJO - 366935 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 366935 | S | 448 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.62, meta_modificada:456.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAIN BAJO, 99130 SAÍN BAJO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELIA, CALLE JAVIER MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-103.17318385, lat:23.61505288}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 452151.26 | 452151.26 | 452151.26 | 452151.26 | 452151.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/031, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:452151.26, importe_modificado:452151.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.62}} | {2304170/proyecto_INICIO, 2304170/proyecto_FIN, 2304170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402304843 | Proyecto de inversión | 26722.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD MALPASO - 370607 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370607 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA MALPASO JEREZ 6 S INTERIOR SN RANCHERIA MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE EL SEÑORDE LA ASCENCION99510 MALPASO ZA, lon:-102.755745, lat:22.6176116}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2304843/proyecto_INICIO, 2304843/proyecto_PROCESO, 2304843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304844 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6268.48, modificado:6268.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 370609 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO 23 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL ARROYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA Z, lon:-102.648312, lat:22.686501}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304844/proyecto_INICIO, 2304844/proyecto_PROCESO, 2304844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304847 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA ASENTAMIENTO OTRO FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA - 370628 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370628 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO 37 S INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA, 99500 FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE JARDIN, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DEL RANCHO SANTAROSA9952, lon:-102.814841, lat:22.57266186}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304847/proyecto_INICIO, 2304847/proyecto_PROCESO, 2304847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304852 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA ASENTAMIENTO TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA. - 370649 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE ARROYO MEXICO 4 A INTERIOR SN RANCHERIA TAYAHUA SAN JOSE DE TAYHAUA, 99500 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA, lon:-102.8754, lat:22.08608}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304852/proyecto_INICIO, 2304852/proyecto_PROCESO, 2304852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304856 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6268.48, modificado:6268.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIARA A 1 FAMILIA - 370661 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE ALEGRIA 17 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL OMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO A JEREZ SEGUIR DERECHO DESPUÉS, lon:-102.74690057, lat:22.76176368}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2304856/proyecto_PROCESO, 2304856/proyecto_INICIO, 2304856/proyecto_PROCESO, 2304856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402300522 | Proyecto de inversión | 911376.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911376.7, modificado:911376.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NECAXA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HÉROES , EN CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZACATECAS - 351876 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 351876 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NECAXA INTERIOR 0 0 COLONIA CALERA DE VÍCTOR ROSALES CENTRO, 98500 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PUEBLA LLEGA A LA JOSE REYES PUNTO DE REFERENCIA EL SEGURO SOCIAL VUELTA , lon:-102.70222162, lat:22.95527198}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 911376.7 | 911376.7 | 911376.7 | 911376.7 | 911376.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:896054.3, importe_modificado:896054.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}} | {2300522/proyecto_INICIO, 2300522/proyecto_FIN, 2300522/proyecto_PROCESO, 2300522/proyecto_FIN, 2300522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302691 | Proyecto de inversión | 5730.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5730.2, modificado:5730.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS ADOBES LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 360594 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 360594 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHO ATOLINGA, 99730 LOS ADOBES, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUETRA EN UN CALLEJON AL REDEDOR DE 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.4717698, lat:21.74785564}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5730.2 | 5730.2 | 5730.2 | 5730.2 | 5730.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.24}} | {2302691/proyecto_INICIO, 2302691/proyecto_FIN, 2302691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303140 | Proyecto de inversión | 76132.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76132.31, modificado:76132.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO BAÑUELOS - 362476 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 362476 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA BAÑUELOS, 98650 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I . MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MEZQUITE POR SAN JERONIMO, lon:-102.51502774, lat:22.6522427}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | 76132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2303140/proyecto_PROCESO, 2303140/proyecto_INICIO, 2303140/proyecto_FIN, 2303140/proyecto_INICIO, 2303140/proyecto_FIN, 2303140/proyecto_PROCESO, 2303140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304442 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO VILLANUEVA CENTRO. - 368045 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 368045 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LEON VICARIO PUEBLO VILLANUEVA CENTRO, 99500 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE REFORMA, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SANJUDAS TADEOREFORMA 2 CENTRO99500 VILLANUEVA ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.88450212, lat:22.3544479}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2304442/proyecto_INICIO, 2304442/proyecto_PROCESO, 2304442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304444 | Proyecto de inversión | 197944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197944.0, modificado:197944.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 368048 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 368048 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CAZADOR Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR POR AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-102.52073696, lat:22.75097461}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2304444/proyecto_INICIO, 2304444/proyecto_PROCESO, 2304444/proyecto_FIN, 2304444/proyecto_INICIO, 2304444/proyecto_FIN, 2304444/proyecto_INICIO, 2304444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304867 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LAGUNA DEL CARRETERO ASENTAMIENTO LAGUNA DEL CARRETERO - 370706 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370706 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:38, direccion:CALLE PANFILO NATERA 3 S INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DEL CARRETERO, 99500 LAGUNA DEL CARRETERO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA COMUNIDAD SANDIEGO99563 ZAC. D, lon:-102.81013, lat:22.273572}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2304867/proyecto_INICIO, 2304867/proyecto_PROCESO, 2304867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304876 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO OTRO TENANGO - 370727 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370727 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:90, direccion:CALLE MADERO 31 S INTERIOR SN RANCHERIA TENANGO, 99500 TENANGO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CARRANZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CANCHA DETENANGOPUENTE TENANGO 99560VILLANUEVA ZAC. DIRÍGETE ALSUROESTE, lon:-102.88015141, lat:22.28613993}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2304876/proyecto_INICIO, 2304876/proyecto_PROCESO, 2304876/proyecto_INICIO, 2304876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304880 | Proyecto de inversión | 14797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD BOCA DE RIVERA ASENTAMIENTO OTRO BOCA DE RIVERA - 370735 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 370735 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS 124 S INTERIOR SN RANCHERIA BOCA DE RIVERA, 99500 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DEVILLANUEVAZACATECAS DIRÍGETE ALNOROE, lon:-102.899874, lat:22.50301972}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023-ZAC230402304883, contratista:JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2304880/proyecto_INICIO, 2304880/proyecto_PROCESO, 2304880/proyecto_INICIO, 2304880/proyecto_PROCESO, 2304880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305254 | Proyecto de inversión | 45679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45679.38, modificado:45679.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO - 372209 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372209 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE VALLE DE BRAVO POR CARRETERA A CIUDAD CUAUHTEMOC, lon:-102.48250043, lat:22.71793144}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | 45679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2305254/proyecto_INICIO, 2305254/proyecto_FIN, 2305254/proyecto_INICIO, 2305254/proyecto_FIN, 2305254/proyecto_PROCESO, 2305254/proyecto_FIN, 2305254/proyecto_PROCESO, 2305254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402308370 | Proyecto de inversión | 1320803.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320803.55, modificado:1320803.55}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD LUIS MOYA ASENTAMIENTO LUIS MOYA - 385526 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 385526 | S | 301 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE LUIS MOYA PUEBLO LUIS MOYA, 99141 LUIS MOYA, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIRAMAR, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 DESPUES POR CARRETERA NUMERO 142 PASAR LOCALIDA, lon:-103.441125, lat:23.580607}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1320803.55 | 1320803.55 | 1320803.55 | 1320803.55 | 1320803.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/021, contratista:GILBERTO GALLEGOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:1320803.55, importe_modificado:1320803.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2308370/proyecto_INICIO, 2308370/proyecto_PROCESO, 2308370/proyecto_FIN, 2308370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402300971 | Proyecto de inversión | 103205.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103205.2, modificado:103205.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIERRA DE ORGANOS, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL PANAL ZAP 0111 Y 0183, EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 353568 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 353568 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ORGANOS BARRIO EL PANAL, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MINA LA BUFA Y CALLE MINA EL EDEN, CALLE REAL DE ANGELES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO A 145 METROS , lon:-102.359168, lat:22.728707}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 103205.2 | 103205.2 | 103205.2 | 103205.2 | 103205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/14, contratista:FERNANDO DOMINGUEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:1218487.2, importe_modificado:1218487.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2300971/proyecto_INICIO, 2300971/proyecto_PROCESO, 2300971/proyecto_FIN, 2300971/proyecto_INICIO, 2300971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402302717 | Proyecto de inversión | 19845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19845.0, modificado:19845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ZACATECAS - 360681 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atolinga | 360681 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.25, meta_modificada:26.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO BUGARIN 15 15 INTERIOR 15 PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE ASENCION SALINAS Y CALLE EL SALTO, CALLE AUSTROBERTO HERMOSILLO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DE LA, lon:-103.46919069, lat:21.81212141}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/OP/DE/008/2023, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ATOLINGA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}} | {2302717/proyecto_INICIO, 2302717/proyecto_PROCESO, 2302717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303166 | Proyecto de inversión | 25442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25442.16, modificado:25442.16}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 BARRAS EN LA COMUNIDAD DE PERALES - 362593 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Genaro Codina | 362593 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO FRANCISCO I. MADERO, EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PERALES, 98660 PERALES, GENARO CODINA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN, lon:-102.55252992, lat:22.54430819}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 25442.16 | 25442.16 | 25442.16 | 25442.16 | 25442.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-DDES-OBR-FIII-012-2023, contratista:EVERARDO RIVERA SAUCEDO, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE GENARO CODINA, monto:548997.28, importe_modificado:548997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2303166/proyecto_INICIO, 2303166/proyecto_PROCESO, 2303166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402304481 | Proyecto de inversión | 121811.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121811.69, modificado:121811.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO CHE GUEVARA - 368272 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 368272 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CHE GUEVARA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 98600 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE OCTUBRE DEL 68, CALLE BRETON POR CARRETERA A CIUDAD CUAUHTEMOC, lon:-102.49608047, lat:22.71876123}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | 121811.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2304481/proyecto_PROCESO, 2304481/proyecto_INICIO, 2304481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305269 | Proyecto de inversión | 197944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197944.0, modificado:197944.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO HIPICO - 372243 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372243 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE KABARON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BRETON Y CALLE MUSTANG, CALLE LUCITANO PARTIENDO DEL JARDIN HIPICO EN CALLE CUARTO DE MILLA SE DA VUALTA A LA IZQUIERDA EN , lon:-102.500493, lat:22.72045737}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2305269/proyecto_INICIO, 2305269/proyecto_PROCESO, 2305269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305280 | Proyecto de inversión | 190330.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190330.77, modificado:190330.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO ISSSTE - 372303 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372303 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REINO AZUL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ISSSTE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE FRANCISCO AGUILAR Y URIZAR, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE 1910 Y VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA, lon:-102.51432766, lat:22.74661682}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | 190330.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2305280/proyecto_INICIO, 2305280/proyecto_PROCESO, 2305280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402305288 | Proyecto de inversión | 167491.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167491.08, modificado:167491.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA - 372317 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 372317 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA DALIAS Y AVENIDA TULIPANES, AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA PARTIENDO DE QUINTA SAN GABRIEL CON DIRECCION A SAU, lon:-102.4975287, lat:22.78373603}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 167491.08 | 167491.08 | 167491.08 | 167491.08 | 167491.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2305288/proyecto_PROCESO, 2305288/proyecto_FIN, 2305288/proyecto_INICIO, 2305288/proyecto_FIN, 2305288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303186 | Proyecto de inversión | 703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703000.0, modificado:703000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COLONIA MOTOLINÍA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 362645 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pinos | 362645 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:104, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA COLONIA MOTOLINIA, 98961 COLONIA MOTOLINÍA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN 8 VIVIENDAS DE LAS CALLES JOSEF, lon:-101.51452604, lat:22.00395397}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/040, contratista:ARMANDO CERVANTES SOTO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1538995.0, importe_modificado:1538995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2303186/proyecto_PROCESO, 2303186/proyecto_INICIO, 2303186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE $,1538,995.00 ABARCA DOS LUGARES FÍSICAMENTE DIFERENTES POR LO QUE DENTRO DEL CONTRATO SE ESPECIFICARON LOS MONTOS DE ACUERDO CON LOS METROS APLICADOS EN CADA UNO CON SU RESPECTIVO MONTO ECONOMICO, trimestre:1.0, usuario:juanmmartineza, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402303192 | Proyecto de inversión | 243623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243623.39, modificado:243623.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA - 362661 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 362661 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZUÑIGA INTERIOR SN BARRIO SANTA RITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZUELA SANTA RITA Y CALLE MARGARITAS, CALLE VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA POR LA VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA, lon:-102.51617604, lat:22.74402113}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | 243623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2303192/proyecto_PROCESO, 2303192/proyecto_FIN, 2303192/proyecto_PROCESO, 2303192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337484 | Proyecto de inversión | 2423622.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423622.34, modificado:2423622.34}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" 32DPR0870C | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | IR-INZACE-932045994-E63-2023 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pinos, lon:-101.575, lat:22.2973}} | 2023-10-30 | 2024-03-10 | 2423622.34 | 2423622.34 | 2423622.34 | 2423622.34 | 2423622.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2337484/proyecto_PROCESO, 2337484/proyecto_INICIO, 2337484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402335191 | Proyecto de inversión | 645469.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645469.82, modificado:645469.82}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 321" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-015-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 645469.82 | 645469.82 | 645469.82 | 645469.82 | 645469.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335191/proyecto_INICIO, 2335191/proyecto_PROCESO, 2335191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336061 | Proyecto de inversión | 1095551 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095551.0, modificado:1095551.0}} | "REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS ESCUELA PRIMARIA ""BENITO JUAREZ""32DPR0473D | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-010-2023 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1095551 | 1095551 | 1095551 | 1095551 | 1095551 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336061/proyecto_INICIO, 2336061/proyecto_FIN, 2336061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402340298 | Proyecto de inversión | 486709.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486709.69, modificado:486709.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SALITRAL, TEPETONGO | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 028-CONDRENSAL-FIV2023 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:Calle Hidalgo, lon:-103.16225591, lat:22.47865061}} | 2024-01-02 | 2024-01-20 | 486709.69 | 486709.69 | 486709.69 | 486709.69 | 486709.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-CONDRENSAL-FIV2023, contratista:ADRIANA ACEVEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:486709.69, importe_modificado:486709.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {2340298/proyecto_INICIO, 2340298/proyecto_PROCESO, 2340298/proyecto_FIN, 2340298/proyecto_INICIO, 2340298/proyecto_PROCESO, 2340298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339093 | Proyecto de inversión | 1515520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515520.78, modificado:1515520.78}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (127+600 ¿ 128+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.101834, lat:21.437993}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 1515520.78 | 1515520.78 | 1515520.78 | 1515520.78 | 1515520.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-9-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4.372177985E7, importe_modificado:4.372177985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325589 | Proyecto de inversión | 52231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26115.81, modificado:24730.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26115.82, modificado:24730.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD VALLE DE SAN FRANCISCO, CON 9 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 280248 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 280248 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO VALLE DE SAN FRANCISCO, 98805 VALLE DE SAN FRANCISCO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN FRANCISCO, VALLE DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA SITUADO A 16.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-101.83223772, lat:22.29491393}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 49460.65 | 49460.65 | 49460.65 | 49460.65 | 49460.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_280248, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:49460.67, importe_modificado:49460.65}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2325589/proyecto_INICIO, 2325589/proyecto_FIN, 2325589/proyecto_PROCESO, 2325589/proyecto_FIN, 2325589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325599 | Proyecto de inversión | 81249.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40624.61, modificado:38469.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40624.6, modificado:38469.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LA VICTORIA, CON 14 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 280356 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 280356 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98815 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE RANCHO ALVARADO, EL PUEBLO DE LA VICTORIA SE ENCUENTRA SITUADO A 5.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO, lon:-102.01844937, lat:22.32181321}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 76938.78 | 76938.78 | 76938.78 | 76938.78 | 76938.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_280356, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:76938.82, importe_modificado:76938.78}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2325599/proyecto_INICIO, 2325599/proyecto_FIN, 2325599/proyecto_PROCESO, 2325599/proyecto_FIN, 2325599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402339214 | Proyecto de inversión | 6086834.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6086834.55, modificado:6086834.55}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ZACATECAS ¿ TLALTENANGO ¿ GUADALAJARA DEL KM (56+000 ¿ 60+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 8479 | 7826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.431025, lat:21.170957}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 6086834.55 | 6086834.55 | 6086834.55 | 6086834.55 | 6086834.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-9-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4.372177985E7, importe_modificado:4.372177985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2339214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339234 | Proyecto de inversión | 1102631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102631.92, modificado:1102631.92}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - ZACATECAS DEL KM (121+600 ¿ 122+200) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 6696 | 6180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.1204, lat:21.391002}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2339234/proyecto_INICIO, 2339234/proyecto_FIN, 2339234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325621 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375218.36, modificado:375218.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 280548 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280548 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE PANFILO NATERA 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO98650 SAN JERÓNIMO ZA, lon:-102.49392534, lat:22.64924834}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2325621/proyecto_INICIO, 2325621/proyecto_PROCESO, 2325621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325623 | Proyecto de inversión | 469022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469022.95, modificado:469022.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA - 280584 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280584 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 9 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELHIDALGO S. ISID, lon:-102.4745389, lat:22.7320907}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2325623/proyecto_INICIO, 2325623/proyecto_FIN, 2325623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325625 | Proyecto de inversión | 469022.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469022.95, modificado:469022.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO - 280649 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280649 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE PRINDIPAL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA DELEGACION , lon:-102.4116067, lat:22.91082133}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | 469022.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2325625/proyecto_INICIO, 2325625/proyecto_PROCESO, 2325625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325626 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO - 280677 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280677 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 37 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA RIT, lon:-102.41291028, lat:22.9120665}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325626/proyecto_INICIO, 2325626/proyecto_FIN, 2325626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325627 | Proyecto de inversión | 55672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55672.5, modificado:55672.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 280710 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280710 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 17 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE OCTUBRE DEL 68 PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO98658 GUA, lon:-102.49716978, lat:22.7214576}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2325627/proyecto_INICIO, 2325627/proyecto_PROCESO, 2325627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339743 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Obras Públicas, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de Lepanto en Pánuco | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pánuco | FIV-12 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.5, meta_modificada:293.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Allende, Centro, Pánuco, lon:-102.54044, lat:22.876695}} | 2023-12-26 | 2024-02-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FV-05-23, contratista:MARCO ANTONIO GONZÁLEZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.5}} | {2339743/proyecto_INICIO, 2339743/proyecto_FIN, 2339743/proyecto_PROCESO, 2339743/proyecto_INICIO, 2339743/proyecto_FIN, 2339743/proyecto_PROCESO, 2339743/proyecto_FIN, 2339743/proyecto_INICIO, 2339743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337410 | Proyecto de inversión | 1174798.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174798.78, modificado:1174798.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN T.V. SEC. "BELISARIO DOMINGUEZ", CIENEGUITAS 32ETV0463V | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E67-2023 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-11-27 | 2024-03-24 | 1174798.78 | 1174798.78 | 1174798.78 | 1174798.78 | 1174798.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2337410/proyecto_PROCESO, 2337410/proyecto_INICIO, 2337410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327041 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TEPETONGO, LOCALIDAD LO DE NAVA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 315415 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 315415 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CALLE LOS COCOS INTERIOR SN COLONIA LO DE NAVA, 99570 LO DE NAVA, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE A 8.6 KM AL SUROESTE POR HUEJUCARJEREZ DE GARCIA SALINASAV ITURBIDEJEREZ DE GARC, lon:-103.185743, lat:22.394043}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_315415, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327041/proyecto_INICIO, 2327041/proyecto_FIN, 2327041/proyecto_PROCESO, 2327041/proyecto_FIN, 2327041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327048 | Proyecto de inversión | 37731.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37731.5, modificado:37729.73}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TEPETONGO, LOCALIDAD TEPETONGO, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 315622 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 315622 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 99570 TEPETONGO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE CANTERA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL SUROESTE POR HUEJUCARJEREZ DE GARCIA SALINASAV ITURBIDE, lon:-103.147906, lat:22.46197}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 37729.73 | 37729.73 | 37729.73 | 37729.73 | 37729.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_315622, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:37729.73, importe_modificado:37729.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2327048/proyecto_INICIO, 2327048/proyecto_PROCESO, 2327048/proyecto_FIN, 2327048/proyecto_PROCESO, 2327048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327058 | Proyecto de inversión | 17974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17974.5, modificado:17973.39}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TEPETONGO, LOCALIDAD VIBORAS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 315935 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 315935 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VÍBORAS, 99570 VÍBORAS, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES Y , CALLE INSURGENTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE POR HUEJUCARJEREZ DE GARCIA SALINASAV ITURBIDE, lon:-103.173281, lat:22.411538}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_315935, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:17973.39, importe_modificado:17973.39}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327058/proyecto_INICIO, 2327058/proyecto_PROCESO, 2327058/proyecto_FIN, 2327058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402338037 | Adquisición | 1055460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055460.0, modificado:985923.46}} | AVGM/ZAC/AC01/SGG/095 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno |  | S | 562 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. García Salinas No. 29, lon:-102.53012179, lat:22.75308223}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 985923.46 | 985923.46 | 985923.46 | 985923.46 | 985923.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} | {2338037/proyecto_INICIO, 2338037/proyecto_PROCESO, 2338037/proyecto_FIN, 2338037/proyecto_PROCESO, 2338037/proyecto_FIN, 2338037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339625 | Proyecto de inversión | 499950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499950.0, modificado:499950.0}} | Construcción de salones en el Templo de la Santa Cruz, Pozo de Gamboa | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pánuco | FIV-09 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.2, meta_modificada:187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:Calle 3 de Mayo, Col. Centro, Pozo de Gamboa, lon:-102.573204, lat:22.94604}} | 2023-10-24 | 2024-02-20 | 499950 | 499950 | 499950 | 499950 | 499950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FV-12-23, contratista:SUCURSAL PAVIMENTOS DE ZACATECAS, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:502811.46, importe_modificado:502811.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.2}} | {2339625/proyecto_INICIO, 2339625/proyecto_FIN, 2339625/proyecto_PROCESO, 2339625/proyecto_FIN, 2339625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339631 | Proyecto de inversión | 617352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617352.0, modificado:617352.0}} | INSTALACION DE ANTENA DE TELEFONIA MOVIL EN PÁNUCO, LOCALIDAD DE CASA DE CERROS. | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Pánuco | FIV-10 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Calle sin nombre, Casa de Cerros, lon:-102.50746692, lat:22.89567858}} | 2023-12-01 | 2024-01-29 | 617352 | 617352 | 617352 | 617352 | 617352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-DDES-FV-06-23, contratista:CARLOS MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:617352.0, importe_modificado:617352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2339631/proyecto_INICIO, 2339631/proyecto_FIN, 2339631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339751 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Techos Firmes en la cabecera municipal así como en varias localidades de Pánuco | 32 | Zacatecas | 37 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco | FIV-13 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:Calle Nicolás Bravo, Centro, Pozo de Gamboa, lon:-102.56654082, lat:22.94340217}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PÁNUCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3760.0}} | {2339751/proyecto_PROCESO, 2339751/proyecto_FIN, 2339751/proyecto_PROCESO, 2339751/proyecto_INICIO, 2339751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336071 | Proyecto de inversión | 1295968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295968.0, modificado:1295968.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO A Y C PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA 32EPR0058O | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-012-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1295968 | 1295968 | 1295968 | 1295968 | 1295968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336071/proyecto_INICIO, 2336071/proyecto_FIN, 2336071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336077 | Proyecto de inversión | 1473346 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473346.0, modificado:1473346.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "C" PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 32DPR1160J | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-013-2023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 1473346 | 1473346 | 1473346 | 1473346 | 1473346 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336077/proyecto_INICIO, 2336077/proyecto_FIN, 2336077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336207 | Adquisición | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:1102631.92}} | ADQUISICION DE EQUIPOS PEF 2023 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 1 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:blvd. heroes de chapultepec 1902 ciudad gobierno, lon:-102.614288, lat:22.776676}} | 2023-05-10 | 2024-12-31 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | 1102631.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/LPN/015/2023, contratista:MPC DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:946896.4, importe_modificado:946896.4}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:51.0}} | {2336207/proyecto_INICIO, 2336207/proyecto_PROCESO, 2336207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337378 | Proyecto de inversión | 700752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700752.0, modificado:700752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "JUAN JOSÉ RÍOS", CORRALES 32DPR1374K | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | $700,752.00 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juan Aldama, lon:-103.394, lat:24.291}} | 2023-10-16 | 2024-01-14 | 700752 | 700752 | 700752 | 700752 | 700752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2337378/proyecto_INICIO, 2337378/proyecto_PROCESO, 2337378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402335164 | Proyecto de inversión | 1141871.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141871.11, modificado:1141871.11}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS A,C,D,E,F,H,I Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E26-2023 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juan Aldama, lon:-103.39424, lat:24.291}} | 2023-10-09 | 2024-01-28 | 1141871.11 | 1141871.11 | 1141871.11 | 1141871.11 | 1141871.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335164/proyecto_FIN, 2335164/proyecto_PROCESO, 2335164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337389 | Proyecto de inversión | 639085.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639085.89, modificado:639085.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "UNIDAD CONTINENTAL" NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO (EL CERRO) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E25-2023 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:General Pánfilo Natera, lon:-102.111, lat:22.6643}} | 2023-10-09 | 2024-01-07 | 639085.89 | 639085.89 | 639085.89 | 639085.89 | 639085.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2337389/proyecto_INICIO, 2337389/proyecto_PROCESO, 2337389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337396 | Proyecto de inversión | 2230189.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230189.76, modificado:2230189.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN SEC. TEC. NO. 19 "FRANCISCO GARCÍA SALINAS", SAN PEDRO PIEDRA GORDA 32DST0019Z | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E27-2023 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cuahutemoc, lon:-102.35, lat:22.45}} | 2023-10-09 | 2024-03-24 | 2230189.76 | 2230189.76 | 2230189.76 | 2230189.76 | 2230189.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2337396/proyecto_INICIO, 2337396/proyecto_PROCESO, 2337396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337417 | Proyecto de inversión | 965318.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965318.07, modificado:965318.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 32DPR1043U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E66-2023 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-11-27 | 2024-03-10 | 965318.07 | 965318.07 | 965318.07 | 965318.07 | 965318.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2337417/proyecto_PROCESO, 2337417/proyecto_INICIO, 2337417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402339210 | Proyecto de inversión | 7852188.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7852188.49, modificado:7852188.49}} | REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ZACATECAS ¿ TLALTENANGO ¿ GUADALAJARA DEL KM (226+000 ¿ 233+000) A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3 CM | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 8479 | 7826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-103.186677, lat:22.394048}} | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 7852188.49 | 7852188.49 | 7852188.49 | 7852188.49 | 7852188.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-91-Z74-932063953-N-9-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4.372177985E7, importe_modificado:4.372177985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2339210/proyecto_INICIO, 2339210/proyecto_FIN, 2339210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402335203 | Proyecto de inversión | 918396.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918396.06, modificado:918396.06}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA "PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E59-2023 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-11-13 | 2024-02-25 | 918396.06 | 918396.06 | 918396.06 | 918396.06 | 918396.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335203/proyecto_INICIO, 2335203/proyecto_FIN, 2335203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402335207 | Proyecto de inversión | 672491.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672491.83, modificado:672491.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E60-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-11-13 | 2024-02-11 | 672491.83 | 672491.83 | 672491.83 | 672491.83 | 672491.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335207/proyecto_INICIO, 2335207/proyecto_FIN, 2335207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402335219 | Proyecto de inversión | 3268165.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268165.43, modificado:3268165.43}} | SECUNDARIA "PEDRO RUIZ GONZALEZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E71-2023-A | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-11-27 | 2024-03-31 | 3268165.43 | 3268165.43 | 3268165.43 | 3268165.43 | 3268165.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335219/proyecto_INICIO, 2335219/proyecto_FIN, 2335219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336339 | Proyecto de inversión | 1463279.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463279.85, modificado:1463279.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ 32DPR2479L | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E15-2023 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883, lat:22.3536}} | 2023-09-11 | 2024-01-21 | 1463279.85 | 1463279.85 | 1463279.85 | 1463279.85 | 1463279.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2336339/proyecto_PROCESO, 2336339/proyecto_INICIO, 2336339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336385 | Proyecto de inversión | 625453.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625453.58, modificado:625453.58}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES EN JARDÍN DE NIÑOS "COYOLXAUHQUI"32DJN0350D | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E21-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:rio grande, lon:-103.036, lat:23.8225}} | 2023-10-10 | 2024-01-21 | 625453.58 | 625453.58 | 625453.58 | 625453.58 | 625453.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336385/proyecto_INICIO, 2336385/proyecto_PROCESO, 2336385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337544 | Proyecto de inversión | 1032072.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032072.39, modificado:1032072.39}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA EN PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" 32DPR2419X | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E29-2023 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-10-16 | 2024-02-04 | 1032072.39 | 1032072.39 | 1032072.39 | 1032072.39 | 1032072.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2337544/proyecto_INICIO, 2337544/proyecto_PROCESO, 2337544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402340231 | Proyecto de inversión | 226758.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226758.01, modificado:226758.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAPULÍN DE LOS SALINAS, TEPETONGO | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 027-CONCS-FIV2023 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:Frente a la capilla, lon:-103.06261607, lat:22.39974345}} | 2024-01-02 | 2024-01-17 | 226758.01 | 226758.01 | 226758.01 | 226758.01 | 226758.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-CONCS-FIV2023, contratista:DANIEL CORREA DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:226758.01, importe_modificado:226758.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2340231/proyecto_INICIO, 2340231/proyecto_FIN, 2340231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326027 | Proyecto de inversión | 37975.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18987.55, modificado:18987.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18987.47, modificado:18987.47}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD BIMBALETES ASENTAMIENTO BIMBALETES - 285920 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285920 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.43, meta_modificada:147.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 17 INTERIOR SN PUEBLO BIMBALETES, 98817 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-102.00388403, lat:22.24815136}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | 37975.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.43}} | {2326027/proyecto_INICIO, 2326027/proyecto_FIN, 2326027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326028 | Proyecto de inversión | 96789.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48394.79, modificado:48394.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48394.8, modificado:48394.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 285938 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285938 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.77, meta_modificada:375.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE PAZ SANCHEZ 84 INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PUEBLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RUIZ GONZALEZ PARTIENDO DE LA NUEVA CAPILLA DE SAN JUAN CRISÓSTOMO98813 LORETO , lon:-101.99578039, lat:22.22948209}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | 96789.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.77}} | {2326028/proyecto_INICIO, 2326028/proyecto_FIN, 2326028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326030 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO LLANOS DE SAN MIGUEL - 285943 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285943 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 119 INTERIOR SN COLONIA LLANOS DE SAN MIGUEL, 98836 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SILVESTRE REVUELTAS Y CALLE GENERAL MATIAS RAMOS SANTOS, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUND, lon:-101.9988897, lat:22.26745781}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326030/proyecto_INICIO, 2326030/proyecto_FIN, 2326030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326031 | Proyecto de inversión | 17237.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618.62, modificado:8618.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8618.63, modificado:8618.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 285952 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285952 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.92, meta_modificada:66.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 2 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA MOSISES SAENZ GARZA98825 LORETO Z, lon:-101.81141782, lat:22.17343102}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | 17237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.92}} | {2326031/proyecto_INICIO, 2326031/proyecto_FIN, 2326031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326034 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.24, modificado:91540.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.22, modificado:91540.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 285978 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285978 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE MAURICIO ESQUIVEL 73 INTERIOR SN COLONIA CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ALBARO OBREGON PARTIENDO DE BIBLIOTECA PÚBLICA RAFAEL RAMÍREZCASA DEL PUEBLO C, lon:-101.99397008, lat:22.22880558}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326034/proyecto_INICIO, 2326034/proyecto_PROCESO, 2326034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326036 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCION - 286016 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MOCTEZUMA 76 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JUAREZ TELE SECUNDARIA FRANCISCO GOYTIAMOCTEZUMA 98824, ZAC. DIRÍGETE AL SUR POR COLÓN, lon:-101.85571969, lat:22.23813583}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326036/proyecto_INICIO, 2326036/proyecto_PROCESO, 2326036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326038 | Proyecto de inversión | 183080.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91540.23, modificado:91540.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS ASENTAMIENTO SAN MATÍAS - 286044 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286044 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN COLONIA SAN MATÍAS, 98805 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS A JESUS MAARIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE IGLESIA752JFR 98805 SAN ISIDRO, ZAC. DIRÍGETE AL ESTE., lon:-101.81738648, lat:22.25172998}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | 183080.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326038/proyecto_INICIO, 2326038/proyecto_PROCESO, 2326038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326039 | Proyecto de inversión | 274620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137310.34, modificado:137310.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137310.35, modificado:137310.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 286070 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286070 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO 2 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC98804 SANTA, lon:-101.86390361, lat:22.28371269}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | 274620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326039/proyecto_INICIO, 2326039/proyecto_FIN, 2326039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326043 | Proyecto de inversión | 32787.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16393.76, modificado:16393.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16393.76, modificado:16393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO EL TECOLOTE ASENTAMIENTO HIDALGO EL TECOLOTE - 286185 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286185 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.71, meta_modificada:70.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 3 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), 98815 COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA HIDALGOC. DEPORTIVA , lon:-102.03440335, lat:22.32708398}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 32787.52 | 32787.52 | 32787.52 | 32787.52 | 32787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.71}} | {2326043/proyecto_INICIO, 2326043/proyecto_FIN, 2326043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326045 | Proyecto de inversión | 11944.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972.32, modificado:5972.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5972.33, modificado:5972.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO OTRO CRISÓSTOMOS - 286254 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.76, meta_modificada:25.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 INTERIOR SN COLONIA CRISÓSTOMOS, 98813 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ALBARO OBREGON ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ62J37J 98813 BIMBALETES, ZAC. DIRÍG, lon:-101.99439449, lat:22.23066823}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 11944.65 | 11944.65 | 11944.65 | 11944.65 | 11944.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.76}} | {2326045/proyecto_INICIO, 2326045/proyecto_PROCESO, 2326045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327621 | Proyecto de inversión | 20769 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.0, modificado:20767.96}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LUZ, CON 3 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 329646 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 329646 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO VILLA DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HACIA JAIME NUÑO. 25 S 170 M. TOM, lon:-101.953218, lat:22.290418}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 20767.96 | 20767.96 | 20767.96 | 20767.96 | 20767.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329646, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:20767.96, importe_modificado:20767.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327621/proyecto_INICIO, 2327621/proyecto_FIN, 2327621/proyecto_PROCESO, 2327621/proyecto_FIN, 2327621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327634 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LINARES, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 329692 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 329692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98817 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE LUIS MOYA DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HACIA JAIME NUÑO. CONTINÚA HACIA AGUASCALIENTES SAN MARCOSMÉX, lon:-102.018686, lat:22.244291}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329692, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327634/proyecto_INICIO, 2327634/proyecto_FIN, 2327634/proyecto_PROCESO, 2327634/proyecto_FIN, 2327634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327638 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 329719 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 329719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE PELIPE BERRIOZABEL INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL PARAÍSO, 98824 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE MARIANO MARTINEZ, SIGUE POR MÉXICO 25 Y ZAC. 16 MIN 89 KM. CONDUCE HACIA TU DESTIN, lon:-101.861176, lat:22.238829}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329719, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327638/proyecto_INICIO, 2327638/proyecto_FIN, 2327638/proyecto_PROCESO, 2327638/proyecto_FIN, 2327638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328413 | Proyecto de inversión | 35546.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35546.5, modificado:35544.65}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JALPA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LA VILLITA, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 358781 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 358781 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA), 99620 GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DEMOCARACIA PARTIENDO DE JALPA ZACATECAS. TOMA J. ISABEL ROBLES Y JUÁRE, lon:-103.010387, lat:21.710984}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358761, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V.SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:35544.65, importe_modificado:35544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2328413/proyecto_INICIO, 2328413/proyecto_FIN, 2328413/proyecto_PROCESO, 2328413/proyecto_FIN, 2328413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328416 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JALPA, LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA, CON UN CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 358818 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 358818 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE AL BORDE DE CARRETERA RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 99616 CORRAL DE PIEDRA, JALPA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JALPA ZACATECAS. TOMA FRANCISCO I. MADERO N. Y SANTOS DEGOLLADO HACIA JUCHIPILA TABASCO TABASCO JUCHIP, lon:-103.060324, lat:21.62721}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358818, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328416/proyecto_INICIO, 2328416/proyecto_FIN, 2328416/proyecto_PROCESO, 2328416/proyecto_FIN, 2328416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328418 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JALPA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CON UN CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 358901 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 358901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:CALLE LÓPEZ VELARDE RANCHERIA OJO DE AGUA, 99616 OJO DE AGUA, JALPA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JALPA ZACATECAS. TOMA FRANCISCO I. MADERO N. HACIA DEL CARMEN EN BARRIO DEL ROSARIO. 4 MIN 12 KM CONDUCE POR SANTOS DEGOLL, lon:-103.01723, lat:21.577246}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358901, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328418/proyecto_INICIO, 2328418/proyecto_FIN, 2328418/proyecto_PROCESO, 2328418/proyecto_FIN, 2328418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328419 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.51}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JALPA, LOCALIDAD LOS SANTIAGOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 358958 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 358958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA LOS SANTIAGOS, 99623 LOS SANTIAGOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y , PARTIENDO DE JALPA ZACATECAS. TOMA FRANCISCO I. MADERO N. Y J. ISABEL ROBLES HACIA JUÁREZ. 2 MIN SIGUE POR JUÁREZ HACI, lon:-102.959869, lat:21.656262}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_358958, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328419/proyecto_INICIO, 2328419/proyecto_FIN, 2328419/proyecto_PROCESO, 2328419/proyecto_FIN, 2328419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328980 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAJRES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD JARILLAS EX HACIENDA DE JARILLAS, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA. - 382294 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 382294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:RANCHERIA JARILLAS, 98700 JARILLAS (EX-HACIENDA DE JARILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE LAS PALMAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA LERDO DE TEJADA. 140 METROS GIRA A LA DERECHA, lon:-102.196942, lat:22.549185}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_382294, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328980/proyecto_INICIO, 2328980/proyecto_FIN, 2328980/proyecto_PROCESO, 2328980/proyecto_FIN, 2328980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328982 | Proyecto de inversión | 47529.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47529.5, modificado:47527.06}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD PALMILLAS, CON 7 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 382345 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 382345 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE GAVILANES INTERIOR SN PUEBLO PALMILLAS, 98700 PALMILLAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE GAVILANES Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROYO TEQUESQUITE SAN MIGUEL Y C. PORFIRIO , lon:-102.355719, lat:22.657306}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 47527.06 | 47527.06 | 47527.06 | 47527.06 | 47527.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_382345, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:47527.06, importe_modificado:47527.06}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2328982/proyecto_INICIO, 2328982/proyecto_FIN, 2328982/proyecto_PROCESO, 2328982/proyecto_FIN, 2328982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402330637 | Proyecto de inversión | 870045.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870045.63, modificado:870045.63}} | LOS GRIEGOS LUIS MOYA-REAHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,16 POZOS DE VISITA Y 43 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luis Moya | 14143039 | S | 416 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CENTRO, lon:-102.218611, lat:22.448889}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 870045.63 | 870045.63 | 870045.63 | 870045.63 | 870045.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-LO-932075967-E24-2023, contratista:JAVIER FACIO REYES, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2758862.54, importe_modificado:2758862.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:930.0}} | {2330637/proyecto_INICIO, 2330637/proyecto_PROCESO, 2330637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323479 | Proyecto de inversión | 284887.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142443.9, modificado:142443.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142443.9, modificado:142443.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 117226 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 102 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO GERARDO PIZARRO, CALLE CUAUHTEMOC PARTIENDO DEL CA, lon:-102.88639615, lat:22.00538573}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 284887.8 | 284887.8 | 284887.8 | 284887.8 | 284887.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2323479/proyecto_INICIO, 2323479/proyecto_PROCESO, 2323479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323480 | Proyecto de inversión | 88631.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44315.88, modificado:44315.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RANCHITO - 117489 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:78, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 24 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99630 EL RANCHITO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE EL JARALILLO99635 ZAC. DIRÍGETE AL SUROESTE.44 ME, lon:-102.97260171, lat:21.85578373}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | 88631.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2323480/proyecto_INICIO, 2323480/proyecto_PROCESO, 2323480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323482 | Proyecto de inversión | 13270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6635.2, modificado:6635.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6635.2, modificado:6635.2}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TENANGUILLO - 117530 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:CALLE EL MANZANO 107 INTERIOR SN BARRIO , 00000 TENANGUILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDCO DE PESCADOS Y MARISCOS LA GRANJA99630 TENANGUILLO 99630 TABASCO, ZAC. DIR, lon:-102.90729721, lat:21.91688012}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | 13270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2323482/proyecto_INICIO, 2323482/proyecto_PROCESO, 2323482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323484 | Proyecto de inversión | 7727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.7, modificado:3863.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863.7, modificado:3863.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE ASENTAMIENTO - 117562 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117562 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE ING GERARDO PIZARRO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE DIAZ ORDAZ PARTIENDO DEL CAMPO DEPORTIVOLÓPEZ VEL, lon:-102.88723286, lat:22.00478988}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7727.4 | 7727.4 | 7727.4 | 7727.4 | 7727.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2323484/proyecto_INICIO, 2323484/proyecto_FIN, 2323484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402324275 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175883.58, modificado:175883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 257276 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 257276 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 281 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL TACOALECHEH, lon:-102.40999049, lat:22.82213694}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2324275/proyecto_INICIO, 2324275/proyecto_FIN, 2324275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325688 | Proyecto de inversión | 266961.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133480.84, modificado:126399.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133480.84, modificado:126399.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD EL PRIETO, CON 46 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 281534 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 281534 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98816 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE VARIAS Y CARRETERA ZACATECAS TIERRA BLANCA, EL PUEBLO DE EL PRIETO ESTÁ SITUADO A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-102.02460199, lat:22.29798673}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 252798.87 | 252798.87 | 252798.87 | 252798.87 | 252798.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_281534, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:252798.98, importe_modificado:252798.87}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:46.0}} | {2325688/proyecto_INICIO, 2325688/proyecto_FIN, 2325688/proyecto_PROCESO, 2325688/proyecto_FIN, 2325688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325695 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD VIBORITAS ASENTAMIENTO OTRO VIBORITAS - 281588 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 281588 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 47 INTERIOR SN PUEBLO VIBORITAS, 98600 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL RANCHO EL TABACHINHF7C68 98653 VIBORITAS, ZA, lon:-102.53630543, lat:22.56667212}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325695/proyecto_INICIO, 2325695/proyecto_FIN, 2325695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326047 | Proyecto de inversión | 15654.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.08, modificado:7827.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.09, modificado:7827.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 286305 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.76, meta_modificada:33.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 97 INTERIOR SN COLONIA EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE TELESECUNDARIA MOSISES SAENZ GARZA98825 LORE, lon:-101.81344937, lat:22.17458456}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 15654.17 | 15654.17 | 15654.17 | 15654.17 | 15654.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.76}} | {2326047/proyecto_INICIO, 2326047/proyecto_FIN, 2326047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326051 | Proyecto de inversión | 8545.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272.9, modificado:4272.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272.91, modificado:4272.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 286358 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286358 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.43, meta_modificada:18.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE EDUARDO FLORES 3 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 98816 LA FLORIDA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE LORETOZACATECAS DIRÍGETE AL NORDESTE POR FERROCARRIL S. HACIA J, lon:-102.01303799, lat:22.2920605}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 8545.81 | 8545.81 | 8545.81 | 8545.81 | 8545.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.43}} | {2326051/proyecto_INICIO, 2326051/proyecto_PROCESO, 2326051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326054 | Proyecto de inversión | 9593.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796.87, modificado:4796.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796.88, modificado:4796.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓ - 286388 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286388 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.69, meta_modificada:20.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 42 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE CAPILLA LA CONCEPCIÓNCALLE MEXICO SN LA CONCEPCION, 98824 LOR, lon:-101.85533479, lat:22.23866811}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 9593.75 | 9593.75 | 9593.75 | 9593.75 | 9593.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.69}} | {2326054/proyecto_INICIO, 2326054/proyecto_FIN, 2326054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326057 | Proyecto de inversión | 7491.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745.92, modificado:3745.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745.92, modificado:3745.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LAS PLAYAS ASENTAMIENTO LAS PLAYAS - 286443 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.16, meta_modificada:16.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA 14 INTERIOR SN COLONIA LAS PLAYAS, 98815 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO LA PAZ Y CALLE PUERTO PEÑASCO, CALLE PUERTO DE GUAYMAS PARTIENDO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETOZACATEC, lon:-102.05430734, lat:22.31920185}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | 7491.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.16}} | {2326057/proyecto_INICIO, 2326057/proyecto_FIN, 2326057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326059 | Proyecto de inversión | 5814.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907.33, modificado:2907.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907.34, modificado:2907.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO NORIAS DE GUADALUPE - 286513 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286513 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE GENARO BORREGO 76 INTERIOR SN COLONIA NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SUNDAY Y CALLE SAMUEL PONCE, CALLE SILVESTRE REVUELTAS PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERVOPRO, lon:-102.01374189, lat:22.27201214}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | 5814.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.54}} | {2326059/proyecto_INICIO, 2326059/proyecto_FIN, 2326059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326060 | Proyecto de inversión | 6255.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127.59, modificado:3127.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3127.59, modificado:3127.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 286563 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.49, meta_modificada:13.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 56 INTERIOR SN COLONIA SAN MARCOS, 98820 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE ESC. TELESECUNDARIA DIEGO RIVERAFRANCISCO I MADERO 10 SA, lon:-101.95291822, lat:22.27707612}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | 6255.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.49}} | {2326060/proyecto_INICIO, 2326060/proyecto_PROCESO, 2326060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326066 | Proyecto de inversión | 20299.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10149.94, modificado:10149.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10149.94, modificado:10149.94}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 286851 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286851 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.81, meta_modificada:78.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 12 INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA EL LOBO VIRGEN DE GUADALUPE DIRÍGETE AL ESTE POR AQUILES SE, lon:-101.89592672, lat:22.23769075}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | 20299.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.81}} | {2326066/proyecto_INICIO, 2326066/proyecto_PROCESO, 2326066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326067 | Proyecto de inversión | 28885.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14442.51, modificado:14442.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14442.51, modificado:14442.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERÍA ASENTAMIENTO OTRO LA ALQUERIA - 286951 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286951 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.14, meta_modificada:112.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 28 INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERIA, 98800 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA LA ALQUERIA DIRÍGETE AL ESTE POR 20 DE , lon:-101.82045272, lat:22.27330436}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 28885.02 | 28885.02 | 28885.02 | 28885.02 | 28885.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.14}} | {2326067/proyecto_INICIO, 2326067/proyecto_PROCESO, 2326067/proyecto_FIN, 2326067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327230 | Proyecto de inversión | 1343022.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450181.21, modificado:531203.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892841.54, modificado:1053532.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 0352, EN 4 CALLES, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321492 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321492 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4519.64, meta_modificada:4519.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE TRINIDAD RUELAS Y CALLE ALLENDE, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE SE TOMA CALLE CONSTITUCIÓN A DOS CUADRAS SE TOMA CAL, lon:-103.45140961, lat:24.28171627}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 1584736.44 | 1584736.44 | 1584736.44 | 1584736.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321492, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1584740.69, importe_modificado:1584736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4519.64}} | {2327230/proyecto_INICIO, 2327230/proyecto_PROCESO, 2327230/proyecto_FIN, 2327230/proyecto_PROCESO, 2327230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402328434 | Proyecto de inversión | 25363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25363.25, modificado:25361.83}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, LOCALIDAD LAGUNA SECA, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 359941 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 359941 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA , 98553 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TRANCOSO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 17.00 KM AL NORTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO ZACATECAS., lon:-102.497704, lat:23.059716}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_359941, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:25361.83, importe_modificado:25361.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328434/proyecto_FIN, 2328434/proyecto_INICIO, 2328434/proyecto_PROCESO, 2328434/proyecto_INICIO, 2328434/proyecto_PROCESO, 2328434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328435 | Proyecto de inversión | 1023350.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023350.5, modificado:1023303.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, EN 50 ZAP, CON 141 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 141 VIVIENDAS. - 359949 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 359949 | S | 293 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA , 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA LLAMADA PASEO DÍAZ ORDÁZ DE SUR A NORTE AVANZA ADELANTE DE HOTEL BARUK DONDE SE ENCENTRA EL TELEFÉRICO APROXIMADAMENTE , lon:-102.573983, lat:22.781205}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1023303.44 | 1023303.44 | 1023303.44 | 1023303.44 | 1023303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_359949, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:1023303.44, importe_modificado:1023303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:141.0}} | {2328435/proyecto_INICIO, 2328435/proyecto_PROCESO, 2328435/proyecto_FIN, 2328435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:ACTUALIZAR, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs6: {observación:ACTUALIZAR, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs7: {observación:ACTUALIZAR, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs8: {observación:ACTUALIZAR, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC230402328436 | Proyecto de inversión | 3105350.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105350.75, modificado:3105195.51}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD FRESNILLO ,EN 81 ZAP CON 444 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 444 VIVIENDAS. - 359953 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 359953 | S | 892 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , POR LA ENTRADA SURESTED E LA CIUDAD DE FRESNILLO SIGUE DA VUELTA SOBRE CARRETERA QUE VA HACIA ESTACIÓN SAN JOSÉ APEOXIMÁDAMENTE A 100 METROS DA VUELTA A, lon:-102.83563571, lat:23.16196325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3105195.51 | 3105195.51 | 3105195.51 | 3105195.51 | 3105195.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E14-2023_359953, contratista:GRUPO TRAVER INSUMOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:3105195.51, importe_modificado:3105195.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:444.0}} | {2328436/proyecto_INICIO, 2328436/proyecto_FIN, 2328436/proyecto_PROCESO, 2328436/proyecto_FIN, 2328436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328991 | Proyecto de inversión | 26760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.5, modificado:26759.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD LAS LAJAS, CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 382680 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 382680 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE LA LOMA RANCHERIA LAS LAJAS, 98707 LAS LAJAS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE TABASCO Y , DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROYO TEQUESQUITE SAN MIGUEL Y C. PORFIRIO DÍAZ HACIA AV. CARTEROOJOCALIENTETRANCOS, lon:-102.212662, lat:22.6729182}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_382680, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:26759.1, importe_modificado:26759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328991/proyecto_INICIO, 2328991/proyecto_FIN, 2328991/proyecto_PROCESO, 2328991/proyecto_FIN, 2328991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328995 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD NUEVO MUNDO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 382737 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 382737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA NUEVO MUNDO, 98705 NUEVO MUNDO, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE SONORA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROYO TEQUESQUITE SAN MIGUEL Y C. PORFIRIO DÍAZ HACIA AV. CARTERO OJOCALIENTE, lon:-102.205187, lat:22.73782828}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-382737, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328995/proyecto_INICIO, 2328995/proyecto_PROCESO, 2328995/proyecto_FIN, 2328995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs9: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs10: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs11: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs12: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs13: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs14: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs15: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs16: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329001 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDA. - 383084 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 383084 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:CALLE EL MOSQUITO INTERIOR SN RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 98720 SAN CRISTÓBAL, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE NOGALES Y , CALLE DURAZNO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROYO TEQUESQUITE SAN MIGUEL Y C. PORFIRIO D, lon:-102.229659, lat:22.588967}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_383084, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.55, importe_modificado:13379.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329001/proyecto_INICIO, 2329001/proyecto_FIN, 2329001/proyecto_PROCESO, 2329001/proyecto_FIN, 2329001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329003 | Proyecto de inversión | 14777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.5, modificado:14776.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD MILAGROS, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 383719 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 383719 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE JARDINES INTERIOR SN PUEBLO MILAGROS, 98700 MILAGROS, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y CALLE REFORMA, CALLE LOS PINOS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA LERDO DE TEJADA 18 S 70 METROS. GIRA, lon:-102.182944, lat:22.503402}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_383719, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:14776.82, importe_modificado:14776.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329003/proyecto_INICIO, 2329003/proyecto_FIN, 2329003/proyecto_PROCESO, 2329003/proyecto_FIN, 2329003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329007 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD LA CAPILLA SAN ISIDRO DE MORADILLAS, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 384171 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 384171 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE GABINO BARRERA INTERIOR SN RANCHERIA LA CAPILLA, 98705 LA CAPILLA (SAN ISIDRO DE MORADILLAS), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE LA PASADITA Y , CALLE P. ESCOBEDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROYO TEQUES, lon:-102.236959, lat:22.690471}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_384171, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329007/proyecto_INICIO, 2329007/proyecto_PROCESO, 2329007/proyecto_FIN, 2329007/proyecto_PROCESO, 2329007/proyecto_FIN, 2329007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329008 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 384280 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 384280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO CERRITO DE LA CRUZ, 98706 CERRITO DE LA CRUZ, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CASTORENA, CALLE BENITO JUÁREZ DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA C. JUÁREZ ARROY, lon:-102.2722483, lat:22.6565233}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_384280, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329008/proyecto_INICIO, 2329008/proyecto_FIN, 2329008/proyecto_PROCESO, 2329008/proyecto_FIN, 2329008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402325724 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ ASENTAMIENTO ESTACIÓN SAN JOSÉ - 281950 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 281950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS 5 INTERIOR SN COLONIA ESTACIÓN SAN JOSÉ, 99150 ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GENARO CODINA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARROQUIA DE SAN JOSÉ99150 ESTACIÓN SAN , lon:-102.78944376, lat:23.19072353}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325724/proyecto_INICIO, 2325724/proyecto_PROCESO, 2325724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326071 | Proyecto de inversión | 8793.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396.89, modificado:4396.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396.89, modificado:4396.89}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 287019 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.14, meta_modificada:34.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CUITLAHUAC 1 INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCIÓNCALLE MEXICO SN LA CONCEPCION, 98824, lon:-101.85509154, lat:22.23586196}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | 8793.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.14}} | {2326071/proyecto_INICIO, 2326071/proyecto_FIN, 2326071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326072 | Proyecto de inversión | 6722.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361.42, modificado:3361.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361.42, modificado:3361.42}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LOMA EL BAJÍO ASENTAMIENTO OTRO LOMA EL BAJIO - 287053 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287053 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 48 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA (EL BAJIO), 98800 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ORENDAY, CALLE ORENDAY PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO98812 LA LOMA ZAC. DIR, lon:-101.98776858, lat:22.25240701}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | 6722.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {2326072/proyecto_INICIO, 2326072/proyecto_FIN, 2326072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326076 | Proyecto de inversión | 14689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.89, modificado:7344.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.9, modificado:7344.9}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 287119 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.03, meta_modificada:57.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 3 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98839 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA COL LA VICTORIAUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL SUR, lon:-102.01891569, lat:22.32169978}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | 14689.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.03}} | {2326076/proyecto_INICIO, 2326076/proyecto_FIN, 2326076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326077 | Proyecto de inversión | 22442.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11221.47, modificado:11221.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11221.48, modificado:11221.48}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 287188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287188 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.13, meta_modificada:87.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 54 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98800 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR LINARES98817 LORETO ZAC. DIR, lon:-102.01587853, lat:22.24743012}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | 22442.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.13}} | {2326077/proyecto_INICIO, 2326077/proyecto_PROCESO, 2326077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326078 | Proyecto de inversión | 93694.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46847.36, modificado:46847.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46847.37, modificado:46847.37}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO NORIAS DE GUADALUPE - 287222 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287222 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.75, meta_modificada:363.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE PROLONGACION REVUELTAS 3 INTERIOR SN COLONIA NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE SAMUEL PONCE, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERV, lon:-102.01559602, lat:22.27291421}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | 93694.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.75}} | {2326078/proyecto_INICIO, 2326078/proyecto_FIN, 2326078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326081 | Proyecto de inversión | 21603.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.61, modificado:10801.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.62, modificado:10801.62}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOMAS DEL PARAÍSO ASENTAMIENTO OTRO - 287279 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287279 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.87, meta_modificada:83.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:107, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 5 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL PARAISO, 98800 LOMAS DEL PARAÍSO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA CASTORENA Y CALLE DANIEL CAMARENA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS64PQQC 98824 L, lon:-101.86195854, lat:22.23707643}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | 21603.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.87}} | {2326081/proyecto_INICIO, 2326081/proyecto_PROCESO, 2326081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326082 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 287335 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 287335 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 99454 COLONIA BENITO JUÁREZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARR. JEREZ MALPASO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE POR DEL SANTUARIO HA, lon:-102.92188, lat:22.654449}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_287335, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326082/proyecto_INICIO, 2326082/proyecto_FIN, 2326082/proyecto_PROCESO, 2326082/proyecto_FIN, 2326082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326086 | Proyecto de inversión | 64418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32209.09, modificado:32209.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32209.09, modificado:32209.09}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 287408 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287408 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.09, meta_modificada:250.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO 204 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO VIILLA, CALLE UNION PARTIENDO DE ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC98804 SAN, lon:-101.86513675, lat:22.28375697}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 64418.18 | 64418.18 | 64418.18 | 64418.18 | 64418.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.09}} | {2326086/proyecto_INICIO, 2326086/proyecto_FIN, 2326086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326087 | Proyecto de inversión | 24534.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12267.25, modificado:12267.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12267.25, modificado:12267.25}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO COL. VEGA - 287544 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 287544 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.25, meta_modificada:95.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SUR 54 INTERIOR SN COLONIA VEGA, 98835 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GRAL IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE GRAL MATIAS SANTOS PARTIENDO DE CAPILLA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHACUAUHTÉMO, lon:-101.99484778, lat:22.26591002}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | 24534.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.25}} | {2326087/proyecto_INICIO, 2326087/proyecto_FIN, 2326087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326577 | Proyecto de inversión | 479989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239994.6, modificado:220399.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239994.6, modificado:220399.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN TRANCOSO, LOCALIDAD LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO, EN CALLE INSURGENTES, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 299936 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 299936 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1995.21, meta_modificada:1995.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), 98648 LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO SIGUE POR GR, lon:-102.30947, lat:22.693327}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 440799.9 | 440799.9 | 440799.9 | 440799.9 | 440799.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_299936, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:440799.9, importe_modificado:440799.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1995.21}} | {2326577/proyecto_INICIO, 2326577/proyecto_FIN, 2326577/proyecto_PROCESO, 2326577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326582 | Proyecto de inversión | 288968.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144484.06, modificado:131836.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144484.05, modificado:131836.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO CENTRO, ZAP 111, EN CALLE LOPEZ MATEOS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 300007 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300007 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.04, meta_modificada:1355.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FCO. VILLA, CALLE LAS LOMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ , lon:-102.365234, lat:22.730717}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 263673.64 | 263673.64 | 263673.64 | 263673.64 | 263673.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_300007, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría deL Agua y Medio Ambiente, monto:263673.64, importe_modificado:263673.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.04}} | {2326582/proyecto_INICIO, 2326582/proyecto_PROCESO, 2326582/proyecto_FIN, 2326582/proyecto_PROCESO, 2326582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402326588 | Proyecto de inversión | 476756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97676.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376756.03, modificado:367892.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN APOZOL, LOCALIDAD LA PUERTA BLANCA, CON DOS BIODIGESTORES PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 300103 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 300103 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PUERTA BLANCA, 99950 LA PUERTA BLANCA, APOZOL ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA HIDALGO HACIA JUCHIPILA TABASCOTABASCOJUCHIPILAMÉXICO 54 500 M. GIRA A LA IZQUIERDA Y CONDU, lon:-103.103948, lat:21.449538}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 465568.58 | 465568.58 | 465568.58 | 465568.58 | 465568.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E07-2023_300103, contratista:HECTOR MIGUEL QUIÑONES GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:465568.58, importe_modificado:465568.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2326588/proyecto_INICIO, 2326588/proyecto_FIN, 2326588/proyecto_PROCESO, 2326588/proyecto_FIN, 2326588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402327260 | Proyecto de inversión | 1657853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555712.52, modificado:516572.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102141.08, modificado:1024515.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO OBRERA, ZAP 0297, CALLE ESPERANZA Y SANTA ANA, CON 5594,20 M2, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321951 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321951 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5594.2, meta_modificada:5594.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA Y SANTA ANA INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE STA. CECILIA Y CALLE GONZÁLES ORTEGA, CALLE STA. ANA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR , lon:-103.459016, lat:24.286867}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1541088.36 | 1541088.36 | 1541088.36 | 1541088.36 | 1541088.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP041-2023_321951, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAMFA S.A. DE C.V., convocante:"GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ", monto:1541088.51, importe_modificado:1541088.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5594.2}} | {2327260/proyecto_INICIO, 2327260/proyecto_FIN, 2327260/proyecto_PROCESO, 2327260/proyecto_FIN, 2327260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402328522 | Proyecto de inversión | 2047906.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047906.8, modificado:2043065.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN JALPA, LOCALIDAD COLONIA UNIÓN OBRERA, ASENTAMIENTO OBRERA, EN CENTRO BIENESTAR CON 783.08 M2, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 364012 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 364012 | S | 335 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.08, meta_modificada:783.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:257, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO OBRERA, 99609 COLONIA UNIÓN OBRERA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIREZ DEL RÍO BLANCO Y CALLE MARTIREZ DE CANANEA, CALLE HEROES DE LA REFORMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIR, lon:-102.993152, lat:21.655664}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2043065.88 | 2043065.88 | 2043065.88 | 2043065.88 | 2043065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-031-2023_364012, contratista:JESUS OSVALDO TREVIÑO ZAPATA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2043065.88, importe_modificado:2043065.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.08}} | {2328522/proyecto_INICIO, 2328522/proyecto_FIN, 2328522/proyecto_PROCESO, 2328522/proyecto_FIN, 2328522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-04}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-04}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs9: {observación:actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs10: {observación:actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs11: {observación:actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs12: {observación:actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402325743 | Proyecto de inversión | 834500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417250.04, modificado:394314.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417250.04, modificado:394314.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTOS EL PANAL Y BARRIO TRANCOSITO, ZAP 041 Y 056 EN CALLE CALVARIO Y CALLE ALAMO, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS. - 282181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 282181 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3544.0, meta_modificada:3544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO TRANCOSITO, 98640 EL PRIETO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE HUIZACHE, CALLE JOSE GARCIA VALESCA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE , lon:-102.362032, lat:22.73345}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 788628.06 | 788628.06 | 788628.06 | 788628.06 | 788628.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_282181, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:788628.06, importe_modificado:788628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3544.0}} | {2325743/proyecto_INICIO, 2325743/proyecto_FIN, 2325743/proyecto_PROCESO, 2325743/proyecto_FIN, 2325743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402331265 | Proyecto de inversión | 2090.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2090.88, modificado:2090.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VALPARAISO LOCALIDAD VALPARAISO COLONIA LA JOYITA - 394213 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valparaíso | 394213 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS COLONIA LA JOYITA, 99200 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS MARTIRES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ANTIGUO CAMINO A LA AGUA FRIA LA COLONIA LA JOYITA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALP, lon:-103.569665, lat:22.777336}} | 2023-12-04 | 2023-12-23 | 2090.98 | 2090.98 | 2090.98 | 2090.98 | 2090.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC., monto:2090.98, importe_modificado:2090.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2331265/proyecto_FIN, 2331265/proyecto_INICIO, 2331265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325756 | Proyecto de inversión | 58035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29017.57, modificado:27478.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29017.58, modificado:27478.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD COLONIA VICTORIA EL CUIJE CON 10 LUMINARIAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 282322 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 282322 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 98839 COLONIA VICTORIA (EL CUIJE), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE VALLE DE LORETO Y CALLE LAS CINCO LLEGADAS, COLONIA VICTORIA EL CUIJE SE ENCUENTRA SITUADO A 7.7 KILÓMETROS EN DIRE, lon:-102.01145167, lat:22.33860393}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 54956.28 | 54956.28 | 54956.28 | 54956.28 | 54956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_282322, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:54956.3, importe_modificado:54956.28}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2325756/proyecto_INICIO, 2325756/proyecto_FIN, 2325756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:282322 , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:282322 , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:282322 , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:282322 , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs6: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs7: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs8: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs9: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs10: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs11: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs12: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325760 | Proyecto de inversión | 127677.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63838.67, modificado:60451.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63838.66, modificado:60451.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LAS PLAYAS, CON 22 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 282342 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 282342 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA VARIAS, 98815 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y CALLE PUERTO LA PAZ, LAS PLAYASSE ENCUENTRA A 8.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO., lon:-102.05510648, lat:22.31911655}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 120903.81 | 120903.81 | 120903.81 | 120903.81 | 120903.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_282342, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:120903.86, importe_modificado:120903.81}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2325760/proyecto_INICIO, 2325760/proyecto_FIN, 2325760/proyecto_PROCESO, 2325760/proyecto_FIN, 2325760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325764 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS RANCHO GRANDE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS RANCHO GRANDE - 282451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:183, direccion:CALLE LUIS MOYA 52 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE), 99188 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DELICIAS, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE ESCUELA PR, lon:-102.96147402, lat:23.4540653}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325764/proyecto_INICIO, 2325764/proyecto_PROCESO, 2325764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325767 | Proyecto de inversión | 40624.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20312.3, modificado:19234.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20312.3, modificado:19234.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LORETO, LOCALIDAD EL CARREÑO CON 7 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 282482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 282482 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHO EL CARREÑO, 98813 EL CARREÑO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO A LOS ALCATRACES Y , CALLE CERRO MIRADOR EL CARREÑO SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO, lon:-101.9689671, lat:22.25245053}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 38469.39 | 38469.39 | 38469.39 | 38469.39 | 38469.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_282482, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:38469.41, importe_modificado:38469.39}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2325767/proyecto_INICIO, 2325767/proyecto_FIN, 2325767/proyecto_PROCESO, 2325767/proyecto_FIN, 2325767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325774 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD RÍO FLORIDO ASENTAMIENTO RÍO FLORIDO - 282606 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:189, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 224 INTERIOR SN COLONIA RÍO FLORIDO, 99170 RÍO FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE C REFORMA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENASGOMEZ FARIAS RÍO FLORIDO, ZAC. DIRÍGETE, lon:-102.99038448, lat:23.34308893}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325774/proyecto_INICIO, 2325774/proyecto_PROCESO, 2325774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325777 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LAS CATARINAS ASENTAMIENTO LAS CATARINAS - 282650 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 282650 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 58 INTERIOR SN COLONIA LAS CATARINAS, 99150 LAS CATARINAS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TAMPICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE TELESECUNDARIA FELIPE ANGELESMATAMOROS 99150 LAS CATAR, lon:-102.61590488, lat:23.09145198}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325777/proyecto_INICIO, 2325777/proyecto_PROCESO, 2325777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326631 | Proyecto de inversión | 823158.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823158.5, modificado:823115.77}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD VALPARAÍSO, EN 24 ZAP CON 116 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 116 VIVIENDAS - 301454 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 301454 | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 99250 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , DE ZACATECAS DIRIGETE A FRESNILLO POR CARRETERA 45 POSTERIORMENTE DIRIGETE SOBRE CARRETERA 44 Y APROX A 95 KILOMETROS SE ENCUENTRA L, lon:-103.583588, lat:22.765257}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 823115.77 | 823115.77 | 823115.77 | 823115.77 | 823115.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_301454, contratista:SERVICIOS D823,115.77RUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:823115.77, importe_modificado:823115.77}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:116.0}} | {2326631/proyecto_INICIO, 2326631/proyecto_FIN, 2326631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza informacion(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326634 | Proyecto de inversión | 95846.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95846.75, modificado:95841.58}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD LOBATOS, EN ZAP RURAL CON 14 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS - 301482 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 301482 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LOBATOS, 99230 LOBATOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. TOMA ÁLVARO OBREGÓN Y LIB. TRÁNSITO PESADO HACIA FRESNILLO VALPARAÍSONICOLÁS BRAVOVALPARAÍSO FRESNILLOMÉXICO 44 EN FRAN, lon:-103.409174, lat:22.822433}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 95841.58 | 95841.58 | 95841.58 | 95841.58 | 95841.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_301482, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:95841.58, importe_modificado:95841.58}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326634/proyecto_INICIO, 2326634/proyecto_FIN, 2326634/proyecto_PROCESO, 2326634/proyecto_FIN, 2326634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326639 | Proyecto de inversión | 112390.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56195.41, modificado:56195.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56195.41, modificado:56195.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO NUEVA - 301521 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 301521 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 190 INTERIOR SN PUEBLO NUEVA, 99547 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL CBTA NO 188MOCTEZUMA NO 20 COLONIA NUEVA, 9, lon:-102.88646924, lat:22.3601672}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | 112390.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.09}} | {2326639/proyecto_INICIO, 2326639/proyecto_FIN, 2326639/proyecto_PROCESO, 2326639/proyecto_FIN, 2326639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326651 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD ATITANAC ASENTAMIENTO ATITANAC - 301687 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 301687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 47 INTERIOR SN PUEBLO ATITANAC, 99530 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CARDENAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZONUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL NORTE, lon:-102.87504427, lat:22.51727485}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326651/proyecto_INICIO, 2326651/proyecto_PROCESO, 2326651/proyecto_FIN, 2326651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326652 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD PALMITOS, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 301694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 301694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:72, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN RANCHERIA PALMITOS, 99209 PALMITOS, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. SIGUE POR 20 DE ABR. FELIPE ÁNGELES Y VICENTE GUERRERO HACIA AV HIDALGO. CONTINÚA POR CONFEDERACIÓN NACIONAL C, lon:-103.726685, lat:22.594615}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_301694, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326652/proyecto_INICIO, 2326652/proyecto_FIN, 2326652/proyecto_PROCESO, 2326652/proyecto_FIN, 2326652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs9: {observación:Actualiza avance físico al 100 %, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs10: {observación:Actualiza avance físico al 100 %, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs11: {observación:Actualiza avance físico al 100 %, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}, obs12: {observación:Actualiza avance físico al 100 %, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC230402326660 | Proyecto de inversión | 54918.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54918.25, modificado:54915.29}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD RANCHITO DEL TANQUE, EN ZAP RURAL CON 8 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 301779 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 301779 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:133, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO RANCHITO DEL TANQUE, 99255 RANCHITO DEL TANQUE, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. GIRA A LA PARTIENDO DE VALPARAÍSO. GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A LIB. TRÁNSITO PES, lon:-103.563935, lat:22.763419}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 54915.29 | 54915.29 | 54915.29 | 54915.29 | 54915.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_301779, contratista:29/12/2023, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:54915.29, importe_modificado:54915.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2326660/proyecto_INICIO, 2326660/proyecto_FIN, 2326660/proyecto_PROCESO, 2326660/proyecto_FIN, 2326660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326663 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUCITO - 301806 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 301806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:143, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 INTERIOR SN PUEBLO EL SAUCITO, 99523 EL SAUCITO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA QUEMADAMÉXICO 54 KM 34 99500 VILLANUEVA ZAC. DIRÍGETE, lon:-102.79809308, lat:22.48099661}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326663/proyecto_INICIO, 2326663/proyecto_PROCESO, 2326663/proyecto_FIN, 2326663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329102 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 388752 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 388752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN PUEBLO LA ENCARNACIÓN, 99550 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 15.3 KMS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA A JOAQUIN AMARO, lon:-102.925736, lat:22.246326}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_388752, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329102/proyecto_PROCESO, 2329102/proyecto_FIN, 2329102/proyecto_PROCESO, 2329102/proyecto_INICIO, 2329102/proyecto_FIN, 2329102/proyecto_INICIO, 2329102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329103 | Proyecto de inversión | 14777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.5, modificado:14776.8}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD EL VERGEL, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 388802 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 388802 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:99, direccion:CALLE CHICOMOSTOC Y LA BUFA INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 99530 EL VERGEL, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y CALLE MALPASO, CALLE MEXICO ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 22.5 KMS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 54 E IN, lon:-102.813849, lat:22.539442}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 14776.8 | 14776.8 | 14776.8 | 14776.8 | 14776.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_388802, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:14776.8, importe_modificado:14776.8}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329103/proyecto_PROCESO, 2329103/proyecto_FIN, 2329103/proyecto_INICIO, 2329103/proyecto_PROCESO, 2329103/proyecto_INICIO, 2329103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402325805 | Proyecto de inversión | 77941.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77941.5, modificado:77941.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO HIDALGO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 283221 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283221 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:135, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 102 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 99150 MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AJUAN ALDAMA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS PARTIENDO DE IGLESIA DEL SEÑOR SAN JOSE99150 MIGUEL H, lon:-102.721554, lat:23.07546459}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 77941.5 | 77941.5 | 77941.5 | 77941.5 | 77941.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2325805/proyecto_INICIO, 2325805/proyecto_PROCESO, 2325805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325809 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS RANCHO GRANDE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS RANCHO GRANDE - 283277 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283277 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:183, direccion:CALLE AGUANAVAL 67 INTERIOR SN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE), 99188 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ESMERALDA, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE JARDÍN , lon:-102.96306514, lat:23.45490571}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325809/proyecto_INICIO, 2325809/proyecto_FIN, 2325809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325811 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 283297 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283297 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:193, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 838 INTERIOR SN COLONIA EL SALTO, 99179 EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MUGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DE TEMPLO SAGRADO CORAZON99179 EL SALTO ZAC. DIRÍGETE AL S, lon:-103.06664864, lat:23.19555261}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325811/proyecto_INICIO, 2325811/proyecto_FIN, 2325811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325812 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA SANTA ANITA ASENTAMIENTO COLONIA SANTA ANITA - 283319 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283319 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:224, direccion:CALLE DEL CENTRO 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 99154 COLONIA SANTA ANITA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLEJON INDEPENDECIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE DEL CENTRO PARTIENDO DE ESTACIÓN DE FERROCARRIL99150 ESTACIÓN SAN JOSÉ ZAC. , lon:-102.76847091, lat:23.22954639}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325812/proyecto_INICIO, 2325812/proyecto_PROCESO, 2325812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325813 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD SEIS DE ENERO ASENTAMIENTO 6 DE ENERO - 283323 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:235, direccion:CALLE 15 DE MAYO 87 INTERIOR SN COLONIA 6 DE ENERO, 99170 SEIS DE ENERO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA J GUADALUPE VICTORIA DIRÍGETE AL NORDESTE HACI, lon:-103.07742781, lat:23.36245906}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325813/proyecto_INICIO, 2325813/proyecto_FIN, 2325813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325816 | Proyecto de inversión | 37486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.24, modificado:37486.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 283372 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283372 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:193, direccion:CALLE CESAREO PINEDO 3 INTERIOR SN COLONIA EL SALTO, 99179 EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE TEMPLO SAGRADO CORAZON99179 EL SALTO ZAC. DIRÍGET, lon:-103.06825956, lat:23.19543243}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2325816/proyecto_INICIO, 2325816/proyecto_FIN, 2325816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325817 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO HIDALGO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 283388 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283388 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:135, direccion:CALLE IGANCIO LOPEZ RAYON 53 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 99150 MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA CRUZ PARTIENDO DE IGLESIA SR. SAN JO, lon:-102.7242946, lat:23.07280057}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2325817/proyecto_INICIO, 2325817/proyecto_PROCESO, 2325817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325819 | Proyecto de inversión | 56229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56229.36, modificado:56229.36}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 283409 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283409 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 249 INTERIOR SN COLONIA PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE PIPILA, CALLE PANFILO NATERA PARTIENDO DE IGLESIA DE PLATEROS99158 PLATEROS ZAC. DIRÍGETE AL NORDEST, lon:-102.84515732, lat:23.22417891}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2325819/proyecto_INICIO, 2325819/proyecto_PROCESO, 2325819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325820 | Proyecto de inversión | 46857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.8, modificado:46857.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD RÍO FLORIDO ASENTAMIENTO RÍO FLORIDO - 283414 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283414 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:189, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS 132 INTERIOR SN COLONIA RÍO FLORIDO, 99170 RÍO FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE JARDIN RIO FLORIDO SAUL REYESJOSE MARIA MOREL, lon:-102.99306859, lat:23.34184122}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2325820/proyecto_INICIO, 2325820/proyecto_FIN, 2325820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325821 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA MONTEMARIANA COLONIA MARIANA ASENTAMIENTO COLONIA MONTEMARIANA - 283415 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283415 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE DOLORES DE SANTIAGO 102 INTERIOR SN COLONIA MONTE MARIA, 99179 COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE E ROJAS PARTIENDO DE DEPORTIVA MONTEMARIA, lon:-103.11435259, lat:23.32672073}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2325821/proyecto_INICIO, 2325821/proyecto_PROCESO, 2325821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326168 | Proyecto de inversión | 51514.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51514.25, modificado:51511.31}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS, EN ZAP 0342, 0357 Y 1069 CON 8 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 289871 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289871 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 99323 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CALLE JUAN PEDERO FUENTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUS, lon:-103.00006912, lat:22.6679242}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 51511.31 | 51511.31 | 51511.31 | 51511.31 | 51511.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289871, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:51511.31, importe_modificado:51511.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2326168/proyecto_INICIO, 2326168/proyecto_PROCESO, 2326168/proyecto_INICIO, 2326168/proyecto_FIN, 2326168/proyecto_PROCESO, 2326168/proyecto_FIN, 2326168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326169 | Proyecto de inversión | 21556.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21556.75, modificado:21555.66}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD JOMULQUILLO, CON 3 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDA - 289872 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289872 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA JOMULQUILLO, 99479 JOMULQUILLO, JEREZ ZACATECAS ENTRE BRECHA VARIAS Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA PTE.HUEJÚCARJEREZ DE GARCIA SALINASMÉXICO 23 N A , lon:-103.06007495, lat:22.68557746}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289872, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:21555.66, importe_modificado:21555.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2326169/proyecto_INICIO, 2326169/proyecto_FIN, 2326169/proyecto_PROCESO, 2326169/proyecto_FIN, 2326169/proyecto_PROCESO, 2326169/proyecto_FIN, 2326169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326170 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD JUANA GONZALEZ, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 289884 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:30, direccion:CALLE CARR. PRINCIPAL RANCHERIA JUANA GONZALEZ, 99342 JUANA GONZÁLEZ, JEREZ ZACATECAS ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DELA HUERTA HACIA ALAMEDA PTEHUEJÚCARJERES DE GARCIA SA, lon:-103.088999, lat:22.846343}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289884, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326170/proyecto_INICIO, 2326170/proyecto_PROCESO, 2326170/proyecto_FIN, 2326170/proyecto_PROCESO, 2326170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326173 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LA ORDEÑA, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 289887 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE SAN FERNANDO RANCHERIA LA ORDEÑA, 99444 LA ORDEÑA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE LA ORDEÑA Y CALLE SARICOI, CALLE LINCON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DELA HUERTA HACIA ALAMEDA PTEHUEJÚCARJERES DE GAR, lon:-102.935691, lat:22.912414}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289887, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326173/proyecto_INICIO, 2326173/proyecto_PROCESO, 2326173/proyecto_FIN, 2326173/proyecto_PROCESO, 2326173/proyecto_FIN, 2326173/proyecto_INICIO, 2326173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326175 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LO DE NAVA, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 289893 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LO DE NAVA, 99458 LO DE NAVA, JEREZ ZACATECAS ENTRE Y CALLE LO DE NAVA, CALLE ENRIQUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA GALEANA HACIA MELCHOR OCAMPO DIRIGETE AL SUROESTE POR DEL SANTUARIO, lon:-102.929344, lat:22.731852}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289893, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326175/proyecto_INICIO, 2326175/proyecto_PROCESO, 2326175/proyecto_FIN, 2326175/proyecto_PROCESO, 2326175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326176 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD ERMITA DE GUADALUPE, CON 2 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 289894 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289894 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO ERMITA DE GUADALUPE, 99467 ERMITA DE GUADALUPE, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE FRONTERA, CALLE CAMINO A SUSTICACAN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE , lon:-103.027342, lat:22.590474}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289894, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326176/proyecto_INICIO, 2326176/proyecto_PROCESO, 2326176/proyecto_FIN, 2326176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326178 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD ERMITA DE LOS CORREA, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 289902 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289902 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ERMITA DE LOS CORREA, 99443 ERMITA DE LOS CORREA, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GCO Y CALLE ANDADOR 2000, CALLE POTRERO DE LLANO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE L, lon:-103.021489, lat:22.909666}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289902, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326178/proyecto_INICIO, 2326178/proyecto_PROCESO, 2326178/proyecto_FIN, 2326178/proyecto_PROCESO, 2326178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326669 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD GENERAL ENRIQUE ESTRADA, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 301837 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 301837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 98560 SAN JUAN DE ABAJO, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS GENERAL ENRIQUE ESTRADA SE ENCUENTRA A 48.8 KM. DE LA CAPITA, lon:-102.736697, lat:22.981966}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_301837, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326669/proyecto_INICIO, 2326669/proyecto_FIN, 2326669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326685 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO OTRO COLONIA LAZARO CARDENAS - 302153 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:CALLE ORIENTE PONIENTE 2 INTERIOR SN RANCHO COLONIA LAZARO CARDENAS, 99540 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CANCHA EN L. CÁRDENASLÁZAR, lon:-103.02234718, lat:22.19499939}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326685/proyecto_INICIO, 2326685/proyecto_PROCESO, 2326685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327352 | Proyecto de inversión | 413624.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206812.27, modificado:190329.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206812.27, modificado:190329.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN VILLANUEVA , LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, EL JARAL, EN CALLE VICENTE ROMERO CON 1458.52 M2 PARA EL BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 324196 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324196 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.52, meta_modificada:1458.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE ROMERO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), 99500 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMAPOLA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE , lon:-102.959149, lat:22.381096}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 380658.78 | 380658.78 | 380658.78 | 380658.78 | 380658.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324196, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:380658.78, importe_modificado:380658.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.52}} | {2327352/proyecto_INICIO, 2327352/proyecto_PROCESO, 2327352/proyecto_FIN, 2327352/proyecto_PROCESO, 2327352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs13: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs14: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs15: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs16: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402327353 | Proyecto de inversión | 291740.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145870.16, modificado:133624.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145870.16, modificado:133624.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD ATITANAC EN CALLE INDEPENDENCIA CON 1,036.93 M2 PARA EL BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 324197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324197 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.93, meta_modificada:1036.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATITANAC, 99530 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGE POR PRINCIPAL HACIA C MATAMOROSTABASCOVILLANUEVA MÉXICO 54 A 110 MET, lon:-102.874814, lat:22.515217}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 267249.44 | 267249.44 | 267249.44 | 267249.44 | 267249.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324197, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:267249.44, importe_modificado:267249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.93}} | {2327353/proyecto_INICIO, 2327353/proyecto_PROCESO, 2327353/proyecto_FIN, 2327353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs13: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs14: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs15: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs16: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402328190 | Proyecto de inversión | 2000552.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1500552.46, modificado:1494361.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, ASENTAMIENTO PAMANES ESCOBEDO, EN CENTRO BIENESTAR, EN ZAP 0253, CON 752.13 M2, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 347227 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 347227 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.13, meta_modificada:752.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA PAMANES ESCOBEDO, 98718 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE EXPEDITO LÓPEZ Y CALLE LICENCIADO DAGOBERTO GARCIA GARCIA, CALLE LEON R LUEVANO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-102.263097, lat:22.587122}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1994361.94 | 1994361.94 | 1994361.94 | 1994361.94 | 1994361.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-047-2023_347227, contratista:EDSON MARCO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1994361.94, importe_modificado:1994361.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.13}} | {2328190/proyecto_INICIO, 2328190/proyecto_FIN, 2328190/proyecto_PROCESO, 2328190/proyecto_FIN, 2328190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328192 | Proyecto de inversión | 5541729.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541729.82, modificado:5541729.81}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO BETANIA, EN 6 ZAP, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 347447 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 347447 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CENTRAL HACIA C., lon:-103.44815537, lat:24.28977894}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5541729.81 | 5541729.81 | 5541729.81 | 5541729.81 | 5541729.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-LP-E01-2023_347447, contratista:JUAN CAMPOS CARRILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5541729.82, importe_modificado:5541729.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:638.0}} | {2328192/proyecto_INICIO, 2328192/proyecto_FIN, 2328192/proyecto_PROCESO, 2328192/proyecto_FIN, 2328192/proyecto_PROCESO, 2328192/proyecto_FIN, 2328192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN FÍSICA, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402328199 | Proyecto de inversión | 221248.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221248.5, modificado:221237.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD OJOCALIENTE, EN 12 ZAP, CON 32 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 32 VIVIENDAS. - 348541 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 348541 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL INTERIOR SN COLONIA EL HUMEDO, 98710 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA VERGEL Y CALLE ESTEBAN CASTORENA, DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. JUÁREZ HACIA AV ESTEBAN CAS, lon:-102.250411, lat:22.565718}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 221237.52 | 221237.52 | 221237.52 | 221237.52 | 221237.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_348541, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:221237.52, importe_modificado:221237.52}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2328199/proyecto_INICIO, 2328199/proyecto_FIN, 2328199/proyecto_PROCESO, 2328199/proyecto_FIN, 2328199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329119 | Proyecto de inversión | 108393.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108393.25, modificado:108388.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE ,EN 3 ZAP CON 15 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 15 VIVIENDAS. - 389734 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389734 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA ESTACIÓN SAN JOSÉ, 99150 ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAN JOSÉ LO PUEDES ENCONTRAR A 8.6 KILÓMETROS E, lon:-102.788554, lat:23.192327}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 108388 | 108388 | 108388 | 108388 | 108388 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E14-2023_389734, contratista:GRUPO TRAVER INSUMOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:108388.0, importe_modificado:108388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2329119/proyecto_INICIO, 2329119/proyecto_FIN, 2329119/proyecto_PROCESO, 2329119/proyecto_FIN, 2329119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402329122 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:19370.66}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 389769 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389769 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:144, direccion:CALLE NORTE Y RESBALON INTERIOR SN PUEBLO GRAL. FRANCISCO MURGUÍA, 99520 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 26.7 KMS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 54 E , lon:-102.773571, lat:22.490481}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_389769, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:19370.66, importe_modificado:19370.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2329122/proyecto_INICIO, 2329122/proyecto_PROCESO, 2329122/proyecto_FIN, 2329122/proyecto_PROCESO, 2329122/proyecto_FIN, 2329122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329125 | Proyecto de inversión | 28157.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28157.75, modificado:28156.34}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN FRESNILLO, LOCALIDAD PLATEROS, EN 2 ZAP CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 389808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389808 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE PLATEROS SE ENCUENT, lon:-102.844316, lat:23.23011}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 28156.34 | 28156.34 | 28156.34 | 28156.34 | 28156.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E14-2023_389808, contratista:GRUPO TRAVER INSUMOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:28156.34, importe_modificado:28156.34}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2329125/proyecto_INICIO, 2329125/proyecto_FIN, 2329125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402331989 | Proyecto de inversión | 123662.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61831.22, modificado:59389.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61831.23, modificado:59389.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN PANUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0157 EN CALLE JUÁREZ, CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 250956 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 250956 | S | 194 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:591.93, meta_modificada:591.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:BOULEVARD JUAREZ PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO ALLENDE 98540 PÁNUCO ZAC Y TOMA C.MIGUEL AUZAHACIAC. HIDA, lon:-102.571315, lat:22.9450882}} | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 118778.89 | 118778.89 | 118778.89 | 118778.89 | 118778.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-057-2023_250956, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:118778.89, importe_modificado:59389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:591.93}} | {2331989/proyecto_INICIO, 2331989/proyecto_FIN, 2331989/proyecto_PROCESO, 2331989/proyecto_FIN, 2331989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331990 | Proyecto de inversión | 859903.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429951.73, modificado:425955.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429951.73, modificado:425955.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN PANUCO, LOCALIDAD POZO DE GAMBOA, ZAP 0142 EN TRES CALLES, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 38 VIVIENDAS - 250961 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 250961 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.2, meta_modificada:4226.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO POZO DE GAMBOA, 98548 POZO DE GAMBOA, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCOSCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO ALLENDE 98540 PÁNUCO ZAC Y TOM, lon:-102.568761, lat:22.944905}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 851911.08 | 851911.08 | 851911.08 | 851911.08 | 851911.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-057-2023_250961, contratista:PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:851911.08, importe_modificado:425955.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.2}} | {2331990/proyecto_INICIO, 2331990/proyecto_FIN, 2331990/proyecto_PROCESO, 2331990/proyecto_FIN, 2331990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325823 | Proyecto de inversión | 37486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.24, modificado:37486.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 283438 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283438 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABADIA 11 INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CASTILLO Y CALLE DEL REYNO, CALLE DEL TORREON PARTIENDO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIOAV CONDESA 50 VALLE DEL , lon:-102.4953121, lat:22.75929635}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2325823/proyecto_INICIO, 2325823/proyecto_PROCESO, 2325823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325824 | Proyecto de inversión | 37486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.24, modificado:37486.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 283452 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283452 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS 73 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 12 DE ENERO, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAAV. VIALIDAD SA, lon:-102.51765175, lat:22.7638772}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2325824/proyecto_INICIO, 2325824/proyecto_PROCESO, 2325824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325825 | Proyecto de inversión | 65600.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65600.92, modificado:65600.92}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 283454 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283454 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE DELOS PENSAMIENTOS 3 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE MAYO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE SAN JUAN DEL RIO PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL TACOALECHEH, lon:-102.40419899, lat:22.82021537}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2325825/proyecto_INICIO, 2325825/proyecto_PROCESO, 2325825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325827 | Proyecto de inversión | 65600.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65600.92, modificado:65600.92}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 283462 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283462 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DEL ARQUITO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELHIDALGO S, lon:-102.47584667, lat:22.72754436}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | 65600.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2325827/proyecto_INICIO, 2325827/proyecto_PROCESO, 2325827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325831 | Proyecto de inversión | 56229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56229.36, modificado:56229.36}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 283554 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283554 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 204 INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 99188 ALTAMIRA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MORELOS PARTIENDO DE BALNEARIO SANTA CECILIAUNNAMED ROAD ZACATECAS CONTINÚA HACIA FRES, lon:-102.98543776, lat:23.38077472}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | 56229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-06-2023, contratista:LIC. KAREN GURROLA ROMERO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1306842.5, importe_modificado:1306842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2325831/proyecto_INICIO, 2325831/proyecto_PROCESO, 2325831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325832 | Proyecto de inversión | 29017.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14508.78, modificado:13739.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14508.79, modificado:13739.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LA ALQUERÍA, CON 5 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 283561 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 283561 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA ALQUERÍASE ENCUENTRA A 17.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE LORETO., lon:-101.82168009, lat:22.27543022}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 27478.13 | 27478.13 | 27478.13 | 27478.13 | 27478.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_283561, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:27478.15, importe_modificado:27478.13}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2325832/proyecto_INICIO, 2325832/proyecto_FIN, 2325832/proyecto_PROCESO, 2325832/proyecto_FIN, 2325832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325835 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL PESCADO ASENTAMIENTO EL PESCADO - 283692 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283692 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO 13 INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 98655 EL PESCADO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE GENARO CODINAZACATECAS DIRÍGETE AL NORTE.2.4 KM GIRA A LA IZQUIER, lon:-102.65375199, lat:22.61632089}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325835/proyecto_INICIO, 2325835/proyecto_PROCESO, 2325835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325837 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 283724 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283724 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 17 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE EXHACIENDA DE BAÑON PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEOLA QUEMADA 79 9, lon:-102.40196799, lat:22.81659785}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325837/proyecto_INICIO, 2325837/proyecto_PROCESO, 2325837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325839 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LAGUNA DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO LAGUNA DE ARRIBA - 283748 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283748 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ 102 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DE ARRIBA, 98600 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE BAÑUELOS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE FUTBOL98659 GUADALUPE ZAC, lon:-102.47132408, lat:22.71984588}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2325839/proyecto_INICIO, 2325839/proyecto_PROCESO, 2325839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325842 | Proyecto de inversión | 636386.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636386.1, modificado:636386.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN RAMÓN ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 283791 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283791 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 105 INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98606 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVOFRANCISCO VILLA 15 98, lon:-102.52472506, lat:22.69911756}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2325842/proyecto_INICIO, 2325842/proyecto_PROCESO, 2325842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326179 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LOS FELIX, CON 1 CALENTADOR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 289905 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA LOS FÉLIX, 99440 LOS FÉLIX, JEREZ ZACATECAS ENTRE CARRETERA CARR. JEREZ-FRESNILLO Y , CALLE CULEBRILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA PTEHUEJÚCAR JEREZ, lon:-102.962738, lat:22.803899}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289905, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326179/proyecto_INICIO, 2326179/proyecto_PROCESO, 2326179/proyecto_FIN, 2326179/proyecto_PROCESO, 2326179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326180 | Proyecto de inversión | 21556.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21556.75, modificado:21555.66}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, EL YEGE, CON 3 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 289908 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289908 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:CALLE GENARO BORREGO CULEBRILLA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA (EL YEGUE), 99473 GUADALUPE VICTORIA (EL YEGE), JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS DORADOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOS NAVARRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-103.131766, lat:22.794559}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | 21555.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289908, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:21555.66, importe_modificado:21555.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2326180/proyecto_INICIO, 2326180/proyecto_FIN, 2326180/proyecto_PROCESO, 2326180/proyecto_FIN, 2326180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326181 | Proyecto de inversión | 41940.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41940.5, modificado:41937.91}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD LOS HARO, CON 7 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 289909 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 289909 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LOS HARO, 99447 LOS HARO, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE EL HERRERO , CALLE ORIENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA PTE. HUEJÚCARJEREZ D, lon:-102.96343107, lat:22.77100932}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 41937.91 | 41937.91 | 41937.91 | 41937.91 | 41937.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289909, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:41937.91, importe_modificado:41937.91}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2326181/proyecto_INICIO, 2326181/proyecto_PROCESO, 2326181/proyecto_FIN, 2326181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326187 | Proyecto de inversión | 33539.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33539.75, modificado:33537.92}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD SAN NICOLAS, CON 5 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDA - 290024 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290024 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLAS, 99457 SAN NICOLÁS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DE LA CURVA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA GALEANA HACI AMELCHOR OCAMPO, lon:-102.88957161, lat:22.76852171}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 33537.92 | 33537.92 | 33537.92 | 33537.92 | 33537.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290024, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:33537.92, importe_modificado:33537.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2326187/proyecto_INICIO, 2326187/proyecto_PROCESO, 2326187/proyecto_FIN, 2326187/proyecto_PROCESO, 2326187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326193 | Proyecto de inversión | 100055.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100055.75, modificado:100050.11}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ, LOCALIDAD JEREZ DE GARCÍA SALINAS, EN 13 ZAP CON 16 CALENTADORES PARA EL BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS - 290083 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290083 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 99350 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUROESTE POR DEL SANTUARIO HACIA CALEND, lon:-102.958078, lat:22.653146}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 100050.11 | 100050.11 | 100050.11 | 100050.11 | 100050.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290083, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:100050.11, importe_modificado:100050.11}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2326193/proyecto_INICIO, 2326193/proyecto_PROCESO, 2326193/proyecto_INICIO, 2326193/proyecto_FIN, 2326193/proyecto_PROCESO, 2326193/proyecto_FIN, 2326193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326691 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA ASENTAMIENTO OTRO FRANCISCO I MADERO SANTA ROSA - 302166 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO 37 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I MADERO (SANTA ROSA), 99540 FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE JARDIN, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DEL RANCHO SANTA ROSA99523, lon:-102.81484145, lat:22.57266186}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326691/proyecto_INICIO, 2326691/proyecto_FIN, 2326691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326692 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA ASENTAMIENTO TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA - 302169 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE ARROYO MEXICO 4 A INTERIOR SN PUEBLO TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), 99560 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRA , lon:-102.87546852, lat:22.08608476}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326692/proyecto_INICIO, 2326692/proyecto_FIN, 2326692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326693 | Proyecto de inversión | 13361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680.7, modificado:6680.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO OTRO TENANGO - 302170 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302170 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:90, direccion:CALLE MADERO 31 INTERIOR SN PUEBLO TENANGO, 99540 TENANGO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CARRABZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CANCHA DE TENANGOPUENTE TENANGO 99560 VILLANUEVA, ZAC. DIRÍGETE AL SUROESTE, lon:-102.88015141, lat:22.28613994}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | 13361.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326693/proyecto_INICIO, 2326693/proyecto_FIN, 2326693/proyecto_PROCESO, 2326693/proyecto_FIN, 2326693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326694 | Proyecto de inversión | 93529.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46764.9, modificado:46764.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46764.9, modificado:46764.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO VILLANUEVA CENTRO LOMA DE TLALPAN - 302173 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302173 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 17 INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE TLALPAN, 99546 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PLATA, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIENDO DE LA ESCUELA FRANCISCO GARCÍA SALINASGRAL. JOAQUÍN AMA, lon:-102.88954411, lat:22.34784863}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | 93529.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2326694/proyecto_INICIO, 2326694/proyecto_PROCESO, 2326694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326695 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS ASENTAMIENTO OTRO ADJUNTAS DEL REFUGIO LAS ADJUNTAS - 302174 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302174 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 70 B INTERIOR SN PUEBLO ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), 99540 ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CALLE DE LA CRUZ, CALLE COLIMA PARTIENDO DE LA TEL, lon:-102.87163469, lat:22.47530293}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326695/proyecto_INICIO, 2326695/proyecto_FIN, 2326695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326696 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 302182 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:CALLE PAMANES ESCOBEDO 25 INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 99500 EL SALTO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PAMANES ESCOBEDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DE EL SALTOLÓPEZ VELARDE 99500 ZAC, lon:-102.95037881, lat:22.33870647}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326696/proyecto_INICIO, 2326696/proyecto_PROCESO, 2326696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326697 | Proyecto de inversión | 19119 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9559.5, modificado:9559.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9559.5, modificado:9559.5}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD ATITANAC ASENTAMIENTO ATITANAC - 302183 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302183 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:AVENIDA HIDALGO 85 INTERIOR SN PUEBLO ATITANAC, 99530 ATITANAC, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZONUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL SUR. EL DESTIN, lon:-102.87398027, lat:22.51445335}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 19119 | 19119 | 19119 | 19119 | 19119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2326697/proyecto_INICIO, 2326697/proyecto_PROCESO, 2326697/proyecto_FIN, 2326697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326699 | Proyecto de inversión | 28678.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14339.25, modificado:14339.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14339.25, modificado:14339.25}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LOS CAÑOS ASENTAMIENTO OTRO LOS CAÑOS - 302185 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302185 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 36 INTERIOR SN PUEBLO LOS CAÑOS, 99540 LOS CAÑOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLADE NUESTRA SRA LA VIRGEN DE GUADALUPELOS CAÑOS , lon:-103.03150892, lat:22.30875643}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | 28678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2326699/proyecto_INICIO, 2326699/proyecto_FIN, 2326699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326700 | Proyecto de inversión | 9559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779.75, modificado:4779.75}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO OTRO EL TIGRE - 302188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:CALLE ZARAGOZA 3 INTERIOR SN PUEBLO EL TIGRE, 99546 EL TIGRE, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DEL AGNEL PARTIENDO DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSC3RMPC 99504 EL TIGRE, ZAC. D, lon:-102.91625019, lat:22.44138069}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | 9559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326700/proyecto_INICIO, 2326700/proyecto_PROCESO, 2326700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326702 | Proyecto de inversión | 14797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD BOCA DE RIVERA ASENTAMIENTO OTRO BOCA DE RIVERA - 302197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302197 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS 124 INTERIOR SN PUEBLO BOCA DE RIVERA, 99540 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVAZACATECAS DIRÍGETE AL NOROEST, lon:-102.89987452, lat:22.50301973}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2326702/proyecto_INICIO, 2326702/proyecto_PROCESO, 2326702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326703 | Proyecto de inversión | 14797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 302200 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302200 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 99520 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 DE MAYO PARTIENDO DE LA ESC. PRIM. FED. FELIPE ANGELE, lon:-102.79358204, lat:22.54646935}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2326703/proyecto_INICIO, 2326703/proyecto_PROCESO, 2326703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326704 | Proyecto de inversión | 14797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO OTRO EL COLORADO - 302209 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302209 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion:CALLE REVOLUCION 1 A INTERIOR SN PUEBLO EL COLORADO, 99540 EL COLORADO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD MARAVILLAS99559 ZAC. DIRÍGETE AL NORTE.2.5 KM, lon:-103.06162935, lat:22.15422787}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2326704/proyecto_INICIO, 2326704/proyecto_FIN, 2326704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326705 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 302219 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:99, direccion:CALLE MEXICO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL VERGEL, 99530 EL VERGEL, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CHICOMOSTOC Y CALLE MALPASO, CALLE TOLTECA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD COLONIA FELIPE ANGELES VILLANUEVA10 DE MAYO, 99520 ZAC. DIR, lon:-102.81405655, lat:22.54025445}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326705/proyecto_INICIO, 2326705/proyecto_PROCESO, 2326705/proyecto_FIN, 2326705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326707 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA EL CABALLETE ASENTAMIENTO OTRO FRANCISCO VILLA EL CABALLETE - 302236 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302236 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:CALLE JUAREZ 11 INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), 99540 FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN FRANSIS, lon:-102.84153205, lat:22.01452309}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326707/proyecto_INICIO, 2326707/proyecto_PROCESO, 2326707/proyecto_FIN, 2326707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326708 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN ASENTAMIENTO LA ENCARNACIÓN - 302241 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 99550 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICA, lon:-102.92684863, lat:22.24385497}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326708/proyecto_INICIO, 2326708/proyecto_PROCESO, 2326708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326709 | Proyecto de inversión | 14797.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398.6, modificado:7398.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA QUEMADA HACIENDA LA QUEMADA ASENTAMIENTO LA QUEMADA HACIENDA LA QUEMADA - 302247 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 302247 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:3 INTERIOR SN HACIENDA LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), 99530 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLEJON DEEL PORTILLO, CALLE LA ESPERANZA PARTIENDO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZÓN D, lon:-102.84689296, lat:22.42435282}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | 14797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2326709/proyecto_INICIO, 2326709/proyecto_FIN, 2326709/proyecto_PROCESO, 2326709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327366 | Proyecto de inversión | 336986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168493.0, modificado:386386.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168493.0, modificado:400211.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO RESCOLDILLO, ZAP 0579 EN CALLE LUIS MOYA CON 1,341.22 M2 PARA EL BENEFICIO DE 52 VIVIENDAS. - 324402 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324402 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.22, meta_modificada:1341.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN COLONIA RESCOLDILLO, 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLEJON DEL CODO Y CALLE MADERO, CALLE MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL HACIA C MATA, lon:-102.886031, lat:22.351864}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 786597.97 | 786597.97 | 786597.97 | 786597.97 | 786597.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324402, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:786597.97, importe_modificado:786597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1341.22}} | {2327366/proyecto_INICIO, 2327366/proyecto_PROCESO, 2327366/proyecto_FIN, 2327366/proyecto_PROCESO, 2327366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs13: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs14: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs15: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs16: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402327368 | Proyecto de inversión | 378338.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189169.13, modificado:173914.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189169.14, modificado:173914.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO NUEVA ZAP 0259 EN CALLE COLOSIO CON 1,335.17 M2 PARA EL BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 324413 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324413 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.17, meta_modificada:1335.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA NUEVA, 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GARCIA SALINAS, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL HACIA , lon:-102.890306, lat:22.362085}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 347829.53 | 347829.53 | 347829.53 | 347829.53 | 347829.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324413, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:347829.53, importe_modificado:347829.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.17}} | {2327368/proyecto_INICIO, 2327368/proyecto_FIN, 2327368/proyecto_PROCESO, 2327368/proyecto_FIN, 2327368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs13: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs14: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs15: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs16: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402327371 | Proyecto de inversión | 257217.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.52, modificado:117569.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.53, modificado:117569.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN EN CALLE CENTRAL CON 912.90 M2 PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 324565 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324565 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.9, meta_modificada:912.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO LA ENCARNACIÓN, 99550 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LAS CALLECITAS Y CALLE LOPEZPORTILLO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR HACIA MATAMOROSTABASCOVILLANU, lon:-102.925024, lat:22.248171}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 235139.3 | 235139.3 | 235139.3 | 235139.3 | 235139.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324565, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:235139.3, importe_modificado:235139.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.9}} | {2327371/proyecto_INICIO, 2327371/proyecto_FIN, 2327371/proyecto_PROCESO, 2327371/proyecto_FIN, 2327371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs13: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs14: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs15: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs16: {observación:Checar avance(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402327380 | Proyecto de inversión | 379318.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189659.19, modificado:174367.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189659.19, modificado:174367.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO FLORES DEL PEDREGAL EN CALLE ORQUIDEAS CON 1,338.79 M2 PARA EL BENEFICIO DE 7 VIVENDAS. - 324688 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324688 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.79, meta_modificada:1338.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA FLORES DEL PEDREGAL, 99545 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE PARAISO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL SUR POR PRINCIPAL HACIA M, lon:-102.874756, lat:22.347363}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 348734.31 | 348734.31 | 348734.31 | 348734.31 | 348734.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP040-2023_324688, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:348734.31, importe_modificado:348734.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.79}} | {2327380/proyecto_INICIO, 2327380/proyecto_FIN, 2327380/proyecto_PROCESO, 2327380/proyecto_FIN, 2327380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs5: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs6: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs7: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs8: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs9: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs10: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs11: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}, obs12: {observación:Checar avance, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-24}}
2024 | 1 | ZAC230402328215 | Proyecto de inversión | 87267.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87267.75, modificado:87263.31}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD EL PORVENIR, CON 12 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS - 349555 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349555 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 98646 EL PORVENIR, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA S, lon:-102.22482065, lat:22.81593832}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 87263.31 | 87263.31 | 87263.31 | 87263.31 | 87263.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349555, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:87263.31, importe_modificado:87263.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2328215/proyecto_INICIO, 2328215/proyecto_FIN, 2328215/proyecto_INICIO, 2328215/proyecto_PROCESO, 2328215/proyecto_INICIO, 2328215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328221 | Proyecto de inversión | 31354.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31354.75, modificado:31352.9}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD RUBÉN JARAMILLO LA CHIRIPA, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 349627 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349627 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE DEL MEZQUITE RANCHERIA RUBEN JARAMILLO LA CHIRIPA, 98640 RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS PINOS, CALLE LOS GIGANTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍG, lon:-102.314525, lat:22.699374}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 31352.9 | 31352.9 | 31352.9 | 31352.9 | 31352.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349627, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:31352.9, importe_modificado:31352.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2328221/proyecto_INICIO, 2328221/proyecto_PROCESO, 2328221/proyecto_FIN, 2328221/proyecto_PROCESO, 2328221/proyecto_FIN, 2328221/proyecto_INICIO, 2328221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328222 | Proyecto de inversión | 56493.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56493.75, modificado:56490.81}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN, CON 8 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS - 349638 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349638 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 98647 SAN JOSÉ DEL CARMEN, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE ALEMAN Y CALLE BUENAVISTA, CALLE FELIX CUEVAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL, lon:-102.27551635, lat:22.76758325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 56490.81 | 56490.81 | 56490.81 | 56490.81 | 56490.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349638, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:56490.81, importe_modificado:56490.81}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2328222/proyecto_INICIO, 2328222/proyecto_PROCESO, 2328222/proyecto_FIN, 2328222/proyecto_PROCESO, 2328222/proyecto_FIN, 2328222/proyecto_INICIO, 2328222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328223 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:19370.64}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TRANCOSO, LOCALIDAD SAN SALVADOR DEL BAJÍO, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 349657 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 349657 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA SAN SALVADOR DEL BAJÍO, 98645 SAN SALVADOR DEL BAJÍO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE SN Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DIRÍGETE AL ESTE POR GRAL. BARRAGÁN HACIA , lon:-102.283799, lat:22.796763}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_349657, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:19370.64, importe_modificado:19370.64}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328223/proyecto_FIN, 2328223/proyecto_INICIO, 2328223/proyecto_PROCESO, 2328223/proyecto_INICIO, 2328223/proyecto_PROCESO, 2328223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328230 | Proyecto de inversión | 35546.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35546.5, modificado:35544.78}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN JUAN ALDAMA, LOCALIDAD CORRALES, CON 5 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 351255 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351255 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE GONZÁLEZ ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO CORRALES, 98317 CORRALES, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE BENITO JUÁREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD CORRALES SE ENCUENTRA A 10.7, lon:-103.29896568, lat:24.33269675}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 35544.78 | 35544.78 | 35544.78 | 35544.78 | 35544.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_351255, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:35544.78, importe_modificado:35544.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2328230/proyecto_INICIO, 2328230/proyecto_PROCESO, 2328230/proyecto_FIN, 2328230/proyecto_PROCESO, 2328230/proyecto_FIN, 2328230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328231 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN JUAN ALDAMA, LOCALIDAD JUAN ALDAMA, EN ZAP 0258 CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDAS - 351296 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351296 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍN ADAME LERMA INTERIOR SN PUEBLO JUAN ALDAMA CENTRO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMITIVO FAVELA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS JUA, lon:-103.395179, lat:24.271666}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_351296, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328231/proyecto_INICIO, 2328231/proyecto_FIN, 2328231/proyecto_PROCESO, 2328231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328232 | Proyecto de inversión | 29555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29555.0, modificado:29553.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN JUAN ALDAMA, LOCALIDAD JUAN ALDAMA, EN 4 ZAP CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 351313 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351313 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO JUAN ALDAMA CENTRO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS JUAN ALDAMA SE ENCU, lon:-103.393812, lat:24.287493}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29553.68 | 29553.68 | 29553.68 | 29553.68 | 29553.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_351313, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:29553.68, importe_modificado:29553.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328232/proyecto_INICIO, 2328232/proyecto_FIN, 2328232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402329127 | Proyecto de inversión | 32752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32752.0, modificado:32750.19}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN 3 ZAP, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 389836 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 389836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO VILLANUEVA, 99544 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTE MUNICIPIO SE ENCUENTRA SITUADO A 60.9 KMS AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS SOBRE CARRETERA 54 SOBRE L ENTRADA PRINCIPAL DE , lon:-102.870861, lat:22.357971}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 32750.19 | 32750.19 | 32750.19 | 32750.19 | 32750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_389836, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:32750.19, importe_modificado:32750.19}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2329127/proyecto_FIN, 2329127/proyecto_INICIO, 2329127/proyecto_PROCESO, 2329127/proyecto_INICIO, 2329127/proyecto_PROCESO, 2329127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329131 | Proyecto de inversión | 89067.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89067.5, modificado:89062.85}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD COLONIA FELIPE ÁNGELES, CON 13 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS. - 389907 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389907 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 99520 COLONIA FELIPE ÁNGELES, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 24 KMS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 54 SOBRE LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-102.79311218, lat:22.544263}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 89062.85 | 89062.85 | 89062.85 | 89062.85 | 89062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_389907, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:89062.85, importe_modificado:89062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2329131/proyecto_INICIO, 2329131/proyecto_PROCESO, 2329131/proyecto_FIN, 2329131/proyecto_INICIO, 2329131/proyecto_FIN, 2329131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329281 | Proyecto de inversión | 41940.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41940.5, modificado:41937.98}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD LAS AURAS, CON 7 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 395965 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 395965 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS AURAS, 98503 LAS AURAS, CALERA ZACATECAS ENTRE Y , ENTRAR POR CALLE PRINCIPAL DE CALERA DEL LADO SUESTE QUE ES 5 DE MAYO A 3 CUADRAS DE INICIO CONTINÚA AL NORESTE POR CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ORIENTETE SIGUE, lon:-102.63856, lat:23.038269}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 41937.98 | 41937.98 | 41937.98 | 41937.98 | 41937.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_395965, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:41937.98, importe_modificado:41937.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2329281/proyecto_INICIO, 2329281/proyecto_FIN, 2329281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325847 | Proyecto de inversión | 636386.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636386.1, modificado:636386.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 283836 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283836 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE AGRICULTURA 35 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE TANQUESITO, CALLE TANQUESITO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA98620 CASA BLANCA ZAC. DIRÍGETE AL, lon:-102.31192713, lat:22.88210985}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | 636386.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2325847/proyecto_INICIO, 2325847/proyecto_PROCESO, 2325847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325854 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 283937 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 283937 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIGNIDAD 35 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ARMONIA Y TRABAJO Y CALLE DIGNIDAD, CALLE HONESTIDAD PARTIENDO DE LA BASE TRANSPORTES DE GUADALUPEOJO DE AGUA DE L, lon:-102.52564773, lat:22.73452739}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2325854/proyecto_INICIO, 2325854/proyecto_PROCESO, 2325854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325864 | Proyecto de inversión | 692197.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692197.25, modificado:692197.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA - 284046 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284046 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.42, meta_modificada:228.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA 365 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE LA CORUÑA, 98652 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DEL ASTILLERO Y CALLE HACIENDA SANTA RITA, CALLE VILLA UNION PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FR, lon:-102.52325406, lat:22.76014932}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 692197.25 | 692197.25 | 692197.25 | 692197.25 | 692197.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.42}} | {2325864/proyecto_INICIO, 2325864/proyecto_PROCESO, 2325864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326733 | Proyecto de inversión | 14777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.5, modificado:14776.76}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD COLONIA PROGRESO LA CADENA, EN ZAP RURAL CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 303575 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 303575 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CALLE FRANCISCO R ORTIZ RANCHERIA PROGRESO (LA CADENA), 99227 COLONIA PROGRESO (LA CADENA), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y CALLE SANTOS ROBLEDO, CALLE DEL BORDO PARTIENDO DE VALPARAÍSO. TOMA ÁLVARO OBREGÓN Y LIB. TRÁNSITO PESAD, lon:-103.476578, lat:22.947943}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 14776.76 | 14776.76 | 14776.76 | 14776.76 | 14776.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_303575, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:14777.5, importe_modificado:14777.5}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326733/proyecto_INICIO, 2326733/proyecto_FIN, 2326733/proyecto_PROCESO, 2326733/proyecto_FIN, 2326733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327401 | Proyecto de inversión | 660754.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660754.86, modificado:657957.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 10 DESCARGAS SANITARIAS EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN IGNACIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CON 229.50 ML PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 324935 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 324935 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA , 98620 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE HACIA DIREC. FELIPE ANGELES A 600 MT GIRA A LA DERECH. CON DIRE, lon:-102.29441, lat:22.849337}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 657957.88 | 657957.88 | 657957.88 | 657957.88 | 657957.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E10-2023_324935, contratista:C.AGUSTIN PÉREZ MÉNDEZ, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:657957.88, importe_modificado:657957.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.5}} | {2327401/proyecto_INICIO, 2327401/proyecto_FIN, 2327401/proyecto_PROCESO, 2327401/proyecto_FIN, 2327401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar , trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328234 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:19370.69}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN JUAN ALDAMA, LOCALIDAD PARADILLAS, CON 3 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 351357 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 351357 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PARADILLAS, 98317 PARADILLAS, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUADIANA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD PA, lon:-103.30049788, lat:24.36708092}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19370.69 | 19370.69 | 19370.69 | 19370.69 | 19370.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_351357, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:19370.69, importe_modificado:19370.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328234/proyecto_INICIO, 2328234/proyecto_PROCESO, 2328234/proyecto_FIN, 2328234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402329325 | Proyecto de inversión | 26760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.5, modificado:26759.1}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, LOCALIDAD SAN JUAN, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 398118 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 398118 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JUAN, 98530 SAN JUAN, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAY, lon:-102.37244258, lat:23.01078006}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_398118, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:26759.1, importe_modificado:26759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2329325/proyecto_PROCESO, 2329325/proyecto_FIN, 2329325/proyecto_PROCESO, 2329325/proyecto_INICIO, 2329325/proyecto_PROCESO, 2329325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402331672 | Proyecto de inversión | 30864412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.297627501E7, modificado:2.297627501E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888137.51, modificado:7888137.51}} | REHABILITACIÓN EN DIECISEIS PUNTO CUARENTA Y CUATRO KILOMETROS DE LA CARRETERA MIGUEL AUZA TIERRA GENEROSA COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS EN TRAMOS AISLADOS MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL Y SOBRECARPETA - 254920 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 254920 | S | 7626 | 7189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.44, meta_modificada:16.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 98330 TRAMO MIGUEL AUZA - EMILIO CARRANZA KILÓMETRO 38 + 280 COLONIA JUAN SALAS FERNÁNDEZ, 98343 JUAN SALAS FERNÁNDEZ, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CARRETERA JUAN SALAS Y CARRETERA EMILIO CARRANZA, , lon:-103.62563215, lat:24.10664028}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 30864412.52 | 30864412.52 | 30864412.52 | 30864412.52 | 30864412.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140162, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.086441252E7, importe_modificado:3.086441252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.44}} | {2331672/proyecto_INICIO, 2331672/proyecto_PROCESO, 2331672/proyecto_INICIO, 2331672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331681 | Proyecto de inversión | 125631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.69, modificado:62815.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.69, modificado:62815.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO. - 260539 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 260539 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 3 s/n INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL CORONEL Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION EN BE, lon:-102.49957184, lat:22.78077119}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | 125631.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.5}} | {2331681/proyecto_INICIO, 2331681/proyecto_PROCESO, 2331681/proyecto_INICIO, 2331681/proyecto_PROCESO, 2331681/proyecto_FIN, 2331681/proyecto_INICIO, 2331681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331682 | Proyecto de inversión | 68678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34339.25, modificado:34339.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34339.24, modificado:34339.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA. - 261660 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 261660 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE EL DORADO 100 S/N INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE MOCTEOZUMA, CALLE LABORES PARTIENDO DEL CAMPO DE BEÍSBOL CASA BLANCA.98620 GUADALUPE ZAC. DIRÍGET, lon:-102.30136, lat:22.88928}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | 68678.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.5}} | {2331682/proyecto_PROCESO, 2331682/proyecto_FIN, 2331682/proyecto_INICIO, 2331682/proyecto_FIN, 2331682/proyecto_INICIO, 2331682/proyecto_PROCESO, 2331682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325870 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL - 284147 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284147 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL 35 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTELACION Y CALLE ORION, CALLE LUNA PARTIENDO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PREPARATORIA PLANTEL 12 UAZELENA PONIATOWSCA OJ, lon:-102.51736045, lat:22.73289626}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2325870/proyecto_INICIO, 2325870/proyecto_PROCESO, 2325870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325878 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 284302 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284302 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO 35 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE LAURA GARCIA PARTIENDO DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALAV. VIALIDAD , lon:-102.51764474, lat:22.76284889}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2325878/proyecto_INICIO, 2325878/proyecto_FIN, 2325878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325881 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO OTRO COLONIA BRASIL - 284415 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284415 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12 INTERIOR SN PUEBLO BRASIL, 98000 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO LOS GARCIA.98163 PICONES ZAC. DIRÍGETE AL SURESTE, lon:-102.63728798, lat:22.74832402}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325881/proyecto_INICIO, 2325881/proyecto_FIN, 2325881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325885 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 284479 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284479 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 54 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE JUAN DE TOLOSA PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉISBOL LA SOLEDA, lon:-102.74101357, lat:22.67529421}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325885/proyecto_INICIO, 2325885/proyecto_PROCESO, 2325885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326236 | Proyecto de inversión | 21894.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10947.02, modificado:10947.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10947.0, modificado:10947.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARIA - 291709 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291709 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.16, meta_modificada:45.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE CERVANTES 15 INTERIOR SN PUEBLO JESÚS MARIA, 99998 JESÚS MARÍA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADACAM. JES, lon:-103.15650383, lat:21.09719104}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 21894.02 | 21894.02 | 21894.02 | 21894.02 | 21894.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.16}} | {2326236/proyecto_INICIO, 2326236/proyecto_FIN, 2326236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326240 | Proyecto de inversión | 10966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5483.2, modificado:5483.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5483.2, modificado:5483.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD LAS PALMAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PALMAS - 291802 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.62, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:44, direccion:CALLE REAL LADO ORIENTE 21 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS, 99980 LAS PALMAS, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE EL SAGRADO CORAZON DE JESUSLAS PAL, lon:-103.18132583, lat:21.13663781}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 10966.4 | 10966.4 | 10966.4 | 10966.4 | 10966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.62}} | {2326240/proyecto_INICIO, 2326240/proyecto_FIN, 2326240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326242 | Proyecto de inversión | 14544.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7272.15, modificado:7272.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7272.15, modificado:7272.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD LOS BAJÍOS ASENTAMIENTO OTRO LOS BAJIOS - 291875 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 291875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE GUAYABITOS 5 INTERIOR SN PUEBLO LOS BAJIOS, 99980 LOS BAJÍOS, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA JESÚS MAR, lon:-103.15070832, lat:21.08843724}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 14544.3 | 14544.3 | 14544.3 | 14544.3 | 14544.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2326242/proyecto_INICIO, 2326242/proyecto_FIN, 2326242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326249 | Proyecto de inversión | 10181.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090.5, modificado:5090.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090.51, modificado:5090.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 292196 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292196 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:PRIVADA LOS TEPETATES 2 INTERIOR SN RANCHERIA LOS TEPETATES, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADAZACATECAS , lon:-103.17726681, lat:21.24047079}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 10181.01 | 10181.01 | 10181.01 | 10181.01 | 10181.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.0}} | {2326249/proyecto_INICIO, 2326249/proyecto_FIN, 2326249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326739 | Proyecto de inversión | 35546.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35546.5, modificado:35544.65}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD SAN MIGUEL, EN ZAP RURAL CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 303709 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 303709 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:115, direccion:CALLE DEL VILLAR RANCHERIA SAN MIGUEL, 99200 SAN MIGUEL, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. TOMA ÁLVARO OBREGÓN Y LIB. TRÁNSITO PESADO HACIA FRESNILLO VALPARAÍSONICOLÁS BRAVOVALPARAÍSO FRESNILLOMÉXIC, lon:-103.514712, lat:22.828169}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | 35544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_303709, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:35544.65, importe_modificado:35544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2326739/proyecto_INICIO, 2326739/proyecto_FIN, 2326739/proyecto_PROCESO, 2326739/proyecto_FIN, 2326739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326743 | Proyecto de inversión | 26435.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13217.9, modificado:13217.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13217.9, modificado:13217.9}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD LOS CAÑOS ASENTAMIENTO OTRO LOS CAÑOS - 303849 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 303849 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.19, meta_modificada:107.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:CALLE LA SOLEDAD 7 INTERIOR SN RANCHERIA LOS CAÑOS, 99540 LOS CAÑOS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE LOS INDIOS Y CALLE LOS INDIOS, CALLE LOS INDIOS PARTIENDO DE LA CAPILLADE NUESTRA SRA LA VIRGEN DE GUADALUPELOS CAÑOS 99505 , lon:-103.03500308, lat:22.30826907}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 26435.8 | 26435.8 | 26435.8 | 26435.8 | 26435.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.19}} | {2326743/proyecto_INICIO, 2326743/proyecto_PROCESO, 2326743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326747 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD MARAVILLAS ASENTAMIENTO OTRO MARAVILLAS - 303932 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 303932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:CALLE REVOLUCION 7 INTERIOR SN RANCHERIA MARAVILLAS, 99540 MARAVILLAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CASA DE MARAVILLASHERMOSILLO 59 A ENTRE Y, CALLE2 MARAV, lon:-103.05322245, lat:22.138864}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326747/proyecto_INICIO, 2326747/proyecto_PROCESO, 2326747/proyecto_FIN, 2326747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326751 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO MURGUÍA ASENTAMIENTO GRAL FRANCISCO MURGUÍA - 303983 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 303983 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:144, direccion:CALLE BUENAVISTA 124 A INTERIOR SN PUEBLO GRAL. FRANCISCO MURGUÍA, 99520 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEPOSITO, CALLE DEPOSITO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL SAUCITO99530 ZAC. DI, lon:-102.77084747, lat:22.48537975}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326751/proyecto_INICIO, 2326751/proyecto_FIN, 2326751/proyecto_PROCESO, 2326751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327408 | Proyecto de inversión | 258313.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129156.52, modificado:131609.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129156.54, modificado:131609.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA, ZAP 0159, EN CALLE SINALOA, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 325030 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 325030 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.29, meta_modificada:1244.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE JOSÉ DE LA BORDA, CALLE FELIPE ANGELES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE SIGUE POR DEL , lon:-102.498421, lat:22.83011}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 263218.57 | 263218.57 | 263218.57 | 263218.57 | 263218.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-060-2023_ 325030, contratista:REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:263218.57, importe_modificado:131609.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.29}} | {2327408/proyecto_INICIO, 2327408/proyecto_PROCESO, 2327408/proyecto_FIN, 2327408/proyecto_PROCESO, 2327408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402327411 | Proyecto de inversión | 653373.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326686.52, modificado:322015.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326686.52, modificado:322015.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SANTA RITA, EN CALLE CALLECITA Y ALIANZA, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 325080 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 325080 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.67, meta_modificada:2784.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 98153 SANTA RITA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE TOMAAMECAPURÍSIMA,DE ABAJOYESMERALDAHACIARAMAL A PÁNUCO 800 M, CONDUCE PORPÁNUCOYZAC 175 22,4 KM, TOMAZACATECA, lon:-102.421214, lat:22.917839}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 644031.72 | 644031.72 | 644031.72 | 644031.72 | 644031.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-060-2023_ 325080, contratista:REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:644031.72, importe_modificado:322015.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.67}} | {2327411/proyecto_INICIO, 2327411/proyecto_PROCESO, 2327411/proyecto_FIN, 2327411/proyecto_PROCESO, 2327411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402327423 | Proyecto de inversión | 285277.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142638.61, modificado:139718.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142638.61, modificado:139718.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAUCEDA DE LA BORDA, ZAP 0159, EN CALLE LA LOMA, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 325203 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 325203 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.68, meta_modificada:1213.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE LA LOMA INTERIOR SN PUEBLO SAUCEDA DE LA BORDA, 98140 SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE VILLANUEVA, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE SIGUE POR DEL REL, lon:-102.501933, lat:22.833418}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 279437.98 | 279437.98 | 279437.98 | 279437.98 | 279437.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-060-2023_ 325203, contratista:REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:279437.98, importe_modificado:279437.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.68}} | {2327423/proyecto_INICIO, 2327423/proyecto_PROCESO, 2327423/proyecto_FIN, 2327423/proyecto_PROCESO, 2327423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328265 | Proyecto de inversión | 29555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29555.0, modificado:29553.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO EN ZAP 0077 CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 353251 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 353251 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PIPILA, CALLE FCO. VILLA LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGET, lon:-102.910543, lat:21.86127}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29553.6 | 29553.6 | 29553.6 | 29553.6 | 29553.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_353251, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:29553.6, importe_modificado:29553.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328265/proyecto_INICIO, 2328265/proyecto_FIN, 2328265/proyecto_PROCESO, 2328265/proyecto_FIN, 2328265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328273 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.53}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO EN ZAP 0081 CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 353628 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 353628 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUSIA INTERIOR SN COLONIA BALCONCITOS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE POLONIA, CALLE ALVARO OBREGON LA COLONIA BALCONCITOS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-102.914862, lat:21.859597}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_353628, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.53, importe_modificado:13379.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328273/proyecto_INICIO, 2328273/proyecto_FIN, 2328273/proyecto_PROCESO, 2328273/proyecto_FIN, 2328273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329528 | Proyecto de inversión | 101999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.25, modificado:101994.96}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ CON 13 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS - 407441 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407441 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE SALUD CASA BLANCA AVANZAR HACIA EL SUR SOBRE CALLE DE LA SALUD ENSEGUIDA GIRAR A LA DERECHA SOBRE CALLE DE LA LUZ ENSEGUIDA CONTINUAR, lon:-102.307743, lat:22.882769}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 101994.96 | 101994.96 | 101994.96 | 101994.96 | 101994.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407441, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:101994.96, importe_modificado:101994.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2329528/proyecto_INICIO, 2329528/proyecto_PROCESO, 2329528/proyecto_INICIO, 2329528/proyecto_PROCESO, 2329528/proyecto_FIN, 2329528/proyecto_PROCESO, 2329528/proyecto_FIN, 2329528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402329540 | Proyecto de inversión | 54694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54694.0, modificado:54691.69}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD CASA BLANCA CON 7 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 407633 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 407633 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA AVANZAR HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE DEL MILAGRO AL LLEGAR A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE GIRAR A, lon:-102.307189, lat:22.888345}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 54691.69 | 54691.69 | 54691.69 | 54691.69 | 54691.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_407633, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:54691.69, importe_modificado:54691.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2329540/proyecto_INICIO, 2329540/proyecto_PROCESO, 2329540/proyecto_FIN, 2329540/proyecto_PROCESO, 2329540/proyecto_FIN, 2329540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402331692 | Proyecto de inversión | 73703.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36851.87, modificado:36851.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36851.87, modificado:36851.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LIMANTOUR. - 265231 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 21 S/N INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD JOSÉ IVES LIMANTOUR, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIMON VOLIVAR Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE CONSTITUCION 1917 PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.51666832, lat:22.73209424}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | 73703.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2331692/proyecto_PROCESO, 2331692/proyecto_FIN, 2331692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331693 | Proyecto de inversión | 206035.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103017.73, modificado:103017.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103017.73, modificado:103017.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA RITA - 265682 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265682 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES 23 S/N INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL OLVIDO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS PARTIENDO DEL PANTEON DOLORESFERROCA, lon:-102.51519927, lat:22.74258849}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | 206035.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.5}} | {2331693/proyecto_PROCESO, 2331693/proyecto_FIN, 2331693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331694 | Proyecto de inversión | 433847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216923.51, modificado:216923.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216923.51, modificado:216923.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 265851 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265851 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.5, meta_modificada:129.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VIA 44 S/N INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA DE LA VIA, PRIVADA DE GUARDADO LAS CUATRO VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA PARRO, lon:-102.52385059, lat:22.74161801}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | 433847.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.5}} | {2331694/proyecto_INICIO, 2331694/proyecto_FIN, 2331694/proyecto_PROCESO, 2331694/proyecto_FIN, 2331694/proyecto_INICIO, 2331694/proyecto_PROCESO, 2331694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331695 | Proyecto de inversión | 254612.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127306.46, modificado:127306.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127306.46, modificado:127306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO. - 265981 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 265981 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES 41 S/N INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA, lon:-102.41336, lat:22.91441}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.0}} | {2331695/proyecto_INICIO, 2331695/proyecto_FIN, 2331695/proyecto_PROCESO, 2331695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331697 | Proyecto de inversión | 268013.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134006.8, modificado:134006.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134006.8, modificado:134006.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL PESCADO ASENTAMIENTO EL PESCADO. - 267186 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267186 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE GOLFO DE MEXICO 8 s/n INTERIOR SN PUEBLO EL PESCADO, 98655 EL PESCADO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA COMUNIDAD LA PILA, lon:-102.65459277, lat:22.61584177}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | 268013.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2331697/proyecto_INICIO, 2331697/proyecto_FIN, 2331697/proyecto_INICIO, 2331697/proyecto_PROCESO, 2331697/proyecto_FIN, 2331697/proyecto_INICIO, 2331697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331700 | Proyecto de inversión | 248080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124040.05, modificado:124040.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124040.05, modificado:124040.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL II - 267759 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 267759 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.05, meta_modificada:74.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA CERTA 4 s/n INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL II, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ORION Y CALLE DRACO, CALLE CENTAURUS PARTIENDO DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA RODRIGUEZOJO DE AGUA DE LA PALMA 986, lon:-102.51934106, lat:22.73224722}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | 248080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.05}} | {2331700/proyecto_FIN, 2331700/proyecto_INICIO, 2331700/proyecto_FIN, 2331700/proyecto_PROCESO, 2331700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331703 | Proyecto de inversión | 110555.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55277.81, modificado:55277.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55277.8, modificado:55277.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO II - 268030 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INVASION NOCTURNA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ALVAREZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE FELIPE ALVAREZ PARTIENDO DE LA IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC. SAN JUDAS TAD, lon:-102.50988, lat:22.76993}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | 110555.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}} | {2331703/proyecto_PROCESO, 2331703/proyecto_FIN, 2331703/proyecto_INICIO, 2331703/proyecto_PROCESO, 2331703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331704 | Proyecto de inversión | 127306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63653.23, modificado:63653.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63653.23, modificado:63653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO MARGARITAS. - 268132 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268132 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 12 s/n INTERIOR SN COLONIA MARGARITAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE FERROCARRIL, PRIVADA TERCERA DEL OLVIDO PARTIENDO DE RECAUDACIÓN DE RENTAS GUADALUPECERRO DEL MEZQU, lon:-102.51703, lat:22.74021}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}} | {2331704/proyecto_INICIO, 2331704/proyecto_PROCESO, 2331704/proyecto_INICIO, 2331704/proyecto_FIN, 2331704/proyecto_PROCESO, 2331704/proyecto_FIN, 2331704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331707 | Proyecto de inversión | 21776.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10888.05, modificado:10888.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10888.06, modificado:10888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA. - 268394 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268394 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IDEALISTAS 38 s/n INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALAMO, CALLE ESCRITOR PARTIENDO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PREPARATORIA PLANTEL 12 UAZELENA P, lon:-102.52214606, lat:22.72856332}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.5}} | {2331707/proyecto_INICIO, 2331707/proyecto_FIN, 2331707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331709 | Proyecto de inversión | 85429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42714.67, modificado:42714.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42714.67, modificado:42714.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD COLONIA OSIRIS ASENTAMIENTO OTRO OSIRIS. - 268912 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 268912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 s/n INTERIOR SN PUEBLO OSIRIS, 98635 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE PRIVADA 12 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA PARTIENDO DEL RANCHO DON ENRIQUE 98635 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE AL SUROESTE.1, lon:-102.4545201, lat:22.76485505}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | 85429.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.5}} | {2331709/proyecto_INICIO, 2331709/proyecto_FIN, 2331709/proyecto_PROCESO, 2331709/proyecto_FIN, 2331709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325891 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY - 284694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284694 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 87 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA SECUNDARIA J MARIA MORELOS Y PAVON98176 EL MAGUEY ZAC, lon:-102.74999388, lat:22.78091282}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325891/proyecto_INICIO, 2325891/proyecto_PROCESO, 2325891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325893 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA REFORMA SAN BLAS ASENTAMIENTO OTRO LA REFORMA SAN BLAS - 284737 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284737 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:54, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 95 INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA SAN BLAS, 98000 LA REFORMA (SAN BLAS), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL INSTITUTO EODEE NUEVO DIABARRIO , lon:-102.7580751, lat:22.7509553}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325893/proyecto_INICIO, 2325893/proyecto_FIN, 2325893/proyecto_PROCESO, 2325893/proyecto_FIN, 2325893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325897 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 284884 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284884 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 36 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELA Y CALLE POLVORIN, CALLE DEL TORIL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL MOLINO98183 ZAC. DIRÍGETE AL SUR.110 METROS GIRA A, lon:-102.67426351, lat:22.66980066}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-10-2023, contratista:ELYCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1876000.0, importe_modificado:1876000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325897/proyecto_INICIO, 2325897/proyecto_FIN, 2325897/proyecto_PROCESO, 2325897/proyecto_FIN, 2325897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325900 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO COLONIA BENITO JUAREZ - 284930 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284930 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA 20 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 99020 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE PASEO DEL MINERAL, CALLE VICENTE RIAVA PALACIO PARTIENDO DE PARROQUIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOSMARGAR, lon:-102.87124168, lat:23.18751515}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325900/proyecto_INICIO, 2325900/proyecto_PROCESO, 2325900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325901 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 284939 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 284939 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE MINEROS 97 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TORIL Y CALLE DEL PLAN, CALLE DEL PLAN PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL MOLINO98183 ZAC. DIRÍGETE AL SUR.110 METROS GIRA A LA, lon:-102.67636786, lat:22.67097764}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325901/proyecto_INICIO, 2325901/proyecto_FIN, 2325901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325903 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT - 285008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285008 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VIRREYES 137 INTERIOR SN PUEBLO CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANTENAS Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE HERNAN CORTES PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEGENAR, lon:-102.57269893, lat:22.75346873}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325903/proyecto_INICIO, 2325903/proyecto_PROCESO, 2325903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325906 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 285090 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285090 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE SAN GERONIMO 78 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA IGLESIA SEÑORA DE LA SOLED, lon:-102.73969608, lat:22.67451435}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325906/proyecto_INICIO, 2325906/proyecto_PROCESO, 2325906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325908 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO COLONIA INSURGENTES - 285107 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285107 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 85 INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 99090 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GARCIA SALINAS, CALLE DEL VALLE PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIOC. LUIS MOYA SUR 508A MARAVILLAS, 99, lon:-102.85823104, lat:23.16864691}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2325908/proyecto_INICIO, 2325908/proyecto_PROCESO, 2325908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325909 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA REFORMA SAN BLAS ASENTAMIENTO OTRO LA REFORMA SAN BLAS - 285121 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285121 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:54, direccion:CALLE PANFILO NATERA 17 INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA SAN BLAS, 98000 LA REFORMA (SAN BLAS), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL INSTITUTO EODEE NUEVO DIABARRIO DE LA, lon:-102.75807169, lat:22.75115748}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325909/proyecto_INICIO, 2325909/proyecto_FIN, 2325909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325911 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY - 285152 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285152 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE QUEBRADILLA 16 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE LILAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA SECUNDARIA J MARIA MORELOS Y PAVON98176 EL MAGUEY ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.75236436, lat:22.78136565}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325911/proyecto_INICIO, 2325911/proyecto_PROCESO, 2325911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326251 | Proyecto de inversión | 13089.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544.93, modificado:6544.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544.94, modificado:6544.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MOYAHUA DE ESTRADA ASENTAMIENTO MOYAHUA CENTRO - 292252 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 140 INTERIOR SN PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MOYAHUA DE ESTRADA, ZACA, lon:-103.1673444, lat:21.26383657}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 13089.87 | 13089.87 | 13089.87 | 13089.87 | 13089.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}} | {2326251/proyecto_INICIO, 2326251/proyecto_PROCESO, 2326251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326759 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO OTRO TENANGO - 304249 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 304249 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:90, direccion:CALLE CARRANZA 14 INTERIOR SN PUEBLO TENANGO, 99540 TENANGO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CANCHA DE TENANGOPUENTE TENANGO 99560 VILLANUEVA, ZAC. DIRÍGETE AL SUROESTE., lon:-102.8798971, lat:22.28478655}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326759/proyecto_INICIO, 2326759/proyecto_PROCESO, 2326759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326763 | Proyecto de inversión | 51790.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25895.1, modificado:25895.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25895.1, modificado:25895.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD VILLANUEVA ASENTAMIENTO VILLANUEVA CENTRO - 304336 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 304336 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL 7 INTERIOR SN PUEBLO VILLANUEVA CENTRO, 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SUAVE PATRIA PARTIENDO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM HELLEN KELLERB, lon:-102.88164483, lat:22.3695751}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 51790.2 | 51790.2 | 51790.2 | 51790.2 | 51790.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2326763/proyecto_INICIO, 2326763/proyecto_PROCESO, 2326763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326766 | Proyecto de inversión | 14777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.5, modificado:14776.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD PUENTECILLOS, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 304432 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 304432 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:RANCHERIA PUENTECILLOS, 98580 VALPARAÍSO, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD PUENTECILLOS SE ENCUENTRA A 5.8 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA, lon:-102.748646, lat:23.044204}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_304432, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:14776.82, importe_modificado:14776.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326766/proyecto_INICIO, 2326766/proyecto_FIN, 2326766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326773 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD EL SALITRE, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 304659 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 304659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, direccion:CALLE DEL BORDO RANCHERIA EL SALITRE, 99254 EL SALITRE, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EL BORDO PARTIENDO DE VALPARAÍSO TOMA ÁLVARO OBREGÓN Y LIB. TRÁNSITO PESADO HACIA FRESNILLO VA, lon:-103.468758, lat:22.947862}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_304659, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326773/proyecto_INICIO, 2326773/proyecto_FIN, 2326773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327491 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, LOCALIDAD EL ARENAL, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 326446 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:102, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ARENAL, 99703 EL ARENAL, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE ALNORTEPORÁLVARO OBREGÓNHACIAJOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 300METROS GIRA A LAI, lon:-103.305076, lat:21.78965}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326446, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327491/proyecto_INICIO, 2327491/proyecto_FIN, 2327491/proyecto_PROCESO, 2327491/proyecto_FIN, 2327491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327493 | Proyecto de inversión | 17974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17974.5, modificado:17973.39}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ASENTAMIENTO VALLE VERDE, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 326509 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326509 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE CIENCIAS MATEMATICAS, CALLE CIENCIAS NATURALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENA, lon:-103.287243, lat:21.773475}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | 17973.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326509, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:17973.39, importe_modificado:17973.39}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327493/proyecto_INICIO, 2327493/proyecto_FIN, 2327493/proyecto_PROCESO, 2327493/proyecto_FIN, 2327493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327496 | Proyecto de inversión | 57505.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57505.75, modificado:57502.43}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO COPROVI BELLAVISTA, CON 9 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 326571 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326571 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA COPROVI BELLAVISTA, 99700 FRACCIONAMIENTO COPROVI BELLAVISTA, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , SOBRE CARRETERA DE TRANSITO PESADO DE SALIDA SU R DE TLALTENANGO A 300 METROS , lon:-103.303165, lat:21.75564}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 57502.43 | 57502.43 | 57502.43 | 57502.43 | 57502.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326571, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:57502.43, importe_modificado:57502.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2327496/proyecto_INICIO, 2327496/proyecto_FIN, 2327496/proyecto_PROCESO, 2327496/proyecto_FIN, 2327496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327498 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:19370.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD LOS RAMOS, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 326692 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326692 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LOS RAMOS, 99700 LOS RAMOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , SOBRE CARRETERA TRÁNSITO PESADO SALIDA NORTE DE TLALTENANGO ES LA CARRETERA COSTADO SUR ANTES DEL PANTEON MUNICIPAL HACIA , lon:-103.25695, lat:21.814671}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | 19370.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326692, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:19370.64, importe_modificado:19370.64}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327498/proyecto_INICIO, 2327498/proyecto_FIN, 2327498/proyecto_PROCESO, 2327498/proyecto_FIN, 2327498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328285 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO ZAP 0109, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 353906 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 353906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL LAUREL INTERIOR SN COLONIA SAN NICOLAS, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAUREL EL BARRIO SAN NICOLAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO DE LA PRES, lon:-102.909895, lat:21.86581}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_353906, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328285/proyecto_INICIO, 2328285/proyecto_PROCESO, 2328285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328288 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO ZAP 0306, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 353987 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 353987 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCANOS INTERIOR SN COLONIA DEL PARQUE, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE CLARISAS Y CALLE CARMELITAS, CALLE AGUSTINOS LA OBRA ESTA EN LA COLONIA MONASTERIOS DE LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO DE LA PRES, lon:-102.905016, lat:21.858284}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_353987, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328288/proyecto_INICIO, 2328288/proyecto_PROCESO, 2328288/proyecto_FIN, 2328288/proyecto_PROCESO, 2328288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328290 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, LOCALIDAD TENANGUILLO CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 354027 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 354027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:CALLE ARROYO DEL SALTO INTERIOR SN PUEBLO TENANGUILLO, 99630 TENANGUILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE ACCESO A TENANGUILLO, CALLE PASO DEL NORTE PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TABASCO TENANGUILLO SE UBICA AL NORT, lon:-102.905655, lat:21.916907}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_354027, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328290/proyecto_INICIO, 2328290/proyecto_PROCESO, 2328290/proyecto_FIN, 2328290/proyecto_PROCESO, 2328290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328291 | Proyecto de inversión | 588397.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588397.41, modificado:583892.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN LUIS MOYA, LOCALIDAD COLONIA HIDALGO, EN CALLE LEOBARDO REYNOSO CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 354035 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 354035 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.84, meta_modificada:2239.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE LEOBARDO REYNOSO RANCHERIA HIDALGO, 98780 COLONIA HIDALGO, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO E GARCIA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE CENTRO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE LUIS MOYA DIRÍGETE AL NORTE POR MOREL, lon:-102.23974, lat:22.50759}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 583892.31 | 583892.31 | 583892.31 | 583892.31 | 583892.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP- ESTATAL-071-2023_354035, contratista:C. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:583892.31, importe_modificado:583892.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2239.84}} | {2328291/proyecto_INICIO, 2328291/proyecto_PROCESO, 2328291/proyecto_FIN, 2328291/proyecto_PROCESO, 2328291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402328296 | Proyecto de inversión | 1186060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423632.71, modificado:422013.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762427.85, modificado:759514.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD SAN PEDRO PIEDRA GORDA, ASENTAMIENTO DE POTRERILLOS Y RINCONADA, EN 3 CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS - 354100 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 354100 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5114.79, meta_modificada:5114.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE POTRERILLOS INTERIOR SN COLONIA POTRERILLOS, 98693 SAN PEDRO PIEDRA GORDA, CUAUHTÉMOC ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN PALO II, CALLE PUEBLA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC ZACATECAS DIRÍGETE ALNORDEST, lon:-102.34386304, lat:22.45055129}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1181528.22 | 1181528.22 | 1181528.22 | 1181528.22 | 1181528.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-061-2023_354100, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA RANGEL S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1181528.22, importe_modificado:1181528.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5114.79}} | {2328296/proyecto_INICIO, 2328296/proyecto_FIN, 2328296/proyecto_PROCESO, 2328296/proyecto_FIN, 2328296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | ZAC230402331710 | Proyecto de inversión | 51927.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.82, modificado:25963.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.82, modificado:25963.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA. - 269039 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269039 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 35 s/n INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA QUINTA SANTA MÓNICACALLE PROLONGACION 9 98616SANTA, lon:-102.42277033, lat:22.75777}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | 51927.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-01-23, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1.256183082E7, importe_modificado:38169.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.5}} | {2331710/proyecto_INICIO, 2331710/proyecto_PROCESO, 2331710/proyecto_INICIO, 2331710/proyecto_PROCESO, 2331710/proyecto_INICIO, 2331710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331711 | Proyecto de inversión | 584604.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292302.33, modificado:292302.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292302.34, modificado:292302.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE. - 269100 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269100 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.5, meta_modificada:174.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 24 s/n INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE INSURGENTES SUR, CALLE MANUEL M PONCE PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARÍA NÚMERO 25A, lon:-102.40357, lat:22.81583}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.5}} | {2331711/proyecto_INICIO, 2331711/proyecto_FIN, 2331711/proyecto_PROCESO, 2331711/proyecto_FIN, 2331711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331712 | Proyecto de inversión | 46902.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23451.19, modificado:23451.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23451.19, modificado:23451.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TONATIUH MAGISTERIAL. - 269173 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269173 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA GARCIA ORNELAS 10 s/n INTERIOR SN COLONIA GARCIA ORNELAS, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CARRETERA SAN RAMON Y CALLE JUANN DE DIOS PEZA, CALLE JOSE REVUELTAS PARRIENDO DE LA PRIMARIA SOLIDARIDADJOSÉ YV, lon:-102.5178, lat:22.73513}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | 46902.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2331712/proyecto_PROCESO, 2331712/proyecto_INICIO, 2331712/proyecto_FIN, 2331712/proyecto_PROCESO, 2331712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331713 | Proyecto de inversión | 331666.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165833.41, modificado:165833.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165833.42, modificado:165833.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE. - 269220 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 269220 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA VILLA DE LOS DOLORES 12 S INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE VILLA DE LA PURISIMA, CALLE SEXTA PRIVADA VILLA DE LOS DOLOR, lon:-102.48158, lat:22.75849}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | 331666.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2331713/proyecto_INICIO, 2331713/proyecto_PROCESO, 2331713/proyecto_FIN, 2331713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331715 | Proyecto de inversión | 102180.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51090.09, modificado:51090.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51090.1, modificado:51090.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO OJO DE AGUA DE LA PALMA. - 270489 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA 27 S/N INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JOSE REVUELTAS PARTIENDO DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA RODRIGUEZOJ, lon:-102.52081629, lat:22.73439473}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | 102180.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.5}} | {2331715/proyecto_FIN, 2331715/proyecto_INICIO, 2331715/proyecto_FIN, 2331715/proyecto_PROCESO, 2331715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331718 | Proyecto de inversión | 760924.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380462.06, modificado:380462.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380462.05, modificado:380462.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN. - 270948 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 270948 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:227.13, meta_modificada:227.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUES 15 s/n INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 3RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUICION Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CONAMU LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA ES, lon:-102.51666056, lat:22.75979788}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:227.13}} | {2331718/proyecto_INICIO, 2331718/proyecto_FIN, 2331718/proyecto_PROCESO, 2331718/proyecto_FIN, 2331718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331720 | Proyecto de inversión | 132331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66165.86, modificado:66165.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66165.86, modificado:66165.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN. - 271007 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 10 s/n INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL RODRIGUEZ PARTIENDO DE LA IGLESIA SR. DE LA , lon:-102.50857408, lat:22.76437565}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.5}} | {2331720/proyecto_FIN, 2331720/proyecto_INICIO, 2331720/proyecto_PROCESO, 2331720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331722 | Proyecto de inversión | 278932.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139466.09, modificado:139466.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139466.09, modificado:139466.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO. - 271110 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271110 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.26, meta_modificada:83.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELEN 5 s/n INTERIOR SN CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE MONTALVO, CALLE SAN RAMON LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARROQUÍA DE NUESTRA SEÑOR, lon:-102.51863321, lat:22.74324737}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | 278932.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.26}} | {2331722/proyecto_INICIO, 2331722/proyecto_PROCESO, 2331722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331723 | Proyecto de inversión | 117255.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58627.97, modificado:58627.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58627.98, modificado:58627.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA. - 271579 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 271579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 25 s/n INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE TANZANIA, CALLE SUIZA PARTIENDO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL REGIÓNAL GUADALUPE ZACATECAS, lon:-102.50454942, lat:22.77374696}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2331723/proyecto_INICIO, 2331723/proyecto_PROCESO, 2331723/proyecto_FIN, 2331723/proyecto_PROCESO, 2331723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325915 | Proyecto de inversión | 55672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55672.5, modificado:55672.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 285214 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285214 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GARCIA SALINAS 79 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYO DE COCOS, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIENDO DE , lon:-102.66725644, lat:22.70638046}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2325915/proyecto_INICIO, 2325915/proyecto_FIN, 2325915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325921 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 285260 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285260 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOS ESTABLOS 92 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ESTABLO, CALLE ALAMEDA PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIERUNNA, lon:-102.71758394, lat:22.66855144}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325921/proyecto_INICIO, 2325921/proyecto_PROCESO, 2325921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325927 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL - 285318 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285318 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO REAL 92 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL REBOTE, CALLE DE LAS CUEVAS PARTIENDO DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRAUNNAME, lon:-102.76108058, lat:22.72577515}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325927/proyecto_INICIO, 2325927/proyecto_PROCESO, 2325927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325931 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO COLONIA FRANCISCO VILLA - 285337 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285337 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARRIETA 409 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE BRECHA LOS DORADOS Y CALLE LAS ADELITAS, CALLE PASCUAL OROZCO PARTIENDO DE TELESECUNDARIA MANUEL M PONCEC. MANUEL ÁVILA , lon:-102.84969256, lat:23.17674531}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325931/proyecto_INICIO, 2325931/proyecto_FIN, 2325931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325934 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO OTRO RANCHO NUEVO - 285345 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285345 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:56, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 12 INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO, 98000 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD LAS LAS CHILITAS98184 ZAC. DIRÍGETE AL S, lon:-102.65096221, lat:22.64746458}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325934/proyecto_INICIO, 2325934/proyecto_PROCESO, 2325934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327503 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, LOCALIDAD LOS CARDOS, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 326880 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS CARDOS, 99710 LOS CARDOS, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO TOMAATOLINGAHACIACORRAL DE PIEDRAS TLALTENANGOSAUCES 1.8 KM CONTINÚA PORCORRAL DE, lon:-103.110602, lat:21.818803}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326880, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327503/proyecto_INICIO, 2327503/proyecto_FIN, 2327503/proyecto_PROCESO, 2327503/proyecto_FIN, 2327503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327504 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD SALAZARES, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 326895 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326895 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALAZARES, 99705 SALAZARES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , CALLE NACIONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE AL NORTE POR ÁLVARO OBREGÓN HACIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 30, lon:-103.305369, lat:21.860888}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326895, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327504/proyecto_INICIO, 2327504/proyecto_FIN, 2327504/proyecto_PROCESO, 2327504/proyecto_FIN, 2327504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327505 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD VILLAREALES, SAN ISIDRO, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 326910 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326910 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:RANCHERIA VILLARREALES (SAN ISIDRO), 99700 VILLARREALES (SAN ISIDRO), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TLALTENANGO DIRÍGETE AL ESTE POR PASAJE. LIBERTAD HACIA NACIONAL NORTE 210 , lon:-103.274571, lat:21.763054}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326910, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2327505/proyecto_INICIO, 2327505/proyecto_FIN, 2327505/proyecto_PROCESO, 2327505/proyecto_FIN, 2327505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327508 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA COFRADIA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 326987 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326987 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA COFRADÍA, 99707 SAN ANTONIO DE LA COFRADÍA, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO TOMAATOLINGAHACIACORRAL DE PIEDRAS TLALTENANGOSA, lon:-103.266862, lat:21.732333}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326987, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327508/proyecto_INICIO, 2327508/proyecto_FIN, 2327508/proyecto_PROCESO, 2327508/proyecto_FIN, 2327508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327513 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD JESUS MARIA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 327183 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JESÚS MARÍA, 99704 JESÚS MARÍA, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE ALNORTEPORÁLVARO OBREGÓNHACIAJOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 300METROS GIRA A, lon:-103.298689, lat:21.843601}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_327183, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327513/proyecto_INICIO, 2327513/proyecto_FIN, 2327513/proyecto_PROCESO, 2327513/proyecto_FIN, 2327513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329580 | Proyecto de inversión | 92856.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46428.12, modificado:43965.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46428.12, modificado:43965.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LA FLORIDA, CON 16 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 408682 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 408682 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 98816 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE CARR. ZACATECAS TIERRA BLANCA Y , ELPUEBLO DE LA FLORIDA ESTÁ SITUADO A 3.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-102.011644, lat:22.291877}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 87930.04 | 87930.04 | 87930.04 | 87930.04 | 87930.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_408682, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:87930.08, importe_modificado:87930.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2329580/proyecto_INICIO, 2329580/proyecto_FIN, 2329580/proyecto_PROCESO, 2329580/proyecto_FIN, 2329580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402325940 | Proyecto de inversión | 44538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44538.0, modificado:44538.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES - 285401 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285401 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SANTA CRUZ 45 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA TEMPLO DE SAN ISIDRO PICONES98163 ZACATECAS, ZAC. DIRÍGETE AL NORD, lon:-102.63387778, lat:22.75574631}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2325940/proyecto_INICIO, 2325940/proyecto_PROCESO, 2325940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325957 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO COLONIA DEL VALLE - 285485 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285485 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AURAS 4 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PERICOS Y CALLE PAJAROS CARPINTEROS, CALLE BUHOS PARTIENDO DE GIMNASIO JRS BASKETBALLRÍO PAPALOAPAN 3 COL DEL VALLE, 99084 FRESNILLO, lon:-102.89487119, lat:23.16217679}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2325957/proyecto_INICIO, 2325957/proyecto_PROCESO, 2325957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327525 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA CONCEPCION CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 327655 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 327655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO SIGUE POR MÉXICO 25 Y ZAC. 16 MIN 89 KM. CONDUCE HACIA TU DESTINO. 14 MIN 9, lon:-101.854616, lat:22.2379}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_327655, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327525/proyecto_INICIO, 2327525/proyecto_FIN, 2327525/proyecto_PROCESO, 2327525/proyecto_FIN, 2327525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327546 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD TEOCALTICHE, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328512 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328512 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO TEOCALTICHE, 99709 TEOCALTICHE, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE OBREGON Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO TOMA NACIONAL HACIA COLOTLÁN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ R, lon:-103.308425, lat:21.875913}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_328512, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327546/proyecto_INICIO, 2327546/proyecto_FIN, 2327546/proyecto_PROCESO, 2327546/proyecto_FIN, 2327546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328334 | Proyecto de inversión | 3472899.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1725999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1725999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS II, ZAP 1555, EN 3 CALLES CON 1,134.07 ML, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 355413 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 355413 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1134.07, meta_modificada:1134.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ANAXIMENES DEMOCRITO Y BANCON INTERIOR SN COLONIA FILOSOFOS II, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARQUIMEDES Y CALLE FILOSOFOS, CALLE PLATÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR CALZ. HÉROES DE C, lon:-102.61667348, lat:22.75196876}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3451999.98 | 3451999.98 | 3451999.98 | 3451999.98 | 3451999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023_355413, contratista:OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de Agua y Medio Ambiente, monto:3451999.98, importe_modificado:3451999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1134.07}} | {2328334/proyecto_INICIO, 2328334/proyecto_FIN, 2328334/proyecto_PROCESO, 2328334/proyecto_FIN, 2328334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328338 | Proyecto de inversión | 22166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22166.25, modificado:22165.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 355573 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 355573 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADEO, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TABASCO SAN LUIS DE CUSTIQUE SE UBICA AL NORTE EN DI, lon:-102.87090732, lat:21.976555}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22165.2 | 22165.2 | 22165.2 | 22165.2 | 22165.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_355573, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:22165.2, importe_modificado:22165.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328338/proyecto_INICIO, 2328338/proyecto_PROCESO, 2328338/proyecto_FIN, 2328338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402329841 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN LOCALIDAD LOS SEDANOS CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 415257 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 415257 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:122, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS SEDANOS, 99704 SEDANOS [FRACCIONAMIENTO], TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE ALNORTEPORÁLVARO OBREGÓNHACIAJOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 25, lon:-103.267413, lat:21.7805}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_415257, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329841/proyecto_INICIO, 2329841/proyecto_FIN, 2329841/proyecto_PROCESO, 2329841/proyecto_FIN, 2329841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329842 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN LOCALIDAD EL ZAPOTE ANTES TOCATIC CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 415346 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 415346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:124, direccion:RANCHERIA ZAPOTE, 99700 EL ZAPOTE, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , EL PUEBLO ZAPOTE SE EBCUENTRA UBICADO A 2.5KM DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, lon:-103.289238, lat:21.793518}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_415346, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329842/proyecto_INICIO, 2329842/proyecto_FIN, 2329842/proyecto_PROCESO, 2329842/proyecto_FIN, 2329842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402331755 | Proyecto de inversión | 167508.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83754.25, modificado:83754.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83754.25, modificado:83754.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO EJIDAL - 306696 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 306696 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 52 S/N INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE GENARO CODINA, CALLE MONTEMORELOS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y, lon:-102.5110333, lat:22.7535975}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | 167508.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2331755/proyecto_FIN, 2331755/proyecto_INICIO, 2331755/proyecto_FIN, 2331755/proyecto_PROCESO, 2331755/proyecto_INICIO, 2331755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331756 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO PLAN DE AYALA. - 306964 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 306964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGLES 18 S/N INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA VIVIENDA SE UBICA PERTIENDO DE LA ESCUELA , lon:-102.50870604, lat:22.75225682}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2331756/proyecto_INICIO, 2331756/proyecto_PROCESO, 2331756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325960 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO COLONIA LAS AVES - 285502 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285502 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTAS 222 INTERIOR SN COLONIA LAS AVES, 99084 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE CODORNICES, CALLE GRULLAS PARTIENDO DE TEMPLO DE LA VIRGEN DE SAN JUAN DE LOS LAGOSPAVOREALES 423 LAS AVES, 9, lon:-102.90525839, lat:23.16584377}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325960/proyecto_INICIO, 2325960/proyecto_FIN, 2325960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325966 | Proyecto de inversión | 920209.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920209.5, modificado:920209.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS ASENTAMIENTO PLATEROS - 285547 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285547 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE GENARO CODINA 76 INTERIOR SN COLONIA PLATEROS, 99158 PLATEROS, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REFORMA, CALLE FELIPE MONRREAL MONUMENTO DEL NIÑO DE SANTA MARÍA DE ATOCHADE LA CRUZ 99158 ZAC. DIRÍGETE A, lon:-102.84327642, lat:23.2302121}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 920209.5 | 920209.5 | 920209.5 | 920209.5 | 920209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.0}} | {2325966/proyecto_INICIO, 2325966/proyecto_PROCESO, 2325966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325968 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD LA SALADA ASENTAMIENTO LA SALADA - 285553 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285553 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE ALDAMA 3 INTERIOR SN COLONIA LA SALADA, 99183 LA SALADA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NARDO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE CRÁTER DE METEORITO LA SALADAUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL ESTE. 1,7 KM CONTINÚA PO, lon:-102.88268825, lat:23.4461059}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT019-2023, contratista:ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5667855.1, importe_modificado:6388902.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325968/proyecto_INICIO, 2325968/proyecto_PROCESO, 2325968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325970 | Proyecto de inversión | 46857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.8, modificado:46857.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 285566 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285566 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 95 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE ROMERO Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DEL TEMPLO , lon:-102.74205697, lat:22.69876138}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT018-2023, contratista:DAVID GUTIERREZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5084368.66, importe_modificado:5147551.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2325970/proyecto_INICIO, 2325970/proyecto_PROCESO, 2325970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325973 | Proyecto de inversión | 46857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.8, modificado:46857.8}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS - 285580 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285580 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 201 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDECJON. EMILIANO ZAPATA KOREA , lon:-102.66184357, lat:22.75985574}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2325973/proyecto_INICIO, 2325973/proyecto_FIN, 2325973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325974 | Proyecto de inversión | 28114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.68, modificado:28114.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 285583 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285583 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 107 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOAQUIN AMARO PARTIEN, lon:-102.66624994, lat:22.70761545}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2325974/proyecto_INICIO, 2325974/proyecto_FIN, 2325974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325976 | Proyecto de inversión | 46857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.8, modificado:46857.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 285608 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285608 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 120 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LA ESPERANZA PARTIENDO DE LA PRIMARIA GONZAL, lon:-102.71891934, lat:22.66849266}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2325976/proyecto_INICIO, 2325976/proyecto_FIN, 2325976/proyecto_PROCESO, 2325976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325977 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES - 285611 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285611 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN ISIDRO 84 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE 23 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL PICONESZAC 120 98163 ZAC. DIRÍGETE AL OESTE PO, lon:-102.63675847, lat:22.75437355}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2325977/proyecto_INICIO, 2325977/proyecto_FIN, 2325977/proyecto_PROCESO, 2325977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325978 | Proyecto de inversión | 37486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.24, modificado:37486.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO OTRO COLONIA BRASIL - 285614 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285614 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA BRASIL, 98000 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO LOS GARCIA.98163 PICONES ZAC. DIRÍGETE AL S, lon:-102.63726652, lat:22.74831379}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | 37486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2325978/proyecto_INICIO, 2325978/proyecto_FIN, 2325978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325980 | Proyecto de inversión | 28114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28114.68, modificado:28114.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS COLONIA ZACATECAS ASENTAMIENTO COLONIA EL JARALILLO - 285637 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285637 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPORA 116 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALLO Y CALLE RICARDO MONREAL AVILA, CALLE RAIZ PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLINAS DEL PADRECERRO DEL CUBILETE 210, lon:-102.5847874, lat:22.74214154}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | 28114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2325980/proyecto_INICIO, 2325980/proyecto_PROCESO, 2325980/proyecto_FIN, 2325980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326833 | Proyecto de inversión | 912326.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456163.25, modificado:640211.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456163.26, modificado:640211.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 3 CALLES, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 308134 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 308134 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.0, meta_modificada:4418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO VARIAS, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE EL CALVARIO, CALLE GRAL. BARRAGAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA PRIMER CALLE ESTA AL COSTADO OESTE LA SEGUNDA OBRA , lon:-102.36634807, lat:22.73534456}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1280423.56 | 1280423.56 | 1280423.56 | 1280423.56 | 1280423.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023_308134, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1280423.56, importe_modificado:1280423.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.0}} | {2326833/proyecto_INICIO, 2326833/proyecto_FIN, 2326833/proyecto_PROCESO, 2326833/proyecto_FIN, 2326833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402327547 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ASENTAMIENTO LAS LOMITAS, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328546 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328546 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LAS LOMITAS, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PANFILO NATERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.304102, lat:21.769542}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_328546, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327547/proyecto_INICIO, 2327547/proyecto_FIN, 2327547/proyecto_PROCESO, 2327547/proyecto_FIN, 2327547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327548 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL PRIETO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328587 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328587 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO EL PRIETO, 98816 EL PRIETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MÉXICO Y , CALLE SONORA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HAC, lon:-102.0242867, lat:22.297545}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328587, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327548/proyecto_INICIO, 2327548/proyecto_FIN, 2327548/proyecto_PROCESO, 2327548/proyecto_FIN, 2327548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327549 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VELADORES, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 328591 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328591 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:CALLEJON VARIAS RANCHERIA SAN JOSÉ DE VELADORES, 99704 SAN JOSÉ DE VELADORES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , EN LA CIUDAD DE TLALTENANGO SOBRE LA ENTRADA NORTE POR CARRETERA DE TRÁNSITO PESADO AVANZAR Y T, lon:-103.273828, lat:21.80282}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_398591, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2327549/proyecto_INICIO, 2327549/proyecto_FIN, 2327549/proyecto_PROCESO, 2327549/proyecto_FIN, 2327549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327550 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD MORONES, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 328594 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328594 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:29, direccion:RANCHERIA MORONES, 99700 MORONES, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE AL ESTE POR PASAJE LIBERTAD HACIA NACIONAL NORTE 210 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-103.156076, lat:21.77079}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_328594, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2327550/proyecto_INICIO, 2327550/proyecto_FIN, 2327550/proyecto_PROCESO, 2327550/proyecto_FIN, 2327550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327551 | Proyecto de inversión | 26760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.5, modificado:26759.1}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL TEPETATE, CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 328652 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328652 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HACIA JAIME NUÑO.170M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A JAIME NUÑO 1, lon:-102.133586, lat:22.322679}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328652, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:26759.1, importe_modificado:26759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2327551/proyecto_PROCESO, 2327551/proyecto_INICIO, 2327551/proyecto_FIN, 2327551/proyecto_INICIO, 2327551/proyecto_FIN, 2327551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327553 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD CRISÓSTOMOS, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328658 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328658 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BENITO JUÁREZ DESDE DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN, lon:-101.999753, lat:22.230327}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328658, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327553/proyecto_INICIO, 2327553/proyecto_FIN, 2327553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327554 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL HINOJO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328671 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328671 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE LÓPEZ MATEOS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR MÉXICO 25 Y ZAC. 17 MIN 89 KM. TOMA ZAC.LA CONCEPCIÓN HACIA, lon:-101.811827, lat:22.173347}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328671, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327554/proyecto_INICIO, 2327554/proyecto_FIN, 2327554/proyecto_PROCESO, 2327554/proyecto_FIN, 2327554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327555 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328696 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328696 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SALAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AQUILES SERDÁN DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR MÉXICO 25 Y ZAC.17 MIN 89 KM. CONDUCE HA, lon:-101.893862, lat:22.235668}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328696, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327555/proyecto_INICIO, 2327555/proyecto_FIN, 2327555/proyecto_PROCESO, 2327555/proyecto_FIN, 2327555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs9: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs10: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs11: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs12: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327559 | Proyecto de inversión | 87060.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87060.75, modificado:87056.42}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, EN 8 ZAP, CON 13 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS. - 328819 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328819 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VARIAS, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL SUR Y CALLE GENERAL FRANCISCO ESTRADA SUR, CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AGUASCALI, lon:-101.982295, lat:22.273738}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 87056.42 | 87056.42 | 87056.42 | 87056.42 | 87056.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328819, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:87056.42, importe_modificado:87056.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2327559/proyecto_INICIO, 2327559/proyecto_FIN, 2327559/proyecto_PROCESO, 2327559/proyecto_FIN, 2327559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327561 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 328938 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 328938 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAMUEL PONCE Y , DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HACIA JAIME NUÑO. 4, lon:-102.012095, lat:22.270712}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_328938, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327561/proyecto_INICIO, 2327561/proyecto_PROCESO, 2327561/proyecto_INICIO, 2327561/proyecto_FIN, 2327561/proyecto_PROCESO, 2327561/proyecto_FIN, 2327561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327562 | Proyecto de inversión | 17974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17974.5, modificado:17973.42}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN BLAS, CON 3 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 329019 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 329019 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE 3 DE FEBRERO RANCHERIA SAN BLAS, 98800 SAN BLAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DEL SACRIFICIO Y CALLE LAZARO CARNDENAS, DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTESSAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25 HACIA JAIME NUÑO. 25 S 170, lon:-101.955472, lat:22.299832}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329019, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:17973.42, importe_modificado:17973.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327562/proyecto_INICIO, 2327562/proyecto_FIN, 2327562/proyecto_PROCESO, 2327562/proyecto_FIN, 2327562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327563 | Proyecto de inversión | 17974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17974.5, modificado:17973.42}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD SAN MARCOS, EN ZAP 0341, CON 3 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 329231 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 329231 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE LÓPEZ VELARDE RANCHERIA SAN MARCOS, 98833 SAN MARCOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ENRIQUE ESTRADA Y CALLE CERRO, POR LA CARRETERA ENTRADA SUROESTE DE LORETO QUE ES LA CALLE AVENIDA JOSÉ SANTOS VALDÉZ TOMA LA PRIMER CAL, lon:-101.947586, lat:22.273749}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329231, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:17973.42, importe_modificado:17973.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327563/proyecto_PROCESO, 2327563/proyecto_INICIO, 2327563/proyecto_PROCESO, 2327563/proyecto_FIN, 2327563/proyecto_INICIO, 2327563/proyecto_FIN, 2327563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327565 | Proyecto de inversión | 39531.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39531.25, modificado:39529.12}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA, CON 6 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 329241 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 329241 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 98815 TIERRA BLANCA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE JUVENTINO ROSAS DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSIN, lon:-102.067715, lat:22.35351166}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 39529.12 | 39529.12 | 39529.12 | 39529.12 | 39529.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329241, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:39529.12, importe_modificado:39529.12}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2327565/proyecto_INICIO, 2327565/proyecto_PROCESO, 2327565/proyecto_FIN, 2327565/proyecto_INICIO, 2327565/proyecto_FIN, 2327565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328352 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, EN TABASCO, LOCALIDAD TABASCO ZAP 0062, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 356413 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 356413 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUÁREZ LA COLONIA LINDA VISTA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO PARTIENDO , lon:-102.912949, lat:21.862502}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_356413, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328352/proyecto_INICIO, 2328352/proyecto_FIN, 2328352/proyecto_PROCESO, 2328352/proyecto_FIN, 2328352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402331773 | Proyecto de inversión | 263825.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.68, modificado:131912.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.69, modificado:131912.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 318316 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318316 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO 24 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE SEGUNDA DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS98630 TACOALECHE ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.40308661, lat:22.82163901}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2331773/proyecto_INICIO, 2331773/proyecto_FIN, 2331773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331774 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO VILLA DE GUADALUPE. - 318906 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 318906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA TRIGESIMA OCTAVA PRIVADA VILLA DE GUADALUPE 18 S/N INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE VILLA DE GUADALUPE Y CALLE CIRCUITO NORIAS, CALLE TRIGESIMA SEPTIMA PRI, lon:-102.48065745, lat:22.76183465}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2331774/proyecto_FIN, 2331774/proyecto_PROCESO, 2331774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402331776 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 319112 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 319112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SOMALIA 19 S INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE MARRUECOS, CALLE SIGLO XXI PARTIENDO DE LA IGLESIA DE IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC. SAN JUDAS TADE, lon:-102.50762826, lat:22.7686348}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FAISMUN-017-2023, contratista:SECRETAARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2331776/proyecto_PROCESO, 2331776/proyecto_FIN, 2331776/proyecto_PROCESO, 2331776/proyecto_FIN, 2331776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325628 | Proyecto de inversión | 66807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66807.0, modificado:66807.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 280735 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280735 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 47 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TANQUESITO, CALLE 15 DE MAYO PARTIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPEVENUSTIANO CARRANZA 9862, lon:-102.31118641, lat:22.88338748}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 66807 | 66807 | 66807 | 66807 | 66807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2325628/proyecto_INICIO, 2325628/proyecto_FIN, 2325628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325629 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 280742 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280742 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE TIRSO SANCHEZ 108 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y CALLE FERNANDO RODRIGUEZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGOLA LUZ, lon:-102.49097827, lat:22.6535499}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2325629/proyecto_INICIO, 2325629/proyecto_PROCESO, 2325629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325632 | Proyecto de inversión | 55672.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55672.5, modificado:55672.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 280856 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 280856 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE RODRIGUEZ ELIAS 26 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGELHIDALGO S. ISIDR, lon:-102.47250302, lat:22.73124669}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | 55672.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2325632/proyecto_INICIO, 2325632/proyecto_PROCESO, 2325632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325981 | Proyecto de inversión | 46857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.8, modificado:46857.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA - 285640 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285640 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LIMONERO 210 INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE TAMARINDO, CALLE PIÑA PARTIENDO DE LAS CANCHAS USOS MULTIPLES HUERTA VIEJAPITAYA 220 HUERTA VIEJA, 98087 ZAC, lon:-102.60607615, lat:22.75324671}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | 46857.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2325981/proyecto_INICIO, 2325981/proyecto_PROCESO, 2325981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325982 | Proyecto de inversión | 18743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18743.12, modificado:18743.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA - 285656 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285656 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA SIRENA 302 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REAL DE MINAS Y CALLE MINA DE LOS ANGELES, CALLE MINA NUEVO MUNDO PARTIENDO DE LA CANCHA LAS PALMASMINA ANTONIO R. ORTIZ ZONA A, lon:-102.58600363, lat:22.77100396}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | 18743.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-13-2023, contratista:PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2325982/proyecto_INICIO, 2325982/proyecto_FIN, 2325982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325983 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS - 285676 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285676 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA 72 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL TORIL Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DEL PAN PARTIENDO DE LA IGLESIA VIRGEN DEL CARMEN98183 EL MOLINO ZAC. DIRÍGETE AL SUREST, lon:-102.67644817, lat:22.66913963}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325983/proyecto_INICIO, 2325983/proyecto_FIN, 2325983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325984 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE - 285691 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285691 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES 102 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE TOLOSA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉISBOL LA SOLEDADM7, lon:-102.74172919, lat:22.67518752}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2325984/proyecto_INICIO, 2325984/proyecto_FIN, 2325984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325985 | Proyecto de inversión | 530321.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530321.75, modificado:530321.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO OTRO COLONIA BRASIL - 285693 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285693 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 31 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA BRASIL, 98000 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE SOFTBOL PICONESCALLE DEL REFUJIO ZAC. DIRÍ, lon:-102.63737247, lat:22.74816263}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | 530321.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2325985/proyecto_INICIO, 2325985/proyecto_FIN, 2325985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325986 | Proyecto de inversión | 636179.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636179.1, modificado:636179.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY - 285694 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285694 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:209.93, meta_modificada:209.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE LIENZO CHARRO 321 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL CARRIL PARTIENDO DE LA SECUNDARIA J MARIA MORELOS Y PAVON98176 EL MAGUEY ZAC. D, lon:-102.75112995, lat:22.77891161}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 636179.1 | 636179.1 | 636179.1 | 636179.1 | 636179.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:209.93}} | {2325986/proyecto_INICIO, 2325986/proyecto_FIN, 2325986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325988 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 285744 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285744 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE LAURO G CALOCA 121 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL RANCHO, lon:-102.66752198, lat:22.70865187}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325988/proyecto_INICIO, 2325988/proyecto_PROCESO, 2325988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325989 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLONIA EL JARALILLO - 285748 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285748 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SABIA BRUTA 302 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALLO Y CALLE RICARDO MONREAL AVILA, CALLE COFIA PARTIENDO DE LA IGLESIA CENTRO PENTECOSTAL ZACATECASCALLEJON DE LA FLOR , lon:-102.58473498, lat:22.74120585}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325989/proyecto_INICIO, 2325989/proyecto_PROCESO, 2325989/proyecto_FIN, 2325989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325990 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 285750 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285750 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 209 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CALLE CARLOS HINOJOSA PETIT, CALLE CAMILO ARRIAGA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M., lon:-102.5664411, lat:22.75145411}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325990/proyecto_INICIO, 2325990/proyecto_PROCESO, 2325990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325992 | Proyecto de inversión | 424257.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424257.4, modificado:424257.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 285758 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285758 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS 240 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA BARBARA, CALLE SANTA BARBARA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA EL ORITOC. FRANCIS, lon:-102.60183629, lat:22.74996172}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | 424257.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT020-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRACZAC, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4124278.26, importe_modificado:4192320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2325992/proyecto_INICIO, 2325992/proyecto_PROCESO, 2325992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325993 | Proyecto de inversión | 75906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37953.41, modificado:37953.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37953.35, modificado:37953.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO OTRO COLONIA AGRICOLA VICENTE GUERRERO - 285765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.98, meta_modificada:23.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA AGRICOLA (VICENTE GUERRERO), 98800 COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL VALLE DE LORETO98, lon:-102.02895655, lat:22.34401082}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | 75906.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.98}} | {2325993/proyecto_INICIO, 2325993/proyecto_PROCESO, 2325993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325995 | Proyecto de inversión | 126363.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63181.78, modificado:63181.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63181.79, modificado:63181.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO - 285772 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285772 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.92, meta_modificada:39.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 75 INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OBREGON PARTIENDO DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPEUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL E, lon:-101.89548698, lat:22.23734193}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | 126363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.92}} | {2325995/proyecto_INICIO, 2325995/proyecto_PROCESO, 2325995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325996 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.32, modificado:95152.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.3, modificado:95152.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 285783 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285783 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE RUIZ GONZALEZ 76 INTERIOR SN COLONIA CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE IDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ62J37J 98813 BIMBALETES, ZAC. DIRÍGETE AL OESTE, lon:-101.99694981, lat:22.23003213}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2325996/proyecto_INICIO, 2325996/proyecto_FIN, 2325996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325997 | Proyecto de inversión | 315497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.7, modificado:157748.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.71, modificado:157748.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL TEPETATE ASENTAMIENTO EL TEPETATE - 285784 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285784 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.67, meta_modificada:99.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE 5 DE MAYO 118 INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 98810 EL TEPETATE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE FLORES MAGON PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO DE EL TEPETATE98810 ZAC. DIRÍGETE AL NORTE.35 MET, lon:-102.13515778, lat:22.3217521}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | 315497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.67}} | {2325997/proyecto_INICIO, 2325997/proyecto_PROCESO, 2325997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325999 | Proyecto de inversión | 134308.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67154.38, modificado:67154.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67154.39, modificado:67154.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERÍA ASENTAMIENTO OTRO LA ALQUERIA - 285794 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285794 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.43, meta_modificada:42.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 39 INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERIA, 98800 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA IGLESIA LA ALQUERIAUNNAMED ROAD 98805, ZAC. DI, lon:-101.82286135, lat:22.27338379}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | 134308.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.43}} | {2325999/proyecto_INICIO, 2325999/proyecto_PROCESO, 2325999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326000 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 285795 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285795 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 63 INTERIOR SN COLONIA EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE TELESECUNDARIA MOSISES SAENZ GARZA98825 LORET, lon:-101.81452188, lat:22.17568061}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326000/proyecto_INICIO, 2326000/proyecto_FIN, 2326000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326001 | Proyecto de inversión | 205847.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102923.63, modificado:102923.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102923.63, modificado:102923.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 285797 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285797 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.03, meta_modificada:65.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 246 INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCIÓNCALLE MEXICO SN LA CONCEPCION, 98824 LORETO, Z, lon:-101.85400793, lat:22.2375229}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | 205847.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.03}} | {2326001/proyecto_INICIO, 2326001/proyecto_PROCESO, 2326001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326851 | Proyecto de inversión | 12197.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098.91, modificado:6098.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098.91, modificado:6098.91}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO OTRO BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA - 309004 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.78, meta_modificada:45.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:CALLE BONIFACIO FALCON 25 INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, 99960 BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA LEONA, lon:-103.13067631, lat:21.39627631}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 12197.82 | 12197.82 | 12197.82 | 12197.82 | 12197.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.78}} | {2326851/proyecto_INICIO, 2326851/proyecto_FIN, 2326851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326852 | Proyecto de inversión | 10054.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5027.43, modificado:5027.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5027.44, modificado:5027.44}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD MEZQUITERA SUR ASENTAMIENTO MEZQUITERA SUR - 309174 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309174 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.74, meta_modificada:37.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE GUADALAJARA 84 INTERIOR SN RANCHERIA MEZQUITERA SUR, 99969 MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y CALLE CALLE DEL ASILO, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPE, lon:-103.10826145, lat:21.42457882}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 10054.87 | 10054.87 | 10054.87 | 10054.87 | 10054.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.74}} | {2326852/proyecto_INICIO, 2326852/proyecto_FIN, 2326852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326855 | Proyecto de inversión | 7835.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917.86, modificado:3917.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917.85, modificado:3917.85}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD MEZQUITERA NORTE ASENTAMIENTO MEZQUITERA NORTE - 309247 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.41, meta_modificada:29.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:CALLE CUATRO ESQUINAS 27 INTERIOR SN RANCHERIA MEZQUITERA NORTE, 99969 MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE LA MEZQUITERA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRIST, lon:-103.10541928, lat:21.43174512}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7835.71 | 7835.71 | 7835.71 | 7835.71 | 7835.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.41}} | {2326855/proyecto_INICIO, 2326855/proyecto_FIN, 2326855/proyecto_PROCESO, 2326855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326856 | Proyecto de inversión | 4285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142.87, modificado:2142.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142.85, modificado:2142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 309346 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.84, meta_modificada:8.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE CERVANTES CORONA 33 INTERIOR SN RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 99960 PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD CONTITLAN99973 CONTITLÁN ZAC. SIGU, lon:-103.20076321, lat:21.34081768}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 4285.72 | 4285.72 | 4285.72 | 4285.72 | 4285.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.84}} | {2326856/proyecto_INICIO, 2326856/proyecto_PROCESO, 2326856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326003 | Proyecto de inversión | 380609.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190304.62, modificado:190304.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190304.62, modificado:190304.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD EL MASTRANTO ASENTAMIENTO EL MASTRANTO - 285800 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285800 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 24 INTERIOR SN COLONIA EL MASTRANTO, 98800 EL MASTRANTO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BATALLA DE ZACATECAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE CAPILLA DE NUESTRO SEÑOR SAN BLASUNNAMED ROAD , lon:-101.96470692, lat:22.30570264}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | 380609.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2326003/proyecto_INICIO, 2326003/proyecto_FIN, 2326003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326004 | Proyecto de inversión | 285456.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142728.46, modificado:142728.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142728.47, modificado:142728.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 285802 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285802 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ 53 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE REFORMA, CALLE CUITLAHUAC PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO64QW5R 98824 OJO DE AGUA, ZAC. DIRÍG, lon:-101.85431501, lat:22.23746127}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | 285456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326004/proyecto_INICIO, 2326004/proyecto_FIN, 2326004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326005 | Proyecto de inversión | 105060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52530.14, modificado:52530.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52530.15, modificado:52530.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LAS PLAYAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PLAYAS - 285803 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285803 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.19, meta_modificada:33.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE PUERTO PEÑASCO 80 INTERIOR SN PUEBLO LAS PLAYAS, 98800 LAS PLAYAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE GUAYMAS, CALLE PUERTO DE LA PAZ PARTIENDO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORET, lon:-102.05590644, lat:22.31930572}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | 105060.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.19}} | {2326005/proyecto_INICIO, 2326005/proyecto_PROCESO, 2326005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326006 | Proyecto de inversión | 49981.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24990.99, modificado:24990.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24990.99, modificado:24990.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LINARES ASENTAMIENTO OTRO LINARES - 285805 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:127, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 64 INTERIOR SN PUEBLO LINARES, 98800 LINARES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE INVERNADEROS PONCHÓ98817 LINARES ZAC. DIRÍGETE AL ESTE.95 METR, lon:-102.01599342, lat:22.24723641}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | 49981.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.79}} | {2326006/proyecto_INICIO, 2326006/proyecto_FIN, 2326006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326007 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 285806 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285806 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 24 INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 98815 LA VICTORIA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FCO VIILLA, CALLE CONOCIDO PARTIENDO DE LA GASOLINERA PEMEXKM.3 CARR ZACATECAS TIERRA BLANCA , lon:-102.01889619, lat:22.32167775}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326007/proyecto_INICIO, 2326007/proyecto_FIN, 2326007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326009 | Proyecto de inversión | 79135.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39567.75, modificado:39567.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39567.75, modificado:39567.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD NORIAS DE SAN MIGUEL ASENTAMIENTO OTRO NORIAS DE SAN MIGUEL - 285808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285808 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 217 INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE SAN MIGUEL, 98800 NORIAS DE SAN MIGUEL, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE SAN MIGUEL PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL AMADO NERV, lon:-102.01493523, lat:22.27407284}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | 79135.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2326009/proyecto_INICIO, 2326009/proyecto_FIN, 2326009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326010 | Proyecto de inversión | 254942.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127471.46, modificado:127471.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127471.47, modificado:127471.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SAN MATÍAS ASENTAMIENTO OTRO SAN MATIAS - 285809 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285809 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.54, meta_modificada:80.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL 15 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS, 98800 SAN MATÍAS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD 752JFR 98805 SAN ISIDRO, ZAC. DIRÍGETE, lon:-101.81767271, lat:22.25160326}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | 254942.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.54}} | {2326010/proyecto_INICIO, 2326010/proyecto_FIN, 2326010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326011 | Proyecto de inversión | 301537.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150768.95, modificado:150768.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150768.96, modificado:150768.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 285810 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285810 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.26, meta_modificada:95.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 111 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE ALLENDE PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉISBOL SANT, lon:-101.86959063, lat:22.28474838}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | 301537.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.26}} | {2326011/proyecto_INICIO, 2326011/proyecto_FIN, 2326011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326013 | Proyecto de inversión | 28690.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14345.33, modificado:14345.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14345.28, modificado:14345.28}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD CRISÓSTOMOS ASENTAMIENTO CRISÓSTOMOS - 285827 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285827 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.48, meta_modificada:86.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS 24 INTERIOR SN PUEBLO CRISÓSTOMOS, 98807 CRISÓSTOMOS, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN PARTIENDO DEL CAMPO DE DE BÉISBOL ARISTEO ESQUIVELCRI, lon:-101.9994121, lat:22.23070365}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | 28690.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.48}} | {2326013/proyecto_INICIO, 2326013/proyecto_PROCESO, 2326013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326014 | Proyecto de inversión | 36314.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18157.22, modificado:18157.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18157.23, modificado:18157.23}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD EL HINOJO ASENTAMIENTO EL HINOJO - 285854 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285854 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.46, meta_modificada:109.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 107 INTERIOR SN PUEBLO EL HINOJO, 98825 EL HINOJO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE FUTBOLBEISBOLUNNAMED ROAD ZAC. DIRÍGETE AL EST, lon:-101.81363601, lat:22.17547025}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | 36314.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.46}} | {2326014/proyecto_INICIO, 2326014/proyecto_FIN, 2326014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326016 | Proyecto de inversión | 18976.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9488.33, modificado:9488.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9488.34, modificado:9488.34}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERÍA ASENTAMIENTO OTRO LA ALQUERIA - 285872 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285872 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.2, meta_modificada:57.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 37 INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERIA, 98800 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIÁN ADAME75FJW2 9, lon:-101.82148806, lat:22.27538929}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | 18976.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.2}} | {2326016/proyecto_INICIO, 2326016/proyecto_PROCESO, 2326016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326018 | Proyecto de inversión | 37860.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18930.22, modificado:18930.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18930.23, modificado:18930.23}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 285881 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285881 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.12, meta_modificada:114.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MEXICO 204 INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 98824 LA CONCEPCIÓN, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA CAPILLA LA CONCEPCIÓNCALLE MEXICO SN LA CONCEPCION, 98824 LORETO, ZAC, lon:-101.85472944, lat:22.23632623}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | 37860.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.12}} | {2326018/proyecto_INICIO, 2326018/proyecto_FIN, 2326018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326019 | Proyecto de inversión | 16515.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8257.5, modificado:8257.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8257.51, modificado:8257.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO OTRO LA LUZ - 285888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.78, meta_modificada:49.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:CALLE MADERO 21 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98800 LA LUZ, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA CAPILLA LA LUZ72QWRP 98800 SAN MARCOS, ZAC. DIRÍGETE AL OESTE.84 METROS G, lon:-101.95617637, lat:22.29203059}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | 16515.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.78}} | {2326019/proyecto_INICIO, 2326019/proyecto_FIN, 2326019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326021 | Proyecto de inversión | 8459.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229.94, modificado:4229.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229.94, modificado:4229.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD LOS ROSARIOS EL ROSARIO ASENTAMIENTO OTRO LOS ROSARIOS EL ROSARIO - 285894 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 8 INTERIOR SN PUEBLO LOS ROSARIOS (EL ROSARIO), 98800 LOS ROSARIOS (EL ROSARIO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO A SAN RAMÓN NONATO DIRÍGETE , lon:-101.83273912, lat:22.26084903}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | 8459.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} | {2326021/proyecto_INICIO, 2326021/proyecto_FIN, 2326021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326023 | Proyecto de inversión | 71962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35981.03, modificado:35981.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35981.03, modificado:35981.03}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LORETO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES - 285903 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 285903 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.91, meta_modificada:216.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 11 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA ESCUELA TEL, lon:-101.86863293, lat:22.28390903}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.91}} | {2326023/proyecto_INICIO, 2326023/proyecto_FIN, 2326023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327613 | Proyecto de inversión | 25363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25363.25, modificado:25361.83}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA LOMA EL BAJIO, CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 329627 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 329627 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA (EL BAJÍO), 98812 LA LOMA (EL BAJÍO), LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO , lon:-101.9902, lat:22.251261}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | 25361.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_329627, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:25361.83, importe_modificado:25361.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2327613/proyecto_INICIO, 2327613/proyecto_FIN, 2327613/proyecto_PROCESO, 2327613/proyecto_FIN, 2327613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328391 | Proyecto de inversión | 88233.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88233.75, modificado:88229.53}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JALPA, LOCALIDAD JALPA, EN 8 ZAP CON 12 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS - 357968 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 357968 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 99600 VALPARAÍSO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE OCAMPO JALPA ESTÁ UBICADO 155.00 KM AL SUR DE LA CAPITAL ZACATECAS ZAC.UBICADOS EN LA CIUDAD DE JALPA SE TR, lon:-102.976374, lat:21.637069}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 88229.53 | 88229.53 | 88229.53 | 88229.53 | 88229.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E11-2023_357968, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:88229.53, importe_modificado:88229.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2328391/proyecto_INICIO, 2328391/proyecto_FIN, 2328391/proyecto_PROCESO, 2328391/proyecto_FIN, 2328391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402335625 | Adquisición | 285168.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285168.6, modificado:285168.6}} | Adquisición de Equipo de Cómputo y de Oficina para el Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Zacatecas | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Coordinación General Jurídica | E012 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.98, lat:22.26}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.03, lat:23.82}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-102.98, lat:22.64}, geo4: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.019, lat:23.99}, geo5: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CIRCUITO CERRO DEL GATO EDIFICIO I, lon:-102.58, lat:22.76}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.86, lat:24.52}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 285168.6 | 285168.6 | 285168.6 | 285168.6 | 285168.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/LPE/008/2023, contratista:MPC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:341318.4, importe_modificado:341318.4}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAD/DJ/AD/283/2023, contratista:JULIA CATALINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:64588.8, importe_modificado:64588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}} | {2335625/proyecto_INICIO, 2335625/proyecto_PROCESO, 2335625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325329 | Proyecto de inversión | 11607.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5803.51, modificado:5495.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5803.52, modificado:5495.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD BIMBALETES, CON 2 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 274655 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 274655 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO BIMBALETES, 98812 BIMBALETES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO.25, BIMBALETES ZACATECAS POR CARRETERA Y CON REFERENCIAS GEOGRÁFICAS DE LAS LOCALIDADES DE ALREDEDOR., lon:-102.00855468, lat:22.24266348}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 10991.26 | 10991.26 | 10991.26 | 10991.26 | 10991.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_274655, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:10991.26, importe_modificado:10991.26}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2325329/proyecto_INICIO, 2325329/proyecto_FIN, 2325329/proyecto_PROCESO, 2325329/proyecto_FIN, 2325329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326863 | Proyecto de inversión | 82285.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41142.75, modificado:41142.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41142.75, modificado:41142.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ ASENTAMIENTO OTRO SAN JOSE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ - 309709 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CALLE EL MIRADOR 39 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE (SAN JOSE DE LOS MELENDEZ), 99960 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ), JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE LINDAVISTA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA IGLESIA, lon:-103.12748853, lat:21.41975854}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 82285.5 | 82285.5 | 82285.5 | 82285.5 | 82285.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2326863/proyecto_INICIO, 2326863/proyecto_PROCESO, 2326863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327937 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD NIEVES, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 335964 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 335964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FERNIZA INTERIOR SN PUEBLO NIEVES, 98350 NIEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS NIEVES SE ENCUENTRA A 175 KM. DE LA CAPITAL EN , lon:-103.015688, lat:23.988679}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_335964, contratista:INNOVACIONE5,991.14S CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.5}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327937/proyecto_INICIO, 2327937/proyecto_FIN, 2327937/proyecto_PROCESO, 2327937/proyecto_FIN, 2327937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402327939 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, LOCALIDAD LAS BOCAS, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 335989 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335989 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROF R. RAMIREZ CHAIREZ INTERIOR SN PUEBLO LAS BOCAS, 98350 LAS BOCAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD LAS BOCAS SE, lon:-103.036307, lat:24.019773}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_335989, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.55, importe_modificado:13379.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2327939/proyecto_INICIO, 2327939/proyecto_FIN, 2327939/proyecto_PROCESO, 2327939/proyecto_FIN, 2327939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402327941 | Proyecto de inversión | 17974.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17974.5, modificado:17973.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD LUIS MOYA, CON 3 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS - 336141 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 336141 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), 98350 LUIS MOYA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y CALLE PAMANES ESCOBEDO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD DE LUI, lon:-102.900223, lat:24.12322}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | 17973.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_336141, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:17973.42, importe_modificado:17973.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327941/proyecto_INICIO, 2327941/proyecto_FIN, 2327941/proyecto_PROCESO, 2327941/proyecto_FIN, 2327941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402323332 | Proyecto de inversión | 218231.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109115.61, modificado:109115.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109115.61, modificado:109115.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPA LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JALPA CENTRO - 85456 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 85456 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.3, meta_modificada:66.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOV. 919 INTERIOR SN PUEBLO JALPA CENTRO, 99600 APOZOL, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SUR Y CALLE VICTORIA NORTE, CALLE CONCORDIA EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO CUYA UBI, lon:-102.98219312, lat:21.63170824}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 218231.22 | 218231.22 | 218231.22 | 218231.22 | 218231.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2023, contratista:ING. JORGE JESUS VILLELA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1498257.84, importe_modificado:1498257.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.3}} | {2323332/proyecto_INICIO, 2323332/proyecto_PROCESO, 2323332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323334 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE ASENTAMIENTO SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 86303 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE LIBERTAD 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), 99650 APOZOL, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ESTAYUCA Y CALLE JAIME LIMON, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATALIBERTAD 99650 SANTIAGO EL CH, lon:-102.88820725, lat:22.00039395}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323334/proyecto_INICIO, 2323334/proyecto_FIN, 2323334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323335 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE - 86319 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86319 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 APOZOL, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES14 DE OCTUBRE 99650 SAN LUIS , lon:-102.87451195, lat:21.97722605}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323335/proyecto_INICIO, 2323335/proyecto_FIN, 2323335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327944 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD APASEO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 336187 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 336187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN PUEBLO APASEO, 98370 APASEO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONSTITUCIÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOC, lon:-103.040165, lat:24.265494}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_336187, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327944/proyecto_INICIO, 2327944/proyecto_FIN, 2327944/proyecto_PROCESO, 2327944/proyecto_FIN, 2327944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402327948 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ, EL TULILLO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 336330 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 336330 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE CALLE JUPITER INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (EL TULILLO), 98370 COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULILLO), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE CALLE VENUS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-102.964749, lat:24.177137}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_336330, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327948/proyecto_INICIO, 2327948/proyecto_FIN, 2327948/proyecto_PROCESO, 2327948/proyecto_FIN, 2327948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402329483 | Proyecto de inversión | 29733.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29733.25, modificado:29731.79}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN ZAP 030A, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 405962 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 405962 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALAMO COLONIA SIERRA NEVADA, 99545 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE DEL TRONO DE LA ESCUELA IGNACIO M ALTAMIRANO AVANZAR AL OESTE SOBRE CALLE DEL TRANSITO AL LL, lon:-102.873873, lat:22.35334}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29731.79 | 29731.79 | 29731.79 | 29731.79 | 29731.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_405962, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:29731.79, importe_modificado:29731.79}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2329483/proyecto_INICIO, 2329483/proyecto_PROCESO, 2329483/proyecto_FIN, 2329483/proyecto_PROCESO, 2329483/proyecto_FIN, 2329483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329491 | Proyecto de inversión | 35949 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35949.0, modificado:35946.78}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN ZAP 0259, CON 6 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 406088 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 406088 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA VARIAS, 99547 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA ACUÑA SALDAÑA AVANZAR AL SUR SOBRE CALLE GARC, lon:-102.88819, lat:22.359668}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 35946.78 | 35946.78 | 35946.78 | 35946.78 | 35946.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_406088, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:35946.78, importe_modificado:35946.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2329491/proyecto_INICIO, 2329491/proyecto_PROCESO, 2329491/proyecto_FIN, 2329491/proyecto_PROCESO, 2329491/proyecto_FIN, 2329491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329496 | Proyecto de inversión | 98641.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98641.25, modificado:98636.25}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN ZAP 0564, CON 14 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 14 VIVIENDAS - 406302 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 406302 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 99543 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , DE LA ESCUELA GONZALES ORTEGA AVANZAR AL SUR POR CALLE HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE ABASOLO AL LLEGAR A CALLE OROZCO GIRAR A LA DERECHA, lon:-102.879046, lat:22.361924}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 98636.25 | 98636.25 | 98636.25 | 98636.25 | 98636.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_406302, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:98636.25, importe_modificado:98636.25}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2329496/proyecto_INICIO, 2329496/proyecto_PROCESO, 2329496/proyecto_INICIO, 2329496/proyecto_PROCESO, 2329496/proyecto_FIN, 2329496/proyecto_INICIO, 2329496/proyecto_FIN, 2329496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329497 | Proyecto de inversión | 43337.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43337.75, modificado:43335.18}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN ZAP 0653, CON 7 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 406391 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 406391 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA COLOSIO, 99560 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ILUSION, CALLE SANTA RITA PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS HACIA EL SUR POR CALLE LUCERO AVANZA, lon:-102.872154, lat:22.356299}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 43335.18 | 43335.18 | 43335.18 | 43335.18 | 43335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_406391, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:43335.18, importe_modificado:43335.18}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2329497/proyecto_INICIO, 2329497/proyecto_FIN, 2329497/proyecto_PROCESO, 2329497/proyecto_INICIO, 2329497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326928 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN SUSTICACAN, LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 311584 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 311584 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA EL CHIQUIHUITE, 99484 EL CHIQUIHUITE, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y , CALLE CALLE DE LAS CRUCES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGENTE AL NORTE POR MORELOS HACIA CRISTOBAL COLON DI, lon:-103.2244459, lat:22.59344249}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_311584, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326928/proyecto_INICIO, 2326928/proyecto_PROCESO, 2326928/proyecto_FIN, 2326928/proyecto_PROCESO, 2326928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327978 | Proyecto de inversión | 29555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29555.0, modificado:29553.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD EMANCIPACIÓN, CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 337176 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 337176 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO EMANCIPACIÓN, 98363 EMANCIPACIÓN, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALID, lon:-103.074434, lat:24.074318}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_337176, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:29553.64, importe_modificado:29553.64}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2327978/proyecto_INICIO, 2327978/proyecto_FIN, 2327978/proyecto_PROCESO, 2327978/proyecto_FIN, 2327978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402327979 | Proyecto de inversión | 34149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34149.25, modificado:34147.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, SAN MARTÍN, CON 5 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 337185 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 337185 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), 98363 INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA GARITA, PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-103.083915, lat:24.06167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 34147.51 | 34147.51 | 34147.51 | 34147.51 | 34147.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_337185, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34147.51, importe_modificado:34147.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2327979/proyecto_INICIO, 2327979/proyecto_FIN, 2327979/proyecto_PROCESO, 2327979/proyecto_FIN, 2327979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402327980 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD JARALILLO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 337201 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 337201 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE ELIAS CAMPA INTERIOR SN PUEBLO JARALILLO, 98370 JARALILLO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDA, lon:-103.046599, lat:24.233694}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_337201, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327980/proyecto_INICIO, 2327980/proyecto_FIN, 2327980/proyecto_PROCESO, 2327980/proyecto_FIN, 2327980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402326929 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN SUSTICACAN, LOCALIDAD LOS CUERVOS, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 311598 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 311598 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PROLOG. BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOS CALVARIOS, 99483 LOS CUERVOS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA CRISTOBAL COLON GIRA A LA DERECHA CO, lon:-103.17705839, lat:22.61690049}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_311598, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326929/proyecto_INICIO, 2326929/proyecto_FIN, 2326929/proyecto_PROCESO, 2326929/proyecto_FIN, 2326929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326930 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN SUSTICACAN, LOCALIDAD SUSTICACAN, ASENTAMIENTO EL CALVARIO Y SUSTICACAN,CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 311600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 311600 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA Y LOS QUIGEZ INTERIOR SN COLONIA EL CALVARIO Y SUSTICACAN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE Y CALLE LOS CUIJES, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DIRIGETE AL NORTE POR MORELOS HACIA CRISTOBAL CO, lon:-103.107437, lat:22.615014}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_311600, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326930/proyecto_INICIO, 2326930/proyecto_PROCESO, 2326930/proyecto_FIN, 2326930/proyecto_PROCESO, 2326930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326932 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN SUSTICACAN, LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE, ASENTAMIENTO SUSTICACAN ZAP 0050 CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 311628 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 311628 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE CALVARIO Y , CALLE SAUZ DE LA PALMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DIRIGETE AL SURESTE POR MORELOS HACIA GONZALEZ ORTEGA GIRANDO HA, lon:-103.09886521, lat:22.60488524}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_311628, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2326932/proyecto_INICIO, 2326932/proyecto_PROCESO, 2326932/proyecto_FIN, 2326932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328013 | Proyecto de inversión | 19147.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19147.5, modificado:19146.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD MATIAS RAMOS EL TANGER, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 338560 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338560 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE JACARANDAS Y MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), 98387 MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE ALAMOS, CALLE NOGALES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-102.731948, lat:24.190723}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19146.84 | 19146.84 | 19146.84 | 19146.84 | 19146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_338560, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:19146.84, importe_modificado:19146.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328013/proyecto_INICIO, 2328013/proyecto_FIN, 2328013/proyecto_PROCESO, 2328013/proyecto_FIN, 2328013/proyecto_PROCESO, 2328013/proyecto_FIN, 2328013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402329132 | Proyecto de inversión | 164530.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164530.5, modificado:164522.31}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD TAYAHUA, SAN JOSÉ DE TAYAHUA, CON 23 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS. - 389962 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389962 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), 99560 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 42.9 KMS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 54 E I, lon:-102.870983, lat:22.098285}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 164522.31 | 164522.31 | 164522.31 | 164522.31 | 164522.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_389962, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:164522.31, importe_modificado:164522.31}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:23.0}} | {2329132/proyecto_FIN, 2329132/proyecto_PROCESO, 2329132/proyecto_FIN, 2329132/proyecto_INICIO, 2329132/proyecto_PROCESO, 2329132/proyecto_INICIO, 2329132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329135 | Proyecto de inversión | 147585.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147585.25, modificado:147577.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, EN 5 ZAP, CON 23 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS - 390038 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 390038 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO , 99540 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTE MUNICIPIO SE ENCUENTRA SITUADO A 60.9 KMS AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS SOBRE CARRETERA 54 EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA SOBRE LA CAL, lon:-102.882161, lat:22.353398}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 147577.14 | 147577.14 | 147577.14 | 147577.14 | 147577.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_390038, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:147577.14, importe_modificado:147577.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:23.0}} | {2329135/proyecto_INICIO, 2329135/proyecto_PROCESO, 2329135/proyecto_FIN, 2329135/proyecto_INICIO, 2329135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329596 | Proyecto de inversión | 23214.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11607.03, modificado:10991.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11607.03, modificado:10991.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO EL TECOLOTE, CON 4 LUMINARIAS, PARA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 409089 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 409089 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:48, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLONIA AGRICOLA VICENTE GUERRERO EL TECOLOTE, 98815 COLONIA AGRÍCOLA VICENTE GUERRERO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CALLE MATIAS RAMOS DE COLONIA HIDALGO AVANZAR HACIA EL NORTE Y A 1.1 KM , lon:-102.028917, lat:22.34325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 21982.52 | 21982.52 | 21982.52 | 21982.52 | 21982.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_409089, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:21982.52, importe_modificado:21982.52}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2329596/proyecto_INICIO, 2329596/proyecto_FIN, 2329596/proyecto_PROCESO, 2329596/proyecto_FIN, 2329596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402329602 | Proyecto de inversión | 121873.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60936.91, modificado:57704.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60936.91, modificado:57704.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD EL SOCORRO, CON 21 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 409142 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 409142 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:39, direccion:CALLE CATARINO MARTINEZ INTERIOR SN PUEBLO EL SOCORRO, 98812 EL SOCORRO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DEL JARDIN DE EL SOCORRO AVANZAR HACIA EL NORTE SOBRE CATARINO MARTINEZ Y A 30 METROS APROX SE ENCUENTRA, lon:-101.998838, lat:22.245617}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 115408.18 | 115408.18 | 115408.18 | 115408.18 | 115408.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_409142, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:115408.23, importe_modificado:115408.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:21.0}} | {2329602/proyecto_INICIO, 2329602/proyecto_FIN, 2329602/proyecto_PROCESO, 2329602/proyecto_FIN, 2329602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402336097 | Proyecto de inversión | 197183.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197183.96, modificado:197183.96}} | REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES PARA CANCELERÍA Y BARANDAL TV. SEC. BENITO JUAREZ 32ETV0010U | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-017-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Ojocaliente, lon:-102.255, lat:22.5706}} | 2024-01-18 | 2024-03-31 | 197183.96 | 197183.96 | 197183.96 | 197183.96 | 197183.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336097/proyecto_INICIO, 2336097/proyecto_FIN, 2336097/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402336123 | Proyecto de inversión | 175950.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175950.3, modificado:175950.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA 32DES0034Z | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-018-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-18 | 2024-03-31 | 175950.3 | 175950.3 | 175950.3 | 175950.3 | 175950.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2336123/proyecto_INICIO, 2336123/proyecto_FIN, 2336123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328032 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 338960 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO R. MURGUÍA INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 98383 MIGUEL HIDALGO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA LA LOCALIDAD , lon:-102.474522, lat:24.085095}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_338960, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328032/proyecto_INICIO, 2328032/proyecto_FIN, 2328032/proyecto_PROCESO, 2328032/proyecto_FIN, 2328032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402328035 | Proyecto de inversión | 51111.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51111.75, modificado:31962.57}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, LOCALIDAD NIEVES, EN 4 ZAP CON 7 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS. - 339017 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 339017 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO NIEVES, 98350 NIEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE Y CALLE CALLE ALEJANDRO VALLE, CALLE M. MARQUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS NIEVES SE ENCUENTRA A 175 KM, lon:-103.027656, lat:23.997353}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 31962.57 | 31962.57 | 31962.57 | 31962.57 | 31962.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_339017, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:31962.57, importe_modificado:31962.57}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}} | {2328035/proyecto_INICIO, 2328035/proyecto_FIN, 2328035/proyecto_PROCESO, 2328035/proyecto_FIN, 2328035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:Actualiza información física, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | ZAC230402329158 | Proyecto de inversión | 9573.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9573.75, modificado:9573.39}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD CRUCES, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 390809 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 390809 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CRUCES, 99200 CRUCES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TALAMANTES, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE VALPARAÍSO SIGUE POR 20 DE ABR FELIPE ÁNGELES Y VICENTE GUERRERO HACIA AV HIDALGO. 2 MIN SI, lon:-103.66727, lat:22.690482}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 9573.39 | 9573.39 | 9573.39 | 9573.39 | 9573.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_390809, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:9573.39, importe_modificado:9573.39}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329158/proyecto_INICIO, 2329158/proyecto_FIN, 2329158/proyecto_PROCESO, 2329158/proyecto_FIN, 2329158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329168 | Proyecto de inversión | 34149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34149.25, modificado:24351.23}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA SAN MATEO, EN ZAP RURAL CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS. - 391135 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 391135 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO), 99227 J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , SALE DE LA CIUDAD DE VALPARAISO HACIA EL NORESTE TOMA CARRETERA QUE PASA POR LOCALIDAD, lon:-103.479531, lat:22.889991}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 24351.23 | 24351.23 | 24351.23 | 24351.23 | 24351.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_391135, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:34149.25, importe_modificado:24351.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2329168/proyecto_INICIO, 2329168/proyecto_FIN, 2329168/proyecto_PROCESO, 2329168/proyecto_FIN, 2329168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402330476 | Proyecto de inversión | 26722.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13361.4, modificado:13361.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 448765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 448765 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:71, direccion:CALLE LA ESCONDIDA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 99540 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE GUARDIAS DE LA QUEMADA995, lon:-102.68871419, lat:22.40119352}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | 26722.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2330476/proyecto_INICIO, 2330476/proyecto_PROCESO, 2330476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328054 | Proyecto de inversión | 111768.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111768.5, modificado:97255.71}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, EN 8 ZAP,CON 16 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 16 VIVIENDAS. - 340677 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 340677 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. CONSTITUCIÓN HACIA GRAL. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 22, lon:-103.021577, lat:23.833007}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 97255.71 | 97255.71 | 97255.71 | 97255.71 | 97255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_340677, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:97255.71, importe_modificado:97255.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2328054/proyecto_INICIO, 2328054/proyecto_FIN, 2328054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328055 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.55}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, EN ZAP 0556, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 340767 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 340767 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA VICENTE GUERRERO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SEGUNDA DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGET, lon:-103.0504, lat:23.832228}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | 13379.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_340767, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.55, importe_modificado:13379.55}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328055/proyecto_INICIO, 2328055/proyecto_PROCESO, 2328055/proyecto_FIN, 2328055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402329181 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:19370.66}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD VILLANUEVA, CON 3 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 392071 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 392071 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO VILLANUEVA, 99546 VILLANUEVA, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y , ESTE MUNICIPIO SE ENCUENTRA SITUADO A 60.9 KMS AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS SOBRE CARRETERA 54 ENTRA POR LA PARTE NORTE DE L, lon:-102.892001, lat:22.355287}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | 19370.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_392071, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:19370.66, importe_modificado:19370.66}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2329181/proyecto_INICIO, 2329181/proyecto_PROCESO, 2329181/proyecto_FIN, 2329181/proyecto_INICIO, 2329181/proyecto_FIN, 2329181/proyecto_INICIO, 2329181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329199 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VILLANUEVA, LOCALIDAD MALPASO, CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 392888 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 392888 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MALPASO, 99510 MALPASO, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE Y CALLE PÁNFILO NATERA, CALLE BENITO JUÁREZ ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 35.5 KMS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA 54, lon:-102.769958, lat:22.6283971}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_392888, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329199/proyecto_PROCESO, 2329199/proyecto_FIN, 2329199/proyecto_INICIO, 2329199/proyecto_FIN, 2329199/proyecto_INICIO, 2329199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402323430 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE - 114903 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 114903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO , 99650 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MICHOACAN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PR, lon:-102.87233174, lat:21.97782973}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323430/proyecto_INICIO, 2323430/proyecto_FIN, 2323430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323431 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE - 114953 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 114953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE MOCTEZUMA FLORES MAGON 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ELIAS BARAJAS PARTIENDO DE EL CAMPO DEPO, lon:-102.88607157, lat:22.00392543}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323431/proyecto_INICIO, 2323431/proyecto_PROCESO, 2323431/proyecto_FIN, 2323431/proyecto_PROCESO, 2323431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323434 | Proyecto de inversión | 9273.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4636.9, modificado:4636.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4636.9, modificado:4636.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL RANCHITO - 115168 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115168 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO , 00000 EL RANCHITO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE EL EL JARALILLO. TABASCO. ZACATECAS.99635 EL JARALI, lon:-102.97242517, lat:21.85577327}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 9273.8 | 9273.8 | 9273.8 | 9273.8 | 9273.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2323434/proyecto_INICIO, 2323434/proyecto_PROCESO, 2323434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323435 | Proyecto de inversión | 94962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47481.3, modificado:47481.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD AGUA BLANCA - 115311 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115311 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE 35 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO , 00000 AGUA BLANCA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA EXHACIENDA DE AGUA BLANCAUNNAMED ROAD AGUA BLANCA, ZAC, lon:-102.8946645, lat:21.97211148}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | 94962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2323435/proyecto_FIN, 2323435/proyecto_PROCESO, 2323435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323440 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD GUALTERIO ASENTAMIENTO GUALTERIO - 116577 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE GUALTERIO 5 INTERIOR SN PUEBLO GUALTERIO, 99279 GUALTERIO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JUAREZ, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DIRÍGETE AL SUR HACIA C. ZA, lon:-103.85946415, lat:23.58373365}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323440/proyecto_INICIO, 2323440/proyecto_PROCESO, 2323440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323441 | Proyecto de inversión | 198227.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD RANCHO DEL CURA EL CURA ASENTAMIENTO PIEDRAS AZULES - 116610 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116610 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS AZULES, 99278 RANCHO DEL CURA (EL CURA), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO C, lon:-103.9171512, lat:23.4424799}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2323441/proyecto_INICIO, 2323441/proyecto_PROCESO, 2323441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323443 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD COLONIA AURORA - 116624 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE ZACATECAS COL AURORA 7 INTERIOR SN PUEBLO AURORA, 99270 COLONIA AURORA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO CUYA DI, lon:-103.94710672, lat:23.54009831}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323443/proyecto_INICIO, 2323443/proyecto_FIN, 2323443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323445 | Proyecto de inversión | 51946.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25973.42, modificado:25973.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25973.42, modificado:25973.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 116645 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.78, meta_modificada:15.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:319, direccion:CALLE FRANCISCANOS 48 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO, 99905 COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE ASELLISTAS Y CALLE AGUSTINOS, CALLE AGUSTINOS PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑ, lon:-102.82834342, lat:21.37192819}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 51946.84 | 51946.84 | 51946.84 | 51946.84 | 51946.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.78}} | {2323445/proyecto_INICIO, 2323445/proyecto_FIN, 2323445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323447 | Proyecto de inversión | 51839.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25919.93, modificado:25919.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25919.94, modificado:25919.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA PORTILLA - 116665 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116665 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.75, meta_modificada:15.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:139, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN COLONIA LA PORTILLA, 99900 LA PORTILLA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL ESTABLECIMIENTO DE FORRAJES Y MATERIALES RODR, lon:-102.78317364, lat:21.35448162}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 51839.87 | 51839.87 | 51839.87 | 51839.87 | 51839.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.75}} | {2323447/proyecto_INICIO, 2323447/proyecto_FIN, 2323447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323448 | Proyecto de inversión | 65170.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32585.06, modificado:32585.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32585.06, modificado:32585.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ARRIBA - 116687 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:CALLE COLOSIO 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99913 TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PREESCOL, lon:-102.77507161, lat:21.34793366}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 65170.12 | 65170.12 | 65170.12 | 65170.12 | 65170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.8}} | {2323448/proyecto_INICIO, 2323448/proyecto_FIN, 2323448/proyecto_PROCESO, 2323448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323449 | Proyecto de inversión | 69317.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34658.65, modificado:34658.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34658.66, modificado:34658.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD BARRANCA DE MORENO - 116698 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.06, meta_modificada:21.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CALLE SUAVE PATRIA 5 INTERIOR SN PUEBLO , 99910 BARRANCA DE MORENO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA LA BARRANQUITA DIRÍGETE AL ESTE.800 METROS GIRA A, lon:-102.95446012, lat:21.29094895}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 69317.31 | 69317.31 | 69317.31 | 69317.31 | 69317.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.06}} | {2323449/proyecto_INICIO, 2323449/proyecto_FIN, 2323449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323451 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO SAN ANTONIO DE GUADALUPE - 116731 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE LAS AMERICAS 5 INTERIOR SN PUEBLO SANTA BÁRBARA, 99260 SANTA BÁRBARA, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFIC, lon:-103.97304625, lat:23.49281936}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323451/proyecto_INICIO, 2323451/proyecto_FIN, 2323451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327008 | Proyecto de inversión | 35546.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35546.5, modificado:35544.74}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TEPETONGO, LOCALIDAD BUENAVISTA, CON 5 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS - 314277 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 314277 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:35546.5, meta_modificada:35546.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 99581 BUENAVISTA, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGETE AL NOROESTE POR HUEJUCARJEREZAV ITURB, lon:-103.03242769, lat:22.48592829}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 35544.74 | 35544.74 | 35544.74 | 35544.74 | 35544.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_314277, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:35544.74, importe_modificado:35544.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:35546.5}} | {2327008/proyecto_INICIO, 2327008/proyecto_PROCESO, 2327008/proyecto_FIN, 2327008/proyecto_PROCESO, 2327008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error desde la captura la meta son 5 calentadores solares, pero no permite corrección en la meta, trimestre:1.0, usuario:montserratcervantesb, fecha:2024-04-21}} | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328061 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:14776.82}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD CIENEGA Y MANCILLAS, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 341189 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341189 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE BUENOS AIRES Y DE LA HUERTA RANCHERIA CIENEGA Y MANCILLAS, 98426 CIÉNEGA Y MANCILLAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MINERAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE , lon:-103.073225, lat:23.792255}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341189, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:14776.82, importe_modificado:14776.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328061/proyecto_INICIO, 2328061/proyecto_FIN, 2328061/proyecto_PROCESO, 2328061/proyecto_FIN, 2328061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328063 | Proyecto de inversión | 25363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25363.25, modificado:29553.64}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD EL FUERTE, CON 4 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 341234 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341234 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA EL FUERTE, 98401 EL FUERTE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA TRANSITO PESADO EN BARRIO DEL CUERTO 4 MIN 1.0 KM TOMA A TORRE, lon:-103.120571, lat:23.857628}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341234, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:29553.64, importe_modificado:29553.64}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328063/proyecto_INICIO, 2328063/proyecto_FIN, 2328063/proyecto_PROCESO, 2328063/proyecto_FIN, 2328063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328064 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:22165.23}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MORONES, CON 3 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 341289 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341289 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CALLE DE LA CONSTITUCION, 5 DE DICIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 98419 EMILIANO ZAPATA (MORONES), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA, lon:-103.18920088, lat:23.71726933}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341289, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:22165.23, importe_modificado:22165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328064/proyecto_INICIO, 2328064/proyecto_FIN, 2328064/proyecto_PROCESO, 2328064/proyecto_FIN, 2328064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328066 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 341353 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO GARCIA SALINAS, 98413 FRANCISCO GARCÍA SALINAS, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.178527, lat:23.807882}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341353, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328066/proyecto_INICIO, 2328066/proyecto_FIN, 2328066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328067 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON LOS DELGADO, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 341379 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), 98400 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y CALLE DEL ESTUDIANTE, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA, lon:-103.072332, lat:23.816296}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341379, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328067/proyecto_INICIO, 2328067/proyecto_PROCESO, 2328067/proyecto_FIN, 2328067/proyecto_PROCESO, 2328067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328071 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD LA FLORIDA, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 341437 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341437 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA LA FLORIDA, 98400 LA FLORIDA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA TRÁNSITO PESADO EN BARRIO DEL CUERO 4 MIN 1.0 KM CONDUCE POR, lon:-103.073226, lat:23.804156}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341437, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:11982.28, importe_modificado:11982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328071/proyecto_INICIO, 2328071/proyecto_FIN, 2328071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402329673 | Proyecto de inversión | 168245 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168245.0, modificado:168237.63}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD ZÓQUITE, EN 3 ZAP CON 22 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS - 411511 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 411511 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE PRIMERA DEL DEPORTISTA RANCHERIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE CDA. DEL DEPORTISTA LA PRIMER OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL AREA DEPORTIVA UBICADA S, lon:-102.420323, lat:22.784542}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 168237.63 | 168237.63 | 168237.63 | 168237.63 | 168237.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_411511, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:168237.63, importe_modificado:168237.63}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2329673/proyecto_INICIO, 2329673/proyecto_PROCESO, 2329673/proyecto_FIN, 2329673/proyecto_PROCESO, 2329673/proyecto_FIN, 2329673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402330503 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, ASENTAMIENTO DIEGO RIVERA, LOS LEANDROS CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA. - 451434 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 451434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:93, direccion:CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 99630 DIEGO RIVERA [FRACCIONAMIENTO], TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO AL PANTEÓN, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS LEANDROS SE U, lon:-102.911411, lat:21.85106}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_451434, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2330503/proyecto_INICIO, 2330503/proyecto_FIN, 2330503/proyecto_PROCESO, 2330503/proyecto_FIN, 2330503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402330509 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TABASCO, LOCALIDAD EL GUAMUCHIL CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 451653 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 451653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA EL GUAMUCHIL, 99630 EL GUAMÚCHIL, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TABASCO A 650 METROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORESTE POR GARCIA DE LA CADENA Y MELCH, lon:-102.917347, lat:21.869007}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | 7388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_451653, contratista:INOVACION DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.4, importe_modificado:7388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2330509/proyecto_INICIO, 2330509/proyecto_FIN, 2330509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402323452 | Proyecto de inversión | 67474.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33737.05, modificado:33737.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33737.06, modificado:33737.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD RINCONADA DE VELASCO LA RINCONADA - 116742 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116742 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:155, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 25 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA , 99900 RINCONADA DE VELASCO (LA RINCONADA), NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL POBLADO RINCÓN , lon:-102.88751157, lat:21.46048099}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.5}} | {2323452/proyecto_INICIO, 2323452/proyecto_FIN, 2323452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323453 | Proyecto de inversión | 198227.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99113.73, modificado:99113.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD EL HORMIGUERO ASENTAMIENTO EL HORMIGUERO - 116750 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116750 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 4 INTERIOR SN PUEBLO EL HORMIGUERO, 99273 EL HORMIGUERO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIRNDO DE LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTADEL H, lon:-103.90705061, lat:23.40476284}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | 198227.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2323453/proyecto_INICIO, 2323453/proyecto_FIN, 2323453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323454 | Proyecto de inversión | 67474.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33737.05, modificado:33737.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33737.06, modificado:33737.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD MESA DE FRÍAS - 116754 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:97, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO , 99900 MESA DE FRÍAS, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍAZACATECAS DIR, lon:-102.88582595, lat:21.45254824}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | 67474.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.5}} | {2323454/proyecto_INICIO, 2323454/proyecto_FIN, 2323454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323456 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD HIDALGO DEL MANTO ASENTAMIENTO HIDALGO DEL MANTO - 116780 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO DEL MANTO, 99275 HIDALGO DEL MANTO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE ESTADIO CERVEZEROS DEL MANTO944W2C 99275 HIDA, lon:-103.85243968, lat:23.35504822}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323456/proyecto_INICIO, 2323456/proyecto_FIN, 2323456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323457 | Proyecto de inversión | 78994.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39497.04, modificado:39497.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39497.04, modificado:39497.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD PLAN DEL SAUZ - 116781 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 1 INTERIOR SN PUEBLO , 99900 PLAN DEL SAUZ, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍAZACATECAS DIRÍGETE AL NORTE POR ZAC 1, lon:-102.8106335, lat:21.4906215}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 78994.08 | 78994.08 | 78994.08 | 78994.08 | 78994.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2323457/proyecto_INICIO, 2323457/proyecto_PROCESO, 2323457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323459 | Proyecto de inversión | 95138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN9 CHALCHIHUITES LOCALIDAD COLONIA AURORA ASENTAMIENTO OTRO COLONIA LA AURORA - 116871 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116871 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE LA AURORA 5 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA LA AURORA, 99260 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA (SAN JOSÉ DE ABAJO), CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.94672367, lat:23.53975805}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323459/proyecto_INICIO, 2323459/proyecto_FIN, 2323459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323460 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LA PORTILLA - 116887 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 3 INTERIOR SN COLONIA , 99900 LA PORTILLA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL NEGOCIO FORRAJES Y MATERIALES RODRIGUEZHIDALGO 3 99913, lon:-102.78153213, lat:21.35477138}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323460/proyecto_INICIO, 2323460/proyecto_FIN, 2323460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323461 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ARRIBA - 116898 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 15 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA , 99900 TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAV, lon:-102.77654236, lat:21.34841606}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323461/proyecto_INICIO, 2323461/proyecto_FIN, 2323461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323464 | Proyecto de inversión | 99113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.86, modificado:49556.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49556.87, modificado:49556.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TLACHICHILA - 116923 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:CALLE GUERRERO 12 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA , 99904 TLACHICHILA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MORELOS ORIENTE PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN DIR, lon:-102.78522003, lat:21.55761319}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | 99113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2323464/proyecto_INICIO, 2323464/proyecto_FIN, 2323464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323465 | Proyecto de inversión | 95138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD HIDALGO DEL MANTO ASENTAMIENTO HIDALGO DEL MANTO - 116928 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO DEL MANTO, 99275 HIDALGO DEL MANTO, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE JN MARAVILLAS DIRÍGETE AL NORTE. 100 METROS GIR, lon:-103.8527696, lat:23.35524522}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323465/proyecto_INICIO, 2323465/proyecto_FIN, 2323465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323467 | Proyecto de inversión | 95138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHALCHIHUITES LOCALIDAD GUALTERIO ASENTAMIENTO GUALTERIO - 116959 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE FERROCARRIL 48 INTERIOR SN PUEBLO GUALTERIO, 99279 SAN ANTONIO DE GUADALUPE, CHALCHIHUITES ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAREZ, CALLE CONSTITUCION PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS99279 GUA, lon:-103.85703474, lat:23.58370416}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT003-2023, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1898388.43, importe_modificado:1999950.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323467/proyecto_INICIO, 2323467/proyecto_FIN, 2323467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323468 | Proyecto de inversión | 95138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD LOS SANDOVALES - 116990 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE GREGORIO TORRES 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO , 99900 LOS SANDOVALES, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE GREGORIO TORRES Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS PARTIENDO DEL INST. TEC. SUP. DE NOCHISTLAN.CARRETER, lon:-102.8758828, lat:21.37316577}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323468/proyecto_INICIO, 2323468/proyecto_FIN, 2323468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323469 | Proyecto de inversión | 285414.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142707.09, modificado:142707.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142707.09, modificado:142707.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD TOYAHUA DE ARRIBA - 117006 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117006 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:CALLE HIDALGO 12 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL , 99900 TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO99913 TOYAHUA DE, lon:-102.77438586, lat:21.3473918}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2323469/proyecto_INICIO, 2323469/proyecto_PROCESO, 2323469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323471 | Proyecto de inversión | 130307.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65153.81, modificado:65153.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65153.82, modificado:65153.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD LOS CUERVOS ASENTAMIENTO LOS CUERVOS - 117047 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117047 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN PUEBLO LOS CUERVOS, 99483 LOS CUERVOS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN UN DESPOBLADO A 3 MIN DE LA PRES, lon:-103.17357958, lat:22.6124179}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 130307.63 | 130307.63 | 130307.63 | 130307.63 | 130307.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2323471/proyecto_PROCESO, 2323471/proyecto_INICIO, 2323471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323472 | Proyecto de inversión | 95138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47569.03, modificado:47569.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 117057 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117057 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:152, direccion:CALLE HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA , 99900 RANCHO NUEVO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS VISIBLES TODA DE LA UBICACION TODA VEZ QUE LA VIVI, lon:-102.80780705, lat:21.60331625}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | 95138.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2323472/proyecto_INICIO, 2323472/proyecto_FIN, 2323472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323473 | Proyecto de inversión | 78790.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39395.33, modificado:39395.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39395.33, modificado:39395.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO OTRO - 117062 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 5 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 99480 CIENEGUITAS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE SUSTICACÁN99480 ZAC. DIRÍGETE AL NOROESTE POR JOSEF, lon:-103.13428252, lat:22.64354094}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 78790.66 | 78790.66 | 78790.66 | 78790.66 | 78790.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2323473/proyecto_PROCESO, 2323473/proyecto_INICIO, 2323473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325504 | Proyecto de inversión | 284372.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142186.11, modificado:134642.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142186.12, modificado:134642.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD EL LOBO, CON 49 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 278975 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 278975 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO EL LOBO, 98827 EL LOBO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE N/A, CALLE ALVARO OBREGON EL PUEBLO DE EL LOBO ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS PARTIENDO DE LORETO EN DIRECCIÓN NORESTE., lon:-101.89697771, lat:22.23704476}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 269285.75 | 269285.75 | 269285.75 | 269285.75 | 269285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_278975, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:269285.87, importe_modificado:269285.75}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2325504/proyecto_INICIO, 2325504/proyecto_FIN, 2325504/proyecto_PROCESO, 2325504/proyecto_FIN, 2325504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs2: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs3: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs4: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs5: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs6: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs7: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs8: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs9: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs10: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs11: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs12: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402327452 | Proyecto de inversión | 127604 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127604.0, modificado:127596.86}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, EN 8 ZAP, CON 20 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 325530 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 325530 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , EN LA CIUDAD DE TLALTENANGO SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA DE TRÁNSITO PESADO EN EL LADO PONIENTE FRENTE A LA ASOCIA, lon:-103.295867, lat:21.779149}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 127596.86 | 127596.86 | 127596.86 | 127596.86 | 127596.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_325530, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:127596.86, importe_modificado:127596.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2327452/proyecto_INICIO, 2327452/proyecto_FIN, 2327452/proyecto_PROCESO, 2327452/proyecto_FIN, 2327452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327455 | Proyecto de inversión | 642514.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321257.08, modificado:317565.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321257.07, modificado:317565.61}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, EN VETAGRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE DE LA ERA, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 325618 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 325618 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2760.89, meta_modificada:2760.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO LA ERA, 98150 SAN JOSÉ DE LA ERA, VETAGRANDE ZACATECAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA ERA VETAGRANDE QUE VIENE DE TACOALECHE AL INICIAR EL PUEBLO A LA SEGUNDA CUAD, lon:-102.426267, lat:22.852974}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 635131.22 | 635131.22 | 635131.22 | 635131.22 | 635131.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-060-2023_325618, contratista:REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA S.A., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:635131.22, importe_modificado:635131.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2760.89}} | {2327455/proyecto_INICIO, 2327455/proyecto_PROCESO, 2327455/proyecto_FIN, 2327455/proyecto_PROCESO, 2327455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402327462 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, LOCALIDAD TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, EN ZAP 0447, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 325911 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 325911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA DE JESÚS INTERIOR SN PUEBLO TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y CALLE PAPA GREGORIO XV, CALLE PAPA GREGORIO DE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-103.283888, lat:21.771068}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_325911, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2327462/proyecto_INICIO, 2327462/proyecto_FIN, 2327462/proyecto_PROCESO, 2327462/proyecto_FIN, 2327462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328082 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, ASENTAMIENTO COLONIA LAZARO CARDENAS, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 341890 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LORETO COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 98422 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE ALMARAZ, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALSURPORC. CONSTITUCIÓNHACIAGRAL. IGNACIO LÓPEZ, lon:-103.021109, lat:23.841298}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341890, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328082/proyecto_INICIO, 2328082/proyecto_FIN, 2328082/proyecto_PROCESO, 2328082/proyecto_FIN, 2328082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328085 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:22165.23}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD LOS CONDE, CON 3 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 341947 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 341947 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA LOS CONDES, 98400 LOS CONDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA LBMTO. TRÁNSITO PESADO EN BARRIO DEL CUERO 4, lon:-103.08689, lat:23.841485}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_341947, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:22165.23, importe_modificado:22165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328085/proyecto_INICIO, 2328085/proyecto_FIN, 2328085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328088 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD LOS MARQUEZ, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 342008 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 342008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA LOS MÁRQUEZ, 98400 LOS MÁRQUEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA INDEPENDENCIA HACIA TRÁNSITO PESADO EN BARRIO DEL CUERO 4 MIN, lon:-103.069445, lat:23.811281}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_342008, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328088/proyecto_INICIO, 2328088/proyecto_FIN, 2328088/proyecto_PROCESO, 2328088/proyecto_FIN, 2328088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328089 | Proyecto de inversión | 20769 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.0, modificado:22165.23}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD LOS RAMIREZ, CON 3 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 342046 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 342046 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LOS RAMIREZ, 98400 LOS RAMÍREZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. CONSTITUCIÓN HACIA GRAL. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 65 M GIRA A LA DERECHA CON , lon:-103.03156671, lat:23.8451302}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_342046, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:22165.23, importe_modificado:22165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2328089/proyecto_INICIO, 2328089/proyecto_FIN, 2328089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402329228 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD LOS TANQUES DE SANTA TERESA, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 394901 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 394901 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:134, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS TANQUES DE SANTA TERESA, 99243 LOS TANQUES DE SANTA TERESA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y CALLE TOYANA , CALLE TEPEHUANES PARTIENDO DE VALPARAÍSO. SIGUE POR 20 DE ABR.FELIPE ÁNGELES Y VICENTE GUERRERO HAC, lon:-104.03481, lat:22.603949}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:394901CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_394901, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329228/proyecto_INICIO, 2329228/proyecto_PROCESO, 2329228/proyecto_FIN, 2329228/proyecto_PROCESO, 2329228/proyecto_FIN, 2329228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402329688 | Proyecto de inversión | 1882216.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882216.5, modificado:1882120.9}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, EN 75 ZAP CON 284 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 284 VIVIENDAS - 412036 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 412036 | S | 591 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 3RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE AV. SIGLO XXI, CALLE BIENESTAR SOCIAL PARTIENDO DE LA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS HACIA EL, lon:-102.50926576, lat:22.76862003}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1882120.9 | 1882120.9 | 1882120.9 | 1882120.9 | 1882120.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_412036, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:1882120.9, importe_modificado:1882120.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:284.0}} | {2329688/proyecto_INICIO, 2329688/proyecto_PROCESO, 2329688/proyecto_INICIO, 2329688/proyecto_FIN, 2329688/proyecto_PROCESO, 2329688/proyecto_FIN, 2329688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402335172 | Proyecto de inversión | 3408799.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408799.91, modificado:3408799.91}} | "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 321", GUADALUPE, ZAC. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E98-2023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-12-18 | 2024-03-31 | 3408799.91 | 3408799.91 | 3408799.91 | 3408799.91 | 3408799.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335172/proyecto_PROCESO, 2335172/proyecto_INICIO, 2335172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323474 | Proyecto de inversión | 147732.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73866.25, modificado:73866.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73866.24, modificado:73866.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD EL CHIQUIHUITE ASENTAMIENTO EL CHIQUIHUITE - 117077 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117077 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.75, meta_modificada:48.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD 7 INTERIOR SN PUEBLO EL CHIQUIHUITE, 99484 EL CHIQUIHUITE, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DEL CENTRO DE LA COMINDAD EN LA CAPILLA DIRÍGETE AL SUROEST, lon:-103.22536741, lat:22.5959877}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 147732.49 | 147732.49 | 147732.49 | 147732.49 | 147732.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.75}} | {2323474/proyecto_INICIO, 2323474/proyecto_PROCESO, 2323474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323475 | Proyecto de inversión | 170932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85466.34, modificado:85466.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85466.34, modificado:85466.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL JARALILLO - 117150 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117150 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 38 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99630 EL JARALILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JAVIER MENA, CALLE JAVIER MENA PARTIENDO DE ABARROTES GALVEZV27CXM 99635 EL JARALILLO ZAC. DIRÍ, lon:-102.97958943, lat:21.86466186}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 170932.68 | 170932.68 | 170932.68 | 170932.68 | 170932.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2323475/proyecto_PROCESO, 2323475/proyecto_INICIO, 2323475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323476 | Proyecto de inversión | 139278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69639.24, modificado:69639.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69639.24, modificado:69639.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD LOS SABINOS - 117164 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117164 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:40, direccion:CALLE MORELOS 35 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99630 LOS SABINOS, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LOS. SABINOS TABASCO ZACATECAS9, lon:-102.90440079, lat:21.93131465}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | 139278.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}} | {2323476/proyecto_INICIO, 2323476/proyecto_PROCESO, 2323476/proyecto_FIN, 2323476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323477 | Proyecto de inversión | 379850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189925.2, modificado:189925.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189925.2, modificado:189925.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE - 117177 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117177 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE 28 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO , 00000 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERUES EN14 DE , lon:-102.87246497, lat:21.97768547}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2323477/proyecto_INICIO, 2323477/proyecto_FIN, 2323477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323478 | Proyecto de inversión | 63308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31654.2, modificado:31654.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31654.2, modificado:31654.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 117202 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117202 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:51, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99630 TIERRA BLANCA, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PRESA LA BOQUILLAUNNAMED ROAD TIERRA BLANCA, lon:-102.90337583, lat:21.90066008}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | 63308.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2323478/proyecto_INICIO, 2323478/proyecto_PROCESO, 2323478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326183 | Proyecto de inversión | 45120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45120.25, modificado:45118.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD PALMAS ALTAS, CON 6 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDA - 289992 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 289992 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:73, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA PALMAS ALTAS, 99447 PALMAS ALTAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTADO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DE LA HUERTA HACIA ALAMEDA , lon:-103.14917593, lat:22.84977064}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 45118.13 | 45118.13 | 45118.13 | 45118.13 | 45118.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_289992, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:45118.13, importe_modificado:45118.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2326183/proyecto_INICIO, 2326183/proyecto_PROCESO, 2326183/proyecto_FIN, 2326183/proyecto_PROCESO, 2326183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:Favor de checar evidencia, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs9: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs10: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs11: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs12: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción(2), trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326184 | Proyecto de inversión | 15565.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15565.25, modificado:15564.53}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD PLAN DE CARRILLO, CON 2 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 290002 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290002 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA PLAN DE CARRILLO, 99474 PLAN DE CARRILLO, JEREZ ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA DEL GUSTO DELA HUERTA HACIA ALAMEDA PTEHUEJÚCARJ, lon:-103.206676, lat:22.771298}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 15564.53 | 15564.53 | 15564.53 | 15564.53 | 15564.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290002, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:15564.53, importe_modificado:15564.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326184/proyecto_INICIO, 2326184/proyecto_FIN, 2326184/proyecto_PROCESO, 2326184/proyecto_FIN, 2326184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402326185 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.53}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD PUERTA DE CHULA, CON 2 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 290010 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290010 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:82, direccion:CALLE PUERTA DE CHULA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CHULA, 99458 PUERTA DE CHULA, JEREZ ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 2.4 KM TOMA GALEANA HACIA MELCHOR OCAMPO A 9.2 KM CONDUCE HACIA PUERT DE, lon:-102.900478, lat:22.687089}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | 13379.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290010, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:13379.53, importe_modificado:13379.53}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326185/proyecto_INICIO, 2326185/proyecto_PROCESO, 2326185/proyecto_FIN, 2326185/proyecto_PROCESO, 2326185/proyecto_FIN, 2326185/proyecto_INICIO, 2326185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402327473 | Proyecto de inversión | 53923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53923.5, modificado:53920.17}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, EN 3 ZAP, CON 9 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 326045 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 326045 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , CARRETERA DE ZACATECAS NA TLALTENANGO SOBRE TRANSITO PESADO DE TLALTENANGO , lon:-103.28599, lat:21.78416455}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 53920.17 | 53920.17 | 53920.17 | 53920.17 | 53920.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_326045, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:53920.17, importe_modificado:53920.17}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2327473/proyecto_INICIO, 2327473/proyecto_FIN, 2327473/proyecto_PROCESO, 2327473/proyecto_FIN, 2327473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328113 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD PROGRESO DE ALFONSO MEDIAN COLONIA PROGRESO, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 343276 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343276 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE BUENOS AIRES Y PUERTO VALLARTA RANCHERIA PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (PROGRESO), 98410 PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA TRÁNSI, lon:-103.333252, lat:23.816121}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343276, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:11982.28, importe_modificado:11982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328113/proyecto_INICIO, 2328113/proyecto_FIN, 2328113/proyecto_PROCESO, 2328113/proyecto_FIN, 2328113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328119 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ, CON 1 CALENTADOR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 343366 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343366 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 98419 LOS RODRÍGUEZ, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. CONSTITUCIÓN HACIA GRAL. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 220 M, GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓ, lon:-103.116709, lat:23.73453}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343366, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328119/proyecto_INICIO, 2328119/proyecto_PROCESO, 2328119/proyecto_FIN, 2328119/proyecto_PROCESO, 2328119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402328122 | Proyecto de inversión | 25363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25363.25, modificado:29553.64}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, CON 4 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 343460 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343460 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MEDINA COLONIA RÍO GRANDE CENTRO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR C. CONSTITUCIÓN HACIA GRAL. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 220 M GIRA A LA D, lon:-103.019674, lat:23.830023}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | 29553.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343460, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:29553.64, importe_modificado:29553.64}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328122/proyecto_INICIO, 2328122/proyecto_FIN, 2328122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402329252 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD SANTA POTENCIANA DE ABAJO, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 395404 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 395404 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:CALLE SI NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO), 99201 SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO), VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE CALLE SI NOMBRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO. DIRÍGETE AL NORTE POR, lon:-103.537957, lat:22.772685}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_395404, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.38, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329252/proyecto_INICIO, 2329252/proyecto_FIN, 2329252/proyecto_PROCESO, 2329252/proyecto_FIN, 2329252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402335216 | Proyecto de inversión | 1153671.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153671.92, modificado:1153671.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA "JOSÉ ISABEL RODRÍGUEZ ELÍAS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E62-2023 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.5122, lat:22.7532}} | 2023-11-13 | 2024-03-10 | 1153671.92 | 1153671.92 | 1153671.92 | 1153671.92 | 1153671.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2335216/proyecto_INICIO, 2335216/proyecto_FIN, 2335216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323948 | Proyecto de inversión | 1996159.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996159.54, modificado:1994163.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS, EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO, EN CENTRO BIENESTAR, CON 752.13 M2 DE TECHADO, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 249194 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 249194 | S | 425 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.13, meta_modificada:752.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 98420 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO GRANDE TOMA INDEPENDENCIA , lon:-103.045792, lat:23.834013}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1994163.38 | 1994163.38 | 1994163.38 | 1994163.38 | 1994163.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-028-2023_249194, contratista:MARCELA LILIANA VELAZQUEZ LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1994163.38, importe_modificado:1994163.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.13}} | {2323948/proyecto_INICIO, 2323948/proyecto_FIN, 2323948/proyecto_PROCESO, 2323948/proyecto_FIN, 2323948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:ACTUALIZA INFORMACIÓN, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402336377 | Proyecto de inversión | 843459.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843459.54, modificado:843459.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN T.V. SEC. "JUAN DE LA BARRERA" 32ETV0256N | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E17-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cuahutemoc, lon:-102.35, lat:22.45}} | 2023-09-11 | 2024-01-28 | 843459.54 | 843459.54 | 843459.54 | 843459.54 | 843459.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2336377/proyecto_PROCESO, 2336377/proyecto_INICIO, 2336377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326192 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.26}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN JEREZ LOCALIDAD TANQUE DE SAN JUAN CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 290065 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 290065 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:103, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, HIDALGO, 99458 TANQUE DE SAN JUAN, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AZTECA, CALLE LOS HERNANDEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-102.939207, lat:22.681658}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | 11982.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-AD-E15-2023_290065, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.26, importe_modificado:11982.26}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2326192/proyecto_INICIO, 2326192/proyecto_FIN, 2326192/proyecto_PROCESO, 2326192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402328124 | Proyecto de inversión | 15565.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15565.25, modificado:11982.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD TETILLAS EX HACIENDA DE TETILLAS, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 343558 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343558 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y GENARO CODINA RANCHERIA TETILLAS, 98416 TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ACCED, lon:-102.907408, lat:23.710047}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343558, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:11982.28, importe_modificado:11982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328124/proyecto_INICIO, 2328124/proyecto_PROCESO, 2328124/proyecto_FIN, 2328124/proyecto_PROCESO, 2328124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328126 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:11982.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD TIERRA BLANCA, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 343620 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 98400 TIERRA BLANCA, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAINDEPENDENCIAHACIALBMTO. TRÁNSITO PESADOENBARRIO DEL CUERO 4 MIN 1.0 KM CON, lon:-103.07612606, lat:23.8246608}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343620, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:11982.28, importe_modificado:11982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328126/proyecto_INICIO, 2328126/proyecto_PROCESO, 2328126/proyecto_FIN, 2328126/proyecto_PROCESO, 2328126/proyecto_FIN, 2328126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402328130 | Proyecto de inversión | 14777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14777.5, modificado:14776.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN RIO GRANDE, LOCALIDAD JÓSE MARÍA MORELOS Y PAVON LA ALMOLOYA, CON 2 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS. - 343665 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 343665 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CALLE TOBIAS PALACIOS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), 98405 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CALLE LUCIANO LÓPEZ PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA TRÁNSI, lon:-103.148515, lat:23.865705}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | 14776.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_343665, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:14776.82, importe_modificado:14776.82}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2328130/proyecto_INICIO, 2328130/proyecto_PROCESO, 2328130/proyecto_FIN, 2328130/proyecto_PROCESO, 2328130/proyecto_FIN, 2328130/proyecto_PROCESO, 2328130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | ZAC230402329265 | Proyecto de inversión | 15565.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15565.25, modificado:15564.52}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN ZAP RURAL CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 395718 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 395718 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTANA DE ABAJO, 99250 SANTA ANA DE ABAJO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , ENCONTRANDOSE EN LA CIUDAD DE VALPARAISO TOMA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA EL SUROESTE APROXIMADAMENTE A 11 KILOMETROS, lon:-103.5584, lat:22.666135}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 15564.52 | 15564.52 | 15564.52 | 15564.52 | 15564.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_395718, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:15564.52, importe_modificado:15564.52}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329265/proyecto_INICIO, 2329265/proyecto_FIN, 2329265/proyecto_PROCESO, 2329265/proyecto_FIN, 2329265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329267 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD PEÑA BLANCA, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 395800 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 395800 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PEÑA BLANCA, 99250 PEÑA BLANCA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO DIRÍGETE AL SUR POR ÁLVARO OBREGÓN HACIA ZARAGOZA. 11 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A ZARAGOZA 34 M GIRA A LA D, lon:-103.58818, lat:22.705048}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_395800, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329267/proyecto_INICIO, 2329267/proyecto_FIN, 2329267/proyecto_PROCESO, 2329267/proyecto_FIN, 2329267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329289 | Proyecto de inversión | 601921.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601921.5, modificado:601894.07}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD RAMÓN LÓPEZ VELARDE, TORIBIO, EN 8 ZAP, CON 80 CALENTADORES, PARA BENEFICIO DE 80 VIVIENDAS - 396101 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 396101 | S | 59 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 98510 RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO), CALERA ZACATECAS ENTRE Y , ENTRA A LA CIUDAD DE CALERA CON ORIGEN DEL SURESTE AVANZA POR CALLE PRINCIPAL QUE ES CALLE 5 DE MAYO A, lon:-102.685283, lat:23.055482}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 601894.07 | 601894.07 | 601894.07 | 601894.07 | 601894.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_396101, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:601894.07, importe_modificado:601894.07}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:80.0}} | {2329289/proyecto_INICIO, 2329289/proyecto_PROCESO, 2329289/proyecto_FIN, 2329289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402337404 | Proyecto de inversión | 1589662.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589662.57, modificado:1589662.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PRIMARIA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E28-2023 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-10-16 | 2024-02-04 | 1589662.57 | 1589662.57 | 1589662.57 | 1589662.57 | 1589662.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2337404/proyecto_PROCESO, 2337404/proyecto_INICIO, 2337404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329304 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.51}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD MIMBRES, EN ZAP RURAL CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 396466 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 396466 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MIMBRES, 99227 MIMBRES, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , LLEGANDO POR CARRETERA NORESTE A LA CIUDAD DE VALPARAISO AVANZA A COLONIA FRANCISCO I MADERO AVANZA SOBRE CALLE NICOLÁS BRAVO LLEGANDO DONDE SE , lon:-103.54882, lat:22.855574}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_396466, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329304/proyecto_INICIO, 2329304/proyecto_FIN, 2329304/proyecto_PROCESO, 2329304/proyecto_FIN, 2329304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329315 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, LOCALIDAD LOS POZOS, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 396806 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 396806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOS POZOS, 98547 LOS POZOS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAMOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÁNUCO DIRÍGETE AL NORTE POR ALLENDE HACIA LA AURORA. TO, lon:-102.490179, lat:22.995101}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | 7388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_396806, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.41, importe_modificado:7388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329315/proyecto_FIN, 2329315/proyecto_PROCESO, 2329315/proyecto_INICIO, 2329315/proyecto_PROCESO, 2329315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402329316 | Proyecto de inversión | 26760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.5, modificado:26759.1}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, LOCALIDAD MULEROS, CON 4 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 396904 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 396904 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MULEROS, 98546 MULEROS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE MULEROS TOMANDO CARRETERA ORIGEN ZACATECAS DESTINO FRESNILLO A 15 KILOMETROS TOMA CARRETERA A SALTILLO .A 5 KILOMETROS SE, lon:-102.584032, lat:22.896283}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_396904, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:26759.1, importe_modificado:26759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2329316/proyecto_FIN, 2329316/proyecto_INICIO, 2329316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402337479 | Proyecto de inversión | 1865814.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865814.99, modificado:1865814.99}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CORONEL" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E64-2023 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-11-27 | 2024-03-31 | 1865814.99 | 1865814.99 | 1865814.99 | 1865814.99 | 1865814.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2337479/proyecto_PROCESO, 2337479/proyecto_INICIO, 2337479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337492 | Proyecto de inversión | 968655.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968655.61, modificado:968655.61}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ ARBOL Y BONILLA 32DES0030C | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E58-2023 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-11-13 | 2024-02-25 | 968655.61 | 968655.61 | 968655.61 | 968655.61 | 968655.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2337492/proyecto_INICIO, 2337492/proyecto_PROCESO, 2337492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402337557 | Proyecto de inversión | 1722258.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722258.79, modificado:1722258.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A Y D" EN PRIMARIA "SEVERO COSIO" 32EPR0010V | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E30-2023 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-10-16 | 2024-02-25 | 1722258.79 | 1722258.79 | 1722258.79 | 1722258.79 | 1722258.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2337557/proyecto_PROCESO, 2337557/proyecto_INICIO, 2337557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325222 | Proyecto de inversión | 377122.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188561.3, modificado:185533.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188561.3, modificado:185533.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTOS VARIOS, CON 64 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 272069 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 272069 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE ADELA SANDOVAL Y CALLE SAN FELIPE, DIRÍGETE ALSUROESTEPORAGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO 25HACIAJAIME NUÑO. 170METROS TOMARICARDO FLORES , lon:-101.97117052, lat:22.27429063}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 371067.77 | 371067.77 | 371067.77 | 371067.77 | 371067.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_272069, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:371067.91, importe_modificado:371067.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {2325222/proyecto_INICIO, 2325222/proyecto_FIN, 2325222/proyecto_PROCESO, 2325222/proyecto_FIN, 2325222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402326290 | Proyecto de inversión | 15394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7697.02, modificado:7697.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7697.03, modificado:7697.03}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MEZQUITUTA ASENTAMIENTO OTRO MEZQUITUTA - 292741 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292741 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE TEPETATES 2 INTERIOR SN PUEBLO TEPETATES, 99980 MEZQUITUTA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE PALAPA FELIPE AGUILERACAM. A MEZQUITUTA 99990 ZAC. DIRÍ, lon:-103.17751775, lat:21.24026227}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 15394.05 | 15394.05 | 15394.05 | 15394.05 | 15394.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2326290/proyecto_INICIO, 2326290/proyecto_FIN, 2326290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326291 | Proyecto de inversión | 10124.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062.17, modificado:5062.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062.17, modificado:5062.17}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD ALAMEDA JUÁREZ SANTA ROSA ASENTAMIENTO OTRO ALDAMA JUAREZ SANTA ROSA - 292751 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292751 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL 19 INTERIOR SN PUEBLO ALDAMA JUAREZ (SANTA ROSA), 99980 ALAMEDA JUÁREZ (SANTA ROSA), MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL COLEGIO JUANA DE AR, lon:-103.17321301, lat:21.1886683}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2326291/proyecto_INICIO, 2326291/proyecto_FIN, 2326291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326292 | Proyecto de inversión | 10124.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062.17, modificado:5062.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5062.17, modificado:5062.17}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD BARRANCA DEL RÍO EL POTRERO ASENTAMIENTO OTRO BARRANCA DEL RIO EL POTRERO - 292765 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO REAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA DEL RIO EL POTRERO, 99980 BARRANCA DEL RÍO (EL POTRERO), MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SA, lon:-103.20425361, lat:21.14793149}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | 10124.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2326292/proyecto_INICIO, 2326292/proyecto_FIN, 2326292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326293 | Proyecto de inversión | 39431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19715.82, modificado:19715.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19715.82, modificado:19715.82}} | EHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD CUXPALA ASENTAMIENTO CUXPALA - 292773 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292773 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CALLE ZARAGOZA 18 INTERIOR SN PUEBLO CUXPALA, 99993 CUXPALA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDADCALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALG, lon:-103.2277761, lat:21.28940045}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 39431.64 | 39431.64 | 39431.64 | 39431.64 | 39431.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {2326293/proyecto_INICIO, 2326293/proyecto_FIN, 2326293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326294 | Proyecto de inversión | 16273.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8136.77, modificado:8136.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8136.77, modificado:8136.77}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARIA - 292783 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292783 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.08, meta_modificada:61.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS 7 INTERIOR SN PUEBLO JESÚS MARIA, 99998 JESÚS MARÍA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADACAM. JESUS MARIA, lon:-103.15650559, lat:21.0971685}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 16273.54 | 16273.54 | 16273.54 | 16273.54 | 16273.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.08}} | {2326294/proyecto_INICIO, 2326294/proyecto_FIN, 2326294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326295 | Proyecto de inversión | 38425.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19212.61, modificado:19212.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19212.61, modificado:19212.61}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD LAS PALMAS ASENTAMIENTO OTRO LAS PALMAS - 292788 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292788 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.22, meta_modificada:144.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:44, direccion:CALLE LA BATEA 4 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS, 99980 LAS PALMAS, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL TEMPLO DE EL SAGRADO CORAZON DE JESUSLAS PALMAS 99997 , lon:-103.18195869, lat:21.1367235}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 38425.22 | 38425.22 | 38425.22 | 38425.22 | 38425.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.22}} | {2326295/proyecto_INICIO, 2326295/proyecto_FIN, 2326295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326297 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MOYAHUA DE ESTRADA LOCALIDAD MOYAHUA DE ESTRADA ASENTAMIENTO MOYAHUA CENTRO - 292820 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 292820 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.46, meta_modificada:36.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 164 INTERIOR SN PUEBLO MOYAHUA CENTRO, 99980 MOYAHUA DE ESTRADA, MOYAHUA DE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE GENERAL ENRIQUE ESTRADA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DEL DIF MUNICIPALFRANCISCO I. MADERO 9998, lon:-103.16507469, lat:21.26653987}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.46}} | {2326297/proyecto_INICIO, 2326297/proyecto_PROCESO, 2326297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402328504 | Proyecto de inversión | 26760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.5, modificado:26759.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OJOCALIENTE, LOCALIDAD TLACOTES, CON 4 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 363199 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 363199 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO , 98700 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE Y , DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA AV ESTEBAN CASTORENA.3 MIN 850 METROS .GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A AV ESTEBAN CAST, lon:-102.337361, lat:22.573616}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | 26759.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_363199, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:26759.1, importe_modificado:26759.1}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2328504/proyecto_INICIO, 2328504/proyecto_FIN, 2328504/proyecto_PROCESO, 2328504/proyecto_FIN, 2328504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329318 | Proyecto de inversión | 53521 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53521.0, modificado:53518.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, CON 8 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS. - 397882 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 397882 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE SONORA, CALLE PANFILO NATERA DEL ENTRONQUE ENTRE CARRETERA VILLANUEVAZACATECAS Y LA CARRETERA QUE LLEVA AL CERE, lon:-102.661549, lat:22.755424}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 53518.28 | 53518.28 | 53518.28 | 53518.28 | 53518.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA- ZAC-I3-E13-2023_397882, contratista:CROLSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:53518.28, importe_modificado:53518.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2329318/proyecto_INICIO, 2329318/proyecto_PROCESO, 2329318/proyecto_FIN, 2329318/proyecto_PROCESO, 2329318/proyecto_FIN, 2329318/proyecto_PROCESO, 2329318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329353 | Proyecto de inversión | 179934.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179934.75, modificado:179925.29}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CIPRES, EN 4 ZAP CON 27 CALENTADORES SOLARES PARA EL BENEFICIO DE 27 VIVIENDAS - 398813 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 398813 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CIPRES, 98553 SAN ANTONIO DEL CIPRÉS, PÁNUCO ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA AVANZAR AL NOR, lon:-102.480287, lat:22.941167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 179925.29 | 179925.29 | 179925.29 | 179925.29 | 179925.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_398813, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:179925.29, importe_modificado:179925.29}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2329353/proyecto_FIN, 2329353/proyecto_INICIO, 2329353/proyecto_PROCESO, 2329353/proyecto_INICIO, 2329353/proyecto_PROCESO, 2329353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs2: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs3: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}, obs4: {observación:actualizar, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-18}}
2024 | 1 | ZAC230402329361 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN GENERAL ENRIQUE ESTRADA, LOCALIDAD GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ EL MUERTO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 398993 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 398993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE BENETO JUÁREZ PUEBLO GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ (EL MUERTO), 98580 GENERAL FÉLIX U. GÓMEZ (EL MUERTO), GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE RAMÓN CORONA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-102.771599, lat:23.044917}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_398993, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329361/proyecto_INICIO, 2329361/proyecto_PROCESO, 2329361/proyecto_FIN, 2329361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:ACTUALIZA MONTO FÍSICO, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402324161 | Proyecto de inversión | 601967.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300983.7, modificado:300983.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300983.7, modificado:300983.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JALPA LOCALIDAD REALITO DE ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO RIALITO DE ARRIBA - 255141 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 255141 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHO REALITO DE ARRIBA, 99600 REALITO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS CAMPUS JALPALIBR, lon:-102.96175266, lat:21.59631704}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 601967.4 | 601967.4 | 601967.4 | 601967.4 | 601967.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2023, contratista:ING. JORGE JESUS VILLELA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1498257.84, importe_modificado:1498257.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2324161/proyecto_PROCESO, 2324161/proyecto_INICIO, 2324161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325249 | Proyecto de inversión | 922758.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461379.43, modificado:552310.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461379.43, modificado:552310.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD LORETO, ASENTAMIENTOS VARIOS, VARIAS ZAP, CON 159 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 273014 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 273014 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE PÁNFILO NATERA, CARRETERA CARR. MÉXICO 25 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO DIRÍGETE POR FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOV. MÉXICO , lon:-101.97546941, lat:22.26776744}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1104621.15 | 1104621.15 | 1104621.15 | 1104621.15 | 1104621.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_273014, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1104621.53, importe_modificado:1104621.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:159.0}} | {2325249/proyecto_INICIO, 2325249/proyecto_FIN, 2325249/proyecto_PROCESO, 2325249/proyecto_FIN, 2325249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402328530 | Proyecto de inversión | 7388.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388.75, modificado:7388.38}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD ATOTONILCO, EN ZAP RURAL CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA - 364424 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 364424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ATOTONILCO, 99207 VALPARAÍSO, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , PARTIENDO DE VALPARAÍSO DIRÍGETE AL SUR POR ÁLVARO OBREGÓN HACIA ZARAGOZA. 11 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A ZARAGOZA 550 M CONTINÚA P, lon:-103.59543, lat:22.787712}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | 7388.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_364424, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:7388.75, importe_modificado:7388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328530/proyecto_INICIO, 2328530/proyecto_FIN, 2328530/proyecto_PROCESO, 2328530/proyecto_FIN, 2328530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza informacion, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329794 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.13}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, LOCALIDAD SANTO NIÑO LA SAUCEDA, CON 1 CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA. - 413894 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 413894 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:56, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO NIÑO (LA SAUCEDA), 99703 SANTO NIÑO (LA SAUCEDA), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DIRÍGETE ALOESTEPORLIBERTAD PONIENTEHACIAI. ZARAGOZA 160, lon:-103.321368, lat:21.775174}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | 5991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E11-2023_413894, contratista:SERVICIOS DRUSS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5991.13, importe_modificado:5991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329794/proyecto_INICIO, 2329794/proyecto_FIN, 2329794/proyecto_PROCESO, 2329794/proyecto_FIN, 2329794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329399 | Proyecto de inversión | 11983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.0, modificado:11982.28}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD NORIAS DE GUADALUPE SAN MIGUEL, CON 2 CALENTADORES SOLARES, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 403277 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 403277 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO NORIAS DE GUADALUPE, 98818 NORIAS DE GUADALUPE, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE CRUZ Y CALLE UNION, CALLE PROVIDENCIA DIRÍGETE AL SUROESTE POR AGUASCALIENTES SAN MARCOSINDEPENDENCIA N.MÉXICO , lon:-102.0024157, lat:22.27577694}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | 11982.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-13-E12-2023_403277, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:11982.28, importe_modificado:11982.28}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329399/proyecto_INICIO, 2329399/proyecto_FIN, 2329399/proyecto_PROCESO, 2329399/proyecto_FIN, 2329399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:Favor de checar montos, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-05}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402337649 | Proyecto de inversión | 1926052.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926052.98, modificado:1926052.98}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE AULAS EDIFICIO "B" Y DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "C" EN JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E33-2023 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51, lat:22.7532}} | 2023-10-17 | 2024-02-18 | 1926052.98 | 1926052.98 | 1926052.98 | 1926052.98 | 1926052.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2337649/proyecto_INICIO, 2337649/proyecto_PROCESO, 2337649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402324200 | Proyecto de inversión | 481573.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240786.96, modificado:240786.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240786.96, modificado:240786.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN JALPA LOCALIDAD LOS BANCOS ASENTAMIENTO OTRO LOS BANCOS - 256048 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 256048 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:165, direccion:CALLE PANFILO NATERA 5 INTERIOR SN RANCHO LOS BANCOS, 99600 LOS BANCOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL POBLADO DE SANTA TERESA JALPA ZAC. DIRÍGETE AL OESTE.1.1 KM H, lon:-102.92821008, lat:21.5363856}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 481573.92 | 481573.92 | 481573.92 | 481573.92 | 481573.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-01-2023, contratista:ING. JORGE JESUS VILLELA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1498257.84, importe_modificado:1498257.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2324200/proyecto_PROCESO, 2324200/proyecto_INICIO, 2324200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402324214 | Proyecto de inversión | 108704.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54352.01, modificado:54352.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54352.01, modificado:54352.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SUSTICACÁN LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO OTRO CIENEGUITAS - 256368 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 256368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN RANCHO CIENEGUITAS, 99480 CIENEGUITAS, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE CIÉNEGA DE MACHAU SIERRA DE LOS CARDOS ZACATECAS.UNNAMED ROAD , lon:-103.13428133, lat:22.64356793}} | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 108704.02 | 108704.02 | 108704.02 | 108704.02 | 108704.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324214/proyecto_INICIO, 2324214/proyecto_PROCESO, 2324214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326859 | Proyecto de inversión | 17453.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8726.58, modificado:8726.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8726.58, modificado:8726.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO OTRO BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA - 309669 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:CALLE BONIFACIO FALCON 75 INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, 99960 BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA ESCUELA LEONA, lon:-103.13007206, lat:21.39726737}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 17453.16 | 17453.16 | 17453.16 | 17453.16 | 17453.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2326859/proyecto_INICIO, 2326859/proyecto_PROCESO, 2326859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326860 | Proyecto de inversión | 21816.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10908.22, modificado:10908.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10908.23, modificado:10908.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD EL REMOLINO ASENTAMIENTO EL REMOLINO - 309696 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309696 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 31 INTERIOR SN RANCHERIA EL REMOLINO, 99970 EL REMOLINO, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE LA ESPERANZA9997, lon:-103.12353086, lat:21.36274202}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 21816.45 | 21816.45 | 21816.45 | 21816.45 | 21816.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2326860/proyecto_INICIO, 2326860/proyecto_PROCESO, 2326860/proyecto_FIN, 2326860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326862 | Proyecto de inversión | 75702.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37851.33, modificado:37851.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37851.33, modificado:37851.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JUCHIPILA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO OTRO BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA - 309700 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 309700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 16 INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, 99960 BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE BÉISBOL, lon:-103.1320227, lat:21.39826832}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 75702.66 | 75702.66 | 75702.66 | 75702.66 | 75702.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-14-2023, contratista:ING. ZAIDD KJALIL DIAZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799904.26, importe_modificado:799904.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.0}} | {2326862/proyecto_INICIO, 2326862/proyecto_FIN, 2326862/proyecto_PROCESO, 2326862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402327879 | Proyecto de inversión | 19371.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19371.75, modificado:22165.23}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN RIO GRANDE, LOCALIDAD RIO GRANDE, EN ZAP 0931, CON 3 CALENTADORES PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS. - 333621 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 333621 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA MOROLEON Y LAURELES COLONIA EL BAJÍO, 98424 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JAZMINEZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. CONSTITUCIÓN NUMERO 36 CENTRO 98420, lon:-103.013769, lat:23.815532}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | 22165.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_333621, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:22165.23, importe_modificado:22165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2327879/proyecto_INICIO, 2327879/proyecto_PROCESO, 2327879/proyecto_FIN, 2327879/proyecto_PROCESO, 2327879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs2: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs3: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}, obs4: {observación:Actualiza avance físico al 100%, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402330713 | Proyecto de inversión | 791889.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791889.55, modificado:791889.55}} | ANONAS MEZQUITAL DEL ORO REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA AUTOMATIZADA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 14143054 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CENTRO, lon:-103.349444, lat:21.214167}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 791889.55 | 791889.55 | 791889.55 | 791889.55 | 791889.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA-IO-932075967-E26-2023, contratista:JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:879877.28, importe_modificado:879877.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2330713/proyecto_PROCESO, 2330713/proyecto_INICIO, 2330713/proyecto_PROCESO, 2330713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302270616 | Proyecto de inversión | 166213.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166213.58, modificado:166213.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PÓRTICO DE ACCESO AL CETIS 147 JALPA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 504003 | S | 312 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.88, meta_modificada:82.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ITURBIDE 1000, lon:-102.987902, lat:21.635195}} | 2023-08-21 | 2023-12-11 | 166213.58 | 166213.58 | 166213.58 | 166213.58 | 166213.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23OFONDOIV19008, contratista:HILDA RUTH LEAÑOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:166213.58, importe_modificado:166213.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.88}} | {2270616/proyecto_INICIO, 2270616/proyecto_PROCESO, 2270616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280126 | Proyecto de inversión | 33592.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33592.46, modificado:33592.46}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CHALCHISCO DE ABAJO. - 258344 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 258344 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE DE LA SANTA CRUZ RANCHERIA CHALCHISCO DE ABAJO SAN RAFAEL, 99620 CHALCHISCO DE ABAJO (SAN RAFAEL), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE DEL ARROYO, CALLE SIN NOMBRE RUMBO CAMPO DE BEIS OBRA DE REHABILITACION DET, lon:-103.00879137, lat:21.6750331}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 33592.46 | 33592.46 | 33592.46 | 33592.46 | 33592.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-258344, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:33592.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2280126/proyecto_INICIO, 2280126/proyecto_PROCESO, 2280126/proyecto_INICIO, 2280126/proyecto_PROCESO, 2280126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280265 | Proyecto de inversión | 25216.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25216.36, modificado:25216.36}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SANTA JUANA. - 259068 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 259068 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO PUEBLO SANTA JUANA IGNACIO ZARAGOZA, 99623 SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CARRETERA FEDERAL JALPA CALVILLO, CALLE LA DEL CAMPO DE BEISBOL OBRA DE REHABILITACION, lon:-102.9124973, lat:21.66621988}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 25216.36 | 25216.36 | 25216.36 | 25216.36 | 25216.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-259068, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:25216.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2280265/proyecto_INICIO, 2280265/proyecto_PROCESO, 2280265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402284465 | Proyecto de inversión | 6514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514.5, modificado:6514.5}} | EQUIPAMIENTO DE UN CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD LAS CASTILLAS - 282250 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 282250 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAS CASTILLAS, 99860 LAS CASTILLAS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA Y 400 METROS NATES DE LLEGAR A PALO VERDE A MANO IZQUIERDA ESTA LA DESCIACION A LAS CASTILLAS AVANZ, lon:-103.32123802, lat:21.26873837}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284465/proyecto_INICIO, 2284465/proyecto_FIN, 2284465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284475 | Proyecto de inversión | 26058 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26058.0, modificado:26058.0}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD LOS ARROYOS - 282283 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 282283 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS ARROYOS, 99860 LOS ARROYOS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOUYAHUA A LA ALTURA DEL CRECERO DE LOS ARROYOS TOMAMOS A LA DERECHA Y 8 KM LLEGAMOS A LOS ARROS PASAMOS EL DOM, lon:-103.30012367, lat:21.2130635}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 26058 | 26058 | 26058 | 26058 | 26058 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284475/proyecto_INICIO, 2284475/proyecto_FIN, 2284475/proyecto_PROCESO, 2284475/proyecto_FIN, 2284475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284514 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN LOCALIDAD LA PACHONA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 282423 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 282423 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA PACHONA (SAN ANDRÉS), 98959 LA PACHONA (SAN ANDRÉS), PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA SALIDA A PEDREGOSO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN LADO DE LA ESC, lon:-101.73837929, lat:22.22931881}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/003, contratista:ANTONIO REYES ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2284514/proyecto_INICIO, 2284514/proyecto_PROCESO, 2284514/proyecto_INICIO, 2284514/proyecto_PROCESO, 2284514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402288087 | Proyecto de inversión | 315462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315462.0, modificado:315462.0}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL MEDIANTE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO CON REFLECTORES TIPO LED EN EL CAMPO DE LA AVIACION, FLORENCIA DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS - 298262 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 298262 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PINOS PUEBLO FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, 99780 FLORENCIA, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE HIDALGO, ESTE PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMPO DE FUTBOL LA AVIACION., lon:-103.55930029, lat:21.49584845}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 315462 | 315462 | 315462 | 315462 | 315462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/EDCFASRL/12, contratista:LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:315462.0, importe_modificado:315462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2288087/proyecto_PROCESO, 2288087/proyecto_FIN, 2288087/proyecto_INICIO, 2288087/proyecto_PROCESO, 2288087/proyecto_FIN, 2288087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402291713 | Proyecto de inversión | 2705927 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705927.0, modificado:2705927.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL - 316183 | 32 | Zacatecas | 22 | Juan Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Aldama | 316183 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUAN ALDAMA CENTRO, 98300 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LUIS MOYA, CALLE CENTENARIO NTE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO Y FRENTE A PLA, lon:-103.39234098, lat:24.29116613}} | 2023-07-15 | 2023-10-31 | 2705927 | 2705927 | 2705927 | 2705927 | 2705927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405001/FONDOIII/ELECTRIFICACION/CALLEALVAROOBREGON/2023, contratista:LERGO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ZAC, monto:2705927.0, importe_modificado:2705927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {2291713/proyecto_INICIO, 2291713/proyecto_FIN, 2291713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296009 | Proyecto de inversión | 434536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434536.0, modificado:434536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL VERGEL, TEPETONGO - 334071 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 334071 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL VERGEL, 99570 EL VERGEL (EL NIÑO JESÚS), TEPETONGO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE CUAUHTEMOC AL LLEGAR A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-103.00379099, lat:22.49793686}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 434536 | 434536 | 434536 | 434536 | 434536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-ELECVER-FIII2023, contratista:JUAN DIEGO ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:434536.0, importe_modificado:434536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2296009/proyecto_INICIO, 2296009/proyecto_PROCESO, 2296009/proyecto_INICIO, 2296009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296064 | Proyecto de inversión | 912326.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456163.26, modificado:420914.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456163.25, modificado:420914.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 3 CALLES, CON M3 DE MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 334287 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 334287 | S | 988 | 921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.0, meta_modificada:4418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VARIOS, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EL CALVARIO, CALLE GRAL. BARRAGAN DIRÍGETE ALOESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIALÓPEZ MATEOS GIRA A LADERECHACON DIRECCIÓN ALÓPEZ MATEOS 63 , lon:-102.366509, lat:22.735681}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 841828.55 | 841828.55 | 841828.55 | 841828.55 | 841828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.0}} | {2296064/proyecto_INICIO, 2296064/proyecto_FIN, 2296064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296248 | Proyecto de inversión | 305983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152991.53, modificado:152991.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152991.52, modificado:152991.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO EL REFUGIO, ZAP 022 EN CALLE DEL CAMPESINO, CON 1,257.12 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 334925 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 334925 | S | 129 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CAMPESINO BARRIO EL REFUGIO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOSO TOMALÓPEZ MATEOSYARROYO EL RANCHOHACIAFERNANDO CALD, lon:-102.362054, lat:22.7403}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 305983.05 | 305983.05 | 305983.05 | 305983.05 | 305983.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}} | {2296248/proyecto_PROCESO, 2296248/proyecto_INICIO, 2296248/proyecto_PROCESO, 2296248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296261 | Proyecto de inversión | 357918 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357918.0, modificado:357918.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ARROYO SECO DE ABAJO, TEPETONGO - 334956 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetongo | 334956 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE DE LA SOLEDAD RANCHERIA ARROYO SECO DE ABAJO, 99570 ARROYO SECO DE ABAJO, TEPETONGO ZACATECAS ENTRE Y , CALLE MINA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN APROXIMADAMENTE 11 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN DE NORTE RUMB, lon:-103.06652669, lat:22.52784672}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 357918 | 357918 | 357918 | 357918 | 357918 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-ELECASAB-FIII2023, contratista:ARIAN LÓPEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETONGO, monto:357918.0, importe_modificado:357918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2296261/proyecto_PROCESO, 2296261/proyecto_INICIO, 2296261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402296290 | Proyecto de inversión | 479989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239994.6, modificado:239994.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239994.6, modificado:239994.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN TRANCOSO, LOCALIDAD LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO, ZAP RURAL, EN CALLE INSURGENTES, CON 1,995.21 M2 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 335037 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335037 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOS INSURGENTES LA PUERTA DE FIERRO, 98648 LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO), TRANCOSO ZACATECAS ENTRE BRECHA JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRS, CALLE INDEPENDENCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TRANCOS, lon:-102.30947, lat:22.693327}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 479989.2 | 479989.2 | 479989.2 | 479989.2 | 479989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}} | {2296290/proyecto_INICIO, 2296290/proyecto_PROCESO, 2296290/proyecto_INICIO, 2296290/proyecto_PROCESO, 2296290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239538 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO - 201828 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 201828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE ZACATECAS, CALLE ZUMARRAGA LA VIVIENDA SE ENCUENT, lon:-102.41432945, lat:22.90991235}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239538/proyecto_INICIO, 2239538/proyecto_FIN, 2239538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239572 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 203188 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONCIENCIA 224 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ARMONIA Y TRABAJO Y CALLE HECTOR INFANTE PARRA, CALLE LIBRE PENSADOR PARTIENDO DEL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO ÉL, lon:-102.52484322, lat:22.73253163}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239572/proyecto_INICIO, 2239572/proyecto_FIN, 2239572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239576 | Proyecto de inversión | 254612.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127306.46, modificado:127306.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127306.46, modificado:127306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO - 203362 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203362 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES 41 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN, lon:-102.41336, lat:22.91441}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | 254612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.0}} | {2239576/proyecto_INICIO, 2239576/proyecto_FIN, 2239576/proyecto_PROCESO, 2239576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239580 | Proyecto de inversión | 222786.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111393.16, modificado:111393.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111393.15, modificado:111393.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA - 203457 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203457 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 39 INTERIOR SN COLONIA LA MARTINICA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EMMA ACUÑA Y CALLE DEL ANGEL, CALLE DEL PATROCINIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MIS, lon:-102.52694944, lat:22.73863}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 222786.31 | 222786.31 | 222786.31 | 222786.31 | 222786.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.5}} | {2239580/proyecto_INICIO, 2239580/proyecto_PROCESO, 2239580/proyecto_FIN, 2239580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239584 | Proyecto de inversión | 127306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63653.23, modificado:63653.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63653.23, modificado:63653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO MARGARITAS - 203775 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 203775 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 12 INTERIOR SN COLONIA MARGARITAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE FERROCARRIL, PRIVADA TERCERA DEL OLVIDO PARTIENDO DE RECAUDACIÓN DE RENTAS GUADALUPECERRO DEL MEZQUITI, lon:-102.51703, lat:22.74021}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | 127306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}} | {2239584/proyecto_INICIO, 2239584/proyecto_FIN, 2239584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239592 | Proyecto de inversión | 21776.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10888.05, modificado:10888.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10888.06, modificado:10888.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 204022 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IDEALISTAS 38 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALAMO, CALLE ESCRITOR PARTIENDO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PREPARATORIA PLANTEL 12 UAZELENA PONI, lon:-102.52214606, lat:22.72856332}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | 21776.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.5}} | {2239592/proyecto_INICIO, 2239592/proyecto_PROCESO, 2239592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349689 | Proyecto de inversión | 576176.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576176.91, modificado:576176.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA "FERNANDEZ DE LIZARDI",FRESNILLO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E110-2023-A | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-10 | 576176.91 | 576176.91 | 576176.91 | 576176.91 | 576176.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349689/proyecto_INICIO, 2349689/proyecto_FIN, 2349689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC240102349694 | Proyecto de inversión | 274942.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274942.07, modificado:274942.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CASA DEL PUEBLO EN LA COMUNIDAD DE PASTORES | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | MPI-032038/FIV/2023/005 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:121, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.594463, lat:22.4624}} | 2023-06-14 | 2023-08-14 | 274942.07 | 274942.07 | 274942.07 | 274942.07 | 274942.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIV/2023/005, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:274942.07, importe_modificado:274942.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2349694/proyecto_PROCESO, 2349694/proyecto_FIN, 2349694/proyecto_INICIO, 2349694/proyecto_FIN, 2349694/proyecto_INICIO, 2349694/proyecto_PROCESO, 2349694/proyecto_FIN, 2349694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349696 | Proyecto de inversión | 1873125.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873125.17, modificado:1873125.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICAJARDÍN DE NIÑOS"SALVADOR DÍAZ MIRÓN" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E108-2023 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1873125.17 | 1873125.17 | 1873125.17 | 1873125.17 | 1873125.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349696/proyecto_INICIO, 2349696/proyecto_FIN, 2349696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349710 | Proyecto de inversión | 1685471.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685471.17, modificado:1685471.17}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" Y EDIFICIO "E" PRIMARIA "NIÑOS HEROES" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E105-2023 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1685471.17 | 1685471.17 | 1685471.17 | 1685471.17 | 1685471.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349710/proyecto_FIN, 2349710/proyecto_PROCESO, 2349710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349826 | Proyecto de inversión | 2129849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129849.05, modificado:2129849.05}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULASECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E68-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:jerez, lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2023-11-27 | 2024-03-17 | 2129849.05 | 2129849.05 | 2129849.05 | 2129849.05 | 2129849.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349826/proyecto_INICIO, 2349826/proyecto_FIN, 2349826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280318 | Proyecto de inversión | 194315.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194315.53, modificado:220052.22}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HNOS. FLORES MAGON, EL RODEO. - 259345 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 259345 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:123, direccion:CALLE HERMANO FLORES MAGON RANCHERIA EL RODEO, 99624 EL RODEO, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA JALPA AGUASCALIENTES, CALLE LA DE LA CAPILLA OBRA DE REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HNOS. FL, lon:-102.8696035, lat:21.70648322}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 220052.22 | 220052.22 | 220052.22 | 220052.22 | 220052.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-259345, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:220052.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2280318/proyecto_INICIO, 2280318/proyecto_PROCESO, 2280318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402284625 | Proyecto de inversión | 58630.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58630.5, modificado:58630.5}} | EQUIPAMIENTO DE 9 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 282855 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 282855 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 99860 RANCHO NUEVO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA PASAMOS EL CRUCERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUEGO EL LIENZO CHARRO FLORES LA TIENDA DE LA PESI Y 100 PO, lon:-103.346719, lat:21.23100576}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 58630.5 | 58630.5 | 58630.5 | 58630.5 | 58630.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2284625/proyecto_INICIO, 2284625/proyecto_PROCESO, 2284625/proyecto_FIN, 2284625/proyecto_INICIO, 2284625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284667 | Proyecto de inversión | 19543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19543.5, modificado:19543.5}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD EL TANQUE - 283092 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 283092 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:RANCHERIA EL TANQUE, 99860 EL TANQUE, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DEL CRUCE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOMAMOS A LA DERECHA HASTA LLEGAR A CRUCERO DE AGUA TIBIA TOMAMOS, lon:-103.34512577, lat:21.22496024}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 19543.5 | 19543.5 | 19543.5 | 19543.5 | 19543.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2284667/proyecto_INICIO, 2284667/proyecto_FIN, 2284667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284805 | Proyecto de inversión | 839295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839295.0, modificado:839294.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA PALMA BARRIO DE TLAXCALA EN CABECERA MUNICIPAL DE PINOS ZACATECAS - 283707 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283707 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA PALMA BARRIO TLAXCALA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE FUNDICION Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLEJON ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE LA PALMA AL SUR DEL TEMOLO DE TLAXCALA DEL BARRIO CON EL M, lon:-101.57179771, lat:22.29804636}} | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 839294.8 | 839294.8 | 839294.8 | 839294.8 | 839294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/014, contratista:ALVARO YORDI GARCIA ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:839294.8, importe_modificado:839294.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2284805/proyecto_PROCESO, 2284805/proyecto_INICIO, 2284805/proyecto_PROCESO, 2284805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284813 | Proyecto de inversión | 1621125 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621125.0, modificado:1621121.61}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 283735 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 283735 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:160, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ANDRÉS, 98925 SAN ANDRÉS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE LLEVA A LA DESCARGA GENERAL DEL SERVIC, lon:-101.59355106, lat:22.41365565}} | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 1621121.61 | 1621121.61 | 1621121.61 | 1621121.61 | 1621121.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/018, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1621121.61, importe_modificado:1621121.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2284813/proyecto_INICIO, 2284813/proyecto_PROCESO, 2284813/proyecto_INICIO, 2284813/proyecto_FIN, 2284813/proyecto_PROCESO, 2284813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402288263 | Proyecto de inversión | 254065.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254065.5, modificado:254065.5}} | EQUIPAMIENTO DE 39 CALENTADORES SOLAR EN LOCALIDAD MEZQUITAL DEL ORO - 299286 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 299286 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ORFEBRES PUEBLO MEZQUITAL DEL ORO, 99860 MEZQUITAL DEL ORO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE ALFAREROS Y , TOMAMOS RUMBO AL SUR POR BOULEVARD MEXICO DOBLAMOS A LA DERECHA AL CALLEJON DEL PANTEON CRUZAMOS AL RIO , lon:-103.36754389, lat:21.209636}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 254065.5 | 254065.5 | 254065.5 | 254065.5 | 254065.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {2288263/proyecto_INICIO, 2288263/proyecto_PROCESO, 2288263/proyecto_INICIO, 2288263/proyecto_PROCESO, 2288263/proyecto_INICIO, 2288263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349685 | Proyecto de inversión | 810349.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810349.24, modificado:810349.24}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS T.V. SEC. "LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E110-2023-B | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 810349.24 | 810349.24 | 810349.24 | 810349.24 | 810349.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349685/proyecto_INICIO, 2349685/proyecto_FIN, 2349685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349706 | Proyecto de inversión | 888460.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888460.38, modificado:888460.38}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICASPRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO " | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E107-2023-A | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 888460.38 | 888460.38 | 888460.38 | 888460.38 | 888460.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349706/proyecto_INICIO, 2349706/proyecto_FIN, 2349706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349707 | Proyecto de inversión | 1319004.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319004.83, modificado:1319004.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E106-2023 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1319004.83 | 1319004.83 | 1319004.83 | 1319004.83 | 1319004.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349707/proyecto_PROCESO, 2349707/proyecto_INICIO, 2349707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349719 | Proyecto de inversión | 1486395.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486395.42, modificado:1486395.42}} | REHABILITACIÓN DE PORTAL DE LAS PALOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Pinos | MPI-032038/FIV/2023/009 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:URAGA, lon:-101.575153, lat:22.298371}} | 2023-07-13 | 2023-11-09 | 1486395.42 | 1486395.42 | 1486395.42 | 1486395.42 | 1486395.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIV/2023/009, contratista:INTEGRA INMOBILARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1486395.42, importe_modificado:1486395.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349719/proyecto_INICIO, 2349719/proyecto_PROCESO, 2349719/proyecto_FIN, 2349719/proyecto_PROCESO, 2349719/proyecto_FIN, 2349719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349722 | Proyecto de inversión | 588647.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588647.99, modificado:588647.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PRIMARIA "GUILLERMO C. AGUILERA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E101-2023-B | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 588647.99 | 588647.99 | 588647.99 | 588647.99 | 588647.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349722/proyecto_PROCESO, 2349722/proyecto_INICIO, 2349722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349724 | Proyecto de inversión | 904798.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904798.78, modificado:904798.78}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA "ONCE DE JULIO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E100-2023 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 904798.78 | 904798.78 | 904798.78 | 904798.78 | 904798.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349724/proyecto_INICIO, 2349724/proyecto_FIN, 2349724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251532 | Proyecto de inversión | 236155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236155.88, modificado:236155.88}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA GUERRERO, JALPA, ZAC. - 171804 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 171804 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA GUERRERO, 99609 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE ARROYO TIO CLETO, CALLE MIGUEL ALLENDE OBRA DE AMPLIACION DE RED UBICADA SOBRE LAS CALLE MARIANO MATAMOROS Y PARTE, lon:-102.97890976, lat:21.65212081}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 236155.88 | 236155.88 | 236155.88 | 236155.88 | 236155.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O003, contratista:EDIFICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:236155.88, importe_modificado:236155.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2251532/proyecto_INICIO, 2251532/proyecto_PROCESO, 2251532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302267034 | Proyecto de inversión | 1363708.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363708.6, modificado:1363708.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS 32DJN0355Z | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E12-2023 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apulco, lon:-102.682, lat:21.3878}} | 2023-09-11 | 2024-01-07 | 1363708.6 | 1363708.6 | 1363708.6 | 1363708.6 | 1363708.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2267034/proyecto_INICIO, 2267034/proyecto_PROCESO, 2267034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280632 | Proyecto de inversión | 300983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300983.7, modificado:300983.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS, LOCALIDAD REALITO DE ARRIBA. - 262053 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262053 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO DEL CARMEN JALPA - REALITO DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 760 RANCHERIA REALITO DE ARRIBA, 99600 REALITO DE ARRIBA, JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA HACIA REALITO DE ABAJO Y BRECHA HACIA EL LLANO, lon:-102.96176583, lat:21.59631233}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 300983.7 | 300983.7 | 300983.7 | 300983.7 | 300983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA ZAC, monto:750000.0, importe_modificado:300983.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {2280632/proyecto_FIN, 2280632/proyecto_PROCESO, 2280632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402280711 | Proyecto de inversión | 64932 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64932.0, modificado:64932.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL BESO 2 DA ETAPA COSALIMA - 262523 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 262523 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.21, meta_modificada:207.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLEJON DEL BESO PUEBLO COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), 99630 COSALIMA (SAN JOSÉ DE COSALIMA), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DEL RIO, CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.97259217, lat:22.01142678}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 64932 | 64932 | 64932 | 64932 | 64932 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136140, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:64932.0, importe_modificado:64932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.21}} | {2280711/proyecto_INICIO, 2280711/proyecto_FIN, 2280711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402280787 | Proyecto de inversión | 737774.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737774.91, modificado:737774.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JUAN,FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS. - 262888 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 262888 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:381, direccion:CERRADA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, 99609 FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE APOSTOLES OBRA UBICADA EN CERRADA SAN JUAN COMO REFERENCIA ES LA PRIMER C, lon:-102.99543895, lat:21.65569407}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 737774.91 | 737774.91 | 737774.91 | 737774.91 | 737774.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:737774.91, importe_modificado:737774.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {2280787/proyecto_INICIO, 2280787/proyecto_PROCESO, 2280787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402284869 | Proyecto de inversión | 3035772.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035772.7, modificado:3029329.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA SUR - 283953 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 283953 | S | 23831 | 22301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA PARQUE FRACCIONAMIENTO ALAMEDAS, 99360 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA PONIENTE Y CALLE ALAMEDA PARQUE, FRENTE A ABARROTES LOS GUEROS RUMBO AL PUENTE DEL RIO QUE PASA ATRAS DE LA SEC, lon:-102.99768375, lat:22.64942908}} | 2023-07-10 | 2023-12-06 | 3029329.57 | 3029329.57 | 3029329.57 | 3029329.57 | 3029329.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLECUILLI SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:3029329.57, importe_modificado:3029329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.0}} | {2284869/proyecto_INICIO, 2284869/proyecto_PROCESO, 2284869/proyecto_INICIO, 2284869/proyecto_PROCESO, 2284869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402284958 | Proyecto de inversión | 758838.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758838.13, modificado:758256.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRO DEL GATO, FRACC. PLAN MAESTRO EL MOLINO - 284342 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerez | 284342 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL GATO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL MOLINO PLAN MAESTRO, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE VIVERO, CALLE PRESA DE ROSALES COMIENZA DONDE SE ENCUENTRA EL SALON DE FIESTAS, lon:-102.97635734, lat:22.65679404}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 758256.23 | 758256.23 | 758256.23 | 758256.23 | 758256.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/24, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:758256.23, importe_modificado:758256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2284958/proyecto_PROCESO, 2284958/proyecto_INICIO, 2284958/proyecto_FIN, 2284958/proyecto_PROCESO, 2284958/proyecto_FIN, 2284958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349750 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | ADQUISICION DE UN CAMION DE CARGA CON CAP DE 14 M3 PARA EL SERVICIO PUBLICO | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | IA-032038/FIV/2023/003 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ACCESO A PINOS, lon:-101.583207, lat:22.296597}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IA-032038/FIV/2023/003, contratista:SERGIO AGUILERA ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2349750/proyecto_INICIO, 2349750/proyecto_PROCESO, 2349750/proyecto_INICIO, 2349750/proyecto_FIN, 2349750/proyecto_PROCESO, 2349750/proyecto_FIN, 2349750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239598 | Proyecto de inversión | 584604.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292302.33, modificado:292302.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292302.34, modificado:292302.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 204165 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204165 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.5, meta_modificada:174.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 24 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE INSURGENTES SUR, CALLE MANUEL M PONCE PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARÍA NÚMERO 25AV. , lon:-102.40357, lat:22.81583}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | 584604.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.5}} | {2239598/proyecto_INICIO, 2239598/proyecto_FIN, 2239598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239615 | Proyecto de inversión | 194309.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97154.93, modificado:97154.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97154.93, modificado:97154.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 204768 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204768 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD 35 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 1917 Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE DEMOCRACIA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA PRIMARIA SOLIDARI, lon:-102.51119145, lat:22.73091418}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 194309.86 | 194309.86 | 194309.86 | 194309.86 | 194309.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.0}} | {2239615/proyecto_INICIO, 2239615/proyecto_FIN, 2239615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251688 | Proyecto de inversión | 379850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189925.2, modificado:189925.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189925.2, modificado:189925.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE ASENTAMIENTO SAN LUIS DE CUSTIQUE - 172583 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 172583 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE RANCHERIA SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZACATECAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERUES EN14 DE OCTUBRE9965, lon:-102.87344821, lat:21.97761272}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | 379850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2251688/proyecto_INICIO, 2251688/proyecto_PROCESO, 2251688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302251710 | Proyecto de inversión | 1403808.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403808.32, modificado:1403808.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO OTRO - 172684 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 172684 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVO Y CALLE LAS PILAS, DE LA PLAZA PRINCIPAL POR CALLE GRAL IGNACIO ZARAGOZA PASAR A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GPE POR CALLE, lon:-103.252338, lat:23.571887}} | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 1403808.32 | 1403808.32 | 1403808.32 | 1403808.32 | 1403808.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/005, contratista:GILBERTO GALLEGOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:1403808.32, importe_modificado:1403808.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2251710/proyecto_INICIO, 2251710/proyecto_PROCESO, 2251710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102349829 | Proyecto de inversión | 640201.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640201.88, modificado:640201.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS "ARCOIRIS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E69-2023-B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-11-27 | 2024-03-10 | 640201.88 | 640201.88 | 640201.88 | 640201.88 | 640201.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2349829/proyecto_FIN, 2349829/proyecto_INICIO, 2349829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256316 | Proyecto de inversión | 123909.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123909.05, modificado:123909.05}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO, FRESNILLO, ZACATECAS - 201352 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 201352 | S | 355 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:213, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 99199 SAN JOSÉ DEL RÍO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 49.5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.27210696, lat:23.20299211}} | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 123909.05 | 123909.05 | 123909.05 | 123909.05 | 123909.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-32-23, contratista:ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:123909.05, importe_modificado:123909.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2256316/proyecto_INICIO, 2256316/proyecto_PROCESO, 2256316/proyecto_FIN, 2256316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281133 | Proyecto de inversión | 1374832 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374832.0, modificado:1374136.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PURISIMA SUR A SAN JUAN DE LA PALMA EN LOCALIDAD SAN JUAN DE LA PALMA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 264568 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 264568 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:291, direccion:CAMINO TRAMO PURISIMA SUR - SAN JUAN DE LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN JUAN DE LA PALMA, 98974 SAN JUAN DE LA PALMA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE LA PALMA, CALLE CO, lon:-101.37814465, lat:22.03430817}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1374136 | 1374136 | 1374136 | 1374136 | 1374136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/017, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1374136.0, importe_modificado:1374136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2281133/proyecto_PROCESO, 2281133/proyecto_INICIO, 2281133/proyecto_PROCESO, 2281133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302252537 | Proyecto de inversión | 2414704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414704.75, modificado:2414704.75}} | AMPLIACIÓN DE CALLE EN SAIN ALTO LOCALIDAD BARRANCAS ASENTAMIENTO OTRO 2DA ETAPA - 176873 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 176873 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:226.38, meta_modificada:226.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA BARRANCAS, 99130 BARRANCAS, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE BUENA VISTA, CALLE 16 DE DICIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO AHORA POR CARRETERA N, lon:-103.204514, lat:23.630281}} | 2023-08-18 | 2023-09-18 | 2414704.75 | 2414704.75 | 2414704.75 | 2414704.75 | 2414704.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/001, contratista:JAMCA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2414704.75, importe_modificado:2414704.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:226.38}} | {2252537/proyecto_INICIO, 2252537/proyecto_PROCESO, 2252537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302256645 | Proyecto de inversión | 2059364.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059364.17, modificado:2265300.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS - 203738 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 203738 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.6, meta_modificada:1985.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA CANTERA, 99199 LA CANTERA, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 44.9 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-103.24526338, lat:23.13495558}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 2265300.58 | 2265300.58 | 2265300.58 | 2265300.58 | 2265300.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS IR FIII-30-23, contratista:C. RENE DEVORA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:2059364.17, importe_modificado:2265300.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.6}} | {2256645/proyecto_INICIO, 2256645/proyecto_PROCESO, 2256645/proyecto_INICIO, 2256645/proyecto_PROCESO, 2256645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302262324 | Proyecto de inversión | 4997489.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997489.61, modificado:4997489.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS - 236913 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 236913 | S | 2979 | 2807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3311.0, meta_modificada:3311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:210, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOURDES, 99189 SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 22.6 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-103.00532296, lat:23.27906251}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 4997489.61 | 4997489.61 | 4997489.61 | 4997489.61 | 4997489.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS CPE FIII-08-23, contratista:C. LUISA MEZA MATA, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:4997489.61, importe_modificado:4997489.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3311.0}} | {2262324/proyecto_INICIO, 2262324/proyecto_FIN, 2262324/proyecto_PROCESO, 2262324/proyecto_FIN, 2262324/proyecto_PROCESO, 2262324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277359 | Proyecto de inversión | 432855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432855.0, modificado:432855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, CCT. 32ETV0114P EN LA LOCALIDAD DE LA ZACATECANA, GUADALUPE, ZACATECAS. - 220298 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 220298 | S | 148 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DE LA CRUZ 100 SN INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, AVENIDA HIDALGO SE UBICA SOBRE EL ENTRONQUE EN EL BOULEVARD DE LA NACI, lon:-102.47285904, lat:22.72948758}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 432855 | 432855 | 432855 | 432855 | 432855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-06-23, contratista:ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:431984.93, importe_modificado:870.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2277359/proyecto_PROCESO, 2277359/proyecto_INICIO, 2277359/proyecto_PROCESO, 2277359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281400 | Proyecto de inversión | 1395536 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395536.0, modificado:1395536.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ. BARRIO DE TLAXCALA CABECERA MUNICIPAL DE DE PINOS ZACATECAS - 265642 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | 265642 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA TLAXCALA, 98920 PINOS, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE CAJA DEL AGUA Y CALLEJON DEL HUIZACHE, CALLE DEL REY LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AL NORTE DEL TEMPLO DE TLAXCALA. EN CABECERA MUNICIPAL DE PINOS EN, lon:-101.56903119, lat:22.30116583}} | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 1395536 | 1395536 | 1395536 | 1395536 | 1395536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/034, contratista:BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1395536.0, importe_modificado:1395536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {2281400/proyecto_INICIO, 2281400/proyecto_PROCESO, 2281400/proyecto_INICIO, 2281400/proyecto_PROCESO, 2281400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281426 | Proyecto de inversión | 2568200.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712133.5, modificado:1712133.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856066.75, modificado:856066.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA TABASCO A HUISCOLCO COSALIMA EN EL KM COMUNIDAD DE HUISCOLCO MUNICIPIO DE TABASCO ZAC PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL ESTADO. - 265799 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 265799 | S | 500 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.84, meta_modificada:30.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO TABASCO - COSALIMA KILÓMETRO 5 + 591 RANCHERIA HUISCOLCO, 99630 HUISCOLCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE Y , SALIDA A HUISCOLCO DIRECCION HACIA COSALIMA, lon:-102.94432241, lat:21.90366382}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 2568200.25 | 2568200.25 | 2568200.25 | 2568200.25 | 2568200.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136136, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:856066.75, importe_modificado:856066.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.84}} | {2281426/proyecto_INICIO, 2281426/proyecto_FIN, 2281426/proyecto_PROCESO, 2281426/proyecto_FIN, 2281426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102350095 | Proyecto de inversión | 259740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259740.0, modificado:259740.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+000 AL 0+190 (A UN COSTADO DE LAS BODEGAS), DE LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA, MAZAPIL, ZAC. | 32 | Zacatecas | 26 | Mazapil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapil |  | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LAS BODEGAS , lon:-102.196981, lat:24.495308}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LAS BODEGAS , lon:-102.196967, lat:24.495473}} | 2024-02-24 | 2024-03-10 | 259740 | 259740 | 259740 | 259740 | 259740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDES-OP-R23RVE-01-2024, contratista:RODRIGO GAEL DIAZ VAZQUEZ, convocante:Municipio de Mazapil, monto:259740.0, importe_modificado:259740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:190.0}} | {2350095/proyecto_INICIO, 2350095/proyecto_PROCESO, 2350095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239619 | Proyecto de inversión | 760924.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380462.06, modificado:380462.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380462.05, modificado:380462.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCIÓN - 204982 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204982 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:227.13, meta_modificada:227.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUES 15 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUICION Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CONAMU LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA ESC. , lon:-102.51666056, lat:22.75979788}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | 760924.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:227.13}} | {2239619/proyecto_INICIO, 2239619/proyecto_PROCESO, 2239619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239623 | Proyecto de inversión | 132331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66165.86, modificado:66165.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66165.86, modificado:66165.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 205197 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 10 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL RODRIGUEZ PARTIENDO DE LA IGLESIA SR. DE LA LUZ, lon:-102.50857408, lat:22.76437565}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | 132331.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.5}} | {2239623/proyecto_INICIO, 2239623/proyecto_PROCESO, 2239623/proyecto_FIN, 2239623/proyecto_PROCESO, 2239623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239633 | Proyecto de inversión | 117255.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58627.97, modificado:58627.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58627.98, modificado:58627.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 205673 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205673 | S | 21 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA 25 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE TANZANIA, CALLE SUIZA PARTIENDO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL REGIÓNAL GUADALUPE ZACATECASKEN, lon:-102.50454942, lat:22.77374696}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | 117255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT017-2023, contratista:ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCOA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6885507.47, importe_modificado:6909521.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239633/proyecto_INICIO, 2239633/proyecto_FIN, 2239633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239637 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 205782 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SOMALIA 19 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE MARRUECOS, CALLE SIGLO XXI PARTIENDO DE LA IGLESIA DE IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIAC. SAN JUDAS TADEO, lon:-102.50762826, lat:22.7686348}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT012-2023, contratista:UP DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1040630.94, importe_modificado:1090478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239637/proyecto_INICIO, 2239637/proyecto_FIN, 2239637/proyecto_PROCESO, 2239637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102350097 | Proyecto de inversión | 57442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57442.5, modificado:57442.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO (ANTES CALLE SIN NOMBRE) DEL KM 0+190 AL 0+250 (CONTINUACION A UN COSTADO DE LAS BODEGAS), DE LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA, MAZAPIL, ZAC. | 32 | Zacatecas | 26 | Mazapil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapil | MMA-DDES-OP-R23RVE-02-2024 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN LADO DE LAS BODEGAS , lon:-102.197025, lat:24.495327}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LAS BODEGAS, lon:-102.196975, lat:24.495447}} | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DDES-OP-R23RVE-02-2024, contratista:RODRIGO GAEL DIAZ VAZQUEZ, convocante:Municipio de Mazapil, monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2350097/proyecto_INICIO, 2350097/proyecto_FIN, 2350097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302242073 | Proyecto de inversión | 419126.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419126.05, modificado:415986.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE TAXISTAS, COL. FRENTE POPULAR. - 79443 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerez | 79443 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.24, meta_modificada:148.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO TORRES. TAXISTAS FRACCIONAMIENTO FRENTE POPULAR NORTE, 99316 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE AVENIDA OBREROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ELEUTERIO PEREZ CERCA DEL AREA VERDE DE LA COLONIA, lon:-102.97357272, lat:22.66093302}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 415986.17 | 415986.17 | 415986.17 | 415986.17 | 415986.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJEFIII2023/03, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FERROK, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:415986.17, importe_modificado:415986.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.24}} | {2242073/proyecto_INICIO, 2242073/proyecto_PROCESO, 2242073/proyecto_FIN, 2242073/proyecto_PROCESO, 2242073/proyecto_FIN, 2242073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302256948 | Proyecto de inversión | 285278.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285278.43, modificado:285278.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLES MARTIN FIERRO Y RIO DE SANTIAGO, COLONIA LINDAVISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 205856 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 205856 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3885.6, meta_modificada:3885.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN FIERRO COLONIA LINDAVISTA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE MINA DEL BOTE Y CALLE RIO DE SANTIAGO, CALLE FIERRO LA OBRA SE REALIZA DOS CALLES ABAJO DEL TINACO Y A DOS CALLES DE LA CAPILLA SAN JUD, lon:-103.45884217, lat:24.29810333}} | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 285278.43 | 285278.43 | 285278.43 | 285278.43 | 285278.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/029/FONDOIII/BASE/2023_205856, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:285278.43, importe_modificado:285278.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3885.6}} | {2256948/proyecto_INICIO, 2256948/proyecto_PROCESO, 2256948/proyecto_INICIO, 2256948/proyecto_PROCESO, 2256948/proyecto_INICIO, 2256948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257345 | Proyecto de inversión | 2030535.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030535.76, modificado:2029989.84}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE QUERETARO, VERACRUZ, TAMPICO, ZACATECAS, Y MONTERREY EN LA COMUNIDAD DE LORETO, RIO GRANDE, ZAC. - 208280 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 208280 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.21, meta_modificada:912.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE QUERETARO Y MONTERREY RANCHERIA LORETO, 98400 LORETO, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE VERACRUZ ENSEGUIDA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 45 DE LA COMUNIDAD, lon:-103.008466, lat:23.841889}} | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 2029989.84 | 2029989.84 | 2029989.84 | 2029989.84 | 2029989.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-029, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:2029989.84, importe_modificado:2029989.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.21}} | {2257345/proyecto_PROCESO, 2257345/proyecto_INICIO, 2257345/proyecto_PROCESO, 2257345/proyecto_INICIO, 2257345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402281739 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA ISAURO LOPEZ - 267498 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calera | 267498 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.98, meta_modificada:134.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HENRY FORD INTERIOR 0 0 COLONIA ALBORADA, 98506 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CARRETERA ALDAMA Y BRECHA DESCONOCIDO, BRECHA DESCONOCIDO ENTRA POR ZACATECA TOMA ACCESO SECUNDARIO CALLE DERECHA PRIVADA JUAREZ TOPA , lon:-102.69342588, lat:22.94532725}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:4305406.27, importe_modificado:4305406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.98}} | {2281739/proyecto_INICIO, 2281739/proyecto_PROCESO, 2281739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293063 | Proyecto de inversión | 568744.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284372.22, modificado:284372.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284372.23, modificado:284372.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, CON 98 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 321826 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTÁ SITUADO 12.5 KILÓM, lon:-101.86634358, lat:22.2827325}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 568744.45 | 568744.45 | 568744.45 | 568744.45 | 568744.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4415851.61, importe_modificado:4415851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:98.0}} | {2293063/proyecto_INICIO, 2293063/proyecto_FIN, 2293063/proyecto_PROCESO, 2293063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:COMPLETA AVANCES, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC240102347694 | Proyecto de inversión | 667161.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667161.04, modificado:666493.88}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD CERRO PRIETO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2332040015003 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE MATAMOROS EN EL CERRO PRIETO, VILLA HIDALGO, lon:-101.718326, lat:22.424323}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 666493.88 | 666493.88 | 666493.88 | 666493.88 | 666493.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-RVE-01-2024, contratista:IRMA BERENICE LOPEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:666493.88, importe_modificado:666493.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.0}} | {2347694/proyecto_PROCESO, 2347694/proyecto_INICIO, 2347694/proyecto_FIN, 2347694/proyecto_INICIO, 2347694/proyecto_PROCESO, 2347694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351234 | Proyecto de inversión | 1336162.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336162.5, modificado:1336162.5}} | REHABILITACION DE MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 903001 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, lon:-103.5583181, lat:22.3008055}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, lon:-103.5581388, lat:22.298018}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1336162.5 | 1336162.5 | 1336162.5 | 1336162.5 | 1336162.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/004E, contratista:GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:1336162.5, importe_modificado:1336162.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {2351234/proyecto_PROCESO, 2351234/proyecto_FIN, 2351234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239783 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 212044 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 212044 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA VERDAD 32 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EL CAMINO Y CALLE LA VIDA, CALLE HECTOR INFANTE IBARRA PARTIENDO DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA RODRIGUEZOJO DE, lon:-102.5246192, lat:22.73181786}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}} | {2239783/proyecto_INICIO, 2239783/proyecto_FIN, 2239783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277969 | Proyecto de inversión | 2995150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995150.0, modificado:2990559.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL PATROCINIO. MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 235706 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 235706 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EL PATROCINIO, 98925 EL PATROCINIO, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE PASA FRENTE A LA CAPILLA DE, lon:-101.59220644, lat:22.37661639}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2990559.55 | 2990559.55 | 2990559.55 | 2990559.55 | 2990559.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-032038/FIII/2023/004, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:2990559.55, importe_modificado:2990559.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2277969/proyecto_PROCESO, 2277969/proyecto_INICIO, 2277969/proyecto_PROCESO, 2277969/proyecto_INICIO, 2277969/proyecto_PROCESO, 2277969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402277988 | Proyecto de inversión | 11432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1432E7, modificado:1.142755411E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA ESTRELLA. MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 236185 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinos | 236185 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA ESTRELLA, 98960 LA ESTRELLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CARRETERA LA ESTRELLA-PASO BLANCO KM. 0750 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL GU, lon:-101.48193636, lat:22.07801557}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 11427554.11 | 11427554.11 | 11427554.11 | 11427554.11 | 11427554.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-032038/FIII/2023/006, contratista:JOSE JUAN AMARO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1.142755411E7, importe_modificado:1.142755411E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2277988/proyecto_INICIO, 2277988/proyecto_PROCESO, 2277988/proyecto_INICIO, 2277988/proyecto_PROCESO, 2277988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286071 | Proyecto de inversión | 6514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514.5, modificado:6514.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD EL MALACATE - 288887 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 288887 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL MALACATE, 99860 EL MALACATE, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETEA MEZQUITAL MALACATE AL LLEGAR AL CRUCERO DE CARRETERA GUADALAJARA COLOTLAN CRUZAMOS LA CARRETERA AVANZAMOS 150 METROS YA ES, lon:-103.42916474, lat:21.14634601}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286071/proyecto_INICIO, 2286071/proyecto_FIN, 2286071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286090 | Proyecto de inversión | 6514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514.5, modificado:6514.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD LA ANONA - 288941 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 288941 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA ANONA, 99860 LA ANONA, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZQUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DEL CREUCERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOMAMOS A LA DERECHA PASAMOS LA UNIDAD Y LUEGO TOMAMOS A LA D, lon:-103.34870384, lat:21.21520389}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286090/proyecto_INICIO, 2286090/proyecto_PROCESO, 2286090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293236 | Proyecto de inversión | 1654703.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1140362.0, modificado:1140362.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514341.34, modificado:514341.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN 715.40 METROS LINEALES DE EMISOR CON TUBERIA DE 12 PULGADAS SERIE 20 Y 10 POZOS DE VISITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LUIS MOYA ZACATECAS - 322534 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 322534 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.4, meta_modificada:715.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO DE PADUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 98776 LUIS MOYA, LUIS MOYA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TAEDO Y CARRETERA FEDERAL NO. 45, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AL PONIENTE DE LA, lon:-102.25702369, lat:22.42420377}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1654703.34 | 1654703.34 | 1654703.34 | 1654703.34 | 1654703.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LUIS MOYA, monto:514341.34, importe_modificado:514341.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.4}} | {2293236/proyecto_INICIO, 2293236/proyecto_PROCESO, 2293236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239695 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA - 208747 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208747 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 9 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE CUARZO, CALLE JARDINES DE SAUCEDO PARTIENDO DE LA ESC. GENARO CODINA FERNANDEZ98612 GUADALUPE ZAC., lon:-102.50028508, lat:22.78427794}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239695/proyecto_INICIO, 2239695/proyecto_FIN, 2239695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239702 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ORQUÍDEAS - 208891 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 208891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES 213 INTERIOR SN COLONIA LAS ORQUÍDEAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LAS ORQUIDEAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE LA PARROQUIA SAN CHÁRBEL PADRE HUMBERTOCALZ. SIGLO XXI 1 , lon:-102.48283868, lat:22.77287704}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239702/proyecto_INICIO, 2239702/proyecto_FIN, 2239702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302257842 | Proyecto de inversión | 283134.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283134.05, modificado:283134.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO CALLE LAS PILAS - 211035 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 211035 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS PILAS PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PERICOS Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA PLAZA PRINCIPAL POR PORCALLE IGNACIO ZARAGOZA DESPUESPOR CALLE VICTORIA Y CALLE LOSPERICOS E INDEPEND, lon:-103.25477884, lat:23.5755335}} | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 283134.05 | 283134.05 | 283134.05 | 283134.05 | 283134.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/014, contratista:CONSTRUCTORA TRUTH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:283134.05, importe_modificado:283134.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2257842/proyecto_INICIO, 2257842/proyecto_FIN, 2257842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402278089 | Proyecto de inversión | 26465.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26465.89, modificado:26465.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO PARA EL TRAMO DE LA COM. DE EMILIANO ZAPATA A SAN FELIPAE, RIO GRANDE, ZAC. - 239432 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 239432 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO SAN FELIPE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 98400 EMILIANO ZAPATA (MORONES), RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE EMILIANO ZAPATA DEL KILO, lon:-103.166004, lat:23.726067}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 26465.89 | 26465.89 | 26465.89 | 26465.89 | 26465.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-034, contratista:RIVERA Y RIVERA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:236626.76, importe_modificado:236626.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2278089/proyecto_PROCESO, 2278089/proyecto_INICIO, 2278089/proyecto_PROCESO, 2278089/proyecto_INICIO, 2278089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402282078 | Proyecto de inversión | 1180383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590191.81, modificado:590191.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590191.81, modificado:590191.81}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL CHIQUE - 269461 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 269461 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:368.63, meta_modificada:368.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:58, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHO SANTIAGO EL CHIQUE EL CHIQUE, 99650 SANTIAGO EL CHIQUE (EL CHIQUE), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA CERCA A LA PRIMARIA Y CLINICA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.88548942, lat:22.00797352}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 1180383.62 | 1180383.62 | 1180383.62 | 1180383.62 | 1180383.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136135, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:590191.81, importe_modificado:590191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:368.63}} | {2282078/proyecto_INICIO, 2282078/proyecto_PROCESO, 2282078/proyecto_INICIO, 2282078/proyecto_PROCESO, 2282078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286217 | Proyecto de inversión | 224541 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224541.0, modificado:224541.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC. - 289506 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 289506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.1, meta_modificada:82.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 99500 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE DEL ARBOLITO Y CALLE LAS CALLECITAS, CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN Y DEL SALÓN, lon:-102.92393, lat:22.245027}} | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 224541 | 224541 | 224541 | 224541 | 224541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-23/027, contratista:DIANA ROSALES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:224541.0, importe_modificado:224541.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.1}} | {2286217/proyecto_INICIO, 2286217/proyecto_PROCESO, 2286217/proyecto_INICIO, 2286217/proyecto_PROCESO, 2286217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293729 | Proyecto de inversión | 794771 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794771.0, modificado:794771.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE CORRALEJO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL , MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R. ZAC. - 324175 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 324175 | S | 985 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.7, meta_modificada:678.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE CORRALEJO FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE HACIENDA DE LA FLOR Y CALLE HAICIENDA DE CORTIJO, OBRA LOCALIZADA EN LA CALLE H, lon:-103.28326774, lat:21.76826053}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 794771 | 794771 | 794771 | 794771 | 794771 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0021-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:CARLOS CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:794771.0, importe_modificado:794771.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.7}} | {2293729/proyecto_INICIO, 2293729/proyecto_PROCESO, 2293729/proyecto_FIN, 2293729/proyecto_INICIO, 2293729/proyecto_PROCESO, 2293729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302258751 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 215894 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 215894 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE ROMERO 332 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE BENITO JUAREZ SALIENDO DE LA PRESIDE, lon:-102.7442, lat:22.7016}} | 2023-09-30 | 2023-10-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2258751/proyecto_INICIO, 2258751/proyecto_PROCESO, 2258751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402293875 | Proyecto de inversión | 568683.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568683.05, modificado:568683.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO MIXTO EN CALLE RIO TLALTENANGO, COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZAC. - 324706 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 324706 | S | 213 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.28, meta_modificada:178.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:CALLE RIO TLALTENANGO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 99700 SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA), TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA POR LA CALLE RIO TLALTENANGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNI, lon:-103.31816715, lat:21.78808253}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 568683.05 | 568683.05 | 568683.05 | 568683.05 | 568683.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0028-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:AGRM CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:568683.05, importe_modificado:568683.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.28}} | {2293875/proyecto_INICIO, 2293875/proyecto_PROCESO, 2293875/proyecto_FIN, 2293875/proyecto_PROCESO, 2293875/proyecto_INICIO, 2293875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239819 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 213495 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213495 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE PANFILO NATERA 1 B INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EL CADETE Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA PLAZA DE SANTA MONICA98636 SANTA MÓNICA ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.41943785, lat:22.75461839}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239819/proyecto_INICIO, 2239819/proyecto_FIN, 2239819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239822 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 213596 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE 2DA DEPORTIVA 8 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LA MINITA Y CALLE H MARQUEZ VALERO, CALLE PRIMERA DEPORTISTA PARTIENDO DEL AREA DEPORTIVA98631 ZOQUITE ZAC. DIRÍGETE AL OESTE POR, lon:-102.42150345, lat:22.77862016}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239822/proyecto_INICIO, 2239822/proyecto_FIN, 2239822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239832 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GUADALUPE LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 213922 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213922 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE PROFESORA MICAELA DE LA ROSA Y CALLE CALLE DEL SOL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTE, lon:-102.4919071, lat:22.65069293}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2239832/proyecto_INICIO, 2239832/proyecto_FIN, 2239832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302264214 | Proyecto de inversión | 386931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386931.9, modificado:379831.7}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE CACHIBOL RÍO GRANDE, ZACATECAS. - 245079 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 245079 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO RIO GRANDE, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE AQUILES SEDRÁN, CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO GRANDE., lon:-103.035685, lat:23.826137}} | 2023-09-03 | 2023-10-02 | 379831.7 | 379831.7 | 379831.7 | 379831.7 | 379831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-02-040, contratista:LERGO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:379831.7, importe_modificado:379831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2264214/proyecto_INICIO, 2264214/proyecto_PROCESO, 2264214/proyecto_INICIO, 2264214/proyecto_FIN, 2264214/proyecto_PROCESO, 2264214/proyecto_FIN, 2264214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402290030 | Proyecto de inversión | 1615000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076975.96, modificado:1073607.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538024.23, modificado:541392.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO FRANCISCO DE IBARRA CALLES SAN VICENTE Y ZACATECAS CON MEZCLA ASFALTICA - 307866 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 307866 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5448.1, meta_modificada:5448.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA SAN FRANCISCO DE IBARRA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PEDRO DE ALVARADO, CALLE EN PROYECTO SE REALIZARÁ A DOS CALLES DE LA CARRETERA A LA COMUNIDAD DE SAN MARC, lon:-103.46487356, lat:24.29282945}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1615000.19 | 1615000.19 | 1615000.19 | 1615000.19 | 1615000.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139639, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1615000.19, importe_modificado:1615000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5448.14}} | {2290030/proyecto_INICIO, 2290030/proyecto_FIN, 2290030/proyecto_PROCESO, 2290030/proyecto_FIN, 2290030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402290076 | Proyecto de inversión | 143137.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96670.33, modificado:95154.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46467.59, modificado:47983.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN EN MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO FRANCISCO DE IBARRA CALLE PEDRO DE ALVARADO CON MEZCLA ASFALTICA - 308084 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 308084 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.54, meta_modificada:470.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO DE ALVARADO COLONIA SAN FRANCISCO DE IBARRA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CARRETERA A SAN MARCOS, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA PLANTA DE , lon:-103.4625387, lat:24.29329055}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 143137.92 | 143137.92 | 143137.92 | 143137.92 | 143137.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139644, contratista:, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:143137.92, importe_modificado:143137.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.54}} | {2290076/proyecto_INICIO, 2290076/proyecto_FIN, 2290076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294169 | Proyecto de inversión | 97514.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97514.57, modificado:97514.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TABLAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ZACATECAS - 325759 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 325759 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.69, meta_modificada:6.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:57, direccion:CALLEJON CAMINO A LOS ALIZOS RANCHERIA LAS TABLAS, 99784 LAS TABLAS, BENITO JUÁREZ ZACATECAS ENTRE Y CALLEJON CAMINO A LOS CAMPOS, ESTE PROYECTO SE EJECUTARA POR LOS CALLEJONES QUE COMUNICAN LOS CAMPOS LA HACIENDA Y LAS TAB, lon:-103.65385927, lat:21.50891791}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 97514.57 | 97514.57 | 97514.57 | 97514.57 | 97514.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BJ/004/FIII2023/MCSCLLT/14, contratista:JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:97514.57, importe_modificado:97514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.69}} | {2294169/proyecto_INICIO, 2294169/proyecto_PROCESO, 2294169/proyecto_FIN, 2294169/proyecto_INICIO, 2294169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294312 | Proyecto de inversión | 2087466.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087466.63, modificado:2087466.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD EL FRAILE ASENTAMIENTO EL FRAILE - 326386 | 32 | Zacatecas | 54 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 326386 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL FRAILE, 98987 EL FRAILE, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO SE UBICA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.74514914, lat:22.30261459}} | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 2087466.63 | 2087466.63 | 2087466.63 | 2087466.63 | 2087466.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVHGO-DDES-OBR-FIII-23-2023, contratista:IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:2087466.63, importe_modificado:2087466.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2294312/proyecto_INICIO, 2294312/proyecto_PROCESO, 2294312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348683 | Proyecto de inversión | 1022044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022044.0, modificado:1022044.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA GENERAL "NUEVE DE JULIO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-068-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calera, lon:-102.7, lat:22.9489}} | 2023-12-30 | 2024-03-31 | 1022044 | 1022044 | 1022044 | 1022044 | 1022044 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348683/proyecto_INICIO, 2348683/proyecto_FIN, 2348683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239711 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO S P A U A Z - 209151 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 209151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CONDESA 29 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.P.A.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE ESCUELA DE CONTABILIDAD Y CALLE ESCUELA DE MINAS, CALLE ESCUELA DE MIDICINA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAN, lon:-102.50213065, lat:22.75931861}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239711/proyecto_INICIO, 2239711/proyecto_PROCESO, 2239711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239734 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 210153 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 210153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 26 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 98612 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE DOS, CALLE TERCERA PARTIENDO DEL CENTRO DEPORTIVO VILLAS BUGAMBILIAQGG8HG 98612 GUADALUP, lon:-102.47740689, lat:22.78236976}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-12-2023, contratista:NALU DESARROOLLOS DE MEXICO S. DE R.L., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5815500.0, importe_modificado:5815500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239734/proyecto_INICIO, 2239734/proyecto_FIN, 2239734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239837 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 213948 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213948 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 19 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98614 LA VICTORIA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO NO SE TIENEN REFERENCIAS CERCANAS LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COMUNID, lon:-102.53049506, lat:22.55546344}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239837/proyecto_INICIO, 2239837/proyecto_FIN, 2239837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239841 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 213964 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 2 INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE LABORES Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL CAMPO DE BEÍSBOL CASA BLANCA.98620 GUADALUPE ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.3016771, lat:22.8895565}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239841/proyecto_INICIO, 2239841/proyecto_FIN, 2239841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239848 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 213983 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213983 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POLITECNICO NACIONAL 12 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRANCISCO VILLA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EULALIA GUZMAN Y CALLE SEGUNDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN JOSE OBR, lon:-102.51927138, lat:22.76094357}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239848/proyecto_INICIO, 2239848/proyecto_FIN, 2239848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239851 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 213989 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213989 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CALLE 9 DE AGOSTO 26 INTERIOR SN PUEBLO LA VICTORIA, 98614 LA VICTORIA, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA COMUNICAD DE V, lon:-102.53035056, lat:22.55525897}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239851/proyecto_INICIO, 2239851/proyecto_PROCESO, 2239851/proyecto_FIN, 2239851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239855 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 213998 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 213998 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR INFANTE PARRA 34 B INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSAL Y CALLE SOBERANIA NACIONAL, CALLE SOLIDARIDAD LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTI, lon:-102.52329249, lat:22.7289854}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239855/proyecto_INICIO, 2239855/proyecto_PROCESO, 2239855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239859 | Proyecto de inversión | 954579.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954579.15, modificado:954579.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 214033 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214033 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO 7 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS PENSAMIENTOS Y CALLE SAN JUAN DEL RIO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PARTIENDO DE LA DEPORTIVA TACOALECHEJUAN DE LA BA, lon:-102.40515587, lat:22.82022557}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | 954579.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT016-2023, contratista:ARQ. LAURA MUÑOZ GOVEA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6024640.72, importe_modificado:6045667.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}} | {2239859/proyecto_INICIO, 2239859/proyecto_PROCESO, 2239859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239870 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTOS OTRO BUENOS AIRES, ESPARZA, REAL DE MINAS - 214344 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214344 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 42 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE HEMATITA Y CALLE SANTATERESITA, CALLE A ZURITA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO CRISTO REYFOVI, lon:-102.88530252, lat:23.16933592}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239870/proyecto_INICIO, 2239870/proyecto_PROCESO, 2239870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239874 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO GOYTIA - 214374 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214374 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PATILLOS 37 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRANCISCO GOYTIA INFONAVIT, 99020 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE PIRAMIDE DEL SOL, CALLE EL CILINDRERO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PAR, lon:-102.87139061, lat:23.18494817}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239874/proyecto_INICIO, 2239874/proyecto_FIN, 2239874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239877 | Proyecto de inversión | 281413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281413.77, modificado:281413.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 214395 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214395 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA QUIMICA 214 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDUSTRIA TEXTIL, CALLE JALPA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL TEMPLO DEL S, lon:-102.88625673, lat:23.18082957}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | 281413.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239877/proyecto_INICIO, 2239877/proyecto_PROCESO, 2239877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239881 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375218.36, modificado:375218.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 214407 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214407 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE MARZO 406 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 99010 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 10 DE JUNIO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 GALILEO GALILE, lon:-102.86728478, lat:23.19374083}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239881/proyecto_INICIO, 2239881/proyecto_PROCESO, 2239881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239888 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 214492 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214492 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIRCUITO AGATA 5 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE AGATA Y CALLE CUARCITA, CALLE FLUORITA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN PARTIENDO DE LA PRIMARIA JOSE MA. VAZQUE, lon:-102.84179845, lat:23.16091898}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239888/proyecto_INICIO, 2239888/proyecto_FIN, 2239888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239895 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA RIVERA - 214546 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214546 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 10 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE JOSE MARIA MROELOS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CANCH, lon:-102.90230608, lat:23.17476197}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239895/proyecto_INICIO, 2239895/proyecto_PROCESO, 2239895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239899 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 214557 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:193, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 35 INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 99179 EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL TEMPLO SAGRADO CORAZON99179 EL SALTO ZAC. DIRÍGETE AL NORDES, lon:-103.06582486, lat:23.19648392}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239899/proyecto_INICIO, 2239899/proyecto_FIN, 2239899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239909 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN 0 FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 214594 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214594 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 409 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 20 DE JUNIO, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DE LA ESC NIÑOS HÉROESPLAN DE AYALA 99014 FRESNILLO, Z, lon:-102.88258517, lat:23.20015545}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239909/proyecto_INICIO, 2239909/proyecto_PROCESO, 2239909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239913 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO REAL DE FRESNILLO - 214603 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL HIERRO 28 INTERIOR SN COLONIA REAL DE FRESNILLO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y CALLE DEL COBRE, CALLE PLATEROS PARTIENDO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES FRESNILLOAV DEL SOL P, lon:-102.85409713, lat:23.19809094}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT014-2023, contratista:ING. MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:9904217.48, importe_modificado:1.03185049E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239913/proyecto_INICIO, 2239913/proyecto_PROCESO, 2239913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254058 | Proyecto de inversión | 227572.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227572.2, modificado:224136.86}} | EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, RIO GRANDE, ZAC. - 186084 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 186084 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LOS ROSALITOS, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCIÓN EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNCIPAL BARRIO EL CUERO LAS PALOMAS Y ROSARITOS, lon:-103.01927491, lat:23.8338947}} | 2023-08-11 | 2023-09-01 | 224136.86 | 224136.86 | 224136.86 | 224136.86 | 224136.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-028, contratista:PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:224136.86, importe_modificado:224136.86}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {2254058/proyecto_INICIO, 2254058/proyecto_PROCESO, 2254058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402274867 | Proyecto de inversión | 495530.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495530.27, modificado:495530.27}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAIN BAJO CON 135.40 ML - 154963 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 154963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.4, meta_modificada:135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAIN BAJO, 99130 SAÍN BAJO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y , CALLE EL NIÑO PERDIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA SAIN ALTO SAIN BAJO RUMBO A LA COMUNIDAD POR CALLE SAN TA CRUZ HACIA LA IZQUIE, lon:-103.1822608, lat:23.61822127}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 495530.27 | 495530.27 | 495530.27 | 495530.27 | 495530.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/004, contratista:FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:495530.27, importe_modificado:495530.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.4}} | {2274867/proyecto_INICIO, 2274867/proyecto_FIN, 2274867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283033 | Proyecto de inversión | 113278.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113278.01, modificado:118602.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA 6 VIVIENDAS EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 274678 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 274678 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ORIENTE PUEBLO TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 99800 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CARRETERA DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA Y , CALLE LOPEZ VELARDE POSTERIOR A LA CALLE DE LA SECUNDAR, lon:-103.46941311, lat:21.46140064}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 118602.06 | 118602.06 | 118602.06 | 118602.06 | 118602.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:113278.01, importe_modificado:118602.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2283033/proyecto_FIN, 2283033/proyecto_PROCESO, 2283033/proyecto_INICIO, 2283033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs6: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs7: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}, obs8: {observación:se regresa apeticion de municipio para completar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-22}}
2024 | 1 | ZAC230402283073 | Proyecto de inversión | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL VALLE - 274835 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 274835 | S | 106 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO NORTE FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CALL, lon:-102.25010223, lat:22.57602548}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOVALLE-01-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO JCMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:213000.0, importe_modificado:213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {2283073/proyecto_PROCESO, 2283073/proyecto_FIN, 2283073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283076 | Proyecto de inversión | 1004963.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004963.61, modificado:1017659.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO A LA LOCALIDAD DE LAS RUSIAS EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - 274842 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 274842 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2346.0, meta_modificada:2346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA - LAS RUSIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR 99800 RANCHERIA LAS RUSIAS, 99800 RANCHO GODOY, TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACATECAS ENTRE CAMINO CAMINO A LAS RUSIAS Y CARRETERA FE, lon:-103.40486222, lat:21.44455809}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 1017659.11 | 1017659.11 | 1017659.11 | 1017659.11 | 1017659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:1006963.61, importe_modificado:1017659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2346.0}} | {2283076/proyecto_INICIO, 2283076/proyecto_PROCESO, 2283076/proyecto_FIN, 2283076/proyecto_PROCESO, 2283076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402286815 | Proyecto de inversión | 54410.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54410.79, modificado:54410.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE QUIJANO, EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO PRIMERA DEL RANCHO ZAP 0060 EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 291699 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 291699 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON QUIJANO BARRIO PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIN JUAREZ Y CALLEJON TEJADA, CALLE INSUREGENTES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE A 200 METROS HASTA LLEGAR A , lon:-102.36956829, lat:22.73525913}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 54410.79 | 54410.79 | 54410.79 | 54410.79 | 54410.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/16, contratista:CESAR TENORIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:455836.08, importe_modificado:455836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2286815/proyecto_INICIO, 2286815/proyecto_FIN, 2286815/proyecto_INICIO, 2286815/proyecto_FIN, 2286815/proyecto_PROCESO, 2286815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402286897 | Proyecto de inversión | 136625.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136625.26, modificado:136625.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL CARMEN EN TRANCOSO LOCALIDAD TRANCOSO ASENTAMIENTO SEGUNDA DEL RANCHO ZAP 0060 Y 008A EN TRANCOSO, ZACATECAS. - 292074 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trancoso | 292074 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN BARRIO PRIMERA DEL RANCHO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR LA CALLE FELIPE CA, lon:-102.37393893, lat:22.73412535}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 136625.26 | 136625.26 | 136625.26 | 136625.26 | 136625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DES/FAISMUN23/16, contratista:CESAR TENORIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRANCOSO, monto:455836.08, importe_modificado:455836.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2286897/proyecto_INICIO, 2286897/proyecto_PROCESO, 2286897/proyecto_FIN, 2286897/proyecto_PROCESO, 2286897/proyecto_FIN, 2286897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402294490 | Proyecto de inversión | 74840.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74840.88, modificado:74840.88}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO CON CISTERNA DE 10,000 LTS DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALAMO EN APOZOL,ZAC. - 327062 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apozol | 327062 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SN PUEBLO APOZOL, 99940 APOZOL, APOZOL ZACATECAS ENTRE CALLE DE LOS CIRUELOS Y CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO, EN CALLE ALAMO JUNTO A LA COMANDANCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CAJERO BANORTE, lon:-103.09166197, lat:21.47250676}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 74840.88 | 74840.88 | 74840.88 | 74840.88 | 74840.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APOZOL-FONDO-III-18-2023, contratista:JOSE GUADALUPE CISNEROS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE APOZOL, monto:74840.88, importe_modificado:74840.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2294490/proyecto_INICIO, 2294490/proyecto_PROCESO, 2294490/proyecto_FIN, 2294490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348723 | Proyecto de inversión | 994079.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994079.52, modificado:994079.52}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS "COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PINOS EXTENSIÓN EL OBRAJE" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E124-2023-A | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pinos, lon:-101.575, lat:22.2973}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 994079.52 | 994079.52 | 994079.52 | 994079.52 | 994079.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2348723/proyecto_PROCESO, 2348723/proyecto_FIN, 2348723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348811 | Proyecto de inversión | 8385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8385.54, modificado:8385.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO, CED. 30 Y DE 2.50 M DE ALTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN", NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. (4TA ETAPA) | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-066-2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-30 | 2024-03-31 | 8385.54 | 8385.54 | 8385.54 | 8385.54 | 8385.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348811/proyecto_INICIO, 2348811/proyecto_FIN, 2348811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-04-23}}
2024 | 1 | ZAC240102348835 | Proyecto de inversión | 117263.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117263.92, modificado:117263.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO, CED. 30 Y DE 2.50 M DE ALTURA SEGUNDA ETAPA "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-050-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.843, lat:21.3628}} | 2023-12-28 | 2024-02-25 | 117263.92 | 117263.92 | 117263.92 | 117263.92 | 117263.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348835/proyecto_INICIO, 2348835/proyecto_FIN, 2348835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239773 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO QUINTA SANTA ANA - 211515 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 211515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO QUINTA SANTA ANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA ANASTACIA PARTIENDO DEL COBAEZ 40C. SAN MATÍAS 146 LAS QUINTAS, 9, lon:-102.48910023, lat:22.77345696}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-09-2023, contratista:ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1286500.0, importe_modificado:1286500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239773/proyecto_INICIO, 2239773/proyecto_FIN, 2239773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239917 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO BELEÑA - 214624 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TRANSITO 29 INTERIOR SN COLONIA BELEÑA, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CALLEJON DE ORIENTE Y CALLE ORIENTE, CALLE ORIENTE PARTIENDO DEL TEMPLO DE BELEÑADE OTE. 79 BELEÑA, 99000 FRESNILLO, ZAC. DIRÍGETE , lon:-102.86980107, lat:23.15732844}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2239917/proyecto_INICIO, 2239917/proyecto_FIN, 2239917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239929 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO MURALISTA - 214771 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MERIDA 21 INTERIOR SN COLONIA MURALISTA, 99094 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS PARTIENDO DE LA JARDIN DE NIÑOS MATEO GALLEGOS CAMPOSMURAL, lon:-102.84031405, lat:23.16480522}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239929/proyecto_INICIO, 2239929/proyecto_PROCESO, 2239929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239933 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS - 214786 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE CUBA 33 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, CALLE COSTA RICA PARTIENDO DEL DEPORTIVA BENITO JUAREZTLALTENANGO 41 INDUSTRIAL, 9, lon:-102.88939832, lat:23.17354445}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239933/proyecto_INICIO, 2239933/proyecto_PROCESO, 2239933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239937 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO MEXICO - 214808 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214808 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUTLA 85 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE GANDI, CALLE JOSE MARTI PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLOCL. LOMAS DE VALENCIANO 405 SECTOR POPUL, lon:-102.87745772, lat:23.19272121}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2239937/proyecto_INICIO, 2239937/proyecto_PROCESO, 2239937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239950 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO BARRIO ALTO - 214852 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE 518 INTERIOR SN BARRIO BARRIO ALTO, 99070 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE PLAZUELA DEL MEZQUITE Y CALLE CALLEJON DEL MEZQUITE, CALLE SEGUNDA DEL MEZQUITE PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN J, lon:-102.86079339, lat:23.18015766}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239950/proyecto_INICIO, 2239950/proyecto_FIN, 2239950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239954 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO ECOLOGÍA - 214866 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214866 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AGENTES BIOTICOS 26 INTERIOR SN COLONIA ECOLOGÍA, 99054 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SEGUNDA TOMA DE ZACATECAS Y BRECHA CORAL, CALLE FAUNA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARÍA MANUEL M PONCEPROLONGACIÓN FRANCISC, lon:-102.84391508, lat:23.17317062}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239954/proyecto_INICIO, 2239954/proyecto_FIN, 2239954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239958 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO GOYTIA - 214879 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE 24 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO GOYTIA INFONAVIT, 99020 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE EL CILINDRERO Y CALLE BODEGON, CALLE PIRAMIDE DEL SOL PARTIENDO DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS CALLE D, lon:-102.87208091, lat:23.18504219}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2239958/proyecto_INICIO, 2239958/proyecto_FIN, 2239958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239962 | Proyecto de inversión | 742450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742450.45, modificado:742450.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LA FE - 214904 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 214904 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 142 INTERIOR SN COLONIA LA FE, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MANUEL Y AVENIDA DE LOS ANGELES, CALLE FATIMA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE DIOS DIRÍGETE AL SUROESTE HACIA LA PAZ.35, lon:-102.87700319, lat:23.20453009}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 742450.45 | 742450.45 | 742450.45 | 742450.45 | 742450.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.0}} | {2239962/proyecto_INICIO, 2239962/proyecto_FIN, 2239962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239968 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE PLATEROS Y SECTOR POPULAR - 215132 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215132 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA VALDECAÑAS 607 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, 99011 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS DE FRESNILLO Y CALLE LOMA BLANCA, CALLE SIERRA FRIA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLOCL, lon:-102.87638084, lat:23.19028283}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239968/proyecto_INICIO, 2239968/proyecto_PROCESO, 2239968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239972 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO MEXICO - 215204 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215204 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NACOZARI 70 INTERIOR SN COLONIA MEXICO, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS DEL PRADO Y CALLE CIPRECES, CALLE MONTERREY PARTIENDO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO EN MÉXICO A RAMPLIACION AZTECA 99, lon:-102.87274912, lat:23.20024235}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2239972/proyecto_INICIO, 2239972/proyecto_PROCESO, 2239972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302239979 | Proyecto de inversión | 318193.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318193.05, modificado:318193.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 215487 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 215487 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL 906 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 99014 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE 30 DE OCCTUBRE, CALLE MUNICIPIO PARTIENDO DEL TEMPLO DE SANTA CECILIAJOSÉ MARTÍ 40 PLAN DE AYALA, 990, lon:-102.8835799, lat:23.20079771}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | 318193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2239979/proyecto_INICIO, 2239979/proyecto_PROCESO, 2239979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240000 | Proyecto de inversión | 212128.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212128.7, modificado:212128.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 216181 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 216181 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 12 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 99099 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASÍS2 DE, lon:-102.85549634, lat:23.17370624}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | 212128.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT013-2023, contratista:ICDEL, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8406416.91, importe_modificado:8697276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2240000/proyecto_INICIO, 2240000/proyecto_PROCESO, 2240000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302244618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495232.28}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BACHEO EN CALLES ALDAMA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, RÍO GRANDE, ZAC. - 131508 | 32 | Zacatecas | 39 | Río Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Río Grande | 131508 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.2, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y ALDAMA COLONIA CENTRO, 98400 RÍO GRANDE, RÍO GRANDE ZACATECAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LIBERTAD E IGNACIO ALLENDE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE FRENTE , lon:-103.03405666, lat:23.82736168}} | 2023-07-06 | 2023-10-09 | 495232.28 | 495232.28 | 495232.28 | 495232.28 | 495232.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/FIII-01-021, contratista:ANTONIO FERNANDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZAC., monto:495232.28, importe_modificado:495232.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2244618/proyecto_INICIO, 2244618/proyecto_PROCESO, 2244618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279127 | Proyecto de inversión | 1918500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918500.0, modificado:1918500.0}} | REAFINAMIENTO DE TERRACERIAS DE SAN JOSE DE MORTEROS A COLONIA CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA. - 252815 | 32 | Zacatecas | 14 | General Francisco R. Murguía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Francisco R Murguía | 252815 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE MORTEROS - COLONIA CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 67 PUEBLO SAN JOSÉ DE MORTEROS MORTEROS, 98370 SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZACATECAS ENTRE TERRACERIA, lon:-102.94727127, lat:24.34725766}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | 1918500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143722, contratista:, convocante:GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, monto:1918500.0, importe_modificado:1918500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2279127/proyecto_INICIO, 2279127/proyecto_PROCESO, 2279127/proyecto_FIN, 2279127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance de estos proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:registra avance financiero y fisico y abrega foto de evidencia, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279318 | Proyecto de inversión | 286815.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286815.43, modificado:286815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS DE BASE HIDRAULICA EN CALLES CORREGIDORA, ARROYO Y GRANJENO EN LA COLONIA CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 253684 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 253684 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4391.0, meta_modificada:4391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA CORREGIDORA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE GRANJENO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GRANADOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES QUE RODEAN EL PARQUE CORREGIDORA ATRÁS DE LA COLONIA ESTRELL, lon:-103.43393637, lat:24.29104615}} | 2023-09-07 | 2023-10-11 | 286815.43 | 286815.43 | 286815.43 | 286815.43 | 286815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/029/FONDOIII/BASE/2023_253684, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:286815.43, importe_modificado:286815.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4391.0}} | {2279318/proyecto_INICIO, 2279318/proyecto_PROCESO, 2279318/proyecto_INICIO, 2279318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402283288 | Proyecto de inversión | 118897.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118897.85, modificado:118897.85}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD PALMILLOS - 276221 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276221 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE 10 DE MARZO 26 0 INTERIOR SN RANCHERIA PALMILLOS, 99625 PALMILLOS, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE DE LA SALUD, BRECHA AL OJO DE AGUA DE LOS SABINOS OBRA DE SANITARIO EN VIVIENDA SOBRE LA CALLE 10 DE MARZO , lon:-102.906795, lat:21.63229591}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276221, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:118897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2283288/proyecto_INICIO, 2283288/proyecto_FIN, 2283288/proyecto_PROCESO, 2283288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283298 | Proyecto de inversión | 118897.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118897.85, modificado:118897.85}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD SANTA JUANA. - 276370 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276370 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:CALLE 5 DE MAYO 49 0 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA JUANA IGNACIO ZARAGOZA, 99623 SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE JUNTO AL ARROYO Y , CALLE JOAQUIN AMARO OBRA DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN VIVIENDA E, lon:-102.91234978, lat:21.66975699}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276370, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:118897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2283298/proyecto_INICIO, 2283298/proyecto_PROCESO, 2283298/proyecto_FIN, 2283298/proyecto_PROCESO, 2283298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283311 | Proyecto de inversión | 118897.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118897.85, modificado:118897.85}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD LA MARCHAGUA. - 276475 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276475 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA JALPA - TEOCALTICHILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LA MARCHAGUA, 99622 LA MARCHAGUA, JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA QUE CONDUCE HACIA TEOCALTICHILLO Y BRECHA QUE DIREIGE HACIA EL , lon:-102.94349931, lat:21.67254828}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | 118897.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276475, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:118897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2283311/proyecto_PROCESO, 2283311/proyecto_INICIO, 2283311/proyecto_FIN, 2283311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283346 | Proyecto de inversión | 99023.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.83, modificado:99023.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO. - 276621 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 276621 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA JALPA JUCHIPILA - RANCHO SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 99626 SANTO DOMINGO (SAN AGUSTÍN), JALPA ZACATECAS ENTRE BRECHA HACIA ENTRONQUE DE CARRETERA , lon:-103.04389314, lat:21.60665462}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | 99023.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-276621, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:99023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2283346/proyecto_INICIO, 2283346/proyecto_PROCESO, 2283346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402283416 | Proyecto de inversión | 198047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198047.66, modificado:198047.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA, LOCALIDAD JALPA - 277035 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 277035 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS 934 0 INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 99600 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE VICTORIA, CALLE INDUSTRIA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS EN 2 DISTITNTAS VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN CAB, lon:-102.98191648, lat:21.62985672}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 198047.66 | 198047.66 | 198047.66 | 198047.66 | 198047.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII2023O011-277035, contratista:ING. JUAN ANTONIO HERRERA MORUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1188632.23, importe_modificado:198047.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2283416/proyecto_PROCESO, 2283416/proyecto_FIN, 2283416/proyecto_INICIO, 2283416/proyecto_FIN, 2283416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230302240034 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 217529 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217529 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 455 INTERIOR SN COLONIA SECTOR POPULAR, 99013 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA ALTAMIRA Y CALLE SIERRA ALTA, CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS PARTIENDO DE LA SECUNDARIA TECNICA 71 MANUEL M. PONCE, lon:-102.88130538, lat:23.19105206}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240034/proyecto_INICIO, 2240034/proyecto_PROCESO, 2240034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240039 | Proyecto de inversión | 106064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.35, modificado:106064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO J JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 217647 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL 109 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA VAZQUEZ Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE WISTANO RUIZ OROZCO PARTIENDO DE SOCIEDAD MISIO, lon:-102.5932111, lat:22.7569354}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | 106064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT007-2023, contratista:ING. ELEAZAR QUIROZ ROLDAN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3679723.48, importe_modificado:3984294.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2240039/proyecto_INICIO, 2240039/proyecto_PROCESO, 2240039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240052 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 217823 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 217823 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 500 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ANGELES, 99056 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ESTACION PLATEROS PARTIENDO DEL PANTEÓN DE LA SANTA CRUZGRAL JESUS , lon:-102.84808459, lat:23.18356574}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240052/proyecto_INICIO, 2240052/proyecto_FIN, 2240052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240072 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 218537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL ORITO 108 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA EL ORIT, lon:-102.59851009, lat:22.75106728}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2240072/proyecto_INICIO, 2240072/proyecto_FIN, 2240072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240077 | Proyecto de inversión | 351767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351767.16, modificado:351767.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 218643 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218643 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA 201 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS, CALLE POLITECNICO NACIONAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-102.58530442, lat:22.77599672}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 351767.16 | 351767.16 | 351767.16 | 351767.16 | 351767.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2240077/proyecto_INICIO, 2240077/proyecto_PROCESO, 2240077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240081 | Proyecto de inversión | 93805.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93805.59, modificado:93805.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 218786 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 218786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 302 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE MELCHOR OCAMPO PARTIENDO DEL TEMPLO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHABASILIO PÉREZ G, lon:-102.59080655, lat:22.76163743}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93805.59 | 93805.59 | 93805.59 | 93805.59 | 93805.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240081/proyecto_INICIO, 2240081/proyecto_PROCESO, 2240081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240109 | Proyecto de inversión | 33403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33403.5, modificado:33403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 219971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 219971 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA 211 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE LAS TRUCHAS PARTIENDO DE ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA2 DE M, lon:-102.58355366, lat:22.77953994}} | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | 33403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2240109/proyecto_INICIO, 2240109/proyecto_PROCESO, 2240109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240116 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS - 220167 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA 128 INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE DIEGO DE IBARRA, CALLE RIO D ELA PLATA PARTIENDO DE CENDI EMILIANO ZAPATA MODULO IIIBERNAL DÍAZ, lon:-102.57275591, lat:22.75291871}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2240116/proyecto_INICIO, 2240116/proyecto_PROCESO, 2240116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275310 | Proyecto de inversión | 91540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.11, modificado:45770.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45770.12, modificado:45770.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABASCO LOCALIDAD SAN LUIS DE CUSTIQUE ASENTAMIENTO SAN LUIS DE CUSTIQUE - 169065 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tabasco | 169065 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE RANCHERIA SAN LUIS DE CUSTIQUE, 99630 SAN LUIS DE CUSTIQUE, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MICHOACAN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO, lon:-102.87194617, lat:21.97809028}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | 91540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134100, contratista:, convocante:MUNICIPIO TABASCO , monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2275310/proyecto_INICIO, 2275310/proyecto_FIN, 2275310/proyecto_PROCESO, 2275310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275377 | Proyecto de inversión | 3430246 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INZACE ESTADO, monto:1715123.0, modificado:1715123.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715123.0, modificado:1715123.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U2C 6 AULAS DIDÁCTICAS, 2 TALLERES Y ESCALERA EN ESCUELA SECUNDARIA PEDRO RUÍZ GONZÁLEZ, UBICADA EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL, GUADALUPE, ZAC. CCT.32DES0013M - 170385 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 170385 | S | 283 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL GUADALUPE, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA Y CALLE C. SARH, AVENIDA SEDENA UBICADOS EN LA AVENIDA SED, lon:-102.50277498, lat:22.74691533}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 3430246 | 3430246 | 3430246 | 3430246 | 3430246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INZACE-PLENMPAL-01-2023, contratista:INZACE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:6260000.0, importe_modificado:6260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2275377/proyecto_INICIO, 2275377/proyecto_PROCESO, 2275377/proyecto_INICIO, 2275377/proyecto_PROCESO, 2275377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279465 | Proyecto de inversión | 510941.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510941.27, modificado:510941.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO CAXCÁN, JALPA, ZAC. - 254513 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 254513 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAXCANES FRACCIONAMIENTO CAXCAN, 99600 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE GUERRA DEL MIXTON Y CALLE TENAMAXTLE, CALLE TEOCALTICHE OBRA UBICADA EN CALLE CAXCANES ESQUINA CON GUERRA DEL MIXTON COMO REFERENCIA FRENTE LA CANC, lon:-102.99145783, lat:21.63232341}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 510941.27 | 510941.27 | 510941.27 | 510941.27 | 510941.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O014, contratista:SAMANTHA MELISA LÓPEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:510941.27, importe_modificado:510941.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2279465/proyecto_INICIO, 2279465/proyecto_PROCESO, 2279465/proyecto_INICIO, 2279465/proyecto_PROCESO, 2279465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279548 | Proyecto de inversión | 693534.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693534.06, modificado:693534.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA MORELOS, JALPA, ZAC. - 255023 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 255023 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:288, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ARROYO DE LA TROJE, 99606 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS (ARROYO DE LA TROJE), JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA OBRA DE PA, lon:-102.98935952, lat:21.62048526}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 693534.06 | 693534.06 | 693534.06 | 693534.06 | 693534.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O017, contratista:SAMANTHA MELISA LÓPEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:693534.06, importe_modificado:693534.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2279548/proyecto_INICIO, 2279548/proyecto_PROCESO, 2279548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279655 | Proyecto de inversión | 2305405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152702.64, modificado:1152702.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152702.64, modificado:1152702.64}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ACESSO PRINCIPAL EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA RAMIREZ VALERIO - 255773 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calera | 255773 | S | 105 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1476.5, meta_modificada:1476.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 98507 VÍCTOR ROSALES, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE NARANJOS, DOS CUATRAS DETRAS DEL CECYTEZ, lon:-102.70801339, lat:22.93899552}} | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 2305405.28 | 2305405.28 | 2305405.28 | 2305405.28 | 2305405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:4305406.27, importe_modificado:4305406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1476.5}} | {2279655/proyecto_PROCESO, 2279655/proyecto_INICIO, 2279655/proyecto_PROCESO, 2279655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279679 | Proyecto de inversión | 64688.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64688.56, modificado:64688.56}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS - 255880 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 255880 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE SALIDA A FRANCIA PUEBLO LAGUNA GRANDE, 99420 LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO ZACATECAS ENTRE TERRACERIA DESCONOCIDO Y TERRACERIA DESCONOCIDO, TERRACERIA DESCONOCIDO LA VIVIENDA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO QUE CONDUCE A LA JOYA, lon:-103.494573, lat:22.434705}} | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 64688.56 | 64688.56 | 64688.56 | 64688.56 | 64688.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/039, contratista:EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:64688.56, importe_modificado:64688.56}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2279679/proyecto_INICIO, 2279679/proyecto_PROCESO, 2279679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287231 | Proyecto de inversión | 3327602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327602.56, modificado:3326485.07}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN COMPLEJO DEPORTIVO SUR EN JEREZ - 293893 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jerez | 293893 | S | 400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 99392 JEREZ DE GARCÍA SALINAS, JEREZ ZACATECAS ENTRE BOULEVARD MATIAS RAMOS Y , LA OBRA SE UBICA EXACTAMENTE EN LA PARTE POSTERIOR DE GIMNASIO AUDITORIO GENARO BORREGO ESTRADA Y CERCA DE LA ESTACION DE BOMBEROS PRO, lon:-102.999453, lat:22.62876099}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 3326485.07 | 3326485.07 | 3326485.07 | 3326485.07 | 3326485.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJEFIII2023/31, contratista:HUGO CERROS ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE JEREZ, monto:3326485.07, importe_modificado:3326485.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2287231/proyecto_INICIO, 2287231/proyecto_PROCESO, 2287231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287264 | Proyecto de inversión | 6514.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514.5, modificado:6514.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD LAS MESAS - 294073 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 294073 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 99860 LAS MESAS, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA MEZUITAL MOYAHUA A LA ALTURA DEL CREUCERO DE LA UNIDAD DOBLAMOS A LA DERECHA PASAMOS EL CRUCERIO A LA ANONA SEGUIMOS Y PASAMO, lon:-103.33054528, lat:21.21482882}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | 6514.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD06-2023, contratista:JUAN PABLO MARTINEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:586305.0, importe_modificado:586305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2287264/proyecto_INICIO, 2287264/proyecto_FIN, 2287264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287293 | Proyecto de inversión | 15799.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.9, modificado:15799.9}} | CONSTRUCCION DE 60 METROS CUADRADOS DE APLANADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SOCORRO VILLA DE COS ZAC - 294261 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 294261 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:63, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA EJIDO EL SOCORRO, 98471 EL SOCORRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA DE ADOBE A ESPALDAS DE LA IGLECIA DEL PERPETUO SOCORRO CASA DE SALUD Y ESCUELA PRIMARIA Y POR EL PRESCOLAR, lon:-102.24770391, lat:23.15775009}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 15799.9 | 15799.9 | 15799.9 | 15799.9 | 15799.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2287293/proyecto_INICIO, 2287293/proyecto_PROCESO, 2287293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287315 | Proyecto de inversión | 27776.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27776.25, modificado:27776.25}} | CONSTRUCCION DE 72 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL SOCORRO VILLA DE COS ZAC - 294362 | 32 | Zacatecas | 51 | Villa de Cos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Cos | 294362 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:63, direccion:CALLE JOSE LOPEZ VELARDE EJIDO EL SOCORRO, 98471 EL SOCORRO, VILLA DE COS ZACATECAS ENTRE Y , CASA DE ADOBE A UN LADO DE CAA DE SALUD POR EL TINACO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y A ESPALDAS DE LA IGLECIA DEL PERPETUO SO, lon:-102.24702351, lat:23.15792741}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 27776.25 | 27776.25 | 27776.25 | 27776.25 | 27776.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:239951053, contratista:MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE COS, monto:1108199.14, importe_modificado:1108199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2287315/proyecto_INICIO, 2287315/proyecto_PROCESO, 2287315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295104 | Proyecto de inversión | 449566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449566.05, modificado:449566.05}} | REHABILITACION DE PARQUE AREA INFANTIL Y RECREATIVA EN FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S.R., ZACATECAS - 330422 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román | 330422 | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN FRANCISCO, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE MISIONEROS Y CALLE PADRE KINO, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA OBRA LOCALIZADA AL SURE, lon:-103.31168306, lat:21.78159144}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 449566.05 | 449566.05 | 449566.05 | 449566.05 | 449566.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0025-PMTGO-DE-FISM2023, contratista:SERGIO LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC., monto:499566.05, importe_modificado:499566.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2295104/proyecto_INICIO, 2295104/proyecto_FIN, 2295104/proyecto_PROCESO, 2295104/proyecto_INICIO, 2295104/proyecto_PROCESO, 2295104/proyecto_FIN, 2295104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349274 | Proyecto de inversión | 488016.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488016.31, modificado:488016.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-063-2023 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Apozol, lon:-103.090833, lat:21.470278}} | 2023-12-30 | 2024-03-31 | 488016.31 | 488016.31 | 488016.31 | 488016.31 | 488016.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2349274/proyecto_INICIO, 2349274/proyecto_FIN, 2349274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349301 | Proyecto de inversión | 536767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536767.0, modificado:536767.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PRIMARIA "SALVADOR VARELA RESENDIZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-045-2023 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 536767 | 536767 | 536767 | 536767 | 536767 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349301/proyecto_INICIO, 2349301/proyecto_FIN, 2349301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349306 | Proyecto de inversión | 711503.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711503.84, modificado:711503.84}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-044-2023 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-28 | 2024-03-14 | 711503.84 | 711503.84 | 711503.84 | 711503.84 | 711503.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2349306/proyecto_INICIO, 2349306/proyecto_FIN, 2349306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349311 | Proyecto de inversión | 1841481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841481.0, modificado:1841481.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PRIMARIA PÁNFILO NATERA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-042-2023 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nieves, lon:-103.03855, lat:24.26892}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 1841481 | 1841481 | 1841481 | 1841481 | 1841481 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2349311/proyecto_INICIO, 2349311/proyecto_PROCESO, 2349311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349320 | Proyecto de inversión | 1526286 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526286.0, modificado:1526286.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-037-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Monte escobedo, lon:-103.563, lat:22.302}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 1526286 | 1526286 | 1526286 | 1526286 | 1526286 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349320/proyecto_INICIO, 2349320/proyecto_FIN, 2349320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240125 | Proyecto de inversión | 11134.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11134.5, modificado:11134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO OTRO LOS PRADOS - 220545 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CD OBREGON 29 INTERIOR SN COLONIA LOS PRADOS, 99000 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE CEDRP Y CALLE OLIVO, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MATEO CORREA MARTIR ZACATECANO99090, C. GÓMEZ FARIAS 513, INS, lon:-102.86106727, lat:23.17142284}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | 11134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2240125/proyecto_INICIO, 2240125/proyecto_FIN, 2240125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240132 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 220730 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 220730 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LUGO 117 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIA ARTESANAL Y CALLE INDUSTRIA TEXTIL, CALLE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARTIENDO DEL LIENZO CHARRO ANTONIO AGUILARAV. CU, lon:-102.88725988, lat:23.18114245}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-03-2023, contratista:ING. HILARIO OLAGUE CARDOSO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1245185.29, importe_modificado:1245185.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240132/proyecto_INICIO, 2240132/proyecto_PROCESO, 2240132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240141 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 221104 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 221104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS 9 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE SALA NUEVA PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENASMELCHOR OCAMPO 101 J, lon:-102.5930732, lat:22.76009883}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240141/proyecto_INICIO, 2240141/proyecto_PROCESO, 2240141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240209 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO GONZALO GARCÍA GARCÍA - 224151 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 112 INTERIOR SN COLONIA GONZALO GARCÍA GARCÍA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS PEÑA BADILLO Y CALLE CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE CENDI EMILIANO ZAPATA MODULO IIIBERNAL DÍAZ DEL C, lon:-102.56920444, lat:22.75406095}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240209/proyecto_INICIO, 2240209/proyecto_FIN, 2240209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240220 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA - 224475 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 216 INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE PIÑA, CALLE CALLE DE TUNA PARTIENDO DE MINISTERIOS ENCUENTRO CONEXIÓN VIDA NUEVA ZACATECASALMENDRO 151 HUER, lon:-102.60725766, lat:22.75240323}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240220/proyecto_INICIO, 2240220/proyecto_FIN, 2240220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240227 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS - 224568 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 224568 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 104 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PORSHE PARTIENDO DE ESCUELA JN ROBERTO RAMOS DAVILAECUADOR 162 ZONA A, LAS AMERICAS, 9805, lon:-102.60429995, lat:22.76776789}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240227/proyecto_INICIO, 2240227/proyecto_PROCESO, 2240227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302254909 | Proyecto de inversión | 169157.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169157.01, modificado:169157.01}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DESCARGAS SANITARIAS EN SAIN ALTO LOCALIDAD SAIN ALTO ASENTAMIENTO SAIN ALTO CRUZ VERDE - 191548 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 191548 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAIN ALTO, 99130 SAIN ALTO, SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE JUNIO DE LA PLAZA PRINCIPA POR TOTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO POR BOULEVARD PRINCIPAL A UNA, lon:-103.2653126, lat:23.58395495}} | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 169157.01 | 169157.01 | 169157.01 | 169157.01 | 169157.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/009, contratista:ANASTACIO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:169157.01, importe_modificado:169157.01}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:16.0}} | {2254909/proyecto_INICIO, 2254909/proyecto_PROCESO, 2254909/proyecto_INICIO, 2254909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402275699 | Proyecto de inversión | 2141605.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141605.02, modificado:2141605.02}} | AMPLIACIÓN DE CALLE EN SAIN ALTO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO OTRO - 176877 | 32 | Zacatecas | 40 | Sain Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sain Alto | 176877 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.5, meta_modificada:178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:20, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS SANTA MÓNICA, 99130 JOSÉ MARÍA MORELOS (SANTA MÓNICA), SAIN ALTO ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y CALLE DURANGO, CALLE LOS ANGELES CARRETERA FEDERAL NO. 45 DESPUESPOR CARRET, lon:-103.109157, lat:23.606519}} | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2141605.02 | 2141605.02 | 2141605.02 | 2141605.02 | 2141605.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-DDS-FIII/2023/002, contratista:JAMCA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE SAIN ALTO, monto:2141605.02, importe_modificado:2141605.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.5}} | {2275699/proyecto_INICIO, 2275699/proyecto_PROCESO, 2275699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avances, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402279716 | Proyecto de inversión | 2224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224.97, modificado:2224.97}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TENAMAXTLE, COLONIA CAXCAN - 256171 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 256171 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TEOCALTICHE FRACCIONAMIENTO CAXCÁN, 99607 JALPA, JALPA ZACATECAS ENTRE CALLE TENAMAXTLE Y CALLE PETACATL, CALLE CAXCANES OBRA DE REHABILITACION DE VELARIA EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TENAMAXTLE COMO REFERENCIA ESTA EN LA ENTR, lon:-102.99092407, lat:21.63148815}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 2224.97 | 2224.97 | 2224.97 | 2224.97 | 2224.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JALZACFIII23O009-256171, contratista:ANTONIO CESAR OROZCO CERROS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC, monto:902903.46, importe_modificado:2224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2279716/proyecto_INICIO, 2279716/proyecto_PROCESO, 2279716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230402284032 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL CATRÍN - 280380 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 280380 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:142, direccion:RANCHERIA EL CATRIN, 99860 EL CATRÍN, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE Y , SALIMOS AL SUR DEL MUNICIPIO TOMAMOS EL CAMINO A CORONILLA Y AL PASAR EL ARROYO DEL AGUA CALIENTE COMO 500 METROS TOMAMOS LA DESVIACION AL CATRIN , lon:-103.34782541, lat:21.18206572}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2284032/proyecto_INICIO, 2284032/proyecto_FIN, 2284032/proyecto_PROCESO, 2284032/proyecto_FIN, 2284032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295468 | Proyecto de inversión | 1180824.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590412.29, modificado:590412.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590412.29, modificado:590412.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTO BARRIO SAN ISIDRO ZAP 018, EN CALLE DEL DEPOSITO Y CALLE LAS HUERTAS, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 332092 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 332092 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5039.0, meta_modificada:5039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPOSITO Y LAS HUERTAS BARRIO SAN ISIDRO, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE REFORMA DIRÍGETE ALESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIASEGUNDA DE HIDALGO GIRA A LADERECHACON DIRECCIÓN AS, lon:-102.3707, lat:22.74625}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1180824.58 | 1180824.58 | 1180824.58 | 1180824.58 | 1180824.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5039.0}} | {2295468/proyecto_INICIO, 2295468/proyecto_FIN, 2295468/proyecto_PROCESO, 2295468/proyecto_FIN, 2295468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402295563 | Proyecto de inversión | 834500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417250.04, modificado:417250.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417250.04, modificado:417250.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN, EN TRANCOSO, LOCALIDAD TRANCOSO, ASENTAMIENTOS EL PANAL Y BARRIO TRANCOSITO, ZAP 041 Y 056 EN CALLE CALVARIO Y CALLE ALAMO, CON MEZCLA ASFALTICA PARA BENEFICIO DE 18 VIVIENDAS. - 332475 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 332475 | S | 669 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3544.0, meta_modificada:3544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO Y CALVARIO BARRIO EL PANAL, 98640 TRANCOSO, TRANCOSO ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE HUIZACHE, CALLE JOSE GARCIA VALSECA DIRÍGETE ALESTEPORGRAL. BARRAGÁNHACIASEGUNDA DE HIDALGO GIRA A LA IZQUIERDA CON DI, lon:-102.362032, lat:22.73345}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 834500.08 | 834500.08 | 834500.08 | 834500.08 | 834500.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-932063953-SOP043-2023, contratista:CIRO DEL RIO OLAGUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:5511334.44, importe_modificado:5511334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3544.0}} | {2295563/proyecto_INICIO, 2295563/proyecto_PROCESO, 2295563/proyecto_INICIO, 2295563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349383 | Proyecto de inversión | 1970103 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970103.0, modificado:1970103.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TV SEC. SALVADOR VARELA RESENDIZ, | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-021-2023 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.8687414, lat:23.1777586}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 1970103 | 1970103 | 1970103 | 1970103 | 1970103 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349383/proyecto_INICIO, 2349383/proyecto_FIN, 2349383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240263 | Proyecto de inversión | 9371.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.56, modificado:9371.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MINERA - 225687 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 225687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA SIRENA 403 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ANTONIO R. ORTIZ Y CALLE MINA SAN MARTIN, CALLE LUNA PARTIENDO DE ROCA ETERNA ZACATECAS MINISTERIOS VISIÓN INTERNACIONALQUETZAL, lon:-102.5876659, lat:22.77161492}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | 9371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-04-2023, contratista:PROMOTORA VILLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1428950.0, importe_modificado:1700992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2240263/proyecto_INICIO, 2240263/proyecto_FIN, 2240263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240296 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EX HACIENDA BERNARDEZ - 226621 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226621 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PLATA 232 INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDA BERNARDEZ, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AV MEXICO Y CALLE MECANICOS, CALLE COBRE CUARZO PARTIENDO DE GUARDERIA INFANTIL DE CIUDAD ADMINISTRATIVA EN ZACA, lon:-102.54275277, lat:22.76394024}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240296/proyecto_INICIO, 2240296/proyecto_PROCESO, 2240296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302240332 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO OTRO LAS AMERICAS - 227376 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 227376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA 104 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PERU Y CALLE VENEZUELA, CALLE BRASIL PARTIENDO DE FRANCISCO VILLA PRIMARIAECUADOR 104 ZONA A, LAS AMERICAS, 98057 ZACATECAS, , lon:-102.60376785, lat:22.77078213}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-08-2023, contratista:IMMA GR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4500100.0, importe_modificado:4500100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2240332/proyecto_INICIO, 2240332/proyecto_FIN, 2240332/proyecto_PROCESO, 2240332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302260856 | Proyecto de inversión | 342530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342530.05, modificado:342530.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE BASE HIDRÁULICA EN CALLES SAN VICENTE Y ZACATECAS EN LA COLONIA FRANCISCO DE IBARRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS - 228904 | 32 | Zacatecas | 29 | Miguel Auza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miguel Auza | 228904 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.8, meta_modificada:5250.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA SAN FRANCISCO DE IBARRA, 98330 MIGUEL AUZA, MIGUEL AUZA ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE EN PROYECTO, LA OBRA SE REALIZA A MANO DERECHA A DOS CALLES DE LA CARRETERA QUE VA A LA LOCALIDAD SAN MA, lon:-103.4647925, lat:24.29284738}} | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 342530.05 | 342530.05 | 342530.05 | 342530.05 | 342530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/029/FONDOIII/BASE/2023_228904, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, monto:342530.05, importe_modificado:342530.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5250.8}} | {2260856/proyecto_PROCESO, 2260856/proyecto_INICIO, 2260856/proyecto_PROCESO, 2260856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302266755 | Proyecto de inversión | 5243128.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5243128.81, modificado:5243128.81}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS CAMPUS I Y II; LAB. ENERGÍA RENOVABLE 32USU0033H; UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA I 32USU2367I; UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 32USU2369G | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 5243128.81 | 5243128.81 | 5243128.81 | 5243128.81 | 5243128.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2266755/proyecto_INICIO, 2266755/proyecto_PROCESO, 2266755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402275870 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:574984.03}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD LA ESTRELLA MUNICIPIO DE PINOS ZACATECAS - 181694 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinos | 181694 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA ESTRELLA, 98960 LA ESTRELLA, PINOS ZACATECAS ENTRE CALLE NIVEL Y CALLE ZAPATA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA MUNICIPIO , lon:-101.4809109, lat:22.08471097}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 574984.03 | 574984.03 | 574984.03 | 574984.03 | 574984.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIII/2023/002, contratista:JOSE JUAN AMARO, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:574984.03, importe_modificado:574984.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2275870/proyecto_INICIO, 2275870/proyecto_PROCESO, 2275870/proyecto_INICIO, 2275870/proyecto_PROCESO, 2275870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402279936 | Proyecto de inversión | 184600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184600.0, modificado:184600.0}} | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ORQUIDEAS, COL. INDECO OJOCALIENTE, ZAC. - 257449 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 257449 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA INDECO, 98712 OJOCALIENTE, OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE MIRASOL, PROLONGACION GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO NORTE FRENTE A LA UNIDA DEPORTIVA Y SE PUEDE LLEGA, lon:-102.24953556, lat:22.57665763}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 184600 | 184600 | 184600 | 184600 | 184600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-ASFALTOORQUEDAS-01-2023, contratista:MATERIALES PETREOS Y CONSTRUCCIONES ANDREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:184600.0, importe_modificado:184600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}} | {2279936/proyecto_PROCESO, 2279936/proyecto_FIN, 2279936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402287807 | Proyecto de inversión | 64970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64970.36, modificado:64970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD MEZQUITAL - 296865 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital del Oro | 296865 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 2 INTERIOR SN PUEBLO MEZQUITAL DEL ORO, 99860 MEZQUITAL DEL ORO, MEZQUITAL DEL ORO ZACATECAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, A DOS CUADRAS DE EL CORREDERO POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQ, lon:-103.3637888, lat:21.21115833}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | 64970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZQUITAL DEL ORO-FIII-AD05-2023, contratista:ALFONSO PRO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL DEL ORO, ZAC, monto:1429347.92, importe_modificado:1429347.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2287807/proyecto_INICIO, 2287807/proyecto_FIN, 2287807/proyecto_PROCESO, 2287807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349577 | Proyecto de inversión | 2082707.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082707.65, modificado:2082707.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 AULAS EDIFICIO "B" PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | IR-INZACE-932045994-E136-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2082707.65 | 2082707.65 | 2082707.65 | 2082707.65 | 2082707.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349577/proyecto_INICIO, 2349577/proyecto_FIN, 2349577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349633 | Proyecto de inversión | 1489819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489819.38, modificado:1489819.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS T.V. SEC. GABRIELA MISTRAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E118-2023 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1489819.38 | 1489819.38 | 1489819.38 | 1489819.38 | 1489819.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349633/proyecto_INICIO, 2349633/proyecto_FIN, 2349633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202224207 | Proyecto de inversión | 119530.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119530.18, modificado:118835.28}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS - 79456 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Fresnillo | 79456 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.01, meta_modificada:24.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA INDUSTRIAL, 99030 FRESNILLO, FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE JALPA Y CALLE OAXACA, CALLE FRESNILLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 4.6 KM AL SUROESTE DENTRO DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL POR AV PLATEROS Y B, lon:-102.88175798, lat:23.1759588}} | 2023-05-18 | 2023-06-30 | 118835.28 | 118835.28 | 118835.28 | 118835.28 | 118835.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MF DS AD FIII-29-23, contratista:ARQ. DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO, monto:118835.28, importe_modificado:118835.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.01}} | {2224207/proyecto_INICIO, 2224207/proyecto_PROCESO, 2224207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349653 | Proyecto de inversión | 911866.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911866.52, modificado:911866.52}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E111-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 911866.52 | 911866.52 | 911866.52 | 911866.52 | 911866.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349653/proyecto_FIN, 2349653/proyecto_PROCESO, 2349653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349693 | Proyecto de inversión | 2204874.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204874.85, modificado:2204874.85}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA "ALVARO OBREGON" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E109-2023 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 2204874.85 | 2204874.85 | 2204874.85 | 2204874.85 | 2204874.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349693/proyecto_PROCESO, 2349693/proyecto_FIN, 2349693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349701 | Proyecto de inversión | 595871.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595871.65, modificado:595871.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" Y "D" PRIMARIA "PROF. FRANCISCO BERUMEN VARELA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E107-2023-B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-25 | 2024-04-17 | 595871.65 | 595871.65 | 595871.65 | 595871.65 | 595871.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349701/proyecto_INICIO, 2349701/proyecto_FIN, 2349701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349709 | Proyecto de inversión | 675192.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675192.34, modificado:675192.34}} | REHABILITACIÓN DE CABLEADO TELEFÓNICO AEREO A SUBTERRANEO EN CALLE URAGA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Pinos | MPI-032038/FIV/2023/008 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:URAGA, lon:-101.575153, lat:22.298371}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 675192.34 | 675192.34 | 675192.34 | 675192.34 | 675192.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIV/2023/008, contratista:C. ROSA RODRIGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:675192.34, importe_modificado:675192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2349709/proyecto_INICIO, 2349709/proyecto_PROCESO, 2349709/proyecto_FIN, 2349709/proyecto_INICIO, 2349709/proyecto_FIN, 2349709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209139 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1363635.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOMBRERETE (ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO), DEL FRACCIONAMIENTO VICTOR ROSALES, CALERA, ZAC. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32005003101 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.3, meta_modificada:1744.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOMBRERETE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO, lon:-102.696778, lat:22.957452}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:1362618.84, importe_modificado:1362618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.3}} | {2209139/proyecto_INICIO, 2209139/proyecto_PROCESO, 2209139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348803 | Proyecto de inversión | 837898.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837898.83, modificado:837898.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA BUENAVISTA, TEPETONGO, ZAC.'"TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL BUENAVISTA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E121-2023 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Tepetongo, lon:-103.15, lat:22.4576}} | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 837898.83 | 837898.83 | 837898.83 | 837898.83 | 837898.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2348803/proyecto_INICIO, 2348803/proyecto_FIN, 2348803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349741 | Adquisición | 1025700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025700.0, modificado:1025700.0}} | ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS DE TRANSPORTE TIPO PICK UP MODELO 2023 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinos | MPI-032038/AFIV/2023/001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ACCESO A PINOS, lon:-101.583207, lat:22.296597}} | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 1025700 | 1025700 | 1025700 | 1025700 | 1025700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPI-032038/AFIV/2023/001, contratista:AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:1025700.0, importe_modificado:1025700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2349741/proyecto_INICIO, 2349741/proyecto_PROCESO, 2349741/proyecto_FIN, 2349741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351296 | Proyecto de inversión | 566932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566932.5, modificado:566932.5}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. TECOJOTES, EN LA COL. LAS HUERTAS, MONTE ESCOBEDO, ZAC | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monte Escobedo | 007 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:C. TEJOCOTES, lon:-103.554908, lat:22.2985279}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:C. TEJOCOTES, lon:-103.5556805, lat:22.298495}} | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 566932.5 | 566932.5 | 566932.5 | 566932.5 | 566932.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, monto:566932.5, importe_modificado:566932.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2351296/proyecto_INICIO, 2351296/proyecto_FIN, 2351296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351303 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:143953.83, modificado:143953.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506046.17, modificado:506046.17}} | ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH T300 2008 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega | 503002 | N | 0 | 0 | 5356 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LIBERTAD #10, lon:-103.461165, lat:21.463757}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:503002, contratista:FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237220 | Proyecto de inversión | 56977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28488.78, modificado:28488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD TABASCO - 115206 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 33 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO , 99630 TABASCO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ISLA SAN JOSE PARTIENDO DE VIVERO SEMILLAS DE LA VIDANOGALES 20 SAN JOSÉ 99630 TA, lon:-102.91885555, lat:21.86423652}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | 56977.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2237220/proyecto_INICIO, 2237220/proyecto_PROCESO, 2237220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237223 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 115519 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115519 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL 6 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLA Y CALLE TERCERA DE MATAMOROS, CALLE PINOS EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL PRIMER BENEFICIARIO CUYA UBICAC, lon:-102.60204379, lat:22.75186697}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | 375218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2237223/proyecto_INICIO, 2237223/proyecto_FIN, 2237223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348808 | Proyecto de inversión | 80143.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80143.07, modificado:80143.07}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 80143.07 | 80143.07 | 80143.07 | 80143.07 | 80143.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348808/proyecto_PROCESO, 2348808/proyecto_FIN, 2348808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348810 | Proyecto de inversión | 83616.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83616.57, modificado:83616.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR (CONTINUACION) EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 83616.57 | 83616.57 | 83616.57 | 83616.57 | 83616.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348810/proyecto_PROCESO, 2348810/proyecto_FIN, 2348810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348820 | Proyecto de inversión | 26993.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26993.51, modificado:26993.51}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO, CED. 30 Y DE 2.50 M DE ALTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-065-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.843, lat:21.3628}} | 2023-12-30 | 2024-03-31 | 26993.51 | 26993.51 | 26993.51 | 26993.51 | 26993.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348820/proyecto_INICIO, 2348820/proyecto_FIN, 2348820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348827 | Proyecto de inversión | 640950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640950.8, modificado:640950.8}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 321" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-056-2023 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 640950.8 | 640950.8 | 640950.8 | 640950.8 | 640950.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348827/proyecto_INICIO, 2348827/proyecto_FIN, 2348827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348830 | Proyecto de inversión | 182771.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182771.89, modificado:182771.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO, CED. 30 Y DE 2.50 M DE ALTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-061-2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.843, lat:21.3628}} | 2023-12-28 | 2024-02-25 | 182771.89 | 182771.89 | 182771.89 | 182771.89 | 182771.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348830/proyecto_INICIO, 2348830/proyecto_FIN, 2348830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349828 | Proyecto de inversión | 667099.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667099.53, modificado:667099.53}} | REHABILITACIÓN DE DOMO ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E69-2023-A | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Ojocaliente, lon:-102.255, lat:22.5706}} | 2023-11-27 | 2024-02-25 | 667099.53 | 667099.53 | 667099.53 | 667099.53 | 667099.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349828/proyecto_FIN, 2349828/proyecto_PROCESO, 2349828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349832 | Proyecto de inversión | 1229090.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229090.68, modificado:1229090.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E70-2023 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Sombrerete, lon:-103.64, lat:23.6345}} | 2023-11-27 | 2024-03-24 | 1229090.68 | 1229090.68 | 1229090.68 | 1229090.68 | 1229090.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349832/proyecto_FIN, 2349832/proyecto_PROCESO, 2349832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102351371 | Adquisición | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:30242.33, modificado:30242.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774757.67, modificado:774757.67}} | ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 580 M | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teúl de González Ortega |  | N | 0 | 0 | 5356 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LIBERTAD #10, lon:-103.461162, lat:21.463695}} | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:503001, contratista:EQUIPOS PESADOS DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209919 | Proyecto de inversión | 1962211.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962211.31, modificado:1960249.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOYOTA (ENTRE CALLES FORD Y MERCEDES BENZ), COLONIA MECÁNICOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 32038004302 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:calle toyota colonia mecanicos, lon:-102.5937944, lat:22.7696538}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1960249.1 | 1960249.1 | 1960249.1 | 1960249.1 | 1960249.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-05/2023, contratista:JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1957118.74, importe_modificado:1957118.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2209919/proyecto_INICIO, 2209919/proyecto_PROCESO, 2209919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102209939 | Proyecto de inversión | 1512500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512500.0, modificado:1510987.5}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA REFORMA, DESDE 0+320 HASTA 0+830, JALPA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpa | 902001 | S | 556 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA A COLONIA HÉROES MEXICANOS JALPA ZAC, lon:-102.995789, lat:21.628184}} | 2023-06-13 | 2023-12-13 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | 1510987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA, ZAC., monto:1512500.0, importe_modificado:1510987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4080.0}} | {2209939/proyecto_INICIO, 2209939/proyecto_PROCESO, 2209939/proyecto_INICIO, 2209939/proyecto_PROCESO, 2209939/proyecto_INICIO, 2209939/proyecto_PROCESO, 2209939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:actualiza avance en los proyectos, trimestre:1.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | ZAC230102209973 | Proyecto de inversión | 807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807000.0, modificado:806193.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FUENTE DE MONTJUIC ENTRE LA CALLE CAMINO EL MAGUEY Y FUENTE MAGICA, CALERA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 5 | Calera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calera | 32038009702 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE MONTJUIC ENTRE CALLES CAMINO AL MAGUEY Y FUENTE MAGICA, lon:-102.702077, lat:22.935477}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 806193 | 806193 | 806193 | 806193 | 806193 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALERA DE VICTOR ROSALES, monto:795375.03, importe_modificado:795375.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {2209973/proyecto_INICIO, 2209973/proyecto_PROCESO, 2209973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237231 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO II - 115661 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CLOROFILA 235 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HOJA Y CALLE SIERRA VIEJA, CALLE JIAPAZ PARTIENDO DE LA MEDICA AUDIOLOGICAPLAZA DEL PADRE AV. SIERRA MADRE 633, ZONA A, COL, lon:-102.58724935, lat:22.74103156}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237231/proyecto_INICIO, 2237231/proyecto_FIN, 2237231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237235 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 115792 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115792 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 17 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROSENDO RAYAS, CALLE PANFILO NATERA LASS DOS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCU, lon:-102.71792953, lat:22.79539557}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | 175883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237235/proyecto_INICIO, 2237235/proyecto_FIN, 2237235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237238 | Proyecto de inversión | 263825.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.68, modificado:131912.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.69, modificado:131912.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 115844 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115844 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA 513 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO DOS VIVIENDAS BENEFICIAD, lon:-102.74601747, lat:22.69368602}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | 263825.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237238/proyecto_INICIO, 2237238/proyecto_FIN, 2237238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237242 | Proyecto de inversión | 87941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.89, modificado:43970.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43970.9, modificado:43970.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA BOQUILLAS - 115887 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 115887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA 120 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, CALLE PEDREGAL PARTIENDO DE RAMAL A BOQUILLAS98087 ZAC. DIRÍGETE AL SURO, lon:-102.6237, lat:22.740047}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-11-2023, contratista:C. EVA GUILLERMINA SERRANO FALCON, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687108.34, importe_modificado:1687108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237242/proyecto_INICIO, 2237242/proyecto_FIN, 2237242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237252 | Proyecto de inversión | 551140.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275570.34, modificado:275570.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275570.33, modificado:275570.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 116010 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116010 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:181.87, meta_modificada:181.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO RAYÓN 11 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS MARIPOSAS Y CALLE CALLEJON DEL ENANO, CALLE CALLE DE LA LOMA LOS 3 MARCADORES SE UBICA, lon:-102.71671827, lat:22.66479988}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 551140.67 | 551140.67 | 551140.67 | 551140.67 | 551140.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:181.87}} | {2237252/proyecto_INICIO, 2237252/proyecto_FIN, 2237252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237256 | Proyecto de inversión | 164611.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82305.93, modificado:82305.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82305.94, modificado:82305.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 116031 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116031 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.32, meta_modificada:54.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR SOCIAL 510 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUSU YUREN Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE ARTURO ROMO GUITIERREZ PARTIENDO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCEGENARO BO, lon:-102.5675746, lat:22.754371}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 164611.87 | 164611.87 | 164611.87 | 164611.87 | 164611.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.32}} | {2237256/proyecto_INICIO, 2237256/proyecto_FIN, 2237256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237259 | Proyecto de inversión | 157293.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78646.71, modificado:78646.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78646.72, modificado:78646.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 116037 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116037 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.91, meta_modificada:51.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHICHIMECAS 203 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE HUICHOLES PARTIENDO DE DIF MUNICIPAL ZACATECASNETZAHUALCÓYOTL ZONA A, BUENOS AIRES, 98056 , lon:-102.593409, lat:22.772411}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 157293.43 | 157293.43 | 157293.43 | 157293.43 | 157293.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.91}} | {2237259/proyecto_INICIO, 2237259/proyecto_FIN, 2237259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237263 | Proyecto de inversión | 156520.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.34, modificado:78260.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.34, modificado:78260.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL - 116052 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116052 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.65, meta_modificada:51.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS 131 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL JARDINES DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORAL Y CALLE CIENCIAS NATURALES, CALLE 21 DE MARZO PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL S, lon:-102.60833, lat:22.750537}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 156520.68 | 156520.68 | 156520.68 | 156520.68 | 156520.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.65}} | {2237263/proyecto_INICIO, 2237263/proyecto_FIN, 2237263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237270 | Proyecto de inversión | 327375.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163687.59, modificado:163687.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163687.6, modificado:163687.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO - 116110 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116110 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.03, meta_modificada:108.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 218 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DEL ORITO Y CALLE ARROYO DEL ORITO, CALLE CIENCIAS NATURALES PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUZ DEL, lon:-102.606428, lat:22.748564}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 327375.19 | 327375.19 | 327375.19 | 327375.19 | 327375.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT015-2023, contratista:GRUPO CAPECON, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:8224725.1, importe_modificado:8247879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.03}} | {2237270/proyecto_INICIO, 2237270/proyecto_PROCESO, 2237270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237285 | Proyecto de inversión | 285414.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142707.09, modificado:142707.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142707.09, modificado:142707.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOCHISTLÁN DE MEJÍA LOCALIDAD NOCHISTLÁN DE MEJÍA CENTRO - 116971 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 116971 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE OÑATE 30 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA , 99900 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE OÑATE Y CALLE LIMON, CALLE VICENTE GUERRERO MARIACHI JUVENIL ZACATECANOMOCTEZUMA CENTR, lon:-102.84424003, lat:21.37171587}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | 285414.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT001-2023, contratista:CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS, convocante:SECETARI DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2998561.74, importe_modificado:2998561.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237285/proyecto_INICIO, 2237285/proyecto_PROCESO, 2237285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302237288 | Proyecto de inversión | 237888.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118944.06, modificado:118944.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118944.04, modificado:118944.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUSTICACÁN LOCALIDAD SUSTICACÁN ASENTAMIENTO SUSTICACÁN - 117042 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117042 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.5, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA 10 INTERIOR SN PUEBLO SUSTICACÁN, 99480 SUSTICACÁN, SUSTICACÁN ZACATECAS ENTRE CALLE CRUCERO DE LA PALMA Y CALLE ZAPOTE, CALLE ZAPOTE PARTIENDO DE IGLESIA DE NUESTRA VIRGEN DEL RAYO DIRÍGETE AL NORDESTE POR MORE, lon:-103.09875879, lat:22.60811386}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 237888.1 | 237888.1 | 237888.1 | 237888.1 | 237888.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-02-2023, contratista:ARQ. LUIS ALBERTO PADILLA MEDINA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:799684.79, importe_modificado:799684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.5}} | {2237288/proyecto_INICIO, 2237288/proyecto_PROCESO, 2237288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349834 | Proyecto de inversión | 1889662.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889662.19, modificado:1889662.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C", PRIMARIA "ANEXA A LA NORMAL" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E72-2023 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-11-27 | 2024-03-31 | 1889662.19 | 1889662.19 | 1889662.19 | 1889662.19 | 1889662.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349834/proyecto_INICIO, 2349834/proyecto_FIN, 2349834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202216417 | Proyecto de inversión | 651970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651970.0, modificado:651970.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS 2DA ETAPA - 25447 | 32 | Zacatecas | 41 | El Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salvador | 25447 | S | 750 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.8, meta_modificada:548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CENTENARIO INTERIOR 0 0 EJIDO TANQUE NUEVO, 98290 TANQUE NUEVO, EL SALVADOR ZACATECAS ENTRE CALLE CALLE CENTENARIO Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE CALLE ALLENDE CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, lon:-100.96828934, lat:24.38036235}} | 2023-07-07 | 2023-08-20 | 651970 | 651970 | 651970 | 651970 | 651970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ELSALVADOR-FIII-09/2023, contratista:OBRAS,CASAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:EL SALVADOR, monto:651970.0, importe_modificado:651970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.8}} | {2216417/proyecto_INICIO, 2216417/proyecto_PROCESO, 2216417/proyecto_FIN, 2216417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102343231 | Proyecto de inversión | 737182.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737182.38, modificado:737182.38}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE EN ARROYO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA - 9232 | 32 | Zacatecas | 13 | General Enrique Estrada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Enrique Estrada | 9232 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.8, meta_modificada:264.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 98560 TRAMO CABECERA MUNICIPAL GENERAL ENRIQUE ESTRADA - EL RAYITO GENERAL ENRIQUE ESTRADA KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA GRAL. ENRIQUE ESTRADA, 98560 GENERAL ENRIQUE ESTRADA, GENERAL ENRIQUE ESTRADA ZACATECAS, lon:-102.73639786, lat:22.99919169}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 737182.38 | 737182.38 | 737182.38 | 737182.38 | 737182.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONDO III 01/2024, contratista:ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, monto:737182.38, importe_modificado:737182.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.8}} | {2343231/proyecto_INICIO, 2343231/proyecto_PROCESO, 2343231/proyecto_FIN, 2343231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348987 | Proyecto de inversión | 613849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613849.3, modificado:613849.3}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL DEL EDIFICIO DE RECTORÍA 32MSU0017H, CAMPUS SIGLO XXI | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-22 | 2024-03-14 | 613849.3 | 613849.3 | 613849.3 | 613849.3 | 613849.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348987/proyecto_INICIO, 2348987/proyecto_FIN, 2348987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348989 | Proyecto de inversión | 1838476.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838476.39, modificado:1838476.39}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS CAMPUS I, II,SIGLO XXI, Y CAMPUS FRESNILLO; BIBLIOTECA, CANCHA BASQUETBOL EN U.A. DE DERECHO 32USU2361O, BIBLIOTECA CENTRAL CLAVE 32MSU0017H, U. A. DE HISTORIA 32USU2374S, EDIFICIO DE RECTORIA CENTRO CLAVE 32MSU0017H, EDIFICIO T.V. UAZ CLAVE 32MSU0017H, SANITARIOS EN LA U.A. DE DERECHO 32USU2384Z, CLINICA UNIVERSITARIA CLAVE 32MSU0017H | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 1838476.39 | 1838476.39 | 1838476.39 | 1838476.39 | 1838476.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348989/proyecto_INICIO, 2348989/proyecto_FIN, 2348989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348992 | Proyecto de inversión | 1073654.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073654.69, modificado:1073654.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA "A" Y "B" SEXTA ETAPA EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-20 | 2024-03-23 | 1073654.69 | 1073654.69 | 1073654.69 | 1073654.69 | 1073654.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348992/proyecto_INICIO, 2348992/proyecto_FIN, 2348992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348994 | Proyecto de inversión | 1029054.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029054.23, modificado:1029054.23}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI EDIFICIO NO. E-10 32USU2375R Y CAMPUS UNIVERSITARIO II UNIDAD ACADEMICA DE MÚSICA 32USU2375R, UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS 32USU2371V, | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-19 | 2024-03-22 | 1029054.23 | 1029054.23 | 1029054.23 | 1029054.23 | 1029054.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348994/proyecto_INICIO, 2348994/proyecto_FIN, 2348994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348998 | Proyecto de inversión | 1072565.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072565.3, modificado:1072565.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SEGUNDA ETAPA EN ¿CAMPUS UAZ SIGLO XXI¿ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-08 | 2024-03-31 | 1072565.3 | 1072565.3 | 1072565.3 | 1072565.3 | 1072565.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348998/proyecto_INICIO, 2348998/proyecto_FIN, 2348998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349001 | Proyecto de inversión | 1918158.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918158.19, modificado:1918158.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR QUINTA ETAPA EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1918158.19 | 1918158.19 | 1918158.19 | 1918158.19 | 1918158.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349001/proyecto_INICIO, 2349001/proyecto_FIN, 2349001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349004 | Proyecto de inversión | 12227.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12227.91, modificado:12227.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA (CONTINUACION) EN LA "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIAPROGRAMA III" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 12227.91 | 12227.91 | 12227.91 | 12227.91 | 12227.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349004/proyecto_INICIO, 2349004/proyecto_FIN, 2349004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349008 | Proyecto de inversión | 123886.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123886.37, modificado:123886.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA ETAPA 8 EN LA "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIAPROGRAMA III" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-26 | 2024-02-18 | 123886.37 | 123886.37 | 123886.37 | 123886.37 | 123886.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349008/proyecto_INICIO, 2349008/proyecto_FIN, 2349008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349031 | Proyecto de inversión | 942665.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942665.21, modificado:942665.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PRIMER ETAPA COLEGIO DE BACHILLERES "PROFRA. ANA MARIA YRMA MALDONADO PINEDO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-030-2023 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 942665.21 | 942665.21 | 942665.21 | 942665.21 | 942665.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349031/proyecto_INICIO, 2349031/proyecto_FIN, 2349031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202234127 | Proyecto de inversión | 11535006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1535006E7, modificado:1.153436005E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS VILLAS DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 4517 | 4169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:849.99, meta_modificada:849.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:P.º la Encantada, Zona A, 5 Señores, 98089 Zacatecas, Zac., México, lon:-102.5821, lat:22.76203124}} | 2023-01-03 | 2023-09-01 | 11534360.05 | 11534360.05 | 11534360.05 | 11534360.05 | 11534360.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-102-2022, contratista:CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.153436005E7, importe_modificado:1.153436005E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:849.99}} | {2234127/proyecto_INICIO, 2234127/proyecto_PROCESO, 2234127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349269 | Proyecto de inversión | 2480782.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480782.72, modificado:2480782.72}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" Y DOS AULAS EDIFICIO "A" PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | IR-INZACE-932045994-E133-2023 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-30 | 2024-03-31 | 2480782.72 | 2480782.72 | 2480782.72 | 2480782.72 | 2480782.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349269/proyecto_FIN, 2349269/proyecto_PROCESO, 2349269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349279 | Proyecto de inversión | 2214681 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214681.0, modificado:2214681.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y DE CISTERNA SECUNDARIA GENERAL | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-054-2023 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Jalpa, lon:-102.985, lat:21.6327}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 2214681 | 2214681 | 2214681 | 2214681 | 2214681 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349279/proyecto_INICIO, 2349279/proyecto_FIN, 2349279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102213179 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Jalpa, Zacatecas", (Mejoramiento del Edificio Principal Tipo A y Ampliación de Muro Perimetral) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:carretera federal 54 Jalpa-Guadalajara km 4.8 predio denominado el Fanfarrón al suroeste de esta Ciudad, lon:-103.00964, lat:21.71285}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102213185 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1200000.0}} | Ampliación de la "Casa de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas", (Construcción de Muro perimetral, Caseta de acceso y Gimnasio de acondicionamiento físico) para optimizar la calidad laboral de los elementos que integran la corporación. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Predio rústico de agostadero, ubicado en el Rancho de Caballero, al sureste de esta Ciudad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., lon:-103.303611, lat:21.781667}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349289 | Proyecto de inversión | 850030 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850030.0, modificado:850030.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL T.V. SEC. "EMILIANO ZAPATA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-049-2023 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pinos, lon:-101.575, lat:22.2973}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 850030 | 850030 | 850030 | 850030 | 850030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2349289/proyecto_INICIO, 2349289/proyecto_FIN, 2349289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349291 | Proyecto de inversión | 928262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928262.8, modificado:928262.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-048-2023 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 928262.8 | 928262.8 | 928262.8 | 928262.8 | 928262.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349291/proyecto_FIN, 2349291/proyecto_PROCESO, 2349291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349294 | Proyecto de inversión | 1336966 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336966.0, modificado:1336966.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA "JOSE MINERO ROQUE | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-047-2023 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.84698, lat:21.36504}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 1336966 | 1336966 | 1336966 | 1336966 | 1336966 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349294/proyecto_INICIO, 2349294/proyecto_FIN, 2349294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349326 | Proyecto de inversión | 1600818 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600818.0, modificado:1600818.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 ALFONSO MEDINA CASTAÑEDA | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-033-2023 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:rio grande, lon:-103.036, lat:23.8225}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 1600818 | 1600818 | 1600818 | 1600818 | 1600818 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349326/proyecto_PROCESO, 2349326/proyecto_INICIO, 2349326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349330 | Proyecto de inversión | 1393648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393648.0, modificado:1393648.0}} | 'REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, COMEDOR Y EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E" SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-031-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.8687414, lat:23.1777586}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 1393648 | 1393648 | 1393648 | 1393648 | 1393648 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349330/proyecto_INICIO, 2349330/proyecto_PROCESO, 2349330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349350 | Proyecto de inversión | 374658 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374658.0, modificado:374658.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "REAL DE MINAS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-028-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.8687414, lat:23.1777586}} | 2023-12-25 | 2024-03-17 | 374658 | 374658 | 374658 | 374658 | 374658 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2349350/proyecto_FIN, 2349350/proyecto_PROCESO, 2349350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349365 | Proyecto de inversión | 1254393.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254393.24, modificado:1254393.24}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "A" T.V. SEC. "J. MARIA MORELOS Y PAVON" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-027-2023 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1254393.24 | 1254393.24 | 1254393.24 | 1254393.24 | 1254393.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349365/proyecto_PROCESO, 2349365/proyecto_INICIO, 2349365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349367 | Proyecto de inversión | 1419581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419581.0, modificado:1419581.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SEC. TEC. INDUSTRIAL "NIÑOS HÉROES" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-026-2023 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.8687414, lat:23.1777586}} | 2023-12-22 | 2024-03-25 | 1419581 | 1419581 | 1419581 | 1419581 | 1419581 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2349367/proyecto_INICIO, 2349367/proyecto_FIN, 2349367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349370 | Proyecto de inversión | 1829941 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829941.0, modificado:1829941.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO ROSALES" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-025-2023 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Juchipila, lon:-103.118, lat:21.4121}} | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 1829941 | 1829941 | 1829941 | 1829941 | 1829941 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349370/proyecto_PROCESO, 2349370/proyecto_INICIO, 2349370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202228590 | Proyecto de inversión | 248054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248054.4, modificado:248054.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 30 FAMILIAS - 112310 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 112310 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEÑO 210 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE METAL Y CALLE SANTA ROSA, CALLE TORRECILLAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA P, lon:-102.604476, lat:22.756936}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 248054.4 | 248054.4 | 248054.4 | 248054.4 | 248054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2228590/proyecto_INICIO, 2228590/proyecto_PROCESO, 2228590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206434 | Proyecto de inversión | 1026373.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026373.71, modificado:1026373.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE - 2873 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 2873 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TECUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE QUILA Y CALLE SIERRA DE AUTLAN, CALLE SIERRA TEPEHUANES HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR , lon:-102.5876928, lat:22.74652236}} | 2023-03-01 | 2023-06-06 | 1026373.71 | 1026373.71 | 1026373.71 | 1026373.71 | 1026373.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-04/2023, contratista:JOSÉ SAMUEL CARRILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1023586.08, importe_modificado:1023586.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2206434/proyecto_INICIO, 2206434/proyecto_PROCESO, 2206434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230102206471 | Proyecto de inversión | 92643.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92643.34, modificado:92643.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 3522 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS 1112 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MERCURIO, CALLE ASTEROIDES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR GLORIETA SALIR EN CALLE MINA SAN FELIPE ENTR, lon:-102.58876935, lat:22.76888637}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 92643.34 | 92643.34 | 92643.34 | 92643.34 | 92643.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-03/2023, contratista:MARTIN FEMAT SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:92424.13, importe_modificado:92424.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2206471/proyecto_INICIO, 2206471/proyecto_PROCESO, 2206471/proyecto_FIN, 2206471/proyecto_PROCESO, 2206471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229132 | Proyecto de inversión | 33073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33073.92, modificado:33073.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIA - 115658 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115658 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO 6 A INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS, lon:-102.662152, lat:22.761145}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 33073.92 | 33073.92 | 33073.92 | 33073.92 | 33073.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2229132/proyecto_INICIO, 2229132/proyecto_PROCESO, 2229132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229148 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS FFAMILIAS - 115702 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115702 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE INDUSTRIAL 8 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO VILLASEÑOR Y CALLEJON INDUSTRIAL, CALLE INDUSTRIAL SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR, lon:-102.6326723, lat:22.7923745}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229148/proyecto_INICIO, 2229148/proyecto_PROCESO, 2229148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229153 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A DOS FAMILIAS - 115716 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115716 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE MINEROS 1 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE MINEROS, CALLE ZACATECAS SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG, lon:-102.67587723, lat:22.67074067}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229153/proyecto_INICIO, 2229153/proyecto_PROCESO, 2229153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229158 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 115750 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115750 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO 2 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES , lon:-102.7446, lat:22.6948}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229158/proyecto_INICIO, 2229158/proyecto_PROCESO, 2229158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230202229190 | Proyecto de inversión | 49610.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49610.88, modificado:49610.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIARA A 6 FAMILIAS - 115883 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115883 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RINCÓN DEL ÁNGEL, CALLE TRES CRUCES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECH, lon:-102.74618106, lat:22.76348622}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 49610.88 | 49610.88 | 49610.88 | 49610.88 | 49610.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2229190/proyecto_INICIO, 2229190/proyecto_PROCESO, 2229190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC220402149753 | Proyecto de inversión | 370328.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370328.2, modificado:370328.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DREANJE EN CALLE MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL TILDIO, OJOCALIENTE, OJOCALIENTE, ZAC. - 112993 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojocaliente | 112993 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE MADERO Y PONIENTE RANCHERIA SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), 98723 SAN BLAS DE COPUDAS (EL TILDÍO), OJOCALIENTE ZACATECAS ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE CONSTITUCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA , lon:-102.13736813, lat:22.55245797}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | 370328.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJO-DESECO-FONDOIII-DRENMADEROTILDIO-01-2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES MERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, monto:370328.2, importe_modificado:370328.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2149753/proyecto_PROCESO, 2149753/proyecto_FIN, 2149753/proyecto_PROCESO, 2149753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348679 | Proyecto de inversión | 1949357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949357.0, modificado:1949357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 141 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-064-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juan Aldama, lon:-103.394, lat:24.291}} | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 1949357 | 1949357 | 1949357 | 1949357 | 1949357 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348679/proyecto_INICIO, 2348679/proyecto_FIN, 2348679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348680 | Proyecto de inversión | 2248668 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248668.0, modificado:2248668.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR COLEGIO DE BACHILLERES "PROFRA. ANA MARIA YRMA MALDONADO PINEDO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-029-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 2248668 | 2248668 | 2248668 | 2248668 | 2248668 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348680/proyecto_INICIO, 2348680/proyecto_FIN, 2348680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348685 | Proyecto de inversión | 2346936.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346936.35, modificado:2346936.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS "CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-051-2023 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-102.883056, lat:22.353611}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 2346936.35 | 2346936.35 | 2346936.35 | 2346936.35 | 2346936.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2348685/proyecto_FIN, 2348685/proyecto_PROCESO, 2348685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348686 | Proyecto de inversión | 2079183 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079183.0, modificado:2079183.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL EJIDO HIDALGO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-036-2023 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Loreto, lon:-101.9875, lat:22.273333}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 2079183 | 2079183 | 2079183 | 2079183 | 2079183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348686/proyecto_INICIO, 2348686/proyecto_FIN, 2348686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348699 | Proyecto de inversión | 1141010 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141010.0, modificado:1141010.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL SECUNDARIA TECNICA NO. 45 "GALILEO GALILEI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-035-2023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:rio grande, lon:-103.036389, lat:23.8225}} | 2023-11-28 | 2024-03-31 | 1141010 | 1141010 | 1141010 | 1141010 | 1141010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348699/proyecto_INICIO, 2348699/proyecto_FIN, 2348699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348704 | Proyecto de inversión | 2269996.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269996.29, modificado:2269996.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "AMALIA RAMÍREZ VALERIO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | IR-INZACE-932045994-E119-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calera, lon:-102.7, lat:22.9489}} | 2023-12-13 | 2024-03-31 | 2269996.29 | 2269996.29 | 2269996.29 | 2269996.29 | 2269996.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348704/proyecto_FIN, 2348704/proyecto_PROCESO, 2348704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348712 | Proyecto de inversión | 970924.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970924.19, modificado:970924.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 'PRIMARIA "BICENTENARIO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E126-2023 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calera, lon:-102.7, lat:22.9489}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 970924.19 | 970924.19 | 970924.19 | 970924.19 | 970924.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348712/proyecto_INICIO, 2348712/proyecto_FIN, 2348712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349579 | Proyecto de inversión | 1181955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181955.88, modificado:1181955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCÍA SALINAS" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E130-2023 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Villanueva, lon:-103.01667, lat:22.13333}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1181955.88 | 1181955.88 | 1181955.88 | 1181955.88 | 1181955.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349579/proyecto_INICIO, 2349579/proyecto_PROCESO, 2349579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349580 | Proyecto de inversión | 1624285.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624285.12, modificado:1624285.12}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA, EDIFICIO "E" Y SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "B" 'ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E129-2023 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1624285.12 | 1624285.12 | 1624285.12 | 1624285.12 | 1624285.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349580/proyecto_PROCESO, 2349580/proyecto_FIN, 2349580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236896 | Proyecto de inversión | 95152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.15, modificado:47576.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47576.16, modificado:47576.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENTABASCO LOCALIDAD TABASCO ASENTAMIENTO TABASCO CENTRO - 86322 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA 4 INTERIOR SN PUEBLO TABASCO CENTRO, 99630 BENITO JUÁREZ (EL RESCOLDO), TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DEDOMINGUEZ PARTIENDO DE TELECOM TELÉGRAFOS, lon:-102.91249511, lat:21.8633766}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | 95152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2236896/proyecto_INICIO, 2236896/proyecto_PROCESO, 2236896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236900 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY - 86355 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86355 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE EL CARRIL 221 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 APOZOL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE VICENTE GUERRERO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE AL BENEFICIARIO CUYO DOMICILIO ES P, lon:-102.75398136, lat:22.77905605}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236900/proyecto_INICIO, 2236900/proyecto_FIN, 2236900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230302236903 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.63, modificado:93804.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.55, modificado:93804.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 86451 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 86451 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 310 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 APOZOL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE ROMERO EL PRIMER MARCADOR CORRESPONDE A LA UBICACI, lon:-102.74117316, lat:22.6979841}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | 187609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT005-2023, contratista:CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES D ELA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454972.22, importe_modificado:3564574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236903/proyecto_INICIO, 2236903/proyecto_FIN, 2236903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349583 | Proyecto de inversión | 1184347.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184347.62, modificado:1184347.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 'ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E128-2023 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349583/proyecto_FIN, 2349583/proyecto_INICIO, 2349583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349637 | Proyecto de inversión | 1205729.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205729.98, modificado:1205729.98}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS T.V. SEC. "NICOLÁS BRAVO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E116-2023 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1205729.98 | 1205729.98 | 1205729.98 | 1205729.98 | 1205729.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349637/proyecto_INICIO, 2349637/proyecto_FIN, 2349637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349641 | Proyecto de inversión | 2250194.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250194.1, modificado:2250194.1}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" PRIMARIA SALVADOR VARELA RESÉNDIZ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E115-2023 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 2250194.1 | 2250194.1 | 2250194.1 | 2250194.1 | 2250194.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349641/proyecto_INICIO, 2349641/proyecto_FIN, 2349641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349646 | Proyecto de inversión | 982087.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982087.22, modificado:982087.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E112-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 982087.22 | 982087.22 | 982087.22 | 982087.22 | 982087.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349646/proyecto_INICIO, 2349646/proyecto_PROCESO, 2349646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348701 | Proyecto de inversión | 1460728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460728.0, modificado:1460728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE UN AULA JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MARRUFO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-034-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Sombrerete, lon:-103.64, lat:23.6345}} | 2023-12-28 | 2024-03-31 | 1460728 | 1460728 | 1460728 | 1460728 | 1460728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348701/proyecto_PROCESO, 2348701/proyecto_INICIO, 2348701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348703 | Proyecto de inversión | 1247815 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247815.0, modificado:1247815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-032-2023 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Trancoso, lon:-102.367, lat:22.7333}} | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 1247815 | 1247815 | 1247815 | 1247815 | 1247815 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348703/proyecto_INICIO, 2348703/proyecto_FIN, 2348703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348706 | Proyecto de inversión | 2341470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341470.0, modificado:2341470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-060-2023 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Vetagrande, lon:-102.45, lat:22.85}} | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2341470 | 2341470 | 2341470 | 2341470 | 2341470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2348706/proyecto_PROCESO, 2348706/proyecto_INICIO, 2348706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348707 | Proyecto de inversión | 588292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588292.0, modificado:588292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREPARATORIA "LIC. MAURICIO MAGDALENO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-006-2023 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Tabasco, lon:-102.913, lat:21.8644}} | 2023-11-27 | 2024-02-11 | 588292 | 588292 | 588292 | 588292 | 588292 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2348707/proyecto_PROCESO, 2348707/proyecto_FIN, 2348707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348709 | Proyecto de inversión | 1990618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990618.66, modificado:1990618.66}} | ONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 'SECUNDARIA GENERAL "CONSTITUYENTES DE 1917" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E127-2023 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:jerez, lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1990618.66 | 1990618.66 | 1990618.66 | 1990618.66 | 1990618.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348709/proyecto_PROCESO, 2348709/proyecto_FIN, 2348709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348715 | Proyecto de inversión | 950623.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950623.84, modificado:950623.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL 'PRIMARIA FORD 186 "ISAURO LÓPEZ LÓPEZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E125-2023 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calera, lon:-102.7, lat:22.9489}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 950623.84 | 950623.84 | 950623.84 | 950623.84 | 950623.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348715/proyecto_INICIO, 2348715/proyecto_FIN, 2348715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348726 | Proyecto de inversión | 1128700.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128700.85, modificado:1128700.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR "PREPARATORIA NUM. 5" U.A.Z. | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | $1,128,700.85 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:jerez, lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 1128700.85 | 1128700.85 | 1128700.85 | 1128700.85 | 1128700.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348726/proyecto_FIN, 2348726/proyecto_PROCESO, 2348726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349632 | Proyecto de inversión | 1184347.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184347.62, modificado:1184347.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 'ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E128-2023 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | 1184347.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349632/proyecto_FIN, 2349632/proyecto_PROCESO, 2349632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349635 | Proyecto de inversión | 1707624.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707624.23, modificado:1707624.23}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E117-2023 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 1707624.23 | 1707624.23 | 1707624.23 | 1707624.23 | 1707624.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2349635/proyecto_INICIO, 2349635/proyecto_FIN, 2349635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349643 | Proyecto de inversión | 2229171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229171.87, modificado:2229171.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" Y DE PLAZA CÍVICA PRIMARIA "MARIA W. DE LOPEZ ORTIZ" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E114-2023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Fresnillo , lon:-102.87136, lat:23.18126}} | 2023-12-25 | 2024-03-31 | 2229171.87 | 2229171.87 | 2229171.87 | 2229171.87 | 2229171.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349643/proyecto_INICIO, 2349643/proyecto_FIN, 2349643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349677 | Proyecto de inversión | 981557.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981557.43, modificado:981557.43}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CENTENARIO II LA CHIQUILLA | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinos | MPI-032038/FIV/2023/004 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.61, meta_modificada:736.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:CENTENARIO II, lon:-101.395143, lat:22.156504}} | 2023-09-06 | 2023-11-06 | 981557.43 | 981557.43 | 981557.43 | 981557.43 | 981557.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-032038/FIV/2023/004, contratista:METROCUADRADO EDIFICADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOS, monto:981557.43, importe_modificado:981557.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.61}} | {2349677/proyecto_FIN, 2349677/proyecto_PROCESO, 2349677/proyecto_INICIO, 2349677/proyecto_PROCESO, 2349677/proyecto_FIN, 2349677/proyecto_PROCESO, 2349677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402312106 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LORETO, LOCALIDAD LA ALQUERIA - 402863 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loreto | 402863 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LA ALQUERÍA, 98805 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN EL CENTRO Y NORTE DE LA LOCALIDAD 4 CALENTADORES SOLARES EN CALLE FCO, lon:-101.81988447, lat:22.2753244}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-09-2023, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LORETO Z, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2312106/proyecto_INICIO, 2312106/proyecto_FIN, 2312106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348805 | Proyecto de inversión | 1506887.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506887.77, modificado:1506887.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 'ESCUELA PRIMARIA "MANUEL MARQUEZ SALAZAR" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-932045994-E120-2023 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:jerez, lon:-102.988, lat:22.6469}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 1506887.77 | 1506887.77 | 1506887.77 | 1506887.77 | 1506887.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2348805/proyecto_INICIO, 2348805/proyecto_FIN, 2348805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348807 | Proyecto de inversión | 9145.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145.21, modificado:9145.21}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Loreto, lon:-101.9875, lat:22.273333}} | 2023-11-29 | 2024-03-31 | 9145.21 | 9145.21 | 9145.21 | 9145.21 | 9145.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348807/proyecto_INICIO, 2348807/proyecto_FIN, 2348807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348809 | Proyecto de inversión | 46755.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46755.39, modificado:46755.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONTINUACION) EN ¿CAMPUS UAZ SIGLO XXI¿ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 46755.39 | 46755.39 | 46755.39 | 46755.39 | 46755.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348809/proyecto_INICIO, 2348809/proyecto_FIN, 2348809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348813 | Proyecto de inversión | 29614.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29614.03, modificado:29614.03}} | CONTINUACION DE REHABILITACION GENERAL DE CANCHA (3RA ETAPA) "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 321" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-058-2023 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 29614.03 | 29614.03 | 29614.03 | 29614.03 | 29614.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348813/proyecto_INICIO, 2348813/proyecto_FIN, 2348813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348816 | Proyecto de inversión | 29438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29438.92, modificado:29438.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y MURO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | loreto institu | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Loreto, lon:-101.9875, lat:22.273333}} | 2023-12-29 | 2024-03-31 | 29438.92 | 29438.92 | 29438.92 | 29438.92 | 29438.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2348816/proyecto_INICIO, 2348816/proyecto_FIN, 2348816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348817 | Proyecto de inversión | 257984.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257984.93, modificado:257984.93}} | REHABILITACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 257984.93 | 257984.93 | 257984.93 | 257984.93 | 257984.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348817/proyecto_PROCESO, 2348817/proyecto_INICIO, 2348817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348818 | Proyecto de inversión | 150508.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150508.13, modificado:150508.13}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONTINUACION) EN ¿CAMPUS UAZ SIGLO XXI¿ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 150508.13 | 150508.13 | 150508.13 | 150508.13 | 150508.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348818/proyecto_PROCESO, 2348818/proyecto_FIN, 2348818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348819 | Proyecto de inversión | 269166.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269166.31, modificado:269166.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR (CONTINUACION) EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.583, lat:22.7709}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 269166.31 | 269166.31 | 269166.31 | 269166.31 | 269166.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348819/proyecto_PROCESO, 2348819/proyecto_FIN, 2348819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348821 | Proyecto de inversión | 95329.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95329.19, modificado:95329.19}} | CONTINUACION DE REHABILITACION GENERAL DE CANCHA (2DA ETAPA) "UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 321" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-057-2023 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guadalupe, lon:-102.51874, lat:22.74753}} | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 95329.19 | 95329.19 | 95329.19 | 95329.19 | 95329.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348821/proyecto_INICIO, 2348821/proyecto_FIN, 2348821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348826 | Proyecto de inversión | 64228.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64228.36, modificado:64228.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO, CED. 30 Y DE 2.50 M DE ALTURA TERCER ETAPA "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | INZACE-FAM-067-2023 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Nochistlan de Mejia, lon:-102.843, lat:21.3628}} | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 64228.36 | 64228.36 | 64228.36 | 64228.36 | 64228.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348826/proyecto_INICIO, 2348826/proyecto_FIN, 2348826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402323483 | Proyecto de inversión | 11591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795.55, modificado:5795.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795.55, modificado:5795.55}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TABASCO LOCALIDAD EL JARALILLO - 117537 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 117537 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA , 99630 EL JARALILLO, TABASCO ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE ABARROTES GALVEZV27CXM 99635 EL JARALILLO ZAC., lon:-102.98012146, lat:21.86371543}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | 11591.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT002-2023, contratista:ROQUE FERNANDEZ ASTORGA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:2986923.9, importe_modificado:2999544.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2323483/proyecto_INICIO, 2323483/proyecto_PROCESO, 2323483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402326753 | Proyecto de inversión | 7398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699.3, modificado:3699.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VILLANUEVA LOCALIDAD TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA ASENTAMIENTO TAYAHUA SAN JOSÉ DE TAYAHUA - 304035 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 304035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE CALIFORNIA 6 INTERIOR SN PUEBLO TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), 99560 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL COLEGIO MIGUEL M DE LA MOR, lon:-102.87382381, lat:22.09348299}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | 7398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOT-FISE-15-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2326753/proyecto_INICIO, 2326753/proyecto_FIN, 2326753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402299001 | Proyecto de inversión | 361153.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361153.95, modificado:361153.95}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAN PABLO 2 DO, LOCALIDAD SAN RAMON, DE GUADALUPE, ZACATECAS. - 346350 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 346350 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARRETERA GUADALUPE-SAN RAMON DE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.525118, lat:22.696766}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 361153.95 | 361153.95 | 361153.95 | 361153.95 | 361153.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FAISMUN-12-23, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:1467358.11, importe_modificado:935.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2299001/proyecto_INICIO, 2299001/proyecto_PROCESO, 2299001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402325384 | Proyecto de inversión | 568744.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284372.23, modificado:269285.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284372.22, modificado:269285.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LORETO, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, CON 98 LUMINARIAS, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. - 275733 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 275733 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 98804 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, LORETO ZACATECAS ENTRE Y CALLE PARAÍSO, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTÁ SITUADO 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE PARTIENDO DE LA, lon:-101.8685378, lat:22.28360713}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 538571.5 | 538571.5 | 538571.5 | 538571.5 | 538571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOP047-2023_275733, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:538571.74, importe_modificado:538571.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:98.0}} | {2325384/proyecto_INICIO, 2325384/proyecto_FIN, 2325384/proyecto_PROCESO, 2325384/proyecto_FIN, 2325384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs2: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs3: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs4: {observación:Checar Avance Financiero, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-02}, obs5: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs6: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs7: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs8: {observación:Agregar Acta de Entrega-Recepción, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC230402330474 | Proyecto de inversión | 190304.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95152.31, modificado:95152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LORETO LOCALIDAD LA ALQUERÍA ASENTAMIENTO LA ALQUERIA - 448600 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 448600 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 32 INTERIOR SN PUEBLO LA ALQUERIA, 98830 LA ALQUERÍA, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SANTA TERESA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA IGLESIA LA ALQUERIA 98805 ZAC. DIRÍGETE AL OESTE POR 20 D, lon:-101.82449552, lat:22.27329085}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | 190304.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932060991-SEDUVOT022-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, monto:5998854.22, importe_modificado:5998854.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2330474/proyecto_INICIO, 2330474/proyecto_PROCESO, 2330474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC230402329264 | Proyecto de inversión | 13380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.25, modificado:13379.51}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN VALPARAÍSO, LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, EN ZAP RURAL CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 395591 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 395591 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:121, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DE ARRIBA, 99202 SANTA ANA DE ARRIBA, VALPARAÍSO ZACATECAS ENTRE Y , ENCONTRANDOSE EN LA CIUDAD DE VALPARAISO TOMA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA EL SUROESTE APROXIMADAMENTE A 11 KILOME, lon:-103.537858, lat:22.655997}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | 13379.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO FISE-SAMA-I3-E11-2023_395591, contratista:SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:13379.51, importe_modificado:13379.51}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2329264/proyecto_INICIO, 2329264/proyecto_FIN, 2329264/proyecto_PROCESO, 2329264/proyecto_FIN, 2329264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:Actualiza información, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | ZAC230402329312 | Proyecto de inversión | 5991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5991.5, modificado:5991.14}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN CALERA, LOCALIDAD RÍO FRIO, CON 1 CALENTADOR SOLAR, PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 396699 | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 396699 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO RÍO FRÍO, 98520 RÍO FRÍO, CALERA ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALERA DIRÍGETE AL NOROESTE POR 5 D, lon:-102.804551, lat:22.922379}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | 5991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISE-SAMA-ZAC-I3-E12-2023_396699, contratista:INNOVACIONES CONTINENTALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO_SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, monto:5991.14, importe_modificado:5991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2329312/proyecto_INICIO, 2329312/proyecto_FIN, 2329312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs2: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs3: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}, obs4: {observación:Actualiza información y física y fotografías, trimestre:1.0, usuario:fernandoochoae, fecha:2024-04-19}}
2024 | 1 | ZAC240102348983 | Proyecto de inversión | 958468.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958468.28, modificado:958468.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE TERCERA ETAPA EN ¿CAMPUS UAZ SIGLO XXI¿ | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-28 | 2024-03-28 | 958468.28 | 958468.28 | 958468.28 | 958468.28 | 958468.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348983/proyecto_INICIO, 2348983/proyecto_FIN, 2348983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102348986 | Proyecto de inversión | 640454.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640454.28, modificado:640454.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA "A" Y "B" SÉPTIMA ETAPA EN EL "CAMPUS UAZ SIGLO XXI" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-27 | 2024-02-28 | 640454.28 | 640454.28 | 640454.28 | 640454.28 | 640454.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2348986/proyecto_INICIO, 2348986/proyecto_FIN, 2348986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349009 | Proyecto de inversión | 212372.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212372.32, modificado:212372.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA ETAPA 7 EN LA "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIAPROGRAMA III" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 212372.32 | 212372.32 | 212372.32 | 212372.32 | 212372.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349009/proyecto_INICIO, 2349009/proyecto_FIN, 2349009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349032 | Proyecto de inversión | 366349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366349.45, modificado:366349.45}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA ETAPA 6 EN LA "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIAPROGRAMA III" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-08 | 2024-03-31 | 366349.45 | 366349.45 | 366349.45 | 366349.45 | 366349.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349032/proyecto_INICIO, 2349032/proyecto_FIN, 2349032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | ZAC240102349035 | Proyecto de inversión | 25732.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25732.61, modificado:25732.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA (CONTINUACION) EN LA "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIAPROGRAMA III" | 32 | Zacatecas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | CONVENIO UAZ | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Zacatecas, lon:-102.58141, lat:22.76843}} | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 25732.61 | 25732.61 | 25732.61 | 25732.61 | 25732.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349035/proyecto_INICIO, 2349035/proyecto_FIN, 2349035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones